# Identificação e Apresentação

## Objetivo ou Finalidade

O presente projeto tem como objetivo a implementação institucionalizada da gestão de processos organizacionais com a sistematização de rotinas que promovam a padronização, o monitoramento e a avaliação do trabalho, possibilitando a solução de problemas no âmbito do Ministério Público brasileiro e do Conselho Nacional do Ministério Público.

Pretende-se ainda nivelar o conhecimento das metodologias de mapeamento e documentação dos processos organizacionais utilizadas pelas diferentes unidades do Ministério Público; desenvolver e difundir internamente as metodologias e melhores práticas da gestão de processos; promover o monitoramento e a avaliação de desempenho dos processos organizacionais, através de indicadores; estabelecer a cultura organizacional da melhoria contínua dos processos, visando a alcançar maior eficiência, eficácia e efetividade no desempenho e atuação institucional. E ainda,  criar o Banco Nacional de Processos e estabelecer uma rede de Escritórios de Processos, com a finalidade  de estruturar e efetivar todos os esforços despendidos para o alcance dos resultados referentes à matéria.

## Contextualização e Justificativa

Atualmente é comum que qualquer organização, seja pública ou privada, enfrente dificuldades, tais como retrabalho, atrasos dispendiosos, serviços de má qualidade e burocracia, que atrapalham o seu desempenho e, consequentemente, comprometem o alcance dos resultados esperados. De outra sorte, inúmeros estudos e experiências comprovam que a adoção de gestão de processos viabiliza o aumento da compreensão sobre as rotinas de trabalho, ampliando as possibilidades de reflexão, diálogo e ação voltada à melhoria contínua dessas rotinas.

O Censo 2012 de Administração do Ministério Público Brasileiro, realizado pelo Fórum Nacional de Gestão – FNG do Ministério Público, evidenciou a existência de Ministérios Públicos que adotam a prática de gestão de processos, alguns em estágio avançado. É comum que iniciativas como essas sejam conduzidas de forma isolada e tenham propósitos distintos, o que leva a uma menor sinergia e maiores gastos. Isto dificulta a adoção de práticas de gestão de processos, pois os esforços tornam-se fragmentados, impedindo a consolidação dos benefícios alcançados com as iniciativas, limitando a economia de escala.

Com a uniformização de métodos, obtemos alguns benefícios, a saber:

a) Instituição de um modelo de gestão integrada de processos, aplicando o conceito de visão sistêmica com foco em resultados, a partir do levantamento das  necessidades das áreas envolvidas em cada processo e, principalmente, atendendo as diretrizes estratégicas da instituição;

b) Identificação de um referencial comparativo para o MP brasileiro, no que concerne a processos;

c) Estabelecimento de requisitos de desempenho, tais como prazo, qualidade etc., viáveis somente pela contínua gestão integrada e articulada dos processos;

d) Promover a disseminação do conhecimento institucional;

e) Definição de objetivos e metas para os processos, o que permite a avaliação e identificação de problemas de desempenho dos mesmos, além da implementação das soluções necessárias;

f) Mapeamento das competências necessárias das pessoas envolvidas para o bom desempenho dos processos;

g) Identificação das interações com os mais variados tipos de parceiros envolvidos a fim de promover as adequações e ajustes compatíveis com os fatores e mudanças no ambiente externo;

h) Racionalização do uso dos recursos, materiais e humanos, da instituição na busca de soluções próprias e originais no contexto da necessidade de ação para a obtenção de resultados eficazes de curto, médio e longo prazos; e

i) Melhoria do fluxo de informações a partir da sua identificação nos modelos de processo e, consequentemente, aumentar seu potencial de automação.

Já o estabelecimento de Escritórios de Processos nos MP's e no CNMP contribuirá para enfrentar típicos problemas decorrentes da falta de coordenação na busca pela melhoria das atividades e do uso dos recursos, criando mecanismos de governança para desenvolver as ações de gestão de processos de forma estruturada.

A governança em gestão de processos está relacionada com a definição e sustentação de diretrizes e regras que direcionam as atividades e decisões ao longo do ciclo de vida de cada processo, assim como a definição de papéis e responsabilidades de cada parte interessada, coibindo redundâncias nas iniciativas.

Responsabilidades de um escritório de processos:

1. Traduzir a visão estratégia para a operação;

2. Promover a melhoria contínua dos processos;

3. Fomentar a inovação e a criatividade nas ações de processos;

4. Coordenar as atividades de melhoria e inovação de processos através de uma abordagem de gestão de portfólio;

5. Acompanhar os benefícios entregues a partir da melhoria e da gestão do dia-a-dia dos processos;

6. Definir e manter métodos e ferramentas de apoio para as iniciativas de gestão de processos;

7. Dar apoio às atividades de gestão da mudança durante os projetos de melhoria de processos;

8. Fornecer recursos internos para o estudo, pesquisa e evolução de gestão de processos na organização;

9. Apoiar o uso de sistemas e outras tecnologias relacionadas à gestão de processos;

10. Compartilhar e disseminar conhecimentos relacionados a processos e resultados bem sucedidos com gestão de processos (Banco Nacional de Processos).

## Alinhamento Estratégico – PEN

A iniciativa do presente projeto visa atender o Mapa Estratégico do Ministério Público brasileiro 2011-2015, no quesito PROCESSOS: Fortalecer a atuação integrada do Ministério Público – Construir práticas uniformes.

## Gestor ou equipe responsável

Grupo de Processos do Fórum Nacional de Gestão.

# escopo

## Produtos, Metas, Entregáveis, Estrutura do Trabalho (EAP), Etapas

• Metodologia de gestão de processos dos MPs/CNMP padronizada e aplicada;

• Escritórios de processos dos MPs/CNMP instituídos;

• Banco Nacional de Processos criado e divulgado.

## Premissas e Restrições [Opcional]

| Premissas | Restrições |
| --- | --- |
| Dedicação do grupo de processos do FNG. | Execução em 28 meses. |
| Indicação de no mínimo uma pessoa responsável em cada MP e no CNMP, com dedicação exclusiva. | Orçamento de R$ xx. |

# Tempo

## Cronograma de marcos ou entregáveis do projeto

| Fases | Entregáveis | Data |
| --- | --- | --- |
| Gerenciamento do Projeto | Termo de Abertura | 02/2013 |
|  | Declaração de escopo | 02/2013 |
|  | Lista de riscos | 04/2013 |
|  | Lições aprendidas | 12/2015 |
|  | Termo de encerramento | 12/2015 |
| Formação do grupo nacional de trabalho com processos | Participantes do grupo nacional indicados | 06/2013 |
| Capacitação básica em gestão de processos para nivelamento conceitual (EAD) | Capacitação básica realizada | 08/2013 |
| Benchmarking e análise das metodologias de gestão de processos dos MP's | Benchmarking realizado | 10/2013 |
| Estudo comparativo e proposição de metodologia a ser aplicada pelos MPs | Metodologias gestão de processos proposta | 11/2013 |
| Capacitar os integrantes do grupo nacional de processos para aplicação da metodologia proposta | Integrantes do Grupo Nacional de Processos Capacitados | 04/2014 |
| Apresentação de resultados da aplicação da metologia | Resultados da aplicação da metodologia apresentados | 08/2014 |
| Criação do Banco Nacional de Processos | Banco Nacional de Processos criado | 12/2014 |
| Inserção das experiências dos MP's e CNMP no Banco Nacional de Processos | Documentos de processos cadastrados no Banco Nacional de Processos | 12/2014 |
| Instituição do Escritório de Processos nos MP's e CNMP | Escritórios de processos dos MPs e CNMP instituídos e em funcionamento | 06/2015 |

# Custos [Opcional]

## .Estimativas de Custo do Projeto [Opcional]

# Riscos [Opcional]

## Premissas, Restrições e Condições nas quais o projeto se baseia para o seu sucesso.

## Riscos vinculados ao projeto

## Plano de Ação de Respostas aos Riscos Identificados

# Integração – Metodologia de Acompanhamento [Opcional]

## Descrição da Metodologia de Controle e Acompanhamento do Projeto

O andamento do projeto e a documentação gerada por ele será comunicado e acompanhado usando o grupo de discussão do email (fngprocessos@listas.cnmp.gov.br) e o Portal de Colaboração do CNMP.

Serão realizadas reuniões da equipe de execução do projeto nos encontros do FNG, conforme cronograma já estabelecido. Nessas reuniões será relatado o desempenho do projeto, contendo as ações realizadas até o momento, comparação de tempo e custo em relação ao planejado, revisão das ações necessárias e uma projeção atualizada para o término do projeto. Nos mesmos encontros deve ser apresentado o relatório geral de andamento do projeto para a direção do FNG.

Todas as informações do projeto serão encaminhadas para a gerente do projeto.

# Pessoas

## Estrutura de Trabalho e Equipe do Projeto

## Lista de contatos (fones, e-mails, papeis, atribuições) [Opcional]

# Comunicações

## Fluxo de Informação e Matriz de Comunicação

# ANEXOS

## Anexos

# Text boxes

Plano de Projeto

Projeto de Estruturação de Escritórios de Processos nos MPs

Fórum Nacional de Gestão – FNG

Grupo de Processos do Fórum Nacional de Gestão

Fevereiro - 2013