[Capacitação em Gestão de Projetos]

Fevereiro - 2013

- Identificação e Apresentação

  - Objetivo:

  - O presente projeto tem como objetivo abordar a questão da capacitação profissional relacionada ao gerenciamento de projetos no Ministério Público Brasileiro.

  - Contextualização e Justificativa:

.

O aperfeiçoamento técnico em gerenciamento de projetos é uma das prioridades do Ministério Público Brasileiro. Investir nessa formação, significa pensar em uma Instituição forte que atua estrategicamente, com base em sua visão de futuro delineada.

Este projeto justifica-se pela necessidade de aperfeiçoamento profissional de alguns representantes do MP voltado ao atendimento das necessidades da Instituição, com vistas ao desenvolvimento de competências do corpo funcional, alinhadas a visão de futuro e objetivos estratégicos, buscando o alcance de todos os indicadores propostos no Plano Estratégico Nacional com profissionalismo, eficiência e qualidade.

Para os participantes uma oportunidade de qualificação profissional e de aplicação dos conhecimento adquiridos nas rotinas da Instituição, para a Instituição um avanço nas demandas organizacionais e na melhoria de processos internos por meio do desenvolvimento das pessoas.

  - Alinhamento Estratégico – PEN

O alinhamento estratégico, aliado ao Planejamento Estratégico é um importante instrumento de gestão.

O Plano Estratégico agora apresentado apoia-se nas recomendações do CNMP, que serviram de base para formulação da estratégia nacional. O PEN cobre todo o território nacional, precedendo alguns programas que complementam o quadro de programação para capacitação profissional.

O projeto está focado na perspectiva de “ aprendizado e crescimento”, especificamente no que tange ao tema gestão de projetos e processos. Desse modo, o projeto é visto como estruturante para o desenvolvimento de gestores (Membros e Servidores do Ministério Público).

Tema: Gestão de Projetos e Processos

Clientes do Projeto:

- CNMP;

- Membros do Ministério Público indicados por cada MP;

- Servidores do Ministério Público indicados por cada MP.

  - Gestor ou equipe responsável

Dr. Raniere da Silva Dantas – Promotor de Justiça/PB

- escopo

  - Produtos, Metas, Entregáveis, Estrutura do Trabalho (EAP), Etapas

O Projeto tem por objetivo assegurar o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos dos Membros e Servidores do MP, de forma gradual e orientada ao alcance da visão de futuro e dos objetivos estratégicos da Instituição. Contemplará todos as unidades do Ministério Público Brasileiro, em sua atuação no gerenciamento de projetos nas área administrativa e meio. Desenvolverá formas de treinamento que proporcionem aos participante uma visão holística do gerenciamento de projetos. Promoverá ações de treinamento, desenvolvimento alinhados ao alcance dos objetivos estratégicos. Também será desenvolvido o repositório de captação de recursos externos, com a capacitação através da EAD.

  - Premissas e Restrições [Opcional]

Não-escopo:  capacitar o público externo: estagiários e voluntários em gerenciamento de projetos estratégicos.

  - Critérios de Aceite [Opcional]

- Tempo

  - Cronograma de marcos ou entregáveis do projeto

| Estrutura Analítica (EAP) | Início | Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Formação de grupos de representantes dos MPs | 08/04/2013 | 28/06/2013 | - |
| 1.1 Inventariar os MPs que dispõem de escritórios de projetos ou setores que tratam do tema | 08/04/2013 | 16/04/2013 |  |
| 1.2 Solicitar aos PGJs a indicação de duas pessoas de cada MP para a capacitação | 17/04/2013 | 30/04/2013 |  |
| 1.3 Elaborar lista com os representantes de todos os MPs | 01/05/2013 | 09/05/2013 |  |
| 1.4 Elaborar material para estimular os MPs que ainda não tem a criarem escritórios de projetos | 08/04/2013 | 17/05/2013 |  |
| 1.5 Enviar material aos MPs que ainda não tem escritórios de projeto | 20/05/2013 | 28/06/2013 |  |
| 2. Capacitação de Membros e Servidores em gestão de projetos | 08/04/2013 | 01/11/2013 | - |
| 2.1 Formalizar convênio com algum órgão para a realização de curso básico (EAD) em gestão de projetos | 08/04/2013 | 17/05/2013 |  |
| 2.2 Promover o curso básico em gerenciamento de projetos (EAD) para os representantes de cada MP | 20/05/2013 | 09/08/2013 | CNMP |
| 2.3 Promover curso presencial em gerenciamento de projetos para os que participaram do curso básico | 12/08/2013 | 01/11/2013 | CNMP |
| 3. Captação de Recursos Externos | 08/04/2013 | 11/10/2013 | - |
| 3.1 Elaborar repositório de informações sobre a captação de recursos externos | 08/04/2013 | 09/08/2013 | CNMP |
| 4. Capacitar, através de EAD, representantes dos MPs na captação de recursos externos | 08/04/2013 | 20/09/2013 | - |
| 4.1 Celebrar convênio com algum órgão para a realização do curso de EAD | 08/04/2013 | 17/05/2013 |  |
| 4.2 Preparar conteúdo do curso de EAD | 20/05/2013 | 28/06/2013 |  |
| 4.3 Definir quantos representantes por MP serão qualificados | 20/05/2013 | 24/05/2013 |  |
| 4.4 Solicitar a cada MP a indicação de Promotores e Servidores para participarem do curso | 27/05/2013 | 31/05/2013 |  |
| 4.5 Promover a realização de curso virtual | 01/07/2013 | 20/09/2013 |  |
| 4.6 Encaminhar repositório de informações aos PGJs e aos participantes dos cursos | 23/09/2013 | 11/10/2013 |  |

- Custos [Opcional]

  - Estimativas de Custo do Projeto [Opcional]

Os custos relacionados abaixo referem-se ao período de 2013.

| Categoria | Detalhamento | Responsável | Método | Data Limite | Exercício Financeiro | Custo Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treinamentos | Capacitação | ? | Dispensa? Patrocínio ? | ? | 2013 | XXXX |
| Aquisição de Material ? | Capacitação | ? | Patrocínio? | ? | 2013 | XXXX |
| Aquisição de Equipamentos ? | Capacitação | ? | Patrocínio ? | ? | 2013 | XXXX |

- Riscos [Opcional]

  - Premissas, Restrições e Condições nas quais o projeto se baseia para o seu sucesso.

- Aceitação;

  - Riscos vinculados ao projeto

- Não realização das ações de capacitação previstas;

- Alteração do público-alvo identificado;

- Orçamento insuficiente.

  - Plano de Ação de Respostas aos Riscos Identificados

- Atuar para que a ação seja realizada, garantindo o apoio do CNMP e dos recursos necessários;

- Atualizar, semestralmente, a relação dos Membros e Servidores a serem capacitados;

- Atuar para garantir os recursos necessários.

| Risco | Respostas aos Riscos |
| --- | --- |
| Não realização das ações de capacitação previstas | Atuar para que a ação seja realizada, garantindo o apoio da administração e dos recursos necessários. |
| Alteração do público-alvo identificado | Atualizar, semestralmente, a relação dos servidores a serem capacitados. |
| Orçamento insuficiente | Atuar para garantir os recursos necessários. |

- Integração – Metodologia de Acompanhamento [Opcional]

  - Descrição da Metodologia de Controle e Acompanhamento do Projeto

- Pessoas

  - Estrutura de Trabalho e Equipe do Projeto

  - Lista de contatos (fones, e-mails, papeis, atribuições) [Opcional]

| Nome | Lotação | E-mail | Atribuições |
| --- | --- | --- | --- |
| Raniere da Silva Dantas | MPPB | Raniere.dantas@mp.pb.gov.br | Coordenador |

- Comunicações

  - Fluxo de Informação e Matriz de Comunicação

Atualmente, é possível contar com diversas ferramentas que dão suporte a uma adequada comunicação em projetos. A matriz de comunicação é uma ferramenta que determina quais documentos serão comunicados, para quais stakeholders, em que frequência (quando) e por qual meio (como).

| Tipo de Comunicação | Objetivo | Meio | Frequência | Audiência | Responsável | Entregáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunião | Apresentar o projeto para equipe . Revisar os objetivos, requisitos e compromissos. | E-mail | Única | Equipe do Projeto | Coordenador | Ata |
| Desenvolvimento | Apresentar o desempenho do projeto e seus principais indicadores | E-mail | ? |  | Coordenador | Status do Projeto |
| Validação | Avaliar as principais entregas do projeto | E-mail | - | Stakeholders | Gerente de Projeto | Aprovação |

- ANEXOS

  - Anexos