## Balanço
Balanço do Plano de Gestão 2018
Total de ações: 516
Total de projetos: 30
Total de iniciativas: 381
Total de contratações: 105
Fonte: Reuniões de acompanhamento operacional 3º Ciclo e 18ª Reunião do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE).
Data de Atualização: 13/12/2018

## Tabela Dinâmica (hidden)
Contagem de Nome | Rótulos de Coluna |  |  | Contagem de Nome | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Iniciativa Setorial | Projeto Setorial | Total Geral | Rótulos de Linha | Contratação | Iniciativa Setorial | Projeto Setorial | Publicação | Evento | Total Geral
Cancelado | 70 | 5 | 75 | Cancelado | 13 | 38 | 4 | 6 | 14 | 75
Concluído | 369 | 16 | 385 | Concluído | 84 | 216 | 11 | 15 | 59 | 385
Replanejado para 2019 | 47 | 9 | 56 | Replanejado para 2019 | 8 | 40 | 6 | 2 |  | 56
Total Geral | 486 | 30 | 516 | Total Geral | 105 | 294 | 21 | 23 | 73 | 516
Classificação Nova | (Tudo)
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
Cancelado | 75
Concluído | 385
Replanejado para 2019 | 56
Total Geral | 516
Classificação | Projeto Setorial
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
Cancelado | 5
Concluído | 16
Replanejado para 2019 | 9
Total Geral | 30
Classificação Nova | Iniciativa Setorial
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
Cancelado | 38
Concluído | 216
Replanejado para 2019 | 40
Total Geral | 294
Classificação Nova | Contratação
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
Cancelado | 13
Concluído | 84
Replanejado para 2019 | 8
Total Geral | 105
Classificação Nova | Publicação
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
Cancelado | 6
Concluído | 15
Replanejado para 2019 | 2
Total Geral | 23
Classificação Nova | Evento
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
Cancelado | 14
Concluído | 59
Total Geral | 73

## Relatório (hidden)
Código do Projeto | Nome | Data de início | Data de conclusão | Deliberações | Status | Data de início | Data de conclusão | Deliberações | Status | Data de início | Data de conclusão | Deliberações | Status | Classificação | Contratação | Publicação | Eventos | Classificação Nova
PG_18_SPO_004 | BI Orçamentário - Fase 3 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-12-28 | Ação incluída na 2ª RAO no Plano de Gestão, com a execução a depender da agenda do Erick. Responsável: SPO) | A iniciar | 2018-08-13 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_17_COENG_010 | Restos a Pagar - Fornecimento de água do Edifício Sede | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG). | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_011 | Restos a Pagar - Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG). | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_014 | Restos a Pagar - Gestão da manutenção de elevadores | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG). | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_021 | Restos a Pagar - Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_022 | Restos a Pagar - Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_024 | Restos a Pagar - Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_025 | Restos a Pagar - Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_034 | Restos a Pagar - Modernização da infraestrutura do Auditório | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_037 | Restos a Pagar - Taxa de Iluminação Pública | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_039 | Restos a Pagar - Substituição de vidros da fachada e instalação de porta de vidro no semi-enterrado | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_051 | Restos a Pagar - Aquisição de toldo, capas para elevador e capachos | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_053 | Restos a Pagar - Contratação para o fornecimento de componentes e reparo/ajuste de portas corta fogo | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_001 | Repórter fotográfico residente | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_002 | Serviço terceirizado de designer gráfico e revisor de texto | 09/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_003 | Manutenção do portal do CNMP na ASCOM | 09/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-09 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_004 | Banco de Imagens | 01/06/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_005 | Fornecimento de conteúdo noticioso especializado (Broadcast Político) | 10/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_006 | Mailing jornalístico | 01/03/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_007 | Serviços Gráficos | [8 empty] | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_008 | Clipping jornalístico | [8 empty] | 2017-08-22 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_012 | Serviços Gráficos na ASCOM | 15/03/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-03-15 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-03-15 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_014 | Agência de publicidade institucional | 10/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_015 | Equipamentos para produção de vídeos | 15/01/2018 | 2018-07-31 |  | Em dia | 2018-01-15 | 2018-07-31 |  | Concluído | 2018-01-15 | 2018-07-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_017 | Capacitação de Porta Vozes | 15/01/2018 | 2018-12-31 | A iniciativa está em dia. Falta orçamento para executar essa ação. Existe a possibilidade da iniciativa se tornar apenas uma sensibilização dos conselheiros quanto a capacitação. Deliberou pela alteração do nome para "Capacitação dos Porta Vozes". | A iniciar | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_018 | Aperfeiçoamento do envio do Direto do CNMP por e-mail | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_ASCOM_019 | Aperfeiçoamento da coleta e análise dos Indicadores Nacionais de Comunicação | 29/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-29 | 2018-12-31 |  | Concluído | 2018-01-29 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_020 | Aperfeiçoamento das páginas das Comissões no Portal do CNMP | 10/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | Concluído | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_021 | Aperfeiçoamento do sistema de buscas do Portal do CNMP | 10/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-10 | 2018-12-31 | Colocar como processo (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_ASCOM_022 | CNMP Solidário | 01/02/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_ASCOM_023 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Concluído | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_024 | Implantação de pontos de mídia digital | 15/01/2018 | 2018-06-30 |  | A iniciar | 2018-01-15 | 2018-06-30 |  | Concluído | 2018-01-15 | 2018-06-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_025 | Implementação do perfil do CNMP no Instagram | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Concluído | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_026 | Manual de Comunicação Interna | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_027 | Manual de Jornalismo do CNMP | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_028 | Pesquisa de opinião sobre veículos de Comunicação Interna | 01/07/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_029 | Política de Comunicação do CNMP | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_030 | Projeto de Diálogo entre SG e CNMP | 01/03/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 2018-03-01 | 2018-10-31 |  | Em dia | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Alterar a data de conclusão para 15/12/2018. | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_ASCOM_031 | Reformulação do Conexão Mural | 10/01/2018 | 2018-07-01 |  | Em dia | 2018-01-10 | 2018-07-01 |  | Em dia | 2018-01-10 | 2018-07-01 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_002 | Análise da viabilidade de implementação de serviço de agenciamento de transporte no CNMP | 08/01/2018 | 2018-03-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-03-31 | Atualizar status Channel (Responsável: ASTEC) | Concluído | 2018-01-08 | 2018-03-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_005 | Criação de ferramenta para comunicação entre os fiscais de contrato | 09/04/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | A iniciar | 2018-04-09 | 2018-12-19 |  | Em dia | 2018-04-09 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_006 | Elaboração da Carta de Serviços da SA | 02/04/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | A iniciar | 2018-04-02 | 2018-12-19 |  | Em dia | 2018-04-02 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_007 | Elaboração do Manual dos Fiscais de Contrato | 03/07/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | A iniciar | 2018-07-03 | 2018-12-19 |  | Em dia | 2018-07-03 | 2018-12-19 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_008 | Implementação de sistema de controle das recomendações da Auditoria Interna à Secretaria de Administração | 08/01/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-06-29 |  | Concluído | 2018-01-08 | 2018-06-29 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_009 | Levantamento das informações a serem processadas no Business Intelligence da SA | 02/04/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | A iniciar | 2018-04-02 | 2018-12-19 |  | Em dia | 2018-04-02 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_010 | Mapeamento dos processos da Assessoria Técnica da Secretaria de Administração | 02/05/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | A iniciar | 2018-05-02 | 2018-12-19 |  | Em dia | 2018-05-02 | 2018-12-19 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_001 | 1º Monitoramento | 02/04/2018 | 2018-04-13 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | A iniciar | 2018-04-02 | 2018-04-13 |  | Concluído | 2018-04-02 | 2018-04-13 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_002 | 2º Monitoramento | 02/07/2018 | 2018-07-13 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | A iniciar | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | Concluído | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_003 | 3º Monitoramento | 17/09/2018 | 2018-09-28 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | A iniciar | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  | A iniciar | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_004 | 4º Monitoramento | 26/11/2018 | 2018-12-07 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT | A iniciar | 2018-11-26 | 2018-12-07 |  | A iniciar | 2018-11-26 | 2018-12-07 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_005 | Auditoria de Contratos | 05/02/2018 | 2018-03-27 |  | Em dia | 2018-02-05 | 2018-03-27 |  | Concluído | 2018-02-05 | 2018-03-27 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_006 | Auditoria de Convênios e Termos de Cooperação | 02/05/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | A iniciar | 2018-05-02 | 2018-06-29 |  | Concluído | 2018-05-02 | 2018-06-29 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_007 | Auditoria de Folha de Pagamento | 01/10/2018 | 2018-11-23 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | A iniciar | 2018-10-01 | 2018-11-23 | Alterar a data final para uma semana depois para ajustar com as férias dos servidores. (09/10/2018 a 30/10/2018) (Responsável: SGE) | A iniciar | 2018-10-01 | 2018-11-30 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_008 | Auditoria de Licitações | 01/10/2018 | 2018-11-23 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | A iniciar | 2018-10-01 | 2018-11-23 |  | A iniciar | 2018-10-01 | 2018-11-23 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_009 | Auditoria Operacional de Transportes | 16/04/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT | A iniciar | 2018-04-16 | 2018-06-29 |  | Concluído | 2018-04-16 | 2018-06-29 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_010 | Controles UDPP | 15/01/2018 | 2018-01-19 | Desdobrar as atividades no Channel, adequando os prazos à realidade da força de trabalho da AUDIN, após discursão interna. (Responsável: AUDIN) | Em dia | 2018-01-15 | 2018-01-19 |  | Concluído | 2018-01-15 | 2018-01-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_011 | Planilha de Custos e Formação de Preços | 05/02/2018 | 2018-03-16 |  | Em dia | 2018-02-05 | 2018-03-16 |  | Concluído | 2018-02-05 | 2018-03-16 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_012 | Relatório de Gestão | 08/01/2018 | 2018-02-09 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT e atualizar status. (Responsável: AUDIN) | Concluído | 2018-01-08 | 2018-02-09 |  | Concluído | 2018-01-08 | 2018-02-09 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_013 | Relatório de Gestão Fiscal | 08/01/2018 | 2018-01-25 | Atualizar status no Channel. (Responsável: AUDIN) | Concluído | 2018-01-08 | 2018-01-25 |  | Concluído | 2018-01-08 | 2018-01-25 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CALJ_001 | Agenda Legislativa 2018 | 23/10/2017 | 2018-03-30 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) A ação 002 está no painel, mas se encontra como processo. Colocar como iniciativa. (Responsável: SGE) | Concluído | 2017-10-23 | 2018-03-30 |  | Concluído | 2017-10-23 | 2018-03-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CALJ_002 | Seminário/Congresso | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  | A iniciar | 2018-11-16 | 2018-09-14 | Já havia sido cancelado antes. 3474 processo. | Cancelado | 2018-11-16 | 2018-09-14 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CALJ_005 | Revista CNMP | 2018-01-18 | 2018-11-06 |  | Em dia | 2018-01-18 | 2018-11-06 | Encaminhada para publicação. Lançamento previsto no Congresso. | Em dia | 2018-01-18 | 2018-11-06 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CALJ_006 | Página CALJ no Portal CNMP | 02/05/2018 | 2018-07-04 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) A 005 está no painel, mas não está aqui. Verificar a ausência. (Responsável SGE). | Em dia | 2018-05-02 | 2018-07-04 | Separada em duas ações, uma da Ascom e uma STI (periódicos). Alteração para 11/09 (Responsável: CALJ) | Atrasado | 2018-05-02 | 2018-07-04 | Alterar a data final para 20/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CALJ_007 | Certificado da Revista do CNMP na CAPES | 18/10/2017 | 2018-08-31 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) | Em dia | 2017-10-18 | 2018-08-31 |  | Em dia | 2017-10-18 | 2018-08-31 | Alterar a data final para 20/12. | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CALJ_008 | Aplicativo mobile CALJ | 01/09/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) | A iniciar | 2018-09-01 | 2018-12-20 | Estava aguardando capacitação dos servidores do CNMP. | A iniciar | 2018-09-01 | 2018-12-20 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CALJ_010 | Ferramenta para cumprimento da Resolução 173/2017 | 02/05/2018 | 2018-07-04 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) | Em dia | 2018-05-02 | 2018-07-04 | Contratada fábrica de software. Alteração da data final para 09/10 de implantação. (Responsável: SGE) | Atrasado | 2018-05-02 | 2018-10-09 | Alterar a data final para 20/12. | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CALJ_011 | Congresso - 30 anos da Constituição Federal | - | - | - | - | 2018-04-02 | 2018-08-10 | Alteração da data final para 21 de novembro. (Responsável: SGE) | Atrasado | 2018-04-02 | 2018-09-21 | Alterar a data final para 21/11. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CALJ_012 | Revista do Congresso 30 anos da Constituição Federal | - | - | - | - | 2018-08-09 | 2018-12-17 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 2018-08-09 | 2018-12-17 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CALJ_013 | Código de padronização de artigos de periódicos - DOI (Digital Object Identifier) | - | - | - | - | 2018-04-16 | 2018-12-31 | Orçamento da CALJ, mas iniciativa da Biblioteca, conforme se confirmou na reunião da SG. | Em dia | 2018-04-16 | 2018-12-31 | Orçamento da CALJ, mas iniciativa da Biblioteca, conforme se confirmou na reunião da SG. | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_CALJ_014 | Diárias e Passagens dos Membros da CALJ | [9 empty] | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CCAF_001 | Primeira Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-03-31 | Trocar o nome para "Primeira vistoria técnica..." em vez de "...Inspeção...". (Responsável SGE) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-03-31 | Falta apenas a aprovação do relatório preliminar e a remessa para as unidades. Alterar a data para 21/09. (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-09-21 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CCAF_002 | Segunda Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | 01/04/2018 | 2018-06-30 | Trocar o nome para "Segunda vistoria técnica..." em vez de "... Inspeção...". (Responsável: SGE) | A iniciar | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Alterar a data final para 26/10. (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Alterar a data final para 26/10. (Responsável: SGE) | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CCAF_003 | Terceira Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | 01/07/2018 | 2018-09-30 | Trocar o nome para "Terceira vistoria técnica..." em vez de "... Inspeção...". (Responsável: SGE) | Suspenso | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Suspenso | 2018-07-01 | 2018-09-30 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CCAF_005 | Membro Auxiliar e Colaborador | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável: CCAF) | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Em dia | 2018-01-08 | 2018-12-19 | A CCAF deve devolver 60 mil reais, resultante de uma economia das ações. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_001 | Reuniões e atividades dos grupos temáticos e participações em atividades interinstitucionais | 01/02/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_002 | Diárias e passagens do membro auxiliar em caráter parcial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_003 | Diárias e passagens do membro colaborador | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_004 | Audiência Pública do 1º semestre | 22/06/2018 | 2018-06-22 |  | Em dia | 2018-06-22 | 2018-06-22 | Realocada para outra ação, já solicitado, na reprogramação. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CDDF_005 | Audiência Pública do 2º semestre | 23/11/2018 | 2018-11-23 |  | A iniciar | 2018-11-23 | 2018-11-23 | Alterar a data final para 22/11 (Responsável: SGE) | A iniciar | 2018-11-23 | 2018-11-22 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CDDF_006 | Publicação sobre Direitos Fundamentais | 01/06/2018 | 2018-08-01 | Alinhar com a ASCOM a nova data de entrega do conteúdo. (Responsável CDDF) | A iniciar | 2018-06-01 | 2018-08-01 | Na Ascom para revisão. Alterar a adata final para 31/08 (Responsável: SGE) | Atrasado | 2018-06-01 | 2018-08-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CDDF_007 | Publicação Tendências em Direitos Fundamentais - 3º vol | 16/07/2018 | 2018-11-21 |  | A iniciar | 2018-07-16 | 2018-11-21 | Prevista para 1º de novembro | Em dia | 2018-07-16 | 2018-11-21 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CDDF_008 | Evento sobre direitos fundamentais do 1º semestre | 07/06/2018 | 2018-06-08 |  | Em dia | 2018-06-07 | 2018-06-08 | Cancelada na reprogramação. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CDDF_009 | Evento sobre direitos fundamentais do 2º semestre | 25/10/2019 | 2018-10-26 |  | A iniciar | 2019-10-25 | 2018-10-26 |  | A iniciar | 2019-10-25 | 2018-10-26 | Alterar da de conclusão para 05/12/18 | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CDDF_010 | Termo de Cooperação Técnica com o MP/MG | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_011 | Campanha sobre Direitos Fundamentais (Intolerância Religiosa) | 01/06/2018 | 2018-06-30 |  | Em dia | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Alteração da data final para 31/12 (Responsável: SGE) | Atrasado | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_018 | Campanha de baixa complexidade sobre Direitos Fundamentais (16 dias de ativismo - Violência contra a mulher) | 01/08/2018 | 2018-08-01 |  | Em dia | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Alteração da data final para 31/12 (Responsável: SGE) | Atrasado | 2018-08-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_019 | Campanha de baixa complexidade sobre os direitos da pessoa idosa | 01/09/2018 | 2018-10-01 |  | Em dia | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Alteração da data final para 31/12 (Responsável: SGE) | A iniciar | 2018-09-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_020 | Implementação da Resolução CNMP nº 154/2017 no sistema de Resoluções | 01/07/2018 | 2018-12-20 |  | A iniciar | 2018-07-01 | 2018-12-20 |  | Em dia | 2018-07-01 | 2018-12-20 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_021 | Produzir relatório de BI do Cadastro Nacional de Violência Doméstica | 01/03/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar as atividades. (Responsável: CDDF) | Atrasado | 2018-03-01 | 2018-11-30 |  | Em dia | 2018-03-01 | 2018-11-30 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_022 | Publicação digital de produção interna sobre direitos fundamentais | 17/09/2018 | 2018-11-16 |  | A iniciar | 2018-09-17 | 2018-11-16 |  | Em dia | 2018-09-17 | 2018-11-16 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_023 | Pagamento de restos a pagar referente ao Projeto João Cidadão | [9 empty] | 2018-07-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_024 | Publicação sobre Combate à Violência Doméstica contra Mulher em conjunto com a União Europeia | [9 empty] | 2018-11-01 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CES_002 | Diárias e Passagens para Membro Auxiliar | [9 empty] | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CES_003 | Reuniões com membros do MP da saúde e participações em atividades interinstitucionais | [9 empty] | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CES_004 | O papel do MP na racionalização da judicialização na saúde | [9 empty] | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CIJ_001 | Ação Nacional: Combate ao Trabalho Infantil | 2018-08-15 | 2018-08-16 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). Colocar no calendário de eventos. (Responsável: SGE). Será realizada no Congresso de Gestão | Em dia | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  | Concluído | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CIJ_002 | Treinamento sobre a Lei 13.431/2017- Lei da Escuta de Crianças e Adolescentes | 11/04/2018 | 2018-04-12 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). | A iniciar | 2018-04-11 | 2018-04-12 | O evento será nos dias 24 e 25 de outubro. Alterar datafinal. Responsável: SGE) | Em dia | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CIJ_003 | Participação dos Membros Auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, nas comissões permanentes COPEIJ e COPEDUC | 13/03/2018 | 2018-12-13 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). | Em dia | 2018-03-13 | 2018-12-13 |  | Em dia | 2018-03-13 | 2018-12-13 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_004 | Processo de Visita Técnica nos Estados | 06/02/2018 | 2017-12-05 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). | A iniciar | 2018-02-06 | 2018-12-05 |  | Em dia | 2018-02-06 | 2018-12-05 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_006 | Diagramação de Cartilha de Orientação aos Agentes da Socioeducação | 2018-08-10 | 2018-10-10 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). | Em dia | 2018-08-10 | 2018-10-10 | A pessoa responsável por elaborar a cartilha no MDH saiu do órgão. Então teria eque reiniciar todo o processo. Há a possibilidade de ser retomada em 2019.Atualizar controles Responsável: SGE | Cancelado | 2018-08-10 | 2018-10-10 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CIJ_009 | Lançamento da Resolução de Meio Aberto e seus formulários | 04/06/2018 | 2018-11-05 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). Será realizada no Congresso de Gestão | A iniciar | 2018-06-04 | 2018-11-05 |  | Em dia | 2018-06-04 | 2018-11-05 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_010 | Proposta de revisão da Resolução 71/2011. Com alteração de texto e formulário | 06/08/2018 | 2018-12-05 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). A CIJ também deverá incluir as novas iniciativas " Lançamento da cartilha de acolhimento" e "Ações nacionais". Para tanto, precisa seguir o fluxo normal de alteração do Plano. | A iniciar | 2018-08-06 | 2018-12-05 | Verificar o andamento com a Drª Andreia (Responsável: CIJ) | Em dia | 2018-08-06 | 2018-12-05 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_012 | Proteção/Socioeducação da Infância e da Adolescência-Congresso de Gestão | [9 empty] | 2018-09-14 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CN_001 | Realização de Correições Gerais | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_002 | Realização de Correições em Órgãos de Controle Disciplinar | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_003 | Realização de Correições Extraordinárias | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_004 | Desempenho de Atividade Disciplinar | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CN_005 | Representação | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_007 | Aprimoramento e Implementação das Tabelas Unificadas | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_008 | Desempenho das funções de Membros Auxiliares | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_011 | Participação da Corregedoria Nacional no Fórum Global sobre direito, justiça e desenvolvimento | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 | Cancelada na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_019 | 1º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 02/04/2018 | 2018-04-20 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-04-02 | 2018-04-20 |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CN_020 | 2º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 01/10/2018 | 2018-10-26 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-10-01 | 2018-10-26 |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-26 | Cancelada na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CN_021 | Realização de seminário em com todos os membros do Ministério Público em estágio probatório | 20/08/2018 | 2018-09-14 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-08-20 | 2018-09-14 |  |  | 2018-08-20 | 2018-09-14 | Cancelada na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CN_022 | Publicação da Revista das Atividades da Corregedoria Nacional - 1a edição | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-07-31 |  |  | 2018-01-08 | 2018-07-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CN_024 | Publicação da Revista de Boas Práticas em Evolução Humana | 08/01/2018 | 2018-04-30 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-04-30 |  |  | 2018-01-08 | 2018-04-30 | Alterar a data para o dia 03/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CN_025 | Publicação de Atos Normativos do Corregedor Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-20 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_026 | Publicação de Boletim Informativo da Corregedoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-20 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_028 | Publicação de Revista Jurídica sobre Estágio Probatório | 08/01/2018 | 2018-09-03 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-09-03 |  |  | 2018-01-08 | 2018-09-03 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CN_029 | 3º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 02/07/2018 | 2018-07-27 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-07-02 | 2018-07-27 |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-27 | Cancelada na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CN_030 | 4º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 19/11/2018 | 2018-12-20 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-11-19 | 2018-12-20 |  |  | 2018-11-19 | 2018-12-20 | Cancelada na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CN_031 | Aprimoramento no Sistema Nacional de Correições e Inspeções | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-07-31 |  |  | 2018-01-08 | 2018-07-31 | Alterar a data até 20/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_032 | Aprimoramentos e novas funcionalidades, no módulo Corregedoria Nacional, do Sistema ELO | 08/04/2018 | 2018-11-08 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-04-08 | 2018-11-08 |  |  | 2018-04-08 | 2018-11-08 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_033 | Aprimoramentos no Sistema de Business Intelligence, com a elaboração de relatórios estratégicos | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-07-31 |  |  | 2018-01-08 | 2018-07-31 | Alterar a data para 20/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_034 | Aprimoramentos no Sistema de Ofícios da Corregedoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-07-31 |  |  | 2018-01-08 | 2018-07-31 | Pendente de informação. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_035 | Aprimoramentos no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-07-31 |  |  | 2018-01-08 | 2018-07-31 | Alterar a data para 20/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_037 | Criação de Sistemas de Informática e de BI para a Corregedoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  |  | 2018-01-08 | 2018-12-19 |  | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_CN_038 | Desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel para a Corregedoria Nacional do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | A iniciar | 2018-01-08 | 2018-07-31 |  |  | 2018-01-08 | 2018-07-31 | Alterar a data para 20/12. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_001 | Acompanhamento de suprimento de fundos | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_005 | Serviços de telefonia fixa internacional | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Suspensa com aprovação do SG Substituto, devido à baixa demanda. No entanto, a suspensão deverá ser formalizada. | Suspenso | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Suspenso | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_006 | Renovação de 4 (quatro) subscrições do Software de CAD e BIM | 01/01/2018 | 2018-09-30 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-09-30 | Aguardando prazo final das licenças vigentes. | Concluído | 2018-01-01 | 2018-09-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_007 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_008 | Serviço de acesso ao Sistema de Gestão de Manutenção Predial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_009 | Locação de imóvel do Edifício Sede | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_011 | Manutenção de elevadores | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Haverá pedido de prorrogação no fim do ano, há uma licitação em andamento. | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_012 | Manutenção de grupo-gerador predial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_013 | Manutenção dos equipamentos do Plenário | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_014 | Manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alteração para transferência a fim de desabilitar Egetron e habilitar Schneider. Cancelamento. A nova é a ação 31. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_015 | Manutenção da Central Telefônica | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Incluir uma nova contratação como atividade dessa iniciativa. (Responsável: COENG). Alterar a ficha de proposição do Channel e incluir a iniciativa no Calendário de Contratações. (Responsável SGE). | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_016 | Fornecimento de água do Edifício Sede | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_017 | Serviços de telefonia fixa nacional | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_018 | Seguro Predial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_019 | Ações para correção ou melhorias nos sistemas prediais do edifício do CNMP | 01/06/2018 | 2018-12-31 | Atrasará provavelmente dois meses | Atrasado | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Confirmar com Fernanda para alterar data - anexo de contratações - para 15/9. (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_020 | Manutenção do sistema de climatização do edifício-sede do CNMP | 01/06/2018 | 2018-12-31 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_021 | Manutenção do Software de Tarifação da Central Telefônica | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | A empresa tem até o dia 31/08 para manifestar o interesse em prorrogar. | Em dia | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_022 | Manutenção do Grupo Gerador do CPD | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_023 | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_024 | Materiais de Engenharia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Atrasado. Deveria ter iniciado. Atrasará provavelmente um mês | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_028 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | 01/03/2018 | 2018-07-31 |  | A iniciar | 01/03/2018 | 2018-07-31 |  | Concluído | 01/03/2018 | 2018-07-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_029 | Taxa de Iluminação Pública | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_030 | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Para ter libras, transmissão Youtube, tradução simultânea, etc. Responsável (SGE) | Cancelado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_031 | Melhorias na infraestrutura predial e aquisição de equipamentos de engenharia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Alteração da data da entrega do TR para 30/09 no mesmo processo licitatório da Ação 19. Contempla transferência de carga do no break para Schneider, expansão IP para telefonia, luxímetro, etc. (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_032 | Adição e substituição de equipamentos de Ar-Condicionado | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_039 | Serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_040 | Estudo viabilidade para melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | 01/01/2018 | 2019-06-01 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | Em dia | 01/01/2018 | 2019-06-01 | Alterar a data de conclusão para 2018. A propria claro deve resolver o problema de sinal e o proprietário também fará melhorias na cobertura para melhorar o sinal. (Responsável: SGE) | Concluído | 01/01/2018 | 2018-06-01 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_041 | Melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | 02/07/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 02/07/2018 | 2018-12-31 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 02/07/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_042 | Acústica da sala de videoconferência e sala de autoridades do Plenário | 01/01/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-30 | Cancelamento deliberado na 3ª RAO | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COENG_043 | Mobiliário para a sala de vídeo conferência | 01/01/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_001 | Suprimento de fundos - COGCS | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Classificar como processo e retirar do painel Channel. (Responsável: SGE) | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGCS_002 | Serviço de fornecimento de açúcar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | Concluído | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_003 | Serviço de fornecimento de adoçante | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | Concluído | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_005 | Serviço de fornecimento de café | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | Concluído | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_006 | Suprimento de utensílio para copas | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_007 | Serviço de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Vigencia até 20/10 | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_008 | Prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_009 | Prestação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | Concluído | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_010 | Serviço de fornecimento de água mineral / Locação de filtro | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Contrato renovado | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_011 | Prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | 01/01/2018 | 2017-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_012 | Serviços de desratização e afins | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_013 | Serviço de publicação em jornais de grande circulação | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Pedir pra incluir como ação da Comissão permanente de licitação. Será enviado via SEI. (Responsável COGCS) | Cancelado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGCS_014 | Serviço de publicação legal dos Atos Oficiais | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGCS_015 | Sistema Informatizado de Fiscalização de postos terceirizados | [8 empty] | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_COGCS_016 | Reconhecimento de Dívida | 01/02/2018 | 2018-03-10 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | Concluído | 01/02/2018 | 2018-03-10 |  | Concluído | 01/02/2018 | 2018-03-10 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGCS_017 | Serviço de lanchonete | - | - | - | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-01-01 | 2018-10-01 | Iniciativa pendente na SECONT. Alterar a data de conclusão para 01/12/2018. | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGP_001 | Folha de pagamento de Estagiários | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_002 | Vale-transporte de Estagiários | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_003 | Vagas e recursos referentes ao Berçário | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_005 | Manutenção do sistema de gestão de pessoas | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGP_006 | Programa de Ginástica Laboral | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGP_007 | Serviço médico no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Pedido de cancelamento SEI 5730/2018-60 (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGP_008 | Programa de Exames Periódicos de Saúde | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_009 | Agente de integração | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGP_010 | Auxílio-Moradia | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_011 | Ajuda de Custo | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Refletir se essas ações devem estar no plano de gestao porque é o ano inteiro (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_012 | Instrutoria Interna | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) Retirar o nº 1 do nome: (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_013 | Plano de Capacitação 2018 | 01/01/2018 | 2018-11-20 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-20 | Alterar data final para 20/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_014 | Programa de Pós-Graduação 2018 | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_015 | Programa de Idiomas | 01/02/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 01/02/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_016 | Melhorias no Sistema de Gestão de Pessoas (E-Social, Férias e PLI) | 01/01/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-30 | Cancelado na 3ª RAO. O E-Social foi prorrogado para o ano de 2019. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_027 | Campanha de Vacinação de 2018 | 15/02/2018 | 2018-06-15 |  | Em dia | 15/02/2018 | 2018-06-15 |  | Concluído | 15/02/2018 | 2018-06-15 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COGP_028 | Desmobilização da casa da moeda | 01/01/2018 | 2018-07-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-07-31 | Alterar data final para 31/12 (Responsável: SGE) | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_029 | Avaliações periódicas do Eco Transporte | 02/04/2018 | 2018-09-28 |  | A iniciar | 02/04/2018 | 2018-09-28 |  | Em dia | 02/04/2018 | 2018-09-28 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_030 | Banco de Talentos | [8 empty] | 01/02/2018 | 2018-12-19 |  | Cancelado | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_COGP_031 | Campanhas Informativas de Saúde e Qualidade de Vida | 01/06/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/06/2018 | 2018-12-31 | (Responsável: SGE) | Em dia | 01/06/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_032 | Convenio para emissão de carteiras funcionais | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-06-30 | Alteração do nome para "Emissão de carteiras funcionais". Alterar data final para 31/12. (Responsável: SGE) | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-06-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_033 | Desenvolvimento do Sistema Informatizado do Programa de Exames Periódicos de Saúde | 06/01/2018 | 2018-02-28 |  | Em dia | 06/01/2018 | 2018-02-28 |  | Concluído | 06/01/2018 | 2018-02-28 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_034 | Diárias e Passagens para Capacitação | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_037 | Implantação do ponto eletrônico para estagiários | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-20 | Dependendo do MPF que está implementando. | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-20 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_038 | Implantação do Sistema Informatizado de Atestados Médicos | 06/01/2018 | 2018-12-31 |  | Atrasado | 06/01/2018 | 2018-07-31 | Dependendo do MPF. Alterar data final para 31/12. (Responsável: SGE) | Atrasado | 06/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_039 | Mapeamento das Competências Específicas e dos Indicadores de Desempenho | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_COGP_040 | Pesquisa de Clima 2018 | 01/08/2018 | 2018-11-16 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | A iniciar | 01/08/2018 | 2018-11-16 |  | Em dia | 01/08/2018 | 2018-11-16 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_041 | Programa de Educação Financeira | 28/05/2018 | 2018-09-28 |  | A iniciar | 28/05/2018 | 2018-09-28 | Alterar data final para 30/11. (Responsável: SGE) | Em dia | 28/05/2018 | 2018-11-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_042 | Realização da 4ª Semana da Saúde do CNMP | 27/05/2018 | 2018-05-31 |  | A iniciar | 27/05/2018 | 2018-05-31 |  | Concluído | 27/05/2018 | 2018-05-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_043 | Regulamentações (AQ, Instrutoria Interna e Política de gestão de pessoas) | 15/01/2018 | 2018-12-14 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | Em dia | 15/01/2018 | 2018-12-14 |  | Em dia | 15/01/2018 | 2018-12-14 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_045 | E-Social | [9 empty] | 2018-12-20 | Será incluída no PG2019. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_046 | Sistema de Gestão por Competências | [9 empty] | 2018-12-19 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_001 | SEMAT - Material de expediente | 08/01/2018 | 2018-07-16 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-07-16 | Atualizar status Channel (Dar acesso ao Eduardo) (Responsável: SGE) | Concluído | 08/01/2018 | 2018-07-16 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COMCC_002 | SEMAT - Impressos administrativos e segunda aquisição de material de expediente | 15/05/2018 | 2018-10-18 |  | A iniciar | 15/05/2018 | 2018-10-18 | Cancelar, pois houve considerável diminuição do quantitativo impresso, devido à implantação do SEI (Responsável: SGE) | Cancelado | 15/05/2018 | 2018-10-18 | Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COMCC_004 | SEPAT - Manutenção do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | 29/12/2017 | 2018-07-13 | Teve um atraso no final do ano, mas as providências já foram tomadas e conseguirão renovar no prazo. | Em dia | 29/12/2017 | 2018-07-13 |  | Concluído | 29/12/2017 | 2018-07-13 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COMCC_005 | SEMAT - Prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | 27/04/2018 | 2018-10-29 |  | A iniciar | 27/04/2018 | 2018-10-29 | Atualizar Channel (Responsável COMCC) | Concluído | 27/04/2018 | 2018-10-29 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COMCC_006 | SEPAT - Baixa de ata - Mobiliário |  |  |  |  | 2018-09-06 | 2018-12-14 | Inserida na 2ª RAO. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-09-06 | 2018-09-28 | Data de conclusão alterado para 19/12/18 | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_008 | Estudo para proposta de matriz de riscos nas contratações | 19/02/2018 | 2018-08-31 | Iniciativa já foi iniciada com a realização de benchmarking. | Em dia | 19/02/2018 | 2018-08-31 | Será absolvida pela iniciativa da SGE que trata da implementação da gestão de riscos no CNMP (Responsável: SGE) | Cancelado | 19/02/2018 | 2018-08-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_009 | SECOMP - Estudo de Vantajosidade de Atas de Registro de Preço | 19/02/2018 | 2018-03-16 | Iniciativa concluída com sucesso e no prazo. | Concluído | 19/02/2018 | 2018-03-16 |  | Concluído | 19/02/2018 | 2018-03-16 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_010 | SECOMP - Estudo para Levantamento da eficácia do uso da Metodologia de Correção Múltipla | 02/04/2018 | 2018-05-11 |  | Em dia | 02/04/2018 | 2018-05-11 |  | Concluído | 02/04/2018 | 2018-05-11 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_011 | SECOMP - Proposta de Minuta de Manual de Compras | 05/02/2018 | 2018-08-15 | O benchmarking já foi feito e a iniciativa está em dia. | Em dia | 05/02/2018 | 2018-08-15 | Alterar a data final para 05/10 (Responsável: SGE) | Em dia | 05/02/2018 | 2018-10-05 | Data de conclusão alterado para 19/12/18 | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_012 | SEMAT - Desfazimento de materiais em desuso ou com prazo de validade vencido. Limpeza do catálogo | 16/02/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 16/02/2018 | 2018-11-30 | Atualizar Channel (Responsável: COMCC) | Em dia | 16/02/2018 | 2018-11-30 | Data de conclusão alterado para 19/12/18 | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_015 | SEPAT - Inserção de garantia do objeto no sistema de materiais |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2018-05-31 | Inserida na 2ª RAO. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Em dia | 2017-02-01 | 2018-06-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COPLANAME_001 | Eventos em Promoção da Memória Institucional do Ministério Público | 01/11/2017 | 2017-11-03 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: Coplaname) | A iniciar | 01/11/2017 | 2018-11-03 | Alterar a data final no acompanhamento do César, pois está 2017. A data correta é 03/11/18 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/11/2017 | 2018-11-03 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_COPLANAME_002 | Formação de acervo de depoimentos, entrevistas ou manifestações relacionadas ao MP e/ou ao CNMP com autoridades que participaram ou vivenciaram as discussões da Assembleia Constituinte de 1987/88 e/ou as discussões que resultaram na aprovação da emenda constitucional 45/2004 | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: Coplaname) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COPLANAME_003 | Reuniões do Comitê Gestor do COPLANAME | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Mudar o nome para "Reuniões do COPLANAME". (Responsável: SGE) Desdobrar as atividades no Channel: (Responsável: Coplaname) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COPLANAME_004 | Elaboração de proposta de diretrizes básicas de gestão documental e instrumentos arquivísticos do Ministério Público (art. 4º, I, da Res. 158, de 31/01/2017) | 31/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: Coplaname) A ação 005 apareceu no Painel, mas não está aqui. Verificar. (Responsável: SGE) | Em dia | 31/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 31/01/2018 | 2018-12-31 | O cronograma ainda será ajustado no Channel por haver etapas ainda pendentes. | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COPLANAME_005 | Promoção da elaboração do cadastro nacional de profissionais que desenvolvam ações de gestão documental e de memória do Ministério Público e dos recursos materiais envolvidos (art. 4º, VIII, da Res. 158, de 31/01/2017) | 2018-02-19 | 2018-12-20 |  | Em dia | 2018-02-19 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-02-19 | 2018-12-31 | O cronograma ainda será ajustado no Channel por haver etapas ainda pendentes. | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COPLANAME_006 | Aquisição de mobiliário e de sinalização visual para o Espaço Memória e a Galeria dos Conselheiros do CNMP | - | - | - | - | 2018-07-11 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel (Responsável: COPLANAME) | Em dia | 2018-07-11 | 2018-12-31 | Falta ajustar no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_001 | Fita e de disco de tacógrafo | 15/07/2018 | 2018-12-15 |  | A iniciar | 15/07/2018 | 2018-12-15 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 15/07/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_002 | Uniformes para servidores do transporte e segurança | 01/10/2018 | 2018-10-20 | Desdobrar no Channel. (Responsável: COSET) | Em dia | 01/10/2018 | 2018-10-20 |  | Em dia | 01/10/2018 | 2018-10-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_003 | Combustíveis e lubrificantes | 01/09/2018 | 2019-02-15 | A COSET fará uma consulta na PGR para saber como fazer com que esse contrato seja de caráter continuado. Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | A iniciar | 01/09/2018 | 2019-02-15 |  | Em dia | 01/09/2018 | 2019-02-15 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_004 | Manutenção de Extintores de Incêndio | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_005 | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | 01/04/2018 | 2018-10-01 | Haverá ainda um estudo para a implementação do Taxigov. Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | A iniciar | 01/04/2018 | 2018-10-01 |  | Em dia | 01/04/2018 | 2018-10-01 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_006 | Serviço de Brigadista Particular | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_007 | Serviço de Vigilância Patrimonial | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_008 | Serviço de Chaveiro | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET). No final do ano essa ação deverá ser cadastrada novamente. | Concluído | 01/01/2018 | 2018-05-30 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-05-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_009 | Seguro da frota de veículos do CNMP | 01/09/2018 | 2018-12-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | A iniciar | 01/09/2018 | 2018-12-15 |  | Em dia | 01/09/2018 | 2018-12-15 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_010 | Manutenção e conservação de veículos | 01/06/2018 | 2018-12-01 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | A iniciar | 01/06/2018 | 2018-12-01 |  | Em dia | 01/06/2018 | 2018-12-01 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_012 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal ( DETRAN-DF) | 10/01/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 10/01/2018 | 2018-10-31 |  | Concluído | 10/01/2018 | 2018-10-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_024 | Franquia Seguro Obrigatório | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_025 | Pneus | 30/01/2018 | 2018-10-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) Será estudada a possibilidade de se cancelar a ação e transferir os recursos para a manutenção. | Em dia | 30/01/2018 | 2018-10-31 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 30/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_026 | Sistema de Frotas | 01/09/2017 | 2018-07-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET). A data final foi alterada para 15 de julho. | Em dia | 01/09/2017 | 2018-07-15 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/09/2017 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_027 | Serviço de revisão, selagem e ensaio de tacógrafos | 03/07/2017 | 2018-02-28 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET). A ação será concluída em abril e foi autorizada a alteração na portaria. (Responsável: SGE). | Em dia | 03/07/2017 | 2018-06-29 |  | Concluído | 03/07/2017 | 2018-06-29 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_COSET_028 | Aquisição de adesivos de identificação de visitantes | 01/03/2018 | 2018-03-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | Em dia | 01/03/2018 | 2018-03-15 |  | Concluído | 01/03/2018 | 2018-03-15 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_029 | Contratação de serviço de transporte eventual | - | - | - | - | 2018-07-09 | 2018-10-10 |  | Em dia | 2018-07-09 | 2018-10-10 |  | Concluído | Projeto Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_CPAMP_002 | Reunião do CPSI | 01/10/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CPAMP) Mudar o nome para "17ª...". Responsável SGE | A iniciar | 01/10/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/10/2018 | 2018-11-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPAMP_003 | Acompanhamento de Propostas Legislativas | 18/01/2018 | 2018-03-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CPAMP) | A iniciar | 18/01/2018 | 2018-03-31 | Alterar a data final para 31/12 e o nome para "Acompanhamento de propostas legislativas que ferem a autonomia do MP" (Responsável: SGE) | Em dia | 18/01/2018 | 2018-03-31 | Data alterada para 31/12 na 2ª RAO. Alterar o nome para "Reuniões de grupos de trabalho". | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPAMP_004 | Sistema Nacional de Segurança Institucional | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CPAMP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Projeto Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CPAMP_005 | Gestão do Conhecimento em Segurança Institucional | 01/03/2018 | 2018-10-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CPAMP) | Em dia | 01/03/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 01/03/2018 | 2018-10-31 |  | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_CPE_001 | 1º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 09/04/2018 | 2018-06-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 09/04/2018 | 2018-06-15 | Alteração de nome: "Encontro para Diagnóstico e alinhamento" (Responsável: SGE) | Concluído | 09/04/2018 | 2018-06-15 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_002 | 2º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 23/04/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 23/04/2018 | 2018-06-29 | Alteração de nome: "Encontro para diagnóstico e alinhamento" | Concluído | 23/04/2018 | 2018-06-29 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_003 | 3º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 07/05/2018 | 2018-07-13 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 07/05/2018 | 2018-07-13 | Alteração de nome: "Encontro para Diagnóstico e alinhamento" (Responsável: SGE) | Concluído | 07/05/2018 | 2018-07-13 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_004 | 4º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 04/06/2018 | 2018-08-17 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 04/06/2018 | 2018-08-17 | Alteração de nome: "Encontro para diagnóstico e alinhamento" | Concluído | 04/06/2018 | 2018-08-17 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_005 | 5º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 25/06/2018 | 2018-08-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 25/06/2018 | 2018-08-31 | Alteração de nome: "Encontro para Diagnóstico e alinhamento" (Responsável: SGE) | Concluído | 25/06/2018 | 2018-08-31 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_006 | Prêmio CNMP 2018 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | 19/03/2018 | 2018-05-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 19/03/2018 | 2018-05-31 |  | Concluído | 19/03/2018 | 2018-05-31 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_007 | Prêmio CNMP 2018 - 2ª Reunião da Comissão Julgadora | 04/06/2018 | 2018-09-03 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 04/06/2018 | 2018-09-03 |  | Concluído | 04/06/2018 | 2018-09-03 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_008 | Prêmio CNMP 2018 - Cerimônia de Premiação | 24/09/2018 | 2018-10-16 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  | A iniciar | 2018-09-13 | 2018-11-16 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_009 | Prêmio CNMP 2018 - Campanha | 26/10/2017 | 2018-10-16 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 2018-08-13 | 2018-09-13 |  | Em dia | 2018-08-13 | 2018-11-07 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CPE_010 | Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária 2018 da CPE | 29/01/2018 | 2018-02-27 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Concluído | 29/01/2018 | 2018-02-27 |  | Concluído | 29/01/2018 | 2018-02-27 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_011 | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária 2018 | 05/02/2018 | 2018-04-10 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) Aguardando o processo de licitação da empresa de eventos. | Em dia | 05/02/2018 | 2018-04-10 |  | Concluído | 05/02/2018 | 2018-04-10 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_012 | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária 2018 | 13/08/2018 | 2018-10-18 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 13/08/2018 | 2018-09-12 |  | Em dia | 13/08/2018 | 2018-11-06 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_013 | PEN - Calendários 2019 | 04/06/2018 | 2018-10-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 04/06/2018 | 2018-11-06 |  | Em dia | 04/06/2018 | 2018-11-06 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_014 | Membros Auxiliares - Diárias e Passagens | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_015 | PEN - Campanha do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 26/10/2017 | 2019-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 26/10/2017 | 2019-12-31 | Trocar 2025 para 2029 em todas as questões referentes a PEN (Responsável: SGE) | Em dia | 26/10/2017 | 2019-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_016 | 6º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 18/05/2018 | 2018-08-17 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 18/05/2018 | 2018-08-17 | Alteração nome Encontro Regional e o 6º vira o piloto e acrescentar até 8 encontros. Datas pendentes para reunião 14 de agosto as 10h Responsável: CPE) | Em dia | 18/05/2018 | 2018-08-17 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_017 | 7º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 28/05/2018 | 2018-09-28 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 28/05/2018 | 2018-09-28 |  | Em dia | 28/05/2018 | 2018-09-28 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_018 | Fórum Nacional de Gestão - 3ª Reunião Ordinária 2018 | 29/10/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 29/10/2018 | 2018-12-19 |  | A iniciar | 29/10/2018 | 2018-12-19 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_019 | Planejamento das Atividades - 2ª Reunião Ordinária 2018 da CPE | 13/08/2018 | 2018-09-14 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 13/08/2018 | 2018-09-14 | Alteração da data final para 15/10 (Responsável: SGE) | A iniciar | 13/08/2018 | 2018-10-15 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_020 | Planejamento Estratégico Nacional - Projeto PRÓ-MP | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_021 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-02-02 |  | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-02-02 |  | Concluído | 08/01/2018 | 2018-02-02 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_022 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 19/02/2018 | 2018-03-30 |  | A iniciar | 19/02/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | 19/02/2018 | 2018-03-30 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_023 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 02/07/2018 | 2018-08-24 |  | A iniciar | 02/07/2018 | 2018-08-24 | Alteração da data final para 10/11 (Responsável: SGE) | A iniciar | 02/07/2018 | 2018-11-10 | Alteração de data para o dia 29 e 30 de novembro. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_024 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 05/02/2018 | 2018-03-30 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Concluído | 05/02/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | 05/02/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_025 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 23/04/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 23/04/2018 | 2018-06-29 |  | Concluído | 23/04/2018 | 2018-06-29 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_026 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 02/07/2018 | 2018-08-17 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 02/07/2018 | 2018-08-17 |  | Concluído | 02/07/2018 | 2018-08-17 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_027 | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 01/08/2018 | 2018-09-14 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 01/08/2018 | 2018-09-28 |  | A iniciar | 01/08/2018 | 2018-09-14 | Alterar a data para o dia 22 e 23 de novembro em SC. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_028 | Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 15/10/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 15/10/2018 | 2018-11-23 |  | A iniciar | 15/10/2018 | 2018-11-30 | Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_029 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão &#150; Manual Nacional de Relacionamento com a Imprensa | 01/02/2018 | 2018-04-09 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 01/02/2018 | 2018-04-09 |  | Concluído | 01/02/2018 | 2018-04-09 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CPE_030 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão &#150; Manual Nacional de Mídias Sociais | 01/02/2018 | 2018-04-09 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 01/02/2018 | 2018-04-09 |  | Concluído | 01/02/2018 | 2018-04-09 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CPE_031 | Atualização do SisBNP - Banco Nacional de Projetos - Fase 2 | 05/03/2018 | 2018-08-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 05/03/2018 | 2018-09-13 |  | Em dia | 05/03/2018 | 2018-08-31 | Pendente de informação da CPE. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_032 | Elaboração do Projeto do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2029) | 27/11/2017 | 2018-04-30 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 27/11/2017 | 2018-04-30 |  | Concluído | 27/11/2017 | 2018-04-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_033 | Fórum Nacional de Gestão - Atualização do "Hot Site" | 15/01/2018 | 2018-04-09 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 15/01/2018 | 2018-04-09 | Alteração da data final para 20/12 (Responsável: SGE) | Atrasado | 15/01/2018 | 2018-12-20 | Pendente de informação da CPE. Cronograma não atualizado no channel. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_034 | PEN - Atualização do SisBNP - Banco Nacional de Projetos - fase 1 | 27/11/2017 | 2018-03-01 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Concluído | 27/11/2017 | 2018-03-01 |  | Concluído | 27/11/2017 | 2018-03-01 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_035 | PEN - Calendários Digitais 2019 | 04/06/2018 | 2018-11-06 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | A iniciar | 04/06/2018 | 2018-11-06 |  | Em dia | 04/06/2018 | 2018-11-06 | Pendente de informação da CPE. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_036 | PEN - Cenários CPE | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | 02/01/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_037 | PEN - DataLab CPE | 05/03/2018 | 2018-08-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 05/03/2018 | 2018-08-31 | Alteração da data final para 13/09 (Responsável: SGE) | Em dia | 05/03/2018 | 2018-09-13 | Alterar a data para o dia 15/12. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_038 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores Estratégicos Nacionais - Acompanhamento e Divulgação | 19/12/2017 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 19/12/2017 | 2018-12-20 |  | Em dia | 19/12/2017 | 2018-12-20 | Cronograma não atualizado no channel. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_039 | Planejamento Estratégico Nacional - Radar Estratégico - Acompanhamento e Divulgação | 31/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 31/01/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 31/01/2018 | 2018-12-20 | Já foi coletado e está aguardando o processamento. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_040 | Relatório Anual de Atividades 2018 | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_041 | 8º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional | [9 empty] | 2018-10-24 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_042 | 9º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | [9 empty] | 2018-10-31 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_043 | 10º Evento Regional do Planejamento Estratégico (2020-2025) | [9 empty] | 2018-11-14 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_044 | 11º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | [9 empty] | 2018-11-22 | Alterar a data para 24 e 25 de outubro. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_045 | 12º Evento Regional do Planejamento Estratégicon Nacional (2020-2025) | [9 empty] | 2018-08-28 | Alterar a data para 5 e 6 de novembro. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_046 | 13º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | [9 empty] | 2018-12-14 | Alterar a data para 12 e 13 de novembro. Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_047 | Ação Nacional : Inovação e Ministério Público | [9 empty] | 2018-12-20 | Ação cancelada e será executada em 2019. O orçamento foi remanejado para outras ações. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CPE_048 | Turnê eSocial - Sistema de informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - Contextualização e Nivelamento | [9 empty] | 2018-12-20 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CSP_001 | 9º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | 01/07/2018 | 2018-09-13 |  | A iniciar | 01/07/2018 | 2018-09-13 |  | Em dia | 01/07/2018 | 2018-09-13 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CSP_002 | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | 01/07/2018 | 2018-09-13 |  | A iniciar | 01/07/2018 | 2018-09-13 |  | Em dia | 01/07/2018 | 2018-09-13 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CSP_003 | Seminário: O Ministério Público e a Execução Penal | 01/03/2018 | 2018-06-22 |  | Em dia | 01/03/2018 | 2018-06-22 |  | Concluído | 01/03/2018 | 2018-06-22 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CSP_004 | Encontro Nacional do Ministério Público em Segurança Pública | 01/08/2018 | 2018-10-24 | Não está no painel Channel. Inserir. (Responsável: SGE) | A iniciar | 01/08/2018 | 2018-10-24 | Colocar essa ação na Portaria. Alterar o nome da ação para "Ação Nacional: Implementação do Protocolo de Istambul pelo MP". Alterar a data para 22 e 23 de novembro. (Responsável: SGE) | Em dia | 01/08/2018 | 2018-11-30 | Alterar a data final para o dia 30/11/2018. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CSP_005 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_006 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Controle Externo da Atividade Policial e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Não está no painel Channel. Inserir. (Responsável: SGE) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Colocar essa ação na portaria. (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_007 | Reuniões do Grupo de Trabalho do Controle Externo da Atividade Policial | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_008 | 3ª Edição da Publicação A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CSP_011 | Reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_012 | Reuniões do Grupo de Trabalho de Segurança Pública | 26/02/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 26/02/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 26/02/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_013 | Produção de três cartilhas sobre Sistema Prisional e Segurança Pública | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cancelada com aprovação do SG Adjunto. Atualizar no Channel. (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_014 | Duas visitas institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP em segurança pública e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Não está no painel Channel. Inserir. (Responsável: SGE) | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Colocar essa ação na Portaria. (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_015 | Análise de viabilidade de implementação de ferramentas de web service ou similares no Sistema de Resoluções | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_016 | Aperfeiçoamento de ferramentas constantes dos sistemas geridos pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_017 | Criação de repositório de boas práticas em sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública no site do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_018 | Criação e divulgação de pílulas sobre sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública nos meios de comunicação social do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_019 | Desenvolvimento do BI da Resolução CNMP nº 20/2007 | 01/01/2018 | 2018-09-28 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-09-28 | Alterar a data final para o dia 23/11 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-23 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_020 | Implementação de dados abertos correlatos às Resoluções CNMP nº 20/2007 e 56/2010 | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-12 | Aguardando a politica dos dados abertos. | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_021 | Implementação de web service no SIP | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-04-30 | Alterar a data final para o dia 23/11 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-23 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_022 | Implementação do BI da Resolução CNMP nº 56/2010 | 01/01/2018 | 2018-06-29 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-06-29 | Alterar a data final para o dia 23/11 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-11-23 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_023 | Produção de cartilha sobre Controle Externo da Atividade Policial | 01/03/2018 |  |  | A iniciar | 01/03/2018 | 2018-08-03 | Alterar a data final para o dia 14/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/03/2018 | 2018-12-14 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_024 | Produção de cartilha sobre segurança pública | 01/08/2018 | 2018-12-03 | Mudar o nome para "Produção de cartilha sobre segurança pública". (Responsável: SGE) | A iniciar | 01/08/2018 | 2018-12-03 |  | Em dia | 01/08/2018 | 2018-12-03 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_025 | Produção de Guia de Desafios sobre Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) | 01/01/2018 | 2018-06-15 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-06-15 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-06-15 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_026 | Revisão e Aperfeiçoamento do Plano Diretor da CSP | 01/07/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/07/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/07/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_005 | Participação no Evento Fórum Mundial da Águas | 18/03/2018 | 2018-03-23 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | A iniciar | 18/03/2018 | 2018-03-23 |  | Concluído | 18/03/2018 | 2018-03-23 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_006 | Seminário de capacitação para o fomento e a integração na tutela dos recursos hídricos | 01/01/2018 | 2018-07-01 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | Concluído | 01/01/2018 | 2018-07-01 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-07-01 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CTMA_007 | Participação no congresso da ABRAMPA e reunião com grupos de trabalho | 25/04/2018 | 2018-04-27 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | A iniciar | 25/04/2018 | 2018-04-27 |  | Concluído | 25/04/2018 | 2018-04-27 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_008 | Seminário de Investigação e Negociação Ambiental: uma abordagem interinstitucional | 01/03/2018 | 2018-05-29 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) Há previsão de alteração de data para agosto. Precisar alinhar a data com o Cerimonial. (Responsável: CTMA) | A iniciar | 01/03/2018 | 2018-05-29 |  | Concluído | 01/03/2018 | 2018-05-29 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CTMA_009 | Publicação manual de ações integradas do Ministério Público na tutela dos recursos hídricos | 20/04/2018 | 2018-06-20 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | Em dia | 20/04/2018 | 2018-06-20 |  | Concluído | 20/04/2018 | 2018-06-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_CTMA_010 | Participação em eventos de capacitação e integração relacionados à tutela do Meio Ambiente | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_012 | Audiência Pública desastre do Rio Doce | 01/05/2018 | 2018-05-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | A iniciar | 01/05/2018 | 2018-05-31 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/05/2018 | 2018-05-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_013 | Banco de boas práticas ambientais | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Pronto, a colocar no site | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_014 | Inserir na página da CTMA um fórum de debates | 01/03/2018 | 2018-04-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | Em dia | 01/03/2018 | 2018-04-30 | Pronto, faltando inserir no site. Prorrogação para 30/09 | Atrasado | 01/03/2018 | 2018-09-30 | Data de conclusão alterado para 19/12/18 | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_015 | Recomendação para a criação de Unidade Sócio Ambiental permanente em cada Órgão do Ministério Público | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_017 | Certificação de Boas Práticas Ambientais | - | - | - | - | 2018-10-01 | 2018-11-30 |  | A iniciar | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Cancelada na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_018 | Ação Nacional para gestão e capacitação de recursos para projetos ambientais. | - | - | - | - | 2018-09-03 | 2018-09-30 | Previsto para 20 e 21/9 | A iniciar | 2018-09-03 | 2018-09-30 | Data de conclusão alterado para 19/12/18 | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_CTMA_019 | Manual de Preservação do Meio Ambiente | - | - | - | - | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  | Concluído | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_020 | Manual de Proteção dos Recursos Naturais | - | - | - | - | 2018-11-01 | 2018-11-30 |  | Em dia | 2018-11-01 | 2018-11-30 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_021 | Curso de Capacitação para Negociação de Causas Complexas Ambientais | - | - | - | - | 2018-07-01 | 2018-08-10 | Alteração da data final para 23 e 24/8 (Resposável: SGE) | Atrasado | 2018-07-01 | 2018-08-24 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_ENASP_001 | Diárias e Passagens de Membro Auxiliar e Colaborador | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_003 | Boas Práticas do MP na Segurança Pública | 01/04/2018 | 2018-11-07 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | A iniciar | 01/04/2018 | 2018-11-07 | Verificar se a ação está no calendário de publicação (Responsável: SGE) | Em dia | 01/04/2018 | 2018-11-07 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_ENASP_004 | Reuniões Ordinária da ENASP | 11/04/2018 | 2017-09-13 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | A iniciar | 11/04/2018 | 2018-09-13 |  | Em dia | 11/04/2018 | 2018-09-13 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_005 | I Seminário Nacional ENASP/CNMP Estratégias Atuais da Segurança Pública | 02/01/2018 | 2018-04-25 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) No anexo de eventos, a data está 25/04, mas a servidora Hanna informou que a ideia é realizar no dia 17/04. Alinhar a nova data com o Cerimonial. No anexo da Portaria, a 005 é audiencia pública I. Verificar. (Responsável: SGE) | A iniciar | 02/01/2018 | 2018-04-17 |  | Concluído | 02/01/2018 | 2018-04-17 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_ENASP_006 | Audiência Pública 2 | 02/01/2018 | 2018-09-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | A iniciar | 02/01/2018 | 2018-09-30 |  | A iniciar | 02/01/2018 | 2018-09-30 | Cancelada na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_ENASP_007 | Formulário de Coleta de Dados Feminicídio | 01/08/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | Em dia | 01/08/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 01/08/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_008 | Seminários Regionais de Persecução Penal | 01/03/2018 | 2018-09-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | A iniciar | 01/03/2018 | 2018-09-30 | Estão decidindo internamente se será cancelada | Em dia | 01/03/2018 | 2018-09-30 | Alterar a data até 20/12. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_009 | Cursos de Capacitação para a Segurança Pública | 02/11/2018 | 2018-09-11 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) Incluir a iniciativa de elaboração do Plano Diretor. (Responsável: ENASP) | A iniciar | 02/11/2018 | 2018-09-11 |  | Em dia | 02/11/2018 | 2018-09-11 | Alterar a data para 30/11. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_FNCC_001 | Reuniões e atividades da Enccla (ação 6) | 02/05/2018 | 2018-05-02 | A FNCC virou uma comissão e precisará haver um ajuste no channel e na planilha orçamentária. Se tornou comissão especial de combate à corrupção (CECC). Responsáveis: SPO e SGE) | A iniciar | 02/05/2018 | 2018-05-02 | Converter todas as ações do FNCC para CEC. Adequação para 31/12/2018. Retirar da lista de eventos a ação de Chamamento público. (Responsável: SGE) | Em dia | 02/05/2018 | 2018-12-31 | Faltou atualizar no channel | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_FNCC_002 | Reuniões e atividades da CEC | 12/09/2018 | 2018-09-12 |  | A iniciar | 12/09/2018 | 2018-09-12 | Autorizado para que altere o nome para "Cooperação intra e interinstitucional para eventos". (Responsável: SGE) | Em dia | 12/09/2018 | 2018-09-12 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_FNCC_003 | Criação do Plano de Integridade | 01/02/2018 | 2018-12-07 |  | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-12-07 | Portaria na Presidência sobre criação do grupo no CGCE | Em dia | 01/02/2018 | 2018-12-07 | A ação será executada em 2019. O Channel foi atualizado de forma incorreta. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_FNCC_004 | Campanha sobre integridade | 01/02/2018 | 2018-10-31 |  | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-10-31 | A divulgação da campanha será em 2019. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_FNCC_005 | Migração do portal | 01/02/2018 | 2018-12-19 |  | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-12-19 | Migração para MPPB. | Concluído | 01/02/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_FNCC_006 | 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção, | - | - | - | - | 2018-03-30 | 2018-05-22 |  | Concluído | 2018-03-30 | 2018-05-22 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_FNCC_007 | Simpósio sobre colaboração premiada | - | - | - | - | 2018-06-11 | 2018-10-11 | Alteração do nome para "Diálogos sobre colaboração premiada" em novembro (data a confirmar) (Responsável: SGE) | A iniciar | 2018-06-11 | 2018-10-11 | Alterar a data final para 01/11/2018 | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_FNCC_008 | Hackfest Nacional | - | - | - | - | 2018-03-31 | 2018-06-12 | Alterar a data final para 19/08/2018. (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-03-31 | 2018-08-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_FNCC_009 | Modelo nacional para fomento e fortalecimento do controle interno e da transparência dos entes públicos fiscalizados | [9 empty] | 2018-12-31 |  | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_NEACE_001 | Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência - NEACE | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: NEACE) | A iniciar | 02/01/2018 | 2018-12-17 |  | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-17 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_NEACE_002 | Reuniões ordinárias dos membros do NEACE | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: NEACE) | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-17 |  | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-17 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_NEACE_003 | Workshop "Todos Juntos por um Brasil mais Acessível" | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: NEACE) | A iniciar | 02/01/2018 | 2018-12-17 |  | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-17 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_NEACE_004 | Impressão da cartilha de acessibilidade de bolso - NEACE | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: NEACE) | A iniciar | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Cancelada. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 02/01/2018 | 2018-12-17 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_001 | Solicitação de Diárias e Passagens para Membro Auxiliar da Ouvidoria Nacional | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_002 | Publicação da Revista da Ouvidoria Nacional | 15/01/2018 | 2018-08-31 |  | Em dia | 15/01/2018 | 2018-08-31 | Alterar data final para o dia 12/09 responsável: SGE | Em dia | 15/01/2018 | 2018-09-12 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_OUV_003 | Encontro com os Ouvidores do Ministério Público Brasileiro | 08/01/2018 | 2018-09-30 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-09-30 | Alterar data final para o dia 12/09 Responsável: SGE | Em dia | 08/01/2018 | 2018-09-12 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_OUV_004 | Adequação dos Indicadores da Ouvidoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_005 | Aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_006 | Colaboração e Integração das Ouvidorias do MP com as unidades de SIC | 02/04/2018 | 2018-08-31 |  | A iniciar | 02/04/2018 | 2018-08-31 | Alterar a data para o final de setembro (28/09) (Responsável: SGE) | Em dia | 02/04/2018 | 2018-09-28 | Alterar data 19/12/12 | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_007 | Criação de nova identidade visual da Ouvidoria Nacional | 2018-07-02 | 2018-07-31 | A data de início foi replanejada para o dia 02/07 | A iniciar | 2018-07-02 | 2018-07-31 | Alterar o prazo para o dia 31/10 (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-07-02 | 2018-10-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_008 | Criação e Implementação da Linha do tempo da Ouvidoria Nacional | 16/07/2018 | 2018-08-31 | Atrasada porque o início foi puxado para o mês de fevereiro | Atrasado | 16/07/2018 | 2018-08-31 | Alterar a data final para 30/11 (Responsável: SGE) | Em dia | 16/07/2018 | 2018-11-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_009 | Definição do nome da Ouvidoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-03-08 |  | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-03-08 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_010 | Desenvolvimento de parceria da Ouvidoria Nacional com o Ministério da Justiça | 24/11/2017 | 2018-12-31 |  | Em dia | 24/11/2017 | 2018-12-31 |  | Em dia | 24/11/2017 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_011 | Implementação do Boletim Trimestral da Ouvidoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Já iniciou, será apresentado no próximo semestre. | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_012 | Implementar a publicação dos relatórios estatísticos e analíticos da Ouvidoria em formato digital | 18/12/2017 | 2018-12-31 | Colocar "da ouvidoria" em vez de "das". (Responsável: SGE) | A iniciar | 18/12/2017 | 2018-12-31 |  | Em dia | 18/12/2017 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_013 | Inclusão da Ouvidoria Nacional na Rede Federal de Ouvidorias | 19/12/2017 | 2018-12-31 | As ações 014 e 015 está no painel, mas não está aqui. Verificar: Responsável: SGE) | A iniciar | 19/12/2017 | 2018-12-31 |  | Concluído | 19/12/2017 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_014 | Inclusão das Ouvidorias e dos SICs na publicação anual Ministério Público - Um Retrato | 2017-12-01 | 2018-02-28 |  | Em dia | 2017-12-01 | 2018-12-31 | Cancelada. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 2017-12-01 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_015 | Padronização da Ouvidoria como principal porta de entrada de demandas ao CNMP | 2017-11-16 | 2018-08-15 |  | Em dia | 2017-11-16 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2017-11-16 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_016 | Participação da Ouvidoria nas atividades de Inspeções e Correições da Corregedoria Nacional | 23/11/2017 | 2018-12-31 |  | Em dia | 23/11/2017 | 2018-12-31 |  | Em dia | 23/11/2017 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_017 | Participação das Ouvidorias do MP brasileiro no combate à corrupção | 09/12/2017 | 2018-12-09 |  | Em dia | 09/12/2017 | 2018-12-09 | Será concluído no congresso de gestão | Em dia | 09/12/2017 | 2018-12-09 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_018 | Participação das Ouvidorias do MP brasileiro no Congresso de Gestão 2018 do CNMP | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_019 | Promoção da Autocomposição nas Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Foi replanejado para o segundo semestre. | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_020 | Promoção da qualificação e capacitação das Ouvidorias do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Foi replanejado para o segundo semestre. | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Depende do realinhamento da CGU com a ENAP para realizar a ação. | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_021 | Revisão dos atos normativos relacionados à aplicação da Lei de Acesso à Informação no MP brasileiro | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Foi replanejado para o segundo semestre. | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_022 | Unificação da produção de dados pelas Ouvidorias e SICs do MP brasileiro | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Foi replanejado para o segundo semestre. | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_001 | MP - Um Retrato - 7 ª Edição | [5 empty] | 2018-08-30 | Alterar data final para 26/10. Acrescentar no painel. (Responsável: SGE) | Em dia |  | 2018-10-26 | A data foi replanejada para o dia 13/11 (data de lançamento). | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_PRESI_002 | V Seminário Internacional | 08/02/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 08/02/2018 | 2018-07-31 |  | Concluído | 08/02/2018 | 2018-07-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_PRESI_003 | Conferência Internacional de Juízes e Procuradores na Justiça da Água | 09/07/2018 | 2018-12-07 | RAO não realizada. | A iniciar | 09/07/2018 | 2018-12-07 |  | Concluído | 09/07/2018 | 2018-12-07 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_PRESI_004 | Diárias e Passagens de Membros Auxiliares da Presidência | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_005 | Implantação Nacional do SEI | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Essa ação foi cancelada na 3ª RAO. Será incluída no PG2019 da SPR | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_007 | Passagens para membros auxiliares da Presidência | 01/12/2017 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 01/12/2017 | 2018-12-31 |  | Cancelado | 01/12/2017 | 2018-12-31 | Ação cancelada por ser monitorada na ação 004. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_008 | Agenciamento de eventos | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada. | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_PRESI_009 | Ações da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva para consecução de ações do Planejamento Estratégico Nacional - PEN | 01/02/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-12-31 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_PRESI_010 | Monitoramento e cumprimento de convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cronograma não atualizado no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_PRESI_011 | Articulação para fomentar políticas públicas de garantias de direitos humanos nos diversos Estados da Federação | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cronograma não atualizado no channel. Ainda tem atividades pendentes. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_PRESI_012 | Ações relacionadas à Secretaria de Relações Institucionais | 01/02/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_013 | Confecção de materiais gráficos de apoio aos eventos | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada. | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_014 | Manual do cerimonial e eventos do CNMP | 15/01/2018 | 2018-03-05 | RAO não realizada. | A iniciar | 15/01/2018 | 2018-03-05 | Cancelado. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 15/01/2018 | 2018-03-05 | Sugestão: ASCEV realizar no Plano de Gestão 2019. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_015 | Elaboração do Plano Diretor da Presidência | 08/01/2018 | 2018-04-27 | RAO não realizada. | A iniciar | 08/01/2018 | 2018-04-27 | Cancelado. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 08/01/2018 | 2018-04-27 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_016 | Implementação do Sistema APTUS - PGR | 02/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 02/01/2018 | 2018-12-31 | O projeto deve ser apresentado em setembro. | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-31 | Falta ajustar no channel. | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_017 | Sistema ELO - 2ª Fase | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Foi abarcada pela ação de aprimoramento da SPR. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Cancelado | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_PRESI_018 | Restos a Pagar de Cerimonial e Eventos | - | - | - | - | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | Concluído | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Falta ajustar no channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SG_001 | Empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cadastrar o Felipe da Biblioteca nas ações da SG (Responsável: SG) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SG_002 | Manutenção do Sistema informatizado da biblioteca | 23/11/2018 | 2019-11-22 |  | A iniciar | 23/11/2018 | 2019-11-22 |  | Em dia | 23/11/2018 | 2019-11-22 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SG_003 | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SG) | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel (Responsável: SG) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SG_004 | Empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | 12/12/2018 | 2019-12-11 |  | A iniciar | 12/12/2018 | 2019-12-11 | Encaminhar memorando à SPO, solicitando acréscimo de R$ 900,00 (Responsável: SG) | Em dia | 12/12/2018 | 2019-12-11 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SG_005 | Empresa fornecedora de jornais e revistas | 20/04/2018 | 2019-04-19 | Foi sugerido para o próximo Plano de Gestão que os jornais e revistas fossem descentralizados entre as unidades demandantes. Ainda assim, foi dito que o orçamento dessa ação precisará de um ajuste em torno de R$ 2.600,00 devido a ajustes das fornecedoras. | Em dia | 20/04/2018 | 2019-04-19 |  | Concluído | 20/04/2018 | 2019-04-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SG_006 | Base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | 15/07/2018 | 2019-07-14 | Essa iniciativa pode ser cancelada por conta do BI do MPOG que é gratuito. A SG irá consultar a COMCC quanto a possibilidade de se adotar a ferramenta gratuita. (Responsável: SG) | Em dia | 15/07/2018 | 2019-07-14 |  | Concluído | 15/07/2018 | 2019-07-14 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SG_008 | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SG) | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-20 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SG_009 | Código de padronização de livros | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SG_010 | Livros | 08/05/2018 | 2018-12-31 | Para a aquisição de livros, o CNMP foi coparticipe na licitação compartilhada com a PGR. | Atrasado | 08/05/2018 | 2018-12-31 |  | Atrasado | 08/05/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SG_012 | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SG) | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel (Responsável: SGE) | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cancelada na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SG_013 | Semana do Meio Ambiente | 02/05/2018 | 2018-06-08 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SG) | A iniciar | 02/05/2018 | 2018-06-08 | Devido à falta de mão de obra, a ação foi cancelada. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 02/05/2018 | 2018-06-08 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_SG_014 | Concepção de ambiente humanizado, acessível e acolhedor ao público interno, à sociedade e ao Ministério Público Brasileiro | - | - | - | - | 2018-05-15 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-05-15 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SG_015 | Diárias e Passagens Secretaria-Geral | - | - | - | - | 2018-05-03 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-05-03 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SG_016 | Manual de orientação da atuação da Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral e da Presidência, concernente aos processos administrativos, às contratações públicas e ajustes congêneres | - | - | - | - | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: SG) | Em dia | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Até o final do ano haverá um estudo para implementar em 2019. | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_SG_017 | Divulgação das regras e serviços da Biblioteca | - | - | - | - | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  | Concluído | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_001 | 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | 10/01/2018 | 2018-11-08 | Atualizar status no Channel. (Responsável: SGE) | Atrasado | 10/01/2018 | 2018-11-08 |  | Em dia | 10/01/2018 | 2018-11-08 |  | Concluído | Projeto Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SGE_004 | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | 01/01/2018 | 2018-10-31 | Colocar iniciativa como contratação, seguindo o processo de alteração, pois envolve a SA. (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-10-31 | Cancelado por conta de alteração da metodologia, com capacitações canceladas e dificuldades na contratação. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | Cancelado | Projeto Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SGE_006 | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma de planejamento | 01/07/2017 | 2018-12-15 | Atualizar status no Channel. (Responsável: SGE) | Em dia | 01/07/2017 | 2018-12-15 |  | Em dia | 01/07/2017 | 2018-12-15 | Faltou atualizar no channel | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_007 | Elaboração do Planejamento Estratégico | 08/01/2018 | 2018-09-30 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-09-30 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-09-30 | Alterar a data para 15/12. | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_SGE_008 | Acompanhamento da Implementação do Plano de Gestão 2018 | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_009 | Acompanhamento do Plano de Gestão 2018 para fomento do Ranking do Plano de Gestão | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_010 | Acompanhamento dos Projetos com Gratificação | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Atualizar status no Channel. (Responsável: SGE) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_012 | Atualização do Portal Visão 360º | 08/01/2018 | 2018-07-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-07-31 | Alterar a data para o dia 30/09 (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-09-30 | Alterar a data para 15/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_015 | Avaliação da Maturidade no MGGIE | 01/06/2018 | 2018-10-31 |  | A iniciar | 01/06/2018 | 2018-10-31 |  | Concluído | 01/06/2018 | 2018-10-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_016 | Avaliação de Projetos para Recebimento de Gratificação de Projetos | 26/10/2017 | 2018-01-15 |  | Em dia | 26/10/2017 | 2018-01-15 |  | Concluído | 26/10/2017 | 2018-01-15 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_017 | Avaliação do Modelo de Maturidade em Gestão de Projetos | 01/02/2018 | 2018-08-15 |  | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-08-15 | Alterar a data para 14/12 (Responsável: SGE) | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-12-14 | Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_018 | Capacitação Institucional em Gestão de Projetos | 02/04/2018 | 2018-06-29 |  | Em dia | 02/04/2018 | 2018-06-29 |  | Concluído | 02/04/2018 | 2018-06-29 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_019 | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_020 | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | 01/12/2017 | 2018-03-31 |  | Em dia | 01/12/2017 | 2018-03-31 |  | Concluído | 01/12/2017 | 2018-03-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_021 | Definição do portfólio de projetos estratégico | 26/10/2017 | 2018-01-15 | Corrigir nome para "Definição do portfólio de projetos estratégico" . (Responsável: SGE) | A iniciar | 26/10/2017 | 2018-01-15 | Alterar a data para o dia 30/09 (Responsável: SGE) | Em dia | 26/10/2017 | 2018-09-30 | Alterar a data para o dia 15/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_022 | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | 02/04/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 02/04/2018 | 2018-10-31 |  | Em dia | 02/04/2018 | 2018-10-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_024 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_028 | Identificar premiações de gestão que o CNMP possa participar e parametrizar as condições necessárias | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_029 | Implantação do espaço de inovação | 01/02/2018 | 2018-03-31 |  | Atrasado | 01/02/2018 | 2018-03-31 | Alterar o nome para "Estudo de implantação do espaço de inovação". Alterar a data para 06/12. Foi proposto participar da rede inovagov para participar do comitê gestor. (Responsável: SGE) | Em dia | 01/02/2018 | 2018-03-31 | A data foi alterada para 06/12 na 2ª RAO. | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_030 | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade e Certificação ISO em uma unidade do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cancelado na 2ª RAO. | Cancelado | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_SGE_031 | Implementação da Gestão de Riscos do CNMP | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | A iniciar | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_SGE_032 | Lançamento do Novo Mapa Estratégico | 01/03/2018 | 2018-03-20 | Cancelamento aprovado pelo SG Adjunto Atualizar Channel. (Responsável: SGE) Atualizar o Painel da SGE. (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/03/2018 | 2018-03-20 | Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/03/2018 | 2018-03-20 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_SGE_037 | Plano de Gestão 2019 | 24/10/2018 | 2017-12-07 |  | A iniciar | 24/10/2018 | 2018-12-15 |  | A iniciar | 24/10/2018 | 2018-12-15 |  | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_SGE_039 | Relatório de resultados do PE-CNMP 2010-2017 | 08/01/2018 | 2018-05-31 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-05-31 | Alterar a data para 31/08 (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-08-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  | Sim |  | Publicação
PG_18_SGE_040 | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos | 02/04/2018 | 2018-09-05 |  | A iniciar | 02/04/2018 | 2018-09-05 | Alterar o nome para "Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos e do Edital de Gratificação de Projetos". Alterar a data para 30/10. (Responsável: SGE) | Em dia | 02/04/2018 | 2018-09-05 | Alterar a data para 15/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_044 | Dimensionamento da Força de Trabalho | - | - | - | - | 2018-02-20 | 2018-08-31 |  | Em dia | 2018-02-20 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_SGE_045 | Revisão do Plano Diretor da SGE | - | - | - | - | 2018-04-03 | 2018-06-22 |  | Concluído | 2018-04-03 | 2018-06-22 | Atualizar o cronograma no Channel. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_046 | Coordenação do SERSI na elaboração dos Planos de Gestão de Riscos e de Segurança Institucional | - | - | - | - | 2018-03-09 | 2018-07-13 | Alterar para o dia 13/10 (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-03-09 | 2018-10-13 | O Secretário Executivo irá analisar a possibilidade da prorrogação de prazo de publicação dos Planos. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPO_002 | BI Orçamentário - Fase 2 | 08/01/2018 | 2018-12-28 | Desdobrar atividades até sexta-feira, 16/03, com o Érick. (Responsável: SPO) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-28 | Falta a fase 3 para incluir os restos a pagar. O Erick vai esperar uma janela para iniciar essa fase. Para fins de lanço, a ação está concluída. | Concluído | 08/01/2018 | 2018-12-28 | A iniciativa no channel está como fase 3. A SPO irá cadastrar a fase 3 no Channel como SPO_004. | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_SPO_003 | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | 08/01/2018 | 2018-12-28 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SPO) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-28 | O sistema está sendo desenvolvido dentro do cronograma. | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-28 |  | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_SPR_001 | Empresa prestadora de serviço de Degravação | 16/04/2018 | 2018-09-21 |  | A iniciar | 16/04/2018 | 2018-09-21 |  | Em dia | 16/04/2018 | 2018-09-21 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_SPR_002 | Postagem e Venda de Produtos Relacionados - Correios | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_003 | Serviço de Degravação | 01/01/2018 | 2018-09-21 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-09-21 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Alterar a data de conclusão para 31/12. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_004 | Aprimoramento do sistema ELO | 02/05/2018 | 2018-06-30 |  | A iniciar | 02/05/2018 | 2018-06-30 | Mudar a data final para 31 de dezembro (Responsável: SGE) | Em dia | 02/05/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_005 | Campanha de conscientização do fim do uso de papel e uso exclusivo dos Sistemas eletrônicos | 15/01/2018 | 2018-02-15 | A SPR consultará a ASCOM para ver até qual data pode manter a campanha. | Em dia | 15/01/2018 | 2018-02-15 |  | Concluído | 15/01/2018 | 2018-02-15 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_006 | Criação de Instrução de Serviço para rotinas de comunicações externas | 01/02/2018 | 2018-06-29 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-06-29 |  | Concluído | 01/02/2018 | 2018-06-29 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_007 | Criação de Módulo no Sistema Elo para recebimento e guarda dos documentos da área-fim | 02/05/2018 | 2018-06-30 |  | A iniciar | 02/05/2018 | 2018-06-30 | Mudar a data final para 31 de dezembro, pois depende da TI (Responsável: SGE) | A iniciar | 02/05/2018 | 2018-12-31 | Foi absorvida pela iniciativa SPR_004. Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_008 | Curso sobre utilização do Sistema SEI | 01/02/2018 | 2018-11-30 | Elisângela da STI propôs colocar os TRs anexados no SEI criando uma certidão e a Secretária da SPR concordou com a sugestão. | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-11-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_009 | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | 01/06/2018 | 2018-12-20 | O trabalho já está bem adiantado. Os dados do BI que ficará para junho. | Em dia | 01/06/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 01/06/2018 | 2018-12-20 | Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_010 | Estudo para implantação de novos Sistemas Processuais | 02/01/2018 | 2018-03-30 |  | Em dia | 02/01/2018 | 2018-03-30 | Mudar a data final para 31 de dezmebro (Responsável: SGE) | Em dia | 02/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_011 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuídos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | 01/06/2018 | 2018-12-20 |  | A iniciar | 01/06/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 01/06/2018 | 2018-12-20 | Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_012 | Integração ao BI dos Indicadores - Prescrição de PADs e Intervenção do CNMP em Concursos Públicos | 01/06/2018 | 2018-12-20 |  | Em dia | 01/06/2018 | 2018-12-20 | Mudar o nome da iniciativa "Integração ao BI dos Indicadores - Prescrição de PADs" (Responsável: SGE) | Em dia | 01/06/2018 | 2018-12-20 | Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_013 | Aprimoramento da Estatística Processual - SISTEMA ELO | 01/03/2018 | 2018-05-31 |  | A iniciar | 01/03/2018 | 2018-05-31 | Mudar a data final final para 31 de dezembro (Responsável: SGE) | Em dia | 01/03/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_014 | Aquisição de Balança de Precisão para Protocolo Jurídico | [8 empty] | 2018-10-24 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_001 | Material de consumo de TI | 01/11/2017 | 2018-07-31 |  | Em dia | 01/11/2017 | 2018-07-31 |  | Concluído | 01/11/2017 | 2018-07-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_002 | Fábrica de desenvolvimento de software | 01/12/2017 | 2018-06-30 |  | Em dia | 01/12/2017 | 2018-06-30 |  | Concluído | 01/12/2017 | 2018-06-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_003 | Serviço de terceirização de atendimento ao usuário | 01/01/2018 | 2018-07-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-07-31 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-07-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_004 | Outsourcing de impressão | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_005 | Certificados digitais | 01/11/2017 | 2018-03-30 |  | Em dia | 01/11/2017 | 2018-03-30 |  | Concluído | 01/11/2017 | 2018-03-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_006 | Suporte e atualização de versão da solução de antivírus | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_007 | Suporte do SGBD | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Foi enviado um despacho a SG alterando o TR para prorrogação. | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_008 | Sustentação da plataforma de serviços ao usuário | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_009 | Suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação JAVA | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_010 | Manutenção da solução de data discovery | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_011 | Segurança de perímetro | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_012 | Acesso à base de dados da Receita Federal | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_013 | Manutenção de ativos de rede | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Foi enviado um despacho para a SG para a inclusão no anexo de TR para 15/03. | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Estão estudando renovar o parque, pois a manutenção tem ficado muito caro e novos equipamentos tem garantia. | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_014 | Manutenção dos servidores, armazenamento e backup | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_015 | Canal de comunicação com a Internet - 1 | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_016 | Canal de comunicação com a Internet - 2 | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_019 | PMT - Serviços de Auditoria, Análise, Gestão e Testes de Segurança de Informação | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Foi enviado um despacho para a SG para a alteração da data do TR para 15/05. | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Foi contratado e está acompanhando | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-14 |  | Replanejado para 2019 | Projeto Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_021 | Novo licenciamento para serviço de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | 08/01/2018 | 2018-07-15 | Foi enviado um despacho para a SG para a alteração da data do TR para 15/03. | Em dia | 08/01/2018 | 2018-07-15 | Cancelado. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 08/01/2018 | 2018-07-15 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_022 | Solução de assinatura eletrônica | 01/01/2018 | 2018-09-28 | Foi enviado um despacho para a SG para a alteração da data do TR para 15/04. | Em dia | 01/01/2018 | 2018-09-28 | Conseguiu a solução da PGR | Concluído | 01/01/2018 | 2018-09-28 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_023 | Equipamentos de audiovisual | 01/11/2017 | 2018-12-28 | Essa iniciativa será cancelada, pois o seu escopo foi abarcado pela ação 001. (Responsável: SGE) | Atrasado | 01/11/2017 | 2018-12-28 | Cancelado. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 01/11/2017 | 2018-12-28 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_024 | PMT - Implantação de nova solução de backup para os ambientes virtualizados do CNMP | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Foi retirado do anexo de Contratação, pois irá fazer junto a PGR. Reclassificar, retirando que é uma contratação. (Responsável: SGE) | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Ajustar as observações da portaria e nos paineis do channel. | Concluído | 08/01/2018 | 2018-12-14 |  | Concluído | Projeto Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_025 | Garantia e Suporte para solução de balanceamento de carga A10 | 10/07/2018 | 2019-07-10 | Foi enviado um despacho para a SG para a alteração da data do TR para 01/04. | Em dia | 10/07/2018 | 2019-07-10 | Alterar o ano para 2018 (Responsável: SGE) | Concluído | 10/07/2018 | 2018-07-10 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_026 | Restos a pagar | 08/01/2018 | 2018-12-28 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-28 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-28 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_027 | Garantia e Suporte para a Solução de correlação de eventos RSA Security Analytics | 14/09/2018 | 2019-09-13 |  | Em dia | 14/09/2018 | 2019-09-13 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 14/09/2018 | 2018-12-31 | Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_028 | PMT - Implantação de nova solução de rede sem fio para o CNMP | 08/01/2018 | 2019-12-13 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2019-12-13 | Alterar o ano para 2018 (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-13 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_029 | Aprimoramento da gestão de configuração | 08/01/2018 | 2018-06-29 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-06-29 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_030 | Aprimoramento de gestão de mudanças | 08/01/2018 | 2018-06-29 |  | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-06-29 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_031 | Aprimoramento do Catálogo de Serviços | 08/01/2018 | 2018-06-29 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-06-29 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_032 | Capacitação dos servidores da STI | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_033 | Infraestrutura de servidores e backup | 08/01/2018 | 2018-06-20 |  | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-06-20 | Cancelado. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 08/01/2018 | 2018-06-20 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_034 | Desenvolvimento de painéis gerenciais | 02/04/2018 | 2018-06-29 |  | A iniciar | 02/04/2018 | 2018-06-29 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 02/04/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_035 | Desenvolvimento de replicação para o LDAP de alterações no cadastro de usuários do Sistema de Gestão de Pessoas | 01/06/2018 | 2018-10-01 |  | A iniciar | 01/06/2018 | 2018-10-01 | Alterar a data para 30/11. Alterar o nome para "Desenvolvimento de replicação para o AD de alterações no cadastro de usuários do Sistema de Gestão de Pessoas" (Responsável: SGE) | Em dia | 01/06/2018 | 2018-10-01 | Alterar a data de conclusão para 30/12/2018. | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_036 | Elaboração de normativos de TI | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_037 | Elaboração do PDTI 2018/2020 | 2018-03-13 | 2018-12-19 | Alterar a data de início para 13/03. (Responsável: SGE) | A iniciar | 2018-03-13 | 2018-12-19 | Está na fase de elaboração do portifolio de ações | Em dia | 2018-03-13 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_038 | Implantação de novas salas de videoconferência | 01/07/2018 | 2018-08-31 |  | Atrasado | 01/07/2018 | 2018-08-31 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/07/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_039 | Internalização da administração do ambiente de produção dos portais do CNMP | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_STI_040 | Modificação do modelo de armazenamento de documentos digitais do sistema Elo | 05/03/2018 | 2018-11-30 |  | Atrasado | 05/03/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 05/03/2018 | 2018-11-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_041 | PMT - Aprimoramento da Segurança de Perímetro | 01/03/2018 | 2018-03-30 |  | Atrasado | 01/03/2018 | 2018-03-30 | Alterar a data para 15/09 (Responsável: SGE) | Em dia | 01/03/2018 | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_042 | PMT - Estudo de distribuições Linux no ambiente de servidores do CNMP | 02/04/2018 | 2018-07-31 |  | A iniciar | 02/04/2018 | 2018-07-31 | Foi abarcada pela ação 019. Cancelado. Atualizar controles (Responsável: SGE) | Cancelado | 02/04/2018 | 2018-07-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_044 | PMT - Migração de versão de plataformas de SGBD | 08/01/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-11-30 | Mudar o nome "Migração dos bancos de dados para plataforma de virtualização oracle" (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-11-30 | Mudar o nome "PMT - Migração dos bancos de dados para plataforma de virtualização de SGBD" | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_STI_045 | PMT - Migração dos serviços para a nova infraestrutura de armazenamento e servidores do CNMP | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_046 | Programa de Modernização Tecnológica  PMT | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Projeto Setorial |  |  |  | Projeto Setorial
PG_18_STI_047 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | 2018-03-12 | 2018-05-31 | Alterou o prazo de 12/03 a 31/05 (Responsável: SGE) | Atrasado | 2018-03-12 | 2018-05-31 | Alterar a data para 31/12. Será feita pelo CPTI (Responsável: SGE) | Em dia | 2018-03-12 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_048 | Revisar e propor melhorias aos processos da STI | 08/01/2018 | 2018-06-29 |  | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-06-29 | Alterar a data para 31/12 (Responsável: SGE) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_049 | Reconhecimento de Dívida - Contratação de Suporte para Solução de Backup | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Atrasado | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_050 | Renovação da Infraestrutura de servidores e armazenamento de dados | [9 empty] | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_051 | Aquisição de Microcomputadores para substituição de equipamentos fora de garantia | [9 empty] | 2018-12-31 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_STI_052 | Substituição do parque de Ativos de Rede | [9 empty] | 2018-12-31 |  | Replanejado para 2019 | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_UDPP_001 | Indenizações e Restituições | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_002 | Diárias | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_003 | Passagens Aéreas | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial | Sim |  |  | Contratação
PG_18_UDPP_004 | Gestão do orçamento de PAD, sindicâncias e oitivas | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_005 | Pagamento de Diárias de Exercício Anterior | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP). Essa ação foi alterada em memorando separando as diarias das passagens. Passagens se tornou a UDPP_009 | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_006 | Passagens Aéreas de Gabinetes | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Cancelado | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_007 | Diárias e Passagens de Gabinetes | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_008 | Análise de viabilidade implementação de novo sistema de gestão de viagens no CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | Em dia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | Atrasado | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cancelado na terceira RAO | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_009 | Pagamento de Passagens e Indenizações e Restituições de Exercício Anterior | - | - | - | - | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | Em dia | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_001 | Diárias e Passagens para membro auxiliar | 01/02/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-11-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_002 | Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no MP | 14/06/2018 | 2018-06-15 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | Em dia | 14/06/2018 | 2018-06-15 |  | Concluído | 14/06/2018 | 2018-06-15 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_UNCMP_003 | Estímulo à atualização jurídica nas unidades do Ministério Público | 01/02/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-11-30 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-11-30 | Cancelado na 3ª RAO. | Cancelado | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_004 | Desenvolvimento de competências autocompositivas nas unidades do MP | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Já foram feitos em torno de 7 cursos. | Em dia | 08/01/2018 | 2018-12-14 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_005 | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | 01/03/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) As reuniões dependem da aprovação do regimento da unidade | A iniciar | 01/03/2018 | 2018-11-30 | Reunião no dia 27 de agosto | Em dia | 01/03/2018 | 2018-11-30 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_006 | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | 01/04/2018 | 2018-12-14 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | A iniciar | 01/04/2018 | 2018-12-14 |  | Em dia | 01/04/2018 | 2018-12-14 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_UNCMP_007 | II Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri | 01/02/2018 | 2018-05-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | Em dia | 01/02/2018 | 2018-05-31 |  | Concluído | 01/02/2018 | 2018-05-31 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Evento
PG_18_UNCMP_008 | Aperfeiçoamento da Página da UNCMP | 01/02/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | A iniciar | 01/02/2018 | 2018-12-19 |  | Em dia | 01/02/2018 | 2018-12-19 |  | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_009 | Estudo para implementação de plataforma de compartilhamento de conteúdo de capacitação | 15/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | Em dia | 15/01/2018 | 2018-12-19 | Já tem o moodle instalado e foi feito a customização. Foi feito também a capacitação para administrador de moodle. | Em dia | 15/01/2018 | 2018-12-19 | O curso teste está em andamento. | Concluído | Iniciativa Setorial |  |  |  | Iniciativa Setorial

## BD (hidden)
ID | CODIGO | Procura novas ações | NOME | AREA_RESPONSAVEL | TIPO_PROJETO | STATUS_PROJETO | STATUS_ACOES | ANO_INICIO_PROJETO | DATA_CRIACAO | DATA_INICIO | DATA_FINALIZACAO | PERCENT_CONCLUIDO | GERENTE | PATROCINADOR | ULTIMO_PORTFOLIO | DATA_PORTFOLIO_INI | DATA_PORTFOLIO_FIM | PROJETO_APROVADO | PROJETO_FINALIZADO | CONTRATACAO | UNIDADES_ENVOLVIDAS | STATUS_APROVACAO_PORTIFOLIO | ID_AREA_CHANNEL | ID_AREA_CHANNEL_PAI
2895 | PG_18_ASCOM_014 | PG_18_ASCOM_014 | Agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 92.5 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2898 | PG_18_ASCOM_019 | PG_18_ASCOM_019 | Aperfeiçoamento da coleta e análise dos Indicadores Nacionais de Comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4211 |  | #N/A | Aperfeiçoamento da seção de Notícias do Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 3 | 2
2864 | PG_18_ASCOM_020 | PG_18_ASCOM_020 | Aperfeiçoamento das páginas das Comissões no Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2863 | PG_18_ASCOM_018 | PG_18_ASCOM_018 | Aperfeiçoamento do envio do Direto do CNMP por e-mail | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 37.5 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2866 | PG_18_ASCOM_021 | PG_18_ASCOM_021 | Aperfeiçoamento do sistema de buscas do Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 80 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4319 |  | #N/A | Aperfeiçoamento dos veículos de comunicação interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2214 | CNMP_PG_17_ASCOM_001 | #N/A | Aprimoramento da responsividade das páginas web do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 3 | 2
292 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_004 | #N/A | Aprimoramento e atualização do portal na internet e intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
3345 | PG_18_ASCOM_009 | #N/A | Aquisição de 6 licenças de softwares do pacote Adobe Creative Cloud para ASCOM | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4345 |  | #N/A | Aquisição de Câmera Fotográfica com tecnologia Wi-fi e Fones de Ouvido | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 3 | 2
1669 | CNMP_PG_16_ASCOM_001 | #N/A | Aquisição de gravadores de voz portáteis | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-04-01 | 2016-08-25 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
1708 |  | #N/A | Aquisição de impressora plotter de recorte | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-03-01 | 2016-06-03 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 3 | 2
2352 | CNMP_PG_17_ASCOM_002 | #N/A | Aquisição de licenças de Pacote de Ferramentas de Escritório | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado | 3 | 2
2215 | CNMP_PG_17_ASCOM_003 | #N/A | Aquisição de licenças de softwares de Pacote de Editoração Gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 16.67 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 3 | 2
1654 | CNMP_PG_16_ASCOM_003 | #N/A | Aquisição de mastros e bandeiras para o Cerimonial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-18 | 2016-03-01 | 2016-10-13 | 60 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
1403 |  | #N/A | Aquisição de softwares de programação visual | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado | 3 | 2
1653 | CNMP_PG_16_ASCOM_005 | #N/A | Aquisição de tripés de banner, bottons e prismas de acrílico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-18 | 2016-04-18 | 2016-10-13 | 60 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
586 | CNMP_PG_15_ASCOM_001 | #N/A | ASCOM - Alimentar o Banco de Ideias e incentivar seu uso | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-20 | 2015-05-29 | 100 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1538 |  | #N/A | ASCOM - Aquisição de distintivo de lapela (bóton) para utilização pelos conselheiros | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
887 | CNMP_PG_15_ASCOM_003 | #N/A | ASCOM - Compra de lente para máquina fotográfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-23 | 2015-05-04 | 2016-06-06 | 33.33 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1539 |  | #N/A | ASCOM - Confecção de 1.000 (mil) unidades de cadernos institucionais do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
571 | CNMP_PG_15_ASCOM_004 | #N/A | ASCOM - Contratação de media training | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-11-16 | 2016-03-22 | 1.25 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
948 | CNMP_PG_15_ASCOM_005 | #N/A | ASCOM - Contratação de serviço de gestão e monitoramento de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 100 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2207 |  | #N/A | ASCOM - Contratação de sistema de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
936 | CNMP_PG_15_ASCOM_006 | #N/A | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato com a gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-02 | 2015-06-12 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
863 | CNMP_PG_15_ASCOM_007 | #N/A | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato com agência de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-02-18 | 2015-06-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
927 | CNMP_PG_15_ASCOM_008 | #N/A | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de clipping de rádio e TV | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-05 | 2015-08-03 | 2015-12-23 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
868 | CNMP_PG_15_ASCOM_009 | #N/A | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-04-27 | 2015-08-24 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
869 | CNMP_PG_15_ASCOM_011 | #N/A | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de mailing | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-04-27 | 2015-09-28 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
866 | CNMP_PG_15_ASCOM_012 | #N/A | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de manutenção evolutiva do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 100 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
573 | CNMP_PG_15_ASCOM_013 | #N/A | ASCOM - Criação da Política de Comunicação do CNMP e do Plano Diretor da Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-12-01 | 2016-02-18 | 1 | Natália Bernardes Senna Veloso | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
582 | CNMP_PG_15_ASCOM_014 | #N/A | ASCOM - Elaboração de termo de referência para contratação de produtora de vídeo | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-08-17 | 2015-10-02 | 0 | Deborah de Vasconcelos Torres | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
938 | CNMP_PG_15_ASCOM_015 | #N/A | ASCOM - Gestão do contrato com a gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2015-02-09 | 2014-06-13 | 2015-06-12 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
941 | CNMP_PG_15_ASCOM_016 | #N/A | ASCOM - Gestão do contrato com agência de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-07-01 | 2015-06-19 | 50 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
942 | CNMP_PG_15_ASCOM_017 | #N/A | ASCOM - Gestão do contrato de clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-08-22 | 2015-08-12 | 60 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
943 | CNMP_PG_15_ASCOM_018 | #N/A | ASCOM - Gestão do contrato de design e revisão de texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-10-03 | 2015-10-05 | 50 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
578 | CNMP_PG_15_ASCOM_019 | #N/A | ASCOM - Gestão do contrato de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-09 | 2014-07-01 | 2015-06-19 | 25 | Jucilene Ventura Martins | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
945 | CNMP_PG_15_ASCOM_020 | #N/A | ASCOM - Gestão do contrato de mailing | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 50 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
952 | CNMP_PG_15_ASCOM_021 | #N/A | ASCOM - Gestão do contrato de manutenção evolutiva do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-12-01 | 2015-11-24 | 50 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
935 | CNMP_PG_15_ASCOM_022 | #N/A | ASCOM - Gestão e acompanhamento do contrato de clipping de rádio e TV | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-12-22 | 2015-12-22 | 30 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1537 |  | #N/A | ASCOM - Impressão de envelopes, cartões de agradecimento e nominatas | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
570 | CNMP_PG_15_ASCOM_023 | #N/A | ASCOM - Reformulação do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 70 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
928 | CNMP_PG_15_ASCOM_024 | #N/A | ASCOM - Renovação do contrato de banco de imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 0 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
865 | CNMP_PG_15_ASCOM_010 | #N/A | ASCOM - Renovação do contrato de design e revisão de texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-09 | 2015-06-03 | 2016-06-03 | 40 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1507 |  | #N/A | ASCOM_Compra de crachás | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2882 | PG_18_ASCOM_004 | PG_18_ASCOM_004 | Banco de Imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 78.89 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
289 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_001 | #N/A | Campanha Conte até 10  continuidade, com foco no programa didático, parcerias e execução da segunda Etapa. | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 3 | 2
291 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_003 | #N/A | Campanha interna de Sustentabilidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
290 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_002 | #N/A | Campanha internas para bom uso de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
2887 | PG_18_ASCOM_017 | PG_18_ASCOM_017 | Capacitação de Porta Vozes | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 10 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4209 |  | #N/A | Celebração de datas comemorativas | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2841 | PG_18_ASCOM_008 | PG_18_ASCOM_008 | Clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 80 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4207 |  | #N/A | CNMP em Cores | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2880 | PG_18_ASCOM_022 | PG_18_ASCOM_022 | CNMP Solidário | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 33.33 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4208 |  | #N/A | CNMP Solidário | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
109 | CNMP_PE_PROJ_021 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_021 Diagnóstico de imagem e satisfação do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
585 | CNMP_PG_15_ASCOM_002 | #N/A | CNMP_PG_15_ASCOM_002 ASCOM - Campanha Conheça o CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-16 | 2015-07-01 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
984 | CNMP_PG_15_ASCOM_025 | #N/A | CNMP_PG_15_ASCOM_025 ASCOM - CNMP 10 Anos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-03-09 | 2015-05-25 | 2015-06-15 | 100 | Jucilene Ventura Martins | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
982 |  | #N/A | CNMP_PG_15_ASCOM_026 ASCOM - Política Editorial de Publicações | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-03-05 | 2015-03-03 | 2016-01-21 | 33.33 | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
983 | CNMP_PG_15_ASCOM_027 | #N/A | CNMP_PG_15_ASCOM_027 ASCOM - Bate-papo com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-03-06 | 2015-02-02 | 2015-12-14 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1000 | CNMP_PG_15_ASCOM_028 | #N/A | CNMP_PG_15_ASCOM_028 Produção de 5 banners institucionais para sinalização de eventos promovidos pelo CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 |  | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Natália Bernardes Senna Veloso | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
1706 | CNMP_PG_16_ASCOM_006 | #N/A | CNMP_PG_16_ASCOM_006 CNMP_PG_16_ASCOM_006 Assessoramento para otimização do espaço em rede da Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-02-29 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 3 | 2
1459 | CNMP_PG_16_ASCOM_036 | #N/A | CNMP_PG_16_ASCOM_036 CNMP_PG_16_ASCOM_036 Gestão do contrato de Pesquisa e Diagnóstico de Imagem do CNMP e MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 3 | 2
1869 | CNMP_PG_16_ASCOM_037 | #N/A | CNMP_PG_16_ASCOM_037 Empena CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 3 | 2
306 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_001 | #N/A | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_001 ASCOM - Evolução do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-07-22 | 2014-11-14 | 30.68 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 3 | 2
314 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 | #N/A | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 Elaboração do Plano Diretor da Comunicação Social e da Política de Comunicação do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-06-20 | 2014-11-18 | 22.77 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1451 | CNMP_PG_16_ASCOM_007 | #N/A | Contratação de Banco de Imagem | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-12-16 | 100 | Lilisane Meimei da Veiga | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
2216 | CNMP_PG_17_ASCOM_004 | #N/A | Contratação de Banco de Imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 3 | 2
299 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_012 | #N/A | Contratação de banco de imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
3364 | PG_18_ASCOM_010 | #N/A | Contratação de capacitação em Media Training para conselheiros e servidores que se relacionam e atendem a imprensa | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
298 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_011 | #N/A | Contratação de empresa de design gráfico (2º semestre) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
176 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_004 | #N/A | Contratação de Empresa Especializada em Pesquisa e Diagnóstico de Imagem do MP e CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-09-05 | 2013-08-23 | 2014-12-17 | 75 | Tatiana Jebrine | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 3 | 2
1638 | CNMP_PG_16_ASCOM_008 | #N/A | Contratação de empresa para fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-22 | 2016-06-22 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
2212 | CNMP_PG_17_ASCOM_006 | #N/A | Contratação de empresa para manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 3 | 2
1457 | CNMP_PG_16_ASCOM_009 | #N/A | Contratação de empresa para pesquisa e diagnóstico de imagem do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-29 | 2016-06-29 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SA | Aprovado | 3 | 2
1709 |  | #N/A | Contratação de estações de trabalho para design gráfico para Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 3 | 2
1637 | CNMP_PG_16_ASCOM_011 | #N/A | Contratação de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-22 | 2016-07-29 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
2209 | CNMP_PG_17_ASCOM_007 | #N/A | Contratação de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 77.5 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 3 | 2
1634 | CNMP_PG_16_ASCOM_012 | #N/A | Contratação de Monitoramento de mídia televisiva | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-07-01 | 2016-12-15 | 0 | Tatiana Jebrine | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
2208 | CNMP_PG_17_ASCOM_008 | #N/A | Contratação de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 37 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 3 | 2
307 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_002 | #N/A | Contratação de Serviços Especializados de Designer Gráfico e Revisor de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2014-02-21 | 2013-09-03 | 2015-11-06 | 68.75 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2217 | CNMP_PG_17_ASCOM_009 | #N/A | Contratação de serviços gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 3 | 2
2218 | CNMP_PG_17_ASCOM_010 | #N/A | Contratação de serviços técnicos de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 3 | 2
1646 | CNMP_PG_16_ASCOM_015 | #N/A | Contratação de sistema integrado de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | 2016-11-29 | 33.33 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
1616 | CNMP_PG_16_ASCOM_035 | #N/A | Contratação/Prorrogação de agenciamento para eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-04-18 | 2016-09-27 | 52.5 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 3 | 2
107 | CNMP_PE_PROJ_019 | #N/A | Desenvolvimento do novo Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
3030 | PG_18_ASCOM_016 | #N/A | Designer gráfico adicional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1673 | CNMP_PG_16_ASCOM_016 | #N/A | Diagnóstico da percepção dos membros sobre a Comunicação do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2016-01-22 | 2015-06-25 | 2016-04-25 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 3 | 2
309 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_003 | #N/A | Diagnóstico de atuação da comunicação do MP Brasileiro - 2014 | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2896 | PG_18_ASCOM_023 | PG_18_ASCOM_023 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1655 | CNMP_PG_16_ASCOM_017 | #N/A | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público brasileiro | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-19 | 2016-06-15 | 2017-04-11 | 70 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI | Aprovado | 3 | 2
2221 | CNMP_PG_17_ASCOM_011 | #N/A | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público brasileiro | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 64.29 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 3 | 2
4328 |  | #N/A | Diálogo Direto com a SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2205 | CNMP_PG_17_ASCOM_012 | #N/A | Elaboração da Política de Comunicação do CNMP e Plano Diretor | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 66.67 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado | 3 | 2
1699 | CNMP_PG_16_ASCOM_018 | #N/A | Elaboração da Política de Comunicação do CNMP e Plano Diretor | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-26 | 2016-04-22 | 2016-08-16 | 46.78 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado | 3 | 2
294 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_006 | #N/A | Elaboração de Manual de Redação e Estilo | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
2868 | PG_18_ASCOM_015 | PG_18_ASCOM_015 | Equipamentos para produção de vídeos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
293 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_005 | #N/A | Formulário padronizado das solicitações de serviços de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 3 | 2
2848 | PG_18_ASCOM_005 | PG_18_ASCOM_005 | Fornecimento de conteúdo noticioso especializado (Broadcast Político) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 54.29 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1649 | CNMP_PG_16_ASCOM_019 | #N/A | Gestão do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1633 | CNMP_PG_16_ASCOM_020 | #N/A | Gestão do contrato de clipping jornalístico (impresso e online) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1641 | CNMP_PG_16_ASCOM_021 | #N/A | Gestão do contrato de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1815 | CNMP_PG_16_ASCOM_030 | #N/A | Gestão do contrato de eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1639 | CNMP_PG_16_ASCOM_022 | #N/A | Gestão do contrato de fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-06-23 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1636 | CNMP_PG_16_ASCOM_023 | #N/A | Gestão do contrato de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1456 | CNMP_PG_16_ASCOM_024 | #N/A | Gestão do contrato de manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1635 | CNMP_PG_16_ASCOM_025 | #N/A | Gestão do contrato de monitoramento de mídia televisiva | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1645 |  | #N/A | Gestão do contrato de monitoramento de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-06-27 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2220 | CNMP_PG_17_ASCOM_013 | #N/A | Gestão do contrato de pesquisa e diagnóstico de imagem do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 3 | 2
1464 | CNMP_PG_16_ASCOM_028 | #N/A | Gestão do contrato de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1454 | CNMP_PG_16_ASCOM_029 | #N/A | Gestão do Contrato de Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1647 |  | #N/A | Gestão do contrato de sistema integrado de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2837 |  | #N/A | Gestão em Pauta | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 3 | 2
1672 | CNMP_PG_16_ASCOM_031 | #N/A | Help Desk de Comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-22 | 2016-05-02 | 2016-09-01 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SG | Aprovado | 3 | 2
2876 | PG_18_ASCOM_024 | PG_18_ASCOM_024 | Implantação de pontos de mídia digital | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2885 | PG_18_ASCOM_025 | PG_18_ASCOM_025 | Implementação do perfil do CNMP no Instagram | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4210 |  | #N/A | Jornalismo Multimídia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 3 | 2
297 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_009 | #N/A | Kit de informações básicas sobre o CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
4320 |  | #N/A | Lista de transmissão de whatsapp | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 3 | 2
2843 | PG_18_ASCOM_006 | PG_18_ASCOM_006 | Mailing jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 67 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
175 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_010 | #N/A | Manual de aplicação da marca do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-09-05 | 2013-08-01 | 2014-04-04 | 0 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
2878 | PG_18_ASCOM_026 | PG_18_ASCOM_026 | Manual de Comunicação Interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 23 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2893 | PG_18_ASCOM_027 | PG_18_ASCOM_027 | Manual de Jornalismo do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 0 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
3164 | PG_18_ASCOM_032 | #N/A | Manutenção do portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4502 |  | #N/A | Manutenção do Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 3 | 2
2871 | PG_18_ASCOM_003 | PG_18_ASCOM_003 | Manutenção do portal do CNMP na ASCOM | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 82.5 | Vivian Rodrigues de Oliveira | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
295 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_007 | #N/A | Mapeamento de rede em mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
1657 | CNMP_PG_16_ASCOM_032 | #N/A | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-19 | 2016-03-01 | 2016-10-31 | 70 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado | 3 | 2
2204 | CNMP_PG_17_ASCOM_014 | #N/A | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 40.56 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado | 3 | 2
2203 |  | #N/A | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
2881 | PG_18_ASCOM_028 | PG_18_ASCOM_028 | Pesquisa de opinião sobre veículos de Comunicação Interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 75 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2351 | CNMP_PG_17_ASCOM_015 | #N/A | Pesquisa de satisfação sobre os canais de comunicação interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2857 |  | #N/A | Pesquisa de usabilidade do portal com público interno e externo | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 3 | 2
4212 |  | #N/A | Pesquisa Satisfação e Usabilidade do Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 3 | 2
300 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_013 | #N/A | Pesquisa sobre uso de veículos internos de comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
2901 | PG_18_ASCOM_029 | PG_18_ASCOM_029 | Política de Comunicação do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 20 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4323 |  | #N/A | Produção de vídeos para divulgação interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 3 | 2
296 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_008 | #N/A | Programa de visitação de estudantes | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
2213 | CNMP_PG_17_ASCOM_016 | #N/A | Projeto CNMP em Pauta | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2872 | PG_18_ASCOM_030 | PG_18_ASCOM_030 | Projeto de Diálogo entre SG e CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 56.38 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1881 | CNMP_PG_16_ASCOM_XXx | #N/A | Reestruturação do Núcleo de Cerimonial para Assessoria de Cerimonial e Eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 3.57 | Jucilene Ventura Martins | Ronan Moraes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 3 | 2
1446 | CNMP_PG_16_ASCOM_033 | #N/A | Reformulação da Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-08 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2879 | PG_18_ASCOM_031 | PG_18_ASCOM_031 | Reformulação do Conexão Mural | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1640 | CNMP_PG_16_ASCOM_014 | #N/A | Renovação de serviços técnicos de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-05-09 | 2016-10-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 3 | 2
1648 | CNMP_PG_16_ASCOM_034 | #N/A | Renovação do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-03-01 | 2016-07-28 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 3 | 2
2219 | CNMP_PG_17_ASCOM_017 | #N/A | Renovação do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 3 | 2
2210 | CNMP_PG_17_ASCOM_005 | #N/A | Renovação do contrato de clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 3 | 2
1450 | CNMP_PG_16_ASCOM_002 | #N/A | Renovação do contrato de Clipping Jornalístico (impresso e online) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 3 | 2
2211 | CNMP_PG_17_ASCOM_018 | #N/A | Renovação do contrato de fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 3 | 2
1453 | CNMP_PG_16_ASCOM_004 | #N/A | Renovação do contrato de manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-15 | 2016-12-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 3 | 2
1462 | CNMP_PG_16_ASCOM_010 | #N/A | Renovação do contrato de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA#SG | Aprovado | 3 | 2
1458 | CNMP_PG_16_ASCOM_026 | #N/A | Renovação do Contrato de Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-15 | 2016-06-13 | 100 | Lilisane Meimei da Veiga | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 3 | 2
2853 | PG_18_ASCOM_001 | PG_18_ASCOM_001 | Repórter fotográfico residente | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 68 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
2892 | PG_18_ASCOM_002 | PG_18_ASCOM_002 | Serviço terceirizado de designer gráfico e revisor de texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 75 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
3029 | PG_18_ASCOM_007 | PG_18_ASCOM_007 | Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 90 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
4346 |  | #N/A | Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 3 | 2
2883 | PG_18_ASCOM_012 | PG_18_ASCOM_012 | Serviços Gráficos na ASCOM | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 92.31 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 3 | 2
1656 | CNMP_PG_16_ASCOM_027 | #N/A | SG bate à sua porta | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-19 | 2016-02-25 | 2016-06-10 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 3 | 2
1876 | CNMP_PG_16_ASCOM_038 | #N/A | Troque uma ideia com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 36.67 | Bonnie Vilas Boas Slaviero | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 3 | 2
2206 | CNMP_PG_17_ASCOM_019 | #N/A | Troque uma ideia com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 3 | 2
6 |  | #N/A | Proposta #2 | ASGP Assessoria de Gestão de Projetos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 17 | 16
829 | CNMP_PG_15_ASJUR_01 | #N/A | ASJUR - Revisão de minutas padrões de contratos e editais | ASJUR Assessoria Jurídica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Ana Letícia Procópio Costa | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 30 | 27
1707 | CNMP_PG_16_SG_ASJUR_001 | #N/A | Revisão de minutas padrão de contratos e editais | ASJUR Assessoria Jurídica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Ana Letícia Procópio Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 30 | 27
7 |  | #N/A | Proposta #3 | ASPTI Assessoria de Políticas de TI | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 24 | 23
2327 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_013 | #N/A | Aquisição de Solução de videomonitoramento | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | Airton da Silva Pires | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado | 49 | 2
2535 | CNMP_PG_17_COSET_019 | #N/A | Aquisição de impressora de crachás | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
917 | CNMP_PG_15_ASSI_001 | #N/A | ASSI - Aquisição de Solução de controle de acesso | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
918 | CNMP_PG_15_ASSI_008 | #N/A | ASSI - Estudo e aquisição de equipamentos de apoio a segurança institucional | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
907 | CNMP_PG_15_ASSI_009 | #N/A | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Brigadista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
909 | CNMP_PG_15_ASSI_010 | #N/A | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Chaveiro | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
911 | CNMP_PG_15_ASSI_011 | #N/A | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Extintores | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
908 | CNMP_PG_15_ASSI_012 | #N/A | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Recepcionista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Adriano Leal Alves | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
880 | CNMP_PG_15_ASSI_013 | #N/A | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Vigilância | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 |  | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
905 | CNMP_PG_15_ASSI_002 | #N/A | CNMP_PG_15_ASSI_002 ASSI - Aquisição de Solução de videomonitoramento | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-01-02 | 2015-12-30 | 90 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
912 | CNMP_PG_15_ASSI_003 | #N/A | CNMP_PG_15_ASSI_003 ASSI - Contratação de serviço de Brigadista 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-11-03 | 2016-03-30 | 0 | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
915 | CNMP_PG_15_ASSI_004 | #N/A | CNMP_PG_15_ASSI_004 ASSI - Contratação de serviço de Chaveiro 2015 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-29 | 2015-09-30 | 0 | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
881 | CNMP_PG_15_ASSI_005 | #N/A | CNMP_PG_15_ASSI_005 ASSI - Contratação de serviço de Vigilância 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-20 | 2015-10-30 | 2016-03-31 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
916 | CNMP_PG_15_ASSI_006 | #N/A | CNMP_PG_15_ASSI_006 ASSI - Contratação/Prorrogação de serviço de Extintores 2015 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-07-29 | 2015-12-29 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
914 | CNMP_PG_15_ASSI_007 | #N/A | CNMP_PG_15_ASSI_007 ASSI - Contratação/Prorrogação de serviço de Recepcionista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-27 | 2015-07-29 | 0 | Adriano Leal Alves | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
1579 | CNMP_PG_16_PRESI_007 | #N/A | Contratação de serviço de Brigada 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-10 | 2016-06-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 49 | 2
1580 | CNMP_PG_16_PRESI_008 | #N/A | Contratação de serviço de Chaveiro 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-30 | 2016-08-01 | 2018-02-07 | 25 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | - | Aprovado | 49 | 2
1581 | CNMP_PG_16_PRESI_009 | #N/A | Contratação de serviço de Extintores 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-30 | 2016-08-01 | 2017-01-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 49 | 2
1578 | CNMP_PG_16_PRESI_010 | #N/A | Contratação de serviço de Vigilância 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-10 | 2016-03-28 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 49 | 2
1582 | CNMP_PG_16_PRESI_011 | #N/A | Contratação/Prorrogação de serviço de Recepcionista 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-30 | 2016-02-19 | 2016-06-24 | 100 | Edson Lisboa Vieira da Silva Netto | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 49 | 2
1574 | CNMP_PG_16_PRESI_014 | #N/A | Gestão e acompanhamento do contrato de Brigadista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
1576 | CNMP_PG_16_PRESI_015 | #N/A | Gestão e acompanhamento do contrato de Chaveiro | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Edson Lisboa Vieira da Silva Netto | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
1575 | CNMP_PG_16_PRESI_016 | #N/A | Gestão e acompanhamento do contrato de Recepcionistas | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
1573 | CNMP_PG_16_PRESI_017 | #N/A | Gestão e acompanhamento do contrato de serviço de vigilância | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
1577 | CNMP_PG_16_PRESI_018 | #N/A | Gestão e acompanhamento do contrato de serviços de extintores | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 75 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 49 | 2
1854 | CNMP_PG_16_PRESI_024 | #N/A | Prorrogação excepcional do contrato CNMP 009/2011 (Serviço de Vigilância) 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-28 | 2016-03-07 | 2016-03-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 49 | 2
1855 | CNMP_PG_16_PRESI_025 | #N/A | Prorrogação excepcional do contrato CNMP 010/2011 (Serviço de Brigada) 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-28 | 2016-03-07 | 2016-05-31 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 49 | 2
2994 | PG_18_ASTEC_001 | #N/A | Acompanhamento dos normativos internos do CNMP que envolvam as unidades subordinadas à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 62.5 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4316 |  | #N/A | Acompanhamento dos normativos internos do CNMP que envolvam as unidades subordinadas à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
2999 | PG_18_ASTEC_002 | PG_18_ASTEC_002 | Análise da viabilidade de implementação de serviço de agenciamento de transporte no CNMP | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-08-14 | 100 | Humberto de Campos Costa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 28 | 27
2991 | PG_18_ASTEC_003 | #N/A | Controle das recomendações da Auditoria Interna à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 62.5 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4318 |  | #N/A | Controle das recomendações da Auditoria Interna à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
2992 | PG_18_ASTEC_004 | #N/A | Controle orçamentário da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Em Execução | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 50 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4321 |  | #N/A | Controle orçamentário da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
3004 | PG_18_ASTEC_005 | PG_18_ASTEC_005 | Criação de ferramenta para comunicação entre os fiscais de contrato | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 25 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
3032 | PG_18_ASTEC_006 | PG_18_ASTEC_006 | Elaboração da Carta de Serviços da SA | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 62.5 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
3007 | PG_18_ASTEC_007 | PG_18_ASTEC_007 | Elaboração do Manual dos Fiscais de Contrato | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 21.43 | Osvaldo Fontenele Sousa | Daniela Carvalho Ramos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4342 |  | #N/A | Elaboração do Manual dos Fiscais de Contrato | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4341 |  | #N/A | Elaboração do Plano Diretor da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
1861 | 001 | #N/A | Estruturação da Gestão Documental no CNMP | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-05-18 | 2016-06-07 | 2016-11-28 | 26.32 | Esdras Jamil Cremer Francisco | Humberto de Campos Costa | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 28 | 27
2998 | PG_18_ASTEC_008 | PG_18_ASTEC_008 | Implementação de sistema de controle das recomendações da Auditoria Interna à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-08-14 | 100 | Leandro Cesar Cotta | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 28 | 27
3031 | PG_18_ASTEC_009 | PG_18_ASTEC_009 | Levantamento das informações a serem processadas no Business Intelligence da SA | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 16.67 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4338 |  | #N/A | Mapeamento dos processos da Assessoria Técnica da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 28 | 27
3001 | PG_18_ASTEC_010 | PG_18_ASTEC_010 | Mapeamento dos processos da Assessoria Técnica da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 30 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
8 |  | #N/A | Proposta #4 | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Enviado | 28 | 27
4343 |  | #N/A | Publicação e divulgação da Carta de Serviços da SA | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 28 | 27
4324 |  | #N/A | Publicações no Diário Oficial da União | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 28 | 27
2997 | PG_18_ASTEC_011 | #N/A | Publicações no Diário Oficial da União | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 62.5 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4327 |  | #N/A | Realização de Reuniões de Coordenação | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 28 | 27
2995 | PG_18_ASTEC_012 | #N/A | Realização de Reuniões de Coordenação | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 50 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4332 |  | #N/A | Suporte nas ferramentas de gestão da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 28 | 27
2996 | PG_18_ASTEC_013 | #N/A | Suporte nas ferramentas de gestão da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 62.5 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
2993 | PG_18_ASTEC_014 | #N/A | Triagem dos processos administrativos encaminhados à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Em Execução | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 50 | Osvaldo Fontenele Sousa | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 28 | 27
4331 |  | #N/A | Triagem dos processos administrativos encaminhados à Secretaria de Administração e à Ordenação de Despesas | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 28 | 27
3092 | PG_18_AUDIN_001 | PG_18_AUDIN_001 | 1º Monitoramento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3093 | PG_18_AUDIN_002 | PG_18_AUDIN_002 | 2º Monitoramento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3094 | PG_18_AUDIN_003 | PG_18_AUDIN_003 | 3º Monitoramento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3095 | PG_18_AUDIN_004 | PG_18_AUDIN_004 | 4º Monitoramento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1395 | CNMP_PG_16_AUDIN_001 | #N/A | Acompanhamento Acessibilidade | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-12 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1387 | CNMP_PG_16_AUDIN_002 | #N/A | Acompanhamento Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-10 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1399 | CNMP_PG_16_AUDIN_003 | #N/A | Acompanhamento Controles Internos e Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-11-21 | 2017-04-07 | 100 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1397 | CNMP_PG_16_AUDIN_004 | #N/A | Acompanhamento Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
319 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_001 | #N/A | Acompanhamento das Recomendações/Determinações exaradas pelo TCU e OCI para o Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
63 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_002 | #N/A | Acompanhamento de recomendações e determinações dos Acórdãos TCU e da AUDIN/MPU | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-06-11 | 2012-11-16 | 2013-02-28 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1394 | CNMP_PG_16_AUDIN_005 | #N/A | Acompanhamento Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-08-22 | 2017-04-07 | 100 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1392 | CNMP_PG_16_AUDIN_006 | #N/A | Acompanhamento Eventos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-25 | 2017-04-07 | 100 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1390 | CNMP_PG_16_AUDIN_007 | #N/A | Acompanhamento Gestão Ambiental | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1398 | CNMP_PG_16_AUDIN_008 | #N/A | Acompanhamento Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-11-16 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1388 | CNMP_PG_16_AUDIN_009 | #N/A | Acompanhamento Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-23 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1391 | CNMP_PG_16_AUDIN_010 | #N/A | Acompanhamento LOA | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2392 | CNMP_PG_17_AUDIN_001 | #N/A | Acompanhamento Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1396 | CNMP_PG_16_AUDIN_011 | #N/A | Acompanhamento Transporte | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
633 | CNMP_PG_15_AUDIN_001 | #N/A | AUDIN - Acompanhamento do Plano de Providências do CNMP | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-08-10 | 2017-04-07 | 96.8 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
627 | CNMP_PG_15_AUDIN_002 | #N/A | AUDIN - Auditoria Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
619 | CNMP_PG_15_AUDIN_003 | #N/A | AUDIN - Auditoria da Lei Orçamentária Anual | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-05-06 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
628 | CNMP_PG_15_AUDIN_004 | #N/A | AUDIN - Auditoria de Acessibilidade | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-20 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
620 | CNMP_PG_15_AUDIN_005 | #N/A | AUDIN - Auditoria de Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
635 | CNMP_PG_15_AUDIN_006 | #N/A | AUDIN - Auditoria de Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-11-03 | 2017-04-07 | 0 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
626 | CNMP_PG_15_AUDIN_007 | #N/A | AUDIN - Auditoria de Gestão de Pessoal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-03-09 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
629 | CNMP_PG_15_AUDIN_008 | #N/A | AUDIN - Auditoria de Indicadores e Controles Internos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-05-08 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
634 | CNMP_PG_15_AUDIN_009 | #N/A | AUDIN - Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-11-09 | 2017-04-07 | 64.55 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
624 | CNMP_PG_15_AUDIN_010 | #N/A | AUDIN - Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-23 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
898 | CNMP_PG_15_AUDIN_013 | #N/A | AUDIN - Manual de Auditoria Interna | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-09-28 | 2017-04-07 | 76.92 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
631 | CNMP_PG_15_AUDIN_011 | #N/A | AUDIN - Processo de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-06-16 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
623 | CNMP_PG_15_AUDIN_012 | #N/A | AUDIN - Relatório de Gestão - Acompanhamento das Determinações/Recomendações do TCU e OCI | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
334 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_002 | #N/A | Auditoria Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
157 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_001 | #N/A | Auditoria Coordenadoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-02-06 | 2013-04-26 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
323 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_003 | #N/A | Auditoria da Área de Transportes | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
316 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_004 | #N/A | Auditoria de Acompanhamento da Lei Orçamentária Anual, Avaliação dos Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3086 | PG_18_AUDIN_005 | PG_18_AUDIN_005 | Auditoria de Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
174 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_008 | #N/A | Auditoria de Controle Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
326 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_005 | #N/A | Auditoria de Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3089 | PG_18_AUDIN_006 | PG_18_AUDIN_006 | Auditoria de Convênios e Termos de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2384 | CNMP_PG_17_AUDIN_002 | #N/A | Auditoria de Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
340 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_006 | #N/A | Auditoria de Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
321 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_007 | #N/A | Auditoria de Eventos | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3091 | PG_18_AUDIN_007 | PG_18_AUDIN_007 | Auditoria de Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
177 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_012 | #N/A | Auditoria de Gestão Ambiental | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2387 | CNMP_PG_17_AUDIN_003 | #N/A | Auditoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
335 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_008 | #N/A | Auditoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
228 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_014 | #N/A | Auditoria de Gestão de Pessoas II | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
169 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_004 | #N/A | Auditoria de Governança de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-26 | 2013-02-21 | 2013-07-30 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3090 | PG_18_AUDIN_008 | PG_18_AUDIN_008 | Auditoria de Licitações | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2388 | CNMP_PG_17_AUDIN_004 | #N/A | Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
318 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_009 | #N/A | Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2385 | CNMP_PG_17_AUDIN_005 | #N/A | Auditoria de LOA e Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1461 | CNMP_PG_16_AUDIN_012 | #N/A | Auditoria de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-23 | 2017-04-07 | 100 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
329 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_010 | #N/A | Auditoria de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
342 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_011 | #N/A | Auditoria de Pessoal: Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2015 | 2014-02-21 | 2015-11-09 | 2015-11-17 | 80 | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1463 | CNMP_PG_16_AUDIN_013 | #N/A | Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
4367 |  | #N/A | Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
331 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_012 | #N/A | Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2386 | CNMP_PG_17_AUDIN_006 | #N/A | Auditoria de Transporte | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
158 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_003 | #N/A | Auditoria Gestão de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-02-25 | 2013-02-28 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
159 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_011 | #N/A | Auditoria Lei de Acesso a Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-07-08 | 2013-08-23 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
225 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_009 | #N/A | Auditoria Operacional - Contratos e Licitações | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3088 | PG_18_AUDIN_009 | PG_18_AUDIN_009 | Auditoria Operacional de Transportes | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
344 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_013 | #N/A | Auditoria Operacional: Edital de Licitação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
226 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_010 | #N/A | Auditoria Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
4366 |  | #N/A | BI Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3097 | PG_18_AUDIN_010 | PG_18_AUDIN_010 | Controles UDPP | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
348 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_014 | #N/A | Diárias e Passagens - PAINT 2013 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
338 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_015 | #N/A | Elaboração do PAINT 2015 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1465 | CNMP_PG_16_AUDIN_014 | #N/A | Estudo Implementação Sistema de Auditoria | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2016-11-04 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
171 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_006 | #N/A | Fortalecimento da Auditoria - Regimento Interno | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-28 | 2013-02-07 | 2013-08-28 | 62.5 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2389 | CNMP_PG_17_AUDIN_007 | #N/A | Inspeção - Biblioteca | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2390 | CNMP_PG_17_AUDIN_008 | #N/A | Inspeção - Telefonia | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2393 | CNMP_PG_17_AUDIN_009 | #N/A | Janela de Acompanhamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 90 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1874 | CNMP_PG_16_AUDIN_018 | #N/A | Janelas de Acompanhamento de Recomendações 1 | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2016 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-04-07 |  | Vitor William Marçal | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #AUDIN | Aprovado | 9 | 2
1875 | CNMP_PG_16_AUDIN_019 | #N/A | Janelas de Acompanhamento de Recomendações 2 | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2016 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-04-07 |  | Vitor William Marçal | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #AUDIN | Aprovado | 9 | 2
347 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_016 | #N/A | Licitações e Contratos Operacional - PAINT 2013 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
4368 |  | #N/A | Link Portal da Transparência | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 9 | 2
4365 |  | #N/A | Manual de Auditoria | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 9 | 2
2391 | CNMP_PG_17_AUDIN_010 | #N/A | Monitoramento Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
227 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_013 | #N/A | PAINT 2014 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3096 | PG_18_AUDIN_011 | PG_18_AUDIN_011 | Planilha de Custos e Formação de Preços | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1466 | CNMP_PG_16_AUDIN_015 | #N/A | Plano Diretor de Auditoria Interna | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 9 | 2
170 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_005 | #N/A | Prestação de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-27 | 2013-05-24 | 2013-08-27 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
328 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_017 | #N/A | Relatório de Auditoria de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1400 | CNMP_PG_16_AUDIN_016 | #N/A | Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2382 | CNMP_PG_17_AUDIN_011 | #N/A | Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3082 | PG_18_AUDIN_012 | PG_18_AUDIN_012 | Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
1460 | CNMP_PG_16_AUDIN_017 | #N/A | Relatório de Gestão Fiscal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 9 | 2
2383 | CNMP_PG_17_AUDIN_012 | #N/A | Relatório de Gestão Fiscal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
3085 | PG_18_AUDIN_013 | PG_18_AUDIN_013 | Relatório de Gestão Fiscal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 9 | 2
4364 |  | #N/A | Sistema de Auditoria | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 9 | 2
1014 | CNMP_CN_001 | #N/A | BI CN - FASE 2 | BD Banco de Dados | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 117 | 23
2412 | BI_CN_FASE2_REMODELADO | #N/A | BI_CN_FASE2_REMODELADO | BD Banco de Dados | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 0 | Erick Joca | Cláudio Henrique Portela do Rego | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 117 | 23
431 | CNMP_PG15_STI_PROJ001 | #N/A | CNMP_PG15_STI_PROJ001 Business Intelligence CNMP | BD Banco de Dados | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2014 | 2014-08-29 | 2014-09-10 | 2015-03-31 | 39.31 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 117 | 23
1059 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_001 | #N/A | Acompanhar recebimento de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
1035 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_002 | #N/A | Aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1943 | CNMP_PG_17_SG_001 | #N/A | Aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 80 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM | Aprovado | 60 | 27
1036 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_003 | #N/A | Aquisição de Código de padronização de periódicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1945 | CNMP_PG_17_SG_002 | #N/A | Aquisição de Código de padronização de periódicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 70 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM | Aprovado | 60 | 27
1057 |  | #N/A | Aquisição de dicionários de línguas online | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-03-31 | 2016-12-30 | 0 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1058 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_004 | #N/A | Aquisição de estantes para a biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-03-31 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1050 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_005 | #N/A | Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1948 | CNMP_PG_17_SG_003 | #N/A | Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 95 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 60 | 27
1060 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_006 | #N/A | Atendimento ao usuário | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 60 | 27
862 | CNMP_PG_15_BIBLIO_01 | #N/A | BIBLIO - Acompanhar recebimento de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-01-08 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
672 | CNMP_PG_15_BIBLIO_02 | #N/A | BIBLIO - Adquirir etiquetas para as lombadas dos livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-06-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
548 | CNMP_PG_15_BIBLIO_03 | #N/A | BIBLIO - Aquisição de leitor de código de barras e impressora de recibos para biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-02-02 | 2015-06-01 | 50 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
657 | CNMP_PG_15_BIBLIO_04 | #N/A | BIBLIO - Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
516 | CNMP_PG_15_BIBLIO_26 | #N/A | BIBLIO - Aquisição de livros importados para STI | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-02-06 | 2015-05-04 | 70 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
663 | CNMP_PG_15_BIBLIO_05 | #N/A | BIBLIO - Assinar a Biblioteca digital de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
664 | CNMP_PG_15_BIBLIO_06 | #N/A | BIBLIO - Assinar o Boletim de Direito Administrativo | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-04 | 2015-07-06 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
662 | CNMP_PG_15_BIBLIO_07 | #N/A | BIBLIO - Assinar o DOINET - Sistema de Diários Eletrônicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-03 | 2015-07-01 | 10 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
666 | CNMP_PG_15_BIBLIO_08 | #N/A | BIBLIO - Assinar o periódico de Orçamento e Finanças | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-06 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
668 | CNMP_PG_15_BIBLIO_09 | #N/A | BIBLIO - Atendimento ao usuário | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
514 | CNMP_PG_15_BIBLIO_10 | #N/A | BIBLIO - Atribuir códigos de ISBN para as publicações do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
515 | CNMP_PG_15_BIBLIO_11 | #N/A | BIBLIO - Atribuir códigos de ISSN para as publicações do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
661 | CNMP_PG_15_BIBLIO_12 | #N/A | BIBLIO - Contratação de empresa distribuidora de jornais e revistas para o exercício 2015 | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-02-02 | 2015-03-31 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
877 | CNMP_PG_15_BIBLIO_13 | #N/A | BIBLIO - Distribuir as publicações do CNMP para todas as bibliotecas do Ministério Público brasileiro. | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-19 | 2015-02-02 | 2015-06-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
513 | CNMP_PG_15_BIBLIO_14 | #N/A | BIBLIO - Elaborar e publicar regulamento da Biblioteca do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-01-02 | 2015-11-11 | 95 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
654 | CNMP_PG_15_BIBLIO_15 | #N/A | BIBLIO - Implementar Biblioteca Digital do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
889 | CNMP_PG_15_BIBLIO_16 | #N/A | BIBLIO - Iniciar o processo de contratação da empresa fornecedora de jornais e revistas para 2016 | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-01-28 | 2015-09-01 | 2016-02-29 | 0 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
550 | CNMP_PG_15_BIBLIO_17 | #N/A | BIBLIO - Instituir política de divulgação e DSI da Biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
667 | CNMP_PG_15_BIBLIO_18 | #N/A | BIBLIO - Orientação Bibliográfica Institucional | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
671 | CNMP_PG_15_BIBLIO_19 | #N/A | BIBLIO - Realizar estudo de usuários e pesquisa de satisfação | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
670 | CNMP_PG_15_BIBLIO_20 | #N/A | BIBLIO - Realizar o processamento técnico das publicações da biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
669 | CNMP_PG_15_BIBLIO_21 | #N/A | BIBLIO - Realizar pesquisas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
658 | CNMP_PG_15_BIBLIO_22 | #N/A | BIBLIO - Renovação da base de dados com fontes bibliográficas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-04-02 | 2015-07-29 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
655 | CNMP_PG_15_BIBLIO_23 | #N/A | BIBLIO - Renovação da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-08-03 | 2015-11-11 | 95 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
659 | CNMP_PG_15_BIBLIO_25 | #N/A | BIBLIO - Renovar assinatura do Banco de Preços | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-04-02 | 2015-05-04 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
660 | CNMP_PG_15_BIBLIO_24 | #N/A | BIBLIO - Renovar assinatura em consultoria especializada em licitações e contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-08-03 | 2015-11-11 | 40 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
1949 | CNMP_PG_17_SG_005 | #N/A | Contratação da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 58.33 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 60 | 27
1724 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_007 | #N/A | Contratação de base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-07-11 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1950 | CNMP_PG_17_SG_006 | #N/A | Contratação de base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 60 | 27
1722 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_008 | #N/A | Contratação de empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-08-04 | 2016-12-16 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1951 | CNMP_PG_17_SG_007 | #N/A | Contratação de empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 58.33 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 60 | 27
1721 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_009 | #N/A | Contratação de empresa fornecedora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-11-17 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1952 | CNMP_PG_17_SG_008 | #N/A | Contratação de empresa fornecedora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 92.86 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 60 | 27
1725 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_010 | #N/A | Contratação/renovação da manutenção do sistema do Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-11 | 2016-11-11 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 60 | 27
2396 |  | #N/A | Contratar Biblioteca Digital de Direito | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-13 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado | 60 | 27
1066 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_011 | #N/A | Divulgação institucional | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 60 | 27
1067 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_012 | #N/A | Formação do acervo | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 60 | 27
1944 |  | #N/A | Gestão da aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 60 | 27
1065 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_013 | #N/A | Gestão da Biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 60 | 27
1177 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_014 | #N/A | Gestão do Contratação de Base de Dados com Levantamento de Preços Praticados no Mercado | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado | 60 | 27
1176 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_015 | #N/A | Gestão do contrato com empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 60 | 27
1037 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_016 | #N/A | Gestão do Contrato com empresa Distribuidora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-03-01 | 2016-07-22 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 60 | 27
1048 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_017 | #N/A | Gestão do Contrato da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 60 | 27
1064 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_018 | #N/A | Planejamento e implementação da Biblioteca Nacional do Ministério Público | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 60 | 27
1063 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_019 | #N/A | Realizar o processamento técnico das publicações da biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 60 | 27
1210 | CNMP_PG_16_CALJ_001 | #N/A | Acompanhamento Legislativo | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
1209 | CNMP_PG_16_CALJ_002 | #N/A | Acompanhar Decisões Jurisprudenciais | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
1180 | CNMP_PG_16_CALJ_003 | #N/A | Agenda Legislativa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-15 | 2015-09-29 | 2016-03-31 | 100 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 87 | 83
2126 | CNMP_PG_17_CALJ_001 | #N/A | Agenda Legislativa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 87 | 83
2934 | PG_18_CALJ_001 | PG_18_CALJ_001 | Agenda Legislativa 2018 | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
4253 |  | #N/A | Agenda Legislativa 2019 | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
4442 |  | #N/A | Aplicativo Mobile CALJ (fase final) | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3036 | PG_18_CALJ_008 | PG_18_CALJ_008 | Aplicativo Mobile CALJ (fase final) | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 50 | Camila Abreu dos Santos | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3036 | PG_18_CALJ_008 | PG_18_CALJ_008 | Aplicativo Mobile CALJ (fase final) | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 50 | Camila Abreu dos Santos | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3033 | PG_18_CALJ_009 | #N/A | Aprimoramento Sistema ELO - Busca por Jurisprudência | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100 | Camila Abreu dos Santos | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
237 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_002 | #N/A | Articulação das Ações do Ministério Público na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
971 | CNMP_PG_15_CALJ_001 | #N/A | CALJ - Padronização da Ementa e Acórdão | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 0 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
653 | CNMP_PG_15_CALJ_002 | #N/A | CALJ - Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
651 | CNMP_PG_15_CALJ_004 | #N/A | CALJ - Visita MPs Estaduais | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
4422 |  | #N/A | Certificação da Revista CNMP na CAPES | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
2933 | PG_18_CALJ_007 | PG_18_CALJ_007 | Certificado da Revista do CNMP na CAPES | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 83.33 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
650 | CNMP_PG_15_CALJ_003 | #N/A | CNMP_PG_15_CALJ_003 CALJ - Seminários/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3264 | PG_18_CALJ_013 | PG_18_CALJ_013 | Código de padronização de artigos de periódicos - DOI (Digital Object Identifier) | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 60 | Camila Abreu dos Santos | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3424 | PG_18_CALJ_011 | PG_18_CALJ_011 | Congresso - 30 anos da Constituição Federal | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 56 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
2537 | CNMP_PG_17_CALJ_005 | #N/A | Criação de Página de Acompanhamento Legislativo e Boletins de Jurisprudência no Portal | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
4004 | PG_18_CALJ_014 | PG_18_CALJ_014 | Diárias e Passagens dos Membros da CALJ | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 50 | Camila Abreu dos Santos | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
4411 |  | #N/A | Diárias e Passagens para membros CALJ | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
1213 | CNMP_PG_16_CALJ_004 | #N/A | Elaboração do Plano Diretor | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-18 | 2016-04-29 | 0 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 87 | 83
235 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_003 | #N/A | Estudo sobre a Reforma do Código Penal | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 87 | 83
4438 |  | #N/A | Ferramenta de Cumprimento da Resolução 173/2017 (fase final) | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3039 | PG_18_CALJ_010 | PG_18_CALJ_010 | Ferramenta para Cumprimento da Resolução 173/2017 - Fase Final | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 47.92 | Camila Abreu dos Santos | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3039 | PG_18_CALJ_010 | PG_18_CALJ_010 | Ferramenta para Cumprimento da Resolução 173/2017 - Fase Final | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 47.92 | Camila Abreu dos Santos | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
305 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_006 | #N/A | Fomentar a Articulação das Acões do Ministério Publico na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2014 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-05-23 | 100 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
1192 |  | #N/A | Grupo de Estudos sobre a Lei Anticorrupção | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-29 | 2016-04-29 | 0 | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 87 | 83
1206 |  | #N/A | Grupo de Estudos sobre a melhoria na atuação do MP em ACP'S a partir do novo CPC | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-08-02 | 2016-10-31 | 0 | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 87 | 83
1186 | CNMP_PG_16_CALJ_007 | #N/A | GT de Racionalização das Resoluções do CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | 2016-08-31 | 80 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#SA#SG | Aprovado | 87 | 83
2124 |  | #N/A | Informativo CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 87 | 83
4414 |  | #N/A | Informativo de Jurisprudência - 2019 | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 87 | 83
238 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_005 | #N/A | Melhorias do Sistema de Jurisprudência | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3964 | PG_18_CALJ_015 | #N/A | Orçamento não detalhado | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Camila Abreu dos Santos | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3043 | PG_18_CALJ_006 | PG_18_CALJ_006 | Página CALJ no Portal CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 88.89 | Camila Abreu dos Santos | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
38 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_001 | #N/A | Produção de Material Facilitador da Atuação do MP na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-02-02 | 2014-06-10 | 42.86 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
4417 |  | #N/A | Qualificação dos Portais de Legislação do Ministério Público | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 87 | 83
1172 | CNMP_PG_16_CALJ_005 | #N/A | Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-11 | 2016-07-15 | 23 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 87 | 83
2932 | PG_18_CALJ_005 | PG_18_CALJ_005 | Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
4424 |  | #N/A | Revista CNMP 2019. Reformulação (Sistema OJS) | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 87 | 83
236 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_004 | #N/A | Revista do CNMP  4ª Edição | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
3425 | PG_18_CALJ_012 | PG_18_CALJ_012 | Revista do Congresso 30 anos da Constituição Federal | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | Camila Abreu dos Santos | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
1203 | CNMP_PG_16_CALJ_006 | #N/A | Seminário/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-08-31 | 100 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 87 | 83
2130 | CNMP_PG_17_CALJ_002 | #N/A | Seminário/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado | 87 | 83
2931 | PG_18_CALJ_002 | PG_18_CALJ_002 | Seminário/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 87 | 83
2147 | CNMP_PG_17_CALJ_003 | #N/A | VI Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 87 | 83
2119 |  | #N/A | VII Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 87 | 83
4451 |  | #N/A | 14 Anos de CNMP e sua Produção Normativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 84 | 83
241 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_003 | #N/A | 1º Encontro do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
239 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_001 | #N/A | 1º Encontro Nacional dos Gestores do Portal da Transparência/Uniformização de Padrões de Alimentação das informações dos Portais da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
792 | CNMP_PG_15_CCAF_07 | #N/A | CCAF - 3ª Edição do Manual do Portal da Transparência | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
592 | CNMP_PG_15_CCAF_01 | #N/A | CCAF - Censo do Ministério Público Brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
456 | CNMP_PG_15_CCAF_02 | #N/A | CCAF - Primeira Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
934 | CNMP_PG_15_CCAF_03 | #N/A | CCAF - Quarta Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-06 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
461 | CNMP_PG_15_CCAF_04 | #N/A | CCAF - Reunião ordinária de coordenação e trabalhos da CCAF para 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Suspenso | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
457 | CNMP_PG_15_CCAF_05 | #N/A | CCAF - Segunda Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
933 | CNMP_PG_15_CCAF_06 | #N/A | CCAF - Terceira Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-06 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
1150 |  | #N/A | CCAF Treinamento para membros que atuam na área de improbidade administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Reprovado | 84 | 83
240 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_002 | #N/A | Constituição do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
4447 |  | #N/A | Curso - Ordenador de Despesas | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 84 | 83
4443 |  | #N/A | Diárias e Passagens para o Membro Auxiliar da CCAF | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 84 | 83
243 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_005 | #N/A | Eventos Regionais do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
242 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_004 | #N/A | Eventos Regionais do Portal da Transparência /Uniformização de Padrões de Alimentação das informações dos Portais da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
4478 |  | #N/A | Grupo de Trabalho - Destinação de recursos oriundos da prática de danos a direitos difusos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 84 | 83
1148 | CNMP_PG_16_CCAF_001 | #N/A | Manual do Ordenador de Despesas - 2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-09-22 | 20 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 84 | 83
1969 | CNMP_PG_17_CCAF_001 | #N/A | Manual do Ordenador de Despesas - 2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 84 | 83
1964 |  | #N/A | Manual do Ordenador de Despesas  2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 84 | 83
1147 | CNMP_PG_16_CCAF_002 | #N/A | Manual do Portal da Transparência do Ministério Público - 4ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-09-22 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 84 | 83
2913 | CNMP_PG_17_CCAF_004 | #N/A | Membro Auxiliar Colaborador | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 100 | Andressa Margoto Palha Dias | Andressa Margoto Palha Dias | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
2733 | PG_18_CCAF_005 | PG_18_CCAF_005 | Membro Auxiliar e Colaborador | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 81.82 | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
3965 | PG_18_CCAF_006 | #N/A | Orçamento não detalhado | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
1141 | CNMP_PG_16_CCAF_003 | #N/A | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-04 | 2016-06-14 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 84 | 83
1142 | CNMP_PG_16_CCAF_007 | #N/A | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-06 | 2016-06-10 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 84 | 83
1967 | CNMP_PG_17_CCAF_002 | #N/A | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 84 | 83
1149 | CNMP_PG_16_CCAF_004 | #N/A | Primeira Reunião do Comitê Gestor do Manual de Atuação do Ministério Público contra a Improbidade Administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-01 | 2016-12-06 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 84 | 83
2713 | PG_18_CCAF_001 | PG_18_CCAF_001 | Primeira Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 100 | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
4445 |  | #N/A | Primeira Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 84 | 83
1144 |  | #N/A | Quarta Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-09-19 | 2016-09-23 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 84 | 83
2716 | PG_18_CCAF_004 | #N/A | Quarta Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
1145 | CNMP_PG_16_CCAF_006 | #N/A | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-10-31 | 2016-11-04 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 84 | 83
1968 | CNMP_PG_17_CCAF_003 | #N/A | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 84 | 83
1146 | CNMP_PG_16_CCAF_005 | #N/A | Segunda reunião do Comitê Gestor do Manual de Atuação do Ministério contra a Improbidade Administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 84 | 83
2714 | PG_18_CCAF_002 | PG_18_CCAF_002 | Segunda Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 83.33 | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
4446 |  | #N/A | Segunda Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 84 | 83
1143 |  | #N/A | Terceira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 84 | 83
2715 | PG_18_CCAF_003 | PG_18_CCAF_003 | Terceira Vistoria Técnica da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 84 | 83
1769 | CNMP_PG_16_CCAF_008 | #N/A | Transparentômetro e Ranking da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #CCAF | Aprovado | 84 | 83
204 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_003 | #N/A | I Encontro Nacional Ministério Público e Movimentos Sociais em Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
182 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_015 | #N/A | 10 Anos do Estatuto do Idoso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
1076 |  | #N/A | 2. Assinatura da Estratégia Nacional de Acessibilidade (ENACE) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1080 |  | #N/A | 6. Incorporar o Projeto Canteiros do MP Rio Grande do Norte e tratá-lo no âmbito do Ministério Público em parceria com o CONFEA. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
363 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_007 | #N/A | Acesso à informações para o fortalecimento da fiscalização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
187 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_001 | #N/A | Acompanhamento dos Grupos de Trabalho temáticos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Marcelo Alves da Silva Chaves | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
1983 | CNMP_PG_17_CDDF_001 | #N/A | Aprimoramento da Página do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
2891 | PG_18_CDDF_004 | PG_18_CDDF_004 | Audiência Pública do 1º semestre | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 100 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2894 | PG_18_CDDF_005 | PG_18_CDDF_005 | Audiência Pública do 2º semestre | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 6 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1974 | CNMP_PG_17_CDDF_002 | #N/A | Audiência Pública sobre Direitos Fundamentais - 1 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 105 | 83
1975 |  | #N/A | Audiência Pública sobre Direitos Fundamentais - 2 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 105 | 83
188 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_002 | #N/A | Audiências Públicas In Loco | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-10-10 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1178 | CNMP_PG_16_CDDF_001 | #N/A | Audiências Públicas sobre Direitos Fundamentais realizadas pelos GT's e Fóruns da CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 105 | 83
213 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_009 | #N/A | Banco de Projetos - Análise Qualitativa e Divulgação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
359 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_003 | #N/A | Banco Nacional de Projetos - Análise qualitativa e divulgação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
2909 | PG_18_CDDF_018 | PG_18_CDDF_018 | Campanha de baixa complexidade sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 12.5 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2910 | PG_18_CDDF_019 | PG_18_CDDF_019 | Campanha de baixa complexidade sobre os direitos da pessoa idosa | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 12.5 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1982 | CNMP_PG_17_CDDF_003 | #N/A | Campanha João Cidadão - Educação em Direitos Humanos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 105 | 83
2008 | CNMP_PG_17_CDDF_004 | #N/A | Campanha nas redes sociais sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
2977 | PG_18_CDDF_011 | PG_18_CDDF_011 | Campanha sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 12.5 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1187 | CNMP_PG_16_CDDF_002 | #N/A | Campanhas nas redes sociais sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
1524 |  | #N/A | CDDF - Acompanhamento da apresentação do Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
497 | CNMP_PG_15_CDDF_01 | #N/A | CDDF - Campanha de Publicidade  Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-02 | 2015-01-05 | 2015-07-13 | 41.48 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
462 | CNMP_PG_15_CDDF_02 | #N/A | CDDF - GT2 - Fortalecimento do Ministério Público no Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-27 | 2015-02-27 | 2015-12-10 | 40 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
455 | CNMP_PG_15_CDDF_03 | #N/A | CDDF - GT2-Transparência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-27 | 2015-02-25 | 2015-12-15 | 40 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
481 | CNMP_PG_15_CDDF_04 | #N/A | CDDF - GT3 - Biomas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
465 | CNMP_PG_15_CDDF_05 | #N/A | CDDF - GT3 - Combate aos impactos causados pelos agrotóxicos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
463 | CNMP_PG_15_CDDF_06 | #N/A | CDDF - GT3 - EQUALES - Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
464 | CNMP_PG_15_CDDF_07 | #N/A | CDDF - GT3 - Memória do MP Brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
466 | CNMP_PG_15_CDDF_08 | #N/A | CDDF - GT3 - Praeservare | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
467 | CNMP_PG_15_CDDF_09 | #N/A | CDDF - GT4 - Racismo: Conhecer Para Enfrentar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
468 | CNMP_PG_15_CDDF_10 | #N/A | CDDF - GT5 - Defesa da população em situação de rua | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
469 | CNMP_PG_15_CDDF_11 | #N/A | CDDF - GT5 - Enfrentamento ao tráfico de pessoas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
480 | CNMP_PG_15_CDDF_12 | #N/A | CDDF - GT5 - Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
470 | CNMP_PG_15_CDDF_13 | #N/A | CDDF - GT6 - Defesa do Estado Laico | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
487 | CNMP_PG_15_CDDF_14 | #N/A | CDDF - GT6 - Proteção às Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
471 | CNMP_PG_15_CDDF_15 | #N/A | CDDF - GT7 - Defesa da Educação Inclusiva | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
472 | CNMP_PG_15_CDDF_16 | #N/A | CDDF - GT7 - Interdição Parcial é mais legal | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
494 | CNMP_PG_15_CDDF_17 | #N/A | CDDF - III Encontro Nacional MP e Movimentos Sociais: Em defesa dos direitos fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
491 | CNMP_PG_15_CDDF_18 | #N/A | CDDF - Incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
560 | CNMP_PG_15_CDDF_19 | #N/A | CDDF - Integração CDDF/CNMP e GNDH/CNPG | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
489 | CNMP_PG_15_CDDF_20 | #N/A | CDDF - Lançamento do Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1517 |  | #N/A | CDDF - Manual de Mediação e Negociação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
562 | CNMP_PG_15_CDDF_23 | #N/A | CDDF - NEACE - 2ª Fase do Workshop TODOS JUNTOS POR UM BRASIL MAIS ACESSÍVEL | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
558 | CNMP_PG_15_CDDF_22 | #N/A | CDDF - NEACE - Implementação e consolidação da ENACE  formação das estruturas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
488 | CNMP_PG_15_CDDF_24 | #N/A | CDDF - Projeto Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
566 | CNMP_PG_15_CDDF_26 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO Cartilha: Interdição Parcial é mais legal (fotonovela) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1520 |  | #N/A | CDDF - Publicação - Guia 1 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1522 |  | #N/A | CDDF - Publicação - Guia 2 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
500 | CNMP_PG_15_CDDF_25 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  A atuação do MP Brasileiro no combate à corrupção. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
501 | CNMP_PG_15_CDDF_27 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial da estratégia nacional de qualidade da água - EQUALES. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
498 | CNMP_PG_15_CDDF_28 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa da laicidade do Estado e acesso aos serviços de educação; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
499 | CNMP_PG_15_CDDF_29 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa da laicidade do Estado e acesso aos serviços de saúde; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
507 | CNMP_PG_15_CDDF_30 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa dos direitos da pessoa idosa; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
503 | CNMP_PG_15_CDDF_31 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa dos direitos das pessoas em situação de rua; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
502 | CNMP_PG_15_CDDF_32 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: enfrentamento ao racismo. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
561 | CNMP_PG_15_CDDF_33 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Projeto MPEDUC; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
564 | CNMP_PG_15_CDDF_34 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da cartilha de bolso  Acessibilidade: Todos Juntos Por Um Brasil Mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
505 | CNMP_PG_15_CDDF_35 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da Cartilha Interdição Parcial é mais legal (Tiragem: 3.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
565 | CNMP_PG_15_CDDF_36 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da publicação o MP e a pessoa com deficiência: Todos Juntos Por Um Brasil Mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
496 | CNMP_PG_15_CDDF_37 | #N/A | CDDF - PUBLICAÇÃO  Relatório do III Encontro MP e Movimentos Sociais. (Tiragem: 2.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
495 | CNMP_PG_15_CDDF_38 | #N/A | CDDF - Realização de Audiências Públicas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1519 |  | #N/A | CDDF - Reimpressão do Guia dos Catadores | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
493 | CNMP_PG_15_CDDF_39 | #N/A | CDDF - Reuniões ordinárias e Extraordinárias dos GT´s | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1090 |  | #N/A | CDDF/NEACE - Inserir no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha de Bolso editada pelo NEACE-CNMP, estimulando a adesão dos CREAs para que assim também procedam. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado | 105 | 83
1084 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 10. Reeditar as publicações com as revisões de textos (já prontas) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado | 105 | 83
1085 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 10.2 Cartilha MP e a Pessoa com Deficiência, revisada | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1087 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 10.4 Cartilha sobre Curatela (revisada a campanha Interdição Parcial) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1088 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 1º workshop em matéria de acessibilidade CNMP-CONFEA. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1089 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 2º workshop em matéria de acessibilidade CNMP-CONFEA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1077 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 3. Assinatura Acordo de Cooperação com o Conselho Nacional de Arquitetura (CAU/BR). | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1075 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 3ª Edição 1. Workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1078 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 4. Curso sobre a NBR 9050 : 2015, gravado no plenário do CNMP, em parceria com o CONFEA e o CAU visando a atingir o corpo técnico do Ministério Público. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1079 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 5. Curso sobre a lei n° 13.146/2015, lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1081 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 7. Promover atuação nacional junto à indústria de fabricação de materiais/elementos da construção civil | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1082 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 8. Promover junto ao MEC e Universidades Federais a inclusão na grade curricular o estudo do desenho universal e da acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1083 |  | #N/A | CDDF/NEACE - 9. 4 reuniões presenciais em Brasília dos membros do NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Reprovado | 105 | 83
1092 |  | #N/A | CDDF/NEACE - adesões dos CREAS para a efetivação das perícias e pareceres objeto de convênio. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 105 | 83
1091 |  | #N/A | CDDF/NEACE - Inserir no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha O MP e a pessoa com deficiência, | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado | 105 | 83
1086 |  | #N/A | CDDF/NEACE 10.3 Cartilha de Acessibilidade de Bolso, revisada e com prioridade de reedição em face da nova NBR 9050 : 2015 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado | 105 | 83
563 | CNMP_PG_15_CDDF_21 | #N/A | CNMP_PG_15_CDDF_21 CDDF - NEACE - Assinatura do Termo de Cooperação com a CONFEA  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
999 | CNMP_PG_15_CDDF_40 | #N/A | CNMP_PG_15_CDDF_40 CDDF - PUBLICAÇÃO - Guia de Atuação Ministerial: A pessoa com deficiência e o direito à acessibilidade. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Jarbas Soares | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1234 | CNMP_PG_16_CDDF_018 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_018 3 ª Edição - Workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-12-02 | 66.67 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1233 | CNMP_PG_16_CDDF_019 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_019 CNMP_PG_16_CDDF_019 Acordo de Cooperação com o Conselho Nacional de Arquitetura (CAU/BR) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-07-22 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1244 | CNMP_PG_16_CDDF_020 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_020 CNMP_PG_16_CDDF_020 Adesões dos CREAS para a efetivação das perícias e pareceres objeto de convênio. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-08-31 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1238 | CNMP_PG_16_CDDF_021 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_021 CNMP_PG_16_CDDF_021 Atuação nacional junto à indústria de fabricação de materiais/elementos da construção civil | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-12-05 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1247 | CNMP_PG_16_CDDF_022 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_022 CNMP_PG_16_CDDF_022 Cartilha de Acessibilidade de Bolso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-15 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1242 | CNMP_PG_16_CDDF_023 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_023 CNMP_PG_16_CDDF_023 Cartilha digital MP e a Pessoa com Deficiência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-06-07 | 2016-12-05 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1237 | CNMP_PG_16_CDDF_024 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_024 CNMP_PG_16_CDDF_024 Curso sobre a lei n° 13.146/2015, lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1236 | CNMP_PG_16_CDDF_025 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_025 CNMP_PG_16_CDDF_025 Curso sobre a NBR 9050 : 2015. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1245 | CNMP_PG_16_CDDF_026 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_026 CNMP_PG_16_CDDF_026 Disponibilização no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha 'O MP e a pessoa com deficiência' | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1246 | CNMP_PG_16_CDDF_027 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_027 CNMP_PG_16_CDDF_027 Disponiblização no sítio eletrônico do CONFEA da Cartilha de Bolso editada pelo NEACECNMP. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1241 | CNMP_PG_16_CDDF_028 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_028 CNMP_PG_16_CDDF_028 Guia digital de atuação do MP em Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-29 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
1239 | CNMP_PG_16_CDDF_029 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_029 CNMP_PG_16_CDDF_029 Inclusão na grade curricular o estudo do desenho universal e da acessibilidade. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-11-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1228 | CNMP_PG_16_CDDF_030 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_030 CNMP_PG_16_CDDF_030 Projeto Canteiros do MP Rio Grande do Norte | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-01 | 2016-08-15 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1240 | CNMP_PG_16_CDDF_031 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_031 CNMP_PG_16_CDDF_031 Reuniões presenciais em Brasília dos membros do NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-12-02 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 105 | 83
1902 | CNMP_PG_16_CDDF_032 | #N/A | CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CARTILHA TOMADA DE DECISÃO APOIADA E CURATELA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
366 | CNMP_PG14_CDDF_GT2_PROJ_010 | #N/A | Combate à corrupção na aplicação dos recursos da educação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
368 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_012 | #N/A | Combate ao uso indiscriminado dos agrotóxicos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
207 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_005 | #N/A | Concurso Nacional de artigos - O Ministério Público e os Movimentos Sociais em defesa dos direitos fundamentais - Publicação de série especial da Revista do CNMP sobre a atuação do MP na defesa dos direitos fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Marcelo Alves da Silva Chaves | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
372 | CNMP_PG14_CDDF_GT4_PROJ_016 | #N/A | Conhecer Para Enfrentar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
2012 | CNMP_PG_17_CDDF_005 | #N/A | Criação de Formulário Eletrônico para o site do CNMP receber os artigos das Chamadas de Artigos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
179 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_012 | #N/A | Criação do Hot Site: direitosfundamentais.cnmp.mp.br | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
1170 | CNMP_PG_16_CDDF_003 | #N/A | Cursos sobre Direitos Fundamentais desenvolvidos pelos GT's e Fóruns da CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 105 | 83
379 | CNMP_PG14_CDDF_GT7_PROJ_023 | #N/A | Defesa da Educação Inclusiva | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
377 | CNMP_PG14_CDDF_GT6_PROJ_021 | #N/A | Defesa do Estado Laico e dos direitos do LGBT | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
1190 | CNMP_PG_16_CDDF_004 | #N/A | Desenvolvimento de sistema para o site do CNMP receber os artigos das Chamadas de Artigos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
360 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_004 | #N/A | Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
208 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_006 | #N/A | Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2889 | PG_18_CDDF_002 | PG_18_CDDF_002 | Diárias e passagens do membro auxiliar em caráter parcial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 81.25 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2890 | PG_18_CDDF_003 | PG_18_CDDF_003 | Diárias e passagens do membro colaborador | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 81.25 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2009 | CNMP_PG_17_CDDF_006 | #N/A | Disponibilização de conteúdo nas redes sociais sobre Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
349 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_002 | #N/A | Divulgação da Ação Nacional em Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Juliano Napoleão Barros | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
211 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_008 | #N/A | Divulgação do Portal de Direitos Coletivos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
1205 | CNMP_PG_16_CDDF_005 | #N/A | Elaboração de proposta de Nota Técnica visando garantir Direitos Fundamentais nas práticas da administração pública | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1198 | CNMP_PG_16_CDDF_006 | #N/A | Elaboração de proposta de Recomendação ou Resolução visando o aperfeiçoamento da atuação do MP na Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-05-05 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2329 | CNMP_PG_17_NEACE_001 | #N/A | ENACE - Estratégia Nacional de Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#CERIMONIAL | Aprovado | 105 | 83
1973 | CNMP_PG_17_CDDF_007 | #N/A | Encontro MP e Movimentos Sociais - 4ª Edição | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 105 | 83
369 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_013 | #N/A | EQUALES: Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
361 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_005 | #N/A | Estudos avançados sobre negociação e mediação para aprimoramento da atuação do MP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
362 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_006 | #N/A | Estudos avançados sobre o TAC e as recomendações | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
2902 | PG_18_CDDF_008 | PG_18_CDDF_008 | Evento sobre direitos fundamentais do 1º semestre | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 100 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2903 | PG_18_CDDF_009 | PG_18_CDDF_009 | Evento sobre direitos fundamentais do 2º semestre | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 16 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
350 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_001 | #N/A | FÓRUM DA COPA - Fomentar a Articulação das Ações do Ministério Público na Copa do Mundo 2014 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
304 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_018 | #N/A | Fórum de diálogo dos Grupos de Trabalho | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
181 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_014 | #N/A | Grupo de Estudos - Equipe - CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
373 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_017 | #N/A | GT4 - Superando as desigualdades étnicorraciais na escola | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
374 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_018 | #N/A | GT5 - Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
381 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_025 | #N/A | II Encontro Nacional MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
2912 | PG_18_CDDF_020 | PG_18_CDDF_020 | Implementação da Resolução CNMP nº 154/2017 no sistema de Resoluções | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 10 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
364 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_008 | #N/A | Implementação do Fórum Nacional Permanente para o fortalecimento do controle social da saúde | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
3079 | PG_18_NEACE_004 | PG_18_NEACE_004 | Impressão da cartilha de acessibilidade de bolso - NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Priscila Ribeiro Martins | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
380 | CNMP_PG14_CDDF_GT7_PROJ_024 | #N/A | Interdição Parcial É Mais Legal | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
2328 | CNMP_PG_17_NEACE_005 | #N/A | IV edição do workshop Todos juntos por um Brasil mais acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 70 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 105 | 83
1168 |  | #N/A | IV Encontro MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-08-19 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 105 | 83
214 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_010 | #N/A | João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
382 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_026 | #N/A | João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
2472 | CNMP_PG_17_CDDF_015 | #N/A | Lançamento da Campanha Todos Juntos contra Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
370 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_014 | #N/A | Memória do MP brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
383 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_027 | #N/A | Modelo de Gestão para Resultados | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
178 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_011 | #N/A | Modelo de Gestão para Resultados | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-09-25 | 2013-10-07 | 2013-12-12 | 20 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
375 | CNMP_PG14_CDDF_GT5_PROJ_019 | #N/A | MP em defesa da população em situação de rua | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
365 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_009 | #N/A | MP em defesa do acesso e da qualidade da atenção básica em saúde | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
2395 | CNMP_PG_17_NEACE_002 | #N/A | NEACE - Publicação da cartilha de acessibilidade de bolso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
2330 | CNMP_PG_17_NEACE_003 | #N/A | NEACE - Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
2331 | CNMP_PG_17_NEACE_004 | #N/A | NEACE - Reuniões ordinárias dos membros do NEACE/ENACE em Brasília | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 105 | 83
183 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_016 | #N/A | Negociação e Mediação para aprimoramento da Atuação do MP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Erlane Tuane Moreira Rodrigues | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
206 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_004 | #N/A | Oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
3925 | PG_18_CDDF_023 | PG_18_CDDF_023 | Pagamento de restos a pagar referente ao Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1183 | CNMP_PG_16_CDDF_008 | #N/A | Palestrante de redes para o IV Encontro MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #COGP | Aprovado | 105 | 83
1985 |  | #N/A | Palestrantes - Redes de Trabalho | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #COGP | Aprovado | 105 | 83
2007 | CNMP_PG_17_CDDF_008 | #N/A | Peça avulsa (capa de PDF) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
209 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_007 | #N/A | Plano de Comunicação para o fortalecimento da legitimidade social do CNMP e do MP brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
2906 | PG_18_CDDF_021 | PG_18_CDDF_021 | Produzir relatório de BI do Cadastro Nacional de Violência Doméstica | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 75 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1169 | CNMP_PG_16_CDDF_009 | #N/A | Projeto João Cidadão - Educação em Direitos Humanos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 105 | 83
371 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_015 | #N/A | Projeto Praeservare | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
378 | CNMP_PG14_CDDF_GT6_PROJ_022 | #N/A | Proteção à mulher e às vítimas de violência sexual | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
1763 | CNMP_PG_16_CDDF_010 | #N/A | Publicação - Combate à corrupção, controle social e transparência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-02-04 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 25 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
1765 |  | #N/A | Publicação - Encontros MP e Movimentos Sociais (2013-2016) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-04 | 2016-11-01 | 2017-01-31 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
1760 | CNMP_PG_16_CDDF_012 | #N/A | Publicação - Guia de Atuação Ministerial: Fiscalização das Instituições de longa permanência para idosos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-01-18 | 2016-03-31 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
1762 | CNMP_PG_16_CDDF_013 | #N/A | Publicação - Guia de Atuação Ministerial: Impugnações de registro de candidatura sobre o deficit de gastos na educação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-04 | 2016-05-02 | 2016-07-29 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
1761 | CNMP_PG_16_CDDF_014 | #N/A | Publicação - Guia de prevenção do assédio moral no Ministério Público | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
1764 | CNMP_PG_16_CDDF_015 | #N/A | Publicação - Principais tendências em Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
3080 | PG_18_NEACE_001 | PG_18_NEACE_001 | Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência - NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Priscila Ribeiro Martins | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2908 | PG_18_CDDF_022 | PG_18_CDDF_022 | Publicação digital de produção interna sobre direitos fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 16.67 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1980 | CNMP_PG_17_CDDF_009 | #N/A | Publicação do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
3924 | PG_18_CDDF_024 | PG_18_CDDF_024 | Publicação sobre Combate à Violência Doméstica contra Mulher em conjunto com a União Europeia | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1977 |  | #N/A | Publicação sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
2897 | PG_18_CDDF_006 | PG_18_CDDF_006 | Publicação sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 65 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1978 | CNMP_PG_17_CDDF_010 | #N/A | Publicação sobre Tendências em Direitos Fundamentais - 2ª Edição | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
2899 | PG_18_CDDF_007 | PG_18_CDDF_007 | Publicação Tendências em Direitos Fundamentais - 3º vol | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 40 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
384 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_028 | #N/A | Realização de Audiências Públicas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
1981 | CNMP_PG_17_CDDF_011 | #N/A | Relatórios dos Encontros MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 105 | 83
1984 | CNMP_PG_17_CDDF_012 | #N/A | Reunião ampliada do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 105 | 83
1971 | CNMP_PG_17_CDDF_013 | #N/A | Reuniões e atividades da CDDF ou em parceria | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 105 | 83
1166 | CNMP_PG_16_CDDF_016 | #N/A | Reuniões e atividades da CDDF ou em parceria | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-22 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 105 | 83
2990 | CNMP_PG_17_FNCC_001 | #N/A | Reuniões e atividades do FNCC | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Lívia Abdalla Araujo | Lívia Abdalla Araujo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
2888 | PG_18_CDDF_001 | PG_18_CDDF_001 | Reuniões e atividades dos grupos temáticos e participações em atividades interinstitucionais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 30 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
3084 | PG_18_NEACE_002 | PG_18_NEACE_002 | Reuniões ordinárias dos membros do NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Priscila Ribeiro Martins | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
180 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_013 | #N/A | Série Especial da Revista do CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
376 | CNMP_PG14_CDDF_GT5_PROJ_020 | #N/A | SINALID - Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
184 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_017 | #N/A | TAC e Recomendações | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1972 | CNMP_PG_17_CDDF_014 | #N/A | Termo de Cooperação com o MP/MG | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lilia Januário | Lilia Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 105 | 83
1226 | CNMP_PG_16_CDDF_007 | #N/A | Termo de Cooperação para a Estratégia Nacional de Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-15 | 2016-06-22 | 42 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
2976 | PG_18_CDDF_010 | PG_18_CDDF_010 | Termo de Cooperação Técnica com o MP/MG | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 50 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
367 | CNMP_PG14_CDDF_GT2_PROJ_011 | #N/A | Transparência de Estados e Municípios | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 105 | 83
3078 | PG_18_NEACE_003 | PG_18_NEACE_003 | Workshop "Todos Juntos por um Brasil mais Acessível" | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | Priscila Ribeiro Martins | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 105 | 83
1232 | CNMP_PG_16_CDDF_011 | #N/A | Workshop em matéria de acessibilidade CNMP/CONFEA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-06-22 | 2016-10-31 | 66.67 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado | 105 | 83
3564 | PG_18_FNCC_006 | PG_18_FNCC_006 | 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção, | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 100 | Bruna Machado Damacena Ribeiro | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
2693 | PG_18_FNCC_004 | PG_18_FNCC_004 | Campanha sobre integridade | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4409 |  | #N/A | Concurso Universitário de Criação Publicitária  Prevenção e Combate à Corrupção | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
2692 | PG_18_FNCC_002 | PG_18_FNCC_002 | Cooperação intra e interinstitucional para eventos | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4370 |  | #N/A | Cooperação intra e interinstitucional para eventos | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
2694 | PG_18_FNCC_003 | PG_18_FNCC_003 | Criação do Plano de Integridade | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4373 |  | #N/A | Encontro Nacional para promoção de um modelo nacional de fomento e fortalecimento do controle interno e da transparência dos entes públicos fiscalizados | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4375 |  | #N/A | Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
3566 | PG_18_FNCC_008 | PG_18_FNCC_008 | Hackfest Nacional | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 100 | Bruna Machado Damacena Ribeiro | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
2907 | PG_18_FNCC_005 | PG_18_FNCC_005 | Migração do portal | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 100 | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4104 | PG_18_FNCC_009 | PG_18_FNCC_009 | Modelo nacional para fomento e fortalecimento do controle interno e da transparência dos entes públicos fiscalizados | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 66.67 | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4376 |  | #N/A | Programa Integrado de Aprimoramento em Análise Estratégica de Dados para o Ministério Público | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4372 |  | #N/A | Reunião de Trabalho para criação de um modelo nacional para fomento e fortalecimento do controle interno e da transparência dos entes públicos fiscalizados | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4374 |  | #N/A | Reunião de Trabalho para otimização da atuação do Ministério Público em prevenção primária à corrupção | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4369 |  | #N/A | Reuniões e atividades da CEC | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
2691 | PG_18_FNCC_001 | PG_18_FNCC_001 | Reuniões e atividades da CEC e da Enccla (ação 6) | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Bruna Machado Damacena Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4371 |  | #N/A | Simpósio Nacional sobre o uso da tecnologia no enfrentamento à corrupção | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
3565 | PG_18_FNCC_007 | PG_18_FNCC_007 | Simpósio sobre colaboração premiada | CEC Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0.33 | Bruna Machado Damacena Ribeiro | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 128 | 83
4157 |  | #N/A | Ação Nacional Transparência do Sistema de Regulação do SUS | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 130 | 83
4161 |  | #N/A | Diárias e Passagens da membra auxiliar | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 130 | 83
4162 |  | #N/A | Diárias e passagens dos membros colaboradores - 1º semestre | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 130 | 83
3984 | PG_18_CES_002 | PG_18_CES_002 | Diárias e Passagens para Membro Auxiliar | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  | Vanessa Goulart Barbosa | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 130 | 83
4158 |  | #N/A | Evento MP em Defesa da Saúde Pública | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 130 | 83
4159 |  | #N/A | Manual MP em Defesa da Saúde Pública Vol. 1 | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 130 | 83
4160 |  | #N/A | Manual MP em Defesa da Saúde Pública Vol. 2 | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 130 | 83
4085 | PG_18_CES_004 | PG_18_CES_004 | O papel do MP na racionalização da judicialização na saúde | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 |  | Lilia Januário | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 130 | 83
3944 | PG_18_CES_001 | #N/A | Orçamento não Detalhado da CES | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 130 | 83
4084 | PG_18_CES_003 | PG_18_CES_003 | Reuniões com membros do MP da saúde e participações em atividades interinstitucionais | CES Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento na área da Saúde | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 |  | Lilia Januário | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 130 | 83
3284 |  | #N/A | ação nacional- combate ao trabalho infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 86 | 83
2846 | PG_18_CIJ_001 | PG_18_CIJ_001 | Ação Nacional: Combate ao Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Carolina Soares Noleto | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
3484 |  | #N/A | Apresentação e distribuição de cartilhas de acolhimento familiar | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 86 | 83
3285 |  | #N/A | Assinatura de Termo de Cooperação entre CNMP e SDH | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 86 | 83
1710 |  | #N/A | BI - Business Intelligence da Comissão da Infância e Juventude Fase 2 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 |  | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CIJ | Não enviado | 86 | 83
1283 |  | #N/A | Campanha contra o Trabalho Infantil nas Campanhas Políticas (Parceria com TSE) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-06-22 | 2016-08-09 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
1279 |  | #N/A | Campanha Nacional Nenhuma Criança na Rua | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-10-11 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
1281 |  | #N/A | Campanha Nacional Nome Legal | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-22 | 2016-04-11 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
56 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_008 | #N/A | Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-04-01 | 2013-09-25 | 53 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
2539 | CNMP_PG_17_CIJ_007 | #N/A | Cartilha Educativa- Instrumeto norteador da atuação de Promotores de Justiça da Criança e do Adolescente para a garantia do direito a convivênica familiar e comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
477 | CNMP_PG_15_CIJ_010 | #N/A | CIJ - Campanha Nacional contra o Consumo de Álcool por Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
482 | CNMP_PG_15_CIJ_011 | #N/A | CIJ - Campanha pela Proteção de Crianças e Adolescentes na Internet | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
576 | CNMP_PG_15_CIJ_012 | #N/A | CIJ - Encontros regionais pela Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
579 | CNMP_PG_15_CIJ_014 | #N/A | CIJ - Projeto Conte até 10 nas Escolas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
577 | CNMP_PG_15_CIJ_019 | #N/A | CIJ - Semana de Mobilização pela Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
484 | CNMP_PG_15_CIJ_001 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_001 CIJ - Ação Estratégica da Convivência Familiar e Comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
483 | CNMP_PG_15_CIJ_002 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_002 CIJ - Ação Estratégica de Enfrentamento ao Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
475 | CNMP_PG_15_CIJ_003 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_003 CIJ - Ação Temática Nacional de Aperfeiçoamento do Sistema Socioeducativo | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
474 | CNMP_PG_15_CIJ_004 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_004 CIJ - Ação Temática Nacional de Defesa da Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
473 | CNMP_PG_15_CIJ_005 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_005 CIJ - Ação Temática Nacional de Enfrentamento de Violência Sexual e outras violências contra criança e adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
476 | CNMP_PG_15_CIJ_006 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_006 CIJ - Ação Temática Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
726 | CNMP_PG_15_CIJ_007 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_007 CIJ - Audiências Públicas nos Municípios com maiores índices de trabalho infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
725 | CNMP_PG_15_CIJ_008 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_008 CIJ - Campanha Interna entre os membros dos MPs da Infância e Juventude pelo fortalecimento dos fundos dos direitos da criança e do adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
744 | CNMP_PG_15_CIJ_013 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_013 CIJ - Inspeções da Comissão da Infância e Juventude nas unidades fechadas do Sistema Socioeducativo de alguns Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
574 | CNMP_PG_15_CIJ_015 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_015 CIJ - Publicação da 3ª Edição do Manual de Atuação do Ministério Públco na prevenção e erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
596 | CNMP_PG_15_CIJ_016 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_016 CIJ - Relançamento do Relatório | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
581 | CNMP_PG_15_CIJ_017 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_017 CIJ - Reuniões com os membros do Grupo Nacional de Direitos Humanos | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
583 | CNMP_PG_15_CIJ_018 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_018 CIJ - Reuniões de trabalho, trimestrais, com os Membros Colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
649 | CNMP_PG_15_CIJ_020 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_020 CIJ - Seminário sobre a erradiação do trabalho infantil. | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
486 | CNMP_PG_15_CIJ_021 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_021 CIJ - Seminário sobre Convivência Familiar e Comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
594 | CNMP_PG_15_CIJ_022 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_022 CIJ - Seminário sobre Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
652 | CNMP_PG_15_CIJ_023 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_023 CIJ - Seminário sobre o enfrentamento da violência sexual e outras violências contra crianças e adolescente. | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
508 | CNMP_PG_15_CIJ_024 | #N/A | CNMP_PG_15_CIJ_024 CIJ - Seminário sobre o Sistema Socioeducativo Nacional | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
2859 | PG_18_CIJ_006 | PG_18_CIJ_006 | Diagramação de Cartilha de Orientação aos Agentes da Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Carolina Soares Noleto | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
1280 | CNMP_PG_16_CIJ_004 | #N/A | Divulgação digital referente ao dia internacional contra a exploração sexual infantil (18 de maio) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-05-18 | 100 | Josias da Silva Mendes | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
1284 | CNMP_PG_16_CIJ_001 | #N/A | Divulgação digital referente ao dia internacional contra o trabalho infantil (12 de junho) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 2016-06-10 | 100 | Josias da Silva Mendes | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
53 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_005 | #N/A | Encontro dos Coordenadores da Infância do Ministério Público e do Poder Judiciário | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-05-14 | 2013-06-16 | 95 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
57 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_009 | #N/A | Encontro Nacional sobre Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-09-10 | 2013-11-10 | 1.36 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
61 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_012 | #N/A | Estratégia Nacional de Aperfeiçoamento do Sistema Socioeducativo | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-06-30 | 2014-12-31 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
58 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_010 | #N/A | Estratégia Nacional de Defesa da Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-06-30 | 2013-12-30 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
60 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_011 | #N/A | Estratégia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-04-30 | 2013-12-30 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
62 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_013 | #N/A | Estratégia Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-05-30 | 2015-12-31 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
55 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_007 | #N/A | Evento de Lançamento das Publicações dos Resultados Referentes às Resoluções nº 67 e 71 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-07-05 | 2013-08-30 | 2.27 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
52 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_004 | #N/A | I Encontro Nacional sobre Saúde Mental da Criança e do Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-04-29 | 2013-07-30 | 76.92 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
51 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_003 | #N/A | II Encontro Nacional sobre Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-06-05 | 2013-08-30 | 6.15 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
2951 | PG_18_CIJ_009 | PG_18_CIJ_009 | Lançamento da Resolução de Meio Aberto e seus formulários | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 0 | Carolina Soares Noleto | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
4355 |  | #N/A | Modernização BI CIJ | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | César Hideyuki Maruno Justino | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 86 | 83
3966 | PG_18_CIJ_011 | #N/A | Orçamento não detalhado | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Carolina Soares Noleto | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
231 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_014 | #N/A | Parceiro para Paz | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2014-11-11 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
3485 |  | #N/A | Participação de membro auxiliar em reunião do Proinfância no RJ | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 86 | 83
2336 | CNMP_PG_17_CIJ_001 | #N/A | Participação de membros auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo nacional de Direitos Humanos-GNDH e na COPEIJ e COPEDUC | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 86 | 83
2850 | PG_18_CIJ_003 | PG_18_CIJ_003 | Participação dos Membros Auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, nas comissões permanentes COPEIJ e COPEDUC | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Carolina Soares Noleto | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
1270 | CNMP_PG_16_CIJ_002 | #N/A | Participação dos Membros Auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, nas comissões permanentes COPEIJ e COPEDUC | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-10 | 2016-09-08 | 100 | Josias da Silva Mendes | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 86 | 83
2333 | CNMP_PG_17_CIJ_004 | #N/A | Perspectiva de Segurança na Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2018-02-07 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 86 | 83
1278 | CNMP_PG_16_CIJ_003 | #N/A | Processo de Visita Técnica nos Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-21 | 2016-09-23 | 16.67 | Josias da Silva Mendes | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 86 | 83
2851 | PG_18_CIJ_004 | PG_18_CIJ_004 | Processo de Visita Técnica nos Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2017-11-10 | 2018-01-29 | 2018-04-23 | 83.33 | Carolina Soares Noleto | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
2337 | CNMP_PG_17_CIJ_002 | #N/A | Processo de Visitas Técnicas nos Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 86 | 83
2950 | PG_18_CIJ_010 | PG_18_CIJ_010 | Proposta de revisão da Resolução 71/2011. Com alteração de texto e formulário | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 16.67 | Carolina Soares Noleto | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
4005 | PG_18_CIJ_012 | PG_18_CIJ_012 | Proteção/Socioeducação da Infância e da Adolescência-Congresso de Gestão | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |  | Carolina Soares Noleto | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
2363 |  | #N/A | Publicação da Cartilha de Orientação aos Agentes da Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
1273 |  | #N/A | Publicação de Cartilha de Orientação aos Agentes de Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
2362 |  | #N/A | Publicação de Manual para garantia à atenção integral à Criança e Adolescente usuário de Álcool e Drogas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
1275 |  | #N/A | Publicação Digital de Manual para garantia à atenção integral à Criança e Adolescente usuário de Álcool e Drogas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
1277 |  | #N/A | Publicação Digital de Manual sobre Trabalho Artístico de Criança e Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-10-03 | 2016-12-09 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 86 | 83
47 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_001 | #N/A | Resolução nº 67 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-02-01 | 406702 | 100 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 86 | 83
50 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_002 | #N/A | Resolução nº 71 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-07 | 2013-02-01 | 2013-08-07 | 100 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 86 | 83
2361 | CNMP_PG_17_CIJ_003 | #N/A | Reunião com membros Colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 86 | 83
54 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_006 | #N/A | Reunião com os Coordenadores dos Centros de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-07-08 | 2013-08-30 | 2.27 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
3304 |  | #N/A | Reunião da Comissão Intersetorial do SINASE | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 86 | 83
2338 |  | #N/A | Reuniões com membros colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 86 | 83
1271 | CNMP_PG_16_CIJ_006 | #N/A | Reuniões semestrais com membros colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-08 | 2016-10-06 | 100 | Josias da Silva Mendes | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 86 | 83
1267 | CNMP_PG_16_CIJ_007 | #N/A | Seminário para a Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas por Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-09 | 2016-06-10 | 0 | Josias da Silva Mendes | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 86 | 83
3066 |  | #N/A | Seminário Perspectiva de Segurança na Sócio Educação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 86 | 83
1268 | CNMP_PG_16_CIJ_005 | #N/A | Seminário sobre a Segurança de Crianças e Adolescentes na Internet e Seminário sobre Pedofilia e exploração Sexual infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-09-01 | 2016-10-07 | 0 | Josias da Silva Mendes | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 86 | 83
1263 |  | #N/A | Seminário sobre Formação Profissional Desportiva | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-03 | 2016-04-08 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 86 | 83
1265 |  | #N/A | Seminário sobre Pedofilia e Exploração Sexual Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 86 | 83
2335 | CNMP_PG_17_CIJ_005 | #N/A | Seminário sobre planos estaduais de convivência familiar e comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 86 | 83
2334 |  | #N/A | Seminário sobre políticas públicas para adolescentes egressos e melhoria do atendimento no meio aberto | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 86 | 83
2952 | PG_18_CIJ_002 | PG_18_CIJ_002 | Treinamento sobre a Lei 13.431/2017- Lei da Escuta de Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 25 | Carolina Soares Noleto | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 86 | 83
2360 |  | #N/A | Visitas técnicas extraordinárias | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 86 | 83
1393 | CNMP_PG_16_SG_CMI_001 | #N/A | Memorial do CNMP - Contratação de historiador | CMI | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado | 121
1766 | CNMP_PG_16_SG_CMI_002 | #N/A | Memorial do CNMP - Gestão do contrato do historiador | CMI | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-07-01 | 2017-07-03 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 121
1755 | CNMP_PG_16_SG_CMI_003 | #N/A | Memorial do CNMP - Organização, implementação e instalação | CMI | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-03 | 2016-07-01 | 2016-12-20 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado | 121
2381 |  | #N/A | Organização do espaço e montagem do Memorial do CNMP | CMI | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 121
3037 | PG_18_CN_019 | PG_18_CN_019 | 1º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3038 | PG_18_CN_020 | PG_18_CN_020 | 2º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3074 | PG_18_CN_029 | PG_18_CN_029 | 3º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3075 | PG_18_CN_030 | PG_18_CN_030 | 4º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2616 | PG_18_CN_007 | PG_18_CN_007 | Aprimoramento e Implementação das Tabelas Unificadas | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 66.67 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3014 | PG_18_CN_031 | PG_18_CN_031 | Aprimoramento no Sistema Nacional de Correições e Inspeções | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 27.5 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3019 | PG_18_CN_032 | PG_18_CN_032 | Aprimoramentos e novas funcionalidades, no módulo Corregedoria Nacional, do Sistema ELO | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 20 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3017 | PG_18_CN_033 | PG_18_CN_033 | Aprimoramentos no Sistema de Business Intelligence, com a elaboração de relatórios estratégicos | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 0 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3016 | PG_18_CN_034 | PG_18_CN_034 | Aprimoramentos no Sistema de Ofícios da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 0 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3015 | PG_18_CN_035 | PG_18_CN_035 | Aprimoramentos no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 16.67 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1010 | CNMP_PD_CN_001 | #N/A | Categorização da Corregedoria Nacional no BNPP. | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-01 | 2015-11-03 | 100 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1525 |  | #N/A | CN - Reuniões da Corregedoria | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
763 | CNMP_PG_15_CN_001 | #N/A | CNMP_PG_15_CN_001 CNMP_PG_15_CN_001 CNMP_PG_15_CN_001 CN - Inspeção no Estado de Minas Gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
764 | CNMP_PG_15_CN_002 | #N/A | CNMP_PG_15_CN_002 CNMP_PG_15_CN_002 CNMP_PG_15_CN_002 CN - Inspeção no Estado do Amapá | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
762 | CNMP_PG_15_CN_003 | #N/A | CNMP_PG_15_CN_003 CNMP_PG_15_CN_003 CNMP_PG_15_CN_003 CN - Inspeção no Estado do Mato Grosso | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
766 | CNMP_PG_15_CN_004 | #N/A | CNMP_PG_15_CN_004 CNMP_PG_15_CN_004 CNMP_PG_15_CN_004 CN - Mapeamento dos processos da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
970 | CNMP_PG_15_CN_005 | #N/A | CNMP_PG_15_CN_005 CNMP_PG_15_CN_005 CNMP_PG_15_CN_005 CN - 1ª Correição em Corregedoria Geral do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
765 | CNMP_PG_15_CN_006 | #N/A | CNMP_PG_15_CN_006 CNMP_PG_15_CN_006 CNMP_PG_15_CN_006 CN - 2ª Correição em Corregedorias Gerais do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1871 | CNMP_PG_16_CN_022 | #N/A | CNMP_PG_16_CN_022 Benchmarking Banco Mundial | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 12 | 1
3018 | PG_18_CN_036 | #N/A | Consolidação de solicitações de novos sistemas para o apoio da Coordenadoria Disciplinar (CODI) e da Coordenadoria de Correições e Inspeções (COCI) | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1695 | CNMP_PG_16_CN_001 | #N/A | Contratação de cursos relacionados com o Sistema de Gestão de Qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-02-19 | 2016-10-31 | 22.5 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SPO#COGP#SA | Aprovado | 12 | 1
1696 | CNMP_PG_16_CN_002 | #N/A | Contratação de organismo certificador de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2016-01-25 | 2015-10-01 | 2016-12-14 | 22.5 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
4219 |  | #N/A | CORREIÇÃO EM ÓRGÃOS DE CONTROLE DISCIPLINAR - MP MARANHÃO | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4218 |  | #N/A | CORREIÇÃO EM ÓRGÃOS DE CONTROLE DISCIPLINAR - MP PIAUÍ | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4216 |  | #N/A | CORREIÇÃO EM ÓRGÃOS DE CONTROLE DISCIPLINAR MPU: MPF, MPM, E MPDFT | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4198 |  | #N/A | CORREIÇÃO GERAL NO ESTADO DA BAHIA | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4193 |  | #N/A | CORREIÇÃO GERAL NO ESTADO DE RORAIMA | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4192 |  | #N/A | CORREIÇÃO GERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4221 |  | #N/A | CORREIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2322 |  | #N/A | Criação da identidade visual | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 12 | 1
2831 | PG_18_CN_037 | PG_18_CN_037 | Criação de Sistemas de Informática e de BI para a Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 41.97 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2199 | CNMP_PG_17_CN_001 | #N/A | Desempenho das funções de membros auxiliares | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
2617 | PG_18_CN_008 | PG_18_CN_008 | Desempenho das funções de Membros Auxiliares | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1687 | CNMP_PG_16_CN_003 | #N/A | Desempenho das funções dos membros auxiliares com dedicação parcial | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
2613 | PG_18_CN_004 | PG_18_CN_004 | Desempenho de Atividade Disciplinar | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4240 |  | #N/A | DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE MEMBROS AUXILIARES | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3020 | PG_18_CN_038 | PG_18_CN_038 | Desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel para a Corregedoria Nacional do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 0 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1679 | CNMP_PG_16_CN_004 | #N/A | Divulgação da obtenção do certificado de qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 12 | 1
1677 | CNMP_PG_16_CN_005 | #N/A | Divulgação de normativas referentes ao Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 12 | 1
1678 | CNMP_PG_16_CN_006 | #N/A | Divulgação do processo de implementação do Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-01 | 2016-10-06 | 25 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 12 | 1
1685 | CNMP_PG_16_CN_007 | #N/A | Encontros com corregedores-gerais e membros auxiliares de corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-14 | 2016-10-31 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
4247 |  | #N/A | ENCONTROS REGIONAIS | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2425 | CNMP_PG_17_CN_015 | #N/A | Eventos da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Gabriela Machado Pais | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4226 |  | #N/A | FOMENTO DA ATUAÇÃO RESOLUTIVA | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1736 | CNMP_PG_16_CN_008 | #N/A | Gestão do contrato de cursos relacionados com o Sistema de Gestão de Qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-08-29 | 2016-09-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#COGP#SA | Aprovado | 12 | 1
1737 | CNMP_PG_16_CN_009 | #N/A | Gestão do contrato de organismo certificador de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Processo Setorial | Cancelado | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-10-11 | 2020-12-02 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
1682 | CNMP_PG_16_CN_010 | #N/A | Implementação das Tabelas Unificadas | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
2198 | CNMP_PG_17_CN_002 | #N/A | Implementação das Tabelas Unificadas | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
1680 | CNMP_PG_16_CN_011 | #N/A | Implementação de relatórios de BI | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2016-01-25 | 2015-12-01 | 2016-08-15 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 12 | 1
1675 | CNMP_PG_16_CN_012 | #N/A | Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2016-01-25 | 2015-10-01 | 2017-05-31 | 95 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
4230 |  | #N/A | IMPLEMENTAÇÃO DE TABELAS UNIFICADAS | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1683 | CNMP_PG_16_CN_013 | #N/A | Implementação do Sistema de Cadastro Nacional de Membros do Ministério Público | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2016-01-25 | 2015-08-03 | 2016-12-30 | 90.33 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 12 | 1
2196 | CNMP_PG_17_CN_003 | #N/A | Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
1684 | CNMP_PG_16_CN_014 | #N/A | Implementação do Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-03-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 12 | 1
1689 | CNMP_PG_16_CN_015 | #N/A | Inspeção geral 1 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado | 12 | 1
1691 | CNMP_PG_16_CN_016 | #N/A | Inspeção geral 2 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
1692 | CNMP_PG_16_CN_017 | #N/A | Inspeção geral 3 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado | 12 | 1
1693 |  | #N/A | Inspeção geral 5 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
71 | CNMP_PG_CN_PROJ_010 | #N/A | Inspeção no Estado da Bahia | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-08-31 | 2014-02-03 | 50 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
68 | CNMP_PG_CN_PROJ_007 | #N/A | Inspeção no Estado de Roraima | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-04-23 | 2013-12-02 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
72 | CNMP_PG_CN_PROJ_011 | #N/A | Inspeção no Estado de Santa Catarina | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-08-31 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
64 | CNMP_PG_CN_PROJ_002 | #N/A | Inspeção no Estado do Acre | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-02-26 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
65 | CNMP_PG_CN_PROJ_003 | #N/A | Inspeção no Estado do Ceará | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-03-15 | 2014-02-03 | 50 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
69 | CNMP_PG_CN_PROJ_008 | #N/A | Inspeção no Estado do Mato Grosso do Sul | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-04-12 | 2013-12-02 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
70 | CNMP_PG_CN_PROJ_009 | #N/A | Inspeção no Estado do Rio de Janeiro | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-06-27 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1694 | CNMP_PG_16_CN_019 | #N/A | Inspeções em corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-02-02 | 2016-12-16 | 76.47 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
1686 | CNMP_PG_16_CN_020 | #N/A | Inspeções extraordinárias | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
1008 | CNMP_PD_CN_002 | #N/A | Obtenção da premiação ou certificação da Qualidade | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2016-12-01 | 15 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2202 | CNMP_PG_17_CN_014 | #N/A | Parceria com Banco Mundial | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | André de Araújo Rosa Cruz | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
2621 | PG_18_CN_011 | PG_18_CN_011 | Participação da Corregedoria Nacional no Fórum Global sobre direito, justiça e desenvolvimento | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 100 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2364 | CNMP_PG_17_CN_004 | #N/A | Publicação da Corregedoria | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 12 | 1
2200 | CNMP_PG_17_CN_005 | #N/A | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 2 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado | 12 | 1
2323 | CNMP_PG_17_CN_006 | #N/A | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 3 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado | 12 | 1
2324 | CNMP_PG_17_CN_007 | #N/A | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 4 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado | 12 | 1
3025 | PG_18_CN_022 | PG_18_CN_022 | Publicação da Revista das Atividades da Corregedoria Nacional - 1a edição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 12.5 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3026 | PG_18_CN_023 | #N/A | Publicação da Revista das Atividades da Corregedoria Nacional - 2a edição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3023 | PG_18_CN_024 | PG_18_CN_024 | Publicação da Revista de Boas Práticas em Evolução Humana | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 17.5 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4260 |  | #N/A | PUBLICAÇÃO DA REVISTA DE BOAS PRÁTICAS EM EVOLUÇÃO HUMANA (VOLUME 7) | CN Corregedoria | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 12 | 1
4263 |  | #N/A | PUBLICAÇÃO DA REVISTA DE QUALIDADE E RESOLUTIVIDADE DA CORREGEDORIA NACIONAL | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 12 | 1
4258 |  | #N/A | PUBLICAÇÃO DA REVISTA JURÍDICA DAS ATIVIDADADES DA CORREGEDORIA NACIONAL (VOLUME 8) | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 12 | 1
3027 | PG_18_CN_025 | PG_18_CN_025 | Publicação de Atos Normativos do Corregedor Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3022 | PG_18_CN_026 | PG_18_CN_026 | Publicação de Boletim Informativo da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 72.5 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3024 | PG_18_CN_027 | #N/A | Publicação de Manual Temático sobre a Autocomposição de Conflitos no Âmbito do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3021 | PG_18_CN_028 | PG_18_CN_028 | Publicação de Revista Jurídica sobre Estágio Probatório | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 12.5 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1681 | CNMP_PG_16_CN_021 | #N/A | Publicações | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-04 | 2016-08-29 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 12 | 1
2186 | CNMP_PG_17_CN_008 | #N/A | Realização de correições em corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 12 | 1
2611 | PG_18_CN_002 | PG_18_CN_002 | Realização de Correições em Órgãos de Controle Disciplinar | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2188 | CNMP_PG_17_CN_009 | #N/A | Realização de correições extraordinárias | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
2612 | PG_18_CN_003 | PG_18_CN_003 | Realização de Correições Extraordinárias | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2185 | CNMP_PG_17_CN_010 | #N/A | Realização de correições gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 12 | 1
2610 | PG_18_CN_001 | PG_18_CN_001 | Realização de Correições Gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
3041 | PG_18_CN_021 | PG_18_CN_021 | Realização de seminário em com todos os membros do Ministério Público em estágio probatório | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
2190 | CNMP_PG_17_CN_011 | #N/A | Realização de sindicâncias | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
4248 |  | #N/A | REALIZAÇÃO DE SINDICÂNCIAS | CN Corregedoria | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 12 | 1
66 | CNMP_PG_CN_PROJ_005 | #N/A | Regimento Interno da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-02-27 | 2013-08-08 | 20 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4232 |  | #N/A | RELATÓRIOS DE BI (NPE e NAD) | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 12 | 1
2191 | CNMP_PG_17_CN_012 | #N/A | Representação | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 12 | 1
2614 | PG_18_CN_005 | PG_18_CN_005 | Representação | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1688 | CNMP_PG_16_CN_018 | #N/A | Representação da Corregedoria Nacional em reuniões e eventos externos | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado | 12 | 1
67 | CNMP_PG_CN_PROJ_006 | #N/A | Reunião da Corregedoria Nacional com os Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-04-01 | 2013-06-20 | 0 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
1011 |  | #N/A | Reuniões CNMP/CNCG/CNPG | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 12 | 1
2193 | CNMP_PG_17_CN_013 | #N/A | Seminário e Capacitação Carta de Brasília | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 12 | 1
2507 |  | #N/A | Sistema de Boas Práticas da Carta de Brasília | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | Daniella Ferreira Vieira Leite | Daniella Ferreira Vieira Leite | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 12 | 1
17 | CNMP_PE_PROJ_006 | #N/A | Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público | CN Corregedoria | Processo Estratégico | Em Execução | Atrasado | 2012 | 2013-05-24 | 2012-10-31 | 2014-05-30 | 20 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
46 | CNMP_PG_CN_PROJ_004 | #N/A | Sistema de Inspeções | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2013-12-19 | 43.75 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 12 | 1
4224 |  | #N/A | TERMO DE CORREIÇÃO ELETRÔNICO | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 12 | 1
164 |  | #N/A | Projeto template setorial | CNMP - PLENÁRIO | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2013 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Igor Guevara | Cliente - Patrocinador | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 1
1900 | CNMP_PG_16_SA_COENG_045 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_045 Confecção de mobiliário sob medida para o Plenário/Auditório e na sala de treinamento | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
4388 |  | #N/A | Fornecimento de água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1894 | CNMP_PG_16_SA_COENG_041 | #N/A | Manutenção Preventiva do NoBreak Predial e do SIAD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
4399 |  | #N/A | Melhorias na infraestrutura predial e aquisição de equipamentos de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2756 | PG_18_COENG_019 | PG_18_COENG_019 | Ações para correção ou melhorias nos sistemas prediais do edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 97.5 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4390 |  | #N/A | Ações para correção ou melhorias nos sistemas prediais do edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2755 | PG_18_COENG_001 | PG_18_COENG_001 | Acompanhamento de suprimento de fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2979 | PG_18_COENG_042 | PG_18_COENG_042 | Acústica da sala de videoconferência e sala de autoridades do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2817 | PG_18_COENG_032 | PG_18_COENG_032 | Adição e substituição de equipamentos de Ar-Condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 63.33 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4400 |  | #N/A | Adição e substituição de equipamentos de ar-condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1309 | CNMP_PG_16_SA_COENG_010 | #N/A | Aperfeiçoamento do sistema de informações para as Sessões Plenárias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-19 | 2016-10-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 35 | 27
2152 | CNMP_PG_17_COENG_001 | #N/A | Aquisição de aparelhos telefônicos analógicos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
4404 |  | #N/A | Aquisição de diviórias novas / meia altura | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2163 | CNMP_PG_17_COENG_002 | #N/A | Aquisição de equipamentos de ar-condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
1302 | CNMP_PG_16_SA_COENG_011 | #N/A | Aquisição de impressora de corte para confecção de adesivos em vinil para atualização da identificação dos ambientes do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-05-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
1303 |  | #N/A | Aquisição de licença para Software para Elaboração de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado | 35 | 27
2153 |  | #N/A | Aquisição de mobiliários | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1304 |  | #N/A | Aquisição de novo mobiliário para reposição necessária e melhor aproveitamento de espaço físico | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
2162 | CNMP_PG_17_COENG_003 | #N/A | Aquisição de software para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia com treinamento | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado | 35 | 27
2475 | CNMP_PG_17_COENG_051 | #N/A | Aquisição de toldo, capas para elevador e capachos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2157 | CNMP_PG_17_COENG_004 | #N/A | Arquivo Unificado com infraestrutura adequada (Paredes Térmicas, controle de temperatura e umidade, controle de acesso, sistema de detecção e combate a incêndio, arquivos deslizantes, iluminação) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
833 | CNMP_PG_15_SA_COENG_026 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_COENG_026 SA/COENG - Gestão dos serviços de responsabilidade do proprietário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
614 | CNMP_PG_15_SA_COENG_036 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_COENG_036 SA/COENG - Implantar o sistema de tarifação conforme portaria CNMP-Presi 88/2010 | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1897 | CNMP_PG_16_SA_COENG_037 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_037 CNMP_PG_16_SA_COENG_037 Manutenção do Software de tarifação | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1891 | CNMP_PG_16_SA_COENG_038 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_038 Manutenção Predial - Alterações de layouts, expansões e serviços sob demandas (serviços de elétrica, civil/arquitetura, rede estruturada, hidráulica, sistemas de automação e segurança de interesse do CNMP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1892 | CNMP_PG_16_SA_COENG_039 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_039 CNMP_PG_16_SA_COENG_039 Manutenção Predial - Ar-condicionados splits/cassetes (propriedade do CNMP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1893 | CNMP_PG_16_SA_COENG_040 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_040 CNMP_PG_16_SA_COENG_040 Manutenção Preventiva do grupo-gerador CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1895 | CNMP_PG_16_SA_COENG_042 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_042 CNMP_PG_16_SA_COENG_042 Modernização do Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1896 | CNMP_PG_16_SA_COENG_043 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_043 CNMP_PG_16_SA_COENG_043 Sinalização de segurança da garagem. | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1301 | CNMP_PG_16_SA_COENG_044 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_044 Recuperação da placa do CNMP junto à entrada e letreiros luminosos existentes na fachada externa | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-26 | 2016-09-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
1901 | CNMP_PG_16_SA_COENG_046 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COENG_046 CNMP_PG_16_SA_COENG_046 Equipamento e material permanente - Aquisição de equipamentos da área de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
4406 |  | #N/A | Coberturas e fechamentos diversos e da lanchonete | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
611 | CNMP_PG_15_SA_COENG_001 | #N/A | COENG - Ações de Comunicação da COENG com os usuários do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1005 | CNMP_PG_15_SA_COENG_045 | #N/A | COENG - Aquisição de câmeras e mesa de controle para o Plenário, assim como microfones sem fio para o auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
601 | CNMP_PG_15_SA_COENG_002 | #N/A | COENG - Aquisição de guarita para para entrada da garagem do edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-01 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
603 | CNMP_PG_15_SA_COENG_003 | #N/A | COENG - Aquisição de materiais de manutenção predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
598 | CNMP_PG_15_SA_COENG_004 | #N/A | COENG - Aquisição de materiais para instalação de tanques em DMLs | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
602 | CNMP_PG_15_SA_COENG_005 | #N/A | COENG - Aquisição de placas de sinalização dos ambientes do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-09-01 | 70 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
605 | CNMP_PG_15_SA_COENG_006 | #N/A | COENG - Aquisição de software, com treinamento, de sistema de gestão de manutenção predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-08-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
606 | CNMP_PG_15_SA_COENG_007 | #N/A | COENG - Aquisição de software, com treinamento, para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-09-30 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1002 | CNMP_PG_15_SA_COENG_046 | #N/A | COENG - Aquisição de subscription do AutoCAD por mais 3 anos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
895 | CNMP_PG_15_SA_COENG_008 | #N/A | COENG - Atualização das placas de sinalização das salas do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-02-09 | 2015-02-27 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
609 | CNMP_PG_15_SA_COENG_009 | #N/A | COENG - Avaliar vantajosidade para alteração do modelo de contratação do contrato para prestação de serviços dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-05-20 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
599 | CNMP_PG_15_SA_COENG_010 | #N/A | COENG - Contratação de manutenção especializada de grupo gerador, chiller, nobreak e automação | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-12 | 2015-07-10 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
897 | CNMP_PG_15_SA_COENG_011 | #N/A | COENG - Contratação de manutenção predial (ar-condicionado, elétrico, hidrossanitário, telefonia e civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
604 | CNMP_PG_15_SA_COENG_012 | #N/A | COENG - Contratação e gestão do seguro predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-08-03 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
947 | CNMP_PG_15_SA_COENG_013 | #N/A | COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de ligação internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-01-26 | 2015-07-24 | 0 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
949 | CNMP_PG_15_SA_COENG_014 | #N/A | COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de ligação local e nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-01-02 | 2015-03-25 | 0 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
607 | CNMP_PG_15_SA_COENG_020 | #N/A | COENG - Estudo e aquisição de equipamentos de proteção e EPIs para os servidores e equipamentos/instrumentos para o acompanhamento dos serviços | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-06-01 | 2015-11-03 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1004 | CNMP_PG_15_SA_COENG_047 | #N/A | COENG - Instalação de amplificadores de sinal de celular no semienterrado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
892 | CNMP_PG_15_SA_COENG_038 | #N/A | COENG - Instalação grupo gerador específico CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-04-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
893 | CNMP_PG_15_SA_COENG_039 | #N/A | COENG - Instalação no-break predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-02-09 | 2015-03-09 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
610 | CNMP_PG_15_SA_COENG_040 | #N/A | COENG - Manualização do processo de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-06-30 | 20 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1003 | CNMP_PG_15_SA_COENG_048 | #N/A | COENG - Modernização e instalação de equipamentos visando alta disponibilidade do CPD, contendo equipamentos de ar condicionado de alta precisão, monitoramento ambiental e Infraestrutura elétrica de alta disponibilidade | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
894 | CNMP_PG_15_SA_COENG_041 | #N/A | COENG - Pintura parcial do edifício sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-04-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
608 | CNMP_PG_15_SA_COENG_042 | #N/A | COENG - Revisão do modelo da contratação de elevadores para incluir peças | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-06 | 2015-05-04 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
975 | CNMP_PG_15_SA_COENG_045 | #N/A | COENG: Aquisição emergencial de 04 quatro conjuntos motores ventiladores para os Chillers do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1296 | CNMP_PG_16_SA_COENG_001 | #N/A | Complementação e remanejamento de divisórias para adequação de leiaute de ambientes | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
3357 | PG_18_COENG_035 | #N/A | Confecção de cobertura para área externa | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2113 | CNMP_PG_17_COENG_005 | #N/A | Consultoria especializada na programação dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1307 |  | #N/A | Consultoria técnica especializada para customização e programação, testes e integração dos equipamentos de áudio e vídeo do plenário, auditório e demais salas com sistemas equivalentes | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-31 | 2016-09-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
2115 | CNMP_PG_17_COENG_006 | #N/A | Consultoria técnica para proposição de melhorias no sistema de climatização e automação do ar-condicionado central, englobando a infraestrutura, equipamentos e automação/software | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
2139 | CNMP_PG_17_COENG_028 | #N/A | Contratação da Manutenção de Software de Tarifação da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
1865 | CNMP_PG_16_SA_COENG_036 | #N/A | Contratação da manutenção preventiva e preditiva, com fornecimento de peças, para Grupo Gerador específico do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
3407 | PG_18_COENG_004 | #N/A | Contratação de Consultoria especializada na Programacao dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2173 | CNMP_PG_17_COENG_007 | #N/A | Contratação de empresa especializada em limpeza de sistema de ar condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
3408 | PG_18_COENG_025 | #N/A | Contratação de empresa especializada em limpeza de sistema de ar condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2164 |  | #N/A | Contratação de empresa para análise periódica da qualidade do ar e da água | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
3359 | PG_18_COENG_038 | #N/A | Contratação de empresa para análise periódica da qualidade do ar e da água | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3388 | PG_18_COENG_003 | #N/A | Contratação de Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico para desenvolvimento atividades técnicas COENG/CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1272 | CNMP_PG_16_SA_COENG_015 | #N/A | Contratação de nova locação de Imóvel do edifício sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-06-01 | 2016-12-09 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
2116 | CNMP_PG_17_COENG_008 | #N/A | Contratação de operação do sistema de automação do sistema de ar-condicionado central | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1297 | CNMP_PG_16_SA_COENG_016 | #N/A | Contratação de serviço de acesso a sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2017-01-02 | 50 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado | 35 | 27
1269 | CNMP_PG_16_SA_COENG_017 | #N/A | Contratação de serviço de Telefonia Fixa Nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
2476 | CNMP_PG_17_COENG_052 | #N/A | Contratação de serviços de engenharia sob demanda | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1261 | CNMP_PG_16_SA_COENG_018 | #N/A | Contratação de Serviços de Manutenção Predial (Ar-Condicionado, Elétrica, Hidrossanitário, Telefonia e Civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-07 | 2017-01-03 | 42.86 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
4386 |  | #N/A | Contratação manutenção Preventiva Corretiva equipamentos Sala Técnica No-Breaks | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2527 | CNMP_PG_17_COENG_053 | #N/A | Contratação para fornecimento de componentes e reparo/ajustes de portas corta-fogo | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1295 | CNMP_PG_16_SA_COENG_002 | #N/A | Contratação/prorrogação da manutenção Corretiva de No-Break Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2017-01-02 | 72.5 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 35 | 27
1274 | CNMP_PG_16_SA_COENG_003 | #N/A | Contratação/prorrogação da manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-13 | 2016-05-13 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 35 | 27
1276 | CNMP_PG_16_SA_COENG_004 | #N/A | Contratação/prorrogação da manutenção de Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-05 | 2016-10-18 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 35 | 27
1285 | CNMP_PG_16_SA_COENG_005 | #N/A | Contratação/prorrogação da manutenção de Grupo Gerador Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-12-20 | 72.5 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 35 | 27
1282 | CNMP_PG_16_SA_COENG_006 | #N/A | Contratação/prorrogação da manutenção dos Equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
1286 | CNMP_PG_16_SA_COENG_007 | #N/A | Contratação/prorrogação da manutenção Preventiva NoBreak/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-02 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 35 | 27
1266 | CNMP_PG_16_SA_COENG_008 | #N/A | Contratação/prorrogação de Seguro Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-10-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
1667 | CNMP_PG_16_SA_COENG_019 | #N/A | Contratação/Prorrogação do contrato de Telefonia Fixa Internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-02-04 | 2016-07-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 35 | 27
4383 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão da manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4384 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão da manutenção de grupo-gerador predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4392 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão da Manutenção de Software de Tarifação da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4393 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão da Manutenção do Grupo Gerador do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
4391 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão da Manutenção do sistema de climatização do edifício-sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
4385 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão da manutenção dos equipamentos do Plenário/Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
4394 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão da Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
4379 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão das licenças de Software de CAD e BIM | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
4387 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão de manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
4378 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão do contrato de telefonia fixa nacional e internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
4389 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão do seguro predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
4381 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão do serviço de acesso a Sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 35 | 27
2949 | PG_18_COENG_040 | PG_18_COENG_040 | Estudo viabilidade para melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3358 | PG_18_COENG_037 | #N/A | Execução de melhorias no sistema de ar-condicionado central e automação | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1262 | CNMP_PG_16_SA_COENG_020 | #N/A | Fornecimento de Água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2121 | CNMP_PG_17_COENG_010 | #N/A | Fornecimento de água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2827 | PG_18_COENG_016 | PG_18_COENG_016 | Fornecimento de água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1264 | CNMP_PG_16_SA_COENG_021 | #N/A | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2123 | CNMP_PG_17_COENG_011 | #N/A | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
4380 |  | #N/A | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2758 | PG_18_COENG_007 | PG_18_COENG_007 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2125 | CNMP_PG_17_COENG_012 | #N/A | Gestão da Contratação de serviço de acesso a Sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
1750 | CNMP_PG_16_SA_COENG_022 | #N/A | Gestão da locação de Imóvel do edifício sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2127 | CNMP_PG_17_COENG_013 | #N/A | Gestão da locação de imóvel do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
4382 |  | #N/A | Gestão da locação de imóvel do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1751 | CNMP_PG_16_SA_COENG_023 | #N/A | Gestão da manutenção Corretiva de No-Break Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1744 | CNMP_PG_16_SA_COENG_024 | #N/A | Gestão da manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1746 | CNMP_PG_16_SA_COENG_025 | #N/A | Gestão da manutenção de Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1747 | CNMP_PG_16_SA_COENG_026 | #N/A | Gestão da manutenção de Grupo Gerador Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1748 | CNMP_PG_16_SA_COENG_027 | #N/A | Gestão da manutenção dos Equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2132 | CNMP_PG_17_COENG_016 | #N/A | Gestão da manutenção dos equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
1743 | CNMP_PG_16_SA_COENG_028 | #N/A | Gestão da manutenção preventiva de No-Break/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2128 | CNMP_PG_17_COENG_017 | #N/A | Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
1287 | CNMP_PG_16_SA_COENG_029 | #N/A | Gestão de Serviços de Manutenção Predial (Ar-Condicionado, Elétrica, Hidrossanitário, Telefonia e Civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2117 | CNMP_PG_17_COENG_020 | #N/A | Gestão de Serviços de Manutenção Predial, serviços de engenharia de responsabilidade do CNMP, incluindo materiais, e operação do sistema de automação predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
3409 | PG_18_COENG_026 | #N/A | Gestão de Serviços de Manutenção Predial, serviços de engenharia de responsabilidade do CNMP, incluindo materiais, e operação do sistema de automação predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1814 | CNMP_PG_16_SA_COENG_012 | #N/A | Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-09 | 2016-03-21 | 2016-10-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1668 | CNMP_PG_16_SA_COENG_030 | #N/A | Gestão do contrato de Telefonia Fixa Nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1742 | CNMP_PG_16_SA_COENG_031 | #N/A | Gestão do fornecimento de aparelhos e placas de ramais digitais | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-04-29 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1749 | CNMP_PG_16_SA_COENG_032 | #N/A | Gestão do Seguro Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1259 | CNMP_PG_16_SA_COENG_013 | #N/A | Gestão e acompanhamento de suprimento de Fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2109 | CNMP_PG_17_COENG_024 | #N/A | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
4377 |  | #N/A | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos - COENG | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2350 | CNMP_PG_17_COENG_025 | #N/A | Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
1308 | CNMP_PG_16_SA_COENG_033 | #N/A | Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2794 | PG_18_COENG_028 | PG_18_COENG_028 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4396 |  | #N/A | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 35 | 27
2149 | CNMP_PG_17_COENG_026 | #N/A | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana  I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2138 | CNMP_PG_17_COENG_027 | #N/A | Instalação de dispositivos de redução de velocidade nas garagens e batedores de rodas | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
2118 | CNMP_PG_17_COENG_009 | #N/A | Instalação de equipamentos de ar-condicionado em ambientes críticos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2160 |  | #N/A | Instalação de sistema complementar de ar-condicionado em ambientes críticos do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
3411 | PG_18_COENG_033 | #N/A | Instalação de sistema complementar de ar-condicionado em ambientes críticos do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2760 | PG_18_COENG_009 | PG_18_COENG_009 | Locação de imóvel do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2764 | PG_18_COENG_015 | PG_18_COENG_015 | Manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2761 | PG_18_COENG_011 | PG_18_COENG_011 | Manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3.33 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2762 | PG_18_COENG_012 | PG_18_COENG_012 | Manutenção de grupo-gerador predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2769 | PG_18_COENG_022 | PG_18_COENG_022 | Manutenção do Grupo Gerador do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2767 | PG_18_COENG_020 | PG_18_COENG_020 | Manutenção do sistema de climatização do edifício-sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2768 | PG_18_COENG_021 | PG_18_COENG_021 | Manutenção do Software de Tarifação da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2757 | PG_18_COENG_013 | PG_18_COENG_013 | Manutenção dos equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2174 | CNMP_PG_17_COENG_030 | #N/A | Manutenção e melhorias da acessibilidade no edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
3393 | PG_18_COENG_002 | #N/A | Manutenção e melhorias da acessibilidade no edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2474 | CNMP_PG_17_COENG_050 | #N/A | Manutenção instalação e remanejamento de aparelhos de ar-condicionado autônomos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2763 | PG_18_COENG_014 | PG_18_COENG_014 | Manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 40 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2142 | CNMP_PG_17_COENG_031 | #N/A | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
2790 | PG_18_COENG_023 | PG_18_COENG_023 | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
345 | CNMP_PG14_COENG_PROJ_001 | #N/A | Mapeamento e Manualização do processo da Manutenção | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Maria Donária Netto Leidemer | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4395 |  | #N/A | Materiais de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 35 | 27
2826 | PG_18_COENG_024 | PG_18_COENG_024 | Materiais de Engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1260 | CNMP_PG_16_SA_COENG_034 | #N/A | Materiais de Manutenção de Engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2016-12-28 | 76.43 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
2111 | CNMP_PG_17_COENG_032 | #N/A | Materiais de manutenção de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
2154 | CNMP_PG_17_COENG_033 | #N/A | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2804 | PG_18_COENG_030 | PG_18_COENG_030 | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 30 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4398 |  | #N/A | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 35 | 27
3064 | PG_18_COENG_041 | PG_18_COENG_041 | Melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1294 | CNMP_PG_16_SA_COENG_035 | #N/A | Melhoria no Sistema Complementar de Ar-Condicionado de Salas Técnicas (Incluindo Sala de No-Break Predial) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 2017-01-02 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
2806 | PG_18_COENG_031 | PG_18_COENG_031 | Melhorias na infraestrutura predial e aquisição de equipamentos de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 37.5 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2978 | PG_18_COENG_043 | PG_18_COENG_043 | Mobiliário para a sala de vídeo conferência | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4403 |  | #N/A | Mobiliários sob medida para finalidades específicas do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 35 | 27
1740 |  | #N/A | Modernização Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SG | Aprovado | 35 | 27
2155 | CNMP_PG_17_COENG_034 | #N/A | Modernização da infraestrutura do auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
4405 |  | #N/A | Modernização da infraestrutura do Auditório - 2ª Etapa | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 35 | 27
1306 |  | #N/A | Potencialização do sinal de celular | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-02 | 2016-11-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
2158 | CNMP_PG_17_COENG_035 | #N/A | Projeto para ampliação do número de mesas para a lanchonete | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2145 | CNMP_PG_17_COENG_036 | #N/A | Projeto para otimização e uso racional do uso dos elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 35 | 27
2129 | CNMP_PG_17_COENG_014 | #N/A | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão da manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2131 | CNMP_PG_17_COENG_015 | #N/A | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão da manutenção de grupo-gerador predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2140 | CNMP_PG_17_COENG_029 | #N/A | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão da Manutenção do Grupo Gerador do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2133 | CNMP_PG_17_COENG_018 | #N/A | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2135 | CNMP_PG_17_COENG_021 | #N/A | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2136 | CNMP_PG_17_COENG_022 | #N/A | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2137 | CNMP_PG_17_COENG_023 | #N/A | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão do seguro predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2134 | CNMP_PG_17_COENG_019 | #N/A | Prorrogação,Contratação e/ou Gestão de manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
1288 |  | #N/A | Reforço da iluminação de Banheiros e Copas | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-02 | 2016-11-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
3394 | PG_18_COENG_010 | #N/A | Remanejamento de divisórias existentes (desmontagem, montagem e ajustes) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2803 | PG_18_COENG_006 | PG_18_COENG_006 | Renovação de 4 (quatro) subscrições do Software de CAD e BIM | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1300 | CNMP_PG_16_SA_COENG_014 | #N/A | Reparação de persianas danificadas com fornecimento de materias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 35 | 27
3120 | PG_17_COENG_051 | PG_17_COENG_051 | Restos a Pagar - Aquisição de toldo, capas para elevador e capachos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3444 | PG_17_COENG_012 | #N/A | Restos a Pagar - Contratação de serviço de acesso a Sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3121 | PG_17_COENG_053 | PG_17_COENG_053 | Restos a Pagar - Contratação para o fornecimento de componentes e reparo/ajuste de portas corta fogo | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3110 | PG_17_COENG_010 | PG_17_COENG_010 | Restos a Pagar - Fornecimento de água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3111 | PG_17_COENG_011 | PG_17_COENG_011 | Restos a Pagar - Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3426 | PG_17_COENG_013 | #N/A | Restos a Pagar - Gestão da locação de imóvel do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3112 | PG_17_COENG_014 | PG_17_COENG_014 | Restos a Pagar - Gestão da manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3445 | PG_17_COENG_015 | #N/A | Restos a Pagar - Gestão da manutenção de grupo-gerador predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3427 | PG_17_COENG_016 | #N/A | Restos a Pagar - Gestão da manutenção dos equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3446 | PG_17_COENG_018 | #N/A | Restos a Pagar - Gestão da manutenção preventiva e corretiva de Nobreak/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3447 | PG_17_COENG_019 | #N/A | Restos a Pagar - Gestão de manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3448 | PG_17_COENG_020 | #N/A | Restos a Pagar - Gestão de Serviços de Manutenção Predial, serviços de engenharia de responsabilidade do CNMP, incluindo materiais, e operação do sistema de automação predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3113 | PG_17_COENG_021 | PG_17_COENG_021 | Restos a Pagar - Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3114 | PG_17_COENG_022 | PG_17_COENG_022 | Restos a Pagar - Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3449 | PG_17_COENG_023 | #N/A | Restos a Pagar - Gestão do seguro predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3115 | PG_17_COENG_024 | PG_17_COENG_024 | Restos a Pagar - Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3116 | PG_17_COENG_025 | PG_17_COENG_025 | Restos a Pagar - Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3450 | PG_17_COENG_028 | #N/A | Restos a Pagar - Manutenção de Software de Tarifação da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3624 | PG_17_COENG_031 | #N/A | Restos a Pagar - Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3451 | PG_17_COENG_033 | #N/A | Restos a Pagar - Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3117 | PG_17_COENG_034 | PG_17_COENG_034 | Restos a Pagar - Modernização da infraestrutura do Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3119 | PG_17_COENG_039 | PG_17_COENG_039 | Restos a Pagar - Substituição de vidros da fachada e instalação de porta de vidro no semi-enterrado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
3118 | PG_17_COENG_037 | PG_17_COENG_037 | Restos a Pagar - Taxa de Iluminação Pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
346 | CNMP_PG14_COENG_PROJ_002 | #N/A | Retomar e gerir as questões de ordem técnica relacionadas à obra da Sede própria do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Maria Donária Netto Leidemer | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
946 | CNMP_PG_15_SA_COENG_015 | #N/A | SA/COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-04-03 | 2015-10-01 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
944 | CNMP_PG_15_SA_COENG_016 | #N/A | SA/COENG - Contratação/Prorrogação do contrato para prestação de serviços dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-05-21 | 2015-12-11 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
600 | CNMP_PG_15_SA_COENG_017 | #N/A | SA/COENG - Estudo de alternativas e aquisição de materiais de divisórias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-09-01 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
597 | CNMP_PG_15_SA_COENG_018 | #N/A | SA/COENG - Estudo de unificação dos arquivos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-12 | 2015-06-30 | 100 | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
613 | CNMP_PG_15_SA_COENG_019 | #N/A | SA/COENG - Estudo e aquisição de aparelhos de áudio conferência | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-06-01 | 2015-10-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
612 | CNMP_PG_15_SA_COENG_021 | #N/A | SA/COENG - Estudo e aquisição de nova contratação de STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado 2016 | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-11-30 | 45 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
846 | CNMP_PG_15_SA_COENG_022 | #N/A | SA/COENG - Gestão consumo água - CAESB lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
845 | CNMP_PG_15_SA_COENG_023 | #N/A | SA/COENG - Gestão consumo água - CAESB sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
843 | CNMP_PG_15_SA_COENG_024 | #N/A | SA/COENG - Gestão consumo energia - CEB lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
842 | CNMP_PG_15_SA_COENG_025 | #N/A | SA/COENG - Gestão consumo energia - CEB Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
841 | CNMP_PG_15_SA_COENG_027 | #N/A | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de aluguel do edifício sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
839 | CNMP_PG_15_SA_COENG_028 | #N/A | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de manutenção central telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
840 | CNMP_PG_15_SA_COENG_029 | #N/A | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de manutenção dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
835 | CNMP_PG_15_SA_COENG_030 | #N/A | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de Manutenção Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
834 | CNMP_PG_15_SA_COENG_031 | #N/A | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de Manutenção Predial (ar-condicionado, elétrica, hidrossanitário, telefonia, civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
891 | CNMP_PG_15_SA_COENG_032 | #N/A | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de modernização do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-07-31 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
837 | CNMP_PG_15_SA_COENG_033 | #N/A | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
838 | CNMP_PG_15_SA_COENG_034 | #N/A | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
849 | CNMP_PG_15_SA_COENG_035 | #N/A | SA/COENG - Iluminação Pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
848 | CNMP_PG_15_SA_COENG_037 | #N/A | SA/COENG - Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial - IPTU | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
850 | CNMP_PG_15_SA_COENG_043 | #N/A | SA/COENG - Roçagem Lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
939 | CNMP_PG_15_SA_COENG_044 | #N/A | SA/COENG - Suprimento de Fundos para aquisições emergenciais de materiais e contratações de serviços | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2766 | PG_18_COENG_018 | PG_18_COENG_018 | Seguro Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2759 | PG_18_COENG_008 | PG_18_COENG_008 | Serviço de acesso ao Sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2798 | PG_18_COENG_039 | PG_18_COENG_039 | Serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4401 |  | #N/A | Serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 35 | 27
3410 | PG_18_COENG_027 | #N/A | Serviços de limpeza, pintura e impermeabilização de fachadas (internas e externas) incluindo trabalho em altura e pinturas internas | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2800 | PG_18_COENG_005 | PG_18_COENG_005 | Serviços de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2765 | PG_18_COENG_017 | PG_18_COENG_017 | Serviços de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4402 |  | #N/A | Serviços para melhoria da acústica em ambientes do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 35 | 27
2473 | CNMP_PG_17_COENG_049 | #N/A | Substituição de vidros da fachada e instalação de porta de vidro no semi-enterrado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
1298 | CNMP_PG_16_SA_COENG_009 | #N/A | Taxa de iluminação pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 95 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
2151 | CNMP_PG_17_COENG_037 | #N/A | Taxa de iluminação pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 35 | 27
2796 | PG_18_COENG_029 | PG_18_COENG_029 | Taxa de Iluminação Pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 35 | 27
4397 |  | #N/A | Taxa de Iluminação Pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 35 | 27
1583 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_001 | #N/A | Apresentação de Orçamento 2017 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-05 | 2016-02-22 | 2016-05-27 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1419 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_002 | #N/A | Aprimoramento da Gestão Contratual | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1404 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_003 | #N/A | Aprimoramento da Gestão Orçamentária | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 70 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1323 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_049 | #N/A | Aprimoramento de uso do sistema de gestão de demandas (GLPI) | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1452 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_050 | #N/A | Aprimoramento do fluxo de informações entre a SESAUX e COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1410 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_004 | #N/A | Aquisição de água mineral | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
2353 | CNMP_PG_17_COGCS_001 | #N/A | Aquisição de cafeteira industrial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 34 | 27
1407 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_005 | #N/A | Aquisição de container | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1415 |  | #N/A | Aquisição de Placas para Banheiro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1405 |  | #N/A | Aquisição de plantas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-08-29 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
2375 | CNMP_PG_17_COGCS_002 | #N/A | Aquisição de suprimento de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1774 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_008 | #N/A | Aquisição de utensílios para as copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1652 |  | #N/A | Automatização do caderno administrativo do Diário Eletrônico | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado | 34 | 27
1791 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_062 | #N/A | Contratação de alocação de purificadores de água | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
2426 | CNMP_PG_17_COGCS_016 | #N/A | Contratação de concessão de área para exploração de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 25 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1873 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_063 | #N/A | Contratação de Empresa para Publicação em Jornais de Grande Circulação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1775 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_010 | #N/A | Contratação de fornecimento de Açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1776 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_011 | #N/A | Contratação de fornecimento de Adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1777 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_012 | #N/A | Contratação de fornecimento de Água Mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1778 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_013 | #N/A | Contratação de fornecimento de Café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1440 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_014 | #N/A | Contratação de Serviço de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
4064 |  | #N/A | Contratação de Serviço de fornecimento de café devido a negativa de entrega pela empresa contratada em 2018 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 |  | César Hideyuki Maruno Justino | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
1417 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_015 | #N/A | Contratação de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
2250 | CNMP_PG_17_COGCS_003 | #N/A | Contratação fornecimento de carimbos, borrachas, refis e displays | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1444 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_016 | #N/A | Contratação ou prorrogação de serviço de telefonia e dados móveis para o CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1422 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_017 | #N/A | Contratação/Prorrogação da concessão de espaço para locação de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1435 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_018 | #N/A | Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-11-30 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1448 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_019 | #N/A | Contratação/Prorrogação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1447 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_020 | #N/A | Contratação/Prorrogação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2017-01-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1420 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_021 | #N/A | Contratação/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-08-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
2349 | CNMP_PG_17_COGCS_004 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão do contrato de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 75 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 34 | 27
2343 | CNMP_PG_17_COGCS_005 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 50 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2344 | CNMP_PG_17_COGCS_006 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 50 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2342 | CNMP_PG_17_COGCS_007 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e Acompanhamento do contrato de água mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 20 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
3412 | PG_18_COGCS_004 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e Acompanhamento do contrato de água mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2345 | CNMP_PG_17_COGCS_008 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 75 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2341 | CNMP_PG_17_COGCS_009 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de fornecimento de água mineral/Locação de filtro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 77.5 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2346 | CNMP_PG_17_COGCS_010 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 57.5 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2348 | CNMP_PG_17_COGCS_011 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 25 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2347 | CNMP_PG_17_COGCS_012 | #N/A | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 75 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2410 |  | #N/A | Custeio de dívida remanescente da Claro  2016 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2409 | CNMP_PG_17_COGCS_015 | #N/A | Despesa de serviço de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1650 |  | #N/A | Digitalização dos Processos Administrativos arquivados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado | 34 | 27
1322 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_052 | #N/A | Elaboração de um catálogo de rotinas de serviços terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
4246 |  | #N/A | Equipamentos para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1455 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_051 | #N/A | Estudo de atribuições da SESAUX estabelecidas na portaria CNMP-PRESI Nº 204, de 15 de julho de 2013 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1424 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_022 | #N/A | Estudo de organização de gestão documental dos contratos administrativos alocados na COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2427 | COGCS_TEMP | #N/A | Estudo de viabilidade de solução tecnológica para fiscalização e gestão de contratos de mão de obra continuada | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Humberto de Campos Costa | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 34 | 27
1651 |  | #N/A | Estudo dos procedimentos da reprografia para aprimorar e padronizar suas atividades. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado | 34 | 27
1432 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_023 | #N/A | Estudo sobre a aquisição de sistema de fiscalização de postos terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 34 | 27
1305 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_053 | #N/A | Fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de alocação de purificadores | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1324 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_054 | #N/A | Fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1411 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_055 | #N/A | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1414 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_056 | #N/A | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1418 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_057 | #N/A | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1421 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_058 | #N/A | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1423 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_059 | #N/A | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de suprimentos de gêneros alimentícios e manutenção do abastecimento das copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1427 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_060 | #N/A | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de suprimentos de utensílio para copas e sua manutenção | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2251 |  | #N/A | Gestão a acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1622 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_024 | #N/A | Gestão do contrato de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-12 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1426 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_025 | #N/A | Gestão e acompanhamento da execução orçamentária | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1443 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_026 | #N/A | Gestão e acompanhamento de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 34 | 27
1584 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_027 | #N/A | Gestão e Acompanhamento de publicação de dados de transparência | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2376 |  | #N/A | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundo | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1781 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_028 | #N/A | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2253 | CNMP_PG_17_COGCS_013 | #N/A | Gestão e acompanhamento do contrato da Empresa Brasil de Comunicação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
2252 | CNMP_PG_17_COGCS_014 | #N/A | Gestão e acompanhamento do contrato da Imprensa Nacional | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1412 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_029 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do Contrato de Açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1779 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_061 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de Adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1413 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_030 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do Contrato de Água Mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1409 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_031 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
1428 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_032 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1429 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_033 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1425 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_034 | #N/A | Gestão e acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1430 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_035 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1783 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_047 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de Publicação em Jornais de Grande Circulação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1784 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_048 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de Publicação Legal dos Atos Oficiais | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1431 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_036 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1434 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_037 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de suprimentos de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 80 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1785 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_042 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do fornecimento de água mineral | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1436 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_009 | #N/A | Gestão e acompanhamento do sistema de gestão de demandas (GLPI) | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
1437 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_038 | #N/A | Gestão, Fiscalização e Acompanhamento da execução do contrato do serviço de telefonia e dados móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1615 | CNMP_PG_16_SG_008 | #N/A | Gestão, Fiscalização, Execução e Acompanhamento do contrato de agenciamento para eventos | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1439 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_039 | #N/A | Gestão, Fiscalização, Execução e Acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1441 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_040 | #N/A | Implementação e revisão de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-04-29 | 65 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 34 | 27
1442 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_041 | #N/A | Implementação e revisão de processos de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-04-29 | 50 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 34 | 27
1449 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_007 | #N/A | Implementação, gestão e acompanhamento de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
343 | CNMP_PG14_COGCS_PROJ_001 | #N/A | Mapeamento dos processos da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1416 |  | #N/A | Material de copa e cozinha | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 34 | 27
4244 |  | #N/A | Melhoria das copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2184 |  | #N/A | Melhoria do arquivo administrativo | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 34 | 27
4086 |  | #N/A | Pagamento à empresa Planalto Service Eireli - CONTRATO CNMP Nº | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | César Hideyuki Maruno Justino | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
1321 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_006 | #N/A | Plano de comunicação sobre o funcionamento dos serviços terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 34 | 27
1406 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_043 | #N/A | Plano de distribuição de equipamento para copa | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4252 |  | #N/A | Prestação de serviço de almoxarifes, apoio administrativo, auxiliar de biblioteca, marceneiro operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
4220 |  | #N/A | Prestação de serviço de almoxarifes, apoio administrativo, auxiliar de biblioteca, marceneiro operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2720 | PG_18_COGCS_011 | PG_18_COGCS_011 | Prestação de serviço de apoio administrativo, almoxarifes, marceneiro, auxiliar de biblioteca, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 83.33 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2720 | PG_18_COGCS_011 | PG_18_COGCS_011 | Prestação de serviço de apoio administrativo, almoxarifes, marceneiro, auxiliar de biblioteca, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 83.33 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4215 |  | #N/A | Prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2724 | PG_18_COGCS_008 | PG_18_COGCS_008 | Prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 86.67 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2723 | PG_18_COGCS_009 | PG_18_COGCS_009 | Prestação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 42.5 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4217 |  | #N/A | Prestação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
3125 | PG_18_COGCS_016 | PG_18_COGCS_016 | Reconhecimento de Dívida | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4251 |  | #N/A | Resto a Pagar - Prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
4250 |  | #N/A | Resto a pagar - Prestação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
4249 |  | #N/A | Resto a pagar - Serviço de fornecimento de água mineral / Locação de filtro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
1438 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_044 | #N/A | Revisão dos processos da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-07-29 | 60 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
541 | CNMP_PG_15_SA_COGCS 001 | #N/A | SA/COGCS - Aquisição de gêneros alimentícios para as copas do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 9.44 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
758 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 002 | #N/A | SA/COGCS - Aquisição de utensílios para as copas. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 6.67 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
740 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 003 | #N/A | SA/COGCS - Contração/Prorrogação da concessão de espaço para locação de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-08-10 | 2015-12-04 | 70 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
742 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 004 | #N/A | SA/COGCS - Contração/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-03 | 2016-04-04 | 100 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
738 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 005 | #N/A | SA/COGCS - Contratação de Serviço de fornecimento de bebidas quentes. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-03 | 2015-08-03 | 8.75 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
748 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 006 | #N/A | SA/COGCS - Contratação de serviço de telefonia e dados móveis para o CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-02-23 | 2015-07-21 | 80 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
734 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 007 | #N/A | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-26 | 2015-10-28 | 19.03 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
755 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 008 | #N/A | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de distribuição de publicidade legal do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-05-12 | 2015-11-09 | 100 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
753 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 009 | #N/A | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de expedição de correspondência pela ECT. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-06-12 | 2015-11-09 | 80 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
736 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 010 | #N/A | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-02-18 | 2015-06-16 | 41.67 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
639 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 011 | #N/A | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-12 | 2015-03-26 | 2015-06-22 | 12.33 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
536 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 013 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento da execução orçamentária das aquisições da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
638 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 014 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento de indicadores de resultado dos serviços executados por meio dos contratos da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
538 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 015 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-03-13 | 2015-08-31 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
741 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 016 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-30 | 2016-01-14 | 100 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
756 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 017 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de distribuição de publicidade legal. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
754 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 018 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de expedição de correspondência pela EBCT. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
739 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 019 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de bebidas quentes. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-14 | 2016-01-08 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
746 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 020 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
737 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 021 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-13 | 2015-09-30 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
735 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 022 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-13 | 2015-10-30 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
757 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 023 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de publicação pela Imprensa Nacional. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
878 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 024 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de suprimentos para copa | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 |  | Raimunda de Jesus | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
750 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 025 | #N/A | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do serviço de telefonia e dados móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
759 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 026 | #N/A | SA/COGCS - Preparação da transferência da gestão documental dos contratos administrativos alocados na COGCS. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
760 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 027 | #N/A | SA/COGCS - Preparação da transferência da Seção de Comunicações Administrativa para a SEPROC. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1619 |  | #N/A | SA/COGCS/SECAD  Implementação e revisão de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado | 34 | 27
4225 |  | #N/A | Serviço de fornecimento de açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2719 | PG_18_COGCS_002 | PG_18_COGCS_002 | Serviço de fornecimento de açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 66.67 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2730 | PG_18_COGCS_003 | PG_18_COGCS_003 | Serviço de fornecimento de adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 66.67 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4227 |  | #N/A | Serviço de fornecimento de adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
4231 |  | #N/A | Serviço de fornecimento de água mineral / Locação de filtro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2717 | PG_18_COGCS_010 | PG_18_COGCS_010 | Serviço de fornecimento de água mineral / Locação de filtro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 48.4 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4229 |  | #N/A | Serviço de fornecimento de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2728 | PG_18_COGCS_005 | PG_18_COGCS_005 | Serviço de fornecimento de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 66.67 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2725 | PG_18_COGCS_007 | PG_18_COGCS_007 | Serviço de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 35.67 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4235 |  | #N/A | Serviço de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
3844 | PG_18_COGCS_017 | PG_18_COGCS_017 | Serviço de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 66.67 | Daniel Kuwae | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4237 |  | #N/A | Serviço de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2722 | PG_18_COGCS_013 | PG_18_COGCS_013 | Serviço de publicação em jornais de grande circulação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 45.67 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4238 |  | #N/A | Serviço de publicação legal dos Atos Oficiais | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2721 | PG_18_COGCS_014 | PG_18_COGCS_014 | Serviço de publicação legal dos Atos Oficiais | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 85 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4241 |  | #N/A | Serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2718 | PG_18_COGCS_012 | PG_18_COGCS_012 | Serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 91.67 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
2731 | PG_18_COGCS_015 | PG_18_COGCS_015 | Sistema Informatizado de Fiscalização de postos terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4222 |  | #N/A | Suprimento de fundos | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
3103 | PG_18_COGCS_001 | PG_18_COGCS_001 | Suprimento de fundos - COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
4243 |  | #N/A | Suprimento de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 34 | 27
2726 | PG_18_COGCS_006 | PG_18_COGCS_006 | Suprimento de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 66.67 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 34 | 27
1445 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_045 | #N/A | Transferência da Seção de Comunicações Administrativa para a SPR | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-18 | 2016-04-29 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#SG | Aprovado | 34 | 27
1214 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_028 | #N/A | 2ª Semana da Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-09-22 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4185 |  | #N/A | 5ª Semana da Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
4199 |  | #N/A | Agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2565 | PG_18_COGP_009 | PG_18_COGP_009 | Agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2224 | CNMP_PG_17_COGP_001 | #N/A | Ajuda de custo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado | 38 | 27
3102 | PG_18_COGP_011 | PG_18_COGP_011 | Ajuda de Custo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4314 |  | #N/A | AJUDA DE CUSTO | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1597 | CNMP_PG_16_COGP_001 | #N/A | Ajuda de Custos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
3804 | PG_18_COGP_024 | #N/A | Aposentadorias e Pensões Civis da União | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1606 | CNMP_PG_16_COGP_002 | #N/A | Aprimoramento de rotinas, com auxílio do Sistema de RH (formulários eletrônicos) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-05-31 | 75 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
3644 | PG_18_COGP_018 | #N/A | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
3664 | PG_18_COGP_019 | #N/A | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1598 | CNMP_PG_16_COGP_003 | #N/A | Auxílio Moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2223 | CNMP_PG_17_COGP_002 | #N/A | Auxílio moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado | 38 | 27
4313 |  | #N/A | AUXÍLIO MORADIA | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
3666 | PG_18_COGP_021 | #N/A | Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
3625 | PG_18_COGP_017 | #N/A | Auxílio-Funeral e Natalidade | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
3101 | PG_18_COGP_010 | PG_18_COGP_010 | Auxílio-Moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
3665 | PG_18_COGP_020 | #N/A | Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
286 | CNMP_PG_COGP_PROJ_009 | #N/A | Avaliação individual dos gestores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4181 |  | #N/A | Avaliação periódica do Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4410 |  | #N/A | Avaliação por Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2551 | PG_18_COGP_029 | PG_18_COGP_029 | Avaliações periódicas do Eco Transporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 50 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1217 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_036 | #N/A | Avaliações periódicas do Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-10-24 | 63.75 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 38 | 27
285 | CNMP_PG_COGP_PROJ_008 | #N/A | Banco de Talentos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2661 | PG_18_COGP_030 | PG_18_COGP_030 | Banco de Talentos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4180 |  | #N/A | Campanha de Vacinação contra a Gripe | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2606 | PG_18_COGP_027 | PG_18_COGP_027 | Campanha de Vacinação de 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1211 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_037 | #N/A | Campanhas Informativas de Saúde e de Qualidade de Vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 92.31 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 38 | 27
4182 |  | #N/A | Campanhas informativas de saúde e qualidade de vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2550 | PG_18_COGP_031 | PG_18_COGP_031 | Campanhas Informativas de Saúde e Qualidade de Vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 20 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4202 |  | #N/A | Carteira funcional CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4203 |  | #N/A | Casa da Moeda | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
870 | CNMP_PG_2015_COGP_01 | #N/A | COGP - Aquisição de desfibrilador externo automático | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-01-02 | 2015-11-26 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
812 | CNMP_PG_2015_COGP_02 | #N/A | COGP - Contratação de palestrantes para o 6º Congresso Brasileiro | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-10-30 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
871 | CNMP_PG_2015_COGP_03 | #N/A | COGP - Contratação de serviços de ambulância | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-08-13 | 2016-03-30 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
867 | CNMP_PG_2015_COGP_04 | #N/A | COGP - Contratação/prorrogação de agente integrador para o ano de 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 100 | Nilva Mota Torquato Leodido | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
815 | CNMP_PG_2015_COGP_09 | #N/A | COGP - Cossaúde - Campanha de vacinação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-05-29 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
957 | CNMP_PG_2015_COGP_05 | #N/A | COGP - Cossaúde - Datas Comemorativas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-02 | 2015-08-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
782 | CNMP_PG_2015_COGP_06 | #N/A | COGP - Cossaúde - exames periódicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-11-12 | 91.67 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
781 | CNMP_PG_2015_COGP_07 | #N/A | COGP - Cossaúde - Implantar o Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-08-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
813 | CNMP_PG_2015_COGP_08 | #N/A | COGP - Cossaúde berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
890 | CNMP_PG_2015_COGP_10 | #N/A | COGP - Curso de formação para os técnicos de Segurança e Transporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
954 | CNMP_PG_2015_COGP_11 | #N/A | COGP - Folha de pagamento de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 80 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
780 | CNMP_PG_2015_COGP_12 | #N/A | COGP - Implantação do novo sistema de gestão de pessoas - MENTORH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
814 | CNMP_PG_2015_COGP_13 | #N/A | COGP - Manutenção do relógio de ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 86.67 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
972 | CNMP_PG_2015_COGP_14 | #N/A | COGP - Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-19 | 2016-12-30 | 100 | Ronan Moraes | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
956 | CNMP_PG_2015_COGP_15 | #N/A | COGP - Pagamento de ajuda de custo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
955 | CNMP_PG_2015_COGP_16 | #N/A | COGP - Pagamento de ajuda de custo para moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
779 | CNMP_PG_2015_COGP_17 | #N/A | COGP - Plano de capacitação 2015 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-04-15 | 100 | Renata Braz Ferraz | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1516 |  | #N/A | COGP - Plano de Incentivos ao Estudo de Idioma Estrangeiro - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
953 | CNMP_PG_2015_COGP_18 | #N/A | COGP - Renovação de contrato para fornecimento de carteiras funcionais. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 50 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
777 | CNMP_PG_2015_COGP_19 | #N/A | COGP - Reorganização de vagas para estagiários e agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-05-29 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
818 | CNMP_PG_2015_COGP_20 | #N/A | COGP - Ressarcimento de mensalidades de pós-graduação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 80 | Renata Braz Ferraz | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
817 | CNMP_PG_2015_COGP_21 | #N/A | COGP - Seguro para estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-27 | 2015-12-31 | 50 | Nilva Mota Torquato Leodido | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
778 | CNMP_PG_2015_COGP_22 | #N/A | COGP - Seleção, ambientação e lotação de novos servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-03-04 | 2015-07-03 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
882 | CNMP_PG_2015_COGP_11 COGP | #N/A | COGP - Seleção, ambientação e lotação de novos servidores - COM ATIVIDADES | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 38 | 27
2047 | CNMP_PG_17_COGP_016 | #N/A | COGP/COSSAUDE - Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1933 | CNMP_PG_17_COGP_017 | #N/A | COGP/COSSAUDE - 3ª Semana da Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 38 | 27
1934 | CNMP_PG_17_COGP_018 | #N/A | COGP/COSSAUDE - Avaliações Periódicas do Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 38 | 27
2013 | CNMP_PG_17_COGP_019 | #N/A | COGP/COSSAUDE - Campanha de Vacinação de 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 38 | 27
2014 | CNMP_PG_17_COGP_020 | #N/A | COGP/COSSAUDE - Campanhas Informativas de Saúde e Qualidade de Vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 80 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 38 | 27
2046 |  | #N/A | COGP/COSSAUDE - Elaboração do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 38 | 27
2107 | CNMP_PG_17_COGP_021 | #N/A | COGP/COSSAUDE - Execução do Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 93.75 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1935 | CNMP_PG_17_COGP_022 | #N/A | COGP/COSSAUDE - Gestão das vagas e dos recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2018 | CNMP_PG_17_COGP_023 | #N/A | COGP/COSSAUDE - Gestão do contrato para execução de serviço médico no 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 38 | 27
2104 | CNMP_PG_17_COGP_024 | #N/A | COGP/COSSAUDE - Gestão do Programa de Ginástica Laboral | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 38 | 27
2020 |  | #N/A | COGP/COSSAUDE Inclusão dos beneficiários do PlanAssiste no Mentorh | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Não enviado | 38 | 27
4200 |  | #N/A | Consurso público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2236 | CNMP_PG_17_COGP_003 | #N/A | Contratação de agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA#SG | Aprovado | 38 | 27
1608 |  | #N/A | Contratação de Banco de Talentos no sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SG | Aprovado | 38 | 27
330 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_001 | #N/A | Contratação de Consultoria em Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2235 | CNMP_PG_17_COGP_004 | #N/A | Contratação de manutenção do sistema de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 25 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 38 | 27
1591 | CNMP_PG_16_COGP_005 | #N/A | Contratação de Novos Relógios de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2239 | CNMP_PG_17_COGP_005 | #N/A | Contratação de seguro de estagiarios | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2018-02-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA#SG | Aprovado | 38 | 27
1838 | CNMP_PG_16_COGP_051 | #N/A | Contratação de Seguro para Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-17 | 2016-03-01 | 2016-05-09 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 38 | 27
1212 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_038 | #N/A | Contratação de Serviço Médico para o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 80 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 38 | 27
1207 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_039 | #N/A | Contratação de Vacinação contra a Gripe para a Campanha de 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-12-15 | 2015-11-03 | 2016-07-18 | 88.89 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 38 | 27
1225 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_040 | #N/A | Contratação do Serviço de Ginástica Laboral e de orientações de ergonomia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 80 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 38 | 27
1589 | CNMP_PG_16_COGP_006 | #N/A | Contratação/Prorrogação de Agente de Integração de Estagiário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-09-01 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado | 38 | 27
3744 | PG_18_COGP_025 | #N/A | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2240 | CNMP_PG_17_COGP_006 | #N/A | Convenio para emissão de carteiras funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 38 | 27
288 | CNMP_PG_COGP_PROJ_012 | #N/A | Criação das carteiras funcionais dos conselheiros e servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1613 | CNMP_PG_16_COGP_007 | #N/A | Desenvolver Relatórios Eletrônicos do Grifo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 38 | 27
1224 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_041 | #N/A | Desenvolvimento do Sistema de Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 50 | Lelio Siroli Ribeiro | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 38 | 27
2509 | CNMP_PG_17_COGP_035 | #N/A | Desenvolvimento do Sistema Informatizado do Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2556 | PG_18_COGP_033 | PG_18_COGP_033 | Desenvolvimento do Sistema Informatizado do Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 66.67 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1216 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_042 | #N/A | Desenvolvimento do Sistema para o Programa de Exames Periódicos de Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 100 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 38 | 27
3035 | PG_18_COGP_028 | PG_18_COGP_028 | Desmobilização da casa da moeda | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
3076 | PG_18_COGP_034 | PG_18_COGP_034 | Diárias e Passagens para Capacitação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 50 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4176 |  | #N/A | Diárias e Passagens para capacitação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1603 | CNMP_PG_16_COGP_008 | #N/A | Elaboração de Atos Normativos: Movimentação interna, Adicional de qualificação, Gestão de Desempenho, Instrutoria Interna, Pós-Graduação, Programa de Estágio, Idiomas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2017-04-24 | 70 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado | 38 | 27
279 | CNMP_PG_COGP_PROJ_001 | #N/A | Elaboração de um projeto anual de treinamento | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1594 | CNMP_PG_16_COGP_030 | #N/A | Elaboração do Plano de Capacitação 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 51.67 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2241 | CNMP_PG_17_COGP_025 | #N/A | Elaboração do plano de capacitação de 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SG | Aprovado | 38 | 27
1220 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_043 | #N/A | Elaboração do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | 35 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 38 | 27
1605 | CNMP_PG_16_COGP_010 | #N/A | Elaboração e execução do Plano de Capacitação 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1601 | CNMP_PG_16_COGP_009 | #N/A | Emissão de carteiras funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 38 | 27
2569 | PG_18_COGP_032 | PG_18_COGP_032 | Emissão de carteiras funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4044 | PG_18_COGP_045 | PG_18_COGP_045 | E-Social | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 |  | Renata Paes Teixeira | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4206 |  | #N/A | E-Social | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1586 | CNMP_PG_16_COGP_011 | #N/A | Folha de Pagamento de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado | 38 | 27
2226 | CNMP_PG_17_COGP_007 | #N/A | Folha de pagamento de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado | 38 | 27
2567 | PG_18_COGP_001 | PG_18_COGP_001 | Folha de pagamento de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4195 |  | #N/A | Folha de Pagamento de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1602 | CNMP_PG_16_COGP_012 | #N/A | Gerenciamento de dados na intranet e no Facebook | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 75 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 38 | 27
1618 | CNMP_PG_16_COGP_013 | #N/A | Gerenciar reuniões (pautas, atas) do SEGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1704 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_044 | #N/A | Gestão da Campanha de Vacinação contra a Gripe | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-05-25 | 2016-07-18 | 70 | Ana Karine de Almeida Andrade | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1218 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_045 | #N/A | Gestão das vagas e dos recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 60 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado | 38 | 27
3423 | PG_18_COGP_004 | #N/A | Gestão de contratos de palestrantes para o 9º Congresso de Gestão do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2553 | PG_18_COGP_035 | #N/A | Gestão de Inscrições, Desligamentos e Descentralização de Recursos Orçamentários ao Plan-Assiste | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4187 |  | #N/A | Gestão de Inscrições, desligamentos e descentralização orçamentária do Plan-Assiste | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1590 | CNMP_PG_16_COGP_014 | #N/A | Gestão do Contrato de Manutenção dos Relógio de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 38 | 27
1700 |  | #N/A | Gestão do Contrato de Mapeamento e Gestão por Competência | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1905 | CNMP_PG_16_COGP_054 | #N/A | Gestão do contrato de seguro de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1816 | CNMP_PG_16_COGP_050 | #N/A | Gestão do contrato de software da área de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-06 | 2016-12-13 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1702 | CNMP_PG_16_COGP_016 | #N/A | Gestão do Contrato dos Novos Relógios de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-04-01 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1701 | CNMP_PG_16_COGP_017 | #N/A | Gestão do Contrato entre o CNMP e o Agente de Integração de Estagiário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1705 | CNMP_PG_16_COGP_018 | #N/A | Gestão do Contrato para execução de serviço médico no 7º Congresso Brasileiro de Gestão do MP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1703 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_046 | #N/A | Gestão do Programa de Ginástica Laboral e de Orientações de Ergonomia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Ana Karine de Almeida Andrade | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2554 | PG_18_COGP_036 | #N/A | Gestão dos Atestados de Comparecimento | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1219 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_047 | #N/A | Gestão dos beneficiários do Plan-Assiste e Descentralização de Recursos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 70 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado | 38 | 27
2242 | CNMP_PG_17_COGP_008 | #N/A | Gestão por competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SG | Aprovado | 38 | 27
1585 | CNMP_PG_16_COGP_033 | #N/A | Gestão por Competências - Mapeamento das competências organizacionais e comuns do CNMP e gerenciais e técnicas da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-04-05 | 2016-06-30 | 100 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SGE#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2232 | CNMP_PG_17_COGP_009 | #N/A | Implantação de melhorias no sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
332 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_002 | #N/A | Implantação de novo Sistema de Gestão de Pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
281 | CNMP_PG_COGP_PROJ_003 | #N/A | Implantação de novo Sistema de Gestão de Pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4204 |  | #N/A | Implantação de relatório de BI na COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2570 | PG_18_COGP_037 | PG_18_COGP_037 | Implantação do ponto eletrônico para estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4205 |  | #N/A | Implantação do ponto eletrônico para estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4183 |  | #N/A | Implantação do Sistema Informatizado de Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 38 | 27
2555 | PG_18_COGP_038 | PG_18_COGP_038 | Implantação do Sistema Informatizado de Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 16.67 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1592 | CNMP_PG_16_COGP_019 | #N/A | Implantar melhorias no Sistema de RH (Desenvolvimento do módulo de Posse Eletrônica, Certidão automática, etc) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 20 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
1215 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_048 | #N/A | Inclusão dos beneficiários do Plan-Assiste no Sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 86.67 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2307 | CNMP_PG_17_COGP_026 | #N/A | Informatização do treinamento (aprimoramento de rotinas) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1221 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_049 | #N/A | Instituição do Coral do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-06-15 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1588 | CNMP_PG_16_COGP_020 | #N/A | Instrutoria Interna | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2247 | CNMP_PG_17_COGP_010 | #N/A | Instrutoria interna | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 38 | 27
2673 | PG_18_COGP_012 | PG_18_COGP_012 | Instrutoria Interna | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 22.22 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4170 |  | #N/A | Instrutoria Interna | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
1609 | CNMP_PG_16_COGP_021 | #N/A | Intranet e Manual do Servidor  Check list de rotinas (auxílio pré-escolar, licenças, ) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 38 | 27
4197 |  | #N/A | Manutenção do sistema de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
2566 | PG_18_COGP_005 | PG_18_COGP_005 | Manutenção do sistema de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2433 |  | #N/A | Mapeamento das Competências Específicas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2017-06-27 | 2018-04-02 | 2019-04-01 | 0 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Fabiana de Farias Marinho | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 38 | 27
2666 | PG_18_COGP_039 | PG_18_COGP_039 | Mapeamento das Competências Específicas e dos Indicadores de Desempenho | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 3.57 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
32 | CNMP_PG_COGP_PROJ_007 | #N/A | Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2012 | 2013-06-05 | 2012-09-03 | 2013-11-11 | 95.83 | Renata Braz Ferraz | Bernadete Souza Bittencourt | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2305 |  | #N/A | Mapeamento dos processos da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado | 38 | 27
1612 | CNMP_PG_16_COGP_022 | #N/A | Melhoria dos equipamentos da sala de treinamento | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
3034 | PG_18_COGP_016 | PG_18_COGP_016 | Melhorias no Sistema de Gestão de Pessoas (E-Social, Férias e PLI) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
287 | CNMP_PG_COGP_PROJ_011 | #N/A | Migração da Folha de Pagamento e demais módulos do sistema de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1617 | CNMP_PG_16_COGP_023 | #N/A | Monitoramento do Plano Estratégico, do Plano Diretor e do Plano de Gestão, e respectivos indicadores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1607 | CNMP_PG_16_COGP_024 | #N/A | Monitorar processos sob a gestão dos servidores da COGP (prazos de Acordos de Cooperação) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1610 | CNMP_PG_16_COGP_025 | #N/A | Mudança de Layout da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2302 | CNMP_PG_17_COGP_027 | #N/A | Normatização e Regularização Cadastramento, lotação e movimentação interna de Membros e servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CN#PRESI#SG | Aprovado | 38 | 27
1599 | CNMP_PG_16_COGP_026 | #N/A | Normatização e Regularização Cadastramento, lotação e movimentação interna de Membros e servidores (e acesso ao Fenix) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#CN#PRESI#SG | Aprovado | 38 | 27
1600 | CNMP_PG_16_COGP_027 | #N/A | Padronização das pastas funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #AUDIN | Aprovado | 38 | 27
2394 |  | #N/A | Palestrantes | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1593 | CNMP_PG_16_COGP_053 | #N/A | Palestrantes do 7º Congresso Brasileiro de de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SGE#SPO#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
3244 | PG_18_COGP_044 | #N/A | Passagens para Capacitação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2684 | PG_18_COGP_040 | PG_18_COGP_040 | Pesquisa de Clima 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1611 | CNMP_PG_16_COGP_029 | #N/A | Pesquisa de Clima Organizacional | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2243 | CNMP_PG_17_COGP_011 | #N/A | Pesquisa de clima organizacional | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
284 | CNMP_PG_COGP_PROJ_006 | #N/A | Pesquisa de clima organizacional. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
3605 | PG_18_COGP_022 | #N/A | Pessoal e Encargos Sociais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4171 |  | #N/A | Plano de Capacitação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
2675 | PG_18_COGP_013 | PG_18_COGP_013 | Plano de Capacitação 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 75 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2246 | CNMP_PG_17_COGP_012 | #N/A | Plano de capacitação de 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4279 |  | #N/A | Plano de Qualidade de Vida no Trabalho | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
1223 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_004 | #N/A | Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-11-10 | 92.31 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4184 |  | #N/A | Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
2549 | PG_18_COGP_041 | PG_18_COGP_041 | Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1153 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_015 | #N/A | Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-02-01 | 2017-03-27 | 93.75 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado | 38 | 27
4179 |  | #N/A | Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
2609 | PG_18_COGP_008 | PG_18_COGP_008 | Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 64.29 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4177 |  | #N/A | Programa de Ginástica Laboral | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
2608 | PG_18_COGP_006 | PG_18_COGP_006 | Programa de Ginástica Laboral | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4173 |  | #N/A | Programa de Idiomas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
2677 | PG_18_COGP_015 | PG_18_COGP_015 | Programa de Idiomas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 90 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1596 | CNMP_PG_16_COGP_031 | #N/A | Programa de Idiomas - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2244 | CNMP_PG_17_COGP_013 | #N/A | Programa de idiomas - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 38 | 27
4172 |  | #N/A | Programa de pós graduação 2019 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
1595 | CNMP_PG_16_COGP_032 | #N/A | Programa de Pós-Graduação 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 38 | 27
2245 | CNMP_PG_17_COGP_014 | #N/A | Programa de pós-graduação 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 38 | 27
2676 | PG_18_COGP_014 | PG_18_COGP_014 | Programa de Pós-Graduação 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 90 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2306 | CNMP_PG_17_COGP_028 | #N/A | Programa Desenvolvimento Gerencial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado | 38 | 27
2552 | PG_18_COGP_042 | PG_18_COGP_042 | Realização da 4ª Semana da Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
333 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_003 | #N/A | Realização de Concurso Público para Provimento de vagas para servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2705 | PG_18_COGP_043 | PG_18_COGP_043 | Regulamentações (AQ, Instrutoria Interna e Política de gestão de pessoas) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
280 | CNMP_PG_COGP_PROJ_002 | #N/A | Regulamentações internas da área de recursos humanos do CNMP. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2304 |  | #N/A | Regulamentar os procedimentos de movimentação de pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 38 | 27
2538 | CNMP_PG_17_COGP_032 | #N/A | Restos a pagar da Coordenadoria de Gestão de Pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1859 | CNMP_PG_16_COGP_052 | #N/A | Revisão do Plano Diretor da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2016 | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 2016-10-17 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 38 | 27
2607 | PG_18_COGP_007 | PG_18_COGP_007 | Serviço médico no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4178 |  | #N/A | Serviço Médico para o 10º Congresso de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
283 | CNMP_PG_COGP_PROJ_005 | #N/A | Sistema de Controle dos Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4006 | PG_18_COGP_046 | PG_18_COGP_046 | Sistema de Gestão por Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |  | Nalis Torres de Carvalho | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
2540 | CNMP_PG_17_COGP_034 | #N/A | Sistema Informatizado de Gestão de Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
282 | CNMP_PG_COGP_PROJ_004 | #N/A | Terceirização da contratação de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1614 | CNMP_PG_16_COGP_034 | #N/A | Unificação da DIRF | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
4175 |  | #N/A | Vagas e recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
2605 | PG_18_COGP_003 | PG_18_COGP_003 | Vagas e recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 50 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
1587 | CNMP_PG_16_COGP_035 | #N/A | Vale Transporte de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado | 38 | 27
2227 | CNMP_PG_17_COGP_015 | #N/A | Vale-transporte de estagiarios | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SA#SG | Aprovado | 38 | 27
2568 | PG_18_COGP_002 | PG_18_COGP_002 | Vale-transporte de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 38 | 27
4196 |  | #N/A | Vale-transporte de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 38 | 27
4413 |  | #N/A | SEPAT - Desfazimento Anual de Bens em Desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 32 | 27
1546 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_005 | #N/A | Acompanhamento do Calendário de Prorrogações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#COGP#PRESI#SG | Aprovado | 32 | 27
1565 |  | #N/A | Acompanhamento do inventário de movimentação do material | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-01 | 2016-11-01 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2176 | CNMP_PG_17_COMCC_001 | #N/A | Aquisição de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 32 | 27
2177 | CNMP_PG_17_COMCC_002 | #N/A | Aquisição de material de expediente 2 e impressos administrativos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 75 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 32 | 27
1558 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_009 | #N/A | Aquisição de Suprimento de material impressos administrativos - Compras compartilhadas | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-11 | 2016-09-08 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 32 | 27
1557 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_010 | #N/A | Aquisição de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-15 | 2016-07-18 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 32 | 27
1559 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_011 | #N/A | Aquisição de Suprimento de material de expediente 2 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-06-01 | 2016-12-16 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado | 32 | 27
836 | CNMP_PG_15_SA_004 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_004 SA - Gestão e acompanhamento de penalidades | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
642 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_020 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_COMCC_020 SA/COMCC/SEPAT - Incorporação de bens da PGR e do MPM cedidos ao CNMP por ocasião de sua estruturação inicial - 2009/2010 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-06 | 2015-12-30 | 100 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1789 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_021 | #N/A | CNMP_PG_16_SA_COMCC_021 Contratação do sistema de compras e contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-19 | 2016-05-02 | 2016-11-25 | 100 | Josias da Silva Mendes | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 32 | 27
2249 |  | #N/A | COMCC_SEPAT Manutenção d0 sistema de amoxarifado e patrimõnio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2406 | CNMP_PG_17_COMCC_016 | #N/A | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de gestão de inventário patrimônial com base na tecnologia RFID | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1545 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_018 | #N/A | Contratação de empresa para fornecimento de soluções de controle de patriomônio (RFID) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-04-18 | 2016-08-31 | 67.5 | Heleno De Farias Franca Junior | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado | 32 | 27
1560 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_012 | #N/A | Contratação/Prorrogação da prestação dos serviços de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-07-01 | 2016-11-03 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 32 | 27
1548 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_008 | #N/A | Criação de Canal de Comunicação com os Fiscais de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-04-04 | 2016-07-01 | 100 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 32 | 27
1564 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_013 | #N/A | Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2015-12-28 | 2014-03-31 | 2016-05-20 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 32 | 27
2179 | CNMP_PG_17_COMCC_003 | #N/A | Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 32 | 27
1541 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_019 | #N/A | Desfazimento dos bens oriundos da PGR e do MPM que estiverem em desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-06-17 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 32 | 27
1553 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_001 | #N/A | Elaboração de check list (área demandantes para envio de processo de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 0 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
3395 | PG_18_COMCC_007 | #N/A | Equipamentos de mediação e orientação (paquímetro, micrômetro e balança) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Ines Gouvea Viana Borges | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1543 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_020 | #N/A | Estudo para definição de critérios de amortização no âmbito do CNMP | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-15 | 2016-10-17 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #AUDIN#STI#SA | Aprovado | 32 | 27
4152 |  | #N/A | Estudo para implantação do almoxarifado virtual | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2886 | PG_18_COMCC_008 | PG_18_COMCC_008 | Estudo para proposta de matriz de riscos nas contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1561 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_014 | #N/A | Gestão de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1768 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_025 | #N/A | Gestão do Contrato de empresa para soluções de controle do patrimônio (RFID) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 32 | 27
1562 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_015 | #N/A | Gestão do contrato de prestação de serviço de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1770 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_022 | #N/A | Gestão do contrato de Suporte do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 32 | 27
1555 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_024 | #N/A | Implantação da função de articulador/acompanhamento do calendário de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-05-13 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1550 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_002 | #N/A | Implantação da metodologia de correções múltiplas para pesquisa de preços | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-08-02 | 100 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado | 32 | 27
1551 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_003 | #N/A | Implantação do Sistema de Compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 32 | 27
2234 | CNMP_PG_17_COMCC_006 | #N/A | Implantação do sistema de compras e contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 60 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 32 | 27
1544 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_006 | #N/A | Implantação do Sistema de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 32 | 27
2180 | CNMP_PG_17_COMCC_004 | #N/A | Incorporação do material de engenharia ao sistema | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 32 | 27
2884 | PG_18_COMCC_003 | #N/A | Manutenção do Sistema de Compras e Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
4156 |  | #N/A | manutenção do sistema de compras e contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 32 | 27
1552 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_004 | #N/A | Mapeamento de Processos da Seção Compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 78 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 32 | 27
1864 |  | #N/A | MAPEAMENTO DE PROCESSOS DA SEÇÃO DE COMPRAS | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado | 32 | 27
1547 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_007 | #N/A | Mapeamento de Processos da Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 46.67 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 32 | 27
1563 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_016 | #N/A | Mapeamento de Processos da Seção de Materiais | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-22 | 2016-09-30 | 80 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 32 | 27
1542 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_023 | #N/A | Mapeamento de processos da seção de patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 32 | 27
4356 |  | #N/A | Portaria de atribuições da articulação | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 32 | 27
4357 |  | #N/A | Projeto Piloto de Gestão de Riscos na COMCC | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 32 | 27
2178 | CNMP_PG_17_COMCC_005 | #N/A | Prorrogação da prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 75 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 32 | 27
595 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_001 | #N/A | SA/COMCC - Acompanhamento do Calendário de Prorrogações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
615 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_002 | #N/A | SA/COMCC - Aquisição de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2015-07-28 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
625 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_003 | #N/A | SA/COMCC - Aquisição de Suprimento de material de expediente 2 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-07-06 | 2015-11-30 | 66.67 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
647 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_004 | #N/A | SA/COMCC - Contratação/Prorrogação da prestação dos serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-07-01 | 2015-11-06 | 83.33 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
641 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_005 | #N/A | SA/COMCC - Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-15 | 2014-03-10 | 2015-08-05 | 95 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
568 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_006 | #N/A | SA/COMCC - Estudo e benchmarking de sistema para compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-02-02 | 2015-03-30 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
593 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_007 | #N/A | SA/COMCC - Estudo e Benchmarking de Sistema para Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-13 | 2015-05-26 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
617 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_008 | #N/A | SA/COMCC - Estudo para implantação de soluções de controle de patrimônio (RFID OU OUTROS) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-25 | 2015-04-30 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
958 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_009 | #N/A | SA/COMCC - Gestão de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-07-28 | 2015-12-21 | 25 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
645 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_010 | #N/A | SA/COMCC - Gestão do contrato de prestação de serviço de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
572 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_011 | #N/A | SA/COMCC - Implantação da função de articulador | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-05-18 | 2015-06-22 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
569 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_012 | #N/A | SA/COMCC - Implantação da metodologia de pesquisa de mercado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-02-02 | 2016-02-02 | 50 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
643 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_013 | #N/A | SA/COMCC - Implantação de inventário de movimentação de material | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-07-28 | 2015-12-31 | 20 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
790 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_014 | #N/A | SA/COMCC - Mapeamento de Processos da Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-25 | 2015-09-14 | 6.67 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
616 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_015 | #N/A | SA/COMCC - Normatização - Portaria para definição de normas gerais da movimentação interna de bens e materiais CNMP. | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-25 | 2015-03-31 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
618 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_016 | #N/A | SA/COMCC - Preparação para implantação do núcleo de gestão documental | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-02 | 2015-06-30 | 60 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
622 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_017 | #N/A | SA/COMCC - Reorganização e Substituição do Mobiliário do Almoxarifado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-11 | 2014-12-01 | 2015-02-20 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1863 |  | #N/A | SA/COMCC/SECOMP - IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE CORREÇÕES MÚLTIPLAS PARA PESQUISA DE PREÇOS | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado | 32 | 27
899 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_018 | #N/A | SA/COMCC/SEPAT - Aquisição de mobiliário | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-03 | 2015-06-01 | 2015-11-16 | 75 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
644 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_019 | #N/A | SA/COMCC/SEPAT - Desfazimento dos bens oriundos da PGR e do MPM que estiverem em desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-08 | 2016-04-15 | 74.61 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
646 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_021 | #N/A | SA/COMCC/SEPAT - Reestruturação e reorganização dos depósitos no SAF/SUL | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2014-12-15 | 2016-04-04 | 2016-04-29 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2545 | PG_18_COMCC_009 | PG_18_COMCC_009 | SECOMP - Estudo de Vantajosidade de Atas de Registro de Preço | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2546 | PG_18_COMCC_010 | PG_18_COMCC_010 | SECOMP - Estudo para Levantamento da eficácia do uso da Metodologia de Correção Múltipla | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2547 | PG_18_COMCC_011 | PG_18_COMCC_011 | SECOMP - Proposta de Minuta de Manual de Compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 44 | Ines Gouvea Viana Borges | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
4169 |  | #N/A | SEMAT - Aquisição de Material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 32 | 27
2830 | PG_18_COMCC_012 | PG_18_COMCC_012 | SEMAT - Desfazimento de materiais em desuso ou com prazo de validade vencido. Limpeza do catálogo | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Ines Gouvea Viana Borges | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2646 | PG_18_COMCC_002 | PG_18_COMCC_002 | SEMAT - Impressos administrativos e segunda aquisição de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2.5 | Ines Gouvea Viana Borges | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2643 | PG_18_COMCC_001 | PG_18_COMCC_001 | SEMAT - Material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2829 | PG_18_COMCC_005 | PG_18_COMCC_005 | SEMAT - Prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 93.33 | Ines Gouvea Viana Borges | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
4174 |  | #N/A | SEMAT - Prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 32 | 27
2374 | CNMP_PG_17_COMCC_007 | #N/A | SEPAT - Aquisição de mobiliário | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 36 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 32 | 27
2639 | PG_18_COMCC_006 | PG_18_COMCC_006 | SEPAT - Baixa de ata - Mobiliário | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Ines Gouvea Viana Borges | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2641 | PG_18_COMCC_013 | #N/A | SEPAT - Desfazimento Anual de Bens em Desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 50 | Ines Gouvea Viana Borges | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2228 | CNMP_PG_17_COMCC_008 | #N/A | SEPAT - Desfazimento de bens inservíveis (TI, COGCS e COENG) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 37.78 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 32 | 27
4412 |  | #N/A | SEPAT - Garantia do RFID | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 32 | 27
2638 | PG_18_COMCC_014 | #N/A | SEPAT - Garantia do RFID | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Ines Gouvea Viana Borges | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2222 | CNMP_PG_17_COMCC_009 | #N/A | SEPAT - Implantação da solução de RFID | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 73.33 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado | 32 | 27
2301 | CNMP_PG_17_COMCC_012 | #N/A | SEPAT - Inserção de garantia do objeto no sistema de materiais | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 8.33 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 32 | 27
2642 | PG_18_COMCC_015 | PG_18_COMCC_015 | SEPAT - Inserção de garantia do objeto no sistema de materiais | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2248 | CNMP_PG_17_COMCC_013 | #N/A | SEPAT - Manutenção do sistema de almoxarifado e patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 32 | 27
4201 |  | #N/A | SEPAT - Manutenção do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 32 | 27
2637 | PG_18_COMCC_004 | PG_18_COMCC_004 | SEPAT - Manutenção do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
2225 | CNMP_PG_17_COMCC_014 | #N/A | SEPAT - Prosseguimento dos estudos e implementação dos critérios de amortização | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 32 | 27
2230 | CNMP_PG_17_COMCC_010 | #N/A | SEPAT - Redefinição do patrimônio com novas plaquetas | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 32 | 27
2231 | CNMP_PG_17_COMCC_011 | #N/A | SEPAT - Saneamento de bens de terceiros sem documentação de transferências | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 50 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 32 | 27
2229 | CNMP_PG_17_COMCC_015 | #N/A | SEPAT - Saneamento inventários 2015/2016 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 54.17 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 32 | 27
1556 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_017 | #N/A | Workshop para fiscais e demandantes de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-15 | 2016-04-29 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado | 32 | 27
1051 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_001 | #N/A | Arquivar processo de pagamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
2955 | PG_18_COOFIN_001 | #N/A | Arquivar processo de pagamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
1052 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_002 | #N/A | Conformidade de registro de gestão | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
2956 | PG_18_COOFIN_002 | #N/A | Conformidade de Registro de Gestão | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
1053 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_003 | #N/A | Conformidade documental | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
2957 | PG_18_COOFIN_003 | #N/A | Conformidade documental | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
1056 |  | #N/A | COOFIN - SUPRIMENTO DE FUNDOS | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-12-02 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 33 | 27
981 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 002 | #N/A | COOFIN- Arquivamento e Desarquivamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
980 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 003 | #N/A | COOFIN- Conformidade de registro de gestão | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
979 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 004 | #N/A | COOFIN- Conformidade documental | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
977 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 005 | #N/A | COOFIN- Execução financeira | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
976 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 006 | #N/A | COOFIN- Execução Orçamentária | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
978 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 007 | #N/A | COOFIN- Suprimento de fundos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
1258 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_004 | #N/A | Desarquivar processo de pagamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
2959 | PG_18_COOFIN_004 | #N/A | Empenhos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
1256 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_005 | #N/A | Fazer a guarda da Garantia Contratual | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
2960 | PG_18_COOFIN_005 | #N/A | Pagamentos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
1055 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_006 | #N/A | Realizar Empenhos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
1054 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_007 | #N/A | Realizar pagamentos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
1257 |  | #N/A | SA/COOFIN - Fazer a retirada da Garantia Contratual | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 33 | 27
921 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 001 | #N/A | SA/COOFIN - Transição da unidade administrativa COOFIN para a Secretaria Planejamento Orçamentário | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-04-01 | 2015-12-15 | 20 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
2958 | PG_18_COOFIN_006 | #N/A | Suprimento de Fundos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 33 | 27
3904 | PG_18_COPLANAME_006 | PG_18_COPLANAME_006 | Aquisição de mobiliário e de sinalização visual para o Espaço Memória e a Galeria dos Conselheiros do CNMP | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 127 | 83
2905 | PG_18_COPLANAME_004 | PG_18_COPLANAME_004 | Elaboração de proposta de diretrizes básicas de gestão documental e instrumentos arquivísticos do Ministério Público (art. 4º, I, da Res. 158, de 31/01/2017) | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 50 | Luciana Marinho | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 127 | 83
2914 | PG_18_COPLANAME_001 | PG_18_COPLANAME_001 | Eventos em Promoção da Memória Institucional do Ministério Público | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 43.33 | Luciana Marinho | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 127 | 83
2915 | PG_18_COPLANAME_002 | PG_18_COPLANAME_002 | Formação de acervo de depoimentos, entrevistas ou manifestações relacionadas ao MP e/ou ao CNMP com autoridades que participaram ou vivenciaram as discussões da Assembleia Constituinte de 1987/88 e/ou as discussões que resultaram na aprovação da emenda constitucional 45/2004 | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 52.08 | Luciana Marinho | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 127 | 83
2911 | PG_18_COPLANAME_005 | PG_18_COPLANAME_005 | Promoção da elaboração do cadastro nacional de profissionais que desenvolvam ações de gestão documental e de memória do Ministério Público e dos recursos materiais envolvidos (art. 4º, VIII, da Res. 158, de 31/01/2017) | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 12.5 | Luciana Marinho | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 127 | 83
2916 | PG_18_COPLANAME_003 | PG_18_COPLANAME_003 | Reuniões do Comitê Gestor do COPLANAME | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 68.75 | Luciana Marinho | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 127 | 83
3184 | PG_18_COSET_028 | PG_18_COSET_028 | Aquisição de adesivos de identificação de visitantes | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 100 | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4287 | PG_19_COSET_001 - | #N/A | Aquisição de Fita e de disco de tacógrafo | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
3391 | PG_18_COSET_021 | #N/A | Aquisição de solução de Controle de Acesso (Fornecimento de Equipamentos) | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3390 | PG_18_COSET_020 | #N/A | Aquisição de solução de Controle de Acesso (serviços) | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4333 | PG_19_COSET_011 - | #N/A | Aquisição de suprimentos para crachás (cartão, Cordão, Roller e Porta Crachá) | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
3396 | PG_18_COSET_011 | #N/A | Aquisição de suprimentos para crachás (cartão, Cordão, Roller e Porta Crachá) | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3392 | PG_18_COSET_023 | #N/A | Armamento não letal | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3360 | PG_18_COSET_013 | #N/A | Armamento, distintivo, colete a prova de balas e acessórios | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3389 | PG_18_COSET_016 | #N/A | Caracterização veículo de segurança, giroflex, sirene e strobos | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
2702 | PG_18_COSET_003 | PG_18_COSET_003 | Combustíveis e lubrificantes | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 64 | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4310 | PG_19_COSET_003 - | #N/A | Combustíveis e lubrificantes | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
3405 | PG_18_COSET_019 | #N/A | Confecção de adesivos de visitantes | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3884 | PG_18_COSET_029 | PG_18_COSET_029 | Contratação de serviço de transporte eventual | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 100 | Juliano Alves Cantini | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
2700 | PG_18_COSET_001 | PG_18_COSET_001 | Fita e de disco de tacógrafo | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4407 |  | #N/A | Fortalecimento da Segurança Institucional | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
4337 | PG_19_COSET_017 - | #N/A | Franquia seguro do veículo | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
3363 | PG_18_COSET_017 | #N/A | Franquia seguro do veículo | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
2645 | PG_18_COSET_024 | PG_18_COSET_024 | Franquia Seguro Obrigatório | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3404 | PG_18_COSET_018 | #N/A | Gestão do contrato de manutenção e conservação de veículos - pneus | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4408 |  | #N/A | Identidade visual da Segurança Institucional | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
4312 | PG_19_COSET_004 - | #N/A | Manutenção de Extintores de Incêndio | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
2785 | PG_18_COSET_004 | PG_18_COSET_004 | Manutenção de Extintores de Incêndio | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 33.33 | Juliano Alves Cantini | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4330 | PG_19_COSET_010 - | #N/A | Manutenção e conservação de veículos | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
2651 | PG_18_COSET_010 | PG_18_COSET_010 | Manutenção e conservação de veículos | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 70 | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3406 | PG_18_COSET_022 | #N/A | Modernização da infraestrutura do Auditório | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3361 | PG_18_COSET_014 | #N/A | Munição, projétil e outros | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
2704 | PG_18_COSET_012 | PG_18_COSET_012 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal ( DETRAN-DF) | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 80 | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4334 | PG_19_COSET_012 - | #N/A | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal ( DETRAN-DF) | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
3005 | PG_18_COSET_025 | PG_18_COSET_025 | Pneus | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
3784 |  | #N/A | Reforma das placas de bronze dos veículos de representação | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 124 | 27
2710 | PG_18_COSET_009 | PG_18_COSET_009 | Seguro da frota de veículos do CNMP | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 70 | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4329 | PG_19_COSET_009 - | #N/A | Seguro da frota de veículos do CNMP | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
4322 | PG_19_COSET_006 - | #N/A | Serviço de Brigadista Particular | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
2791 | PG_18_COSET_006 | PG_18_COSET_006 | Serviço de Brigadista Particular | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Juliano Alves Cantini | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
2805 | PG_18_COSET_008 | PG_18_COSET_008 | Serviço de Chaveiro | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Juliano Alves Cantini | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4326 | PG_19_COSET_008 - | #N/A | Serviço de Chaveiro | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
3122 | PG_18_COSET_027 | PG_18_COSET_027 | Serviço de revisão, selagem e ensaio de tacógrafos | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 100 | Juliano Alves Cantini | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
2797 | PG_18_COSET_007 | PG_18_COSET_007 | Serviço de Vigilância Patrimonial | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Juliano Alves Cantini | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4325 | PG_19_COSET_007 - | #N/A | Serviço de Vigilância Patrimonial | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
3054 | PG_18_COSET_026 | PG_18_COSET_026 | Sistema de Frotas | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 60 | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4336 | PG_19_COSET_013 - | #N/A | TáxiGov | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
2622 | PG_18_COSET_005 | PG_18_COSET_005 | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 33.33 | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4315 | PG_19_COSET_005 - | #N/A | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
2701 | PG_18_COSET_002 | PG_18_COSET_002 | Uniformes para servidores do transporte e segurança | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 65 | Juliano Alves Cantini | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
4308 | PG_19_COSET_002 - | #N/A | Uniformes para servidores do transporte e segurança | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Juliano Alves Cantini | Juliano Alves Cantini | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 124 | 27
3362 | PG_18_COSET_015 | #N/A | Van de passageiro nova | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Juliano Alves Cantini | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 124 | 27
1660 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_001 | #N/A | Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-13 | 2016-12-13 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado | 36 | 27
1936 | CNMP_PG_17_COSET_009 | #N/A | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
1819 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_012 | #N/A | Aquisição de fita e de disco de tacógrafo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-11 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado | 36 | 27
1941 | CNMP_PG_17_COSET_010 | #N/A | Aquisição de fita e de disco de tacógrafo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 20 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 36 | 27
1253 |  | #N/A | Aquisição de software para o gerenciamento da frota do CNMP | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-02 | 2017-01-31 | 0 | Milena Naguisa Tsutsumi | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#STI#COGP#SG | Aprovado | 36 | 27
2367 |  | #N/A | Aquisição de solução de Controle de Acesso (Fornecimento de Equipamento) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
2366 |  | #N/A | Aquisição de solução de Controle de Acesso (serviços) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
2369 | CNMP_PG_17_COSET_011 | #N/A | Aquisição de suprimentos para crachás (cartão, cordão, roller, tonner e porta crachá) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 36 | 27
1940 | CNMP_PG_17_COSET_012 | #N/A | Aquisição de Uniformes para Servidores do Setor de Segurança e Transporte | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
1248 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_003 | #N/A | Aquisição de Uniformes para Servidores do Transporte e Segurança | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado | 36 | 27
856 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_006 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_006 COTRAN - Contratação/Prorrogação de fornecimento de combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-30 | 2015-07-24 | 2015-12-31 | 80 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
510 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 COTRAN - Gestão da Manutenção de veículos oficiais | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-03 | 2015-02-20 | 2015-11-03 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
2300 | CNMP_PG_17_COSET_001 | #N/A | Contratação / Prorrogação de serviço de Brigada 2016 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
2299 | CNMP_PG_17_COSET_002 | #N/A | Contratação / Prorrogação de serviço de Vigilância 2017 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
1661 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_010 | #N/A | Contratação de manutenção e conservação de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SG | Aprovado | 36 | 27
1942 | CNMP_PG_17_COSET_003 | #N/A | Contratação de manutenção e conservação de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 80 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 36 | 27
2297 | CNMP_PG_17_COSET_004 | #N/A | Contratação de serviço de Extintores | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
2422 |  | #N/A | Contratação de serviço de motorista terceirizado - Transporte Administrativo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 36 | 27
2298 | CNMP_PG_17_COSET_005 | #N/A | Contratação de serviços de Chaveiro 2017 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 68.75 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
960 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_001 | #N/A | COTRAN - Acompanhamento da aquisição de Sistema de Frota | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-10 | 2014-10-01 | 2016-03-31 | 30 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
533 |  | #N/A | COTRAN - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 36 | 27
532 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_002 | #N/A | COTRAN - Aquisição de uniformes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-05-11 | 2015-11-12 | 81.25 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
531 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_003 | #N/A | COTRAN - Contratação de empresa seguradora | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-07-08 | 2016-07-08 | 85.71 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
857 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_004 | #N/A | COTRAN - Contratação/Prorrogação da empresa para prestação de serviço terceirizado na condução de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-30 | 2015-07-06 | 2016-07-06 | 100 | Ana Torres | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
517 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_005 | #N/A | COTRAN - Contratação/Prorrogação de empresa para locação de veículos eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-03 | 2015-04-01 | 2015-07-13 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
959 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_007 | #N/A | COTRAN - Contratação/Prorrogação do contrato de Manutenção de veículos oficiais | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-06-24 | 2015-10-20 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
940 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_008 | #N/A | COTRAN - Estudo da demanda de uso de veículo oficial e força de trabalho para atendimento de demanda dos Conselheiros | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 55 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
534 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_010 | #N/A | COTRAN - Gestão e Acompanhamento da empresa para prestação de serviço terceirizado | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
512 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_011 | #N/A | COTRAN - Gestão e Acompanhamento de Combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
520 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_012 | #N/A | COTRAN - Pagamentos de taxas ao Detran/DF | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-03 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
2402 | CNMP_PG_17_COSET_014 | #N/A | Franquia Seguro Obrigatório | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
1254 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_004 | #N/A | Gestão do Contrato de Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-05-18 | 2016-12-13 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 36 | 27
1251 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_005 | #N/A | Gestão do Contrato de Manutenção e Conservação de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 36 | 27
1252 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_006 | #N/A | Gestão do Contrato de Seguro da Frota de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 36 | 27
1939 | CNMP_PG_17_COSET_013 | #N/A | Gestão do Contrato de Seguro da Frota de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 36 | 27
1664 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_007 | #N/A | Gestão do contrato de transporte administrativo - motoristas terceirizados | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 36 | 27
1663 |  | #N/A | Gestão do contrato de veículos terceirizados para transporte em eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 0 | Milena Naguisa Tsutsumi | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado | 36 | 27
1938 | CNMP_PG_17_COSET_006 | #N/A | Gestão/contratação de transporte administrativo - motoristas terceirizados ou prorrogação | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 36 | 27
2377 | CNMP_PG_17_COSET_007 | #N/A | Implantação de Software de Gestão de Frotas | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 62.5 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 36 | 27
2411 | CNMP_PG_17_COSET_015 | #N/A | Manutenção e conserto de Impressora de Crachá | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
2429 | CNMP_PG_17_COSET_016 | #N/A | Pagamento de tarifas e de GRU de serviço de verificação metrológica do instrumento de tacógrafo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 0 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 36 | 27
1937 | CNMP_PG_17_COSET_008 | #N/A | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 36 | 27
1222 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_009 | #N/A | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-05-09 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 36 | 27
1162 |  | #N/A | SA/COTRAN - Contratação/prorrogação de fornecimento de combustíveis e lubrificantes. | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Reprovado | 36 | 27
1164 |  | #N/A | SA/COTRAN - Gestão do Contrato de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Não enviado | 36 | 27
1255 |  | #N/A | SA/COTRAN-Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Não enviado | 36 | 27
1662 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_011 | #N/A | Seguro da frota de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-02 | 2016-11-03 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado | 36 | 27
1665 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_008 | #N/A | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-18 | 2016-11-04 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SG | Aprovado | 36 | 27
1666 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_002 | #N/A | Veículos terceirizados para transporte em eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado | 36 | 27
1795 | CNMP_PG_16_CPAMP_012 | #N/A | 13ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-24 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 89 | 83
1796 | CNMP_PG_16_CPAMP_013 | #N/A | 14ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-24 | 2016-09-26 | 2016-12-20 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 89 | 83
2085 |  | #N/A | 14ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 89 | 83
2086 | CNMP_PG_17_CPAMP_001 | #N/A | 15ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2017-09-18 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 89 | 83
48 | CNMP_PG_CPAMP_PROJ-002 | #N/A | 2 Evento de Preservação da Autonomia/Grupo de Estudos Orçamentos MP Nacional - Relat | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06 |  | Juliana Daher Delfino Tesolin | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
2919 | PG_18_CPAMP_003 | PG_18_CPAMP_003 | Acompanhamento de propostas legislativas que ferem a autonomia do MP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 25 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
1386 | CNMP_PG_16_CPAMP_001 | #N/A | Aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-23 | 2017-06-26 | 92.86 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 89 | 83
1962 | CNMP_PG_17_CPAMP_002 | #N/A | Aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2017-06-26 | 83.33 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 89 | 83
1119 | CNMP_PG_16_CPAMP_002 | #N/A | Aprimoramento da tramitação processual | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2017-06-28 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado | 89 | 83
1229 | CNMP_PG_16_CPAMP_003 | #N/A | Catalogação de matérias recorrentes sobre autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-07-29 | 80 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 89 | 83
1966 | CNMP_PG_17_CPAMP_003 | #N/A | Catalogação de matérias recorrentes sobre autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 80 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
1793 |  | #N/A | Desenvolvimento de estudos acerca da preservação da autonomia do Ministério Público | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 89 | 83
1797 | CNMP_PG_16_CPAMP_004 | #N/A | Diárias e Passagens para Membro Auxiliar e Colaborador | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-24 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
1173 | CNMP_PG_16_CPAMP_005 | #N/A | Estudo sobre a possibilidade de implementar um e-mail seguro | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-22 | 2016-06-28 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #STI | Aprovado | 89 | 83
39 | CNMP_PG_CPAMP_PROJ_001 | #N/A | Evento de Preservação da Autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-12-16 | 0 | Juliana Daher Delfino Tesolin | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
1174 | CNMP_PG_16_CPAMP_006 | #N/A | Expedição da resolução de política de segurança institucional | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-07 | 2017-03-02 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 89 | 83
2922 | PG_18_CPAMP_005 | PG_18_CPAMP_005 | Gestão do Conhecimento em Segurança Institucional | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 90 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
1227 | CNMP_PG_16_CPAMP_007 | #N/A | Legitimação colegiada das decisões da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-07-08 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 89 | 83
2088 | CNMP_PG_17_CPAMP_005 | #N/A | Nacional - Membro Auxiliar e Colaborador | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 66.67 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 89 | 83
3967 | PG_18_CPAMP_006 | #N/A | Orçamento não detalhado | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
2541 | CNMP_PG_17_CPAMP_007 | #N/A | Reunião com a Coordenação do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
2918 | PG_18_CPAMP_002 | PG_18_CPAMP_002 | Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 58.33 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
2542 | CNMP_PG_17_CPAMP_008 | #N/A | Reuniões com Membro Colaborador da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
1235 | CNMP_PG_16_CPAMP_009 | #N/A | Revisão dos casos de atentados à integridade física de membros da Instituição | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 81.25 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
1976 | CNMP_PG_17_CPAMP_006 | #N/A | Revisão dos casos de atentados à integridade física de membros da Instituição | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 50 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
2921 | PG_18_CPAMP_004 | PG_18_CPAMP_004 | Sistema Nacional de Segurança Institucional | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 59.09 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 89 | 83
1137 | CNMP_PG_16_CPAMP_010 | #N/A | Valorização e fortalecimento das ações do Comitê de Políticas de Segurança Institucional - CPSI, 13ª Reunião. | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-10-17 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#CPE#SA | Aprovado | 89 | 83
1171 | CNMP_PG_16_CPAMP_011 | #N/A | Valorização e fortalecimento das ações do Comitê de Políticas de Segurança Institucional - CPSI, 14ª Reunião. | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-07-01 | 2016-09-21 | 8.33 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CPE#SA | Aprovado | 89 | 83
4026 | PG_18_CPE_043 | PG_18_CPE_043 | 10º Evento Regional do Planejamento Estratégico (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4027 | PG_18_CPE_044 | PG_18_CPE_044 | 11º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4028 | PG_18_CPE_045 | PG_18_CPE_045 | 12º Evento Regional do Planejamento Estratégicon Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4029 | PG_18_CPE_046 | PG_18_CPE_046 | 13º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
247 | CNMP_PG_CPE_PROJ_005 | #N/A | 1ª Mostra de Projetos do Ministério Público brasileiro | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1917 | CNMP_PG_17_CPE_001 | #N/A | 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CPE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1918 | CNMP_PG_17_CPE_002 | #N/A | 2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CPE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
248 | CNMP_PG_CPE_PROJ_006 | #N/A | 3ª Mostra de Tecnologia do Ministério Público brasileiro | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2592 | PG_18_CPE_016 | PG_18_CPE_016 | 6º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2593 | PG_18_CPE_017 | PG_18_CPE_017 | 7º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4024 | PG_18_CPE_041 | PG_18_CPE_041 | 8º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 |  | Roberto Itajahy Lopes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4025 | PG_18_CPE_042 | PG_18_CPE_042 | 9º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
337 | CNMP_PG14_CPE_PROJ_002 | #N/A | Ação Nacional - Fase 3 (Planejamento Estratégico Nacional) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4032 | PG_18_CPE_047 | PG_18_CPE_047 | Ação Nacional : Inovação e Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
3050 | PG_18_CPE_031 | PG_18_CPE_031 | Atualização do SisBNP - Banco Nacional de Projetos - Fase 2 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
244 | CNMP_PG_CPE_PROJ_002 | #N/A | Banco Nacional de Projetos - Premiação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2044 | CNMP_PG_17_CPE_016 | #N/A | Campanha da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2045 | CNMP_PG_17_CPE_017 | #N/A | Campanha da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2048 | CNMP_PG_17_CPE_018 | #N/A | Campanha Planejamento Estratégico Nacional - Calendários 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 88 | 83
19 | CNMP_PE_PROJ_004 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_004 Programa de modernização da Infraestrutura do MP-(Pró-MP) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Jairo Cruz Moreira | Cláudio Henrique Portela do Rego | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1884 |  | #N/A | CNMP_PG_16_CPE_022 Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores Estratégicos Nacionais -1ª Etapa - Workshop Rio Branco/AC | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado | 88 | 83
1885 |  | #N/A | CNMP_PG_16_CPE_023 Planejamento Estratégico Nacional - Gestão de Projetos Nacionais - Etapa - Workshop Boa Vista/RR | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado | 88 | 83
1903 |  | #N/A | CNMP_PG_16_CPE_024 Planejamento Estratégico Nacional - Fomento à Cultura de Projetos - Etapa - Workshop Teresina/PI | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado | 88 | 83
1904 |  | #N/A | CNMP_PG_16_CPE_025 Planejamento Estratégico Nacional - Desdobramento da Ação Nacional Estruturante de TI - Brasília/DF | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI | Aprovado | 88 | 83
1908 | CNMP_PG_16_CPE_026 | #N/A | CNMP_PG_16_CPE_026 CNMP_PG_16_CPE_026 ANE - Ação Nacional Estruturante - Gestão de Pessoas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#COGP#SG | Aprovado | 88 | 83
2689 | PG_18_CPE_030 | PG_18_CPE_030 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão &#150; Manual Nacional de Mídias Sociais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 33.33 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2685 | PG_18_CPE_029 | PG_18_CPE_029 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão &#150; Manual Nacional de Relacionamento com a Imprensa | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 33.33 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1526 |  | #N/A | CPE - AN Ouvidoria - Atuação Padronizada | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
816 | CNMP_PG_15_CPE_001 | #N/A | CPE - Fórum Nacional de Gestão | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
811 | CNMP_PG_15_CPE_002 | #N/A | CPE - Planejamento Anual das Atividades | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
822 | CNMP_PG_15_CPE_003 | #N/A | CPE - Planejamento Estratégico Nacional | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
827 | CNMP_PG_15_CPE_004 | #N/A | CPE - Plano de Trabalho CNMP X IPEA | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
810 | CNMP_PG_15_CPE_005 | #N/A | CPE - Prêmio CNMP 2015 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
825 | CNMP_PG_15_CPE_006 | #N/A | CPE - Pró-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
823 | CNMP_PG_15_CPE_007 | #N/A | CPE - Relatório de Atividades CNMP 2015 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
809 | CNMP_PG_15_CPE_008 | #N/A | CPE - Tabelas Unificadas do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1925 |  | #N/A | CPE_05_PCNMP_2RO - Planejamento das Atividades -2ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1928 |  | #N/A | CPE_06_PCNMP_3RO - Planejamento das Atividades -3ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1929 |  | #N/A | CPE_07_PCNMP_4RO - Planejamento das Atividades -4ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1923 |  | #N/A | CPE_10_PCNMP_3RO - Fórum Nacional de Gestão -3ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1932 |  | #N/A | CPE_13_ANF3_2CSP - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do MP em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2016 |  | #N/A | CPE_15_ANF3_2CIJ - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e da Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CIJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2035 |  | #N/A | CPE_17_ANF3_2CDDF - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2037 |  | #N/A | CPE_19_ANF3_2CALJ - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2039 |  | #N/A | CPE_21_ANF3_2OUV - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2043 |  | #N/A | CPE_25_ANE_4EN - Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2054 |  | #N/A | CPE_34_PEN_LR - Planejamento Estratégico Nacional - Evento de Lançamento da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2055 |  | #N/A | CPE_35_PEN_1ER - Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2056 |  | #N/A | CPE_36_PEN_2ER - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2057 |  | #N/A | CPE_37_PEN_3ER - Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2058 |  | #N/A | CPE_38_PEN_4ER - Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2059 |  | #N/A | CPE_39_PEN_5ER - Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2060 |  | #N/A | CPE_40_PEN_6ER - Planejamento Estratégico Nacional - 6º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#OUVIDORIA#PRESI#SA | Aprovado | 88 | 83
2061 |  | #N/A | CPE_41_PEN_7ER - Planejamento Estratégico Nacional - 7º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2062 |  | #N/A | CPE_42_PEN_8ER - Planejamento Estratégico Nacional - 8º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2063 |  | #N/A | CPE_43_PEN_9ER - Planejamento Estratégico Nacional - 9º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2064 |  | #N/A | CPE_44_PEN - Planejamento Estratégico Nacional - Campanha Planejamento estratégico Nacional - Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1792 |  | #N/A | CPE_45_MA-MEMBROS AUXILIARES | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Reprovado | 88 | 83
2630 | PG_18_CPE_032 | PG_18_CPE_032 | Elaboração do Projeto do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2029) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2018 | 2017-11-07 | 2018-02-06 | 2019-03-12 | 16.02 | Josias da Silva Mendes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2572 | PG_18_CPE_003 | PG_18_CPE_003 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2544 | PG_18_CPE_002 | PG_18_CPE_002 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2573 | PG_18_CPE_004 | PG_18_CPE_004 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2543 | PG_18_CPE_001 | PG_18_CPE_001 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2590 | PG_18_CPE_005 | PG_18_CPE_005 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4339 |  | #N/A | eSocial para o Ministério Público - Acompanhamento e Capacitações | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
245 | CNMP_PG_CPE_PROJ_003 | #N/A | Fórum Nacional de Gestão | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1472 | CNMP_PG_16_CPE_006 | #N/A | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado | 88 | 83
2583 | PG_18_CPE_011 | PG_18_CPE_011 | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 50 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4292 |  | #N/A | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária 2019 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1474 | CNMP_PG_16_CPE_007 | #N/A | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado | 88 | 83
1473 |  | #N/A | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado | 88 | 83
2585 | PG_18_CPE_012 | PG_18_CPE_012 | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4293 |  | #N/A | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária 2019 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2594 | PG_18_CPE_018 | PG_18_CPE_018 | Fórum Nacional de Gestão - 3ª Reunião Ordinária 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4309 |  | #N/A | Fórum Nacional de Gestão - 3ª Reunião Ordinária 2019 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1475 |  | #N/A | Fórum Nacional de Gestão - 5ª Mostra de Tecnologia do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA | Aprovado | 88 | 83
1930 | CNMP_PG_17_CPE_007 | #N/A | Fórum Nacional de Gestão - 5ª Mostra de Tecnologia do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado | 88 | 83
2634 | PG_18_CPE_033 | PG_18_CPE_033 | Fórum Nacional de Gestão - Atualização do "Hot Site" | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1921 | CNMP_PG_17_CPE_005 | #N/A | Fórum Nacional de Gestão -1ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1922 | CNMP_PG_17_CPE_006 | #N/A | Fórum Nacional de Gestão -2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
246 | CNMP_PG_CPE_PROJ_004 | #N/A | Interoperabilidade | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4284 |  | #N/A | Lançamento do PEN-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1817 | CNMP_PG_16_CPE_021 | #N/A | Membros Auxiliares | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4297 |  | #N/A | Membros Auxiliares - Diárias e Passagens | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2588 | PG_18_CPE_014 | PG_18_CPE_014 | Membros Auxiliares - Diárias e Passagens | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 25 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2632 | PG_18_CPE_034 | PG_18_CPE_034 | PEN - Atualização do SisBNP - Banco Nacional de Projetos - fase 1 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 100 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4296 |  | #N/A | PEN - Calendário 2020 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2586 | PG_18_CPE_013 | PG_18_CPE_013 | PEN - Calendários 2019 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2631 | PG_18_CPE_035 | PG_18_CPE_035 | PEN - Calendários Digitais 2019 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4285 |  | #N/A | PEN - Campanha | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2557 | PG_18_CPE_015 | PG_18_CPE_015 | PEN - Campanha do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 13.33 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4304 |  | #N/A | PEN - Cenários CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2635 | PG_18_CPE_036 | PG_18_CPE_036 | PEN - Cenários CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 21.75 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2633 | PG_18_CPE_037 | PG_18_CPE_037 | PEN - DataLab CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 22 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4286 |  | #N/A | PEN - Divulgação do Plano de Governança | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4282 |  | #N/A | PEN - Workshop de indicadores estratégicos nacionais (Consolidação) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4280 |  | #N/A | PEN - Workshops Virtuais ( Indicadores Estratégicos) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2571 | CNMP_PG_17_CPE_025 | #N/A | PG_17_CPE_025 Capacitação Nacional eSocial para o Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 100 | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2695 |  | #N/A | PG_17_CPE_026 - Revisão da Identidade Visual das Ações Nacionais do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2581 | PG_18_CPE_010 | PG_18_CPE_010 | Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária 2018 da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 100 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1924 | CNMP_PG_17_CPE_004 | #N/A | Planejamento das Atividades -1ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1401 | CNMP_PG_16_CPE_004 | #N/A | Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
2595 | PG_18_CPE_019 | PG_18_CPE_019 | Planejamento das Atividades - 2ª Reunião Ordinária 2018 da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1402 | CNMP_PG_16_CPE_005 | #N/A | Planejamento das Atividades - 2ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
1470 |  | #N/A | Planejamento das Atividades - 3ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
1471 |  | #N/A | Planejamento das Atividades - 4ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
1919 | CNMP_PG_17_CPE_019 | #N/A | Planejamento das Atividades - Membros Auxiliares (Diárias e Passagens) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CPE#SA | Aprovado | 88 | 83
4301 |  | #N/A | Planejamento de atividades - 1ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4303 |  | #N/A | Planejamento de atividades - 2ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1498 | CNMP_PG_16_CPE_011 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
1499 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#OUVIDORIA#SA | Aprovado | 88 | 83
1479 | CNMP_PG_16_CPE_009 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CIJ#SA | Aprovado | 88 | 83
1476 | CNMP_PG_16_CPE_008 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP#SA | Aprovado | 88 | 83
1482 | CNMP_PG_16_CPE_010 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CDDF#SA | Aprovado | 88 | 83
1500 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
2036 | CNMP_PG_17_CPE_011 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2038 | CNMP_PG_17_CPE_012 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2015 | CNMP_PG_17_CPE_009 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e da Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CIJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2017 | CNMP_PG_17_CPE_010 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1931 | CNMP_PG_17_CPE_008 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do MP em defesa do Sistema Prisional | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2040 | CNMP_PG_17_CPE_013 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2600 | PG_18_CPE_024 | PG_18_CPE_024 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 100 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2597 | PG_18_CPE_021 | PG_18_CPE_021 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4269 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2019 - Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4276 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2019 - Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1506 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
1480 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CIJ#SA | Aprovado | 88 | 83
1477 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-29 | 2016-11-30 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP#SA | Aprovado | 88 | 83
1483 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CDDF#SA | Aprovado | 88 | 83
1501 | CNMP_PG_16_CPE_012 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
2041 | CNMP_PG_17_CPE_014 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2601 | PG_18_CPE_025 | PG_18_CPE_025 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 36.67 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2598 | PG_18_CPE_022 | PG_18_CPE_022 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4270 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2019 - Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4277 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2019 - Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1508 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
1502 | CNMP_PG_16_CPE_013 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
2042 | CNMP_PG_17_CPE_015 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2602 | PG_18_CPE_026 | PG_18_CPE_026 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2599 | PG_18_CPE_023 | PG_18_CPE_023 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4273 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2019 - Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1509 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
1503 | CNMP_PG_16_CPE_014 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 88 | 83
2603 | PG_18_CPE_027 | PG_18_CPE_027 | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4274 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2019 - Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1510 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
2604 | PG_18_CPE_028 | PG_18_CPE_028 | Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1511 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
1512 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 6º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
1513 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 7º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
1514 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 8º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
1515 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - 9º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
232 | CNMP_PG_CPE_PROJ_001 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Ação Nacional Fase III | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-12-02 | 2013-08-23 | 2014-05-16 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2408 | CNMP_PG_17_CPE_024 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Atividades de Apoio | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1759 | CNMP_PG_16_CPE_020 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Calendários 2017 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-09-21 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 88 | 83
1756 | CNMP_PG_16_CPE_018 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 88 | 83
1757 | CNMP_PG_16_CPE_019 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 88 | 83
1758 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 88 | 83
1505 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Evento de Lançamento da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 88 | 83
2953 | PG_18_CPE_038 | PG_18_CPE_038 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores Estratégicos Nacionais - Acompanhamento e Divulgação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4305 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores Estratégicos Nacionais - Acompanhamento e Divulgação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2051 | CNMP_PG_17_CPE_022 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(2ª Etapa) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2053 | CNMP_PG_17_CPE_023 | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(3ª Etapa) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA | Aprovado | 88 | 83
2596 | PG_18_CPE_020 | PG_18_CPE_020 | Planejamento Estratégico Nacional - Projeto PRÓ-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4311 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Pró-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4307 |  | #N/A | Planejamento Estratégico Nacional - Radar Estratégico - Acompanhamento e Divulgação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2954 | PG_18_CPE_039 | PG_18_CPE_039 | Planejamento Estratégico Nacional - Radar Estratégico - Acompanhamento e Divulgação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
250 | CNMP_PG_CPE_PROJ_008 | #N/A | Portal dos Direitos Coletivos | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
229 | CNMP_PG_CPE_PROJ_011 | #N/A | Prêmio CNMP 2013 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-11-28 | 2013-08-23 | 2013-12-10 | 6.25 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
230 | CNMP_PG_CPE_PROJ_012 | #N/A | Prêmio CNMP 2014 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-11-28 | 2013-08-23 | 2013-12-02 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1469 | CNMP_PG_16_CPE_003 | #N/A | Prêmio CNMP 2016 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 88 | 83
1467 | CNMP_PG_16_CPE_001 | #N/A | Prêmio CNMP 2016 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 88 | 83
1468 | CNMP_PG_16_CPE_002 | #N/A | Prêmio CNMP 2016 - 2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 88 | 83
1738 | CNMP_PG_16_CPE_017 | #N/A | Prêmio CNMP 2016 - Atualização do Sistema do Banco Nacional de Projetos | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-26 | 2016-02-26 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 88 | 83
1920 | CNMP_PG_17_CPE_003 | #N/A | Prêmio CNMP 2017 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2576 | PG_18_CPE_006 | PG_18_CPE_006 | Prêmio CNMP 2018 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2578 | PG_18_CPE_007 | PG_18_CPE_007 | Prêmio CNMP 2018 - 2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2580 | PG_18_CPE_009 | PG_18_CPE_009 | Prêmio CNMP 2018 - Campanha | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2579 | PG_18_CPE_008 | PG_18_CPE_008 | Prêmio CNMP 2018 - Cerimônia de Premiação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4290 |  | #N/A | Prêmio CNMP 2019 - Campanha | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4289 |  | #N/A | Prêmio CNMP 2019 - Cerimônia de Premiação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4233 |  | #N/A | Prêmio CNMP 2019 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2049 | CNMP_PG_17_CPE_020 | #N/A | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (2ª Fase) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
2050 | CNMP_PG_17_CPE_021 | #N/A | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (3ª Fase) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado | 88 | 83
1620 | CNMP_PG_16_CPE_016 | #N/A | Programa de Modernização do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-08 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 10 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#PRESI#SG | Aprovado | 88 | 83
336 | CNMP_PG14_CPE_PROJ_001 | #N/A | PRÓ-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
2727 | PG_18_CPE_040 | PG_18_CPE_040 | Relatório Anual de Atividades 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
1518 | CNMP_PG_16_CPE_015 | #N/A | Relatório de Atividades 2016 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 85.71 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado | 88 | 83
4299 |  | #N/A | Relatorio de Atividades do CNMP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
249 | CNMP_PG_CPE_PROJ_007 | #N/A | Resolução nº 74 - MP - Um Retrato (ano de referência: 2012) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
252 | CNMP_PG_CPE_PROJ_010 | #N/A | Tráfico de Pessoas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
4031 | PG_18_CPE_048 | PG_18_CPE_048 | Turnê eSocial - Sistema de informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - Contextualização e Nivelamento | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 |  | Roberto Itajahy Lopes | Sebastião Vieira Caixeta | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
251 | CNMP_PG_CPE_PROJ_009 | #N/A | Workshop Tabelas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 88 | 83
920 | CNMP_PG_15_SA_CPL 001 | #N/A | CPL - Ação de Compras Compartilhadas 2015 | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 10 | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 31 | 27
858 | CNMP_PG_15_SA_CPL 002 | #N/A | CPL - Estudo de Implementação da Instrução de Dispensas e Inexigibilidades. | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-07 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 100 | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 31 | 27
640 | CNMP_PG_15_SA_CPL 003 | #N/A | CPL - Gerenciamento de registro de preço. | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12 |  | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 31 | 27
4030 |  | #N/A | Publicação de matérias de jornal de grande circulação | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 31 | 27
4434 |  | #N/A | Serviço de publicação em jornais de grande circulação | CPL Comissão Permanente de Licitações | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 31 | 27
4497 |  | #N/A | Duas visitas institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP em segurança pública e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
2006 | CNMP_PG_17_CSP_001 | #N/A | 02 Visitas Institucionais para divulgar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional - Estado a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA | Aprovado | 85 | 83
2026 | CNMP_PG_17_CSP_002 | #N/A | 04 Visitas Institucionais do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado | 85 | 83
4462 |  | #N/A | 10º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
2027 | CNMP_PG_17_CSP_005 | #N/A | 1ª Edição da publicação A Visão do Ministério Público sobre o Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP | Aprovado | 85 | 83
2025 | CNMP_PG_17_CSP_003 | #N/A | 1ª Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado | 85 | 83
2052 | CNMP_PG_17_CSP_004 | #N/A | 1ª Reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado | 85 | 83
1487 |  | #N/A | 1º Simpósio Nacional de Aperfeiçoamento das Visitas aos Estabelecimentos Prisionais: constatações e adoção de providências | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
1486 |  | #N/A | 1º Simpòsio Nacional no Sistema Prisional (educação, saúde, alimentação, trabalho, lazer, segurança, proteção à maternidade e à infância) | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
1494 | CNMP_PG_16_CSP_010 | #N/A | 2º Encontro Nacional do MP para a tutela penal da administração municipal - Crimes praticados por prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 3 | Josias da Silva Mendes | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
2022 | CNMP_PG_17_CSP_006 | #N/A | 2º Encontro Nacional do MP para a tutela penal da administração municipal  Crimes praticados por prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 85 | 83
1493 | CNMP_PG_16_CSP_011 | #N/A | 2º Encontro Nacional dos membros com atuação nas Justiças Militares | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
2005 |  | #N/A | 3 Mutirões Prisionais - Estados a serem definidos (Res. CNJ-CNMP 1/2009) | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA | Aprovado | 85 | 83
2325 |  | #N/A | 3ª Edição da publicação A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP | Aprovado | 85 | 83
2023 | CNMP_PG_17_CSP_007 | #N/A | 3º Encontro Nacional dos membros com atuação nas Justiças Militares | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 85 | 83
1495 | CNMP_PG_16_CSP_012 | #N/A | 5 Reuniões do Grupo de Trabalho Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
1491 | CNMP_PG_16_CSP_009 | #N/A | 5 Visitas Institucionais - Estado a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
1490 | CNMP_PG_16_CSP_007 | #N/A | 6 Mutirões Prisionais - Estados a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
1698 | CNMP_PG_16_CSP_005 | #N/A | 6 Visitas Institucionais para divulgar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional - Estados a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 85 | 83
1492 | CNMP_PG_16_CSP_008 | #N/A | 6º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
2021 | CNMP_PG_17_CSP_008 | #N/A | 7º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 85 | 83
1485 | CNMP_PG_16_CSP_001 | #N/A | 7º Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado | 85 | 83
1958 | CNMP_PG_17_CSP_009 | #N/A | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 85 | 83
2742 | PG_18_CSP_002 | PG_18_CSP_002 | 8º Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-10-22 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2742 | PG_18_CSP_002 | PG_18_CSP_002 | 8º Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-10-22 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2743 | PG_18_CSP_001 | PG_18_CSP_001 | 9º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-10-22 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2743 | PG_18_CSP_001 | PG_18_CSP_001 | 9º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-10-22 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
4435 |  | #N/A | 9º Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
1496 |  | #N/A | Ação Nacional O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 85 | 83
2947 | PG_18_CSP_015 | PG_18_CSP_015 | Análise de viabilidade de implementação de ferramentas de web service ou similares no Sistema de Resoluções | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 50 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2736 | PG_18_CSP_016 | PG_18_CSP_016 | Aperfeiçoamento de ferramentas constantes dos sistemas geridos pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 62.5 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
800 | CNMP_PG_15_CSP_001 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_001 CSP - Impressão de 2.000 Cartilhas do Sistema Prisional Humanizado | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
767 | CNMP_PG_15_CSP_002 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_002 CSP - Realização de 12 Mutirões Carcerários | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
776 | CNMP_PG_15_CSP_003 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_003 CSP - Realização de 4 Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Externo - Portaria CNMP Presi nº 224/2014 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
799 | CNMP_PG_15_CSP_004 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_004 CSP - Reimpressão de 2.000 Cartilhas "o MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial". | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
796 | CNMP_PG_15_CSP_005 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_005 CSP - Seminário Internacional do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
798 | CNMP_PG_15_CSP_006 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_006 CSP - Seminário sobre prisão provisória | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
769 | CNMP_PG_15_CSP_007 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_007 CSP - 5º Encontro Nacional de Apefeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
761 | CNMP_PG_15_CSP_008 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_008 CSP - 6º Encontro Nacional do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
793 | CNMP_PG_15_CSP_009 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_009 ENASP - Impressão do Relatório Anual da Enasp | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
789 | CNMP_PG_15_CSP_010 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_010 ENASP - Câmara de Monitoramento Local | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
783 | CNMP_PG_15_CSP_011 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_011 ENASP - Curso de Capacitação na Persecução Penal | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
791 | CNMP_PG_15_CSP_012 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_012 ENASP - Impressão de Cartilha da Campanha Conte Até 10 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
786 | CNMP_PG_15_CSP_013 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_013 ENASP - Lançamento da Campanha conte até 10 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
785 | CNMP_PG_15_CSP_014 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_014 ENASP - Reuniões Ordinárias da ENASP. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
788 | CNMP_PG_15_CSP_015 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_015 ENASP - Visita de Inspeção | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
989 | CNMP_PG_15_CSP_016 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_016 CSP - Lançamento do Projeto Identidade Cidadã no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
997 | CNMP_PG_15_CSP_016 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_016 CSP - Lançamento do Projeto IDENTIDADE CIDADÃ no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
990 | CNMP_PG_15_CSP_017 | #N/A | CNMP_PG_15_CSP_017 CSP - I Encontro Nacional do Ministério Público para a tutela penal da administração municipal - Crimes praticados por Prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2740 | PG_18_CSP_017 | PG_18_CSP_017 | Criação de repositório de boas práticas em sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública no site do CNMP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 20 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2739 | PG_18_CSP_018 | PG_18_CSP_018 | Criação e divulgação de pílulas sobre sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública nos meios de comunicação social do CNMP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 66.67 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1094 |  | #N/A | CSP - 1ª Reunião Grupo de Trabalho Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-07 |  | Bruna Larissa de Brito Monteiro | Bruna Larissa de Brito Monteiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado | 85 | 83
1535 |  | #N/A | CSP - 2ª Reimpressão de 3.000 Cartilhas "O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial." | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1530 |  | #N/A | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional de Roraima | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1529 |  | #N/A | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Amapá | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1528 |  | #N/A | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Espírito Santo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1531 |  | #N/A | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Pará | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1534 |  | #N/A | CSP - Pagamento de diárias para membros participantes do VI Encontro Nacional do Sistema Prisional e do VI Encontro Nacional do Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1536 |  | #N/A | CSP - Reimpressão de 3.000 Cartilhas "Cidadão com Segurança". | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1533 |  | #N/A | CSP - Visita ao Ministério Público de São Paulo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1532 |  | #N/A | CSP - Visita ao Ministério Público do Amazonas | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
998 | CNMP_PG_15_CSP_016 | #N/A | CSP 2 - Lançamento do Projeto Identidade Cidadã no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 85 | 83
2735 | PG_18_CSP_019 | PG_18_CSP_019 | Desenvolvimento do BI da Resolução CNMP nº 20/2007 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 62.5 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1697 | CNMP_PG_16_CSP_002 | #N/A | Desenvolvimento do Business intelligence (BI) do SIP e do Sistema da Resolução nº 20/2007. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-26 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 80 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 85 | 83
2321 | CNMP_PG_17_CSP_010 | #N/A | Desenvolvimento do Business Intelligence (BI) do SIP e do Sistema da Resoluções nº 20/2007 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CSP | Aprovado | 85 | 83
4470 |  | #N/A | Duas Reuniões do Grupo de Trabalho do Controle Externo da Atividade Policial. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
2747 | PG_18_CSP_007 | PG_18_CSP_007 | Duas Reuniões do Grupo de Trabalho do Controle Externo da Atividade Policial. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2747 | PG_18_CSP_007 | PG_18_CSP_007 | Duas Reuniões do Grupo de Trabalho do Controle Externo da Atividade Policial. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
4466 |  | #N/A | Duas reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
2748 | PG_18_CSP_011 | PG_18_CSP_011 | Duas reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-10-19 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2748 | PG_18_CSP_011 | PG_18_CSP_011 | Duas reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-10-19 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2746 | PG_18_CSP_014 | PG_18_CSP_014 | Duas visitas institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP em segurança pública e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 8.33 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
4464 |  | #N/A | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Controle Externo da Atividade Policial e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
2745 | PG_18_CSP_006 | PG_18_CSP_006 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Controle Externo da Atividade Policial e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 77.78 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2745 | PG_18_CSP_006 | PG_18_CSP_006 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Controle Externo da Atividade Policial e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 77.78 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
4463 |  | #N/A | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional e instruir os Procedimentos Internos de Comissão | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
2744 | PG_18_CSP_005 | PG_18_CSP_005 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional e instruir os Procedimentos Internos de Comissão | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 83.33 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2744 | PG_18_CSP_005 | PG_18_CSP_005 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional e instruir os Procedimentos Internos de Comissão | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 83.33 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
84 | CNMP_PG_CSP_PROJ_002 | #N/A | Elaboração da Cartilha do Controle Externo da Polícia | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-07-09 | 2012-07-02 | 2013-12-12 | 84.17 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
87 | CNMP_PG_CSP_PROJ_005 | #N/A | Elaboração da Cartilha Legal - Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-01-31 | 2013-12-13 | 5 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
85 | CNMP_PG_CSP_PROJ_003 | #N/A | Elaboração de formulário de fiscalização de delegacias | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-01-31 | 2013-05-20 | 55.71 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
88 | CNMP_PG_CSP_PROJ_006 | #N/A | Encontro dos agentes ministeriais que atuam no sistema prisional, incluindo o lançamento da cartilha legal - sistema prisional, bem como o lançamento da publicação: A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-04-25 | 2013-07-31 | 92.86 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2750 | PG_18_CSP_004 | PG_18_CSP_004 | Encontro Nacional do Ministério Público em Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 40 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1659 | CNMP_PG_16_CSP_003 | #N/A | Implementação da Consulta Pública - Aprimorar o Sistema de Inspeção Prisional (Res. 56/2010) e aos dados da Resolução nº 20/2007. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 85 | 83
2738 | PG_18_CSP_020 | PG_18_CSP_020 | Implementação de dados abertos correlatos às Resoluções CNMP nº 20/2007 e 56/2010 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2737 | PG_18_CSP_021 | PG_18_CSP_021 | Implementação de web service no SIP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 50 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2734 | PG_18_CSP_022 | PG_18_CSP_022 | Implementação do BI da Resolução CNMP nº 56/2010 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 75 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
1658 | CNMP_PG_16_CSP_004 | #N/A | Implementação dos Formulários de Batalhões Militares no Sistema de Inspeção Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 100 | Josias da Silva Mendes | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 85 | 83
89 | CNMP_PG_CSP_PROJ_007 | #N/A | Plano de Avaliação do Sistema Prisional Local no exercício de 2013 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 40 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
3071 | PG_18_CSP_023 | PG_18_CSP_023 | Produção de cartilha sobre Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2018-10-19 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
3072 | PG_18_CSP_024 | PG_18_CSP_024 | Produção de cartilha sobre segurança pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2018-10-19 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
3070 | PG_18_CSP_025 | PG_18_CSP_025 | Produção de Guia de Desafios sobre Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2018-10-19 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2753 | PG_18_CSP_013 | PG_18_CSP_013 | Produção de três cartilhas sobre Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2753 | PG_18_CSP_013 | PG_18_CSP_013 | Produção de três cartilhas sobre Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
4493 |  | #N/A | Produção de três Cartilhas sobre segurança pública. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
1488 | CNMP_PG_16_CSP_006 | #N/A | Publicação da 2ª Edição do 'A visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro' | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI | Aprovado | 85 | 83
1489 |  | #N/A | Publicação da Cartilha da Estratégia Nacional do Sistema Humanizado de Execução Penal - ENASEP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 85 | 83
1497 |  | #N/A | Publicação de Cartilha de Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 85 | 83
4492 |  | #N/A | Publicação de Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
2752 | PG_18_CSP_008 | PG_18_CSP_008 | Publicação de Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 63 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2752 | PG_18_CSP_008 | PG_18_CSP_008 | Publicação de Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 63 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
86 | CNMP_PG_CSP_PROJ_004 | #N/A | Realização do encontro dos agentes ministeriais que atuam no controle externo da atividade policial, incluindo o lançamento da cartilha do controle externo da polícia e a as propostas relativas ao formulário de fiscalização das delegacias, nos termos da Resolução nº 20 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-03-15 | 2013-06-28 | 95.71 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
43 | CNMP_PG_CSP_PROJ_001 | #N/A | Resolução nº 56 - Relatório com as informações anuais prestadas pelos MPs sobre os Estabelecimentos Penais | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-06 | 2012-03-01 | 2013-12-13 | 91.67 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2749 | PG_18_CSP_012 | PG_18_CSP_012 | Reuniões do Grupo de Trabalho de Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2741 | PG_18_CSP_026 | PG_18_CSP_026 | Revisão e Aperfeiçoamento do Plano Diretor da CSP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 50 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
4496 |  | #N/A | Seminário Internacional de Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
4472 |  | #N/A | Seminário Internacional Protocolo de Istambul | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 85 | 83
2751 | PG_18_CSP_003 | PG_18_CSP_003 | Seminário: O Ministério Público e a Execução Penal | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-10-22 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2751 | PG_18_CSP_003 | PG_18_CSP_003 | Seminário: O Ministério Público e a Execução Penal | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-10-22 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2754 | CNMP_PG_17_CSP_011 | #N/A | Workshop sobre a atuação do Ministério Público na Justiça Militar | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 85 | 83
2028 |  | #N/A | 2ª Reunião da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 123 | 83
3586 | PG_18_CTMA_018 | PG_18_CTMA_018 | Ação Nacional para gestão e capacitação de recursos para projetos ambientais. | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | Mariana Bruxel de Vasconcelos | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2029 | CNMP_PG_17_CTMA_001 | #N/A | Audiência Pública | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 123 | 83
2964 | PG_18_CTMA_012 | PG_18_CTMA_012 | Audiência Pública desastre do Rio Doce | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 0 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2989 | PG_18_CTMA_013 | PG_18_CTMA_013 | Banco de boas práticas ambientais | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 16.67 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
3584 | PG_18_CTMA_017 | PG_18_CTMA_017 | Certificação de Boas Práticas Ambientais | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2032 |  | #N/A | cobertura jornalistica da publicação impressa da CTMA | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 123 | 83
3585 | PG_18_CTMA_021 | PG_18_CTMA_021 | Curso de Capacitação para Negociação de Causas Complexas Ambientais | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
3724 |  | #N/A | Encontro Nacional em Defesa da Mata Atlântica | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 123 | 83
2033 |  | #N/A | Inclusão, no site do CNMP, de link da CTMA, bem como dos materiais produzidos pelos Ministérios Públicos a respeito do caso Mariana. | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 123 | 83
2939 | PG_18_CTMA_014 | PG_18_CTMA_014 | Inserir na página da CTMA um fórum de debates | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 0 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
3604 | PG_18_CTMA_019 | PG_18_CTMA_019 | Manual de Preservação do Meio Ambiente | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
3587 | PG_18_CTMA_020 | PG_18_CTMA_020 | Manual de Proteção dos Recursos Naturais | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
3968 | PG_18_CTMA_022 | #N/A | Orçamento não detalhado | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Mariana Bruxel de Vasconcelos | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2943 | PG_18_CTMA_010 | PG_18_CTMA_010 | Participação em eventos de capacitação e integração relacionados à tutela do Meio Ambiente | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2938 | PG_18_CTMA_007 | PG_18_CTMA_007 | Participação no congresso da ABRAMPA e reunião com grupos de trabalho | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 50 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2937 | PG_18_CTMA_005 | PG_18_CTMA_005 | Participação no Evento Fórum Mundial da Águas | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2031 | CNMP_PG_17_CTMA_002 | #N/A | Publicação Digital da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 123 | 83
2030 |  | #N/A | Publicação Impressa da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 123 | 83
2941 | PG_18_CTMA_009 | PG_18_CTMA_009 | Publicação manual de ações integradas do Ministério Público na tutela dos recursos hídricos | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
3544 |  | #N/A | Publicação Manual de Preservação do Meio Ambiente | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 123 | 83
2942 | PG_18_CTMA_015 | PG_18_CTMA_015 | Recomendação para a criação de Unidade Sócio Ambiental permanente em cada Órgão do Ministério Público | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 0 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2024 | CNMP_PG_17_CTMA_003 | #N/A | Reunião da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 123 | 83
2945 | PG_18_CTMA_011 | #N/A | Reunião grupo de trabalho | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2936 | PG_18_CTMA_006 | PG_18_CTMA_006 | Seminário de capacitação para o fomento e a integração na tutela dos recursos hídricos | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 100 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2940 | PG_18_CTMA_008 | PG_18_CTMA_008 | Seminário de Investigação e Negociação Ambiental: uma abordagem interinstitucional | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 16.67 | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 123 | 83
2380 | CNMP_PG_17_CTMI_001 | #N/A | Gestão do Contrato do Historiador relativo a Atividades de Preservação da Memória do CNMP | CTMI Comissão Temporária da Memória Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 125 | 83
1813 | CNMP_PG_16_ENASP_005 | #N/A | Elaboração de selo para aposição em inquéritos que apurem violência contra a mulher | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | Josias da Silva Mendes | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 106 | 2
2314 | CNMP_PG_17_ENASP_001 | #N/A | 1ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2315 |  | #N/A | 2ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2316 |  | #N/A | 3ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2317 |  | #N/A | 4ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2318 |  | #N/A | 5ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2319 |  | #N/A | 6ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
4223 |  | #N/A | Ação Nacional sobre Segurança Pública e Persecução Penal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
2068 |  | #N/A | Acompanhamento de inquéritos referentes ao feminicídio mediante aposição de selo em 2017 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 106 | 2
2975 | PG_18_ENASP_006 | PG_18_ENASP_006 | Audiência Pública 2 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 0 | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
2967 | PG_18_ENASP_003 | PG_18_ENASP_003 | Boas Práticas do MP na Segurança Pública | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 97.5 | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
4245 |  | #N/A | Campanha sobre liberdade de imprensa e combate aos homicídios de jornalistas | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
1812 |  | #N/A | Chamamento de artigos referentes à violência contra a mulher | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#ENASP | Aprovado | 106 | 2
102 | CNMP_PE_PROJ_011 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_011 Implementação das ações da ENASP (Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública) | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
1811 | CNMP_PG_16_ENASP_001 | #N/A | CNMP_PG_16_ENASP_001 Acompanhamento contínuo do inqueritômetro | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#ENASP | Aprovado | 106 | 2
1862 | CNMP_PG_16_ENASP_004 | #N/A | CNMP_PG_16_ENASP_004 Acompanhamento de inquéritos referentes ao feminicídio mediante aposição de selo | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 106 | 2
264 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_012 | #N/A | Coordenar a Campanha Conte até 10  âmbito nacional | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
263 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_011 | #N/A | Criação de Sistema Informatizado para emissão e distribuição de certificados | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
254 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_002 | #N/A | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 1 - MG | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
257 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_005 | #N/A | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 2 - AM | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
253 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_001 | #N/A | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 2 - MS | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
260 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_008 | #N/A | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 3 - MS | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
256 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_004 | #N/A | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 3 - RN | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
259 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_007 | #N/A | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - AM | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
255 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_003 | #N/A | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - ES | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
258 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_006 | #N/A | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - RN | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
1095 |  | #N/A | Curso de persecução penal nos crimes que ensejam recuperação de ativos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-02-22 | 2016-06-03 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 106 | 2
2971 | PG_18_ENASP_009 | PG_18_ENASP_009 | Cursos de Capacitação para a Segurança Pública | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 67.5 | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
261 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_009 | #N/A | Diagnóstico das condições locais para o cumprimento das metas 3 e 4 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
266 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_013 | #N/A | Diagnóstico do Sistema de Justiça Criminal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
1807 | CNMP_PG_16_ENASP_003 | #N/A | Diárias e Passagens - Membro Auxiliar | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
2294 | CNMP_PG_17_ENASP_002 | #N/A | Diárias e passagens de membro auxiliar e colaborador | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 106 | 2
2966 | PG_18_ENASP_001 | PG_18_ENASP_001 | Diárias e Passagens de Membro Auxiliar e Colaborador | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 60 | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
4239 |  | #N/A | Diárias e Passagens dos membros da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
262 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_010 | #N/A | Evolução da Meta 1 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
2969 | PG_18_ENASP_007 | PG_18_ENASP_007 | Formulário de Coleta de Dados Feminicídio | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 58 | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
2972 | PG_18_ENASP_005 | PG_18_ENASP_005 | I Seminário Nacional ENASP/CNMP Estratégias Atuais da Segurança Pública | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100 | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
2067 | CNMP_PG_17_ENASP_003 | #N/A | Implementação de solução de BI para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 106 | 2
2452 | CNMP_PG_17_ENASP_007 | #N/A | Intercâmbio Brasil-União Europeia sobre Programa de Combate à Violência Doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
4234 |  | #N/A | Lanamento de Ebook + Evento com Organizações da Sociedade Civil | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 106 | 2
2368 | CNMP_PG_17_ENASP_004 | #N/A | Lançamento de publicação impressa contendo principais decisões de cada Conselheiro do CNMP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
3969 | PG_18_ENASP_010 | #N/A | Orçamento não detalhado | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
2296 |  | #N/A | Publicação de artigos e trabalhos relativos a crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 106 | 2
2295 | CNMP_PG_17_ENASP_005 | #N/A | Publicação de artigos e trabalhos sobre violência doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 106 | 2
4228 |  | #N/A | Publicação sobre Feminicídio | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 106 | 2
4242 |  | #N/A | Reunião Ordinária com os gestores regionais da ENASP/CNMP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 106 | 2
2310 | CNMP_PG_17_ENASP_006 | #N/A | Reunião ordinária do 1º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2311 |  | #N/A | Reunião ordinária do 2º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2312 |  | #N/A | Reunião ordinária do 3º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2313 |  | #N/A | Reunião ordinária do 4º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CERIMONIAL | Aprovado | 106 | 2
2968 | PG_18_ENASP_004 | PG_18_ENASP_004 | Reuniões Ordinária da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100 | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
1810 | CNMP_PG_16_ENASP_002 | #N/A | Reuniões ordinárias do Grupo de Persecução Penal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#ENASP | Aprovado | 106 | 2
4236 |  | #N/A | Seminário Nacional sobre Segurança Pública | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 106 | 2
2974 | PG_18_ENASP_008 | PG_18_ENASP_008 | Seminários Regionais de Persecução Penal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 106 | 2
1197 | CNMP_PG_16_ENASP_006 | #N/A | Sistema de informática para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-05-02 | 100 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 106 | 2
3065 |  | #N/A | SOLUÇÃO DE BUSINNES INTELIGENCE PARA O FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DO FEMINICÍDIO | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 106 | 2
216 | PEN_FNG_GTPLANEJAMENTO_PROJ_001 | #N/A | Boas práticas para governança do Planejamento Estratégico | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-08-01 | 2014-11-03 | 20 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2436 | PDFNG_PJ017 FNG_CPCOM_ | #N/A | Campanha Nacional de Comunicação do Ministério Público | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 61.54 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 118 | 88
224 | PEN_FNG_GTORCAMENTO_PROJ_010 | #N/A | Centro de custo do MP Brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-02-25 | 2015-11-30 | 25 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2445 | PDFNG_PJ020 | #N/A | CPGO- IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE CUSTOS NO MP BRASILEIRO | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2.86 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2443 | PDFNG_PJ018 | #N/A | Desvendando a previdência complementar: aqui o seu futuro é importante para nós! | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
37 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_008 | #N/A | Diagnóstico da Saúde Funcional | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2013-10-30 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2442 | PDFNG_PJ017 | #N/A | Dimensionamento da Força de Trabalho nas Organizações Públicas | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2444 | PDFNG_PJ019 | #N/A | éSocial? O que é? Como implantar? O que muda para o Setor Público? | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
221 | PEN_FNG_GTPROCESSOS_PROJ_006 | #N/A | Estruturação do Escritório de processos nos MPs | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-08-30 | 2015-05-29 | 22.22 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2419 | PDFNG_PJ014 | #N/A | FNG_CPCOM_Comunicação Participativa | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 67 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2420 | PDFNG_PJ015 | #N/A | FNG_CPCOM_Indicadores nacionais de comunicação | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 100 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
1860 | PDFNG_PJ001 | #N/A | FNG_CPCOM_Pesquisa sobre a percepção dos membros com relação à Comunicação do MP brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-06-15 | 100 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2413 | PDFNG_PJ008 | #N/A | FNG_CPGA_Alinhamento e mapeamento de indicadores nas unidades do MP brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 83.33 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
886 | PDFNG_PJ002 | #N/A | FNG_CPGA_Estruturação de unidade responsável pela gestão de processos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 72 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 118 | 88
2415 | PDFNG_PJ010 | #N/A | FNG_CPGA_Planejamento da Ação Nacional Estruturante: Execução da Estratégia: Fomento à Cultura de Projetos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 100 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2414 | PDFNG_PJ009 | #N/A | FNG_CPGA_Roteiro para aplicação de melhorias em processos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 100 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
1851 | PDFNG_PJ003 | #N/A | FNG_CPGO_Banco Nacional de Registro de Compras | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 118 | 88
1886 | PDFNG_PJ006 | #N/A | FNG_CPGO_MP brasileiro: Participação nas Receitas Judiciais e Extrajudiciais | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 30 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
1887 | PDFNG_PJ007 | #N/A | FNG_CPGO_PROMP-BRASIL | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 10 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
992 | PDFNG_PJ004 | #N/A | FNG_CPGP_ Política de Atenção à Saúde (MP cuidando de você) | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 8.33 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 118 | 88
2421 | PDFNG_PJ016 | #N/A | FNG_CPGP_Rede Competências | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 33.33 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2417 | PDFNG_PJ012 | #N/A | FNG_CPTI_Desenvolvimento Colaborativo de Sistemas | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 40 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2416 | PDFNG_PJ011 | #N/A | FNG_CPTI_Estrutura Mínima de TI | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 83.33 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2418 | PDFNG_PJ013 | #N/A | FNG_CPTI_Gestão de Processos de TI | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 60 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
1850 | PDFNG_PJ005 | #N/A | FNG_CPTI_Programa Nacional de Governança de TI | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 118 | 88
218 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_003 | #N/A | Fortalecimento das unidades de gestão de projetos. | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-04-08 | 2013-09-23 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
222 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_007 | #N/A | Gestão de pessoas por competências | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-02-25 | 2013-11-12 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
217 | PEN_FNG_GTPLANEJAMENTO_PROJ_002 | #N/A | Indicadores do MP Brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-01-01 | 2014-01-31 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2435 | PDFNG_PJ018 FNG_CPCOM | #N/A | Manual de Mídias Sociais | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 57.14 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 118 | 88
2434 | PDFNG_PJ019 FNG_CPCOM_ | #N/A | Manual de Relacionamento com a imprensa | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 80 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 118 | 88
223 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_009 | #N/A | Pesquisa de cultura e clima organizacional | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-10-29 | 2013-03-01 | 2013-10-31 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2441 | PDFNG_PJ011FNG_CPGA | #N/A | Projetiza MP | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 4.58 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
219 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_004 | #N/A | Proposição de ferramentas adequadas ao gerenciamento de projetos do MP | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-04-05 | 2013-08-20 | 58 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
220 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_005 | #N/A | Proposição de instrumentos de incentivo e reconhecimento pela participação em projetos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
78 | FNGMODREUNIAO | #N/A | Reunião do Fórum Nacional de Gestão | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 118 | 88
2531 | CNMP_PG_17_UDPP_008 | #N/A | Acompanhamento do orçamento de diárias de outras unidades | GAB Gabinetes de Conselheiros | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 91 | 1
2532 | CNMP_PG_17_UDPP_009 | #N/A | Aquisição de passagens aéreas de outras unidades | GAB Gabinetes de Conselheiros | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 91 | 1
2440 | CNMP_PG_17_CN_016 | #N/A | Pagamento de diárias 2016 | GAB Gabinetes de Conselheiros | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 91 | 1
193 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_02 | #N/A | Acesso a informações para o fortalecimento da fiscalização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-06 | 2014-04-02 | 51.56 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 107 | 105
195 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_03 | #N/A | Implementação do Fórum Nacional para o Fortalecimento do Controle Social da Saúde. | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-27 | 2014-03-11 | 13.89 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 107 | 105
190 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_01 | #N/A | MP em defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica em Saúde | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-07-12 | 2014-12-01 | 53.21 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 107 | 105
189 | CNMP_PG_CDDF_GT2_PROJ_02 | #N/A | Combate à Corrupção na aplicação de recursos da educação | GT2 - Combate à corrupção, transparência e orçamento participativo | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 0 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 108 | 105
215 | CNMP_PG_CDDF_GT2_PROJ_01 | #N/A | Controle Social e Transparência de Estados e Municípios | GT2 - Combate à corrupção, transparência e orçamento participativo | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-18 | 2013-08-23 | 2014-12-31 | 50 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 108 | 105
194 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_03 | #N/A | Combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-08-29 | 50.81 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 109 | 105
197 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_01 | #N/A | EQUALES - Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-07-22 | 2014-07-21 | 58.79 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 109 | 105
198 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_02 | #N/A | Memória do MP Brasileiro | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-11-13 | 55.21 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 109 | 105
201 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_04 | #N/A | Praeservare | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-10-06 | 42.22 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 109 | 105
199 | CNMP_PG_CDDF_GT4_PROJ_01 | #N/A | Conhecer para enfrentar | GT4 - Enfrentamento ao racismo e diversidade étnica e cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-06-10 | 2014-05-30 | 55.02 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 110 | 105
202 | CNMP_PG_CDDF_GT4_PROJ_02 | #N/A | Superando as Desigualdades Étnicorraciais na Escola | GT4 - Enfrentamento ao racismo e diversidade étnica e cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-21 | 2014-03-28 | 54.58 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 110 | 105
200 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_003 | #N/A | Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-07-07 | 1.33 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 111 | 105
191 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_001 | #N/A | MP em defesa da população em situação de rua | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-10-15 | 12.52 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 111 | 105
196 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_002 | #N/A | SINALID - MP - Sistema Nacional de Localização e identificação de desaparecidos do Ministério Público | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2015-01-15 | 43.23 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 111 | 105
203 | CNMP_PG_CDDF_GT6_PROJ_002 | #N/A | Defesa do Estado Laico e dos Direitos do LGBT. | GT6 - Combate à violência doméstica e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-12-19 | 19.12 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 112 | 105
205 | CNMP_PG_CDDF_GT6_PROJ_001 | #N/A | Proteção à Mulher e às Vítimas de Violência Sexual. | GT6 - Combate à violência doméstica e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-22 | 2014-12-19 | 7.25 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 112 | 105
210 | CNMP_PG_CDDF_GT7_PROJ_001 | #N/A | Defesa da Educação Inclusiva | GT7 - Defesa dos Direitos das Pessoas Com Deficiência | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-09-04 | 33.47 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 113 | 105
212 | CNMP_PG_CDDF_GT7_PROJ_002 | #N/A | Interdição Parcial é mais legal | GT7 - Defesa dos Direitos das Pessoas Com Deficiência | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-03-20 | 24.48 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 113 | 105
16 | CNMP_PE_PROJ_002 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_002 CNMP_PE_PROJ_002 Sistema Processual Eletrônico do CNMP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Processo Estratégico | Em Execução | Projeto Concluído | 2014 | 2013-05-24 | 2014-07-14 | 2015-03-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
124 | CNMP_PG14_STI_PROJ_002 | #N/A | CNMP_PG14_STI_PROJ_002 CNMP_PG14_STI_PROJ_002 Sistema de RH | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2016-12-23 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
430 | CNMP_PG14_STI_PROJ_003 | #N/A | CNMP_PG14_STI_PROJ_003 Sistema de Controle de Atestados Médicos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2014 | 2014-08-22 | 2014-05-29 | 2014-09-18 | 38.89 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 114 | 23
125 | CNMP_PG14_STI_PROJ_005 | #N/A | CNMP_PG14_STI_PROJ_005 CNMP_PG14_STI_PROJ_005 Sistemas Administrativos (Orçamento, Planejamento, Almoxarifado, Patrimônio) | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-05 | 2014-04-11 | 2017-09-20 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
121 | CNMP_PG14_STI_PROJ_007 | #N/A | CNMP_PG14_STI_PROJ_007 Sistema de Cadastro de Membros | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
993 | CNMP_PG_15_STI_066 | #N/A | STI - Adequação do sistema SIP-MP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
478 | CNMP_PG_15_STI_066 | #N/A | STI - Adequação do Sistema SIP-MP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-01 | 2015-07-28 | 2015-11-11 | 83.33 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
673 | CNMP_PG_15_STI_001 | #N/A | STI - Adequação e Implantação do Sistema de Controle de Atestados Médicos cedido pelo MPM | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 15 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
747 | CNMP_PG_15_STI_002 | #N/A | STI - Adequação e Implantação do Sistema para posse Eletrônica de Servidores cedido pelo MPF | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 50 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
994 | CNMP_PG_15_STI_067 | #N/A | STI - Alterações no Sistema de Resoluções referentes às resoluções 67/11 e 71/11 | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
675 | CNMP_PG_15_STI_004 | #N/A | STI - Aprimoramento do Banco Nacional de Projetos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
676 | CNMP_PG_15_STI_010 | #N/A | STI - Aquisição de Sistema de Compras e Contratos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-08 | 2015-08-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
677 | CNMP_PG_15_STI_011 | #N/A | STI - Aquisição de Sistema de Frota | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-07-28 | 5 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
752 | CNMP_PG_15_STI_012 | #N/A | STI - Aquisição de Sistema de Gestão Predial | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
679 | CNMP_PG_15_STI_013 | #N/A | STI - Aquisição de Sistema de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-01 | 2015-08-31 | 50 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
961 | CNMP_PG_15_STI_032 | #N/A | STI - Contratação/Prorrogação de serviço prestado pelo SERPRO | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-02 | 2015-08-14 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
700 | CNMP_PG_15_STI_033 | #N/A | STI - Definição do Processo de Desenvolvimento de Software | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-01 | 2017-09-25 | 40 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
784 | CNMP_PG_15_STI_034 | #N/A | STI - Desenvolvimento de Formulário Eletrônico para o censo do MP - CCAF | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-08-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
689 | CNMP_PG_15_STI_035 | #N/A | STI - Desenvolvimento de Formulário Eletrônico para o Censo FNG 2015 - CPE | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
995 | CNMP_PG_15_STI_069 | #N/A | STI - Desenvolvimento de Módulo de Posse Eletrônica | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
859 | CNMP_PG_15_STI_036 | #N/A | STI - Desenvolvimento de Relatórios no Sistema Grifo. | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-01-08 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 15 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
860 | CNMP_PG_15_STI_037 | #N/A | STI - Desenvolvimento de Sistema de Consulta ao PLAN-ASSITE | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-01-08 | 2015-09-08 | 2016-01-11 | 70 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
876 | CNMP_PG_15_STI_038 | #N/A | STI - Desenvolvimento de Sistema de Registro de Mortes em Autos de Resistência | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-02-18 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
691 | CNMP_PG_15_STI_039 | #N/A | STI - Desenvolvimento do Banco Nacional de Peças Processuais | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
896 | CNMP_PG_15_STI_042 | #N/A | STI - Desenvolvimento do Sistema de Exames Periódicos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
694 | CNMP_PG_15_STI_043 | #N/A | STI - Desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico do CNMP - FASE I | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-16 | 2014-03-05 | 2015-03-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
730 | CNMP_PG_15_STI_044 | #N/A | STI - Desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico do CNMP - FASE II | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-22 | 2016-10-17 | 78.9 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
696 | CNMP_PG_15_STI_046 | #N/A | STI - Expansão do Sistema de Gestão de Tabelas | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-04-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
724 | CNMP_PG_15_STI_050 | #N/A | STI - Gestão de Contratos Continuados para Sistemas de Informação | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 114 | 23
697 | CNMP_PG_15_STI_056 | #N/A | STI - Implantação do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-11-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
712 | CNMP_PG_15_STI_060 | #N/A | STI - Migração do Legado de Aplicações JAVA | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2017-09-25 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 114 | 23
1946 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_004 | #N/A | 1º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2017-09-18 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado | 44 | 1
2355 |  | #N/A | 2º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado | 44 | 1
2356 |  | #N/A | 3º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado | 44 | 1
4306 |  | #N/A | Acompanamento dos recursos de negativa de acesso à informação no MP brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 44 | 1
3051 | PG_18_OUV_004 | PG_18_OUV_004 | Adequação dos Indicadores da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
269 | CNMP_PG_ON_PROJ_003 | #N/A | Apresentar e divulgar as atividades da Ouvidoria Nacional no âmbito Interno | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3056 | PG_18_OUV_005 | PG_18_OUV_005 | Aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 66.67 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
1912 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_001 | #N/A | Atendimento ao cidadão pelo Facebook do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2017-06-20 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 44 | 1
1915 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_002 | #N/A | Atualização da Portaria de Atribuições da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 87.5 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI | Aprovado | 44 | 1
1291 | CNMP_PG_16_OUV_001 | #N/A | Avaliação do desempenho da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 44 | 1
339 | CNMP_PG14_ON_PROJ_001 | #N/A | Campanha de divulgação da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 44 | 1
4298 |  | #N/A | Capacitação dos servidores da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 44 | 1
749 | CNMP_PG_15_OUV_001 | #N/A | CNMP_PG_15_OUV_001 CNMP_PG_15_OUV_001 OUV - Campanha de divulgação da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 44 | 1
832 | CNMP_PG_15_OUV_002 | #N/A | CNMP_PG_15_OUV_002 CNMP_PG_15_OUV_002 OUV - Coleta de informações das Ouvidorias das unidades do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 44 | 1
831 | CNMP_PG_15_OUV_003 | #N/A | CNMP_PG_15_OUV_003 CNMP_PG_15_OUV_003 OUV - II Encontro Nacional de Ouvidores do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 44 | 1
950 | CNMP_PG_15_OUV_004 | #N/A | CNMP_PG_15_OUV_004 CNMP_PG_15_OUV_004 OUV - Despesa com deslocamento e hospedaggem | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3045 | PG_18_OUV_006 | PG_18_OUV_006 | Colaboração e Integração das Ouvidorias do MP com as unidades de SIC | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
4294 |  | #N/A | Consolidação dos dados estatísticos das ouvidorias do MP brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 44 | 1
2357 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_005 | #N/A | Criação de "Perfil" da Ouvidoria Nacional no Sistema ELO | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2017-04-24 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #STI | Aprovado | 44 | 1
1289 | CNMP_PG_16_OUV_002 | #N/A | Criação de dados e links na página da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 33.33 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 44 | 1
3053 | PG_18_OUV_007 | PG_18_OUV_007 | Criação de nova identidade visual da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 50 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3055 | PG_18_OUV_008 | PG_18_OUV_008 | Criação e Implementação da Linha do tempo da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 50 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3058 | PG_18_OUV_009 | PG_18_OUV_009 | Definição do nome da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 50 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3052 | PG_18_OUV_010 | PG_18_OUV_010 | Desenvolvimento de parceria da Ouvidoria Nacional com o Ministério da Justiça | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 33.33 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
1916 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_003 | #N/A | Divulgação dos serviços da Ouvidoria Nacional ao público interno do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 75 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 44 | 1
1290 | CNMP_PG_16_OUV_003 | #N/A | Divulgação interna e externa da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 44 | 1
4288 |  | #N/A | Elaboração do Plano Diretor da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 44 | 1
2712 | PG_18_OUV_003 | PG_18_OUV_003 | Encontro com os Ouvidores do Ministério Público Brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 100 | Luciana Mara Lemos | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
4281 |  | #N/A | Encontro Nacional do Ouvidores do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 44 | 1
1752 | CNMP_PG_16_OUV_004 | #N/A | Evento de capacitação dos servidores | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-02 | 2016-02-15 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado | 44 | 1
1292 |  | #N/A | Implementação de linha gratuita para comunicação com a ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2016-02-11 | 0 | Claudia Leandra Rabelo | Claudia Leandra Rabelo | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
1914 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_006 | #N/A | Implementação de novo formulário eletrônico da Ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 52.86 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 44 | 1
3062 | PG_18_OUV_011 | PG_18_OUV_011 | Implementação do Boletim Trimestral da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3049 | PG_18_OUV_012 | PG_18_OUV_012 | Implementar a publicação dos relatórios estatísticos e analíticos da Ouvidoria em formato digital | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 33.33 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3063 | PG_18_OUV_013 | PG_18_OUV_013 | Inclusão da Ouvidoria Nacional na Rede Federal de Ouvidorias | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3060 | PG_18_OUV_014 | PG_18_OUV_014 | Inclusão das Ouvidorias e dos SICs na publicação anual Ministério Público - Um Retrato | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Processo Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
268 | CNMP_PG_ON_PROJ_002 | #N/A | Integração e melhoria dos sistemas de ouvidoria dos MP´s e CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3047 | PG_18_OUV_015 | PG_18_OUV_015 | Padronização da Ouvidoria como principal porta de entrada de demandas ao CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 25 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
4300 |  | #N/A | Participação da Ouvidoria Nacional nas correições e inspeções da Corregedoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 44 | 1
3046 | PG_18_OUV_016 | PG_18_OUV_016 | Participação da Ouvidoria nas atividades de Inspeções e Correições da Corregedoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 75 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3040 | PG_18_OUV_017 | PG_18_OUV_017 | Participação das Ouvidorias do MP brasileiro no combate à corrupção | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3061 | PG_18_OUV_018 | PG_18_OUV_018 | Participação das Ouvidorias do MP brasileiro no Congresso de Gestão 2018 do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 33.33 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3044 | PG_18_OUV_019 | PG_18_OUV_019 | Promoção da Autocomposição nas Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 16 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
3059 | PG_18_OUV_020 | PG_18_OUV_020 | Promoção da qualificação e capacitação das Ouvidorias do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
2711 | PG_18_OUV_002 | PG_18_OUV_002 | Publicação da Revista da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 100 | Luciana Mara Lemos | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
4283 |  | #N/A | Publicação da Revista da Ouvidoria Nacional (REVON) | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 44 | 1
1911 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_007 | #N/A | Publicação do manual de boas práticas em ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 44 | 1
2359 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_008 | #N/A | Realização de visitas às Ouvidorias do Ministério Público Brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2017-05-29 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #OUVIDORIA | Aprovado | 44 | 1
1293 | CNMP_PG_16_OUV_006 | #N/A | Reformulação do formulário no sistema da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #STI | Aprovado | 44 | 1
267 | CNMP_PG_ON_PROJ_001 | #N/A | Resolução da Criação da Ouvidoria Nacional e integração das ouvidorias regionais | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 44 | 1
1913 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_009 | #N/A | Restruturação da Página da Ouvidoria no site do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2017-04-24 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 44 | 1
3057 | PG_18_OUV_021 | PG_18_OUV_021 | Revisão dos atos normativos relacionados à aplicação da Lei de Acesso à Informação no MP brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
1739 | CNMP_PG_16_OUV_005 | #N/A | Solicitação de diárias e passagens para membro auxiliar | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #OUVIDORIA | Aprovado | 44 | 1
2358 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_010 | #N/A | Solicitação de diárias e passagens para membro auxiliar | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #OUVIDORIA | Aprovado | 44 | 1
2703 | PG_18_OUV_001 | PG_18_OUV_001 | Solicitação de Diárias e Passagens para Membro Auxiliar da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 83.33 | Luciana Mara Lemos | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
4278 |  | #N/A | Solicitação de diárias e passagens para membros e servidores | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 44 | 1
3048 | PG_18_OUV_022 | PG_18_OUV_022 | Unificação da produção de dados pelas Ouvidorias e SICs do MP brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 44 | 1
913 |  | #N/A |  | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 2 | 1
1716 | CNMP_PG_16_PRESI_012 | #N/A | Desenvolvimento de Fluxo no Sistema Elo - Fase de Acompanhamento de Decisões | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 2 | 1
3003 | PG_18_PRESI_009 | PG_18_PRESI_009 | Ações da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva para consecução de ações do Planejamento Estratégico Nacional - PEN | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 75 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
4495 |  | #N/A | Ações da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva para consecução de ações do Planejamento Estratégico Nacional - PEN | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2988 | PG_18_PRESI_012 | PG_18_PRESI_012 | Ações relacionadas à Secretaria de Relações Institucionais | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 80 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1571 | CNMP_PG_16_PRESI_001 | #N/A | Acompanhamento e fomento do Portal dos Direitos Coletivos | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2647 | PG_18_PRESI_008 | PG_18_PRESI_008 | Agenciamento de eventos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 37.5 | Ana Torres | Renata Paes Teixeira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1554 |  | #N/A | Aquisição de Solução de Controle de Acesso | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado | 2 | 1
1549 |  | #N/A | Aquisição de Solução de Videomonitoramento | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-01 | 2016-06-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado | 2 | 1
2986 | PG_18_PRESI_011 | PG_18_PRESI_011 | Articulação para fomentar políticas públicas de garantias de direitos humanos nos diversos Estados da Federação | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
20 | CNMP_PE_PROJ_028 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_028 Comitê dos Órgãos de Controle | PRESI Presidência | Processo Estratégico | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
974 | CNMP_PG_15_PRESI_007 | #N/A | CNMP_PG_15_PRESI_007 PRESI - Padronização dos Atos Normativos do CNMP | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-23 | 2014-08-01 | 2016-01-04 | 76.67 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1872 | CNMP_PG_16_PRESI_027 | #N/A | CNMP_PG_16_PRESI_027 Seminário Grandes Casos Criminais: Experiência Italiana e Perspectivas no Brasil | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | Josias da Silva Mendes | Daniela Carvalho Ramos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPR#STI#CPE#PRESI#SA#SG | Aprovado | 2 | 1
2650 | PG_18_PRESI_013 | PG_18_PRESI_013 | Confecção de materiais gráficos de apoio aos eventos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 80 | Ana Torres | Renata Paes Teixeira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
3009 | PG_18_PRESI_003 | PG_18_PRESI_003 | Conferência Internacional de Juízes e Procuradores na Justiça da Água | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1713 | CNMP_PG_16_PRESI_005 | #N/A | Conscientização para Envio de Documentos pela Via Digital por Ofício-Circular | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1570 | CNMP_PG_16_PRESI_006 | #N/A | Consolidação de atos da Presidência | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-01 | 2016-06-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2156 | CNMP_PG_17_PRESI_001 | #N/A | Contratação de agenciamento para eventos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 37.5 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado | 2 | 1
2122 | CNMP_PG_17_PRESI_007 | #N/A | Criação e implementação da Assessoria de Cerimonial e Eventos | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 5.36 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#SG | Aprovado | 2 | 1
1818 | CNMP_PG_16_PRESI_003 | #N/A | Diárias e Passagens - Membro Auxiliar | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
4317 |  | #N/A | Diárias e Passagens - Membros Auxiliares e Colaboradores | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2970 | PG_18_PRESI_004 | PG_18_PRESI_004 | Diárias e Passagens de Membros Auxiliares da Presidência | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 50 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2340 | CNMP_PG_17_PRESI_005 | #N/A | Diárias e passagens para implantação Nacional do SEI - Sistema Eletrônico de Informações | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 86 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI#PRESI#SA | Aprovado | 2 | 1
1711 | CNMP_PG_16_PRESI_013 | #N/A | Disponibilização de Computadores para o Cidadão Realizar Consultas ao Sistema Elo | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 2 | 1
3107 | PG_18_PRESI_015 | PG_18_PRESI_015 | Elaboração do Plano Diretor da Presidência | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1006 |  | #N/A | Estruturação e implementação da Unidade de Capacitação do Ministério Público | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 |  | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 2 | 1
341 | CNMP_PG14_PRESI_PROJ_001 | #N/A | Gerenciamento da criação, desenvolvimento e implantanção do processo eletrônico | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2014 | 2014-02-21 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 100 | Ronan Moraes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2370 | CNMP_PG_17_PRESI_002 | #N/A | III Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 100 | Ana Torres | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado | 2 | 1
1068 | CNMP_PG_16_PRESI_019 | #N/A | Implantação da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-12-02 | 2015-10-01 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#COGP#SA | Aprovado | 2 | 1
3011 | PG_18_PRESI_005 | PG_18_PRESI_005 | Implantação Nacional do SEI | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
3077 | PG_18_PRESI_016 | PG_18_PRESI_016 | Implementação do Sistema APTUS - PGR | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 87.5 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2371 | CNMP_PG_17_PRESI_003 | #N/A | IV Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado | 2 | 1
2649 | PG_18_PRESI_014 | PG_18_PRESI_014 | Manual do cerimonial e eventos do CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 80 | Ana Torres | Renata Paes Teixeira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2159 | CNMP_PG_17_PRESI_004 | #N/A | Membro Auxiliar da Presidência do CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 50 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 2 | 1
2985 | PG_18_PRESI_010 | PG_18_PRESI_010 | Monitoramento e cumprimento de convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 83.33 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
4499 |  | #N/A | Monitoramento e cumprimento de convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 2 | 1
2004 | CNMP_PG_17_PRESI_006 | #N/A | MP - Um Retrato - 6ª Edição | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 79.38 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CERIMONIAL | Aprovado | 2 | 1
2973 | PG_18_PRESI_001 | PG_18_PRESI_001 | MP - Um Retrato - 7ª Edição | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 56.25 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
4335 |  | #N/A | MP - Um Retrato - 8º Edição | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 2 | 1
4501 |  | #N/A | MP - Um Retrato - Extração de dados - Business Intelligence - BI | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 2 | 1
1040 | CNMP_PG_16_PRESI_020 | #N/A | MP um Retrato - 5ª Edição | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 2016-11-14 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado | 2 | 1
1714 | CNMP_PG_16_PRESI_021 | #N/A | Otimização das Autuações no Sistema Elo | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 2 | 1
3012 | PG_18_PRESI_007 | PG_18_PRESI_007 | Passagens para membros auxiliares da Presidência | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1809 | CNMP_PG_16_PRESI_022 | #N/A | Pesquisa da Imagem do CNMP perante o Ministério Público Brasileiro | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-03 | 2016-06-01 | 2016-11-25 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SG | Aprovado | 2 | 1
2148 | CNMP_PG_17_PRESI_008 | #N/A | Pesquisa da Imagem do CNMP perante o Ministério Público Brasileiro | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SG | Aprovado | 2 | 1
888 | CNMP_PG_15_PRESI_006 | #N/A | PRESI - 1º Concurso Público do CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-01-26 | 2014-05-16 | 2015-12-31 | 99.88 | Tamar Oliveira Luz Dias | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
910 | CNMP_PG_15_PRESI_001 | #N/A | PRESI - Acompanhamento de comitês externos (Comitê Gestor de Interoperabilidade, Projeto Atlas, Comitê Nacional de Implantação do PJE nos Tribunais Estaduais) | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 0 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
906 | CNMP_PG_15_PRESI_002 | #N/A | PRESI - Acompanhamento e fomento do Portal dos Direitos Coletivos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
900 | CNMP_PG_15_PRESI_003 | #N/A | PRESI - Ambientação dos novos Conselheiros e Membros Auxiliares | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-03 | 2015-03-02 | 2015-06-12 | 100 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1857 | CNMP_PG_16_PRESI_026 | #N/A | PRESI - Contratação de de empresa especializada para transporte de mercadorias cedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 2 | 1
830 | CNMP_PG_15_PRESI_004 | #N/A | PRESI - Fórum Nacional de Saúde: 2ª Jornada de Direito de Saúde | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Leonardo de Farias Duarte | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
636 | CNMP_PG_15_PRESI_005 | #N/A | PRESI - Publicação da 4ª Edição do MP um retrato | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-12 | 2015-01-12 | 2015-11-06 | 85.8 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2373 | CNMP_PG_17_PRESI_009 | #N/A | Projeto Gestão em Pauta | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 50 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#COGP#SA#SG | Aprovado | 2 | 1
1572 | CNMP_PG_16_PRESI_023 | #N/A | Reestruturação e Aprimoramento do Portal da Transparência | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado | 2 | 1
2446 | CNMP_PG_17_PRESI_012 | #N/A | Renovação da Composição Plenária | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
3865 | PG_18_PRESI_018 | PG_18_PRESI_018 | Restos a Pagar de Cerimonial e Eventos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | Ana Torres | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
1041 | CNMP_PG_16_PRESI_004 | #N/A | Sistema Elo - 2ª Fase | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-12-01 | 2015-10-01 | 2016-12-01 | 38.57 | Rodrigo Cipriano Assis | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPR#STI#CN#COGP | Aprovado | 2 | 1
2332 | CNMP_PG_17_PRESI_010 | #N/A | Sistema ELO - 2ª Fase | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 51.25 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#CTMI#CTMA | Aprovado | 2 | 1
3010 | PG_18_PRESI_017 | PG_18_PRESI_017 | Sistema ELO - 2ª Fase | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
2365 | CNMP_PG_17_PRESI_011 | #N/A | Sistema ELO 2.0 | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0.42 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#CALJ#SGE#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#CPE#CSP#ENASP#SG#CTMI#CTMA | Aprovado | 2 | 1
3008 | PG_18_PRESI_002 | PG_18_PRESI_002 | V Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 2 | 1
4340 |  | #N/A | VII Seminário Internacional | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 2 | 1
4448 |  | #N/A | VIII Seminário Internacional | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 2 | 1
276 | CNMP_PG_SA_PROJ_003 | #N/A | Banco de Estudos | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
847 | CNMP_PG_15_SA _011 | #N/A | CNMP_PG_15_SA _011 CNMP_PG_15_SA _011 SA - Reestruturação da organização de procedimento de penalidades | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 79 | Bruno Antunes Rodrigues | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
805 | CNMP_PG_15_SA_001 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_001 CNMP_PG_15_SA_001 SA - Contratação/Prorrogação de serviço de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos do CNMP | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-15 | 2015-06-30 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
802 | CNMP_PG_15_SA_002 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_002 SA - Gestão e acompanhamento de auditoria | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
803 | CNMP_PG_15_SA_003 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_003 SA - Gestão e acompanhamento de indicadores e do plano de gestão 2015 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
806 | CNMP_PG_15_SA_005 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_005 SA - Gestão e acompanhamento do contrato de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
801 | CNMP_PG_15_SA_006 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_006 SA - Gestão e acompanhamento do Orçamento 2015 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
844 | CNMP_PG_15_SA_007 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_007 CNMP_PG_15_SA_007 SA - Levantamento e análise dos atos normativos relacionados à Secretaria de Administração | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 14 | Bruno Antunes Rodrigues | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
807 | CNMP_PG_15_SA_008 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_008 CNMP_PG_15_SA_008 SA - Preparação da transferência da gestão contratual do contrato de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-03-02 | 2015-06-01 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
804 | CNMP_PG_15_SA_009 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_009 CNMP_PG_15_SA_009 SA - Propositura do Orçamento 2016 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-04-15 | 0 | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
973 | CNMP_PG_15_SA_010 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_010 SA - Reembolsos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
808 | CNMP_PG_15_SA_012 | #N/A | CNMP_PG_15_SA_012 CNMP_PG_15_SA_012 SA - Relatório de Prestação de Contas TCU | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-16 | 2015-03-09 | 99 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
275 | CNMP_PG_SA_PROJ_002 | #N/A | Licitação para Construção da Nova Sede do CNMP | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
985 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 028 | #N/A | SA/COGCS - Contração/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis para 2015. | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
743 |  | #N/A | SG - festa de final de ano | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Roberto Fuina Versiani | Roberto Fuina Versiani | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 27 | 15
274 | CNMP_PG_SA_PROJ_001 | #N/A | Sistema de Gestão Administrativa | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 27 | 15
1189 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_008 | #N/A | 1ª Semana do Descarte do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-17 | 2016-08-04 | 100 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 15 | 2
2077 | CNMP_PG_17_SG_012 | #N/A | 2ª Semana do Descarte | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 15 | 2
4138 |  | #N/A | Aquisição de livros | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
1193 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_001 | #N/A | Assinatura de Termo de Cooperação com a UNB sobre a coleta de bituca de cigarros. | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 42 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI | Aprovado | 15 | 2
1073 | CNMP_PG_16_SG_001 | #N/A | Atividades de Gerência de Plenário | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-03 | 2016-01-04 | 2016-12-01 | 0 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPR#STI#SA | Aprovado | 15 | 2
4140 |  | #N/A | Banco de dados com levantamento de preços praticado no mercado | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2081 | CNMP_PG_17_SG_013 | #N/A | Banco de Pareceres e minutas de atos na Intranet | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 15 | 2
2627 | PG_18_SG_006 | PG_18_SG_006 | Base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2869 | PG_18_SG_003 | PG_18_SG_003 | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2070 | CNMP_PG_17_SG_014 | #N/A | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 75 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado | 15 | 2
2078 | CNMP_PG_17_SG_004 | #N/A | Capacitação sobre sustentabilidade e gestão socioambiental | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 30 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado | 15 | 2
1199 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_002 | #N/A | Capacitação sobre sustentabilidade e gestão socioambiental. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-11 | 2016-06-30 | 100 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado | 15 | 2
273 | CNMP_PG_SG_PROJ_005 | #N/A | Celeridade Decisória | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
1798 | CNMP_PG_16_SG_009 | #N/A | CNMP_PG_16_SG_009 Publicação do Relatório Executivo | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-04-29 | 0 | Thays Rabelo da Costa | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 15 | 2
1907 | CNMP_PG_16_SG_011 | #N/A | CNMP_PG_16_SG_011 CNMP_PG_16_SG_011 Projeto Gestão em Pauta | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#SPR#STI#COGP#PRESI#SA#SG | Aprovado | 15 | 2
4139 |  | #N/A | Código de padronização de artigos de periódicos - DOI (Digital Object Identifier) | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2625 | PG_18_SG_009 | PG_18_SG_009 | Código de padronização de livros | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 85 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4137 |  | #N/A | Código de padronização de livros | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
3684 | PG_18_SG_014 | PG_18_SG_014 | Concepção de ambiente humanizado, acessível e acolhedor ao público interno, à sociedade e ao Ministério Público Brasileiro | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 78.5 | Bonnie Vilas Boas Slaviero | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
1043 | CNMP_PG_16_SG_002 | #N/A | Contratação de empresa para o fornecimento de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-01 | 2016-05-02 | 2016-09-20 | 66.67 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 15 | 2
1042 | CNMP_PG_16_SG_004 | #N/A | Contratação/Renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-06-01 | 2016-10-17 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 15 | 2
1960 | CNMP_PG_17_SG_010 | #N/A | Contratação/renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 90 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 15 | 2
36 | CNMP_PG_SG_PROJ_004 | #N/A | Definição do conteúdo e forma para elaboração dos documentos da Secretaria-Geral | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-04-26 | 2013-06-10 | 40 | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
3704 | PG_18_SG_015 | PG_18_SG_015 | Diárias e Passagens Secretaria-Geral | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | Roberto Fuina Versiani | Roberto Fuina Versiani | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4132 |  | #N/A | Diárias e Passagens Secretaria-Geral | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
3824 | PG_18_SG_017 | PG_18_SG_017 | Divulgação das regras e serviços da Biblioteca | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 70 | Felipe Belo da Silva | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
1856 | CNMP_PG_16_SG_010 | #N/A | Elaboração de atos de competência do Presidente (em conjunto com o Gabinete da Presidência e a Secretaria de Gestão Estratégica) | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-04-07 | 2016-03-21 | 2016-04-22 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI | Aprovado | 15 | 2
1185 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_003 | #N/A | Elaboração do Plano de Gestão Socioambiental do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-06-01 | 2016-10-31 | 2.5 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2875 | PG_18_SG_012 | PG_18_SG_012 | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2079 | CNMP_PG_17_SG_015 | #N/A | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#PRESI#SA | Aprovado | 15 | 2
1184 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_004 | #N/A | Elaboração do Relatório sobre o Diagnóstico Socioambiental do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-07-04 | 100 | Ana Torres | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 15 | 2
1712 | CNMP_PG_16_SG_005 | #N/A | Elaboração dos projetos de lei do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-05-16 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI | Aprovado | 15 | 2
2626 | PG_18_SG_004 | PG_18_SG_004 | Empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 70 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4164 |  | #N/A | Empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2644 | PG_18_SG_001 | PG_18_SG_001 | Empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2017-11-08 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 84.17 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2628 | PG_18_SG_005 | PG_18_SG_005 | Empresa fornecedora de jornais e revistas | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4136 |  | #N/A | Fornecimento de jornais e revistas | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
1959 | CNMP_PG_17_SG_009 | #N/A | Fornecimento de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 80 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 15 | 2
2640 | PG_18_SG_007 | #N/A | Fornecimento de refeições para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4129 |  | #N/A | Fornecimento de refeições para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
1071 | CNMP_PG_16_SG_006 | #N/A | Gestão da Contratação de empresa para o fornecimento de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-03 | 2016-05-02 | 2016-09-21 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
1072 | CNMP_PG_16_SG_007 | #N/A | Gestão da Contratação/Renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-03 | 2016-06-01 | 2016-10-20 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
271 | CNMP_PG_SG_PROJ_001 | #N/A | Gestão Eficiente | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4141 |  | #N/A | Inclusão da Biblioteca no portal de atendimento do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2629 | PG_18_SG_010 | PG_18_SG_010 | Livros | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 88.33 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
3764 | PG_18_SG_016 | PG_18_SG_016 | Manual de orientação da atuação da Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral e da Presidência, concernente aos processos administrativos, às contratações públicas e ajustes congêneres | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 0 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4134 |  | #N/A | Manual de orientação da atuação da Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral e da Presidência, concernente aos processos administrativos, às contratações públicas e ajustes congêneres | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 15 | 2
2624 | PG_18_SG_002 | PG_18_SG_002 | Manutenção do Sistema informatizado da biblioteca | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4135 |  | #N/A | Manutenção do sistema informatizado da biblioteca | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
272 | CNMP_PG_SG_PROJ_002 | #N/A | Memória do CNMP | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
4275 |  | #N/A | Nossa Casa - Concurso de Fotografia | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 15 | 2
4268 |  | #N/A | Nossa Casa - Espaço de Convivência | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 15 | 2
4272 |  | #N/A | Nossa Casa - Sala de Amamentação | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 15 | 2
2528 | CNMP_PG_17_SG_019 | #N/A | Outras Despesas do Órgão | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 0 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
3204 | PG_18_SG_011 | #N/A | Outras Despesas do Órgão | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
1389 |  | #N/A | Portal da Memória | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-12-18 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 15 | 2
1196 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_005 | #N/A | Projeto Escada Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 33.33 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 15 | 2
2073 |  | #N/A | Projeto Escada Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 15 | 2
1188 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_006 | #N/A | Realização de Campanhas de Sensibilização sobre a Gestão Socioambiental | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 76.25 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado | 15 | 2
1194 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_007 | #N/A | Reestabelecimento da Coleta Seletiva no CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-02 | 2016-08-01 | 84 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado | 15 | 2
2074 | CNMP_PG_17_SG_016 | #N/A | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 81.43 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 15 | 2
2873 | PG_18_SG_008 | PG_18_SG_008 | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
3124 |  | #N/A | Restos a Pagar / DEA - Lanches Sessões Plenárias | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 15 | 2
34 | CNMP_PG_SG_PROJ_003 | #N/A | Revisão do trâmite das demandas dirigidas à Secretaria- Geral | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-05 | 2013-05-13 | 2013-07-30 | 20 | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2071 | CNMP_PG_17_SG_011 | #N/A | Semana do Meio Ambiente | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 20 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 15 | 2
2874 | PG_18_SG_013 | PG_18_SG_013 | Semana do Meio Ambiente | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
902 | CNMP_PG_15_SG_004 | #N/A | SG - Contratação/Prorrogação do contrato de prestação de serviços técnicos de operação dos sistemas de sonorização e comunicação audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-06 | 2015-09-08 | 100 | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
904 | CNMP_PG_15_SG_003 | #N/A | SG - Gestão e acompanhamento da prestação de serviço de fornecimento de lanches e congêneres às Sessões Plenárias do Conselho Nacional do Ministério Público | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
919 | CNMP_PG_15_SG_002 | #N/A | SG - Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviços técnicos de operação dos sistemas de sonorização e comunicação audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
901 | CNMP_PG_15_SG_001 | #N/A | SG  Contratação/Prorrogação da prestação de serviço de fornecimento de lanches e congêneres às Sessões Plenárias do Conselho Nacional do Ministério Público | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-04 | 2015-09-30 | 100 | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 15 | 2
2075 | CNMP_PG_17_SG_017 | #N/A | Termo de Cooperação para coleta de resíduos tidos como perigosos | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 75 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 15 | 2
1016 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Daniela Meireles Borba | Daniela Meireles Borba | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1018 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado | 16 | 15
1017 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado | 16 | 15
1019 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Não enviado | 16 | 15
1023 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
446 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 |  | Colaborador | Colaborador | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1024 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1025 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1027 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1026 |  | #N/A |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
443 | CNMP_PG_15_SGE_002 | #N/A | SGE/NGE - Elaborar relatório da Estatística Processual | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-11-20 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4265 |  | #N/A | 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
79 | CNMP_PG_SGE_PROJ_015 | #N/A | 4º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público Brasileiro | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-07-05 | 2013-09-06 | 2014-10-31 | 100 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
444 |  | #N/A | 6º Congresso de Gestão do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 |  | Ronan Moraes | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1158 | CNMP_PG_16_SGE_047 | #N/A | 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-02-02 | 2016-12-13 | 100 | Ronan Moraes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#SA#SG | Aprovado | 16 | 15
2089 | CNMP_PG_17_SGE_021 | #N/A | 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2017-08-21 | 100 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMA | Aprovado | 16 | 15
2574 | PG_18_SGE_001 | PG_18_SGE_001 | 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-30 | 2018-09-14 | 100 | César Hideyuki Maruno Justino | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2698 | PG_18_SGE_008 | PG_18_SGE_008 | Acompanhamento da Implementação do Plano de Gestão 2018 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 50 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4254 |  | #N/A | Acompanhamento da Implementação do Plano de Gestão 2019 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2165 | CNMP_PG_17_SGE_013 | #N/A | Acompanhamento das atividades do GT_Riscos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 70.55 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2194 | CNMP_PG_17_SGE_022 | #N/A | Acompanhamento do Plano de Gestão 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2697 | PG_18_SGE_009 | PG_18_SGE_009 | Acompanhamento do Plano de Gestão 2018 para fomento do Ranking do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 50 | César Hideyuki Maruno Justino | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4255 |  | #N/A | Acompanhamento do Plano de Gestão 2019 para fomento do Ranking do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2584 | PG_18_SGE_010 | PG_18_SGE_010 | Acompanhamento dos Projetos com Gratificação | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 83.33 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4256 |  | #N/A | Acompanhamento dos Projetos com Gratificação | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1131 | CNMP_PG_16_SGE_002 | #N/A | Acompanhar a Execução Plano de Gestão 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado | 16 | 15
1132 | CNMP_PG_16_SGE_003 | #N/A | Acompanhar a Meta Física | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2669 | PG_18_SGE_011 | #N/A | Acompanhar a Meta Física | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4302 |  | #N/A | Acompanhar o desenvolvimento do sistema de planejamento e orçamento | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1133 | CNMP_PG_16_SGE_004 | #N/A | Acompanhar os Indicadores Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1130 | CNMP_PG_16_SGE_005 | #N/A | Alimentar e acompanhar o Projeto Visão 360° | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 16 | 15
4358 |  | #N/A | Analisar a proposição de novo Projeto de Lei (GT Reestruturação) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1624 | CNMP_PG_16_SGE_006 | #N/A | Análise das Propostas de Atos Normativos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-01-04 | 2016-08-16 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#SPO#SPR#STI#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado | 16 | 15
2105 | CNMP_PG_17_SGE_001 | #N/A | Apoio ao desenvolvimento da Gestão por competências no CNMP associado à Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado | 16 | 15
1632 | CNMP_PG_16_SGE_007 | #N/A | Apoio do GT-Processos do Fórum Nacional de Gestão (FNG) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2016-12-20 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CPE | Aprovado | 16 | 15
23 | CNMP_PG_SGE_PROJ_004 | #N/A | Aprimoramento da competência de Informação/Inteligencia Estratégica através do uso ferramenta de Business Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Marcelo Santiago Guedes | Alexandre Caixeta Albuquerque | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1163 |  | #N/A | Aquisição de Novo Software de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-01 | 2016-12-16 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado | 16 | 15
4363 |  | #N/A | Aquisição de recurso digital para criar interações em tempo real | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1808 |  | #N/A | ASCOM - Gestão do Contrato de Eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
391 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_023 | #N/A | ASGP - 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-05-12 | 2014-03-14 | 2015-07-10 | 15.33 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
409 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_171 | #N/A | ASGP - Consultoria na elaboração de Planos Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2013 | 2014-06-04 | 2013-12-10 | 2016-02-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
389 | CNMP_PG14_SGE_INIC_001 | #N/A | ASGP - Desdobramento do Planejamento Tático: Planejamento dos projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-04-29 | 2014-02-24 | 2014-06-05 | 100 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 16 | 15
408 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_029 | #N/A | ASGP - Plano de Gestão 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
422 | CNMP_PG_2014_INICIATIVA_040 | #N/A | ASGP - Segmentação dos Ambientes do CHANNEL | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-11 | 2014-07-03 | 2014-10-28 | 0 | Ronan Moraes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
324 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_003 | #N/A | ASGP - Transparência na Gestão Estratégica do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-05-05 | 2014-09-19 | 33.4 | Gisele Leite Barbosa | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
3464 |  | #N/A | Asldkjshadkljasho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 16 | 15
2811 | PG_18_SGE_012 | PG_18_SGE_012 | Atualização do Portal Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 33.33 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4347 |  | #N/A | Atualização do Portal Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2095 | CNMP_PG_17_SGE_023 | #N/A | Atualização e Normatização do Portfólio de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2671 | PG_18_SGE_013 | #N/A | Atualizar as informações do Portal Visão 360° | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2709 | PG_18_SGE_014 | #N/A | Atuar no GT Processos do FNG | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 100 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1134 | CNMP_PG_16_SGE_009 | #N/A | Autoavaliação Assistida FNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-12-11 | 2015-12-01 | 2017-03-24 | 93.75 | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado | 16 | 15
2171 | CNMP_PG_17_SGE_024 | #N/A | Autoavaliação Assistida FNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 16 | 15
2096 | CNMP_PG_17_SGE_003 | #N/A | Avaliação da Maturidade da Gestão por Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1135 | CNMP_PG_16_SGE_010 | #N/A | Avaliação da maturidade do MGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2201 | CNMP_PG_17_SGE_002 | #N/A | Avaliação da Maturidade no MGGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2818 | PG_18_SGE_015 | PG_18_SGE_015 | Avaliação da Maturidade no MGGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2582 | PG_18_SGE_016 | PG_18_SGE_016 | Avaliação de Projetos para Recebimento de Gratificação de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 100 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4257 |  | #N/A | Avaliação de Projetos para Recebimento de Gratificação de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2699 | PG_18_SGE_017 | PG_18_SGE_017 | Avaliação do Modelo de Maturidade em Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 16.67 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1160 | CNMP_PG_16_SGE_011 | #N/A | Cadastro dos Projetos no Banco Nacional de Projetos (BNP) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-06-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 16 | 15
2091 | CNMP_PG_17_SGE_025 | #N/A | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 16 | 15
2655 | PG_18_SGE_004 | PG_18_SGE_004 | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 22.73 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2146 | CNMP_PG_17_SGE_004 | #N/A | Capacitação dos servidores em Gerenciamento de Projetos e na metodologia do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2589 | PG_18_SGE_018 | PG_18_SGE_018 | Capacitação Institucional em Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 100 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4259 |  | #N/A | Capacitação Institucional em Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4360 |  | #N/A | Capacitação Institucional em Tableau | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4295 |  | #N/A | Capacitação Institucional no Channel como ferramenta de planejamento e calendarização | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1727 |  | #N/A | CCAF - Primeira Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado | 16 | 15
1728 |  | #N/A | CCAF - Quarta Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado | 16 | 15
1729 |  | #N/A | CCAF - Segunda Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado | 16 | 15
1730 |  | #N/A | CN - Inspeção geral 1 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado | 16 | 15
1731 |  | #N/A | CN - Inspeção geral 3 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado | 16 | 15
1732 |  | #N/A | CN - Inspeção geral 4 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado | 16 | 15
15 | CNMP_PE_PROJ_001 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_001 CNMP_PE_PROJ_001 Mapeamento dos Processos de Trabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Em Execução | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-24 | 2013-10-01 | 2015-08-25 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
160 | CNMP_PE_PROJ_003 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_003 Uniformização de Tabelas Processuais (Taxonomia) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-19 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
398 | CNMP_PE_PROJ_009 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_009 Registro Civil | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
399 | CNMP_PE_PROJ_010 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_010 Implementação das ações da ENCCLA | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
400 | CNMP_PE_PROJ_012 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_012 Programa de ações temáticas para o Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
103 | CNMP_PE_PROJ_013 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_013 Planejamento Estratégico Nacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
401 | CNMP_PE_PROJ_014 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_014 CNMP_PE_PROJ_014 Estratégia para racionalização da Ação Cível | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
104 | CNMP_PE_PROJ_015 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_015 Política Nacional de Tecnologia da Informação do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
105 | CNMP_PE_PROJ_016 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_016 Política Nacional de Comunicação do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
402 | CNMP_PE_PROJ_017 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_017 Aperfeiçoamento do controle de interceptações telefônicas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
106 | CNMP_PE_PROJ_018 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_018 Fórum Nacional de Melhores Práticas de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
403 | CNMP_PE_PROJ_022 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_022 CNMP_PE_PROJ_022 Capacitação de Gestores do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
404 | CNMP_PE_PROJ_023 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_023 Uniformização dos Planos de Contas do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
405 | CNMP_PE_PROJ_025 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_025 Projeto de Segurança Institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
406 | CNMP_PE_PROJ_027 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_027 Sistema de acompanhamento de inspeções e decisões dos Tribunais de Contas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
407 | CNMP_PE_PROJ_029 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_029 Uniformização de padrões de alimentação das informações dos portais de transparência dos Ministérios Públicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
854 | CNMP_PG_15_SGE_005 | #N/A | CNMP_PG_15_SGE_005 SGE - Elaboração de Planos Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-03-26 | 2016-01-19 | 100 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1888 | CNMP_PG_16_SGE_048 | #N/A | CNMP_PG_16_SGE_048 CNMP_PG_16_SGE_048 Aquisição de Pendrives | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-19 |  | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1155 | CNMP_PG_16_SGE_49 | #N/A | CNMP_PG_16_SGE_049 Gestão do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado | 16 | 15
1957 |  | #N/A | CNMP_PG_16_SGE_050Aquisição de Pen Drives para o 8° Congresso de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Josias da Silva Mendes | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SGE | Aprovado | 16 | 15
325 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_005 | #N/A | CNMP_PG14_SGE_PROJ_005 ASGP - Plano de Gestão 2015 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-03-21 | 2014-12-31 | 72.73 | Gisele Leite Barbosa | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1719 |  | #N/A | COGP - Implantar melhorias no Sistema de RH (Desenvolvimento do módulo de Posse Eletrônica, Certidão automática, etc) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Não enviado | 16 | 15
1723 |  | #N/A | COGP/COSSAUDE - Contratação de Vacinas contra a Gripe para a Campanha de 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado | 16 | 15
1139 | CNMP_PG_16_SGE_012 | #N/A | Confecção de Manual de Acompanhamento dos Indicadores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 0 | Josias da Silva Mendes | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 16 | 15
1138 | CNMP_PG_16_SGE_013 | #N/A | Confecção do Manual de Referência de Elaboração dos planos diretores do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-04 | 2016-08-12 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 16 | 15
1118 | CNMP_PG_16_SGE_014 | #N/A | Consultoria na elaboração dos planos diretores das unidades do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-08 | 2016-11-03 | 88.67 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado | 16 | 15
2192 | CNMP_PG_17_SGE_026 | #N/A | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CALJ#CCAF#CDDF#CIJ#CPE#CSP#ENASP | Aprovado | 16 | 15
4348 |  | #N/A | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2824 | PG_18_SGE_019 | PG_18_SGE_019 | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 34.4 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
3073 |  | #N/A | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2187 | CNMP_PG_17_SGE_005 | #N/A | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMI#CTMA | Aprovado | 16 | 15
4350 |  | #N/A | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2816 | PG_18_SGE_020 | PG_18_SGE_020 | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4352 |  | #N/A | Coordenação da implementação da Gestão de Riscos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
3524 | PG_18_SGE_046 | PG_18_SGE_046 | Coordenação do SERSI na elaboração dos Planos de Gestão de Riscos e de Segurança Institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 66.67 | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1127 | CNMP_PG_16_SGE_015 | #N/A | Coordenar a Elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1671 | CNMP_PG_16_SGE_016 | #N/A | Coordenar a Elaboração do Relatório Executivo de Resultados do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-21 | 2016-04-01 | 2016-06-03 | 100 | Josias da Silva Mendes | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SG | Aprovado | 16 | 15
1733 |  | #N/A | CPE_04_PA_1RO - Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado | 16 | 15
1734 |  | #N/A | CPE_05_PA_2RO - Planejamento das Atividades  1ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado | 16 | 15
1735 |  | #N/A | CPE_06_PA_3RO - Planejamento das Atividades  3ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado | 16 | 15
819 | CNMP_PG_16_SGE_035 | #N/A | Definição da Cadeia de Valor do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-07-01 | 2016-10-13 | 100 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado | 16 | 15
2575 | PG_18_SGE_021 | PG_18_SGE_021 | Definição do portfólio de projetos estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 50 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4427 |  | #N/A | Desenvolver ação de capacitação/instrutoria em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1628 | CNMP_PG_16_SGE_017 | #N/A | Desenvolvimento de cursos de Capacitação em Gerenciamento de Processos (Instrutoria Interna) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-13 | 2016-08-30 | 2016-12-07 | 35 | Cláudio Lima Aguiar | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#COGP | Aprovado | 16 | 15
2092 | CNMP_PG_17_SGE_006 | #N/A | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado | 16 | 15
2670 | PG_18_SGE_022 | PG_18_SGE_022 | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 55 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1726 | CNMP_PG_16_SGE_018 | #N/A | Desenvolvimento de relatório de BI para o Portal da Transparência (Gestão de Pessoas) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 3.33 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#COGP | Aprovado | 16 | 15
2114 | CNMP_PG_17_SGE_027 | #N/A | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#STI | Aprovado | 16 | 15
2108 | CNMP_PG_17_SGE_007 | #N/A | Desenvolvimento de Trilha para capacitação em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1161 | CNMP_PG_16_SGE_045 | #N/A | Desenvolvimento do Sistema de eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-06 | 2016-08-03 | 37.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Aprovado | 16 | 15
2529 | CNMP_PG_17_SG_018 | #N/A | Diárias e passagens da Secretaria-Geral | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
3324 | PG_18_SGE_044 | PG_18_SGE_044 | Dimensionamento da Força de Trabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-03-09 | 2018-02-05 | 2019-03-29 | 90 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
3397 | PG_18_SGE_005 | #N/A | Display adesivo em acrílico cristal, papel padrão A3 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
787 | CNMP_PG_16_SGE_048 | #N/A | Elaboração da Metodologia de Gestão de Processos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-05-18 | 2016-10-05 | 90.91 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
27 | CNMP_PG_SGE_PROJ_008 | #N/A | Elaboração da minuta de ato normativo que regulamenta as atribuições das unidades e as competências dos dirigentes do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-29 | 2013-01-15 | 2013-07-17 | 100 | Igor Guevara | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2167 | CNMP_PG_17_SGE_010 | #N/A | Elaboração de Relatórios de Bussiness Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2732 | PG_18_SGE_023 | #N/A | Elaboração de Relatórios de Bussiness Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 58.34 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
30 | CNMP_PG_SGE_PROJ_014 | #N/A | Elaboração do Lotaciograma unificado do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-05 | 2013-05-06 | 2013-06-28 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1625 | CNMP_PG_16_SGE_019 | #N/A | Elaboração do Manual de Processos da Secretaria de Administração (SA) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-02-24 | 2016-12-21 | 100 | Josias da Silva Mendes | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado | 16 | 15
2197 | CNMP_PG_17_SGE_008 | #N/A | Elaboração do Manual do MGGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2161 | CNMP_PG_17_SGE_028 | #N/A | Elaboração do Planejamento Estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 62.17 | Josias da Silva Mendes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMI#CTMA | Aprovado | 16 | 15
2828 | PG_18_SGE_007 | PG_18_SGE_007 | Elaboração do Planejamento Estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 56.99 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4354 |  | #N/A | Elaboração do Planejamento Estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2195 | CNMP_PG_17_SGE_029 | #N/A | Elaboração do Plano de Gestão 2018 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Ronan Moraes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1126 | CNMP_PG_16_SGE_020 | #N/A | Elaboração do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-16 | 2016-10-25 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 16 | 15
2238 | CNMP_PG_17_SGE_009 | #N/A | Elaboração do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 90 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2820 | PG_18_SGE_024 | PG_18_SGE_024 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 11.43 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2168 | CNMP_PG_17_SGE_030 | #N/A | Elaboração do Relatório Executivo do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 20 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
80 | CNMP_PG_SGE_PROJ_011 | #N/A | Elaboração, aprovação e publicação das minutas de portaria referentes à normatização dos procedimentos de contratação e gestão de contratos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-07-08 | 2012-09-03 | 2013-02-08 | 100 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4430 |  | #N/A | Elaborar layouts inovadores para processos (Perfil de Usuário) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1125 | CNMP_PG_16_SGE_021 | #N/A | Elaborar Relatórios de Bussiness Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2098 | CNMP_PG_17_SGE_011 | #N/A | Estabelecimento de indicadores de desempenho para processos das Unidades Administrativas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2687 | PG_18_SGE_025 | #N/A | Estabelecimento de indicadores de desempenho para processos das Unidades Administrativas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 50 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
3098 | PG_18_SGE_029 | PG_18_SGE_029 | Estudo de implantação do espaço de inovação | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 1.25 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4359 |  | #N/A | Estudo sobre a viabilidade de implantação de Sistema de Gestão de Riscos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2524 | CNMP_PG_17_ASCOM_022 | #N/A | Execução de Serviços Gráficos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2525 | CNMP_PG_17_ASCOM_023 | #N/A | Execução do Contrato de agência de publicidade institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2526 | CNMP_PG_17_ASCOM_024 | #N/A | Execução do Contrato de empresa para a manutenção do Portal CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2533 | CNMP_PG_17_SPR_011 | #N/A | Execução do Contrato de Empresa prestadora de Serviço de Degravação | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2423 | CNMP_PG_17_CPAMP_004 | #N/A | Expedição da resolução de política de segurança institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
270 | CNMP_PG_SGE_PROJ_003 | #N/A | Finalização do 3º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2707 | PG_18_SGE_026 | #N/A | Gerenciar a Cadeia de Valor do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 80 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2706 | PG_18_SGE_027 | #N/A | Gerenciar os Processos de Trabalho do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 85 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2522 | CNMP_PG_17_ASCOM_020 | #N/A | Gestão dos Pontos de Mídia eletrônica internos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1858 |  | #N/A | GT-Teletrabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-10-11 | 33.33 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 16 | 15
4433 |  | #N/A | Identificar e participar de premiações de gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2688 | PG_18_SGE_028 | PG_18_SGE_028 | Identificar premiações de gestão que o CNMP possa participar e parametrizar as condições necessárias | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 83.33 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
14 | CNMP_PG_SGE_PROJ_006 | #N/A | Implantação da plataforma de gestão Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-05-24 | 2013-02-18 | 2014-02-10 | 98.57 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
18 | CNMP_PE_PROJ_026 | #N/A | Implantação de Questionário de Avaliação - Governança institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-06 | 2013-06-07 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
11 | CNMP_PG_SGE_PROJ_007 | #N/A | Implantação do Comitê de Agenda | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-04-11 | 2013-01-18 | 2013-06-20 | 100 | Iago Sales Barros Rodrigues | Sávio Neves do Nascimento | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2090 | CNMP_PG_17_SGE_031 | #N/A | Implantação do Sistema de eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 90 | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#CERIMONIAL | Aprovado | 16 | 15
2660 | PG_18_SGE_030 | PG_18_SGE_030 | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade e Certificação ISO em uma unidade do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2100 | CNMP_PG_17_SGE_012 | #N/A | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 66.67 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2097 |  | #N/A | Implantação nacional do SEI | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Daniella Belchior Araújo | Daniella Belchior Araújo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado | 16 | 15
2254 |  | #N/A | Implantar nova ferramenta de EPM no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado | 16 | 15
2825 | PG_18_SGE_031 | PG_18_SGE_031 | Implementação da Gestão de Riscos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 25 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1136 | CNMP_PG_16_SGE_022 | #N/A | Implementação da Gestão de Riscos no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-31 | 2017-01-09 | 62.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1129 | CNMP_PG_16_SGE_024 | #N/A | Implementação do indicador de excelência na gestão pública | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-04 | 2016-01-29 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 16 | 15
161 | CNMP_PE_PROJ_005 | #N/A | Infraestrutura de Tramitação Processual e Jurisprudência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-19 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1319 | CNMP_PG_16_SGE_025 | #N/A | Internalização de bases de dados externas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SG | Aprovado | 16 | 15
1630 | CNMP_PG_16_SGE_026 | #N/A | Lançamento da Cadeia de Valor do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado | 16 | 15
3108 | PG_18_SGE_032 | PG_18_SGE_032 | Lançamento do Novo Mapa Estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1121 | CNMP_PG_16_SGE_027 | #N/A | Manual de Reuniões | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado | 16 | 15
1116 | CNMP_PG_16_SGE_028 | #N/A | Manual do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 0 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#STI#COGP#CPE#SA | Aprovado | 16 | 15
4426 |  | #N/A | Mapeamento de 20 processos no segundo semestre | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2101 | CNMP_PG_17_SGE_014 | #N/A | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do primeiro semestre de 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2103 | CNMP_PG_17_SGE_015 | #N/A | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do segundo semestre de 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 80 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2657 | PG_18_SGE_033 | #N/A | Mapeamento de 25 processos identificados e pendentes de mapeamento no primeiro semestre | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 90 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2658 | PG_18_SGE_034 | #N/A | Mapeamento de 25 processos identificados e pendentes de mapeamento no segundo semestre | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4415 |  | #N/A | Mapeamento de 5 processos identificados e pendentes de mapeamento, no 1º semestre | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
797 | CNMP_PG_16_SGE_023 | #N/A | Mapeamento de processos das Comissões e da Ouvidoria | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2016-04-07 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #CALJ#SGE#CCAF#CDDF#CIJ#CPE#CSP#OUVIDORIA | Aprovado | 16 | 15
1629 | CNMP_PG_16_SGE_029 | #N/A | Mapeamento dos Processos da Corregedoria Nacional para obtenção da Certificação ISO | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2017-02-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CN | Aprovado | 16 | 15
1623 | CNMP_PG_16_SGE_030 | #N/A | Mapear os Processos de Trabalho Identificados no Portfólio de Processo | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-01-06 | 2016-08-12 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado | 16 | 15
108 | CNMP_PE_PROJ_020 | #N/A | Melhoria do Portal da Transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1157 | CNMP_PG_16_SGE_031 | #N/A | Monitoramento de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2099 | CNMP_PG_17_SGE_016 | #N/A | Monitoramento dos indicadores de desempenho estabelecidos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 16 | 15
2672 | PG_18_SGE_035 | #N/A | Monitorar a execução da estratégia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2667 | PG_18_SGE_036 | #N/A | Monitorar o Portal da Transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1128 | CNMP_PG_16_SGE_032 | #N/A | Monitorar o Portal de Transparência do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
413 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_019 | #N/A | NGE - Aperfeiçoamento e Melhoria Contínua do MGIE - Modelo de Gestão Integrado da Estratégia do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-11 | 2014-06-02 | 2015-06-19 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
414 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_024 | #N/A | NGE - Aprimoramento do Relatório Mensal da Estatística Processual do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-01-23 | 2014-03-17 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
397 | CNMP_PG_2014_INICIATIVA-4. SGE/NGE | #N/A | NGE - Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2013 | 2014-06-02 | 2013-12-02 | 2014-03-31 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
412 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_018 | #N/A | NGE - Gestão da Mentoria da Implantação do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-02-24 | 2014-03-28 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
427 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_005 | #N/A | NGE - Incorporação da Gestão de Riscos ao Modelo de Governança e Gestão da Estratégia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-03 |  | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
410 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_017 | #N/A | NGE - Normatização do Modelo de Governança e Gestão Integrada do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-10 | 2014-04-07 | 2014-06-13 | 33.33 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
416 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_020 | #N/A | NGE - Novo Planejamento Estratégico (CNMP e Nacional) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
320 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_001 | #N/A | NGE - Revisão do PE_CNMP e PEN | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-03 | 2015-09-30 | 33.33 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
423 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_036 | #N/A | NON - Atualização do Siglário do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-02-03 | 2014-03-31 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
357 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_021 | #N/A | NON - Mapeamento de processos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-14 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Gisele Leite Barbosa | Cristiano Rocha Heckert | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 16 | 15
1154 | CNMP_PG_16_SGE_033 | #N/A | Normatização da Metodologia de Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-07 | 2016-08-29 | 37.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1140 | CNMP_PG_16_SGE_034 | #N/A | Normatização da Metodologia de Gestão Integrada da Estratégia (MGIE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-20 | 2016-10-06 | 26.25 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 16 | 15
1124 |  | #N/A | Novo Livreto do Planejamento Estratégico do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-03-01 | 2016-06-21 | 0 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SG | Aprovado | 16 | 15
4361 |  | #N/A | Painel de Acompanhamento da Estratégia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4349 |  | #N/A | Participar das reuniões presenciais do GT Processos (FNG) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4353 |  | #N/A | Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
29 | CNMP_PG_SGE_PROJ_001 | #N/A | Plano de Gestão 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 0 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
233 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_004 | #N/A | Plano de Gestão 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2013 | 2013-12-03 | 2013-12-02 | 2014-02-19 | 100 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
853 | CNMP_PG_16_SGE_008 | #N/A | Plano de Gestão 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-10-13 | 2016-03-18 | 100 | Ana Torres | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado | 16 | 15
1115 | CNMP_PG_16_SGE_036 | #N/A | Plano de Gestão 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-07-04 | 2017-03-29 | 100 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado | 16 | 15
2587 | PG_18_SGE_037 | PG_18_SGE_037 | Plano de Gestão 2019 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 30 | César Hideyuki Maruno Justino | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4261 |  | #N/A | Plano de Gestão 2020 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1786 |  | #N/A | PRESI - Contratação de serviço de Chaveiro 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado | 16 | 15
447 | CNMP_PG_2015_SGE_01 | #N/A | Processo de Empenho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 |  | Colaborador | Colaborador | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
4351 |  | #N/A | Programa de Inovação | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1318 | CNMP_PG_16_SGE_037 | #N/A | Projeto de Revisão do Planejamento Estratégico do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-03 | 2016-10-03 | 33.34 | Josias da Silva Mendes | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado | 16 | 15
1626 | CNMP_PG_16_SGE_038 | #N/A | Projeto Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-13 | 2016-03-11 | 2016-06-17 | 96.75 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Aprovado | 16 | 15
2170 | CNMP_PG_17_SGE_032 | #N/A | Projeto Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 50 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2708 | PG_18_SGE_038 | #N/A | Propor Estrutura Organizacional - Organogramas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 90 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2189 | CNMP_PG_17_SGE_017 | #N/A | Publicação do Manual de Plano Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
13 | CNMP_PG_SGE_PROJ_002 | #N/A | Reestruturação do Escritório de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-05-24 | 2013-02-11 | 2013-08-22 | 93.02 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
59 | CNMP_PG_SGE_PROJ_005 | #N/A | Relatório de Atividades CNMP 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-07 | 2013-02-12 | 2014-01-29 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2814 | PG_18_SGE_039 | PG_18_SGE_039 | Relatório de resultados do PE-CNMP 2010-2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 82.86 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1159 | CNMP_PG_16_SGE_039 | #N/A | Renovação do Contrato de Manutenção do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado | 16 | 15
2523 | CNMP_PG_17_ASCOM_021 | #N/A | Restos a Pagar da Assessoria de Comunicação Social | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
3069 | CNMP_PG_17_CALJ_004 | #N/A | Restos a pagar da CALJ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2536 | CNMP_PG_17_ASTEC_001 | #N/A | Restos a Pagar da Secretaria de Administração | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2460 | CNMP_PG_17_SGE_034 | #N/A | Restos a Pagar da Secretaria de Gestão Estratégica | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2530 | CNMP_PG_17_SG_020 | #N/A | Restos a Pagar da Secretaria Geral | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2534 | CNMP_PG_17_SPR_012 | #N/A | Restos a Pagar da Secretaria Processual | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
26 | CNMP_PG_SGE_PROJ_010 | #N/A | Revisão da carreira dos servidores do CNMP e elaboração do Projeto de Lei propondo a nova carreira | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-27 | 2013-04-02 | 2013-05-31 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
28 | CNMP_PG_SGE_PROJ_012 | #N/A | Revisão da estrutura da pasta compartilhada da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-29 | 2013-05-24 | 2013-07-22 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2087 | CNMP_PG_17_SGE_019 | #N/A | Revisão da Estrutura Organizacional do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#PRESI#SG | Aprovado | 16 | 15
25 | CNMP_PG_SGE_PROJ_009 | #N/A | Revisão da estrutura organizacional do CNMP e elaboração do Projeto de Lei propondo a nova estrutura organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-27 | 2013-01-31 | 2013-05-31 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
35 | CNMP_PG_SGE_PROJ_013 | #N/A | Revisão da metodologia de gestão de processos do CNMP e implementação da ferramenta BIZAGI | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-07-01 | 2014-05-05 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4362 |  | #N/A | Revisão do Modelo de Governança e Gestão Integrada da Estratégia (MGGIE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
3505 |  | #N/A | Revisão do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
3504 | PG_18_SGE_045 | PG_18_SGE_045 | Revisão do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0 | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1156 | CNMP_PG_16_SGE_040 | #N/A | Revisão do Portifólio de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-28 | 2016-10-31 | 30 | Josias da Silva Mendes | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2093 | CNMP_PG_17_SGE_018 | #N/A | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2696 | PG_18_SGE_040 | PG_18_SGE_040 | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos e do Edital de Gratificação de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 33.33 | César Hideyuki Maruno Justino | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4264 |  | #N/A | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos e do Edital de Gratificação de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1627 | CNMP_PG_16_SGE_041 | #N/A | Revisar a Estrutura Organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 2016-01-18 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado | 16 | 15
4431 |  | #N/A | Revisar a priorização de processos a serem modelados | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1771 |  | #N/A | SA/COENG Gestão do fornecimento de equipamentos para o plenário | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1772 |  | #N/A | SA/COENG Gestão do Seguro Predial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1773 |  | #N/A | SA/COENG Implantação de novo procedimento para transmissão de gravação das sessões plenárias via YouTube | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado | 16 | 15
1799 |  | #N/A | SA/COENG Recuperação da placa do CNMP junto à entrada e letreiros luminosos existentes na fachada externa | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado | 16 | 15
1800 |  | #N/A | SA/COGCS - Contratação de serviços de desratização e afins | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado | 16 | 15
1801 |  | #N/A | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado | 16 | 15
1802 |  | #N/A | SA/COGCS &#150; Gestão e Acompanhamento de publicação de dados de transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 16 | 15
1123 | CNMP_PG_16_SGE_042 | #N/A | Secretariar o Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2665 | PG_18_SGE_041 | #N/A | Secretariar RAEs | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2662 | PG_18_SGE_042 | #N/A | Secretariar RAOs | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2664 | PG_18_SGE_043 | #N/A | Secretariar RATs | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1117 | CNMP_PG_16_SGE_043 | #N/A | Secretariar Reuniões de Acompanhamento Operacional (RAO) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1120 | CNMP_PG_16_SGE_001 | #N/A | Secretariar Reuniões de Acompanhamento Tático (RAT) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1122 | CNMP_PG_16_SGE_044 | #N/A | Secretariar Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
2339 | CNMP_PG_17_SGE_020 | #N/A | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 50 | Ronan Moraes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado | 16 | 15
3000 | PG_18_SGE_006 | PG_18_SGE_006 | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma de planejamento | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 16.67 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4419 |  | #N/A | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma de planejamento (Channel) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1803 |  | #N/A | SG/BIBLIO - Aquisição de livros | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado | 16 | 15
821 | CNMP_PG_15_SGE_003 | #N/A | SGE - Análise de Propostas de Atos Normativos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
826 | CNMP_PG_15_SGE_004 | #N/A | SGE - Cadastrar os Processos do CNMP no BNPP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
852 | CNMP_PG_15_SGE_001 | #N/A | SGE - Congresso Brasileiro do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-01-15 | 2015-11-06 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
851 | CNMP_PG_15_SGE_008 | #N/A | SGE - Gestão do Sistema de Gestão Estratégica e EPM. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-23 |  | Ronan Moraes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1670 |  | #N/A | SGE - Manual do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 |  | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#STI#COGP#CPE#SA | Não enviado | 16 | 15
820 | CNMP_PG_15_SGE_010 | #N/A | SGE - Mapeamento de Processos de Trabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
824 | CNMP_PG_15_SGE_012 | #N/A | SGE - Revisão da Estrutura Organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1031 |  | #N/A | SGE - Teste Sávio | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-11-27 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 16 | 15
768 | CNMP_PG_15_SGE_013 | #N/A | SGE/NGE - Coordenar a elaboração do Relatório de Gestão TCU 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
828 | CNMP_PG_15_SGE_014 | #N/A | SGE/NGE - Elaborar relatório do Inqueritômetro | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
795 | CNMP_PG_15_SGE_015 | #N/A | SGE/NGE - Monitorar o Portal de Transparência do CNMP. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Bárbara Viegas Lelis | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
771 | CNMP_PG_15_SGE_016 | #N/A | SGE/NGE - Normatização do Modelo de Governança e Gestão Integrada do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-07-15 | 2015-12-18 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
770 | CNMP_PG_15_SGE_017 | #N/A | SGE/NGE - Revisão dos Indicadores Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-03-13 | 2015-09-09 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 16 | 15
775 | CNMP_PG_15_SGE_018 | #N/A | SGE/NGE - Secretariar o Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
772 | CNMP_PG_15_SGE_019 | #N/A | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Acompanhamento Operacional (RAO) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
773 | CNMP_PG_15_SGE_020 | #N/A | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Acompanhamento Tático (RAT) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
774 | CNMP_PG_15_SGE_021 | #N/A | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
100 | CNMP_PE_PROJ_007 | #N/A | SIPROC - Sistema Integrado de Informações de Inquéritos Civis, Processos Coletivos e Termos de Ajustamento de Conduta | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1312 |  | #N/A | SPR - Atualização dos acórdãos no Portal- ano de 2005 a 2007 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1313 |  | #N/A | SPR - Autuação de processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado | 16 | 15
1314 |  | #N/A | SPR - Extração de relatório mensal a ser enviado à Ouvidoria Nacional com a lista de processos sigilosos. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#OUVIDORIA | Não enviado | 16 | 15
1315 |  | #N/A | SPR - Levantamento mensal da quantidade de PCAs autuados, em tramitação e arquivados no CNMP, para alimentar o portal da transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Não enviado | 16 | 15
1316 |  | #N/A | SPR - Organização de Atos Normativos no Portal | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1317 |  | #N/A | SPR - Organização e catalogação os Atos Originais | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1806 |  | #N/A | STI - Contratação de manutenção de ativos de rede | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado | 16 | 15
1631 | CNMP_PG_16_SGE_046 | #N/A | Subsídio à Certificação ISO e ao Prêmio PNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2016-12-20 | 0 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CN#PRESI#SG | Aprovado | 16 | 15
1009 |  | #N/A | Teste 1 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 16 | 15
2521 |  | #N/A | teste 2712 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  | Máyla Delben de Morais | Máyla Delben de Morais | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
445 |  | #N/A | Teste de projeto SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 |  | Ronan Moraes | Consultoria 2 | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
2320 |  | #N/A | TESTE XXXXXXX | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 16 | 15
1848 |  | #N/A | Treinamento Channel - Dalva Neide | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Dalva Neide Rita de Oliveira | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1839 |  | #N/A | Treinamento Channel - Jucilene | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 16 | 15
1846 |  | #N/A | Treinamento Channel - Lilisane | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1840 |  | #N/A | Treinamento Channel - Lívia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 16 | 15
1852 |  | #N/A | Treinamento Channel - Lívia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
1847 |  | #N/A | Treinamento Channel - Vanessa | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Vanessa de Andrade Muha | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 16 | 15
4344 |  | #N/A | Desenvolvimento de Planejamento e Orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 20 | 15
1070 | CNMP_PG_16_SPO_001 | #N/A | Acompanhamento e Avaliação da Execução Orçamentaria e Financeira | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-05-25 | 2017-01-31 | 73 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado | 20 | 15
3415 | PG_18_SPO_001 | #N/A | Aquisição de Sistema de Planejamento e Orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
1569 | CNMP_PG_16_SPO_002 | #N/A | Atualizar as Informações Pertinentes à Área no Portal da Transparência do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado | 20 | 15
3355 | PG_18_CTMA_001 | #N/A | Audiência Pública | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3419 | PG_18_CDDF_013 | #N/A | Audiência Pública do 1º semestre | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3420 | PG_18_CDDF_014 | #N/A | Audiência Pública do 2º semestre | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
2080 | CNMP_PG_17_SPO_001 | #N/A | BI orçamentário | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 51.43 | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Paula Vellasco Vassallo Garofalo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 20 | 15
3413 | PG_18_SGE_002 | #N/A | Calendários PE-CNMP (500 unidades) | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3387 | PG_18_ENASP_002 | #N/A | Capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Hanna Iwamoto Thuin | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
2682 | PG_18_SPO_003 | PG_18_SPO_003 | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2017-11-08 | 2018-05-15 | 2019-01-07 | 59.55 | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3417 | PG_18_CALJ_004 | #N/A | Designação de Membro Auxiliar - CALJ | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | Camila Abreu dos Santos | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3385 | PG_18_CSP_010 | #N/A | Designação de membro auxiliar - Controle Externo | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3384 | PG_18_CSP_009 | #N/A | Designação de membro auxiliar - Sistema Prisional | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3349 | PG_18_CIJ_007 | #N/A | Diagramação de Manual para garantia a atenção integral à Criança e Adolescente usuário de Álcool e Drogas | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Carolina Soares Noleto | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3418 | PG_18_CDDF_012 | #N/A | Diárias e passagens do membro colaborador | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3353 | PG_18_CTMA_003 | #N/A | Diárias e passagens membro auxiliar da Comissão de Meio Ambiente | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
1069 | CNMP_PG_16_SPO_003 | #N/A | Elaboração da Proposta Orçamentária | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-02-24 | 2016-10-31 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 20 | 15
278 | CNMP_PG_SPO_PROJ_002 | #N/A | Elaboração da Proposta Orçamentária 2014. Elaborar a Proposta Orçamentária conforme as demandas prioritárias para o ano de 2014 de forma a assegurar os recursos orçamentários necessários à atuação institucional do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Taíssa Couto Rosa Dagher | Taíssa Couto Rosa Dagher | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 20 | 15
1866 |  | #N/A | Entendendo Channel | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10 |  | Luane Pereira Ferreira dos Santos | Luane Pereira Ferreira dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 20 | 15
3366 | PG_18_CN_006 | #N/A | Eventos da Corregedoria Nacional | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3347 | PG_18_ASCOM_013 | #N/A | Execução do contrato de empresa para manutenção do Portal CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3365 | PG_18_CALJ_003 | #N/A | Inscrição CAPES | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Camila Abreu dos Santos | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3414 | PG_18_SGE_003 | #N/A | Lâminas Mapa Planejamento Estratégico, Cadeia de Valor e MGGIE | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
2430 | CNMP_PG_17_SPO_002 | #N/A | Levantamento de necessidades para desenvolvimento de sistema de planejamento e orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 100 | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Paula Vellasco Vassallo Garofalo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3352 | PG_18_CPAMP_001 | #N/A | Nacional - Membro Auxiliar e Colaborador | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
2690 | PG_18_SPO_002 | PG_18_SPO_002 | PG_18_SPO_002 BI Orçamentário - Fase 3 | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 82.5 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
2690 | PG_18_SPO_002 | PG_18_SPO_002 | PG_18_SPO_002 BI Orçamentário - Fase 3 | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 82.5 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3356 | PG_18_PRESI_006 | #N/A | Projeto Gestão em Pauta | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Ana Torres | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
1568 | CNMP_PG_16_SPO_004 | #N/A | Propor Alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado | 20 | 15
1567 | CNMP_PG_16_SPO_005 | #N/A | Propor Pedidos de Crédito Adicional | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado | 20 | 15
3351 | PG_18_CN_010 | #N/A | Publicação da Corregedoria Nacional | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3350 | PG_18_CN_009 | #N/A | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3354 | PG_18_CTMA_004 | #N/A | Publicação digital | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3421 | PG_18_CDDF_015 | #N/A | Publicação sobre Direitos Fundamentais | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3422 | PG_18_CDDF_016 | #N/A | Publicação Tendências em Direitos Fundamentais ? 3º vol. | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
1566 | CNMP_PG_16_SPO_006 | #N/A | Realizar Contingenciamento e Descontingenciamento Orçamentário | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#SG | Aprovado | 20 | 15
3428 |  | #N/A | Restos a Pagar - Manutenção de Software de Tarifação da Central Telefônica | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 20 | 15
3386 | PG_18_CTMA_002 | #N/A | Reunião da Comissão | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3348 | PG_18_CIJ_005 | #N/A | Reuniões com membros colaboradores | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | Carolina Soares Noleto | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
3453 | PG_18_CTMI_001 | #N/A | Reuniões de Trabalho | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
277 | CNMP_PG_SPO_PROJ_001 | #N/A | Sistema de Orçamento. Planejamento, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária das unidades administrativas do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Taíssa Couto Rosa Dagher | Taíssa Couto Rosa Dagher | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 20 | 15
1074 |  | #N/A | Sistema de Planejamento e Orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-03 | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#STI | Aprovado | 20 | 15
665 | CNMP_PG_15_SPO_01 | #N/A | SPO - Acompanhamento e avaliação da execução orçamentaria e financeira | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-02 | 2016-02-04 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
656 | CNMP_PG_15_SPO_02 | #N/A | SPO - Elaboração da Proposta Orçamentária | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-08-14 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
632 | CNMP_PG_15_SPO_03 | #N/A | SPO - Elaboração de manual de rotinas operacionais | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-16 | 2015-12-30 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
630 | CNMP_PG_15_SPO_04 | #N/A | SPO - Elaboração do PPA | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-03-10 | 2015-07-31 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 20 | 15
4214 |  | #N/A | Aprimoramento do sistema ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4151 |  | #N/A | Curso sobre utilização do Sistema SEI- versões atualizadadas | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1111 | CNMP_PG_16_SPR_001 | #N/A | Acompanhamento de Decisões e Resoluções | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 39 | 15
1717 | CNMP_PG_16_SPR_002 | #N/A | Adaptação do Sistema de Acompanhamento de Decisões para os Processos do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-15 | 2016-06-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
1715 | CNMP_PG_16_SPR_019 | #N/A | Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica no Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-01 | 2016-12-20 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
1718 | CNMP_PG_16_SPR_003 | #N/A | Aperfeiçoamento do sistema do Diário Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
3109 | PG_18_SPR_013 | PG_18_SPR_013 | Aprimoramento da Estatística Processual - SISTEMA ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 25 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2948 |  | #N/A | Aprimoramento da Estatística Processual- SISTEMA ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  | André de Araújo Rosa Cruz | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4154 |  | #N/A | Aprimoramento da Estatística Processual- SISTEMA ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2833 | PG_18_SPR_004 | PG_18_SPR_004 | Aprimoramento do sistema ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 7.14 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4165 |  | #N/A | Aprimoramento do sistema ELO- Automatização da Pauta de Julgamento para o Presidente | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4168 |  | #N/A | Aprimoramento do Sistema Elo- criação de PDF com dados de autuação e andamento processual | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1101 | CNMP_PG_16_SPR_004 | #N/A | Atualização dos acórdãos no Portal- ano de 2005 a 2007 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-03-31 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2112 | CNMP_PG_17_SPR_001 | #N/A | Atualização dos acórdãos no Portal, proferidos em processos físicos - 2014 a 2016 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cristiane Capita Salgado Braga | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1110 | CNMP_PG_16_SPR_005 | #N/A | Autuação de processos | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 15 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 39 | 15
4155 |  | #N/A | Auxílio na Implantação do Sistema Sei nas Diversas Unidades do Ministério Público que aderiram ao Acordo de Cooperação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
3068 | PG_18_SPR_005 | PG_18_SPR_005 | Campanha de conscientização do fim do uso de papel e uso exclusivo dos Sistemas eletrônicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 100 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
101 | CNMP_PE_PROJ_008 | #N/A | CNMP_PE_PROJ_008 Sistema de Sessão Eletrônica | SPR Secretaria Processual | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-07-26 | 2012-06-01 | 2013-12-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 39 | 15
535 | CNMP_PG_2015_SPR 002 | #N/A | CNMP_PG_2015_SPR 002 SPR - Aperfeiçoamento da Disponibilização dos Dados da Resolução CNMP nº 110 no Portal do CNMP | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-02-02 | 2015-03-26 | 100 | Alcidia Aparecida de Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
922 | CNMP_PG_2015_SPR 010 | #N/A | CNMP_PG_2015_SPR 010 SPR - Suporte Técnico para Desenvolvimento dos Módulos do Processo Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-02-03 | 2015-12-18 | 82.5 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2084 | CNMP_PG_17_SPR_002 | #N/A | Comunicação das respostas e do cumprimento das decisões aos Conselheiros | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 39 | 15
2106 | CNMP_PG_17_SPR_003 | #N/A | Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SPR#SA | Aprovado | 39 | 15
2181 | CNMP_PG_17_SPR_004 | #N/A | Contratação de Postagem e Venda de Produtos Relacionados | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 39 | 15
1097 | CNMP_PG_16_SPR_006 | #N/A | Contratação de serviço de Degravação de Aúdio | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-20 | 2016-09-08 | 100 | Cristiane Capita Salgado Braga | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 39 | 15
1883 | CNMP_PG_16_SPR_021 | #N/A | Contratação de Serviços de Postagem e Venda de Produtos relacionados | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | Josias da Silva Mendes | Eric Lopez Medeiros de Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SPR#SA | Aprovado | 39 | 15
2656 | PG_18_SPR_006 | PG_18_SPR_006 | Criação de Instrução de Serviço para rotinas de comunicações externas | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2836 | PG_18_SPR_007 | PG_18_SPR_007 | Criação de Módulo no Sistema Elo para recebimento e guarda dos documentos da área-fim | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4163 |  | #N/A | Criação de Módulo no Sistema Elo para recebimento e guarda dos documentos da área-fim | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1100 | CNMP_PG_16_SPR_007 | #N/A | Criação de Relatório de BI para o Metaframe/Resolução 110 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-08-01 | 2016-12-20 | 50 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
2372 | CNMP_PG_17_SPR_005 | #N/A | Criação de Sistema para catalogação dos Documentos e Notícias de Fato do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
4166 |  | #N/A | Criação no BI de relatório estatístico por Sessão de Julgamento e posterior integração ao Sistema ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1109 | CNMP_PG_16_SPR_008 | #N/A | Criação ou adequação do sistema de arquivo já existente para a catalogação dos Documentos Elo e das Notícias de Fato Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
1720 | CNMP_PG_16_SPR_009 | #N/A | Criar sistema para catalogação dos Documentos e Notícias de Fato do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 66.67 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
2686 | PG_18_SPR_008 | PG_18_SPR_008 | Curso sobre utilização do Sistema SEI | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 80 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
317 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_001 | #N/A | Diário Eletrônico do CNMP | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renato Ohse | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
44 | CNMP_PG_SPR_PROJ_003 | #N/A | Digitalização do Passivo | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2014-01-09 | 33.33 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1102 | CNMP_PG_16_SPR_010 | #N/A | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2005 à 2010) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1102 | CNMP_PG_16_SPR_010 | #N/A | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2005 à 2010) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1102 | CNMP_PG_16_SPR_010 | #N/A | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2005 à 2010) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR | Aprovado | 39 | 15
1102 | CNMP_PG_16_SPR_010 | #N/A | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2005 à 2010) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR | Aprovado | 39 | 15
2141 | CNMP_PG_17_SPR_006 | #N/A | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | Cristiane Capita Salgado Braga | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2083 | CNMP_PG_17_SPR_007 | #N/A | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 68.88 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI | Aprovado | 39 | 15
2652 | PG_18_SPR_009 | PG_18_SPR_009 | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 50 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2652 | PG_18_SPR_009 | PG_18_SPR_009 | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 50 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4127 |  | #N/A | EMPRESA DE DEGRAVAÇÃO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 39 | 15
2683 | PG_18_SPR_001 | PG_18_SPR_001 | Empresa prestadora de serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 100 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4130 |  | #N/A | Empresa prestadora de serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
3067 | PG_18_SPR_010 | PG_18_SPR_010 | Estudo para implantação de novos Sistemas Processuais | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 66.67 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1167 | CNMP_PG_16_SPR_011 | #N/A | Extração de relatório mensal a ser enviado à Ouvidoria Nacional com a lista de processos sigilosos. | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 15 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#OUVIDORIA | Aprovado | 39 | 15
1098 | CNMP_PG_16_SPR_012 | #N/A | Gestão do Contrato de Degravação de Áudio | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 70 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1782 | CNMP_PG_16_SPR_020 | #N/A | Gestão e Acompanhamento do contrato de Postagem e Venda de Produtos Relacionados | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 37.5 | Alcidia Aparecida de Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2169 | CNMP_PG_17_SPR_008 | #N/A | Implementação do Sistema SEI nas atividades da Coordenadoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
1108 | CNMP_PG_16_SPR_013 | #N/A | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuidos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-08-01 | 2016-12-16 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI | Aprovado | 39 | 15
2398 | CNMP_PG_17_SPR_009 | #N/A | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuídos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 39 | 15
4153 |  | #N/A | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuídos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 39 | 15
2654 | PG_18_SPR_011 | PG_18_SPR_011 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuídos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2653 | PG_18_SPR_012 | PG_18_SPR_012 | Integração ao BI dos Indicadores - Prescrição de PADs | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 42.86 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4167 |  | #N/A | Integração ao BI dos Indicadores - Prescrição de PADs | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 39 | 15
2082 | CNMP_PG_17_SPR_010 | #N/A | Integração ao BI dos Indicadores- Prescrição de PADs e Intervenção do CNMP em Concursos Públicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 68.75 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI | Aprovado | 39 | 15
4213 |  | #N/A | Modificação de layout da sala da SPR | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 39 | 15
1096 | CNMP_PG_16_SPR_014 | #N/A | Organização de Atos Normativos no Portal | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1104 | CNMP_PG_16_SPR_015 | #N/A | Organização e catalogação os Atos Originais | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-07-29 | 100 | Josias da Silva Mendes | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
2680 | PG_18_SPR_002 | PG_18_SPR_002 | Postagem e Venda de Produtos Relacionados - Correios | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 36 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
4150 |  | #N/A | Postagem e Venda de Produtos Relacionados - Correios | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 39 | 15
1113 | CNMP_PG_16_SPR_016 | #N/A | Preparação e participação efetiva nas Sessões de julgamento | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 45 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1099 | CNMP_PG_16_SPR_017 | #N/A | Redução Sustentável do Consumo de Papel | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-08-31 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1103 | CNMP_PG_16_SPR_018 | #N/A | Reestruturação do Arquivo Processual | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-15 | 2016-07-15 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 39 | 15
986 |  | #N/A | Relatório de processos da atividade-fim | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 39 | 15
2459 |  | #N/A | Restos à pagar | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 39 | 15
4149 |  | #N/A | Serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 39 | 15
2681 | PG_18_SPR_003 | PG_18_SPR_003 | Serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 53.33 | Daniela Nunes Faria | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
45 | CNMP_PG_SPR_PROJ_002 | #N/A | Sistema de Acompanhamento de Decisões | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2011 | 2013-06-06 | 2011-10-10 | 2014-01-02 | 25.71 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
42 | CNMP_PG_SPR_PROJ_001 | #N/A | Sistema de Controle do Arquivo Processual | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-04-01 | 2013-10-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
313 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_003 | #N/A | Software de Acompanhamento de Decisões | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
1540 |  | #N/A | SPR - Aquisição de relógio protocoladores eletrônicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
22 | CNMP_PG_2015_SPR 001 | #N/A | SPR - Criação do Diário Eletrônico do CNMP | SPR Secretaria Processual | Processo Estratégico | Em Execução | Projeto Concluído | 2014 | 2013-05-24 | 2014-07-29 | 2015-11-10 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
543 | CNMP_PG_2015_SPR 003 | #N/A | SPR - Curso de Aperfeiçoamento do Sistema Elo e Rotinas Processuais | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-04-29 | 2016-03-25 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
932 | CNMP_PG_2015_SPR 004 | #N/A | SPR - Degravação de Áudio | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-12-18 | 24 | Viviane de Almeida Silva | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
903 | CNMP_PG_2015_SPR 005 | #N/A | SPR - Estudo da viabilidade de Push de Processos do CNMP | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
987 | CNMP_PG_2015_SPR 012 | #N/A | SPR - Extração de novo Relatório para a estatística dos processos em tramitação. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
537 | CNMP_PG_2015_SPR 006 | #N/A | SPR - Inventário Anual de Processos em Tramitação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-01-13 | 2015-03-02 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
540 | CNMP_PG_2015_SPR 007 | #N/A | SPR - Mapeamento de Processos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2015-03-31 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
567 | CNMP_PG_2015_SPR 008 | #N/A | SPR - Melhorias no Sistema de Acompanhamento de Decisões e Utilização do BI para Extração de Estatísticas. | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-05 | 2015-01-07 | 2015-07-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
988 | CNMP_PG_2015_SPR 013 | #N/A | SPR - Organização do arquivo Processual e elaboração de relatório apontando as inconsistências verificadas. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
539 | CNMP_PG_2015_SPR 009 | #N/A | SPR - Organização dos Atos Normativos no Portal | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-03-17 | 2016-04-07 | 86.17 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
937 | CNMP_PG_2015_SPR 011 | #N/A | SPR - Verificação e regularização dos arquivos de acórdãos disponibilizados no portal. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-03-02 | 2017-07-05 | 73.41 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 39 | 15
315 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_002 | #N/A | Suporte Técnico para Desenvolvimento dos Módulos do Processo Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renato Ohse | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 39 | 15
695 |  | #N/A |  | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Marciano de Oliveira Meneses | Marciano de Oliveira Meneses | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4490 |  | #N/A | Aquisição de Subscrição para Framework de Desenvolvimento Mobile | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2847 | PG_18_STI_012 | PG_18_STI_012 | Acesso à base de dados da Receita Federal | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-08-02 | 90 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4441 |  | #N/A | Acesso à base de dados da Receita Federal | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1325 | CNMP_PG_16_STI_001 | #N/A | Aperfeiçoamento do Sistema de Controle de Acesso | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1371 | CNMP_PG_16_STI_002 | #N/A | Apresentação de estudo sobre jornada de trabalho na STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-12-12 | 20 | Diego José Sousa de Albuquerque | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado | 23 | 15
4473 |  | #N/A | Aprimoramento da gerência de Infreaestrutura de Serviços de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2784 | PG_18_STI_029 | PG_18_STI_029 | Aprimoramento da gestão de configuração | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2788 | PG_18_STI_030 | PG_18_STI_030 | Aprimoramento de gestão de mudanças | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2786 | PG_18_STI_031 | PG_18_STI_031 | Aprimoramento do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
127 | SRV01 | #N/A | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-04-02 | 2013-08-05 | 16.67 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
134 | SRV11 | #N/A | Aprimorar Cluster Oracle | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
301 | CNMP_PG_STI_PROJ_002 | #N/A | Aquisição de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4487 |  | #N/A | Aquisição de computadores Apple para publicação de aplicativos mobile na Apple Store | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4489 |  | #N/A | Aquisição de Contas Institucionais para lojas de aplicativos mobile | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4450 |  | #N/A | Aquisição de licenças de diagnóstico e otimização de SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
142 | AQC02 | #N/A | Aquisição de material de consumo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
4047 | PG_18_STI_051 | PG_18_STI_051 | Aquisição de Microcomputadores para substituição de equipamentos fora de garantia | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 |  | Paulo Célio Jr. | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4488 |  | #N/A | Aquisição de nova solução de armazenamento de backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
479 |  | #N/A | Aquisição de Sistema de Compras e Contratos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4461 |  | #N/A | Atualização de versão do SGDB | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4439 |  | #N/A | Canal de Comunicação com a internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2855 | PG_18_STI_015 | PG_18_STI_015 | Canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 22 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4440 |  | #N/A | Canal de Comunicação com a internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2856 | PG_18_STI_016 | PG_18_STI_016 | Canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 8 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2293 | CNMP_PG_17_STI_002 | #N/A | Capacitação dos servidores da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado | 23 | 15
2792 | PG_18_STI_032 | PG_18_STI_032 | Capacitação dos servidores da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1373 | CNMP_PG_16_STI_003 | #N/A | Capacitação dos servidores na área de segurança | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #COGP | Aprovado | 23 | 15
4423 |  | #N/A | Certificados Digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2793 | PG_18_STI_005 | PG_18_STI_005 | Certificados digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 79 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
996 | CNMP_PG_15_STI_068 | #N/A | CNMP_PG_15_STI_068 CNMP_PG_15_STI_068 CNMP_PG_15_STI_068 STI - Contratação de Manutenção de Equipamentos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1331 | CNMP_PG_16_STI_055 | #N/A | CNMP_PG_16_STI_055 Renovação do parque de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Larissa Rodrigues Brignol | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1332 | CNMP_PG_16_STI_056 | #N/A | CNMP_PG_16_STI_056 Renovação do parque de notebooks | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-01-19 | 100 | Larissa Rodrigues Brignol | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
2399 | CNMP_PG_16_STI_057 | #N/A | CNMP_PG_16_STI_057 Contratação da nova plataforma de serviços de apoio ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2016 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2017-01-19 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
73 | CNMP_PG_STI_PROJ_001 | #N/A | CNMP_PG_STI_PROJ_001 Definição e plublicação de Processos de Desenvolvimento de Software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-05-31 | 2013-12-31 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
77 | CNMP_PG_STI_PROJ_002 | #N/A | CNMP_PG_STI_PROJ_002 Elaboração, aprovação e publicação do Plano Diretor de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-04-03 | 2013-06-21 | 64.44 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
74 | CNMP_PG_STI_PROJ_003 | #N/A | CNMP_PG_STI_PROJ_003 Aprimoramento do Serviço de e-mail Corporativo, Ambiente Colaborativo e Reuniões Virtuais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-03-30 | 2013-08-22 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
76 | CNMP_PG_STI_PROJ_005 | #N/A | CNMP_PG_STI_PROJ_005 Terceirização do Atendimento ao Usuário de 1º Nível | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
302 | CNMP_PG_STI_PROJ_006 | #N/A | CNMP_PG_STI_PROJ_006 Elaboração de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação  PETI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
303 | CNMP_PG_STI_PROJ_008 | #N/A | CNMP_PG_STI_PROJ_008 Encaminhamento de propostas de resolução e recomendação oriundas do CPTI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
129 | CNMP_PG14_STI_PROJ_001 | #N/A | CNMP_PG14_STI_PROJ_001 Aprimoramento da Infraestrutura de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-07-01 | 2015-03-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
308 | CNMP_PG14_STI_PROJ_006 | #N/A | CNMP_PG14_STI_PROJ_006 CNMP_PG14_STI_PROJ_006 Implantação de nova estrutura de saída de Internet | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2014-02-21 | 2013-09-30 | 2014-12-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
310 | CNMP_PG14_STI_PROJ_008 | #N/A | CNMP_PG14_STI_PROJ_008 Implantação de ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2014-02-21 | 2013-01-02 | 2017-09-14 | 100 | Leonardo da Costa Lopes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
311 | CNMP_PG14_STI_PROJ_009 | #N/A | CNMP_PG14_STI_PROJ_009 Sistema de Auditoria | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2014 | 2014-02-21 | 2014-08-15 | 2014-08-26 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1377 | CNMP_PG_16_STI_004 | #N/A | Conclusão do mapeamento do processo de desenvolvimento de sistemas | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-09-22 | 87.5 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado | 23 | 15
1381 | CNMP_PG_16_STI_005 | #N/A | Construção dos calendários temáticos da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
141 | AQC01 | #N/A | Contração de bens e serviços de TI de clientes da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
4491 |  | #N/A | Contratação de Canal de Comunicação com a internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4498 |  | #N/A | Contratação de Canal de Comunicação com a internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
1336 | CNMP_PG_16_STI_006 | #N/A | Contratação de certificados digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-28 | 73.33 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
2270 | CNMP_PG_17_STI_003 | #N/A | Contratação de certificados digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1366 | CNMP_PG_16_STI_007 | #N/A | Contratação de licenças da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-01-19 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1365 |  | #N/A | Contratação de licenças da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-04-18 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1345 | CNMP_PG_16_STI_009 | #N/A | Contratação de manutenção de ativos de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1348 | CNMP_PG_16_STI_010 | #N/A | Contratação de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1335 | CNMP_PG_16_STI_011 | #N/A | Contratação de material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
2269 | CNMP_PG_17_STI_004 | #N/A | Contratação de material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
3398 | PG_18_STI_018 | #N/A | Contratação de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4494 |  | #N/A | Contratação de novo licenciamento para serviço de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado | 23 | 15
2267 | CNMP_PG_17_STI_005 | #N/A | Contratação de serviço de terceirização de atendimento ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 95 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
4453 |  | #N/A | Contratação de suporte das licenças de diagnóstico e otimização do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4449 |  | #N/A | Contratação de Suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
1350 | CNMP_PG_16_STI_012 | #N/A | Contratação de suporte e atualização de plataforma de serviços ao usuário e servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1358 | CNMP_PG_16_STI_013 | #N/A | Contratação de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
4500 |  | #N/A | Contratação de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2265 | CNMP_PG_17_STI_006 | #N/A | Contratação de suporte para a solução de backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2291 | CNMP_PG_17_STI_007 | #N/A | Contratação de suporte para solução de videoconferência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1320 | CNMP_PG_16_STI_014 | #N/A | Contratação do acesso à base de dados de CPF | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-07 | 2017-01-19 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #PRESI#SA#SG | Aprovado | 23 | 15
2280 | CNMP_PG_17_STI_008 | #N/A | Contrato de acesso à base de dados da Receita Federal | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2276 | CNMP_PG_17_STI_009 | #N/A | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2277 | CNMP_PG_17_STI_010 | #N/A | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2275 | CNMP_PG_17_STI_011 | #N/A | Contrato de manutenção de ativos de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2273 | CNMP_PG_17_STI_012 | #N/A | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 70 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2274 | CNMP_PG_17_STI_013 | #N/A | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2278 | CNMP_PG_17_STI_014 | #N/A | Contrato de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2283 | CNMP_PG_17_STI_015 | #N/A | Contrato de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2259 | CNMP_PG_17_STI_016 | #N/A | Contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2017-09-14 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2258 | CNMP_PG_17_STI_017 | #N/A | Contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-02-22 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 23 | 15
2271 | CNMP_PG_17_STI_018 | #N/A | Contrato de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2272 | CNMP_PG_17_STI_019 | #N/A | Contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2289 | CNMP_PG_17_STI_020 | #N/A | Contrato de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 0 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2455 | CNMP_PG_17_STI_039 | #N/A | Contrato de sustentação da plataforma de serviços ao usuário - Novell | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2018-02-07 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4479 |  | #N/A | Criação de Landing Page para o Sistema de Resoluções | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2810 | PG_18_STI_034 | PG_18_STI_034 | Desenvolvimento de painéis gerenciais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Carlos Alexandre Chaul Machado | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2812 | PG_18_STI_035 | PG_18_STI_035 | Desenvolvimento de replicação para o AD de alterações no cadastro de usuários do Sistema de Gestão de Pessoas | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
118 | SIS02 | #N/A | Detalhamento do processo de desenvolvimento de Software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
133 | SRV09 | #N/A | Doação de equipamentos depreciados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
2783 | PG_18_STI_037 | PG_18_STI_037 | Elaboração do PDTI 2018/2020 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 37.5 | Josias da Silva Mendes | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2457 | CNMP_PG_17_STI_041 | #N/A | Elaboração de documentos para contratação de licenças Windows Server | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2458 | CNMP_PG_17_STI_042 | #N/A | Elaboração de documentos para contratação de nova rede wireless | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1370 | CNMP_PG_16_STI_015 | #N/A | Elaboração de normativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado | 23 | 15
2288 | CNMP_PG_17_STI_022 | #N/A | Elaboração de normativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 25 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado | 23 | 15
2789 | PG_18_STI_036 | PG_18_STI_036 | Elaboração de normativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2257 | CNMP_PG_17_STI_021 | #N/A | Elaboração do PDTI 2018/2019 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 25 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 23 | 15
1372 | CNMP_PG_16_STI_016 | #N/A | Elaboração do plano de capacitação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #COGP | Aprovado | 23 | 15
1380 | CNMP_PG_16_STI_017 | #N/A | Elaboração do plano de comunicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-04 | 2016-09-30 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 23 | 15
2256 | CNMP_PG_17_STI_023 | #N/A | Elaboração do plano de comunicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2017-09-20 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado | 23 | 15
114 | GTI05 | #N/A | Elaborar PDTI 2014/2015 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
2858 | PG_18_STI_023 | PG_18_STI_023 | Equipamentos de audiovisual | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4456 |  | #N/A | Estudo da solução de compliance dos aplicativos das máquinas de trabalho | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4465 |  | #N/A | Estudo de migração ou manutenção da plataforma de desenvolvimento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
140 | SRV17 | #N/A | Estudo de solução ofuscamento e criptografia de dados sensíveis ao negócio | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
4484 |  | #N/A | Estudo e definição de nova arquitetura para Sistemas Mobile | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4482 |  | #N/A | Estudo e definição de nova arquitetura para Sistemas WEB | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4459 |  | #N/A | Estudo e preparação de Política de Dados Abertos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
131 | SRV07 | #N/A | Estudo para implantação de ambiente em nuvem | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
2865 | PG_18_STI_002 | PG_18_STI_002 | Fábrica de desenvolvimento de software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-08-02 | 69.27 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4418 |  | #N/A | Fábrica de Desenvolvimento de Software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4458 |  | #N/A | Formação de Arquiteto de Dados (ETL + BI + Administração de Dados) | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2963 | PG_18_STI_027 | PG_18_STI_027 | Garantia e Suporte para a Solução de correlação de eventos RSA Security Analytics | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 35 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2962 | PG_18_STI_025 | PG_18_STI_025 | Garantia e Suporte para solução de balanceamento de carga A10 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 75 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4476 |  | #N/A | Garantia e suporte para solução de balanceamento de carga A10 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
1337 | CNMP_PG_16_STI_018 | #N/A | Gestão do contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1339 | CNMP_PG_16_STI_019 | #N/A | Gestão do contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1346 | CNMP_PG_16_STI_020 | #N/A | Gestão do contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1353 | CNMP_PG_16_STI_021 | #N/A | Gestão do contrato de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1355 | CNMP_PG_16_STI_022 | #N/A | Gestão do contrato de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1341 | CNMP_PG_16_STI_023 | #N/A | Gestão do contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1351 | CNMP_PG_16_STI_024 | #N/A | Gestão do contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1349 | CNMP_PG_16_STI_025 | #N/A | Gestão do contrato de suporte e atualização de plataforma de serviços ao usuário e servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1361 | CNMP_PG_16_STI_026 | #N/A | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1357 | CNMP_PG_16_STI_027 | #N/A | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1359 | CNMP_PG_16_STI_028 | #N/A | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1376 | CNMP_PG_16_STI_029 | #N/A | Identificação do portfólio mínimo de processos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado | 23 | 15
1367 | CNMP_PG_16_STI_030 | #N/A | Identificação dos temas a serem normatizados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado | 23 | 15
1329 | CNMP_PG_16_STI_031 | #N/A | Implantação da gestão de configuração | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-04 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2279 | CNMP_PG_17_STI_024 | #N/A | Implantação da gestão de configuração | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 0 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1333 | CNMP_PG_16_STI_033 | #N/A | Implantação da nova infraestrutura de servidores de rede e armazenamento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1326 | CNMP_PG_16_STI_034 | #N/A | Implantação da terceirização de serviços de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-08-01 | 50 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
33 | SRV10 | #N/A | Implantação de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-05 | 2013-01-02 | 2017-09-20 | 58.33 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
1379 | CNMP_PG_16_STI_035 | #N/A | Implantação de gestão de mudanças | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-04 | 2016-09-30 | 16.67 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2285 | CNMP_PG_17_STI_025 | #N/A | Implantação de gestão de mudanças | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 16.67 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2778 | PG_18_STI_038 | PG_18_STI_038 | Implantação de novas salas de videoconferência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1375 | CNMP_PG_16_STI_036 | #N/A | Implantação de processo de avaliação de satisfação do usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4471 |  | #N/A | Implantação de serviços de Auditoria, Análise, Gestão e Testes de Segurança de Informação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
1374 | CNMP_PG_16_STI_032 | #N/A | Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 25 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2284 | CNMP_PG_17_STI_026 | #N/A | Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 25 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1354 | CNMP_PG_16_STI_037 | #N/A | Implantação do novo serviço de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1356 | CNMP_PG_16_STI_038 | #N/A | Implantação do novo serviço de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1330 | CNMP_PG_16_STI_039 | #N/A | Implantação do serviço de monitoramento contínuo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1328 | CNMP_PG_16_STI_040 | #N/A | Implantação do serviço de videoconferência no âmbito do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-02-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
75 | CNMP_PG_STI_PROJ_004 | #N/A | Implantação e Melhoria da Segurança de TI - Física, Lógica e Plano de Contigência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
115 | GTI06 | #N/A | Implantar Gestão de Contratos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
111 | GTI02 | #N/A | Implantar o Acordo de Nível Operacional | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
110 | GTI01 | #N/A | Implantar o Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
135 | SRV12 | #N/A | Implementar PostgreSQL | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
1753 | CNMP_PG_16_STI_041 | #N/A | Inclusão de capítulo sobre contingência operacional da STI no PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-02 | 2016-11-16 | 2016-12-12 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2808 | PG_18_STI_033 | PG_18_STI_033 | Infraestrutura de servidores e backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2281 | CNMP_PG_17_STI_027 | #N/A | Integração da base de dados da Receita Federal aos sistemas corporativos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-03-02 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2772 | PG_18_STI_039 | PG_18_STI_039 | Internalização da administração do ambiente de produção dos portais do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
136 | SRV13 | #N/A | Internalizar MySQL | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
2842 | PG_18_STI_010 | PG_18_STI_010 | Manutenção da solução de data discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 66 | Carlos Alexandre Chaul Machado | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4432 |  | #N/A | Manutenção da solução de Data Discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 23 | 15
2849 | PG_18_STI_013 | PG_18_STI_013 | Manutenção de ativos de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 75 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4437 |  | #N/A | Manutenção dos servidores, armazenamento e backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2852 | PG_18_STI_014 | PG_18_STI_014 | Manutenção dos servidores, armazenamento e backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 58.33 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1378 | CNMP_PG_16_STI_042 | #N/A | Mapeamento dos processos contidos no portfólio mínimo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 70.95 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 23 | 15
2286 | CNMP_PG_17_STI_028 | #N/A | Mapeamento dos processos contidos no portfólio mínimo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 76.19 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado | 23 | 15
112 | GTI03 | #N/A | Mapear Processos de Trabalho | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
4416 |  | #N/A | Material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 23 | 15
2787 | PG_18_STI_001 | PG_18_STI_001 | Material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4455 |  | #N/A | Melhora nos processos de trabalho do SERVSAT | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 23 | 15
130 | SRV06 | #N/A | Melhoria da rede wireless | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
1343 |  | #N/A | Migração da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1344 |  | #N/A | Migração da plataforma de servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
4475 |  | #N/A | Migração de plataforma do Diário Eletrônico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4477 |  | #N/A | Migração de plataforma do Sistema de Plenário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4474 |  | #N/A | Migração de plataforma do Sistema de Posse do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4480 |  | #N/A | Migração de sistemas para novas versões do servidor de aplicações | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
1363 | CNMP_PG_16_STI_043 | #N/A | Migração de versão da plataforma de SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 12.5 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
1334 | CNMP_PG_16_STI_044 | #N/A | Migração de versão dos sistemas operacionais de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-10-18 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4468 |  | #N/A | Migração do ambiente legado SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
1327 | CNMP_PG_16_STI_045 | #N/A | Migração do legado de aplicações Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2017-01-19 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2780 | PG_18_STI_044 | PG_18_STI_044 | Migração dos bancos de dados para plataforma de virtualização oracle | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 60 | Carlos Alexandre Chaul Machado | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4481 |  | #N/A | Migração dos projetos para a nova arquitetura de desenvolvimento e liberação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2781 | PG_18_STI_040 | PG_18_STI_040 | Modificação do modelo de armazenamento de documentos digitais do sistema Elo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2782 | PG_18_STI_021 | PG_18_STI_021 | Novo licenciamento para serviço de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 40 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2834 | PG_18_STI_004 | PG_18_STI_004 | Outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 38.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4420 |  | #N/A | Outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
139 | SRV16 | #N/A | Painel de Indicadores de Monitoramento de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
4469 |  | #N/A | PMT - Aprimoramento da segurança da informação nos ativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 23 | 15
2773 | PG_18_STI_041 | PG_18_STI_041 | PMT - Aprimoramento da Segurança de Perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2268 |  | #N/A | PMT - Contratação de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
2454 | CNMP_PG_17_STI_038 | #N/A | PMT - Contratação de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 50 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2263 | CNMP_PG_17_STI_032 | #N/A | PMT - Contratação de migração para a nova plataforma de serviços de apoio ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 5 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2290 |  | #N/A | PMT - Contratação de notebooks | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
2453 | CNMP_PG_17_STI_040 | #N/A | PMT - Contratação de notebooks | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2260 | CNMP_PG_17_STI_033 | #N/A | PMT - Contratação de Solução de Data Discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-02-22 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2282 | CNMP_PG_17_STI_031 | #N/A | PMT - Elaboração de sistemática de desenvolvimento terceirizado de software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-08-02 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2776 | PG_18_STI_042 | PG_18_STI_042 | PMT - Estudo de distribuições Linux no ambiente de servidores do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2775 | PG_18_STI_043 | #N/A | PMT - Identificação, organização e manutenção de cabeamento estruturado para salas técnicas e CPD do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 33.33 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2779 | PG_18_STI_024 | PG_18_STI_024 | PMT - Implantação de nova solução de backup para os ambientes virtualizados do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
3028 | PG_18_STI_028 | PG_18_STI_028 | PMT - Implantação de nova solução de rede sem fio para o CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
3429 | PG_18_STI_020 | #N/A | PMT - Implantação de nova solução de rede sem fio para o CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2261 | CNMP_PG_17_STI_035 | #N/A | PMT - Implementação de solução de Data Discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-02-22 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#SGE#SPO#COGP | Aprovado | 23 | 15
2264 | CNMP_PG_17_STI_030 | #N/A | PMT - Migração da plataforma de virtualização | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2017-09-20 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2262 | CNMP_PG_17_STI_034 | #N/A | PMT - Migração de versão de plataformas de SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 0 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2771 | PG_18_STI_045 | PG_18_STI_045 | PMT - Migração dos serviços para a nova infraestrutura de armazenamento e servidores do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2266 | CNMP_PG_17_STI_001 | #N/A | PMT - Modernização de Infraestrutura, Serviços e Segurança - Fase I | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
2774 | PG_18_STI_019 | PG_18_STI_019 | PMT - Serviços de Auditoria, Análise, Gestão e Testes de Segurança de Informação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 26 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
117 | SIS01 | #N/A | Portal de Atendimento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
1899 | PSC_CN | #N/A | Portal de Sistemas da Corregedoria Nacioanl | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2016-09-26 | 2013-04-01 | 2016-10-18 | 25 | Marciano de Oliveira Meneses | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
1898 | CNMP_CN_PSCN | #N/A | Portal de Sistemas da Corregedoria Nacional. | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-09-26 | 2016-08-16 | 2016-09-08 | 0 | Marciano de Oliveira Meneses | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
2255 | CNMP_PG_17_STI_036 | #N/A | Programa de Modernização Tecnológica - PMT | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 80 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado | 23 | 15
2770 | PG_18_STI_046 | PG_18_STI_046 | Programa de Modernização Tecnológica  PMT | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
3144 | PG_18_STI_049 | PG_18_STI_049 | Reconhecimento de Dívida - Contratação de Suporte para Solução de Backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4460 |  | #N/A | Reestruturação da base de dados do Sistema de Resoluções | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 23 | 15
4046 | PG_18_STI_050 | PG_18_STI_050 | Renovação da Infraestrutura de servidores e armazenamento de dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 |  | Paulo Célio Jr. | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
143 | AQC03 | #N/A | Renovação de contratos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
1338 | CNMP_PG_16_STI_046 | #N/A | Renovação do contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-06 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1340 | CNMP_PG_16_STI_047 | #N/A | Renovação do contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-06 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1347 | CNMP_PG_16_STI_048 | #N/A | Renovação do contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-30 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1342 | CNMP_PG_16_STI_049 | #N/A | Renovação do contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-15 | 2016-10-18 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1352 | CNMP_PG_16_STI_050 | #N/A | Renovação do contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-31 | 2016-10-18 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 23 | 15
1360 | CNMP_PG_16_STI_051 | #N/A | Renovação do contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-22 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado | 23 | 15
132 | SRV08 | #N/A | Renovação parcial do parque tecnológico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
3452 | PG_18_STI_017 | #N/A | Restos a Pagar | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2860 | PG_18_STI_026 | PG_18_STI_026 | Restos a pagar | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50.6 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4467 |  | #N/A | Restos a pagar | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2456 | CNMP_PG_17_STI_037 | #N/A | Restos a Pagar da Secretaria de Tecnologia da Informatização | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 98 | Nelson Silva de Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
116 | GTI07 | #N/A | Revisão da Portaria de Políticas de Uso e Segurança de Recursos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
1368 | CNMP_PG_16_STI_052 | #N/A | Revisão da Portaria PRESI 30/2010 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-12 | 50 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado | 23 | 15
128 | SRV03 | #N/A | Revisão de manuais e tutoriais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
1754 | CNMP_PG_16_STI_053 | #N/A | Revisão do PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2016-02-02 | 2016-11-16 | 2016-12-12 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado | 23 | 15
1369 | CNMP_PG_16_STI_054 | #N/A | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-06-30 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2287 | CNMP_PG_17_STI_029 | #N/A | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 37.5 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 23 | 15
2802 | PG_18_STI_047 | PG_18_STI_047 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 37.5 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
2795 | PG_18_STI_048 | PG_18_STI_048 | Revisar e propor melhorias aos processos da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 50 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
113 | GTI04 | #N/A | Revisar o inventário de ativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
4436 |  | #N/A | Segurança de Perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2845 | PG_18_STI_011 | PG_18_STI_011 | Segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 58.33 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4421 |  | #N/A | Serviço de terceirização de atendimento ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 23 | 15
2799 | PG_18_STI_003 | PG_18_STI_003 | Serviço de terceirização de atendimento ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 82.5 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
126 | CNMP_PG14_STI_PROJ_004 | #N/A | Sistema de Processo Eletrônico do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2014 | 2013-08-05 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
120 | SIS04 | #N/A | Sistema de Resolução 56 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
119 | SIS03 | #N/A | Sistema de Resoluções | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
122 | SIS06 | #N/A | Sistema Integrado de ouvidoria | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
390 | CNMP_PG14_STI_INIC_001 | #N/A | Sistema SV | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2014 | 2014-04-30 | 2014-03-06 | 2014-10-14 | 43.96 | Marciano de Oliveira Meneses | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - |  | 23 | 15
2809 | PG_18_STI_022 | PG_18_STI_022 | Solução de assinatura eletrônica | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-08-02 | 1.67 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
714 | CNMP_PG_15_STI_003 | #N/A | STI - Ampliação da Segurança de Perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-07-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
706 | CNMP_PG_15_STI_005 | #N/A | STI - Aprimoramento do serviço de transmissão de mídias do plenário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-04-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
699 | CNMP_PG_15_STI_006 | #N/A | STI - Aprimoramento dos Processos de Trabalho de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-11-30 | 10 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
717 | CNMP_PG_15_STI_007 | #N/A | STI - Aquisição de Material de Consumo de Uso Específico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
718 | CNMP_PG_15_STI_008 | #N/A | STI - Aquisição de Material de Consumo de Uso Geral | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-08-28 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
707 | CNMP_PG_15_STI_009 | #N/A | STI - Aquisição de Microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
680 | CNMP_PG_15_STI_014 | #N/A | STI - Aquisição de Softwares de Prateleira | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
681 | CNMP_PG_15_STI_015 | #N/A | STI - BI - Estatística Processual - Parte 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-27 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
682 | CNMP_PG_15_STI_016 | #N/A | STI - BI - Estatística Processual - Parte 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-15 | 2015-09-30 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
683 | CNMP_PG_15_STI_017 | #N/A | STI - BI - Infância e Juventude | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-09-01 | 2015-12-15 | 80 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
684 | CNMP_PG_15_STI_018 | #N/A | STI - BI - Inqueritômetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-01-15 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
685 | CNMP_PG_15_STI_019 | #N/A | STI - BI - Orçamentário - Parte 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2014-12-16 | 2016-03-01 | 2015-05-29 | 0 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
686 | CNMP_PG_15_STI_020 | #N/A | STI - BI - Resolução 74 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-05-18 | 2015-09-04 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
728 | CNMP_PG_15_STI_021 | #N/A | STI - BI - Sistema Carcerário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 0 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
732 | CNMP_PG_15_STI_022 | #N/A | STI - BI - Sistema de Inspeções | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 89 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
967 | CNMP_PG_15_STI_023 | #N/A | STI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, suporte técnico e manutenção para softwares novell, na modalidade master license agreement (mla), | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-14 | 2017-03-09 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
968 | CNMP_PG_15_STI_024 | #N/A | STI - Contratação de fornecimento de subscrição de suporte técnico dos produtos jboss enterprise, jboss operation network e serviços de monitoring e mentoring | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-10-27 | 2016-04-25 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
1364 |  | #N/A | STI - Contratação de licenças da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | Nelson Silva de Assis | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado | 23 | 15
719 | CNMP_PG_15_STI_025 | #N/A | STI - Contratação de Outsourcing de Impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-30 | 80 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
966 | CNMP_PG_15_STI_026 | #N/A | STI - Contratação de Serviço de suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses, bem como serviço de atualização de versão e suporte técnico de licenças de software de virtualização  citrix xenserver enterprise edition | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-16 | 2016-03-14 | 55 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
969 | CNMP_PG_15_STI_027 | #N/A | STI - Contratação de serviços de atualização de versão das licenças e de suporte técnico continuado on-site 24x7 relativos à aquisição de 500 (quinhentas) licenças de software antivírus trendmicro - client server suite advanced ou versão mais recente | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-15 | 2016-03-14 | 70 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
963 | CNMP_PG_15_STI_028 | #N/A | STI - Contratação/Prorrogação de contrato continuado de link de internet (Level) | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-04-13 | 2015-10-08 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
964 | CNMP_PG_15_STI_029 | #N/A | STI - Contratação/Prorrogação de contrato continuado de redundância de link de internet (Telefonica) | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-04-13 | 2015-10-08 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
962 | CNMP_PG_15_STI_030 | #N/A | STI - Contratação/Prorrogação de Contratos Continuados para a Área de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-30 | 2015-08-31 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
965 | CNMP_PG_15_STI_031 | #N/A | STI - Contratação/Prorrogação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e eventual, com fornecimento de peças, on-site, 24 horas por dia e 7 dias por semana, de equipamentos de informática | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-05-05 | 2015-10-29 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
692 | CNMP_PG_15_STI_040 | #N/A | STI - Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão de Viagens | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-04-30 | 74 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
693 | CNMP_PG_15_STI_041 | #N/A | STI - Desenvolvimento do Sistema de Diário Eletrônico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-09-17 | 2016-01-13 | 100 | Marciano de Oliveira Meneses | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
701 | CNMP_PG_15_STI_045 | #N/A | STI - Elaboração do PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-02-16 | 2015-12-21 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
721 | CNMP_PG_15_STI_047 | #N/A | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Atendimento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
722 | CNMP_PG_15_STI_048 | #N/A | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
723 | CNMP_PG_15_STI_049 | #N/A | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Infraestrutura | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
702 | CNMP_PG_15_STI_051 | #N/A | STI - Gestão do Ciclo de Vida dos Ativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-10-30 | 30 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
708 | CNMP_PG_15_STI_052 | #N/A | STI - Implantação de Balanceamento de Carga de Aplicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
709 | CNMP_PG_15_STI_053 | #N/A | STI - Implantação de Balanceamento de Carga de Saída de Internet | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
715 | CNMP_PG_15_STI_054 | #N/A | STI - Implantação de Correlação de Eventos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-06-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
703 | CNMP_PG_15_STI_055 | #N/A | STI - Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 50 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
716 | CNMP_PG_15_STI_057 | #N/A | STI - Melhoria do Processo de Backup e Recovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-08-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
710 | CNMP_PG_15_STI_058 | #N/A | STI - Migração da Plataforma de Servidores de Rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-12-01 | 20 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
711 | CNMP_PG_15_STI_059 | #N/A | STI - Migração de Plataforma de Serviços ao Usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 20 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
704 | CNMP_PG_15_STI_061 | #N/A | STI - Revisão da Portaria de Políticas de Uso e Segurança de Recursos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-21 | 15 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
698 | CNMP_PG_15_STI_062 | #N/A | STI - Solução de Videoconferência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-30 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
705 | CNMP_PG_15_STI_063 | #N/A | STI - Terceirização do Atendimento ao Usuário Final | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-10-01 | 90 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
731 | CNMP_PG_15_STI_064 | #N/A | STI - Virtualização de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-10-15 | 2015-12-21 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
720 | CNMP_PG_15_STI_065 | #N/A | STI- Contratação de Suporte Técnico - COGNOS BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-07-24 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4483 |  | #N/A | Subscrição de suporte e manutenção para ferramenta de backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4486 |  | #N/A | Subscrição de suporte e manutenção para ferramenta de backup - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
1362 | CNMP_PG_16_STI_008 | #N/A | Substituição da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-01-20 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado | 23 | 15
4048 | PG_18_STI_052 | PG_18_STI_052 | Substituição do parque de Ativos de Rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 |  | Paulo Célio Jr. | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4452 |  | #N/A | Suporte da plataforma de virtualização do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 23 | 15
2838 | PG_18_STI_007 | PG_18_STI_007 | Suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 66 | Carlos Alexandre Chaul Machado | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4428 |  | #N/A | Suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 23 | 15
4454 |  | #N/A | Suporte e atualização de versão da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2835 | PG_18_STI_006 | PG_18_STI_006 | Suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 58.33 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4425 |  | #N/A | Suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4429 |  | #N/A | Suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2840 | PG_18_STI_009 | PG_18_STI_009 | Suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação JAVA | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 58.33 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
4444 |  | #N/A | Suporte Sistema Operacional do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
4485 |  | #N/A | Sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 23 | 15
2839 | PG_18_STI_008 | PG_18_STI_008 | Sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 61.54 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 23 | 15
138 | SRV15 | #N/A | Upgrade Power Designer | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
137 | SRV14 | #N/A | Virtualização de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - |  | 23 | 15
2001 |  | #N/A | 10 Seminário Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
2002 |  | #N/A | 11 Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
2003 |  | #N/A | 12 Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
1993 |  | #N/A | 2º Serminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
1994 |  | #N/A | 3º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
1995 |  | #N/A | 4º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
1996 |  | #N/A | 5º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
1997 |  | #N/A | 6º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
1998 |  | #N/A | 7º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
1999 |  | #N/A | 8º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
2000 |  | #N/A | 9º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
1989 |  | #N/A | Adaptação do sítio do CNMP para funcionalidades de curso da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 122 | 2
2946 | PG_18_UNCMP_008 | PG_18_UNCMP_008 | Aperfeiçoamento da Página da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 83.33 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
1987 |  | #N/A | Compilação dos cursos oferecidos pelos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos membros do MP - CEAFs | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 122 | 2
2930 |  | #N/A | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
4186 |  | #N/A | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
2928 | PG_18_UNCMP_006 | PG_18_UNCMP_006 | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 60 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
2449 | CNMP_PG_17_UNCMP_007 | #N/A | Desenvolvimento de competências autocompositivas nas unidades do Ministério Público Brasileiro | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
2924 | PG_18_UNCMP_004 | PG_18_UNCMP_004 | Desenvolvimento de competências autocompositivas nas unidades do MP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 66.67 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
4194 |  | #N/A | Desenvolvimento de competências nas unidades do MP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
1979 | CNMP_PG_17_UNCMP_002 | #N/A | Diárias e Passagens para membro auxiliar | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 122 | 2
2923 | PG_18_UNCMP_001 | PG_18_UNCMP_001 | Diárias e Passagens para membro auxiliar | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 16.67 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
4190 |  | #N/A | Diárias e passagens para membros auxiliares e colaboradores | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
1991 | CNMP_PG_17_UNCMP_003 | #N/A | Divulgação de relatório anual de atividades da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
1986 | CNMP_PG_17_UNCMP_004 | #N/A | Elaboração de Identidade Visual para a Unidade Nacional do Ministério Público - UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado | 122 | 2
2448 | CNMP_PG_17_UNCMP_006 | #N/A | Estímulo à atualização jurídica nas unidades do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
2925 | PG_18_UNCMP_003 | PG_18_UNCMP_003 | Estímulo à atualização jurídica nas unidades do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 33.33 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
2944 | PG_18_UNCMP_009 | PG_18_UNCMP_009 | Estudo para implementação de plataforma de compartilhamento de conteúdo de capacitação | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 65.36 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
2451 | CNMP_PG_17_UNCMP_009 | #N/A | I Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Juri | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
2929 | PG_18_UNCMP_007 | PG_18_UNCMP_007 | II Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2018 | 2017-11-14 | 2018-03-02 | 2018-05-18 | 100 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
4188 |  | #N/A | III Encontro Nacional do MP do Tribunal do Juri | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
4191 |  | #N/A | Implantação da plataforma EAD da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
3970 | PG_18_UNCMP_010 | #N/A | Orçamento não detalhado | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
1990 |  | #N/A | Realização de convênios internacionais de capacitação e troca de experiências na atividade ministerial | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA | Aprovado | 122 | 2
1988 | CNMP_PG_17_UNCMP_005 | #N/A | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 122 | 2
4262 |  | #N/A | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 122 | 2
2927 | PG_18_UNCMP_005 | PG_18_UNCMP_005 | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 94.44 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
4271 |  | #N/A | Revista UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 122 | 2
4131 |  | #N/A | Seminário Acordo de Não Persecução Penal | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  | César Hideyuki Maruno Justino | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 122 | 2
2447 | CNMP_PG_17_UNCMP_010 | #N/A | Seminário Combate à Corrupção nos Municípios | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
1992 | CNMP_PG_17_UNCMP_001 | #N/A | Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado | 122 | 2
4189 |  | #N/A | Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 122 | 2
2926 | PG_18_UNCMP_002 | PG_18_UNCMP_002 | Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no MP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100 | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
2450 | CNMP_PG_17_UNCMP_008 | #N/A | Seminário Prisões Cautelares | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 122 | 2
4266 |  | #N/A | Seminário temático 1 | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 122 | 2
4267 |  | #N/A | Seminário temático 2 | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 122 | 2
4457 |  | #N/A | Seminário Temático 3 | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 122 | 2
1200 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_001 | #N/A | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
2379 |  | #N/A | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado | 61 | 27
2378 | CNMP_PG_17_UDPP_001 | #N/A | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 61 | 27
4145 |  | #N/A | Acompanhamento do orçamento de diárias e passagens do CNMP | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
3123 |  | #N/A | ALTERAÇÃO DO SISTEMA SGV | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado | 61 | 27
1383 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_002 | #N/A | Alterar viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
3106 | PG_18_UDPP_008 | PG_18_UDPP_008 | Análise de viabilidade implementação de novo sistema de gestão de viagens no CNMP | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 66.67 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
1202 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_007 | #N/A | Aquisição de passagens aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-15 | 2015-02-16 | 2016-06-27 | 100 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado | 61 | 27
2183 | CNMP_PG_17_UDPP_002 | #N/A | Aquisição de passagens aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado | 61 | 27
1384 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_003 | #N/A | Autorização de ressarcimento de despesas de viagens a serviço | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
1311 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_004 | #N/A | Conceder diárias e passagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 61 | 27
4146 |  | #N/A | Contratação/Prorrogação do contrato para aquisição de passagens aéreas. | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
1204 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_005 | #N/A | Desenvolvimento do novo sistema de gestão de viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-12-15 | 2014-03-13 | 2016-08-29 | 25 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#COGP | Aprovado | 61 | 27
2182 | CNMP_PG_17_UDPP_003 | #N/A | Desenvolvimento do novo sistema de gestão de viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado | 61 | 27
2807 | PG_18_UDPP_002 | PG_18_UDPP_002 | Diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 72 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
3105 | PG_18_UDPP_007 | PG_18_UDPP_007 | Diárias e Passagens de Gabinetes | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 72 | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
1201 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_006 | #N/A | Gestão do Contrato para aquisição de Passagens Aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
4144 |  | #N/A | Gestão do orçamento de PAD, sindicâncias e oitivas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
3002 | PG_18_UDPP_004 | PG_18_UDPP_004 | Gestão do orçamento de PAD, sindicâncias e oitivas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 72 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
2437 | CNMP_PG_17_PRESI_014 | #N/A | Indenizações de exercício anterior | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
2424 | CNMP_PG_17_UDPP_004 | #N/A | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
2821 | PG_18_UDPP_001 | PG_18_UDPP_001 | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 72 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
4148 |  | #N/A | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
2822 |  | #N/A | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 61 | 27
2823 |  | #N/A | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado | 61 | 27
2439 | CNMP_PG_17_UDPP_006 | #N/A | Pagamento de Auxílio Alimentação 2016 | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
2819 | PG_18_UDPP_005 | PG_18_UDPP_005 | Pagamento de Diárias de Exercício Anterior | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 72 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
3224 | PG_18_UDPP_009 | PG_18_UDPP_009 | Pagamento de Passagens e Indenizações e Restituições de Exercício Anterior | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 72 | Anadir Ferreira De Siqueira | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
4147 |  | #N/A | Pagamento de Passagens, Indenizações e Restituições de Exercício Anterior | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 |  | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Rafael Cavalcante Cunha Bezerra | Plano de Gestão 2019 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
2815 | PG_18_UDPP_003 | PG_18_UDPP_003 | Passagens Aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 72 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
3104 | PG_18_UDPP_006 | PG_18_UDPP_006 | Passagens Aéreas de Gabinetes | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Cancelado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
1385 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_008 | #N/A | Realizar pagamento de faturas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | 61 | 27
453 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 001 | #N/A | UDPP - Acompanhamento orçamentário de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
451 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 002 | #N/A | UDPP - Contratação/Prorrogação do contrato para aquisição de passagens aéreas. | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-26 | 2015-02-16 | 2016-06-21 | 60 | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
452 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 003 | #N/A | UDPP - Gestão e Acompanhamento do contrato para aquisições de passagens aéreas - Empresa Aerotur | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
450 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 004 | #N/A | UDPP - Implementação do novo sistema de gestão de viagens. | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-11-26 | 2014-03-13 | 2016-08-29 | 25 | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado | 61 | 27
9 | PRJ0003 | #N/A | Exemplo Importação de template |  | Não Mapeado ou Nulo | Iniciado | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara |  | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -

## Contratações (hidden)
Anexo - Calendário de Contratações
CÓDIGO DA AÇÃO | NOME DA AÇÃO | DATA-LIMITE
|  | TERMO DE REFERÊNCIA | PEDIDO DE PRORROGAÇÃO | OBSERVAÇÕES
PG_18_STI_009 | Suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação JAVA | - | 2017-07-13
PG_18_STI_014 | Manutenção dos servidores, armazenamento e backup | - | 2017-09-01
PG_18_STI_013 | Manutenção de ativos de rede | 2018-03-15 | - | 12/03/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0001995/2018-71 - solicitou alteração de prorrogação para nova contratação
PG_18_COSET_027 | Serviço de revisão, selagem e ensaio de tacógrafos | 2017-11-14 | - | 15/02/18 - Processo SEI nº 19.00.6180.0000943/2018-11 - solicitou inclusao da iniciativa no plano de gestão 03/04/18 - Alteração de data de conclusão de fev para Abril - aprovado na 1ª RAO 06/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6180.0002681/2018-33 - solicitou alteração do prazo final do item de 28/02 para 29/06
PG_18_STI_012 | Acesso à base de dados da Receita Federal | - | 2017-11-26
PG_18_COSET_008 | Serviço de Chaveiro | 2017-12-07 | - | 06/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6180.0002681/2018-33 - solicitou alteração do prazo final do item de 02/03 para 30/05
PG_18_SG_005 | Empresa fornecedora de jornais e revistas | 2017-12-15 | -
PG_18_COMCC_004 | SEPAT - Manutenção do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | - | 2017-12-30
PG_18_COGCS_009 | Prestação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | - | 2018-01-08 | 17/09/18 - Processo SEI nº 19.00.6150.0002686/2018-57 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 08/01/2018 para 14/09/2018
PG_18_ASCOM_002 | Serviço terceirizado de designer gráfico e revisor de texto | - | 2018-01-08
PG_18_STI_002 | Fábrica de desenvolvimento de software | 2018-01-08 | -
PG_18_ASCOM_007 | Serviços Gráficos | - | 2018-01-12
PG_18_STI_006 | Suporte e atualização de versão da solução de antivírus | - | 2018-01-14
PG_18_UDPP_003 | Passagens Aéreas | - | 2018-01-15
PG_18_SG_009 | Código de padronização de livros | 2018-01-15 | -
PG_18_SG_010 | Livros | 2018-01-15 | -
PG_18_STI_001 | Material de consumo de TI | 2018-01-15 | -
PG_18_STI_003 | Serviço de terceirização de atendimento ao usuário | 2018-01-15 | -
PG_18_STI_005 | Certificados digitais | 2018-01-15 | -
PG_18_STI_023 | Equipamentos de audiovisual | 2018-01-15 | - | Iniciativa cancelada na 1ª RAO, conforme deliberações.
PG_18_ASCOM_014 | Agência de publicidade institucional | - | 2018-01-31
PG_18_COENG_040 | Estudo viabilidade para melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | 2018-02-01 | -
PG_18_COGCS_002 | Serviço de fornecimento de açúcar | 2018-02-01 | -
PG_18_COGCS_003 | Serviço de fornecimento de adoçante | 2018-02-01 | -
PG_18_COGCS_005 | Serviço de fornecimento de café | 2018-02-01 | -
PG_18_COGP_027 | Campanha de Vacinação de 2018 | 2018-02-15 | -
PG_18_COENG_020 | Manutenção do sistema de climatização do edifício-sede do CNMP | 2018-02-15 | -
PG_18_COMCC_001 | SEMAT - Material de expediente | 2018-02-15 | -
PG_18_SG_006 | Base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | 2018-02-15 | -
PG_18_STI_010 | Manutenção da solução de data discovery | - | 2018-02-17
PG_18_ASCOM_015 | Equipamentos para produção de vídeos | 2018-02-28 | -
PG_18_COENG_006 | Renovação de 4 (quatro) subscrições do Software de CAD e BIM | 2018-03-01 | -
PG_18_COSET_007 | Serviço de Vigilância Patrimonial | - | 2018-03-01
PG_18_STI_007 | Suporte do SGBD | 2018-03-01 | - | 12/03/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0001995/2018-71 - solicitou retirada do item do calendário de contratações
PG_18_PRESI_008 | Agenciamento de eventos | - | 2018-03-15
PG_18_ASCOM_008 | Clipping jornalístico | 2018-03-15 | -
PG_18_ASCOM_018 | Aperfeiçoamento do envio do Direto do CNMP por e-mail | 2018-03-15 | -
PG_18_COENG_013 | Manutenção dos equipamentos do Plenário | - | 2018-04-01
PG_18_COENG_021 | Manutenção do Software de Tarifação da Central Telefônica | - | 2018-04-01
PG_18_COENG_042 | Acústica da sala de videoconferência e sala de autoridades do Plenário | 2018-04-01 | - | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_COSET_005 | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | - | 2018-04-01
PG_18_COSET_006 | Serviço de Brigadista Particular | - | 2018-04-01
PG_18_COENG_005 | Serviços de telefonia fixa internacional | 2018-04-02 | - | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO 26/03/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0000544/2018-26 - solicitou suspensão da iniciativa 01/02/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0000544/2018-26 - solicitou inclusao da iniciativa no calendário de Contratações
PG_18_STI_015 | Canal de comunicação com a Internet - 1 | - | 2018-04-08
PG_18_STI_016 | Canal de comunicação com a Internet - 2 | - | 2018-04-08
PG_18_COENG_018 | Seguro Predial | - | 2018-04-15
PG_18_STI_022 | Solução de assinatura eletrônica | 2018-04-15 | - | 12/03/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0001995/2018-71 - solicitou alteração da data de entrega do TR - de 15/03/18 para 15/04/18
PG_18_STI_024 | PMT - Implantação de nova solução de backup para os ambientes virtualizados do CNMP | 2018-04-15 | - | 12/03/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0001995/2018-71 - solicitou retirada do item do calendário de contratações 03/04 - na 1ª RAO foi solicitado a retirada do calendário de contratações
PG_18_SGE_004 | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | 2018-04-15 | - | 21/03/18 - Processo SEI nº19.00.6230.0002177/2018-87 - solicitou inclusão do item no calendário de contratações 05/09/18 - Cancelada na 2ª RAO
PG_18_COGP_007 | Serviço médico no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | 2018-04-16 | - | 28/06/18 - Processo SEI nº 19.00.6510.0005730/2018-60 - solicitou cancelamento da iniciativa
PG_18_CALJ_013 | Código de padronização de artigos de periódicos - DOI (Digital Object Identifier) | 2018-04-16 | - | 09/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6422.0003774/2017-11/2018-31 - solicitou inclusao da iniciativa no Plano de Gestão e no calendário de contratações
PG_18_COGP_009 | Agente de integração | - | 2018-04-16
PG_18_STI_027 | Garantia e Suporte para a Solução de correlação de eventos RSA Security Analytics | 2018-04-16 | - | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_COGCS_006 | Suprimento de utensílio para copas | 2018-04-30 | - | 24/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6150.0000643/2018-25 - solicitou alteração da data de entrega do TR para 30/04/2018
PG_18_ASCOM_006 | Mailing jornalístico | 2018-05-01 | -
PG_18_COGCS_012 | Serviços de desratização e afins | 2018-05-01 | -
PG_18_STI_028 | PMT - Implantação de nova solução de rede sem fio para o CNMP | 2018-05-02 | - | 08/05/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0001713/2017-25 - solicitou alteração da data de entrega do TR - de 15/03/18 para 02/05/18
PG_18_COGCS_014 | Serviço de publicação legal dos Atos Oficiais | 2018-05-03 | -
PG_18_COMCC_005 | SEMAT - Prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | - | 2018-05-07
PG_18_COGP_006 | Programa de Ginástica Laboral | 2018-05-15 | -
PG_18_STI_019 | PMT - Serviços de Auditoria, Análise, Gestão e Testes de Segurança de Informação | 2018-05-15 | - | 12/03/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0001995/2018-71 - solicitou alteração da data de entrega do TR - de 15/04/18 para 15/05/18
PG_18_COENG_023 | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | - | 2018-05-15
PG_18_COGCS_007 | Serviço de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | 2018-05-15 | - | 24/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6150.0000643/2018-25 - solicitou alteração da data de entrega do TR para 15/05/2018
PG_18_SG_001 | Empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | 2018-05-15 | -
PG_18_SPR_001 | Empresa prestadora de serviço de Degravação | 2018-05-15 | -
PG_18_COSET_025 | Pneus | 2018-05-31 | -
PG_18_ASCOM_017 | Capacitação de Porta Vozes | 2018-06-01 | - | 23/03/18 - Processo SEI nº 19.00.1500.0002505/2018-04 - solicitou alteração do nome da iniciativa 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_COENG_022 | Manutenção do Grupo Gerador do CPD | - | 2018-06-01
PG_18_COSET_010 | Manutenção e conservação de veículos | - | 2018-06-01
PG_18_COGCS_011 | Prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | - | 2018-06-02
PG_18_COPLANAME_006 | Aquisição de mobiliário e de sinalização visual para o Espaço Memória e a Galeria dos Conselheiros do CNMP | 2018-06-12 | - | 26/07/18 - Processo SEI nº 19.00.1800.0006366/2018-91 - solicitou inclusão da iniciativa.
PG_18_ASCOM_003 | Manutenção do portal do CNMP na ASCOM | - | 2018-06-15 | 25/01/2018 - Alteração de nome solicitada por e-mail de Sergio Bruno Aguiar no dia 22/01/18
PG_18_COMCC_002 | SEMAT - Impressos administrativos e segunda aquisição de material de expediente | 2018-06-15 | - | 31/08/18 - Cancelada na 2ª RAO
PG_18_STI_025 | Garantia e Suporte para solução de balanceamento de carga A10 | 2018-06-15 | - | 12/03/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0001995/2018-71 - solicitou alteração da data de entrega do TR - de 15/02/2018 para 01/04/2018 06/06/18 - Processo SEI nº19.00.6332.0002390/2018-81 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 15/02 para 15/06
PG_18_COSET_004 | Manutenção de Extintores de Incêndio | - | 2018-06-15
PG_18_SG_002 | Manutenção do Sistema informatizado da biblioteca | 2018-06-15 | -
PG_18_COSET_009 | Seguro da frota de veículos do CNMP | 2018-07-01 | -
PG_18_COGCS_017 | Serviço de lanchonete | - | 2018-07-12 | 15/06/18 - Processo SEI nº 19.00.6150.0004687/2018-59 - solicitou inclusão da iniciativa
PG_18_COENG_008 | Serviço de acesso ao Sistema de Gestão de Manutenção Predial | - | 2018-07-15
PG_18_SG_004 | Empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | 2018-07-15 | -
PG_18_SGE_001 | 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | 2018-07-15 | - | 26/07/18 - Processo SEI nº19.00.6210.0006418/2018-49 - solicitou inclusão do item no calendário de contratações
PG_18_COENG_012 | Manutenção de grupo-gerador predial | 2018-07-15 | - | 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração de prorrogação para nova contratação e alteração da data de entrega do TR de 15/06/2018 para 15/07/2018
PG_18_COENG_043 | Mobiliário para a sala de vídeo conferência | 2018-07-15 | - | 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/04/2018 para 15/07/2018
PG_18_ASCOM_001 | Repórter fotográfico residente | - | 2018-07-31
PG_18_COGP_005 | Manutenção do sistema de gestão de pessoas | - | 2018-08-01
PG_18_COENG_019 | Ações para correção ou melhorias nos sistemas prediais do edifício do CNMP | 2018-08-01 | - | 17/09/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0008307/2018-42 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/02/2018 para 01/08/2018 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/08/2018 para 15/09/2018
PG_18_COENG_024 | Materiais de Engenharia | 2018-08-01 | - | 17/09/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0008307/2018-42 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/08/2018 para 15/09/2018 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/02/2018 para 01/08/2018
PG_18_COENG_032 | Adição e substituição de equipamentos de Ar-Condicionado | 2018-08-01 | - | 17/09/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0008307/2018-42 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/08/2018 para 15/09/2018 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/04/2018 para 01/08/2018
PG_18_COSET_029 | Contratação de serviço de transporte eventual | 2018-08-10 | - | 01/08/18 - Processo SEI nº 19.00.6180.0006339/2018-13 - solicitou inclusao da iniciativa no plano de gestão
PG_18_ASCOM_004 | Banco de Imagens | 2018-08-15 | -
PG_18_COENG_031 | Melhorias na infraestrutura predial e aquisição de equipamentos de engenharia | 2018-08-15 | - | 17/09/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0008307/2018-42 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 15/08/2018 para 30/09/2018 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/06/2018 para 15/08/2018
PG_18_COGCS_008 | Prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | - | 2018-08-23
PG_18_COENG_014 | Manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | 2018-09-01 | - | 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração de prorrogação para nova contratação e alteração da data de entrega do TR de 15/08/2018 para 01/09/2018
PG_18_COENG_030 | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | 2018-09-01 | - | 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração da data de entrega do TR de 01/07/2018 para 01/09/2018
PG_18_COENG_041 | Melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | 2018-09-01 | - | 12/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou cancelamento da iniciativa
PG_18_COSET_003 | Combustíveis e lubrificantes | 2018-09-01 | -
PG_18_COENG_017 | Serviços de telefonia fixa nacional | - | 2018-09-15
PG_18_STI_051 | Aquisição de Microcomputadores para substituição de equipamentos fora de garantia | 2018-09-28 | - | 17/09/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0008119/2018-11 - solicitou inclusao da iniciativa no Plano de Gestão e no Calendário de Contratações
PG_18_STI_052 | Substituição do parque de ativos de rede | 2018-09-28 | - | 17/09/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0008119/2018-11 - solicitou inclusao da iniciativa no Plano de Gestão e no Calendário de Contratações
PG_18_COGCS_010 | Serviço de fornecimento de água mineral / Locação de filtro | 2018-09-28 | - | 21/09/18 - Processo SEI nº 19.00.6150.0003405/2018-44 - solicitou alteração da data de entrega do TR para 28/09/18 12/03/18 - Processo SEI nº 19.00.6150.0002051/2018-33 - solicitou a mudança do item de prorrogação para nova contratação
PG_18_SPR_014 | Aquisição de Balança de Precisão para Protocolo Jurídico | 2018-10-24 | - | 14/11/18 - Processo SEI nº19.00.6620.0009764/2018-72 - solicitou inclusão no Plano de Gestão e no Calendário de Contratações
PG_18_SG_014 | Concepção de ambiente humanizado, acessível e acolhedor ao público interno, à sociedade e ao Ministério Público Brasileiro | 2018-11-14 | - | 07/05/18 - Processo SEI nº19.00.5000.003812/2018-97 - solicitou inclusão do item no plano de gestão. 09/11/2018 - Processo SEI nº19.00.1500.0010352/2018-80 - solicitou inclusão do item no calendário de contratações
PG_18_STI_021 | Novo licenciamento para serviço de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | 2018-11-15 | - | 12/03/18 - Processo SEI nº19.00.6300.0001995/2018-71 - solicitou alteração da data de entrega do TR 05/09/18 - Cancelado na 2ª RAO 08/10/18 - Processo SEI nº 19.00.6300.0002315/2018-64 - reabriu o item que havia sido cancelado e solicitou mudança da data de entrega do TR de 15/03 para 15/11
PG_18_COENG_011 | Manutenção de elevadores | - | 2018-12-01 | 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração da prorrogação de 15/08/2018 para 01/12/2018
PG_18_COENG_015 | Manutenção da Central Telefônica | 2019-01-15 | - | 25/01/18 - Processo SEI nº60023/2017-21 - solicitou inclusao da iniciativa no calendário de Contratações 11/07/18 - Processo SEI nº 19.00.6160.0006037/2018-28 - solicitou alteração da prorrogação de 28/12/2018 para 15/01/2019

## Publicações (hidden)
Anexo do Calendario de Publicações
CÓDIGO DA AÇÃO | NOME DA AÇÃO | DATA-LIMITE |  | OBS.:
|  | ENTREGA DE CONTEÚDO | LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO
PG_18_CALJ_001 | Agenda Legislativa 2018 | 2017-12-19 | 2018-02-16
PG_18_CPE_029 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão  Manual Nacional de Relacionamento com a Imprensa | 2018-03-01 | 2018-04-09
PG_18_CPE_030 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão  Manual Nacional de Mídias Sociais | 2018-03-01 | 2018-04-09
PG_18_CN_024 | Publicação da Revista de Boas Práticas em Evolução Humana | 2018-03-01 | 2018-05-01
PG_18_CTMA_009 | Publicação manual de ações integradas do Ministério Público na tutela dos recursos hídricos | 2018-04-20 | 2018-06-20
PG_18_NEACE_001 | Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência - NEACE | 2018-04-30 | 2018-06-30
PG_18_PRESI_001 | MP - Um Retrato - 7ª Edição | 2018-04-15 | 2018-07-30
PG_18_CN_022 | Publicação da Revista das Atividades da Corregedoria Nacional - 1a edição | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_CDDF_006 | Publicação sobre Direitos Fundamentais | 2018-06-01 | 2018-08-01
PG_18_CPAMP_004 | Sistema Nacional de Segurança Institucional | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003786/2017-75 - solicitou a inclusão do item no anexo de publicações
PG_18_SGE_039 | Relatório de resultados do PE-CNMP 2010-2017 | 2018-06-08 | 2018-08-08 | 06/06/18 - Processo SEI nº19.00.6220.0004700/2018-16 - solicitou alteração da data da entrega do conteúdo para 08/06/18 e a data da publicação para 08/08/18
PG_18_SGE_007 | Elaboração do Planejamento Estratégico | 2018-06-15 | 2018-08-15 | 19/11/18 - Processo SEI nº19.00.6220.0009840/2018-43 - solicitou cancelamento do item
PG_18_OUV_002 | Publicação da Revista da Ouvidoria Nacional | 2018-06-18 | 2018-08-20
PG_18_CN_028 | Publicação de Revista Jurídica sobre Estágio Probatório | 2018-06-11 | 2018-09-11
PG_18_CPE_009 | Prêmio CNMP 2018 - Campanha | 2018-07-11 | 2018-09-11
PG_18_CIJ_006 | Diagramação de Cartilha de Orientação aos Agentes da Socioeducação | 2018-08-10 | 2018-10-10 | 30/08/18 - Cancelado na 2ª RAO
PG_18_ENASP_003 | Boas Práticas do MP na Segurança Pública | 2018-08-15 | 2018-10-15
PG_18_CALJ_005 | Revista CNMP | 2018-08-01 | 2018-10-31
PG_18_CDDF_024 | Publicação sobre Combate à Violência Doméstica contra Mulher em conjunto com a União Europeia | 2018-07-19 | 2018-11-01 | 28/08/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003837/2017-56 - solicitou inclusao da iniciativa no Plano de Gestão e no anexo de publicações, conforme reprogramação orçamentária.
PG_18_CDDF_007 | Publicação Tendências em Direitos Fundamentais – 3º vol | 2018-09-21 | 2018-11-21 | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_CSP_008 | 3ª Edição da Publicação A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional | 2018-08-31 | 2018-11-30
PG_18_FNCC_003 | Criação do Plano de Integridade | 2018-10-01 | 2018-12-07 | 19/04/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003841/2018-45 - solicitou alteração do nome da iniciativa de Publicação sobre prevenção à corrupção para Criação do Plano de Integridade 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_CALJ_012 | Revista do Congresso 30 anos da Constituição Federal | 2018-10-05 | 2018-12-11 | 09/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6422.0003774/2017-11 - solicitou inclusao da iniciativa no Plano de Gestão e no calendário de publicações 28/08/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003774/2017-11 - solicitou cancelamento da iniciativa

## Eventos (hidden)
Anexo - Calendário de Eventos
CÓDIGO DA AÇÃO | NOME DA AÇÃO | DATA DO EVENTO | DURAÇÃO EM DIAS | QUANTIDADE DE PARTICIPANTES | LOCAL DO EVENTO | OBS.:
PG_18_CPE_021 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 2018-01-30 | 2 | 60 | Interno
PG_18_CTMA_006 | Seminário de capacitação para o fomento e a integração na tutela dos recursos hídricos | 2018-02-22 | 2 | 45 | Interno
PG_18_CN_004 | Desempenho de Atividade Disciplinar | 2018-02-21 | 2 | 40 | Interno | 09/02/18 - Processo SEI nº0775/2018-31 - solicitou inclusao da iniciativa no calendário de eventos
PG_18_CPE_024 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 2018-03-15 | 2 | 60 | Externo
PG_18_SGE_032 | Lançamento do Novo Mapa Estratégico | 2018-03-20 | 1 | 120 | Interno | Iniciativa cancelada na 1ª RAO, conforme deliberações.
PG_18_PRESI_010 | Monitoramento e cumprimento de convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres | 2018-03-26 | 1 | 50 | Interno
PG_18_PRESI_010 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 2018-03-27 | 2 | 60 | Interno
PG_18_CPE_006 | Prêmio CNMP 2018 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | 2018-03-28 | 1 | 40 | Interno
PG_18_CPE_011 | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária 2018 | 2018-04-09 | 2 | 150 | Externo
PG_18_CIJ_002 | Treinamento sobre a Lei 13.431/2017- Lei da Escuta de Crianças e Adolescentes | 2018-10-24 | 2 | 80 | Interno | 10/08/2018 - Processo SEI nº 19.00.4003.0000690/2018-18 - solicitou alteração da data do evento de 11/04/18 para 24/10/18
PG_18_CN_019 | 1º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 2018-04-16 | 2 | 40 | Interno
PG_18_ENASP_005 | I Seminário Nacional ENASP/CNMP Estratégias Atuais da Segurança Pública | 2018-04-17 | 2 | 90 | Interno | 22/03/18 - Alterado o nome por erro detectado na primeira RAO 23/03/2018 - Processo SEI nº 19.00.4003.0000690/2018-18 - solicitou alteração do nome e da data do evento
PG_18_FNCC_001 | Reuniões e atividades da Enccla (ação 6) | 2018-05-16 | 1 | 10 | Interno | 31/08/18 - Retirado o item do calendário de eventos na 2ª RAO 17/05/2018 - Processo SEI nº 19.00.4011.0003586/2018-82 - solicitou alteração do nome da iniciativa de "Reuniões e atividades do FNCC" para "Reuniões e atividades da Enccla (ação 6)"
PG_18_FNCC_006 | 1ª Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção | 2018-05-21 | 2 | 60 | Interno | 19/04/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003841/2018-45 - solicitou criação da iniciativa
PG_18_UNCMP_007 | II Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri | 2018-05-24 | 2 | 120 | Interno
PG_18_SG_013 | Semana do Meio Ambiente | 2018-06-01 | 1 | 40 | Interno
PG_18_CPE_001 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | 2018-06-05 | 2 | 110 | Externo | 31/08/18 - Alterado o nome na 2ª RAO de "1º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025)" para "Encontro para Diagnóstico e alinhamento"
PG_18_CDDF_008 | Evento sobre direitos fundamentais do 1º semestre | 2018-06-07 | 2 | 120 | Interno | 30/08/18 - Cancelado na 2ª RAO
PG_18_FNCC_008 | Hackfest Nacional | 2018-06-09 | 3 | 200 | Externo | 19/04/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003841/2018-45 - solicitou criação da iniciativa
PG_18_UNCMP_002 | Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no MP | 2018-06-14 | 2 | 100 | Interno
PG_18_CSP_003 | Seminário: O Ministério Público e a Execução Penal | 2018-06-18 | 2 | 100 | Interno
PG_18_CPE_002 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | 2018-06-19 | 2 | 100 | Externo | 31/08/18 - Alterado o nome na 2ª RAO de "2º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025)" para "Encontro para Diagnóstico e alinhamento"
PG_18_CPE_025 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Encontro Regional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 2018-06-21 | 2 | 60 | Externo | 31/08/18 - Nome alterado na 2ª RAO de "Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público" para "Planejamento Estratégico Nacional - 2º Encontro Regional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público"
PG_18_CDDF_004 | Audiência Pública do 1º semestre | 2018-06-22 | 1 | 120 | Interno | 30/08/18 - Cancelado na 2ª RAO
PG_18_PRESI_002 | V Seminário Internacional | 2018-06-25 | 2 | 200 | Interno
PG_18_PRESI_009 | Ações da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva para consecução de ações do Planejamento Estratégico Nacional - PEN | 2018-06-29 | 1 | 200 | Interno
PG_18_CPE_003 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | 2018-07-03 | 2 | 150 | Externo | 31/08/18 - Alterado o nome na 2ª RAO de "3º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025)" para "Encontro para Diagnóstico e alinhamento"
PG_18_CPE_007 | Prêmio CNMP 2018 - 2ª Reunião da Comissão Julgadora | 2018-07-04 | 1 | 40 | Interno
PG_18_CN_029 | 3o Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 2018-07-23 | 2 | 40 | Interno | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_PRESI_001 | MP - Um Retrato - 7ª Edição | 2018-07-30 | 1 | 300 | Interno
PG_18_CPE_004 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | 2018-08-07 | 2 | 100 | Externo | 31/08/18 - Alterado o nome na 2ª RAO de "4º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025)" para "Encontro para Diagnóstico e alinhamento"
PG_18_CALJ_011 | Congresso - 30 anos da Constituição Federal | 2018-08-09 | 2 | 200 | Externo | 09/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6422.0003774/2017-11/2018-31 - solicitou inclusao da iniciativa no Plano de Gestão e no calendário de eventos
PG_18_CTMA_008 | Seminário de capacitação para a investigação de crimes ambientais | 2018-08-13 | 2 | 30 | Interno | 07/06/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003789/2017-91 - solicitou alteração do nome da iniciativa de “Seminário de capacitação para a investigação de crimes ambientais” para “Seminário de Investigação e Negociação Ambiental: uma abordagem interinstitucional”.
PG_18_CPE_016 | 6º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2029) | 2018-08-14 | 2 | 100 | Externo
PG_18_CTMA_021 | Curso de Capacitação para Negociação de Causas Complexas Ambientais | 2018-08-15 | 3 | 30 | Interno | 14/05/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003789/2017-91 - solicitou inclusão da iniciativa 07/06/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003789/2017-91 - solicitou alteração do nome da iniciativa de “Curso de Capacitação para Investigação de Crimes Ambientais” para “Curso de Capacitação para Negociação de Causas Complexas Ambientais”.
PG_18_CPE_026 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Encontro Regional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 2018-08-16 | 2 | 60 | Interno | 31/08/18 - Nome alterado na 2ª RAO de "Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público" para "Planejamento Estratégico Nacional - 3º Encontro Regional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público"
PG_18_ENASP_006 | Audiência Pública 2 | 2018-08-16 | 1 | 100 | Externo | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_CPE_005 | Encontro para Diagnóstico e alinhamento | 2018-08-21 | 2 | 100 | Externo | 31/08/18 - Alterado o nome na 2ª RAO de "5º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025)" para "Encontro para Diagnóstico e alinhamento"
PG_18_CPE_023 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 2018-08-22 | 2 | 60 | Interno
PG_18_CPE_048 | Turnê eSocial - Sistema de Informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - Contextualização e Nivelamento | 2018-08-24 | 2 | 30 | Externo | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003787/2017-48 - solicitou a inclusão do item no Plano de Gestão 2018.
PG_18_UNCMP_006 | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | 2018-08-30 | 2 | 100 | Interno | 26/07/18 - Processo SEI nº19.00.8000.0004192/2018-30 - solicitou alteração da data do evento de 18 e 19 de outubro para 30 e 31 de agosto.
PG_18_CTMA_018 | Ação Nacional para gestão e capacitação de recursos para projetos ambientais. | 2018-09-06 | 2 | 30 | Interno | 14/05/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003789/2017-191 - solicitou inclusão da iniciativa
PG_18_CIJ_012 | Proteção/Socioeducação da Infância e da Adolescência-Congresso de Gestão | 2018-09-11 | 2 | 50 | Externo | 22/08/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003782/2017-86 - solicitou inclusão da iniciativa no Plano de Gestão e no Calendário de Eventos
PG_18_CIJ_001 | Ação Nacional: Combate ao Trabalho Infantil | 2018-09-11 | 2 | 60 | Interno | 13/07/18 - Processo SEI nº 19.00.4007.0002698/2018-62 - solicitou alteração do nome da iniciativa de "Seminário Sobre Meio Aberto e Acolhimento Familiar " para "Ação Nacional: Combate ao Trabalho Infantil"
PG_18_CN_021 | Realização de seminário em com todos os membros do Ministério Público em estágio probatório | 2018-09-11 | 2 | 400 | Externo | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_COPLANAME_001 | Eventos em Promoção da Memória Institucional do Ministério Público | 2018-09-11 | 1 | 50 | Externo | 25/05/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003840/2017-72 - solicitou alteração do nome da iniciativa
PG_18_CPE_012 | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária 2018 | 2018-09-11 | 4 | 300 | Externo
PG_18_ENASP_009 | Cursos de Capacitação para a Segurança Pública | 2018-09-11 | 1 | 120 | Interno | 23/03/2018 - Processo SEI nº 19.00.4003.0000690/2018-18 - solicitou alteração do nome da iniciativa
PG_18_OUV_003 | Encontro com os Ouvidores do Ministério Público Brasileiro | 2018-09-11 | 2 | 60 | Interno
PG_18_SGE_001 | 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | 2018-09-11 | 4 | 650 | Externo
PG_18_CPE_008 | Prêmio CNMP 2018 - Cerimônia de Premiação | 2018-09-12 | 1 | 300 | Externo
PG_18_FNCC_002 | Cooperação intra e interinstitucional para eventos | 2018-09-12 | 1 | 40 | Externo | 17/05/2018 - Processo SEI nº 19.00.4011.0003586/2018-82 - solicitou alteração do nome da iniciativa de "Reunião geral do FNCC" para "Reuniões e atividades da CEC"
PG_18_CALJ_002 | Seminário/Congresso | 2018-09-13 | 2 | 40 | Interno | 26/03/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003774/2017-11 - solicitou cancelamento da iniciativa 09/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6422.0003774/2017-11/2018-31 - solicitou cancelamento da iniciativa.
PG_18_CSP_001 | 9º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | 2018-09-13 | 2 | 100 | Externo
PG_18_CSP_002 | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | 2018-09-13 | 2 | 100 | Interno
PG_18_CPE_027 | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Encontro Regional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 2018-09-20 | 2 | 60 | Externo | 31/08/18 - Nome alterado na 2ª RAO de "Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público" para "Planejamento Estratégico Nacional - 4º Encontro Regional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público"
PG_18_CPE_017 | 7º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2029) | 2018-09-25 | 2 | 100 | Externo
PG_18_CPE_041 | 8º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 2018-10-22 | 2 | 50 | Externo | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003787/2017-48 - solicitou a inclusão do item no Plano de Gestão 2018.
PG_18_CN_020 | 2º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 2018-10-25 | 2 | 40 | Interno | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_CPE_042 | 9º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 2018-10-29 | 2 | 50 | Externo | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003787/2017-48 - solicitou a inclusão do item no Plano de Gestão 2018.
PG_18_PRESI_011 | Articulação para fomentar políticas públicas de garantias de direitos humanos nos diversos Estados da Federação | 2018-10-31 | 1 | 200 | Interno
PG_18_ENASP_003 | Boas Práticas do MP na Segurança Pública | 2018-11-08 | 1 | 90 | Interno
PG_18_UNCMP_011 | Seminário Acordo de Não Persecução Penal | 2018-11-09 | 1 | 120 | Interno | 08/11/18 - Processo SEI nº19.00.8000.0009419/2018-36 - solicitou inclusão da iniciativa no plano de gestão e no calendário de eventos
PG_18_CPE_028 | Planejamento Estratégico Nacional - 5º Encontro Regional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 2018-11-22 | 2 | 60 | Externo | 31/08/18 - Nome alterado na 2ª RAO de "Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público" para "Planejamento Estratégico Nacional - 5º Encontro Regional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público" 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_CDDF_005 | Audiência Pública do 2º semestre | 2018-11-23 | 1 | 120 | Interno
PG_18_PRESI_003 | 5º Seminário Internacional - Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos | 2018-11-27 | 2 | 200 | Interno | 11/07/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003830/2017-51 - solicitou alteração do nome da iniciativa de "VI Seminário Internacional" para "Conferência Internacional de Juízes e Procuradores na Justiça da Água" 12/11/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003830/2017-51 - solicitou alteração do nome da iniciativa de "Conferência Internacional de Juízes e Procuradores na Justiça da Água" para "5º Seminário Internacional - Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos"
PG_18_CDDF_009 | Evento sobre direitos fundamentais do 2º semestre | 2018-11-29 | 2 | 120 | Interno
PG_18_CN_030 | 4o Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 2018-12-03 | 2 | 40 | Interno | 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO
PG_18_CPE_018 | Fórum Nacional de Gestão - 3ª Reunião Ordinária 2018 | 2018-12-03 | 2 | 150 | Externo
PG_18_CPE_043 | 10º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 2018-11-12 | 2 | 50 | Externo | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003787/2017-48 - solicitou a inclusão do item no Plano de Gestão 2018.
PG_18_NEACE_003 | Workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível | 2018-12-17 | - | - | Externo
PG_18_CPE_044 | 11º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 2018-11-19 | 2 | 50 | Externo | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003787/2017-48 - solicitou a inclusão do item no Plano de Gestão 2018.
PG_18_CSP_004 | Ação Nacional: Implementação do Protocolo de Istambul pelo MP | 2018-11-22 | 2 | 100 | Interno | 31/08/18 - Alterado o nome na 2ª RAO de "Encontro Nacional do Ministério Público em Segurança Pública" para "Ação Nacional: Implementação do Protocolo de Istambul pelo MP"
PG_18_CPE_045 | 12º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 2018-11-26 | 2 | 50 | Externo | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003787/2017-48 - solicitou a inclusão do item no Plano de Gestão 2018.
PG_18_FNCC_007 | Diálogos sobre colaboração premiada | 2018-11-28 | 2 | 60 | Interno | 31/08/18 - Alterado o nome na 2ª RAO de "1ª Ação Nacional de Repressão à Corrupção" para "Diálogos sobre colaboração premiada" 19/04/2018 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003841/2018-45 - solicitou criação da iniciativa
PG_18_CES_004 | O papel do MP na racionalização da judicialização na saúde | 2018-11-29 | 2 | 50 | Interno | 21/09/18 - Processo SEI nº19.00.4017.0007313/2018-49 - solicitou inclusao da iniciativa no Plano de Gestão e no calendário de eventos
PG_18_UNCMP_012 | Encontro Mata Atlântica em Pé | 2018-12-04 | 1 | 60 | Interno | 08/11/18 - Processo SEI nº19.00.8000.00010328/2018-34 - solicitou inclusão da iniciativa no plano de gestão e no calendário de eventos
PG_18_CPE_046 | 13º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 2018-12-10 | 5 | 50 | Interno | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003787/2017-48 - solicitou a inclusão do item no Plano de Gestão 2018.
PG_18_CPE_047 | Ação Nacional: Inovação e Ministério Público | 2018-12-10 | 1 | 60 | Externo | 12/04/18 - Processo SEI nº 19.00.6400.0003787/2017-48 - solicitou a inclusão do item no Plano de Gestão 2018. 12/11/18 - Cancelado na 3ª RAO

## MetaData (hidden)
DEFAULT