## Plan1
Desafio / Ação
Nome do Projeto | Fortalecimento da atuação do Ministério Público por projetos
Objetivos | 1- Fortalecimento das unidades de gestão de projetos 2- Proposição de ferramentas adequadas ao gerenciamento de projetos do MP 3- Proposição de instrumentos de incentivo e reconhecimento pela participação em projetos
Orgãos Envolvidos/Parceiros: | - CNMP - MPs - FNG-MP
Descrição do Trabalho: | 1- Fortalecimento das unidades de gestão de projetos: a) Articulação do CNMP na formação de grupos de representantes dos MPs para auxílio em necessidades específicas (obtenção de recursos externos, aprimoramento de metodologia de gestão, suporte em ferramentas de gestão); b) Definir a unidade responsável pelo gerenciamento de projetos nos MPs; c) Capacitar Membros e Servidores em gestão de projetos em todas as suas vertentes; d) Capacitar Membros e Servidores em projetos de captação de recursos externos (de sua elaboração à captação do recurso), nacional e internacional; e) Elaborar repositório de informações sobre projetos de captação de recursos externos, nacionais e internacionais, e respectiva prestação de contas; f) Disponibilizar o repositório de informações sobre projetos de captação de recursos externos, nacionais e internacionais, e respectiva prestação de contas. 2- Proposição de ferramentas adequadas ao gerenciamento de projetos do MP: a) Inventariar as ferramentas de gerenciamento de projetos implantadas pelos MPs; b) Realizar estudo acerca das vantagens e deficiências das ferramentas de gerenciamento de projetos e possibilidade de compra conjunta; c) Apresentar a conclusão do estudo. 3- Proposição de instrumentos de incentivo e reconhecimento pela participação em projetos: a) Inventariar os instrumentos de incentivo e reconhecimento já implantados nos MPs; b) Realizar estudo para subsidiar a elaboração de proposta de princípios para valorização e incentivo para participação em projetos; c) Apresentação da proposta de princípios e planos para valorização, comunicação e incentivo para participação em projetos.
Cronograma:
Recursos Necessários