## Cron.Físico
Fase | Meta | Etapa/Ação | Responsável | Prev./Exec. | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
[5 empty] | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 - Preparatória | 1 - Definir e padronizar os critérios mínimos de implantação da Contabilidade de Custos, mediante adoção de centros de custos em todos os ramos do Ministério Público Brasileiro, considerando suas peculiaridades e respeitando sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária. | 1 - Apresentar o Planejamento do Projeto – marco zero. | Coordenador do Projeto | P | bar: 2013 fev
E | bar: 2013 fev
|  | 2 - Identificar casos de benchmarking (MP/BA, MP/SC, STN) e promover uma apresentação para os integrantes do Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira. | Subcoordenadora do Grupo | P | bar: 2013 mar
E | bar: 2013 mar
|  | 3- Definir a metodologia de apropriação (rateio) de custos diretos e indiretos, sejam eles fixos ou variáveis. | Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira | P | bar: 2013 abr
E | bar: 2013 abr
|  | 4 - Definir a padronização dos critérios mínimos de implantação dos centros de custos, de forma que atenda a todos os ramos do Ministério Público Brasileiro, considerando suas peculiaridades e respeitando sua autonomia administrativa e financeira. | Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira | P | bar: 2013 jun
E
|  | 5 - Identificar ferramentas de gestão do centro de custos que atendam às necessidades do Ministério Público Brasileiro. | Coordenação / Subcoordenação do Grupo e do Projeto | P | bar: 2013 mar to 2013 mai
E | bar: 2013 mar to 2013 abr
2 - Regulamentação | 2 - Regulamentar a Contabilidade de Custos no Ministério Público Brasileiro mediante aprovação de uma Recomendação ou Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. | 1 - Elaborar minuta de Recomendação ou Resolução estabelecendo os critérios mínimos de implantação da Contabilidade de Custos, mediante adoção de centros de custos em todos os ramos do Ministério Público Brasileiro. | Coordenação / Subcoordenação do Grupo e do Projeto | P | bar: 2013 jun to 2013 jul
E
|  | 2 - Submeter a Recomendação ou Resolução à aprovação do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. | Presidente do FNG | P | bar: 2013 ago to 2013 nov
E
3 - Implantação | 3 - Promover a implantação da Contabilidade de Custos, mediante adoção de centros de custos em todos os ramos do Ministério Público Brasileiro até janeiro de 2015. | 1 - Adotar um sistema de gestão de centro de custos já implantado por um dos parceiros do projeto ou adquirir um novo sistema por intermédio de uma ata de registro de preços. | FNG / CNMP | P | bar: 2013 out to 2014 mar
E
|  | 2 - Realizar trabalho de sensibilização dos Procuradores-Gerais visando a efetiva implantação da Contabilidade de Custos, mediante adoção de centros de custos em todos os ramos do Ministério Público Brasileiro. | CNMP | P | bar: 2014 fev to 2014 dez
E
|  | 3 - Auxiliar as unidades do Ministério Público na implantação da Contabilidade de Custos, mediante consultoria de equipes formadas a partir do Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira, do Fórum Nacional de Gestão – FNG. | FNG | P | bar: 2013 out to 2014 dez
E
4 - Avaliação | 4 - Realizar um diagnóstico nacional indicando o custo de cada ramo do Ministério Público Brasileiro, em níveis de centros de custo, visando evidenciar os índices de eficiência, eficácia e efetividade dos gastos da Instituição, possibilitando a cada unidade do Ministério Público Brasileiro a tomada de decisões estratégicas, táticas ou operacionais para promover o seu realinhamento com as metas institucionais, sempre em busca de melhor desempenho. | 1 - Fiscalizar e induzir a efetiva implantação da Contabilidade de Custos, mediante adoção de centros de custos, de todas as unidades do Ministério Público Brasileiro. | CNMP | P | bar: 2015 jan to 2015 jun
E
|  | 2 - Definir e padronizar índices nacionais de avaliação dos gastos da Instituição. | FNG / Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira | P | bar: 2013 nov
E
|  | 3 - Promover a coleta de dados de todas as unidades do Ministério Público Brasileiro. | FNG | P | bar: 2015 jun to 2015 set
E
|  | 4 - Elaborar e apresentar relatório indicando os resultados apurados, de forma a possibilitar que cada unidade do Ministério Público tome decisões estratégicas, táticas ou operacionais visando melhorar o seu desempenho. | FNG | P | bar: 2015 out to 2015 nov
E
Note on I7: Apresentação de Propostas pela Coordenação/Subcoordenação do Projeto e Deliberação pelo Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira, durante a 1ª Reunião 2013 do FNG
Note on K9: Apresentação de Propostas pela Coordenação/Subcoordenação do Projeto e Deliberação pelo Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira, durante a 1ª Mostra Nacional de Projetos
Note on M15: Aprovar a minuta durante a 2ª Reunião 2013 do FNG e formalizar a entrega ao Presidente do FNG
Note on D17: Com base em parecer do Coordenador do Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira
Note on D21: Formar equipes de consultores voluntários a partir do Grupo de Gestão Orçamentária e Financeira, as quais seriam cedidas pelas unidades de origem e receberiam passagens, hospedagem e alimentação das unidades que solicitarem o apoio das equipes de consultores.
Note on D25: Por exemplo: Custo por habitantes, custo por processos, etc.