## Plan1
STATUS | PROJETOS | INICIATIVAS | CONTRATAÇÕES | TOTAL |  | Balanço do Plano de Gestão 2016
Cancelado | 28 | 73 | 28 | 129 |  | Total de ações: 495
Concluído | 39 | 150 | 103 | 292 |  | Total de projetos: 80
Não concluído | 2 | 22 | 10 | 34 |  | Total de iniciativas: 262
Replanejado para 2017 | 11 | 17 | 12 | 40 |  | Total de contratações: 153
Fonte: Relatório extraído do sistema Channel em 10/01/2017 às 15:00.

## Plan2
ULTIMO_PORTFOLIO | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações
Contagem de TIPO_PROJETO | Rótulos de Coluna
| - |  | - Total | Nova Contratação | Prorrogação | Total Geral
Rótulos de Linha | Iniciativa Setorial | Projeto Setorial
Cancelado | 73 | 28 | 101 | 28 |  | 129
Concluído | 150 | 39 | 189 | 76 | 27 | 292
Não concluído | 22 | 2 | 24 | 10 |  | 34
Replanejado para 2017 | 17 | 11 | 28 | 10 | 2 | 40
Total Geral | 262 | 80 | 342 | 124 | 29 | 495

## BD
ID | Validação | CODIGO | NOME | AREA_RESPONSAVEL | TIPO_PROJETO | STATUS_PROJETO | STATUS_ACOES | ANO_INICIO_PROJETO | DATA_CRIACAO | DATA_INICIO | DATA_FINALIZACAO | PERCENT_CONCLUIDO | GERENTE | PATROCINADOR | ULTIMO_PORTFOLIO | DATA_PORTFOLIO_INI | DATA_PORTFOLIO_FIM | PROJETO_APROVADO | PROJETO_FINALIZADO | CONTRATACAO | UNIDADES_ENVOLVIDAS | STATUS_APROVACAO_PORTIFOLIO | Obs
1861 | 1 | 001 | Estruturação da Gestão Documental no CNMP | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-05-18 | 2016-06-07 | 2016-11-28 | 23.68 | Esdras Jamil Cremer Francisco | Humberto de Campos Costa | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
141 | 1 | AQC01 | Contração de bens e serviços de TI de clientes da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
142 | 1 | AQC02 | Aquisição de material de consumo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
143 | 1 | AQC03 | Renovação de contratos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1014 | 1 | CNMP_CN_001 | BI CN - FASE 2 | BD Banco de Dados | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 0 | Erick Joca | Ronan Moraes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1898 | 1 | CNMP_CN_PSCN | Portal de Sistemas da Corregedoria Nacional. | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-09-26 | 2016-08-16 | 2016-09-08 | 0 | Marciano de Oliveira Meneses | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1010 | 1 | CNMP_PD_CN_001 | Categorização da Corregedoria Nacional no BNPP. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-01 | 2015-11-03 | 99 | Weskley Rodrigues dos Santos | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1008 | 1 | CNMP_PD_CN_002 | Obtenção da premiação ou certificação da Qualidade | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2016-12-01 | 15 | Weskley Rodrigues dos Santos | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
15 | 1 | CNMP_PE_PROJ_001 | CNMP_PE_PROJ_001 CNMP_PE_PROJ_001 Mapeamento dos Processos de Trabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-05-24 | 2013-10-01 | 2015-08-25 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
16 | 1 | CNMP_PE_PROJ_002 | CNMP_PE_PROJ_002 CNMP_PE_PROJ_002 Sistema Processual Eletrônico do CNMP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Processo Estratégico | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2013-05-24 | 2014-07-14 | 2015-03-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
160 | 1 | CNMP_PE_PROJ_003 | CNMP_PE_PROJ_003 Uniformização de Tabelas Processuais (Taxonomia) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-19 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
19 | 1 | CNMP_PE_PROJ_004 | CNMP_PE_PROJ_004 Programa de modernização da Infraestrutura do MP-(Pró-MP) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Jairo Cruz Moreira | Cláudio Henrique Portela do Rego | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
161 | 1 | CNMP_PE_PROJ_005 | Infraestrutura de Tramitação Processual e Jurisprudência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-19 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
17 | 1 | CNMP_PE_PROJ_006 | Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público | CN Corregedoria | Processo Estratégico | Em Execução | Atrasado | 2012 | 2013-05-24 | 2012-10-31 | 2014-05-30 | 20 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
100 | 1 | CNMP_PE_PROJ_007 | SIPROC - Sistema Integrado de Informações de Inquéritos Civis, Processos Coletivos e Termos de Ajustamento de Conduta | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
101 | 1 | CNMP_PE_PROJ_008 | CNMP_PE_PROJ_008 Sistema de Sessão Eletrônica | SPR Secretaria Processual | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-07-26 | 2012-06-01 | 2013-12-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | -
398 | 1 | CNMP_PE_PROJ_009 | CNMP_PE_PROJ_009 Registro Civil | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
399 | 1 | CNMP_PE_PROJ_010 | CNMP_PE_PROJ_010 Implementação das ações da ENCCLA | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
102 | 1 | CNMP_PE_PROJ_011 | CNMP_PE_PROJ_011 Implementação das ações da ENASP (Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública) | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
400 | 1 | CNMP_PE_PROJ_012 | CNMP_PE_PROJ_012 Programa de ações temáticas para o Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
103 | 1 | CNMP_PE_PROJ_013 | CNMP_PE_PROJ_013 Planejamento Estratégico Nacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
401 | 1 | CNMP_PE_PROJ_014 | CNMP_PE_PROJ_014 CNMP_PE_PROJ_014 Estratégia para racionalização da Ação Cível | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
104 | 1 | CNMP_PE_PROJ_015 | CNMP_PE_PROJ_015 Política Nacional de Tecnologia da Informação do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
105 | 1 | CNMP_PE_PROJ_016 | CNMP_PE_PROJ_016 Política Nacional de Comunicação do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
402 | 1 | CNMP_PE_PROJ_017 | CNMP_PE_PROJ_017 Aperfeiçoamento do controle de interceptações telefônicas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
106 | 1 | CNMP_PE_PROJ_018 | CNMP_PE_PROJ_018 Fórum Nacional de Melhores Práticas de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
107 | 1 | CNMP_PE_PROJ_019 | Desenvolvimento do novo Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
108 | 1 | CNMP_PE_PROJ_020 | Melhoria do Portal da Transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
109 | 1 | CNMP_PE_PROJ_021 | CNMP_PE_PROJ_021 Diagnóstico de imagem e satisfação do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
403 | 1 | CNMP_PE_PROJ_022 | CNMP_PE_PROJ_022 CNMP_PE_PROJ_022 Capacitação de Gestores do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
404 | 1 | CNMP_PE_PROJ_023 | CNMP_PE_PROJ_023 Uniformização dos Planos de Contas do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
405 | 1 | CNMP_PE_PROJ_025 | CNMP_PE_PROJ_025 Projeto de Segurança Institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
18 | 1 | CNMP_PE_PROJ_026 | Implantação de Questionário de Avaliação - Governança institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-06 | 2013-06-07 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | -
406 | 1 | CNMP_PE_PROJ_027 | CNMP_PE_PROJ_027 Sistema de acompanhamento de inspeções e decisões dos Tribunais de Contas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
20 | 1 | CNMP_PE_PROJ_028 | CNMP_PE_PROJ_028 Comitê dos Órgãos de Controle | PRESI Presidência | Processo Estratégico | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
407 | 1 | CNMP_PE_PROJ_029 | CNMP_PE_PROJ_029 Uniformização de padrões de alimentação das informações dos portais de transparência dos Ministérios Públicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
586 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_001 | ASCOM - Alimentar o Banco de Ideias e incentivar seu uso | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-20 | 2015-05-29 | 100 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
585 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_002 | CNMP_PG_15_ASCOM_002 ASCOM - Campanha Conheça o CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-16 | 2015-07-01 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
887 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_003 | ASCOM - Compra de lente para máquina fotográfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-23 | 2015-05-04 | 2016-06-06 | 33.33 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
571 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_004 | ASCOM - Contratação de media training | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-11-16 | 2016-03-22 | 1.25 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
948 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_005 | ASCOM - Contratação de serviço de gestão e monitoramento de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 100 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
936 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_006 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato com a gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-02 | 2015-06-12 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
863 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_007 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato com agência de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-02-18 | 2015-06-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
927 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_008 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de clipping de rádio e TV | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-05 | 2015-08-03 | 2015-12-23 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
868 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_009 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-04-27 | 2015-08-24 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
865 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_010 | ASCOM - Renovação do contrato de design e revisão de texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-09 | 2015-06-03 | 2016-06-03 | 40 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
869 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_011 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de mailing | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-04-27 | 2015-09-28 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
866 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_012 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de manutenção evolutiva do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 100 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
573 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_013 | ASCOM - Criação da Política de Comunicação do CNMP e do Plano Diretor da Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-12-01 | 2016-02-18 | 1 | Natália Bernardes Senna Veloso | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
582 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_014 | ASCOM - Elaboração de termo de referência para contratação de produtora de vídeo | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-08-17 | 2015-10-02 | 0 | Deborah de Vasconcelos Torres | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
938 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_015 | ASCOM - Gestão do contrato com a gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2015-02-09 | 2014-06-13 | 2015-06-12 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
941 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_016 | ASCOM - Gestão do contrato com agência de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-07-01 | 2015-06-19 | 50 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
942 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_017 | ASCOM - Gestão do contrato de clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-08-22 | 2015-08-12 | 60 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
943 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_018 | ASCOM - Gestão do contrato de design e revisão de texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-10-03 | 2015-10-05 | 50 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
578 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_019 | ASCOM - Gestão do contrato de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-09 | 2014-07-01 | 2015-06-19 | 25 | Jucilene Ventura Martins | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
945 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_020 | ASCOM - Gestão do contrato de mailing | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 50 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
952 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_021 | ASCOM - Gestão do contrato de manutenção evolutiva do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-12-01 | 2015-11-24 | 50 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
935 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_022 | ASCOM - Gestão e acompanhamento do contrato de clipping de rádio e TV | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-12-22 | 2015-12-22 | 30 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
570 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_023 | ASCOM - Reformulação do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 70 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
928 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_024 | ASCOM - Renovação do contrato de banco de imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 0 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
984 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_025 | CNMP_PG_15_ASCOM_025 ASCOM - CNMP 10 Anos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-03-09 | 2015-05-25 | 2015-06-15 | 100 | Jucilene Ventura Martins | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
983 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_027 | CNMP_PG_15_ASCOM_027 ASCOM - Bate-papo com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-03-06 | 2015-02-02 | 2015-12-14 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1000 | 1 | CNMP_PG_15_ASCOM_028 | CNMP_PG_15_ASCOM_028 Produção de 5 banners institucionais para sinalização de eventos promovidos pelo CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 |  | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Natália Bernardes Senna Veloso | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
829 | 1 | CNMP_PG_15_ASJUR_01 | ASJUR - Revisão de minutas padrões de contratos e editais | ASJUR Assessoria Jurídica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Ana Letícia Procópio Costa | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
917 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_001 | ASSI - Aquisição de Solução de controle de acesso | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
905 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_002 | CNMP_PG_15_ASSI_002 ASSI - Aquisição de Solução de videomonitoramento | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-01-02 | 2015-12-30 | 90 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
912 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_003 | CNMP_PG_15_ASSI_003 ASSI - Contratação de serviço de Brigadista 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-11-03 | 2016-03-30 | 0 | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
915 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_004 | CNMP_PG_15_ASSI_004 ASSI - Contratação de serviço de Chaveiro 2015 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-29 | 2015-09-30 | 0 | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
881 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_005 | CNMP_PG_15_ASSI_005 ASSI - Contratação de serviço de Vigilância 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-20 | 2015-10-30 | 2016-03-31 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
916 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_006 | CNMP_PG_15_ASSI_006 ASSI - Contratação/Prorrogação de serviço de Extintores 2015 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-07-29 | 2015-12-29 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
914 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_007 | CNMP_PG_15_ASSI_007 ASSI - Contratação/Prorrogação de serviço de Recepcionista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-27 | 2015-07-29 | 0 | Adriano Leal Alves | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
918 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_008 | ASSI - Estudo e aquisição de equipamentos de apoio a segurança institucional | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
907 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_009 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Brigadista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
909 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_010 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Chaveiro | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
911 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_011 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Extintores | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
908 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_012 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Recepcionista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Adriano Leal Alves | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
880 | 1 | CNMP_PG_15_ASSI_013 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Vigilância | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 |  | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
633 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_001 | AUDIN - Acompanhamento do Plano de Providências do CNMP | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-08-10 | 2015-09-29 | 96.8 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
627 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_002 | AUDIN - Auditoria Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-07 | 2015-05-05 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
619 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_003 | AUDIN - Auditoria da Lei Orçamentária Anual | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-05-06 | 2015-07-20 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
628 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_004 | AUDIN - Auditoria de Acessibilidade | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-20 | 2015-07-29 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
620 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_005 | AUDIN - Auditoria de Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2015-02-23 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
635 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_006 | AUDIN - Auditoria de Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 0 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
626 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_007 | AUDIN - Auditoria de Gestão de Pessoal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-03-09 | 2015-04-06 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
629 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_008 | AUDIN - Auditoria de Indicadores e Controles Internos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-05-08 | 2015-06-15 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
634 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_009 | AUDIN - Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 64.55 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
624 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_010 | AUDIN - Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-23 | 2015-04-20 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
631 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_011 | AUDIN - Processo de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-06-16 | 2015-08-31 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
623 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_012 | AUDIN - Relatório de Gestão - Acompanhamento das Determinações/Recomendações do TCU e OCI | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2015-02-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
898 | 1 | CNMP_PG_15_AUDIN_013 | AUDIN - Manual de Auditoria Interna | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-09-28 | 2016-08-09 | 76.92 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
862 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_01 | BIBLIO - Acompanhar recebimento de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-01-08 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
672 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_02 | BIBLIO - Adquirir etiquetas para as lombadas dos livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-06-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
548 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_03 | BIBLIO - Aquisição de leitor de código de barras e impressora de recibos para biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-02-02 | 2015-06-01 | 50 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
657 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_04 | BIBLIO - Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
663 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_05 | BIBLIO - Assinar a Biblioteca digital de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
664 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_06 | BIBLIO - Assinar o Boletim de Direito Administrativo | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-04 | 2015-07-06 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
662 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_07 | BIBLIO - Assinar o DOINET - Sistema de Diários Eletrônicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-03 | 2015-07-01 | 10 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
666 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_08 | BIBLIO - Assinar o periódico de Orçamento e Finanças | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-06 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
668 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_09 | BIBLIO - Atendimento ao usuário | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
514 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_10 | BIBLIO - Atribuir códigos de ISBN para as publicações do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
515 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_11 | BIBLIO - Atribuir códigos de ISSN para as publicações do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
661 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_12 | BIBLIO - Contratação de empresa distribuidora de jornais e revistas para o exercício 2015 | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-02-02 | 2015-03-31 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
877 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_13 | BIBLIO - Distribuir as publicações do CNMP para todas as bibliotecas do Ministério Público brasileiro. | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-19 | 2015-02-02 | 2015-06-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
513 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_14 | BIBLIO - Elaborar e publicar regulamento da Biblioteca do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-01-02 | 2015-11-11 | 95 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
654 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_15 | BIBLIO - Implementar Biblioteca Digital do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
889 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_16 | BIBLIO - Iniciar o processo de contratação da empresa fornecedora de jornais e revistas para 2016 | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-01-28 | 2015-09-01 | 2016-02-29 | 0 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
550 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_17 | BIBLIO - Instituir política de divulgação e DSI da Biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
667 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_18 | BIBLIO - Orientação Bibliográfica Institucional | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
671 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_19 | BIBLIO - Realizar estudo de usuários e pesquisa de satisfação | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
670 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_20 | BIBLIO - Realizar o processamento técnico das publicações da biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
669 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_21 | BIBLIO - Realizar pesquisas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
658 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_22 | BIBLIO - Renovação da base de dados com fontes bibliográficas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-04-02 | 2015-07-29 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
655 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_23 | BIBLIO - Renovação da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-08-03 | 2015-11-11 | 95 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
660 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_24 | BIBLIO - Renovar assinatura em consultoria especializada em licitações e contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-08-03 | 2015-11-11 | 40 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
659 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_25 | BIBLIO - Renovar assinatura do Banco de Preços | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-04-02 | 2015-05-04 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
516 | 1 | CNMP_PG_15_BIBLIO_26 | BIBLIO - Aquisição de livros importados para STI | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-02-06 | 2015-05-04 | 70 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
971 | 1 | CNMP_PG_15_CALJ_001 | CALJ - Padronização da Ementa e Acórdão | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
653 | 1 | CNMP_PG_15_CALJ_002 | CALJ - Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
650 | 1 | CNMP_PG_15_CALJ_003 | CNMP_PG_15_CALJ_003 CALJ - Seminários/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
651 | 1 | CNMP_PG_15_CALJ_004 | CALJ - Visita MPs Estaduais | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
592 | 1 | CNMP_PG_15_CCAF_01 | CCAF - Censo do Ministério Público Brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
456 | 1 | CNMP_PG_15_CCAF_02 | CCAF - Primeira Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
934 | 1 | CNMP_PG_15_CCAF_03 | CCAF - Quarta Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-06 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
461 | 1 | CNMP_PG_15_CCAF_04 | CCAF - Reunião ordinária de coordenação e trabalhos da CCAF para 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Suspenso | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
457 | 1 | CNMP_PG_15_CCAF_05 | CCAF - Segunda Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
933 | 1 | CNMP_PG_15_CCAF_06 | CCAF - Terceira Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-06 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
792 | 1 | CNMP_PG_15_CCAF_07 | CCAF - 3ª Edição do Manual do Portal da Transparência | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
497 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_01 | CDDF - Campanha de Publicidade  Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-02 | 2015-01-05 | 2015-07-13 | 41.48 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
462 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_02 | CDDF - GT2 - Fortalecimento do Ministério Público no Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-27 | 2015-02-27 | 2015-12-10 | 40 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
455 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_03 | CDDF - GT2-Transparência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-27 | 2015-02-25 | 2015-12-15 | 40 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
481 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_04 | CDDF - GT3 - Biomas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
465 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_05 | CDDF - GT3 - Combate aos impactos causados pelos agrotóxicos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
463 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_06 | CDDF - GT3 - EQUALES - Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
464 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_07 | CDDF - GT3 - Memória do MP Brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
466 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_08 | CDDF - GT3 - Praeservare | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
467 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_09 | CDDF - GT4 - Racismo: Conhecer Para Enfrentar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
468 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_10 | CDDF - GT5 - Defesa da população em situação de rua | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
469 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_11 | CDDF - GT5 - Enfrentamento ao tráfico de pessoas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
480 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_12 | CDDF - GT5 - Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
470 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_13 | CDDF - GT6 - Defesa do Estado Laico | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
487 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_14 | CDDF - GT6 - Proteção às Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
471 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_15 | CDDF - GT7 - Defesa da Educação Inclusiva | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
472 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_16 | CDDF - GT7 - Interdição Parcial é mais legal | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
494 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_17 | CDDF - III Encontro Nacional MP e Movimentos Sociais: Em defesa dos direitos fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
491 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_18 | CDDF - Incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
560 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_19 | CDDF - Integração CDDF/CNMP e GNDH/CNPG | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
489 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_20 | CDDF - Lançamento do Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
563 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_21 | CNMP_PG_15_CDDF_21 CDDF - NEACE - Assinatura do Termo de Cooperação com a CONFEA  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
558 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_22 | CDDF - NEACE - Implementação e consolidação da ENACE  formação das estruturas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
562 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_23 | CDDF - NEACE - 2ª Fase do Workshop TODOS JUNTOS POR UM BRASIL MAIS ACESSÍVEL | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
488 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_24 | CDDF - Projeto Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
500 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_25 | CDDF - PUBLICAÇÃO  A atuação do MP Brasileiro no combate à corrupção. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
566 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_26 | CDDF - PUBLICAÇÃO Cartilha: Interdição Parcial é mais legal (fotonovela) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
501 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_27 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial da estratégia nacional de qualidade da água - EQUALES. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
498 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_28 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa da laicidade do Estado e acesso aos serviços de educação; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
499 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_29 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa da laicidade do Estado e acesso aos serviços de saúde; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
507 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_30 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa dos direitos da pessoa idosa; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
503 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_31 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa dos direitos das pessoas em situação de rua; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
502 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_32 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: enfrentamento ao racismo. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
561 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_33 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Projeto MPEDUC; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
564 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_34 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da cartilha de bolso  Acessibilidade: Todos Juntos Por Um Brasil Mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
505 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_35 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da Cartilha Interdição Parcial é mais legal (Tiragem: 3.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
565 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_36 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da publicação o MP e a pessoa com deficiência: Todos Juntos Por Um Brasil Mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
496 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_37 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Relatório do III Encontro MP e Movimentos Sociais. (Tiragem: 2.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
495 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_38 | CDDF - Realização de Audiências Públicas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
493 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_39 | CDDF - Reuniões ordinárias e Extraordinárias dos GT´s | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
999 | 1 | CNMP_PG_15_CDDF_40 | CNMP_PG_15_CDDF_40 CDDF - PUBLICAÇÃO - Guia de Atuação Ministerial: A pessoa com deficiência e o direito à acessibilidade. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Jarbas Soares | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
484 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_001 | CNMP_PG_15_CIJ_001 CIJ - Ação Estratégica da Convivência Familiar e Comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
483 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_002 | CNMP_PG_15_CIJ_002 CIJ - Ação Estratégica de Enfrentamento ao Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
475 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_003 | CNMP_PG_15_CIJ_003 CIJ - Ação Temática Nacional de Aperfeiçoamento do Sistema Socioeducativo | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
474 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_004 | CNMP_PG_15_CIJ_004 CIJ - Ação Temática Nacional de Defesa da Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
473 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_005 | CNMP_PG_15_CIJ_005 CIJ - Ação Temática Nacional de Enfrentamento de Violência Sexual e outras violências contra criança e adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
476 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_006 | CNMP_PG_15_CIJ_006 CIJ - Ação Temática Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
726 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_007 | CNMP_PG_15_CIJ_007 CIJ - Audiências Públicas nos Municípios com maiores índices de trabalho infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
725 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_008 | CNMP_PG_15_CIJ_008 CIJ - Campanha Interna entre os membros dos MPs da Infância e Juventude pelo fortalecimento dos fundos dos direitos da criança e do adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
477 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_010 | CIJ - Campanha Nacional contra o Consumo de Álcool por Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
482 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_011 | CIJ - Campanha pela Proteção de Crianças e Adolescentes na Internet | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
576 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_012 | CIJ - Encontros regionais pela Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
744 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_013 | CNMP_PG_15_CIJ_013 CIJ - Inspeções da Comissão da Infância e Juventude nas unidades fechadas do Sistema Socioeducativo de alguns Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
579 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_014 | CIJ - Projeto Conte até 10 nas Escolas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
574 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_015 | CNMP_PG_15_CIJ_015 CIJ - Publicação da 3ª Edição do Manual de Atuação do Ministério Públco na prevenção e erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
596 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_016 | CNMP_PG_15_CIJ_016 CIJ - Relançamento do Relatório | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
581 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_017 | CNMP_PG_15_CIJ_017 CIJ - Reuniões com os membros do Grupo Nacional de Direitos Humanos | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
583 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_018 | CNMP_PG_15_CIJ_018 CIJ - Reuniões de trabalho, trimestrais, com os Membros Colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
577 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_019 | CIJ - Semana de Mobilização pela Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
649 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_020 | CNMP_PG_15_CIJ_020 CIJ - Seminário sobre a erradiação do trabalho infantil. | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
486 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_021 | CNMP_PG_15_CIJ_021 CIJ - Seminário sobre Convivência Familiar e Comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
594 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_022 | CNMP_PG_15_CIJ_022 CIJ - Seminário sobre Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
652 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_023 | CNMP_PG_15_CIJ_023 CIJ - Seminário sobre o enfrentamento da violência sexual e outras violências contra crianças e adolescente. | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
508 | 1 | CNMP_PG_15_CIJ_024 | CNMP_PG_15_CIJ_024 CIJ - Seminário sobre o Sistema Socioeducativo Nacional | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
763 | 1 | CNMP_PG_15_CN_001 | CNMP_PG_15_CN_001 CNMP_PG_15_CN_001 CNMP_PG_15_CN_001 CN - Inspeção no Estado de Minas Gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
764 | 1 | CNMP_PG_15_CN_002 | CNMP_PG_15_CN_002 CNMP_PG_15_CN_002 CNMP_PG_15_CN_002 CN - Inspeção no Estado do Amapá | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
762 | 1 | CNMP_PG_15_CN_003 | CNMP_PG_15_CN_003 CNMP_PG_15_CN_003 CNMP_PG_15_CN_003 CN - Inspeção no Estado do Mato Grosso | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
766 | 1 | CNMP_PG_15_CN_004 | CNMP_PG_15_CN_004 CNMP_PG_15_CN_004 CNMP_PG_15_CN_004 CN - Mapeamento dos processos da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
970 | 1 | CNMP_PG_15_CN_005 | CNMP_PG_15_CN_005 CNMP_PG_15_CN_005 CNMP_PG_15_CN_005 CN - 1ª Correição em Corregedoria Geral do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
765 | 1 | CNMP_PG_15_CN_006 | CNMP_PG_15_CN_006 CNMP_PG_15_CN_006 CNMP_PG_15_CN_006 CN - 2ª Correição em Corregedorias Gerais do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
816 | 1 | CNMP_PG_15_CPE_001 | CPE - Fórum Nacional de Gestão | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
811 | 1 | CNMP_PG_15_CPE_002 | CPE - Planejamento Anual das Atividades | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
822 | 1 | CNMP_PG_15_CPE_003 | CPE - Planejamento Estratégico Nacional | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
827 | 1 | CNMP_PG_15_CPE_004 | CPE - Plano de Trabalho CNMP X IPEA | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
810 | 1 | CNMP_PG_15_CPE_005 | CPE - Prêmio CNMP 2015 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
825 | 1 | CNMP_PG_15_CPE_006 | CPE - Pró-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
823 | 1 | CNMP_PG_15_CPE_007 | CPE - Relatório de Atividades CNMP 2015 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
809 | 1 | CNMP_PG_15_CPE_008 | CPE - Tabelas Unificadas do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
800 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_001 | CNMP_PG_15_CSP_001 CSP - Impressão de 2.000 Cartilhas do Sistema Prisional Humanizado | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
767 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_002 | CNMP_PG_15_CSP_002 CSP - Realização de 12 Mutirões Carcerários | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
776 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_003 | CNMP_PG_15_CSP_003 CSP - Realização de 4 Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Externo - Portaria CNMP Presi nº 224/2014 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
799 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_004 | CNMP_PG_15_CSP_004 CSP - Reimpressão de 2.000 Cartilhas "o MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial". | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
796 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_005 | CNMP_PG_15_CSP_005 CSP - Seminário Internacional do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
798 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_006 | CNMP_PG_15_CSP_006 CSP - Seminário sobre prisão provisória | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
769 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_007 | CNMP_PG_15_CSP_007 CSP - 5º Encontro Nacional de Apefeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
761 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_008 | CNMP_PG_15_CSP_008 CSP - 6º Encontro Nacional do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
793 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_009 | CNMP_PG_15_CSP_009 ENASP - Impressão do Relatório Anual da Enasp | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
789 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_010 | CNMP_PG_15_CSP_010 ENASP - Câmara de Monitoramento Local | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
783 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_011 | CNMP_PG_15_CSP_011 ENASP - Curso de Capacitação na Persecução Penal | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
791 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_012 | CNMP_PG_15_CSP_012 ENASP - Impressão de Cartilha da Campanha Conte Até 10 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
786 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_013 | CNMP_PG_15_CSP_013 ENASP - Lançamento da Campanha conte até 10 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
785 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_014 | CNMP_PG_15_CSP_014 ENASP - Reuniões Ordinárias da ENASP. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
788 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_015 | CNMP_PG_15_CSP_015 ENASP - Visita de Inspeção | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
989 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_016 | CNMP_PG_15_CSP_016 CSP - Lançamento do Projeto Identidade Cidadã no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
998 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_016 | CSP 2 - Lançamento do Projeto Identidade Cidadã no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
997 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_016 | CNMP_PG_15_CSP_016 CSP - Lançamento do Projeto IDENTIDADE CIDADÃ no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | -
990 | 1 | CNMP_PG_15_CSP_017 | CNMP_PG_15_CSP_017 CSP - I Encontro Nacional do Ministério Público para a tutela penal da administração municipal - Crimes praticados por Prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
749 | 1 | CNMP_PG_15_OUV_001 | CNMP_PG_15_OUV_001 CNMP_PG_15_OUV_001 OUV - Campanha de divulgação da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
832 | 1 | CNMP_PG_15_OUV_002 | CNMP_PG_15_OUV_002 CNMP_PG_15_OUV_002 OUV - Coleta de informações das Ouvidorias das unidades do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
831 | 1 | CNMP_PG_15_OUV_003 | CNMP_PG_15_OUV_003 CNMP_PG_15_OUV_003 OUV - II Encontro Nacional de Ouvidores do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
950 | 1 | CNMP_PG_15_OUV_004 | CNMP_PG_15_OUV_004 CNMP_PG_15_OUV_004 OUV - Despesa com deslocamento e hospedaggem | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
910 | 1 | CNMP_PG_15_PRESI_001 | PRESI - Acompanhamento de comitês externos (Comitê Gestor de Interoperabilidade, Projeto Atlas, Comitê Nacional de Implantação do PJE nos Tribunais Estaduais) | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 0 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
906 | 1 | CNMP_PG_15_PRESI_002 | PRESI - Acompanhamento e fomento do Portal dos Direitos Coletivos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
900 | 1 | CNMP_PG_15_PRESI_003 | PRESI - Ambientação dos novos Conselheiros e Membros Auxiliares | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-03 | 2015-03-02 | 2015-06-12 | 100 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
830 | 1 | CNMP_PG_15_PRESI_004 | PRESI - Fórum Nacional de Saúde: 2ª Jornada de Direito de Saúde | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Leonardo de Farias Duarte | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
636 | 1 | CNMP_PG_15_PRESI_005 | PRESI - Publicação da 4ª Edição do MP um retrato | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-12 | 2015-01-12 | 2015-11-06 | 85.8 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
888 | 1 | CNMP_PG_15_PRESI_006 | PRESI - 1º Concurso Público do CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-01-26 | 2014-05-16 | 2015-12-31 | 99.88 | Tamar Oliveira Luz Dias | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
974 | 1 | CNMP_PG_15_PRESI_007 | CNMP_PG_15_PRESI_007 PRESI - Padronização dos Atos Normativos do CNMP | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-23 | 2014-08-01 | 2016-01-04 | 76.67 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
847 | 1 | CNMP_PG_15_SA _011 | CNMP_PG_15_SA _011 CNMP_PG_15_SA _011 SA - Reestruturação da organização de procedimento de penalidades | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 79 | Bruno Antunes Rodrigues | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
758 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 002 | SA/COGCS - Aquisição de utensílios para as copas. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 6.67 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
740 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 003 | SA/COGCS - Contração/Prorrogação da concessão de espaço para locação de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-08-10 | 2015-12-04 | 70 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
742 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 004 | SA/COGCS - Contração/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-03 | 2016-04-04 | 100 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
738 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 005 | SA/COGCS - Contratação de Serviço de fornecimento de bebidas quentes. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-03 | 2015-08-03 | 8.75 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
748 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 006 | SA/COGCS - Contratação de serviço de telefonia e dados móveis para o CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-02-23 | 2015-07-21 | 80 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
734 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 007 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-26 | 2015-10-28 | 19.03 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
755 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 008 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de distribuição de publicidade legal do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-05-12 | 2015-11-09 | 100 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
753 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 009 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de expedição de correspondência pela ECT. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-06-12 | 2015-11-09 | 80 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
736 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 010 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-02-18 | 2015-06-16 | 41.67 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
639 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 011 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-12 | 2015-03-26 | 2015-06-22 | 12.33 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
637 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 012 | SA/COGCS - Estudo de viabilidade de aquisição de purificadores de água | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-12 | 2015-02-24 | 2015-09-15 | 40.67 | Matheus Ferreira Matos Lima | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
536 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 013 | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento da execução orçamentária das aquisições da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
638 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 014 | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento de indicadores de resultado dos serviços executados por meio dos contratos da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
538 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 015 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-03-13 | 2015-08-31 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
741 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 016 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-30 | 2016-01-14 | 100 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
756 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 017 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de distribuição de publicidade legal. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
754 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 018 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de expedição de correspondência pela EBCT. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
739 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 019 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de bebidas quentes. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-14 | 2016-01-08 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
746 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 020 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
737 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 021 | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-13 | 2015-09-30 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
735 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 022 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-13 | 2015-10-30 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
757 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 023 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de publicação pela Imprensa Nacional. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
878 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 024 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de suprimentos para copa | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 |  | Raimunda de Jesus | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
750 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 025 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do serviço de telefonia e dados móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
759 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 026 | SA/COGCS - Preparação da transferência da gestão documental dos contratos administrativos alocados na COGCS. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
760 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 027 | SA/COGCS - Preparação da transferência da Seção de Comunicações Administrativa para a SEPROC. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
985 | 1 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 028 | SA/COGCS - Contração/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis para 2015. | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
805 | 1 | CNMP_PG_15_SA_001 | CNMP_PG_15_SA_001 CNMP_PG_15_SA_001 SA - Contratação/Prorrogação de serviço de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos do CNMP | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-15 | 2015-06-30 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
802 | 1 | CNMP_PG_15_SA_002 | CNMP_PG_15_SA_002 SA - Gestão e acompanhamento de auditoria | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
803 | 1 | CNMP_PG_15_SA_003 | CNMP_PG_15_SA_003 SA - Gestão e acompanhamento de indicadores e do plano de gestão 2015 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
836 | 1 | CNMP_PG_15_SA_004 | CNMP_PG_15_SA_004 SA - Gestão e acompanhamento de penalidades | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
806 | 1 | CNMP_PG_15_SA_005 | CNMP_PG_15_SA_005 SA - Gestão e acompanhamento do contrato de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
801 | 1 | CNMP_PG_15_SA_006 | CNMP_PG_15_SA_006 SA - Gestão e acompanhamento do Orçamento 2015 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
844 | 1 | CNMP_PG_15_SA_007 | CNMP_PG_15_SA_007 CNMP_PG_15_SA_007 SA - Levantamento e análise dos atos normativos relacionados à Secretaria de Administração | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 14 | Bruno Antunes Rodrigues | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
807 | 1 | CNMP_PG_15_SA_008 | CNMP_PG_15_SA_008 CNMP_PG_15_SA_008 SA - Preparação da transferência da gestão contratual do contrato de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-03-02 | 2015-06-01 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
804 | 1 | CNMP_PG_15_SA_009 | CNMP_PG_15_SA_009 CNMP_PG_15_SA_009 SA - Propositura do Orçamento 2016 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-04-15 | 0 | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
973 | 1 | CNMP_PG_15_SA_010 | CNMP_PG_15_SA_010 SA - Reembolsos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
808 | 1 | CNMP_PG_15_SA_012 | CNMP_PG_15_SA_012 CNMP_PG_15_SA_012 SA - Relatório de Prestação de Contas TCU | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-16 | 2015-03-09 | 99 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
611 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_001 | COENG - Ações de Comunicação da COENG com os usuários do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
601 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_002 | COENG - Aquisição de guarita para para entrada da garagem do edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-01 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
603 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_003 | COENG - Aquisição de materiais de manutenção predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
598 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_004 | COENG - Aquisição de materiais para instalação de tanques em DMLs | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
602 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_005 | COENG - Aquisição de placas de sinalização dos ambientes do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-09-01 | 70 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
605 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_006 | COENG - Aquisição de software, com treinamento, de sistema de gestão de manutenção predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-08-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
606 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_007 | COENG - Aquisição de software, com treinamento, para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-09-30 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
895 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_008 | COENG - Atualização das placas de sinalização das salas do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-02-09 | 2015-02-27 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
609 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_009 | COENG - Avaliar vantajosidade para alteração do modelo de contratação do contrato para prestação de serviços dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-05-20 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
599 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_010 | COENG - Contratação de manutenção especializada de grupo gerador, chiller, nobreak e automação | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-12 | 2015-07-10 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
897 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_011 | COENG - Contratação de manutenção predial (ar-condicionado, elétrico, hidrossanitário, telefonia e civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
604 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_012 | COENG - Contratação e gestão do seguro predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-08-03 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
947 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_013 | COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de ligação internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-01-26 | 2015-07-24 | 0 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
949 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_014 | COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de ligação local e nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-01-02 | 2015-03-25 | 0 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
946 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_015 | SA/COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-04-03 | 2015-10-01 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
944 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_016 | SA/COENG - Contratação/Prorrogação do contrato para prestação de serviços dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-05-21 | 2015-12-11 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
600 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_017 | SA/COENG - Estudo de alternativas e aquisição de materiais de divisórias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-09-01 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
597 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_018 | SA/COENG - Estudo de unificação dos arquivos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-12 | 2015-06-30 | 100 | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
613 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_019 | SA/COENG - Estudo e aquisição de aparelhos de áudio conferência | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-06-01 | 2015-10-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
607 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_020 | COENG - Estudo e aquisição de equipamentos de proteção e EPIs para os servidores e equipamentos/instrumentos para o acompanhamento dos serviços | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-06-01 | 2015-11-03 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
612 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_021 | SA/COENG - Estudo e aquisição de nova contratação de STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado 2016 | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-11-30 | 45 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
846 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_022 | SA/COENG - Gestão consumo água - CAESB lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
845 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_023 | SA/COENG - Gestão consumo água - CAESB sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
843 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_024 | SA/COENG - Gestão consumo energia - CEB lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
842 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_025 | SA/COENG - Gestão consumo energia - CEB Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
833 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_026 | CNMP_PG_15_SA_COENG_026 SA/COENG - Gestão dos serviços de responsabilidade do proprietário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
841 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_027 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de aluguel do edifício sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
839 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_028 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de manutenção central telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
840 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_029 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de manutenção dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
835 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_030 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de Manutenção Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
834 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_031 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de Manutenção Predial (ar-condicionado, elétrica, hidrossanitário, telefonia, civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
891 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_032 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de modernização do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-07-31 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
837 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_033 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
838 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_034 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
849 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_035 | SA/COENG - Iluminação Pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
614 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_036 | CNMP_PG_15_SA_COENG_036 SA/COENG - Implantar o sistema de tarifação conforme portaria CNMP-Presi 88/2010 | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
848 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_037 | SA/COENG - Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial - IPTU | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
892 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_038 | COENG - Instalação grupo gerador específico CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-04-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
893 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_039 | COENG - Instalação no-break predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-02-09 | 2015-03-09 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
610 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_040 | COENG - Manualização do processo de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-06-30 | 20 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
894 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_041 | COENG - Pintura parcial do edifício sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-04-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
608 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_042 | COENG - Revisão do modelo da contratação de elevadores para incluir peças | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-06 | 2015-05-04 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
850 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_043 | SA/COENG - Roçagem Lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
939 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_044 | SA/COENG - Suprimento de Fundos para aquisições emergenciais de materiais e contratações de serviços | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
975 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_045 | COENG: Aquisição emergencial de 04 quatro conjuntos motores ventiladores para os Chillers do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1005 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_045 | COENG - Aquisição de câmeras e mesa de controle para o Plenário, assim como microfones sem fio para o auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1002 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_046 | COENG - Aquisição de subscription do AutoCAD por mais 3 anos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1004 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_047 | COENG - Instalação de amplificadores de sinal de celular no semienterrado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1003 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COENG_048 | COENG - Modernização e instalação de equipamentos visando alta disponibilidade do CPD, contendo equipamentos de ar condicionado de alta precisão, monitoramento ambiental e Infraestrutura elétrica de alta disponibilidade | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
541 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COGCS 001 | SA/COGCS - Aquisição de gêneros alimentícios para as copas do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 9.44 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
595 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_001 | SA/COMCC - Acompanhamento do Calendário de Prorrogações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
615 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_002 | SA/COMCC - Aquisição de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2015-07-28 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
625 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_003 | SA/COMCC - Aquisição de Suprimento de material de expediente 2 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-07-06 | 2015-11-30 | 66.67 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
647 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_004 | SA/COMCC - Contratação/Prorrogação da prestação dos serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-07-01 | 2015-11-06 | 83.33 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
641 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_005 | SA/COMCC - Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-15 | 2014-03-10 | 2015-08-05 | 95 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
568 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_006 | SA/COMCC - Estudo e benchmarking de sistema para compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-02-02 | 2015-03-30 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
593 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_007 | SA/COMCC - Estudo e Benchmarking de Sistema para Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-13 | 2015-05-26 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
617 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_008 | SA/COMCC - Estudo para implantação de soluções de controle de patrimônio (RFID OU OUTROS) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-25 | 2015-04-30 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
958 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_009 | SA/COMCC - Gestão de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-07-28 | 2015-12-21 | 25 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
645 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_010 | SA/COMCC - Gestão do contrato de prestação de serviço de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
572 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_011 | SA/COMCC - Implantação da função de articulador | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-05-18 | 2015-06-22 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
569 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_012 | SA/COMCC - Implantação da metodologia de pesquisa de mercado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-02-02 | 2016-02-02 | 50 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
643 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_013 | SA/COMCC - Implantação de inventário de movimentação de material | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-07-28 | 2015-12-31 | 20 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
790 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_014 | SA/COMCC - Mapeamento de Processos da Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-25 | 2015-09-14 | 6.67 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
616 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_015 | SA/COMCC - Normatização - Portaria para definição de normas gerais da movimentação interna de bens e materiais CNMP. | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-25 | 2015-03-31 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
618 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_016 | SA/COMCC - Preparação para implantação do núcleo de gestão documental | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-02 | 2015-06-30 | 60 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
622 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_017 | SA/COMCC - Reorganização e Substituição do Mobiliário do Almoxarifado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-11 | 2014-12-01 | 2015-02-20 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
899 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_018 | SA/COMCC/SEPAT - Aquisição de mobiliário | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-03 | 2015-06-01 | 2015-11-16 | 75 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
644 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_019 | SA/COMCC/SEPAT - Desfazimento dos bens oriundos da PGR e do MPM que estiverem em desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-08 | 2016-04-15 | 74.61 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
642 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_020 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_020 SA/COMCC/SEPAT - Incorporação de bens da PGR e do MPM cedidos ao CNMP por ocasião de sua estruturação inicial - 2009/2010 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-06 | 2015-12-30 | 100 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
646 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_021 | SA/COMCC/SEPAT - Reestruturação e reorganização dos depósitos no SAF/SUL | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2014-12-15 | 2016-04-04 | 2016-04-29 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
921 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 001 | SA/COOFIN - Transição da unidade administrativa COOFIN para a Secretaria Planejamento Orçamentário | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-04-01 | 2015-12-15 | 20 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
981 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 002 | COOFIN- Arquivamento e Desarquivamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
980 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 003 | COOFIN- Conformidade de registro de gestão | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
979 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 004 | COOFIN- Conformidade documental | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
977 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 005 | COOFIN- Execução financeira | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
976 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 006 | COOFIN- Execução Orçamentária | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
978 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 007 | COOFIN- Suprimento de fundos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
960 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_001 | COTRAN - Acompanhamento da aquisição de Sistema de Frota | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-10 | 2014-10-01 | 2016-03-31 | 30 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
532 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_002 | COTRAN - Aquisição de uniformes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-05-11 | 2015-11-12 | 81.25 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
531 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_003 | COTRAN - Contratação de empresa seguradora | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-07-08 | 2016-07-08 | 85.71 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
857 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_004 | COTRAN - Contratação/Prorrogação da empresa para prestação de serviço terceirizado na condução de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-30 | 2015-07-06 | 2016-07-06 | 100 | Ana Torres | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
517 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_005 | COTRAN - Contratação/Prorrogação de empresa para locação de veículos eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-03 | 2015-04-01 | 2015-07-13 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
856 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_006 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_006 COTRAN - Contratação/Prorrogação de fornecimento de combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-30 | 2015-07-24 | 2015-12-31 | 80 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
959 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_007 | COTRAN - Contratação/Prorrogação do contrato de Manutenção de veículos oficiais | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-06-24 | 2015-10-20 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
940 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_008 | COTRAN - Estudo da demanda de uso de veículo oficial e força de trabalho para atendimento de demanda dos Conselheiros | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 55 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
510 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 COTRAN - Gestão da Manutenção de veículos oficiais | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-03 | 2015-02-20 | 2015-11-03 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
534 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_010 | COTRAN - Gestão e Acompanhamento da empresa para prestação de serviço terceirizado | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
512 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_011 | COTRAN - Gestão e Acompanhamento de Combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
520 | 1 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_012 | COTRAN - Pagamentos de taxas ao Detran/DF | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-03 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
920 | 1 | CNMP_PG_15_SA_CPL 001 | CPL - Ação de Compras Compartilhadas 2015 | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 10 | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
858 | 1 | CNMP_PG_15_SA_CPL 002 | CPL - Estudo de Implementação da Instrução de Dispensas e Inexigibilidades. | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-07 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 100 | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
640 | 1 | CNMP_PG_15_SA_CPL 003 | CPL - Gerenciamento de registro de preço. | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12 |  | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
453 | 1 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 001 | UDPP - Acompanhamento orçamentário de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
451 | 1 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 002 | UDPP - Contratação/Prorrogação do contrato para aquisição de passagens aéreas. | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-26 | 2015-02-16 | 2016-06-21 | 60 | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
452 | 1 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 003 | UDPP - Gestão e Acompanhamento do contrato para aquisições de passagens aéreas - Empresa Aerotur | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
450 | 1 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 004 | UDPP - Implementação do novo sistema de gestão de viagens. | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-11-26 | 2014-03-13 | 2016-08-29 | 25 | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
901 | 1 | CNMP_PG_15_SG_001 | SG  Contratação/Prorrogação da prestação de serviço de fornecimento de lanches e congêneres às Sessões Plenárias do Conselho Nacional do Ministério Público | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-04 | 2015-09-30 | 100 | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
919 | 1 | CNMP_PG_15_SG_002 | SG - Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviços técnicos de operação dos sistemas de sonorização e comunicação audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
904 | 1 | CNMP_PG_15_SG_003 | SG - Gestão e acompanhamento da prestação de serviço de fornecimento de lanches e congêneres às Sessões Plenárias do Conselho Nacional do Ministério Público | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
902 | 1 | CNMP_PG_15_SG_004 | SG - Contratação/Prorrogação do contrato de prestação de serviços técnicos de operação dos sistemas de sonorização e comunicação audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-06 | 2015-09-08 | 100 | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
852 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_001 | SGE - Congresso Brasileiro do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-01-15 | 2015-11-06 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
443 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_002 | SGE/NGE - Elaborar relatório da Estatística Processual | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-11-20 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 0 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
821 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_003 | SGE - Análise de Propostas de Atos Normativos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
826 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_004 | SGE - Cadastrar os Processos do CNMP no BNPP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
854 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_005 | CNMP_PG_15_SGE_005 SGE - Elaboração de Planos Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-03-26 | 2016-01-19 | 100 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
851 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_008 | SGE - Gestão do Sistema de Gestão Estratégica e EPM. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-23 |  | Ronan Moraes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
820 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_010 | SGE - Mapeamento de Processos de Trabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
824 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_012 | SGE - Revisão da Estrutura Organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
768 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_013 | SGE/NGE - Coordenar a elaboração do Relatório de Gestão TCU 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
828 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_014 | SGE/NGE - Elaborar relatório do Inqueritômetro | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
795 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_015 | SGE/NGE - Monitorar o Portal de Transparência do CNMP. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Bárbara Viegas Lelis | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
771 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_016 | SGE/NGE - Normatização do Modelo de Governança e Gestão Integrada do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-07-15 | 2015-12-18 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
770 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_017 | SGE/NGE - Revisão dos Indicadores Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-03-13 | 2015-09-09 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
775 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_018 | SGE/NGE - Secretariar o Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
772 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_019 | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Acompanhamento Operacional (RAO) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
773 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_020 | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Acompanhamento Tático (RAT) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
774 | 1 | CNMP_PG_15_SGE_021 | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
665 | 1 | CNMP_PG_15_SPO_01 | SPO - Acompanhamento e avaliação da execução orçamentaria e financeira | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-02 | 2016-02-04 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
656 | 1 | CNMP_PG_15_SPO_02 | SPO - Elaboração da Proposta Orçamentária | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-08-14 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
632 | 1 | CNMP_PG_15_SPO_03 | SPO - Elaboração de manual de rotinas operacionais | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-16 | 2015-12-30 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
630 | 1 | CNMP_PG_15_SPO_04 | SPO - Elaboração do PPA | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-03-10 | 2015-07-31 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
673 | 1 | CNMP_PG_15_STI_001 | STI - Adequação e Implantação do Sistema de Controle de Atestados Médicos cedido pelo MPM | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 15 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
747 | 1 | CNMP_PG_15_STI_002 | STI - Adequação e Implantação do Sistema para posse Eletrônica de Servidores cedido pelo MPF | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 50 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
714 | 1 | CNMP_PG_15_STI_003 | STI - Ampliação da Segurança de Perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-07-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
675 | 1 | CNMP_PG_15_STI_004 | STI - Aprimoramento do Banco Nacional de Projetos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
706 | 1 | CNMP_PG_15_STI_005 | STI - Aprimoramento do serviço de transmissão de mídias do plenário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-04-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
699 | 1 | CNMP_PG_15_STI_006 | STI - Aprimoramento dos Processos de Trabalho de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-11-30 | 10 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
717 | 1 | CNMP_PG_15_STI_007 | STI - Aquisição de Material de Consumo de Uso Específico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
718 | 1 | CNMP_PG_15_STI_008 | STI - Aquisição de Material de Consumo de Uso Geral | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-08-28 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
707 | 1 | CNMP_PG_15_STI_009 | STI - Aquisição de Microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
676 | 1 | CNMP_PG_15_STI_010 | STI - Aquisição de Sistema de Compras e Contratos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-08 | 2015-08-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
677 | 1 | CNMP_PG_15_STI_011 | STI - Aquisição de Sistema de Frota | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-07-28 | 5 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
752 | 1 | CNMP_PG_15_STI_012 | STI - Aquisição de Sistema de Gestão Predial | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
679 | 1 | CNMP_PG_15_STI_013 | STI - Aquisição de Sistema de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-01 | 2015-08-31 | 50 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
680 | 1 | CNMP_PG_15_STI_014 | STI - Aquisição de Softwares de Prateleira | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
681 | 1 | CNMP_PG_15_STI_015 | STI - BI - Estatística Processual - Parte 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-27 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
682 | 1 | CNMP_PG_15_STI_016 | STI - BI - Estatística Processual - Parte 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-15 | 2015-09-30 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
683 | 1 | CNMP_PG_15_STI_017 | STI - BI - Infância e Juventude | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-09-01 | 2015-12-15 | 80 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
684 | 1 | CNMP_PG_15_STI_018 | STI - BI - Inqueritômetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-01-15 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
685 | 1 | CNMP_PG_15_STI_019 | STI - BI - Orçamentário - Parte 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2014-12-16 | 2016-03-01 | 2015-05-29 | 0 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
686 | 1 | CNMP_PG_15_STI_020 | STI - BI - Resolução 74 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-05-18 | 2015-09-04 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
728 | 1 | CNMP_PG_15_STI_021 | STI - BI - Sistema Carcerário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 0 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
732 | 1 | CNMP_PG_15_STI_022 | STI - BI - Sistema de Inspeções | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 89 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
967 | 1 | CNMP_PG_15_STI_023 | STI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, suporte técnico e manutenção para softwares novell, na modalidade master license agreement (mla), | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-14 | 2016-03-11 | 0 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
968 | 1 | CNMP_PG_15_STI_024 | STI - Contratação de fornecimento de subscrição de suporte técnico dos produtos jboss enterprise, jboss operation network e serviços de monitoring e mentoring | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-10-27 | 2016-04-25 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
719 | 1 | CNMP_PG_15_STI_025 | STI - Contratação de Outsourcing de Impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-30 | 80 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
966 | 1 | CNMP_PG_15_STI_026 | STI - Contratação de Serviço de suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses, bem como serviço de atualização de versão e suporte técnico de licenças de software de virtualização  citrix xenserver enterprise edition | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-16 | 2016-03-14 | 55 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
969 | 1 | CNMP_PG_15_STI_027 | STI - Contratação de serviços de atualização de versão das licenças e de suporte técnico continuado on-site 24x7 relativos à aquisição de 500 (quinhentas) licenças de software antivírus trendmicro - client server suite advanced ou versão mais recente | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-15 | 2016-03-14 | 70 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
963 | 1 | CNMP_PG_15_STI_028 | STI - Contratação/Prorrogação de contrato continuado de link de internet (Level) | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-04-13 | 2015-10-08 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
964 | 1 | CNMP_PG_15_STI_029 | STI - Contratação/Prorrogação de contrato continuado de redundância de link de internet (Telefonica) | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-04-13 | 2015-10-08 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
962 | 1 | CNMP_PG_15_STI_030 | STI - Contratação/Prorrogação de Contratos Continuados para a Área de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-30 | 2015-08-31 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
965 | 1 | CNMP_PG_15_STI_031 | STI - Contratação/Prorrogação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e eventual, com fornecimento de peças, on-site, 24 horas por dia e 7 dias por semana, de equipamentos de informática | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-05-05 | 2015-10-29 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
961 | 1 | CNMP_PG_15_STI_032 | STI - Contratação/Prorrogação de serviço prestado pelo SERPRO | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-02 | 2015-08-14 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
700 | 1 | CNMP_PG_15_STI_033 | STI - Definição do Processo de Desenvolvimento de Software | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 40 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
784 | 1 | CNMP_PG_15_STI_034 | STI - Desenvolvimento de Formulário Eletrônico para o censo do MP - CCAF | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-08-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
689 | 1 | CNMP_PG_15_STI_035 | STI - Desenvolvimento de Formulário Eletrônico para o Censo FNG 2015 - CPE | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
859 | 1 | CNMP_PG_15_STI_036 | STI - Desenvolvimento de Relatórios no Sistema Grifo. | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-01-08 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 15 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
860 | 1 | CNMP_PG_15_STI_037 | STI - Desenvolvimento de Sistema de Consulta ao PLAN-ASSITE | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-01-08 | 2015-09-08 | 2016-01-11 | 70 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
876 | 1 | CNMP_PG_15_STI_038 | STI - Desenvolvimento de Sistema de Registro de Mortes em Autos de Resistência | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-02-18 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | -
691 | 1 | CNMP_PG_15_STI_039 | STI - Desenvolvimento do Banco Nacional de Peças Processuais | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
692 | 1 | CNMP_PG_15_STI_040 | STI - Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão de Viagens | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-04-30 | 74 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
693 | 1 | CNMP_PG_15_STI_041 | STI - Desenvolvimento do Sistema de Diário Eletrônico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-09-17 | 2016-01-13 | 100 | Marciano de Oliveira Meneses | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
896 | 1 | CNMP_PG_15_STI_042 | STI - Desenvolvimento do Sistema de Exames Periódicos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
694 | 1 | CNMP_PG_15_STI_043 | STI - Desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico do CNMP - FASE I | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-16 | 2014-03-05 | 2015-03-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
730 | 1 | CNMP_PG_15_STI_044 | STI - Desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico do CNMP - FASE II | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-22 | 2016-10-17 | 66.28 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
701 | 1 | CNMP_PG_15_STI_045 | STI - Elaboração do PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-02-16 | 2015-12-21 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
696 | 1 | CNMP_PG_15_STI_046 | STI - Expansão do Sistema de Gestão de Tabelas | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-04-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
721 | 1 | CNMP_PG_15_STI_047 | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Atendimento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
722 | 1 | CNMP_PG_15_STI_048 | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
723 | 1 | CNMP_PG_15_STI_049 | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Infraestrutura | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
724 | 1 | CNMP_PG_15_STI_050 | STI - Gestão de Contratos Continuados para Sistemas de Informação | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
702 | 1 | CNMP_PG_15_STI_051 | STI - Gestão do Ciclo de Vida dos Ativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-10-30 | 30 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
708 | 1 | CNMP_PG_15_STI_052 | STI - Implantação de Balanceamento de Carga de Aplicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
709 | 1 | CNMP_PG_15_STI_053 | STI - Implantação de Balanceamento de Carga de Saída de Internet | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
715 | 1 | CNMP_PG_15_STI_054 | STI - Implantação de Correlação de Eventos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-06-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
703 | 1 | CNMP_PG_15_STI_055 | STI - Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 50 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
697 | 1 | CNMP_PG_15_STI_056 | STI - Implantação do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-11-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
716 | 1 | CNMP_PG_15_STI_057 | STI - Melhoria do Processo de Backup e Recovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-08-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
710 | 1 | CNMP_PG_15_STI_058 | STI - Migração da Plataforma de Servidores de Rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-12-01 | 20 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
711 | 1 | CNMP_PG_15_STI_059 | STI - Migração de Plataforma de Serviços ao Usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 20 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
712 | 1 | CNMP_PG_15_STI_060 | STI - Migração do Legado de Aplicações JAVA | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-07-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
704 | 1 | CNMP_PG_15_STI_061 | STI - Revisão da Portaria de Políticas de Uso e Segurança de Recursos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-21 | 15 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
698 | 1 | CNMP_PG_15_STI_062 | STI - Solução de Videoconferência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-30 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
705 | 1 | CNMP_PG_15_STI_063 | STI - Terceirização do Atendimento ao Usuário Final | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-10-01 | 90 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
731 | 1 | CNMP_PG_15_STI_064 | STI - Virtualização de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-10-15 | 2015-12-21 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
720 | 1 | CNMP_PG_15_STI_065 | STI- Contratação de Suporte Técnico - COGNOS BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-07-24 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
993 | 1 | CNMP_PG_15_STI_066 | STI - Adequação do sistema SIP-MP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
478 | 1 | CNMP_PG_15_STI_066 | STI - Adequação do Sistema SIP-MP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-01 | 2015-07-28 | 2015-11-11 | 83.33 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
994 | 1 | CNMP_PG_15_STI_067 | STI - Alterações no Sistema de Resoluções referentes às resoluções 67/11 e 71/11 | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
996 | 1 | CNMP_PG_15_STI_068 | CNMP_PG_15_STI_068 CNMP_PG_15_STI_068 CNMP_PG_15_STI_068 STI - Contratação de Manutenção de Equipamentos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
995 | 1 | CNMP_PG_15_STI_069 | STI - Desenvolvimento de Módulo de Posse Eletrônica | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1669 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_001 | Aquisição de gravadores de voz portáteis | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-04-01 | 2016-08-25 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1450 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_002 | Renovação do contrato de Clipping Jornalístico (impresso e online) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1654 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_003 | Aquisição de mastros e bandeiras para o Cerimonial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-01-18 | 2016-03-01 | 2016-10-13 | 60 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1453 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_004 | Renovação do contrato de manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-15 | 2016-12-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1653 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_005 | Aquisição de tripés de banner, bottons e prismas de acrílico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-01-18 | 2016-04-18 | 2016-10-13 | 60 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1706 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_006 | CNMP_PG_16_ASCOM_006 CNMP_PG_16_ASCOM_006 Assessoramento para otimização do espaço em rede da Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-02-29 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1451 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_007 | Contratação de Banco de Imagem | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-12-16 | 100 | Lilisane Meimei da Veiga | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1638 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_008 | Contratação de empresa para fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-22 | 2016-06-22 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1457 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_009 | Contratação de empresa para pesquisa e diagnóstico de imagem do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-29 | 2016-06-29 | 97.5 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SA | Aprovado
1462 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_010 | Renovação do contrato de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA#SG | Aprovado
1637 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_011 | Contratação de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-22 | 2016-07-29 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1634 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_012 | Contratação de Monitoramento de mídia televisiva | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2016-01-15 | 2016-07-01 | 2016-12-15 | 0 | Tatiana Jebrine | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1640 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_014 | Renovação de serviços técnicos de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-05-09 | 2016-10-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1646 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_015 | Contratação de sistema integrado de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | 2016-11-29 | 33.33 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1673 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_016 | Diagnóstico da percepção dos membros sobre a Comunicação do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2016-01-22 | 2015-06-25 | 2016-04-25 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1655 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_017 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público brasileiro | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-19 | 2016-06-15 | 2017-04-11 | 28.57 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI | Aprovado
1699 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_018 | Elaboração da Política de Comunicação do CNMP e Plano Diretor | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-26 | 2016-04-22 | 2016-08-16 | 45.78 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
1649 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_019 | Gestão do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 50 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1633 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_020 | Gestão do contrato de clipping jornalístico (impresso e online) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1641 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_021 | Gestão do contrato de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1639 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_022 | Gestão do contrato de fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-06-23 | 2016-12-30 | 75 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1636 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_023 | Gestão do contrato de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1456 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_024 | Gestão do contrato de manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1635 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_025 | Gestão do contrato de monitoramento de mídia televisiva | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1458 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_026 | Renovação do Contrato de Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-15 | 2016-06-13 | 100 | Lilisane Meimei da Veiga | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1656 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_027 | SG bate à sua porta | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-19 | 2016-02-25 | 2016-06-10 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1464 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_028 | Gestão do contrato de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1454 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_029 | Gestão do Contrato de Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 0 | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1815 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_030 | Gestão do contrato de eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Natália Bernardes Senna Veloso | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1672 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_031 | Help Desk de Comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-22 | 2016-05-02 | 2016-09-01 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SG | Aprovado
1657 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_032 | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-19 | 2016-03-01 | 2016-10-31 | 70 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
1446 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_033 | Reformulação da Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-08 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1648 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_034 | Renovação do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-03-01 | 2016-07-28 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1616 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_035 | Contratação/Prorrogação de agenciamento para eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-04-18 | 2016-09-27 | 52.5 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1459 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_036 | CNMP_PG_16_ASCOM_036 CNMP_PG_16_ASCOM_036 Gestão do contrato de Pesquisa e Diagnóstico de Imagem do CNMP e MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1869 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_037 | CNMP_PG_16_ASCOM_037 Empena CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado | Erro
1876 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_038 | Troque uma ideia com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2016-08-19 |  | Bonnie Vilas Boas Slaviero | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1881 | 1 | CNMP_PG_16_ASCOM_XXx | Reestruturação do Núcleo de Cerimonial para Assessoria de Cerimonial e Eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Em Execução | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 0 | Jucilene Ventura Martins | Ronan Moraes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1395 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_001 | Acompanhamento Acessibilidade | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-12 | 2016-09-30 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1387 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_002 | Acompanhamento Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-10 | 2016-03-02 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1399 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_003 | Acompanhamento Controles Internos e Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1397 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_004 | Acompanhamento Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2016-10-28 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1394 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_005 | Acompanhamento Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-08-22 | 2016-09-09 | 100 | Josias da Silva Mendes | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1392 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_006 | Acompanhamento Eventos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-25 | 2016-08-19 | 100 | Josias da Silva Mendes | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1390 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_007 | Acompanhamento Gestão Ambiental | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-03-22 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1398 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_008 | Acompanhamento Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1388 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_009 | Acompanhamento Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-23 | 2016-04-29 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1391 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_010 | Acompanhamento LOA | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-05-23 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1396 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_011 | Acompanhamento Transporte | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2016-10-21 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1461 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_012 | Auditoria de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-23 | 2016-07-22 | 100 | Josias da Silva Mendes | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1463 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_013 | Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2016-11-18 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1465 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_014 | Estudo Implementação Sistema de Auditoria | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2016-11-04 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1466 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_015 | Plano Diretor de Auditoria Interna | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1400 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_016 | Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-02-05 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1460 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_017 | Relatório de Gestão Fiscal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-01-25 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1874 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_018 | CNMP_PG_16_AUDIN_018 CNMP_PG_16_AUDIN_018 Janelas de Acompanhamento de Recomendações 1 | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 |  | Vitor William Marçal | Vitor William Marçal | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #AUDIN | Aprovado | erro
1875 | 1 | CNMP_PG_16_AUDIN_019 | CNMP_PG_16_AUDIN_019 CNMP_PG_16_AUDIN_019 Janelas de Acompanhamento de Recomendações 2 | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 |  | Vitor William Marçal | Vitor William Marçal | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #AUDIN | Aprovado | Erro
1210 | 1 | CNMP_PG_16_CALJ_001 | Acompanhamento Legislativo | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1209 | 1 | CNMP_PG_16_CALJ_002 | Acompanhar Decisões Jurisprudenciais | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1180 | 1 | CNMP_PG_16_CALJ_003 | Agenda Legislativa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2015-12-15 | 2015-09-29 | 2016-03-31 | 100 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1213 | 1 | CNMP_PG_16_CALJ_004 | Elaboração do Plano Diretor | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-18 | 2016-04-29 | 0 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1172 | 1 | CNMP_PG_16_CALJ_005 | Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-11 | 2016-07-15 | 23 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1203 | 1 | CNMP_PG_16_CALJ_006 | Seminário/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-08-31 | 100 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1186 | 1 | CNMP_PG_16_CALJ_007 | GT de Racionalização das Resoluções do CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | 2016-08-31 | 80 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#SA#SG | Aprovado
1148 | 1 | CNMP_PG_16_CCAF_001 | Manual do Ordenador de Despesas - 2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-09-22 | 20 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1147 | 1 | CNMP_PG_16_CCAF_002 | Manual do Portal da Transparência do Ministério Público - 4ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-09-22 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1141 | 1 | CNMP_PG_16_CCAF_003 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-04 | 2016-06-14 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1149 | 1 | CNMP_PG_16_CCAF_004 | Primeira Reunião do Comitê Gestor do Manual de Atuação do Ministério Público contra a Improbidade Administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-01 | 2016-12-06 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1146 | 1 | CNMP_PG_16_CCAF_005 | Segunda reunião do Comitê Gestor do Manual de Atuação do Ministério contra a Improbidade Administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1145 | 1 | CNMP_PG_16_CCAF_006 | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-10-31 | 2016-11-04 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1142 | 1 | CNMP_PG_16_CCAF_007 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-06 | 2016-06-10 | 66.67 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1769 | 1 | CNMP_PG_16_CCAF_008 | Transparentômetro e Ranking da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #CCAF | Aprovado
1178 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_001 | Audiências Públicas sobre Direitos Fundamentais realizadas pelos GT's e Fóruns da CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1187 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_002 | Campanhas nas redes sociais sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1170 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_003 | Cursos sobre Direitos Fundamentais desenvolvidos pelos GT's e Fóruns da CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1190 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_004 | Desenvolvimento de sistema para o site do CNMP receber os artigos das Chamadas de Artigos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1205 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_005 | Elaboração de proposta de Nota Técnica visando garantir Direitos Fundamentais nas práticas da administração pública | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1198 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_006 | Elaboração de proposta de Recomendação ou Resolução visando o aperfeiçoamento da atuação do MP na Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-05-05 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1226 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_007 | Termo de Cooperação para a Estratégia Nacional de Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-15 | 2016-06-22 | 42 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1183 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_008 | Palestrante de redes para o IV Encontro MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #COGP | Aprovado
1169 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_009 | Projeto João Cidadão - Educação em Direitos Humanos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1763 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_010 | Publicação - Combate à corrupção, controle social e transparência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2016-02-04 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 25 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1232 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_011 | Workshop em matéria de acessibilidade CNMP/CONFEA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-16 | 2016-06-22 | 2016-10-31 | 66.67 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1760 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_012 | Publicação - Guia de Atuação Ministerial: Fiscalização das Instituições de longa permanência para idosos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-01-18 | 2016-03-31 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1762 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_013 | Publicação - Guia de Atuação Ministerial: Impugnações de registro de candidatura sobre o deficit de gastos na educação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-02-04 | 2016-05-02 | 2016-07-29 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1761 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_014 | Publicação - Guia de prevenção do assédio moral no Ministério Público | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1764 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_015 | Publicação - Principais tendências em Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 66.67 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1166 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_016 | Reuniões e atividades da CDDF ou em parceria | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-22 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1234 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_018 | CNMP_PG_16_CDDF_018 3 ª Edição - Workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-12-02 | 66.67 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1233 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_019 | CNMP_PG_16_CDDF_019 CNMP_PG_16_CDDF_019 Acordo de Cooperação com o Conselho Nacional de Arquitetura (CAU/BR) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-07-22 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1244 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_020 | CNMP_PG_16_CDDF_020 CNMP_PG_16_CDDF_020 Adesões dos CREAS para a efetivação das perícias e pareceres objeto de convênio. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-08-31 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1238 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_021 | CNMP_PG_16_CDDF_021 CNMP_PG_16_CDDF_021 Atuação nacional junto à indústria de fabricação de materiais/elementos da construção civil | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-12-05 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado
1247 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_022 | CNMP_PG_16_CDDF_022 CNMP_PG_16_CDDF_022 Cartilha de Acessibilidade de Bolso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-15 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1242 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_023 | CNMP_PG_16_CDDF_023 CNMP_PG_16_CDDF_023 Cartilha digital MP e a Pessoa com Deficiência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-06-07 | 2016-12-05 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1237 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_024 | CNMP_PG_16_CDDF_024 CNMP_PG_16_CDDF_024 Curso sobre a lei n° 13.146/2015, lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1236 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_025 | CNMP_PG_16_CDDF_025 CNMP_PG_16_CDDF_025 Curso sobre a NBR 9050 : 2015. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1245 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_026 | CNMP_PG_16_CDDF_026 CNMP_PG_16_CDDF_026 Disponibilização no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha 'O MP e a pessoa com deficiência' | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1246 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_027 | CNMP_PG_16_CDDF_027 CNMP_PG_16_CDDF_027 Disponiblização no sítio eletrônico do CONFEA da Cartilha de Bolso editada pelo NEACECNMP. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1241 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_028 | CNMP_PG_16_CDDF_028 CNMP_PG_16_CDDF_028 Guia digital de atuação do MP em Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-29 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1239 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_029 | CNMP_PG_16_CDDF_029 CNMP_PG_16_CDDF_029 Inclusão na grade curricular o estudo do desenho universal e da acessibilidade. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-11-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado
1228 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_030 | CNMP_PG_16_CDDF_030 CNMP_PG_16_CDDF_030 Projeto Canteiros do MP Rio Grande do Norte | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-01 | 2016-08-15 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1240 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_031 | CNMP_PG_16_CDDF_031 CNMP_PG_16_CDDF_031 Reuniões presenciais em Brasília dos membros do NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-12-02 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
1902 | 1 | CNMP_PG_16_CDDF_032 | CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CARTILHA TOMADA DE DECISÃO APOIADA E CURATELA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1284 | 1 | CNMP_PG_16_CIJ_001 | Divulgação digital referente ao dia internacional contra o trabalho infantil (12 de junho) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 2016-06-10 | 100 | Josias da Silva Mendes | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1270 | 1 | CNMP_PG_16_CIJ_002 | Participação dos Membros Auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, nas comissões permanentes COPEIJ e COPEDUC | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-10 | 2016-09-08 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1278 | 1 | CNMP_PG_16_CIJ_003 | Processo de Visita Técnica nos Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-21 | 2016-09-23 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1280 | 1 | CNMP_PG_16_CIJ_004 | Divulgação digital referente ao dia internacional contra a exploração sexual infantil (18 de maio) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-05-18 | 100 | Josias da Silva Mendes | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1268 | 1 | CNMP_PG_16_CIJ_005 | Seminário sobre a Segurança de Crianças e Adolescentes na Internet e Seminário sobre Pedofilia e exploração Sexual infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-09-01 | 2016-10-07 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1271 | 1 | CNMP_PG_16_CIJ_006 | Reuniões semestrais com membros colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-08 | 2016-10-06 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1267 | 1 | CNMP_PG_16_CIJ_007 | Seminário para a Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas por Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-09 | 2016-06-10 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1695 | 1 | CNMP_PG_16_CN_001 | Contratação de cursos relacionados com o Sistema de Gestão de Qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-02-19 | 2016-10-31 | 22.5 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SPO#COGP#SA | Aprovado
1696 | 1 | CNMP_PG_16_CN_002 | Contratação de organismo certificador de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2015 | 2016-01-25 | 2015-10-01 | 2016-12-14 | 22.5 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SPO#SA | Aprovado
1687 | 1 | CNMP_PG_16_CN_003 | Desempenho das funções dos membros auxiliares com dedicação parcial | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
1679 | 1 | CNMP_PG_16_CN_004 | Divulgação da obtenção do certificado de qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1677 | 1 | CNMP_PG_16_CN_005 | Divulgação de normativas referentes ao Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1678 | 1 | CNMP_PG_16_CN_006 | Divulgação do processo de implementação do Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-01 | 2016-10-06 | 25 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1685 | 1 | CNMP_PG_16_CN_007 | Encontros com corregedores-gerais e membros auxiliares de corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-14 | 2016-10-31 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1736 | 1 | CNMP_PG_16_CN_008 | Gestão do contrato de cursos relacionados com o Sistema de Gestão de Qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-08-29 | 2016-09-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#COGP#SA | Aprovado
1737 | 1 | CNMP_PG_16_CN_009 | Gestão do contrato de organismo certificador de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Processo Setorial | Cancelado | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-10-11 | 2020-12-02 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
1682 | 1 | CNMP_PG_16_CN_010 | Implementação das Tabelas Unificadas | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1680 | 1 | CNMP_PG_16_CN_011 | Implementação de relatórios de BI | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2016-01-25 | 2015-12-01 | 2016-08-15 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1675 | 1 | CNMP_PG_16_CN_012 | Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2015 | 2016-01-25 | 2015-10-01 | 2017-05-31 | 95 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#SA | Aprovado
1683 | 1 | CNMP_PG_16_CN_013 | Implementação do Sistema de Cadastro Nacional de Membros do Ministério Público | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2016-01-25 | 2015-08-03 | 2016-12-30 | 90.33 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1684 | 1 | CNMP_PG_16_CN_014 | Implementação do Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-03-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1689 | 1 | CNMP_PG_16_CN_015 | Inspeção geral 1 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
1691 | 1 | CNMP_PG_16_CN_016 | Inspeção geral 2 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1692 | 1 | CNMP_PG_16_CN_017 | Inspeção geral 3 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
1688 | 1 | CNMP_PG_16_CN_018 | Representação da Corregedoria Nacional em reuniões e eventos externos | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1694 | 1 | CNMP_PG_16_CN_019 | Inspeções em corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-02-02 | 2016-12-16 | 76.47 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1686 | 1 | CNMP_PG_16_CN_020 | Inspeções extraordinárias | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
1681 | 1 | CNMP_PG_16_CN_021 | Publicações | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-04 | 2016-08-29 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1871 | 1 | CNMP_PG_16_CN_022 | CNMP_PG_16_CN_022 Benchmarking Banco Mundial | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1597 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_001 | Ajuda de Custos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA#SG | Aprovado
1606 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_002 | Aprimoramento de rotinas, com auxílio do Sistema de RH (formulários eletrônicos) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-05-31 | 75 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1598 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_003 | Auxílio Moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
1591 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_005 | Contratação de Novos Relógios de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 30 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1589 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_006 | Contratação/Prorrogação de Agente de Integração de Estagiário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-09-01 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1613 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_007 | Desenvolver Relatórios Eletrônicos do Grifo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1603 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_008 | Elaboração de Atos Normativos: Movimentação interna, Adicional de qualificação, Gestão de Desempenho, Instrutoria Interna, Pós-Graduação, Programa de Estágio, Idiomas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2017-04-24 | 70 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado
1601 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_009 | Emissão de carteiras funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1605 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_010 | Elaboração e execução do Plano de Capacitação 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1586 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_011 | Folha de Pagamento de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1602 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_012 | Gerenciamento de dados na intranet e no Facebook | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 75 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1618 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_013 | Gerenciar reuniões (pautas, atas) do SEGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1590 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_014 | Gestão do Contrato de Manutenção dos Relógio de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1702 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_016 | Gestão do Contrato dos Novos Relógios de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-04-01 | 2016-12-30 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1701 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_017 | Gestão do Contrato entre o CNMP e o Agente de Integração de Estagiário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1705 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_018 | Gestão do Contrato para execução de serviço médico no 7º Congresso Brasileiro de Gestão do MP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 0 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1592 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_019 | Implantar melhorias no Sistema de RH (Desenvolvimento do módulo de Posse Eletrônica, Certidão automática, etc) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-06 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 20 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA#SG | Aprovado
1588 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_020 | Instrutoria Interna | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA#SG | Aprovado
1609 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_021 | Intranet e Manual do Servidor  Check list de rotinas (auxílio pré-escolar, licenças, ) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1612 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_022 | Melhoria dos equipamentos da sala de treinamento | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado
1617 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_023 | Monitoramento do Plano Estratégico, do Plano Diretor e do Plano de Gestão, e respectivos indicadores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1607 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_024 | Monitorar processos sob a gestão dos servidores da COGP (prazos de Acordos de Cooperação) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1610 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_025 | Mudança de Layout da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
1599 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_026 | Normatização e Regularização Cadastramento, lotação e movimentação interna de Membros e servidores (e acesso ao Fenix) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#CN#PRESI#SG | Aprovado
1600 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_027 | Padronização das pastas funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #AUDIN | Aprovado
1611 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_029 | Pesquisa de Clima Organizacional | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA#SG | Aprovado
1594 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_030 | Elaboração do Plano de Capacitação 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 51.67 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1596 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_031 | Programa de Idiomas - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1595 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_032 | Programa de Pós-Graduação 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1585 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_033 | Gestão por Competências - Mapeamento das competências organizacionais e comuns do CNMP e gerenciais e técnicas da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-06 | 2016-04-05 | 2016-06-30 | 47.06 | Josias da Silva Mendes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SGE#SA#SG | Aprovado
1614 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_034 | Unificação da DIRF | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado
1587 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_035 | Vale Transporte de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1816 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_050 | Gestão do contrato de software da área de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-06 | 2016-12-13 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1838 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_051 | Contratação de Seguro para Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-03-17 | 2016-03-01 | 2016-05-09 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1859 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_052 | Revisão do Plano Diretor da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 2016-10-17 | 90.03 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1593 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_053 | Palestrantes do 7º Congresso Brasileiro de de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SGE#SPO#SA#SG | Aprovado
1905 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_054 | Gestão do contrato de seguro de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1223 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_004 | Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-11-10 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1153 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_015 | Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-02-01 | 2017-03-27 | 93.75 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado
1214 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_028 | 2ª Semana da Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-09-22 | 93.75 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1217 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_036 | Avaliações periódicas do Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-10-24 | 72.86 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1211 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_037 | Campanhas Informativas de Saúde e de Qualidade de Vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 93.33 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1212 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_038 | Contratação de Serviço Médico para o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1207 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_039 | Contratação de Vacinação contra a Gripe para a Campanha de 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2015-12-15 | 2015-11-03 | 2016-07-18 | 100 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1225 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_040 | Contratação do Serviço de Ginástica Laboral e de orientações de ergonomia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1224 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_041 | Desenvolvimento do Sistema de Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 50 | Lelio Siroli Ribeiro | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1216 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_042 | Desenvolvimento do Sistema para o Programa de Exames Periódicos de Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 100 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1220 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_043 | Elaboração do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | 35 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1704 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_044 | Gestão da Campanha de Vacinação contra a Gripe | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-05-25 | 2016-07-18 | 70 | Ana Karine de Almeida Andrade | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1218 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_045 | Gestão das vagas e dos recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 60 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1703 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_046 | Gestão do Programa de Ginástica Laboral e de Orientações de Ergonomia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Ana Karine de Almeida Andrade | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1219 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_047 | Gestão dos beneficiários do Plan-Assiste e Descentralização de Recursos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 70 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1215 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_048 | Inclusão dos beneficiários do Plan-Assiste no Sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 86.67 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1221 | 1 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_049 | Instituição do Coral do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-06-15 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1386 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_001 | Aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-23 | 2016-07-29 | 78.57 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1119 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_002 | Aprimoramento da tramitação processual | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-07-08 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado
1229 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_003 | Catalogação de matérias recorrentes sobre autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Em Execução | Em Dia | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-07-29 | 50 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1797 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_004 | Diárias e Passagens para Membro Auxiliar e Colaborador | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-24 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 60 | Anderson Barbosa | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1173 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_005 | Estudo sobre a possibilidade de implementar um e-mail seguro | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-22 | 2016-06-28 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #STI | Aprovado
1174 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_006 | Expedição da resolução de política de segurança institucional | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 66.67 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1227 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_007 | Legitimação colegiada das decisões da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-07-08 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1235 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_009 | Revisão dos casos de atentados à integridade física de membros da Instituição | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 75 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1137 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_010 | Valorização e fortalecimento das ações do Comitê de Políticas de Segurança Institucional - CPSI, 13ª Reunião. | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-10-17 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#CPE#SA | Aprovado
1171 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_011 | Valorização e fortalecimento das ações do Comitê de Políticas de Segurança Institucional - CPSI, 14ª Reunião. | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-07-01 | 2016-09-21 | 8.33 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CPE#SA | Aprovado
1795 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_012 | 13ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-02-24 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1796 | 1 | CNMP_PG_16_CPAMP_013 | 14ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-02-24 | 2016-09-26 | 2016-12-20 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1467 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_001 | Prêmio CNMP 2016 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1468 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_002 | Prêmio CNMP 2016 - 2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1469 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_003 | Prêmio CNMP 2016 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1401 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_004 | Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1402 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_005 | Planejamento das Atividades - 2ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1472 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_006 | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado
1474 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_007 | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado
1476 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_008 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP#SA | Aprovado
1479 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_009 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CIJ#SA | Aprovado
1482 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_010 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CDDF#SA | Aprovado
1498 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_011 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SGE#SA | Aprovado
1501 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_012 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1502 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_013 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1503 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_014 | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1518 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_015 | Relatório de Atividades 2016 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 85.71 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1620 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_016 | Programa de Modernização do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-08 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 10 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#PRESI#SG | Aprovado
1738 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_017 | Prêmio CNMP 2016 - Atualização do Sistema do Banco Nacional de Projetos | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-26 | 2016-02-26 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1756 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_018 | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1757 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_019 | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1759 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_020 | Planejamento Estratégico Nacional - Calendários 2017 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-09-21 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1817 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_021 | Membros Auxiliares | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1908 | 1 | CNMP_PG_16_CPE_026 | CNMP_PG_16_CPE_026 CNMP_PG_16_CPE_026 ANE - Ação Nacional Estruturante - Gestão de Pessoas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#COGP#SG | Aprovado
1485 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_001 | 7º Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1697 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_002 | Desenvolvimento do Business intelligence (BI) do SIP e do Sistema da Resolução nº 20/2007. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-26 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 80 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1659 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_003 | Implementação da Consulta Pública - Aprimorar o Sistema de Inspeção Prisional (Res. 56/2010) e aos dados da Resolução nº 20/2007. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1658 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_004 | Implementação dos Formulários de Batalhões Militares no Sistema de Inspeção Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 90 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1698 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_005 | 6 Visitas Institucionais para divulgar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional - Estados a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1488 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_006 | Publicação da 2ª Edição do 'A visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro' | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI | Aprovado
1490 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_007 | 6 Mutirões Prisionais - Estados a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1492 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_008 | 6º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1491 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_009 | 5 Visitas Institucionais - Estado a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1494 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_010 | 2º Encontro Nacional do MP para a tutela penal da administração municipal - Crimes praticados por prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 3 | Josias da Silva Mendes | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1493 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_011 | 2º Encontro Nacional dos membros com atuação nas Justiças Militares | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1495 | 1 | CNMP_PG_16_CSP_012 | 5 Reuniões do Grupo de Trabalho Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1811 | 1 | CNMP_PG_16_ENASP_001 | CNMP_PG_16_ENASP_001 Acompanhamento contínuo do inqueritômetro | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#ENASP | Aprovado
1810 | 1 | CNMP_PG_16_ENASP_002 | Reuniões ordinárias do Grupo de Persecução Penal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-03-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#ENASP | Aprovado
1807 | 1 | CNMP_PG_16_ENASP_003 | Diárias e Passagens - Membro Auxiliar | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1862 | 1 | CNMP_PG_16_ENASP_004 | CNMP_PG_16_ENASP_004 Acompanhamento de inquéritos referentes ao feminicídio mediante aposição de selo | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1813 | 1 | CNMP_PG_16_ENASP_005 | Elaboração de selo para aposição em inquéritos que apurem violência contra a mulher | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1197 | 1 | CNMP_PG_16_ENASP_006 | Sistema de informática para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-05-02 | 100 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1291 | 1 | CNMP_PG_16_OUV_001 | Avaliação do desempenho da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1289 | 1 | CNMP_PG_16_OUV_002 | Criação de dados e links na página da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 33.33 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1290 | 1 | CNMP_PG_16_OUV_003 | Divulgação interna e externa da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1752 | 1 | CNMP_PG_16_OUV_004 | Evento de capacitação dos servidores | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-02 | 2016-02-15 | 2016-08-01 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado
1739 | 1 | CNMP_PG_16_OUV_005 | Solicitação de diárias e passagens para membro auxiliar | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #OUVIDORIA | Aprovado
1293 | 1 | CNMP_PG_16_OUV_006 | Reformulação do formulário no sistema da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-04-29 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1571 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_001 | Acompanhamento e fomento do Portal dos Direitos Coletivos | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1818 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_003 | Diárias e Passagens - Membro Auxiliar | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1041 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_004 | Sistema Elo - 2ª Fase | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2015 | 2015-12-01 | 2015-10-01 | 2016-12-01 | 38.57 | Rodrigo Cipriano Assis | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPR#STI#CN#COGP | Aprovado
1713 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_005 | Conscientização para Envio de Documentos pela Via Digital por Ofício-Circular | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1570 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_006 | Consolidação de atos da Presidência | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-01 | 2016-06-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1579 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_007 | Contratação de serviço de Brigada 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-10 | 2016-06-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1580 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_008 | Contratação de serviço de Chaveiro 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-30 | 2016-08-01 | 2017-02-21 | 25 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1581 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_009 | Contratação de serviço de Extintores 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-30 | 2016-08-01 | 2017-01-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1578 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_010 | Contratação de serviço de Vigilância 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-10 | 2016-03-28 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1582 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_011 | Contratação/Prorrogação de serviço de Recepcionista 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-30 | 2016-02-19 | 2016-06-24 | 100 | Edson Lisboa Vieira da Silva Netto | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1716 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_012 | Desenvolvimento de Fluxo no Sistema Elo - Fase de Acompanhamento de Decisões | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1711 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_013 | Disponibilização de Computadores para o Cidadão Realizar Consultas ao Sistema Elo | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1574 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_014 | Gestão e acompanhamento do contrato de Brigadista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1576 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_015 | Gestão e acompanhamento do contrato de Chaveiro | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Edson Lisboa Vieira da Silva Netto | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1575 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_016 | Gestão e acompanhamento do contrato de Recepcionistas | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1573 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_017 | Gestão e acompanhamento do contrato de serviço de vigilância | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1577 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_018 | Gestão e acompanhamento do contrato de serviços de extintores | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 75 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1068 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_019 | Implantação da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2015 | 2015-12-02 | 2015-10-01 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#COGP#SA | Aprovado
1040 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_020 | MP um Retrato - 5ª Edição | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 2016-11-14 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1714 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_021 | Otimização das Autuações no Sistema Elo | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1809 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_022 | Pesquisa da Imagem do CNMP perante o Ministério Público Brasileiro | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-03-03 | 2016-06-01 | 2016-11-25 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SG | Aprovado
1572 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_023 | Reestruturação e Aprimoramento do Portal da Transparência | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1854 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_024 | Prorrogação excepcional do contrato CNMP 009/2011 (Serviço de Vigilância) 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-03-28 | 2016-03-07 | 2016-03-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1855 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_025 | Prorrogação excepcional do contrato CNMP 010/2011 (Serviço de Brigada) 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-03-28 | 2016-03-07 | 2016-05-31 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1857 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_026 | PRESI - Contratação de de empresa especializada para transporte de mercadorias cedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1872 | 1 | CNMP_PG_16_PRESI_027 | CNMP_PG_16_PRESI_027 Seminário Grandes Casos Criminais: Experiência Italiana e Perspectivas no Brasil | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | Daniela Carvalho Ramos | Daniela Carvalho Ramos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPR#STI#CPE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1296 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_001 | Complementação e remanejamento de divisórias para adequação de leiaute de ambientes | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1295 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_002 | Contratação/prorrogação da manutenção Corretiva de No-Break Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2017-01-02 | 72.5 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1274 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_003 | Contratação/prorrogação da manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-13 | 2016-05-13 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1276 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_004 | Contratação/prorrogação da manutenção de Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-05 | 2016-10-18 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1285 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_005 | Contratação/prorrogação da manutenção de Grupo Gerador Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-12-20 | 72.5 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1282 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_006 | Contratação/prorrogação da manutenção dos Equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1286 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_007 | Contratação/prorrogação da manutenção Preventiva NoBreak/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-02 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1266 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_008 | Contratação/prorrogação de Seguro Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-10-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1298 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_009 | Taxa de iluminação pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 95 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1309 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_010 | Aperfeiçoamento do sistema de informações para as Sessões Plenárias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-19 | 2016-10-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1302 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_011 | Aquisição de impressora de corte para confecção de adesivos em vinil para atualização da identificação dos ambientes do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-05-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1814 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_012 | Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-09 | 2016-03-21 | 2016-10-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1259 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_013 | Gestão e acompanhamento de suprimento de Fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1300 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_014 | Reparação de persianas danificadas com fornecimento de materias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1272 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_015 | Contratação de nova locação de Imóvel do edifício sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-06-01 | 2016-12-09 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1297 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_016 | Contratação de serviço de acesso a sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2017-01-02 | 50 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
1269 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_017 | Contratação de serviço de Telefonia Fixa Nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1261 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_018 | Contratação de Serviços de Manutenção Predial (Ar-Condicionado, Elétrica, Hidrossanitário, Telefonia e Civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-07 | 2017-01-03 | 42.86 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1667 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_019 | Contratação/Prorrogação do contrato de Telefonia Fixa Internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-02-04 | 2016-07-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1262 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_020 | Fornecimento de Água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1264 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_021 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1750 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_022 | Gestão da locação de Imóvel do edifício sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1751 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_023 | Gestão da manutenção Corretiva de No-Break Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1744 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_024 | Gestão da manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1746 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_025 | Gestão da manutenção de Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1747 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_026 | Gestão da manutenção de Grupo Gerador Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1748 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_027 | Gestão da manutenção dos Equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1743 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_028 | Gestão da manutenção preventiva de No-Break/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1287 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_029 | Gestão de Serviços de Manutenção Predial (Ar-Condicionado, Elétrica, Hidrossanitário, Telefonia e Civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1668 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_030 | Gestão do contrato de Telefonia Fixa Nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1742 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_031 | Gestão do fornecimento de aparelhos e placas de ramais digitais | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-04-29 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1749 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_032 | Gestão do Seguro Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1308 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_033 | Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1260 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_034 | Materiais de Manutenção de Engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2016-12-28 | 76.43 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1294 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_035 | Melhoria no Sistema Complementar de Ar-Condicionado de Salas Técnicas (Incluindo Sala de No-Break Predial) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 2017-01-02 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1865 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_036 | Contratação da manutenção preventiva e preditiva, com fornecimento de peças, para Grupo Gerador específico do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1897 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_037 | CNMP_PG_16_SA_COENG_037 CNMP_PG_16_SA_COENG_037 Manutenção do Software de tarifação | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1891 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_038 | CNMP_PG_16_SA_COENG_038 Manutenção Predial - Alterações de layouts, expansões e serviços sob demandas (serviços de elétrica, civil/arquitetura, rede estruturada, hidráulica, sistemas de automação e segurança de interesse do CNMP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1892 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_039 | CNMP_PG_16_SA_COENG_039 CNMP_PG_16_SA_COENG_039 Manutenção Predial - Ar-condicionados splits/cassetes (propriedade do CNMP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1893 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_040 | CNMP_PG_16_SA_COENG_040 CNMP_PG_16_SA_COENG_040 Manutenção Preventiva do grupo-gerador CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1894 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_041 | Manutenção Preventiva do NoBreak Predial e do SIAD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1895 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_042 | CNMP_PG_16_SA_COENG_042 CNMP_PG_16_SA_COENG_042 Modernização do Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1896 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_043 | CNMP_PG_16_SA_COENG_043 CNMP_PG_16_SA_COENG_043 Sinalização de segurança da garagem. | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1301 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_044 | CNMP_PG_16_SA_COENG_044 Recuperação da placa do CNMP junto à entrada e letreiros luminosos existentes na fachada externa | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-26 | 2016-09-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1900 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_045 | CNMP_PG_16_SA_COENG_045 Confecção de mobiliário sob medida para o Plenário/Auditório e na sala de treinamento | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1901 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COENG_046 | CNMP_PG_16_SA_COENG_046 CNMP_PG_16_SA_COENG_046 Equipamento e material permanente - Aquisição de equipamentos da área de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1583 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_001 | Apresentação de Orçamento 2017 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-05 | 2016-02-22 | 2016-05-27 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1419 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_002 | Aprimoramento da Gestão Contratual | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1404 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_003 | Aprimoramento da Gestão Orçamentária | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 70 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1410 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_004 | Aquisição de água mineral | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1407 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_005 | Aquisição de container | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1774 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_008 | Aquisição de utensílios para as copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1775 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_010 | Contratação de fornecimento de Açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1776 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_011 | Contratação de fornecimento de Adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1777 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_012 | Contratação de fornecimento de Água Mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1778 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_013 | Contratação de fornecimento de Café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1440 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_014 | Contratação de Serviço de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1417 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_015 | Contratação de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1444 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_016 | Contratação ou prorrogação de serviço de telefonia e dados móveis para o CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1422 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_017 | Contratação/Prorrogação da concessão de espaço para locação de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1435 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_018 | Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-11-30 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1448 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_019 | Contratação/Prorrogação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1447 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_020 | Contratação/Prorrogação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2017-01-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1420 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_021 | Contratação/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-08-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1424 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_022 | Estudo de organização de gestão documental dos contratos administrativos alocados na COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1432 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_023 | Estudo sobre a aquisição de sistema de fiscalização de postos terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1622 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_024 | Gestão do contrato de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-12 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1426 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_025 | Gestão e acompanhamento da execução orçamentária | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1443 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_026 | Gestão e acompanhamento de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1584 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_027 | Gestão e Acompanhamento de publicação de dados de transparência | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1781 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_028 | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1412 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_029 | Gestão e Acompanhamento do Contrato de Açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1413 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_030 | Gestão e Acompanhamento do Contrato de Água Mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1409 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_031 | Gestão e Acompanhamento do contrato de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1428 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_032 | Gestão e Acompanhamento do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1429 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_033 | Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1425 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_034 | Gestão e acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1430 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_035 | Gestão e Acompanhamento do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1431 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_036 | Gestão e Acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1434 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_037 | Gestão e Acompanhamento do contrato de suprimentos de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 80 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1437 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_038 | Gestão, Fiscalização e Acompanhamento da execução do contrato do serviço de telefonia e dados móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1439 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_039 | Gestão, Fiscalização, Execução e Acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1441 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_040 | Implementação e revisão de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-04-29 | 65 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1442 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_041 | Implementação e revisão de processos de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-04-29 | 50 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1406 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_043 | Plano de distribuição de equipamento para copa | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1438 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_044 | Revisão dos processos da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-07-29 | 60 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1445 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_045 | Transferência da Seção de Comunicações Administrativa para a SPR | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-18 | 2016-04-29 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#SG | Aprovado
1791 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_062 | Contratação de alocação de purificadores de água | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1783 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_047 | Gestão e Acompanhamento do contrato de Publicação em Jornais de Grande Circulação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1784 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_048 | Gestão e Acompanhamento do contrato de Publicação Legal dos Atos Oficiais | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1873 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_063 | Contratação de Empresa para Publicação em Jornais de Grande Circulação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1321 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_006 | Plano de comunicação sobre o funcionamento dos serviços terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1449 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_007 | Implementação, gestão e acompanhamento de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1436 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_009 | Gestão e acompanhamento do sistema de gestão de demandas (GLPI) | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1785 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_042 | Gestão e Acompanhamento do fornecimento de água mineral | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1323 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_049 | Aprimoramento de uso do sistema de gestão de demandas (GLPI) | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1452 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_050 | Aprimoramento do fluxo de informações entre a SESAUX e COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1455 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_051 | Estudo de atribuições da SESAUX estabelecidas na portaria CNMP-PRESI Nº 204, de 15 de julho de 2013 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1322 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_052 | Elaboração de um catálogo de rotinas de serviços terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1305 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_053 | Fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de alocação de purificadores | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1324 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_054 | Fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1411 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_055 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1414 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_056 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1418 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_057 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1421 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_058 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1423 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_059 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de suprimentos de gêneros alimentícios e manutenção do abastecimento das copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1427 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_060 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de suprimentos de utensílio para copas e sua manutenção | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1779 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_061 | Gestão e Acompanhamento do contrato de Adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1553 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_001 | Elaboração de check list (área demandantes para envio de processo de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 0 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1550 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_002 | Implantação da metodologia de correções múltiplas para pesquisa de preços | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-08-02 | 100 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
1551 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_003 | Implantação do Sistema de Compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1552 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_004 | Mapeamento de Processos da Seção Compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 78 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1546 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_005 | Acompanhamento do Calendário de Prorrogações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#COGP#PRESI#SG | Aprovado
1544 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_006 | Implantação do Sistema de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1547 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_007 | Mapeamento de Processos da Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 46.67 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1548 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_008 | Criação de Canal de Comunicação com os Fiscais de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-04-04 | 2016-07-01 | 100 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1558 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_009 | Aquisição de Suprimento de material impressos administrativos - Compras compartilhadas | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-11 | 2016-09-08 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1557 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_010 | Aquisição de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-15 | 2016-07-18 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1559 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_011 | Aquisição de Suprimento de material de expediente 2 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-06-01 | 2016-12-16 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1560 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_012 | Contratação/Prorrogação da prestação dos serviços de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-07-01 | 2016-11-03 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1564 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_013 | Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2014 | 2015-12-28 | 2014-03-31 | 2016-05-20 | 99.91 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1561 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_014 | Gestão de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1562 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_015 | Gestão do contrato de prestação de serviço de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1563 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_016 | Mapeamento de Processos da Seção de Materiais | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-22 | 2016-09-30 | 80 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1556 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_017 | Workshop para fiscais e demandantes de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-15 | 2016-04-29 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado
1545 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_018 | Contratação de empresa para fornecimento de soluções de controle de patriomônio (RFID) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-04-18 | 2016-08-31 | 67.5 | Heleno De Farias Franca Junior | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
1541 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_019 | Desfazimento dos bens oriundos da PGR e do MPM que estiverem em desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-06-17 | 80 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1543 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_020 | Estudo para definição de critérios de amortização no âmbito do CNMP | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-15 | 2016-10-17 | 87.5 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #AUDIN#STI#SA | Aprovado
1789 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_021 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_021 Contratação do sistema de compras e contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-19 | 2016-05-02 | 2016-11-25 | 38 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1770 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_022 | Gestão do contrato de Suporte do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1542 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_023 | Mapeamento de processos da seção de patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1555 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_024 | Implantação da função de articulador/acompanhamento do calendário de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-05-13 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1768 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_025 | Gestão do Contrato de empresa para soluções de controle do patrimônio (RFID) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1051 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_001 | Arquivar processo de pagamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1052 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_002 | Conformidade de registro de gestão | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1053 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_003 | Conformidade documental | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1258 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_004 | Desarquivar processo de pagamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1256 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_005 | Fazer a guarda da Garantia Contratual | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1055 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_006 | Realizar Empenhos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1054 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_007 | Realizar pagamentos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1660 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_001 | Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-13 | 2016-12-13 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1666 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_002 | Veículos terceirizados para transporte em eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2016-01-20 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1248 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_003 | Aquisição de Uniformes para Servidores do Transporte e Segurança | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1254 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_004 | Gestão do Contrato de Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-05-18 | 2016-12-13 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1251 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_005 | Gestão do Contrato de Manutenção e Conservação de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1252 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_006 | Gestão do Contrato de Seguro da Frota de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 58.33 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1664 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_007 | Gestão do contrato de transporte administrativo - motoristas terceirizados | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1665 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_008 | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-18 | 2016-11-04 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SG | Aprovado
1222 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_009 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-05-09 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1661 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_010 | Contratação de manutenção e conservação de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 58.33 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SG | Aprovado
1662 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_011 | Seguro da frota de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-02 | 2016-11-03 | 58.33 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1819 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_012 | Aquisição de fita e de disco de tacógrafo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-03-11 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
2327 | 1 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_013 | Aquisição de Solução de videomonitoramento | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 |  | Airton da Silva Pires | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1200 | 1 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_001 | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1383 | 1 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_002 | Alterar viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1384 | 1 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_003 | Autorização de ressarcimento de despesas de viagens a serviço | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1311 | 1 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_004 | Conceder diárias e passagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1204 | 1 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_005 | Desenvolvimento do novo sistema de gestão de viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2014 | 2015-12-15 | 2014-03-13 | 2016-08-29 | 25 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#COGP | Aprovado
1201 | 1 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_006 | Gestão do Contrato para aquisição de Passagens Aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1202 | 1 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_007 | Aquisição de passagens aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2015-12-15 | 2015-02-16 | 2016-06-27 | 100 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1385 | 1 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_008 | Realizar pagamento de faturas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1073 | 1 | CNMP_PG_16_SG_001 | Atividades de Gerência de Plenário | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-03 | 2016-01-04 | 2016-12-01 | 0 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPR#STI#SA | Aprovado
1043 | 1 | CNMP_PG_16_SG_002 | Contratação de empresa para o fornecimento de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-05-02 | 2016-09-20 | 66.67 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1042 | 1 | CNMP_PG_16_SG_004 | Contratação/Renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-06-01 | 2016-10-17 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1712 | 1 | CNMP_PG_16_SG_005 | Elaboração dos projetos de lei do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-05-16 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI | Aprovado
1071 | 1 | CNMP_PG_16_SG_006 | Gestão da Contratação de empresa para o fornecimento de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-03 | 2016-05-02 | 2016-09-21 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1072 | 1 | CNMP_PG_16_SG_007 | Gestão da Contratação/Renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-03 | 2016-06-01 | 2016-10-20 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1615 | 1 | CNMP_PG_16_SG_008 | Gestão, Fiscalização, Execução e Acompanhamento do contrato de agenciamento para eventos | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1798 | 1 | CNMP_PG_16_SG_009 | CNMP_PG_16_SG_009 Publicação do Relatório Executivo | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-04-29 | 0 | Thays Rabelo da Costa | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1856 | 1 | CNMP_PG_16_SG_010 | Elaboração de atos de competência do Presidente (em conjunto com o Gabinete da Presidência e a Secretaria de Gestão Estratégica) | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-04-07 | 2016-03-21 | 2016-04-22 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI | Aprovado
1907 | 1 | CNMP_PG_16_SG_011 | CNMP_PG_16_SG_011 CNMP_PG_16_SG_011 Projeto Gestão em Pauta | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#SPR#STI#COGP#PRESI#SA#SG | Aprovado
1707 | 1 | CNMP_PG_16_SG_ASJUR_001 | Revisão de minutas padrão de contratos e editais | ASJUR Assessoria Jurídica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Ana Letícia Procópio Costa | Ana Letícia Procópio Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1059 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_001 | Acompanhar recebimento de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1035 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_002 | Aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1036 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_003 | Aquisição de Código de padronização de periódicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1058 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_004 | Aquisição de estantes para a biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-03-31 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1050 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_005 | Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1060 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_006 | Atendimento ao usuário | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1724 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_007 | Contratação de base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-07-11 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1722 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_008 | Contratação de empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-08-04 | 2016-12-16 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1721 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_009 | Contratação de empresa fornecedora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-11-17 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1725 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_010 | Contratação/renovação da manutenção do sistema do Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-11 | 2016-11-11 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1066 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_011 | Divulgação institucional | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1067 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_012 | Formação do acervo | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1065 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_013 | Gestão da Biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1177 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_014 | Gestão do Contratação de Base de Dados com Levantamento de Preços Praticados no Mercado | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1176 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_015 | Gestão do contrato com empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1037 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_016 | Gestão do Contrato com empresa Distribuidora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-03-01 | 2016-07-22 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1048 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_017 | Gestão do Contrato da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
1064 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_018 | Planejamento e implementação da Biblioteca Nacional do Ministério Público | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1063 | 1 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_019 | Realizar o processamento técnico das publicações da biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1393 | 1 | CNMP_PG_16_SG_CMI_001 | Memorial do CNMP - Contratação de historiador | CMI | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1766 | 1 | CNMP_PG_16_SG_CMI_002 | Memorial do CNMP - Gestão do contrato do historiador | CMI | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-07-01 | 2017-07-03 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1755 | 1 | CNMP_PG_16_SG_CMI_003 | Memorial do CNMP - Organização, implementação e instalação | CMI | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-07-01 | 2016-12-20 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1193 | 1 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_001 | Assinatura de Termo de Cooperação com a UNB sobre a coleta de bituca de cigarros. | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 42 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI | Aprovado
1199 | 1 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_002 | Capacitação sobre sustentabilidade e gestão socioambiental. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-11 | 2016-06-30 | 100 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
1185 | 1 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_003 | Elaboração do Plano de Gestão Socioambiental do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-06-01 | 2016-10-31 | 2.5 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1184 | 1 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_004 | Elaboração do Relatório sobre o Diagnóstico Socioambiental do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-07-04 | 100 | Ana Torres | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1196 | 1 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_005 | Projeto Escada Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 33.33 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1188 | 1 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_006 | Realização de Campanhas de Sensibilização sobre a Gestão Socioambiental | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 76.25 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado
1194 | 1 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_007 | Reestabelecimento da Coleta Seletiva no CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-02 | 2016-08-01 | 84 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado
1189 | 1 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_008 | 1ª Semana do Descarte do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-17 | 2016-08-04 | 100 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1120 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_001 | Secretariar Reuniões de Acompanhamento Tático (RAT) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Ana Torres | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1131 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_002 | Acompanhar a Execução Plano de Gestão 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1132 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_003 | Acompanhar a Meta Física | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1133 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_004 | Acompanhar os Indicadores Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1130 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_005 | Alimentar e acompanhar o Projeto Visão 360° | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1624 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_006 | Análise das Propostas de Atos Normativos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-01-04 | 2016-08-16 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#SPO#SPR#STI#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado
1632 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_007 | Apoio do GT-Processos do Fórum Nacional de Gestão (FNG) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2016-12-20 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CPE | Aprovado
853 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_008 | Plano de Gestão 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-10-13 | 2016-03-18 | 100 | Ana Torres | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1134 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_009 | Autoavaliação Assistida FNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2015 | 2015-12-11 | 2015-12-01 | 2016-10-17 | 87.5 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1135 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_010 | Avaliação da maturidade do MGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1160 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_011 | Cadastro dos Projetos no Banco Nacional de Projetos (BNP) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-06-30 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1139 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_012 | Confecção de Manual de Acompanhamento dos Indicadores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 0 | Josias da Silva Mendes | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1138 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_013 | Confecção do Manual de Referência de Elaboração dos planos diretores do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-04 | 2016-08-12 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
1118 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_014 | Consultoria na elaboração dos planos diretores das unidades do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-08 | 2016-11-03 | 88.67 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1127 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_015 | Coordenar a Elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1671 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_016 | Coordenar a Elaboração do Relatório Executivo de Resultados do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2016 | 2016-01-21 | 2016-04-01 | 2016-06-03 | 0 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SG | Aprovado
1628 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_017 | Desenvolvimento de cursos de Capacitação em Gerenciamento de Processos (Instrutoria Interna) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-13 | 2016-08-30 | 2016-12-07 | 12.5 | Cláudio Lima Aguiar | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#COGP | Aprovado
1726 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_018 | Desenvolvimento de relatório de BI para o Portal da Transparência (Gestão de Pessoas) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 3.33 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#COGP | Aprovado
1625 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_019 | Elaboração do Manual de Processos da Secretaria de Administração (SA) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-02-24 | 2016-12-21 | 47.78 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1126 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_020 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-16 | 2016-10-25 | 48.96 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1125 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_021 | Elaborar Relatórios de Bussiness Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1136 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_022 | Implementação da Gestão de Riscos no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-31 | 2017-01-09 | 62.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
797 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_023 | Mapeamento de processos das Comissões e da Ouvidoria | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2016-04-07 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #CALJ#SGE#CCAF#CDDF#CIJ#CPE#CSP#OUVIDORIA | Aprovado
1129 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_024 | Implementação do indicador de excelência na gestão pública | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-04 | 2016-01-29 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1319 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_025 | Internalização de bases de dados externas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SG | Aprovado
1630 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_026 | Lançamento da Cadeia de Valor do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado
1121 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_027 | Manual de Reuniões | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1116 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_028 | Manual do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 0 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#STI#COGP#CPE#SA | Aprovado
1629 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_029 | Mapeamento dos Processos da Corregedoria Nacional para obtenção da Certificação ISO | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2017-02-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CN | Aprovado
1623 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_030 | Mapear os Processos de Trabalho Identificados no Portfólio de Processo | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-01-06 | 2016-08-12 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado
1157 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_031 | Monitoramento de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1128 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_032 | Monitorar o Portal de Transparência do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1154 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_033 | Normatização da Metodologia de Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-07 | 2016-08-29 | 37.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1140 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_034 | Normatização da Metodologia de Gestão Integrada da Estratégia (MGIE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-20 | 2016-10-06 | 26.25 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
819 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_035 | Definição da Cadeia de Valor do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-07-01 | 2016-10-13 | 80.77 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1115 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_036 | Plano de Gestão 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-07-04 | 2017-03-29 | 58.33 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1318 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_037 | Projeto de Revisão do Planejamento Estratégico do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-03 | 2016-10-03 | 33.33 | Josias da Silva Mendes | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1626 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_038 | Projeto Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-13 | 2016-03-11 | 2016-06-17 | 96.75 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Aprovado
1159 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_039 | Renovação do Contrato de Manutenção do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1156 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_040 | Revisão do Portifólio de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-28 | 2016-10-31 | 30 | Josias da Silva Mendes | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1627 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_041 | Revisar a Estrutura Organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 2016-01-18 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado
1123 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_042 | Secretariar o Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1117 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_043 | Secretariar Reuniões de Acompanhamento Operacional (RAO) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1122 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_044 | Secretariar Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1161 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_045 | Desenvolvimento do Sistema de eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-06 | 2016-08-03 | 37.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Aprovado
1631 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_046 | Subsídio à Certificação ISO e ao Prêmio PNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2016-12-20 | 0 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CN#PRESI#SG | Aprovado
1158 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_047 | 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-02-02 | 2016-12-13 | 100 | Ronan Moraes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#SA#SG | Aprovado
1888 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_048 | CNMP_PG_16_SGE_048 CNMP_PG_16_SGE_048 Aquisição de Pendrives | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-19 |  | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
787 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_048 | Elaboração da Metodologia de Gestão de Processos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-05-18 | 2016-10-05 | 95.24 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1155 | 1 | CNMP_PG_16_SGE_49 | CNMP_PG_16_SGE_049 Gestão do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Vanessa de Andrade Muha | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1070 | 1 | CNMP_PG_16_SPO_001 | Acompanhamento e Avaliação da Execução Orçamentaria e Financeira | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Não concluído | Não concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-05-25 | 2017-01-31 | 64.5 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado
1569 | 1 | CNMP_PG_16_SPO_002 | Atualizar as Informações Pertinentes à Área no Portal da Transparência do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado
1069 | 1 | CNMP_PG_16_SPO_003 | Elaboração da Proposta Orçamentária | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-02-24 | 2016-10-31 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1568 | 1 | CNMP_PG_16_SPO_004 | Propor Alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1567 | 1 | CNMP_PG_16_SPO_005 | Propor Pedidos de Crédito Adicional | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1566 | 1 | CNMP_PG_16_SPO_006 | Realizar Contingenciamento e Descontingenciamento Orçamentário | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#SG | Aprovado
1111 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_001 | Acompanhamento de Decisões e Resoluções | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1717 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_002 | Adaptação do Sistema de Acompanhamento de Decisões para os Processos do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-15 | 2016-06-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1718 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_003 | Aperfeiçoamento do sistema do Diário Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 45 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1101 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_004 | Atualização dos acórdãos no Portal- ano de 2005 a 2007 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-03-31 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1110 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_005 | Autuação de processos | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 15 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1097 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_006 | Contratação de serviço de Degravação de Aúdio | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-20 | 2016-09-08 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1100 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_007 | Criação de Relatório de BI para o Metaframe/Resolução 110 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-08-01 | 2016-12-20 | 50 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1109 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_008 | Criação ou adequação do sistema de arquivo já existente para a catalogação dos Documentos Elo e das Notícias de Fato Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1720 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_009 | Criar sistema para catalogação dos Documentos e Notícias de Fato do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2016-01-28 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 66.67 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1102 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_010 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR | Aprovado
1102 | 0 | CNMP_PG_16_SPR_010 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1102 | 0 | CNMP_PG_16_SPR_010 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR | Aprovado
1102 | 0 | CNMP_PG_16_SPR_010 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1167 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_011 | Extração de relatório mensal a ser enviado à Ouvidoria Nacional com a lista de processos sigilosos. | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 15 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#OUVIDORIA | Aprovado
1098 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_012 | Gestão do Contrato de Degravação de Áudio | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 70 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1108 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_013 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuidos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-09 | 2016-08-01 | 2016-12-16 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI | Aprovado
1096 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_014 | Organização de Atos Normativos no Portal | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1104 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_015 | Organização e catalogação os Atos Originais | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-07-29 | 88.89 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1113 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_016 | Preparação e participação efetiva nas Sessões de julgamento | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 45 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1099 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_017 | Redução Sustentável do Consumo de Papel | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-08-31 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1103 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_018 | Reestruturação do Arquivo Processual | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-15 | 2016-07-15 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1715 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_019 | Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica no Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-01 | 2016-12-20 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1782 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_020 | Gestão e Acompanhamento do contrato de Postagem e Venda de Produtos Relacionados | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 37.5 | Alcidia Aparecida de Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1883 | 1 | CNMP_PG_16_SPR_021 | Contratação de Serviços de Postagem e Venda de Produtos relacionados | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | Eric Lopez Medeiros de Souza | Eric Lopez Medeiros de Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SPR#SA | Aprovado
1325 | 1 | CNMP_PG_16_STI_001 | Aperfeiçoamento do Sistema de Controle de Acesso | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1371 | 1 | CNMP_PG_16_STI_002 | Apresentação de estudo sobre jornada de trabalho na STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-12-12 | 20 | Diego José Sousa de Albuquerque | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado
1373 | 1 | CNMP_PG_16_STI_003 | Capacitação dos servidores na área de segurança | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #COGP | Aprovado
1377 | 1 | CNMP_PG_16_STI_004 | Conclusão do mapeamento do processo de desenvolvimento de sistemas | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Replanejado para 2017 | Replanejado para 2017 | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-04-29 | 87.5 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1381 | 1 | CNMP_PG_16_STI_005 | Construção dos calendários temáticos da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1336 | 1 | CNMP_PG_16_STI_006 | Contratação de certificados digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-28 | 73.33 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1366 | 1 | CNMP_PG_16_STI_007 | Contratação de licenças da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-08-29 | 75 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1362 | 1 | CNMP_PG_16_STI_008 | Substituição da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-08-29 | 70 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1345 | 1 | CNMP_PG_16_STI_009 | Contratação de manutenção de ativos de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1348 | 1 | CNMP_PG_16_STI_010 | Contratação de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1335 | 1 | CNMP_PG_16_STI_011 | Contratação de material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1350 | 1 | CNMP_PG_16_STI_012 | Contratação de suporte e atualização de plataforma de serviços ao usuário e servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1358 | 1 | CNMP_PG_16_STI_013 | Contratação de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1320 | 1 | CNMP_PG_16_STI_014 | Contratação do acesso à base de dados de CPF | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-07 | 2016-09-30 | 75 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #PRESI#SA#SG | Aprovado
1370 | 1 | CNMP_PG_16_STI_015 | Elaboração de normativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado
1372 | 1 | CNMP_PG_16_STI_016 | Elaboração do plano de capacitação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #COGP | Aprovado
1380 | 1 | CNMP_PG_16_STI_017 | Elaboração do plano de comunicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-04 | 2016-09-30 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1337 | 1 | CNMP_PG_16_STI_018 | Gestão do contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1339 | 1 | CNMP_PG_16_STI_019 | Gestão do contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1346 | 1 | CNMP_PG_16_STI_020 | Gestão do contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1353 | 1 | CNMP_PG_16_STI_021 | Gestão do contrato de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1355 | 1 | CNMP_PG_16_STI_022 | Gestão do contrato de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1341 | 1 | CNMP_PG_16_STI_023 | Gestão do contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1351 | 1 | CNMP_PG_16_STI_024 | Gestão do contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1349 | 1 | CNMP_PG_16_STI_025 | Gestão do contrato de suporte e atualização de plataforma de serviços ao usuário e servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1361 | 1 | CNMP_PG_16_STI_026 | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1357 | 1 | CNMP_PG_16_STI_027 | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1359 | 1 | CNMP_PG_16_STI_028 | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1376 | 1 | CNMP_PG_16_STI_029 | Identificação do portfólio mínimo de processos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado
1367 | 1 | CNMP_PG_16_STI_030 | Identificação dos temas a serem normatizados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado
1329 | 1 | CNMP_PG_16_STI_031 | Implantação da gestão de configuração | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-04 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1374 | 1 | CNMP_PG_16_STI_032 | Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 25 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1333 | 1 | CNMP_PG_16_STI_033 | Implantação da nova infraestrutura de servidores de rede e armazenamento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1326 | 1 | CNMP_PG_16_STI_034 | Implantação da terceirização de serviços de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-08-01 | 50 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1379 | 1 | CNMP_PG_16_STI_035 | Implantação de gestão de mudanças | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-04 | 2016-09-30 | 16.67 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1375 | 1 | CNMP_PG_16_STI_036 | Implantação de processo de avaliação de satisfação do usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1354 | 1 | CNMP_PG_16_STI_037 | Implantação do novo serviço de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1356 | 1 | CNMP_PG_16_STI_038 | Implantação do novo serviço de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1330 | 1 | CNMP_PG_16_STI_039 | Implantação do serviço de monitoramento contínuo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1328 | 1 | CNMP_PG_16_STI_040 | Implantação do serviço de videoconferência no âmbito do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-06-24 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1753 | 1 | CNMP_PG_16_STI_041 | Inclusão de capítulo sobre contingência operacional da STI no PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-02 | 2016-11-16 | 2016-12-12 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1378 | 1 | CNMP_PG_16_STI_042 | Mapeamento dos processos contidos no portfólio mínimo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 70.95 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1363 | 1 | CNMP_PG_16_STI_043 | Migração de versão da plataforma de SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 12.5 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1334 | 1 | CNMP_PG_16_STI_044 | Migração de versão dos sistemas operacionais de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-10-18 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1327 | 1 | CNMP_PG_16_STI_045 | Migração do legado de aplicações Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 83.33 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1338 | 1 | CNMP_PG_16_STI_046 | Renovação do contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-06 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1340 | 1 | CNMP_PG_16_STI_047 | Renovação do contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-06 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1347 | 1 | CNMP_PG_16_STI_048 | Renovação do contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-30 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1342 | 1 | CNMP_PG_16_STI_049 | Renovação do contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-15 | 2016-10-18 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1352 | 1 | CNMP_PG_16_STI_050 | Renovação do contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-31 | 2016-10-18 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1360 | 1 | CNMP_PG_16_STI_051 | Renovação do contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-22 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1368 | 1 | CNMP_PG_16_STI_052 | Revisão da Portaria PRESI 30/2010 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-12 | 50 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado
1754 | 1 | CNMP_PG_16_STI_053 | Revisão do PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-02-02 | 2016-11-16 | 2016-12-12 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado
1369 | 1 | CNMP_PG_16_STI_054 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-06-30 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1331 | 1 | CNMP_PG_16_STI_055 | CNMP_PG_16_STI_055 Renovação do parque de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Larissa Rodrigues Brignol | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1332 | 1 | CNMP_PG_16_STI_056 | CNMP_PG_16_STI_056 Renovação do parque de notebooks | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-09-30 | 66.67 | Larissa Rodrigues Brignol | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2399 | 1 | CNMP_PG_16_STI_057 | CNMP_PG_16_STI_057 Contratação da nova plataforma de serviços de apoio ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2214 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_001 | Aprimoramento da responsividade das páginas web do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2352 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_002 | Aquisição de licenças de Pacote de Ferramentas de Escritório | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
2215 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_003 | Aquisição de licenças de softwares de Pacote de Editoração Gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2216 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_004 | Contratação de Banco de Imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2210 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_005 | Contratação de clipping jornalístico e monitoramento de mídia televisiva | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2212 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_006 | Contratação de empresa para manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2209 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_007 | Contratação de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2208 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_008 | Contratação de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2217 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_009 | Contratação de serviços gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2218 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_010 | Contratação de serviços técnicos de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2221 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_011 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público brasileiro | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
2205 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_012 | Elaboração da Política de Comunicação do CNMP e Plano Diretor | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
2220 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_013 | Gestão do contrato de pesquisa e diagnóstico de imagem do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
2204 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_014 | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado
2351 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_015 | Pesquisa de satisfação sobre os canais de comunicação interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2213 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_016 | Projeto CNMP em Pauta | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2219 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_017 | Renovação do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2211 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_018 | Renovação do contrato de fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2206 | 1 | CNMP_PG_17_ASCOM_019 | Troque uma ideia com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
2392 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_001 | Acompanhamento Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2384 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_002 | Auditoria de Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2387 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_003 | Auditoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2388 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_004 | Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2385 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_005 | Auditoria de LOA e Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2386 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_006 | Auditoria de Transporte | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2389 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_007 | Inspeção - Biblioteca | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2390 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_008 | Inspeção - Telefonia | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2393 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_009 | Janela de Acompanhamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2391 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_010 | Monitoramento Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2382 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_011 | Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2383 | 1 | CNMP_PG_17_AUDIN_012 | Relatório de Gestão Fiscal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2126 | 1 | CNMP_PG_17_CALJ_001 | Agenda Legislativa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2130 | 1 | CNMP_PG_17_CALJ_002 | Seminário/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado
2147 | 1 | CNMP_PG_17_CALJ_003 | VI Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1969 | 1 | CNMP_PG_17_CCAF_001 | Manual do Ordenador de Despesas - 2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1967 | 1 | CNMP_PG_17_CCAF_002 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1968 | 1 | CNMP_PG_17_CCAF_003 | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1983 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_001 | Aprimoramento da Página do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1974 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_002 | Audiência Pública sobre Direitos Fundamentais - 1 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1982 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_003 | Campanha joão Cidadão - Educação em Direitos Humanos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2008 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_004 | Campanha nas redes sociais sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2012 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_005 | Criação de Formulário Eletrônico para o site do CNMP receber os artigos das Chamadas de Artigos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2009 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_006 | Disponibilização de conteúdo nas redes sociais sobre Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1973 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_007 | Encontro MP e Movimentos Sociais - 4ª Edição | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2007 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_008 | Peça avulsa (capa de PDF) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1980 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_009 | Publicação do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1978 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_010 | Publicação sobre Tendências em Direitos Fundamentais - 2ª Edição | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1981 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_011 | Relatórios dos Encontros MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1984 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_012 | Reunião ampliada do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1971 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_013 | Reuniões e atividades da CDDF ou em parceria | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1972 | 1 | CNMP_PG_17_CDDF_014 | Termo de Cooperação com o MP/MG | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2336 | 1 | CNMP_PG_17_CIJ_001 | Participação de membros auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo nacional de Direitos Humanos-GNDH e na COPEIJ e COPEDUC | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2337 | 1 | CNMP_PG_17_CIJ_002 | Processo de Visitas Técnicas nos Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2361 | 1 | CNMP_PG_17_CIJ_003 | Reunião com membros Colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2333 | 1 | CNMP_PG_17_CIJ_004 | Seminário sobre audiências de custódia em relação aos adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2335 | 1 | CNMP_PG_17_CIJ_005 | Seminário sobre planos estaduais de convivência familiar e comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2199 | 1 | CNMP_PG_17_CN_001 | Desempenho das funções de membros auxiliares | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
2198 | 1 | CNMP_PG_17_CN_002 | Implementação das Tabelas Unificadas | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
2196 | 1 | CNMP_PG_17_CN_003 | Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SPO#SA | Aprovado
2364 | 1 | CNMP_PG_17_CN_004 | Publicação da Corregedoria | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2200 | 1 | CNMP_PG_17_CN_005 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 2 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
2323 | 1 | CNMP_PG_17_CN_006 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 3 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
2324 | 1 | CNMP_PG_17_CN_007 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 4 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
2186 | 1 | CNMP_PG_17_CN_008 | Realização de correições em corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2188 | 1 | CNMP_PG_17_CN_009 | Realização de correições extraordinárias | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
2185 | 1 | CNMP_PG_17_CN_010 | Realização de correições gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2190 | 1 | CNMP_PG_17_CN_011 | Realização de sindicâncias | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
2191 | 1 | CNMP_PG_17_CN_012 | Representação | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2193 | 1 | CNMP_PG_17_CN_013 | Seminário e Capacitação Carta de Brasília | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2202 | 1 | CNMP_PG_17_CN_014 | Parceria com Banco Mundial | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
2152 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_001 | Aquisição de aparelhos telefônicos analógicos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2163 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_002 | Aquisição de equipamentos de ar-condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2162 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_003 | Aquisição de software para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia com treinamento | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2157 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_004 | Arquivo Unificado com infraestrura adequada (Paredes Térmicas, controle de temperatura e umidade, controle de acesso, sistema de detecção e combate a incêndio, arquivos deslizantes, iluminação) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2113 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_005 | Consultoria especializada na programação dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2115 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_006 | Consultoria técnica para proposição de melhorias no sistema de climatização e automação do ar-condicionado central, englobando a infraestrutura, equipamentos e automação/software | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2173 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_007 | Contratação de empresa especializada em limpeza de sistema de ar condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2116 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_008 | Contratação de operação do sistema de automação do sistema de ar-condicionado central | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2118 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_009 | Execução de melhorias no sistema de ar-condicionado central e automação | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2121 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_010 | Fornecimento de água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2123 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_011 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2125 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_012 | Gestão da Contratação de serviço de acesso a Sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2127 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_013 | Gestão da locação de imóvel do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2129 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_014 | Gestão da manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2131 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_015 | Gestão da manutenção de grupo-gerador predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2132 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_016 | Gestão da manutenção dos equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2128 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_017 | Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2133 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_018 | Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2134 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_019 | Gestão de manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2117 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_020 | Gestão de Serviços de Manutenção Predial, serviços de engenharia de responsabilidade do CNMP, incluindo materiais, e operação do sistema de automação predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2135 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_021 | Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2136 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_022 | Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2137 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_023 | Gestão do seguro predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2109 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_024 | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2350 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_025 | Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2149 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_026 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana  I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2138 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_027 | Instalação de dispositivos de redução de velocidade nas garagens e batedores de rodas | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2139 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_028 | Manutenção de Software de Tarifação da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2140 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_029 | Manutenção do Grupo Gerador do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2174 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_030 | Manutenção e melhorias da acessibilidade no edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2142 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_031 | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2111 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_032 | Materiais de manutenção de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2154 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_033 | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2155 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_034 | Modernização da infraestrutura do auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2158 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_035 | Projeto para ampliação do número de mesas para a lanchonete | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2145 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_036 | Projeto para otimização e uso racional do uso dos elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2151 | 1 | CNMP_PG_17_COENG_037 | Taxa de iluminação pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2353 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_001 | Aquisição de cafeteira industrial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2375 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_002 | Aquisição de suprimento de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2250 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_003 | Contratação fornecimento de carimbos, borrachas, refis e displays | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2349 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_004 | Contratação/Prorrogação, Gestão do contrato de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2343 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_005 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2344 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_006 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2342 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_007 | Contratação/Prorrogação, Gestão e Acompanhamento do contrato de água mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2345 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_008 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2341 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_009 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de fornecimento de água mineral/Locação de filtro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2346 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_010 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2348 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_011 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2347 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_012 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2253 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_013 | Gestão e acompanhamento do contrato da Empresa Brasil de Comunicação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2252 | 1 | CNMP_PG_17_COGCS_014 | Gestão e acompanhamento do contrato da Imprensa Nacional | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2224 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_001 | Ajuda de custo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado
2223 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_002 | Auxilio moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado
2236 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_003 | Contratação de agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA#SG | Aprovado
2235 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_004 | Contratação de manutencao do sistema de gestao de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
2239 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_005 | Contratação de seguro de estagiarios | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA#SG | Aprovado
2240 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_006 | Convenio para emissão de carteiras funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
2226 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_007 | Folha de pagamento de estagiarios | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado
2242 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_008 | Gestão por competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SG | Aprovado
2232 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_009 | Implantação de melhorias no sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA#SG | Aprovado
2247 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_010 | Instrutoria interna | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
2243 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_011 | Pesquisa de clima organizacional | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA#SG | Aprovado
2246 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_012 | Plano de capacitação de 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2244 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_013 | Programa de idiomas - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
2245 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_014 | Programa de pós-graduação 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
2227 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_015 | Vale-transporte de estagiarios | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SA#SG | Aprovado
2047 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_016 | COGP/COSSAUDE - Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1933 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_017 | COGP/COSSAUDE - 3ª Semana da Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1934 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_018 | COGP/COSSAUDE - Avaliações Periódicas do Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2013 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_019 | COGP/COSSAUDE - Campanha de Vacinação de 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2014 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_020 | COGP/COSSAUDE - Campanhas Informativas de Saúde e Qualidade de Vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2107 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_021 | COGP/COSSAUDE - Execução do Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1935 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_022 | COGP/COSSAUDE - Gestão das vagas e dos recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2018 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_023 | COGP/COSSAUDE - Gestão do contrato para execução de serviço médico no 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2104 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_024 | COGP/COSSAUDE - Gestão do Programa de Ginástica Laboral | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
2241 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_025 | Elaboração do plano de capacitação de 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SG | Aprovado
2307 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_026 | Informatização do treinamento (aprimoramento de rotinas) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2302 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_027 | Normatização e Regularização Cadastramento, lotação e movimentação interna de Membros e servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CN#PRESI#SG | Aprovado
2306 | 1 | CNMP_PG_17_COGP_028 | Programa Desenvolvimento Gerencial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
2176 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_001 | Aquisição de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2177 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_002 | Aquisição de material de expediente 2 e impressos administrativos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2179 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_003 | Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
2180 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_004 | Incorporação do material de engenharia ao sistema | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2178 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_005 | Prorrogação da prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2234 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_006 | Implantação do sistema de compras e contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
2374 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_007 | SEPAT - Aquisição de mobiliário | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2228 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_008 | SEPAT - Desfazimento de bens inservíveis (TI, COGCS e COENG) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2222 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_009 | SEPAT - Implantação da solução de RFID | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado
2230 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_010 | SEPAT - Redefinição do patrimônio com novas plaquetas | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2231 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_011 | SEPAT - Saneamento de bens de terceiros sem documentação de transferências | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2301 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_012 | SEPAT - Inserção de garantia do objeto no sistema de materiais | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2248 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_013 | SEPAT - Manutenção do sistema de almoxarifado e patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
2225 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_014 | SEPAT - Prosseguimento dos estudos e implementação dos critérios de amortização | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
2229 | 1 | CNMP_PG_17_COMCC_015 | SEPAT - Saneamento inventários 2015/2016 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2300 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_001 | Contratação / Prorrogação de serviço de Brigada 2016 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2299 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_002 | Contratação / Prorrogação de serviço de Vigilância 2017 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1942 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_003 | Contratação de manutenção e conservação de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2297 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_004 | Contratação de serviço de Extintores | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2298 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_005 | Contratação de serviços de Chaveiro 2017 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1938 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_006 | Gestão do contrato de transporte administrativo - motoristas terceirizados | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2377 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_007 | Implantação de Software de Gestão de Frotas | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1937 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_008 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1936 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_009 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1941 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_010 | Aquisição de fita e de disco de tacógrafo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2369 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_011 | Aquisição de suprimentos para crachás (cartão, cordão, roller, tonner e porta crachá) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1940 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_012 | Aquisição de Uniformes para Servidores do Setor de Segurança e Transporte | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1939 | 1 | CNMP_PG_17_COSET_013 | Gestão do Contrato de Seguro da Frota de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2086 | 1 | CNMP_PG_17_CPAMP_001 | 14ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1962 | 1 | CNMP_PG_17_CPAMP_002 | Aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1966 | 1 | CNMP_PG_17_CPAMP_003 | Catalogação de matérias recorrentes sobre autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2172 | 1 | CNMP_PG_17_CPAMP_004 | Expedição da resolução de política de segurança institucional | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2088 | 1 | CNMP_PG_17_CPAMP_005 | Nacional - Membro Auxiliar e Colaborador | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1976 | 1 | CNMP_PG_17_CPAMP_006 | Revisão dos casos de atentados à integridade física de membros da Instituição | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1917 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_001 | 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CPE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1918 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_002 | 2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CPE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1920 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_003 | Prêmio CNMP 2017 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1924 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_004 | Planejamento das Atividades -1ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1921 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_005 | Fórum Nacional de Gestão -1ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1922 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_006 | Fórum Nacional de Gestão -2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1930 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_007 | Fórum Nacional de Gestão - 5ª Mostra de Tecnologia do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado
1931 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_008 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do MP em defesa do Sistema Prisional | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2015 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_009 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e da Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CIJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2017 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_010 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2036 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_011 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2038 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_012 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2040 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_013 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2041 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_014 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2042 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_015 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2044 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_016 | Campanha da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2045 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_017 | Campanha da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2048 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_018 | Campanha Planejamento Estratégico Nacional - Calendários 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1919 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_019 | Planejamento das Atividades - Membros Auxiliares (Diárias e Passagens) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CPE#SA | Aprovado
2049 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_020 | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (2ª Fase) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2050 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_021 | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (3ª Fase) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2051 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_022 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(2ª Etapa) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2053 | 1 | CNMP_PG_17_CPE_023 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(3ª Etapa) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA | Aprovado
2006 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_001 | 02 Visitas Institucionais para divulgar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional - Estado a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA | Aprovado
2026 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_002 | 04 Visitas Institucionais do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado
2025 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_003 | 05 Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado
2052 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_004 | 05 Reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado
2027 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_005 | 1ª Edição da publicação A Visão do Ministério Público sobre o Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP | Aprovado
2022 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_006 | 2º Encontro Nacional do MP para a tutela penal da administração municipal  Crimes praticados por prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2023 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_007 | 3º Encontro Nacional dos membros com atuação nas Justiças Militares | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2021 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_008 | 7º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1958 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_009 | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2321 | 1 | CNMP_PG_17_CSP_010 | Desenvolvimento do Business Intelligence (BI) do SIP e do Sistema da Resoluções nº 20/2007 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CSP | Aprovado
2029 | 1 | CNMP_PG_17_CTMA_001 | Audiência Pública | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2031 | 1 | CNMP_PG_17_CTMA_002 | Publicação Digital da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2024 | 1 | CNMP_PG_17_CTMA_003 | Reunião da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2380 | 1 | CNMP_PG_17_CTMI_001 | Gestão do Contrato do Historiador relativo a Atividades de Preservação da Memória do CNMP | CMI | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2314 | 1 | CNMP_PG_17_ENASP_001 | 1ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2294 | 1 | CNMP_PG_17_ENASP_002 | Diárias e passagens de membro auxiliar e colaborador | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2067 | 1 | CNMP_PG_17_ENASP_003 | Implementação de solução de BI para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2368 | 1 | CNMP_PG_17_ENASP_004 | Lançamento de publicação impressa contendo principais decisões de cada Conselheiro do CNMP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2295 | 1 | CNMP_PG_17_ENASP_005 | Publicação de artigos e trabalhos sobre violência doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2310 | 1 | CNMP_PG_17_ENASP_006 | Reunião ordinária do 1º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2329 | 1 | CNMP_PG_17_NEACE_001 | ENACE - Estratégia Nacional de Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#CERIMONIAL | Aprovado
2395 | 1 | CNMP_PG_17_NEACE_002 | NEACE - Publicação da cartilha de acessibilidade de bolso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2330 | 1 | CNMP_PG_17_NEACE_003 | NEACE - Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2331 | 1 | CNMP_PG_17_NEACE_004 | NEACE - Reuniões ordinárias dos membros do NEACE/ENACE em Brasília | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2328 | 1 | CNMP_PG_17_NEACE_005 | IV edição do workshop Todos juntos por um Brasil mais acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1912 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_001 | Atendimento ao cidadão pelo Facebook do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1915 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_002 | Atualização da Portaria de Atribuições da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI | Aprovado
1916 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_003 | Divulgação dos serviços da Ouvidoria Nacional ao público interno do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1946 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_004 | 1º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2357 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_005 | Criação de "Perfil" da Ouvidoria Nacional no Sistema ELO | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1914 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_006 | Implementação de novo formulário eletrônico da Ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1911 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_007 | Publicação do | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2359 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_008 | Realização de visitas às Ouvidorias do Ministério Público Brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #OUVIDORIA | Aprovado
1913 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_009 | Restruturação da Página da Ouvidoria no site do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2358 | 1 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_010 | Solicitação de diárias e passagens para membro auxiliar | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #OUVIDORIA | Aprovado
2156 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_001 | Contratação de agenciamento para eventos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2370 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_002 | I Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado
2371 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_003 | II Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado
2159 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_004 | Membro Auxiliar da Presidência do CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
2340 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_005 | Diárias e passagens para implantação Nacional do SEI - Sistema Eletrônico de Informações | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI#PRESI#SA | Aprovado
2004 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_006 | MP - Um Retrato - 6ª Edição | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CERIMONIAL | Aprovado
2122 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_007 | Criação e implementação da Assessoria de Cerimonial e Eventos | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#SG | Aprovado
2148 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_008 | Pesquisa da Imagem do CNMP perante o Ministério Público Brasileiro | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SG | Aprovado
2373 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_009 | Projeto Gestão em Pauta | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#COGP#SA#SG | Aprovado
2332 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_010 | Sistema ELO - 2ª Fase | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-21 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#CTMI#CTMA | Aprovado
2365 | 1 | CNMP_PG_17_PRESI_011 | Sistema ELO 2.0 | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#CALJ#SGE#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#CPE#CSP#ENASP#SG#CTMI#CTMA | Aprovado
1943 | 1 | CNMP_PG_17_SG_001 | Aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM | Aprovado
1945 | 1 | CNMP_PG_17_SG_002 | Aquisição de Código de padronização de periódicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM | Aprovado
1948 | 1 | CNMP_PG_17_SG_003 | Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
2078 | 1 | CNMP_PG_17_SG_004 | Capacitação sobre sustentabilidade e gestão socioambiental | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
1949 | 1 | CNMP_PG_17_SG_005 | Contratação da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1950 | 1 | CNMP_PG_17_SG_006 | Contratação de base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1951 | 1 | CNMP_PG_17_SG_007 | Contratação de empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1952 | 1 | CNMP_PG_17_SG_008 | Contratação de empresa fornecedora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM | Aprovado
1959 | 1 | CNMP_PG_17_SG_009 | Contratação de fornecedor de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-20 |  | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1960 | 1 | CNMP_PG_17_SG_010 | Contratação/renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-20 |  | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2071 | 1 | CNMP_PG_17_SG_011 | Semana do Meio Ambiente | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2077 | 1 | CNMP_PG_17_SG_012 | 2ª Semana do Descarte | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2081 | 1 | CNMP_PG_17_SG_013 | Banco de Pareceres e minutas de atos na Intranet | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2070 | 1 | CNMP_PG_17_SG_014 | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado
2079 | 1 | CNMP_PG_17_SG_015 | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#PRESI#SA | Aprovado
2074 | 1 | CNMP_PG_17_SG_016 | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2075 | 1 | CNMP_PG_17_SG_017 | Termo de Cooperação para coleta de resíduos tidos como perigosos | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2105 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_001 | Apoio ao desenvolvimento da Gestão por competências no CNMP associado à Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Raoni Pereira Dutra | Raoni Pereira Dutra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
2201 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_002 | Avaliação da Maturidade no MGGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2096 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_003 | Avaliação da Maturidade da Gestão por Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2146 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_004 | Capacitação dos servidores em Gerenciamento de Projetos e na metodologia do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2187 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_005 | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMI#CTMA | Aprovado
2092 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_006 | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Raoni Pereira Dutra | Raoni Pereira Dutra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
2108 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_007 | Desenvolvimento de Trilha para capacitação em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Raoni Pereira Dutra | Raoni Pereira Dutra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2197 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_008 | Elaboração do Manual do MGGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2238 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_009 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2167 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_010 | Elaboração de Relatórios de Bussiness Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2098 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_011 | Estabelecimento de indicadores de desempenho para processos das Unidades Administrativas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2100 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_012 | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Raoni Pereira Dutra | Raoni Pereira Dutra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2165 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_013 | Implementação do Plano de Gestão de Riscos no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2101 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_014 | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do primeiro semestre de 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Daniella Belchior Araújo | Daniella Belchior Araújo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2103 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_015 | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do segundo semestre de 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Daniella Belchior Araújo | Daniella Belchior Araújo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2099 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_016 | Monitoramento dos indicadores de desempenho estabelecidos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
2189 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_017 | Publicação do Manual de Plano Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2093 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_018 | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2087 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_019 | Revisão da Estrutura Organizacional do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#PRESI#SG | Aprovado
2339 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_020 | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2089 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_021 | 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Ronan Moraes | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMA | Aprovado
2194 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_022 | Acompanhamento do Plano de Gestão 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Josias da Silva Mendes | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2095 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_023 | Atualização e Normatização do Portfólio de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2171 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_024 | Autoavaliação Assistida FNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
2091 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_025 | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
2192 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_026 | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CALJ#CCAF#CDDF#CIJ#CPE#CSP#ENASP | Aprovado
2114 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_027 | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#STI | Aprovado
2161 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_028 | Elaboração do Planejamento Estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMI#CTMA | Aprovado
2195 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_029 | Elaboração do Plano de Gestão 2018 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2168 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_030 | Elaboração do Relatório Executivo do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2090 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_031 | Implantação do Sistema de eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#CERIMONIAL | Aprovado
2170 | 1 | CNMP_PG_17_SGE_032 | Projeto Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2080 | 1 | CNMP_PG_17_SPO_001 | BI orçamentário | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Paula Vellasco Vassallo Garofalo | Paula Vellasco Vassallo Garofalo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2112 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_001 | Atualização dos acórdãos no Portal, proferidos em processos físicos - 2014 a 2016 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2084 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_002 | Comunicação das respostas e do cumprimento das decisões aos Conselheiros | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
2106 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_003 | Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SPR#SA | Aprovado
2181 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_004 | Contratação de Postagem e Venda de Produtos Relacionados | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2372 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_005 | Criação de Sistema para catalogação dos Documentos e Notícias de Fato do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2141 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_006 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2083 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_007 | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI | Aprovado
2169 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_008 | Implementação do Sistema SEI nas atividades da Coordenadoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2398 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_009 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuidos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 |  | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2082 | 1 | CNMP_PG_17_SPR_010 | Integração ao BI dos Indicadores- Prescrição de PADs e Intervenção do CNMP em Concursos Públicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI | Aprovado
2266 | 1 | CNMP_PG_17_STI_001 | PMT - Contratação da nova infraestrutura de servidores de rede e armazenamento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2293 | 1 | CNMP_PG_17_STI_002 | Capacitação dos servidores da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-09 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
2270 | 1 | CNMP_PG_17_STI_003 | Contratação de certificados digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2269 | 1 | CNMP_PG_17_STI_004 | Contratação de material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2267 | 1 | CNMP_PG_17_STI_005 | Contratação de serviço de terceirização de atendimento ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2265 | 1 | CNMP_PG_17_STI_006 | Contratação de suporte para a solução de backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2291 | 1 | CNMP_PG_17_STI_007 | Contratação de suporte para a solução de videoconferência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2280 | 1 | CNMP_PG_17_STI_008 | Contrato de acesso à base de dados da Receita Federal | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2276 | 1 | CNMP_PG_17_STI_009 | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2277 | 1 | CNMP_PG_17_STI_010 | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2275 | 1 | CNMP_PG_17_STI_011 | Contrato de manutenção de ativos de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2273 | 1 | CNMP_PG_17_STI_012 | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2274 | 1 | CNMP_PG_17_STI_013 | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2278 | 1 | CNMP_PG_17_STI_014 | Contrato de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2283 | 1 | CNMP_PG_17_STI_015 | Contrato de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2259 | 1 | CNMP_PG_17_STI_016 | Contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2258 | 1 | CNMP_PG_17_STI_017 | Contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2271 | 1 | CNMP_PG_17_STI_018 | Contrato de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2272 | 1 | CNMP_PG_17_STI_019 | Contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2289 | 1 | CNMP_PG_17_STI_020 | Contrato de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2257 | 1 | CNMP_PG_17_STI_021 | Elaboração do PDTI 2018/2019 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
2288 | 1 | CNMP_PG_17_STI_022 | Elaboração de normativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado
2256 | 1 | CNMP_PG_17_STI_023 | Elaboração do plano de comunicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2279 | 1 | CNMP_PG_17_STI_024 | Implantação da gestão de configuração | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2285 | 1 | CNMP_PG_17_STI_025 | Implantação de gestão de mudanças | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2284 | 1 | CNMP_PG_17_STI_026 | Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2281 | 1 | CNMP_PG_17_STI_027 | Integração da base de dados da Receita Federal aos sistemas corporativos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2286 | 1 | CNMP_PG_17_STI_028 | Mapeamento dos processos contidos no portfólio mínimo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
2287 | 1 | CNMP_PG_17_STI_029 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2264 | 1 | CNMP_PG_17_STI_030 | PMT - Migração da plataforma de virtualização | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2282 | 1 | CNMP_PG_17_STI_031 | Elaboração de sistemática de desenvolvimento terceirizado de software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2263 | 1 | CNMP_PG_17_STI_032 | PMT - Contratação de migração para a nova plataforma de serviços de apoio ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2260 | 1 | CNMP_PG_17_STI_033 | PMT - Contratação de Solução de Data Discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2262 | 1 | CNMP_PG_17_STI_034 | PMT - Migração de versão de plataformas de SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2261 | 1 | CNMP_PG_17_STI_035 | PMT - Implementação de solução de Data Discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#COGP | Aprovado
2255 | 1 | CNMP_PG_17_STI_036 | Programa de Modernização Tecnológica - PMT | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
2378 | 1 | CNMP_PG_17_UDPP_001 | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2183 | 1 | CNMP_PG_17_UDPP_002 | Aquisição de passagens aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2182 | 1 | CNMP_PG_17_UDPP_003 | Desenvolvimento do novo sistema de gestão de viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1992 | 1 | CNMP_PG_17_UNCMP_001 | 1º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1979 | 1 | CNMP_PG_17_UNCMP_002 | Diárias e Passagens para membro auxiliar | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1991 | 1 | CNMP_PG_17_UNCMP_003 | Divulgação de relatório anual de atividades da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1986 | 1 | CNMP_PG_17_UNCMP_004 | Elaboração de Identidade Visual para a Unidade Nacional do Ministério Público - UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1988 | 1 | CNMP_PG_17_UNCMP_005 | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
422 | 1 | CNMP_PG_2014_INICIATIVA_040 | ASGP - Segmentação dos Ambientes do CHANNEL | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-11 | 2014-07-03 | 2014-10-28 | 0 | Ronan Moraes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
397 | 1 | CNMP_PG_2014_INICIATIVA-4. SGE/NGE | NGE - Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2013 | 2014-06-02 | 2013-12-02 | 2014-03-31 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
427 | 1 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_005 | NGE - Incorporação da Gestão de Riscos ao Modelo de Governança e Gestão da Estratégia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-03 |  | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
410 | 1 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_017 | NGE - Normatização do Modelo de Governança e Gestão Integrada do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-10 | 2014-04-07 | 2014-06-13 | 33.33 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
412 | 1 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_018 | NGE - Gestão da Mentoria da Implantação do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-02-24 | 2014-03-28 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
413 | 1 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_019 | NGE - Aperfeiçoamento e Melhoria Contínua do MGIE - Modelo de Gestão Integrado da Estratégia do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-11 | 2014-06-02 | 2015-06-19 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
414 | 1 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_024 | NGE - Aprimoramento do Relatório Mensal da Estatística Processual do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-01-23 | 2014-03-17 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
408 | 1 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_029 | ASGP - Plano de Gestão 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
423 | 1 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_036 | NON - Atualização do Siglário do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-02-03 | 2014-03-31 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
409 | 1 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_171 | ASGP - Consultoria na elaboração de Planos Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2014-06-04 | 2013-12-10 | 2016-02-05 | 97.92 | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
870 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_01 | COGP - Aquisição de desfibrilador externo automático | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-01-02 | 2015-11-26 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
812 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_02 | COGP - Contratação de palestrantes para o 6º Congresso Brasileiro | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-10-30 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
871 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_03 | COGP - Contratação de serviços de ambulância | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-08-13 | 2016-03-30 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
867 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_04 | COGP - Contratação/prorrogação de agente integrador para o ano de 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 100 | Nilva Mota Torquato Leodido | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
957 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_05 | COGP - Cossaúde - Datas Comemorativas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-02 | 2015-08-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
782 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_06 | COGP - Cossaúde - exames periódicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-11-12 | 91.67 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
781 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_07 | COGP - Cossaúde - Implantar o Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-08-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
813 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_08 | COGP - Cossaúde berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
815 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_09 | COGP - Cossaúde - Campanha de vacinação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-05-29 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
890 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_10 | COGP - Curso de formação para os técnicos de Segurança e Transporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
954 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_11 | COGP - Folha de pagamento de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 80 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
882 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_11 COGP | COGP - Seleção, ambientação e lotação de novos servidores - COM ATIVIDADES | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
780 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_12 | COGP - Implantação do novo sistema de gestão de pessoas - MENTORH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
814 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_13 | COGP - Manutenção do relógio de ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 86.67 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
972 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_14 | COGP - Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-19 | 2016-12-30 | 100 | Ronan Moraes | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
956 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_15 | COGP - Pagamento de ajuda de custo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
955 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_16 | COGP - Pagamento de ajuda de custo para moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
779 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_17 | COGP - Plano de capacitação 2015 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-04-15 | 100 | Renata Braz Ferraz | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
953 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_18 | COGP - Renovação de contrato para fornecimento de carteiras funcionais. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 50 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
777 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_19 | COGP - Reorganização de vagas para estagiários e agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-05-29 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
818 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_20 | COGP - Ressarcimento de mensalidades de pós-graduação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 80 | Renata Braz Ferraz | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
817 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_21 | COGP - Seguro para estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-27 | 2015-12-31 | 50 | Nilva Mota Torquato Leodido | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
778 | 1 | CNMP_PG_2015_COGP_22 | COGP - Seleção, ambientação e lotação de novos servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-03-04 | 2015-07-03 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
447 | 1 | CNMP_PG_2015_SGE_01 | Processo de Empenho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 |  | Colaborador | Colaborador | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
22 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 001 | SPR - Criação do Diário Eletrônico do CNMP | SPR Secretaria Processual | Processo Estratégico | Em Execução | Projeto Concluído | 2014 | 2013-05-24 | 2014-07-29 | 2015-11-10 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | -
535 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 002 | CNMP_PG_2015_SPR 002 SPR - Aperfeiçoamento da Disponibilização dos Dados da Resolução CNMP nº 110 no Portal do CNMP | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-02-02 | 2015-03-26 | 100 | Alcidia Aparecida de Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
543 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 003 | SPR - Curso de Aperfeiçoamento do Sistema Elo e Rotinas Processuais | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-04-29 | 2016-03-25 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
932 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 004 | SPR - Degravação de Áudio | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-12-18 | 24 | Viviane de Almeida Silva | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
903 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 005 | SPR - Estudo da viabilidade de Push de Processos do CNMP | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
537 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 006 | SPR - Inventário Anual de Processos em Tramitação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-01-13 | 2015-03-02 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
540 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 007 | SPR - Mapeamento de Processos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2015-03-31 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
567 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 008 | SPR - Melhorias no Sistema de Acompanhamento de Decisões e Utilização do BI para Extração de Estatísticas. | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-05 | 2015-01-07 | 2015-07-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
539 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 009 | SPR - Organização dos Atos Normativos no Portal | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-03-17 | 2016-04-07 | 86.17 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
922 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 010 | CNMP_PG_2015_SPR 010 SPR - Suporte Técnico para Desenvolvimento dos Módulos do Processo Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-02-03 | 2015-12-18 | 82.5 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
937 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 011 | SPR - Verificação e regularização dos arquivos de acórdãos disponibilizados no portal. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-03-02 | 2015-12-10 | 73.41 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
987 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 012 | SPR - Extração de novo Relatório para a estatística dos processos em tramitação. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
988 | 1 | CNMP_PG_2015_SPR 013 | SPR - Organização do arquivo Processual e elaboração de relatório apontando as inconsistências verificadas. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
289 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_001 | Campanha Conte até 10  continuidade, com foco no programa didático, parcerias e execução da segunda Etapa. | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
290 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_002 | Campanha internas para bom uso de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
291 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_003 | Campanha interna de Sustentabilidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
292 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_004 | Aprimoramento e atualização do portal na internet e intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
293 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_005 | Formulário padronizado das solicitações de serviços de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
294 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_006 | Elaboração de Manual de Redação e Estilo | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
295 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_007 | Mapeamento de rede em mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
296 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_008 | Programa de visitação de estudantes | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
297 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_009 | Kit de informações básicas sobre o CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
175 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_010 | Manual de aplicação da marca do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-09-05 | 2013-08-01 | 2014-04-04 | 0 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
298 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_011 | Contratação de empresa de design gráfico (2º semestre) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
299 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_012 | Contratação de banco de imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
300 | 1 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_013 | Pesquisa sobre uso de veículos internos de comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
157 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_001 | Auditoria Coordenadoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-02-06 | 2013-04-26 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
63 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_002 | Acompanhamento de recomendações e determinações dos Acórdãos TCU e da AUDIN/MPU | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-06-11 | 2012-11-16 | 2013-02-28 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
158 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_003 | Auditoria Gestão de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-02-25 | 2013-02-28 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
169 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_004 | Auditoria de Governança de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-26 | 2013-02-21 | 2013-07-30 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
170 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_005 | Prestação de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-27 | 2013-05-24 | 2013-08-27 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
171 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_006 | Fortalecimento da Auditoria - Regimento Interno | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-28 | 2013-02-07 | 2013-08-28 | 62.5 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
174 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_008 | Auditoria de Controle Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
225 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_009 | Auditoria Operacional - Contratos e Licitações | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
226 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_010 | Auditoria Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
159 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_011 | Auditoria Lei de Acesso a Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-07-08 | 2013-08-23 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
177 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_012 | Auditoria de Gestão Ambiental | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
227 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_013 | PAINT 2014 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
228 | 1 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_014 | Auditoria de Gestão de Pessoas II | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
38 | 1 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_001 | Produção de Material Facilitador da Atuação do MP na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-02-02 | 2014-06-10 | 42.86 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
237 | 1 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_002 | Articulação das Ações do Ministério Público na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
235 | 1 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_003 | Estudo sobre a Reforma do Código Penal | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
236 | 1 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_004 | Revista do CNMP  4ª Edição | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
238 | 1 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_005 | Melhorias do Sistema de Jurisprudência | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
305 | 1 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_006 | Fomentar a Articulação das Acões do Ministério Publico na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-05-23 | 100 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
239 | 1 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_001 | 1º Encontro Nacional dos Gestores do Portal da Transparência/Uniformização de Padrões de Alimentação das informações dos Portais da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
240 | 1 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_002 | Constituição do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
241 | 1 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_003 | 1º Encontro do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
242 | 1 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_004 | Eventos Regionais do Portal da Transparência /Uniformização de Padrões de Alimentação das informações dos Portais da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
243 | 1 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_005 | Eventos Regionais do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
190 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_01 | MP em defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica em Saúde | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-07-12 | 2014-12-01 | 53.21 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
193 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_02 | Acesso a informações para o fortalecimento da fiscalização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-06 | 2014-04-02 | 51.56 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
195 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_03 | Implementação do Fórum Nacional para o Fortalecimento do Controle Social da Saúde. | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-27 | 2014-03-11 | 13.89 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
215 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT2_PROJ_01 | Controle Social e Transparência de Estados e Municípios | GT2 - Combate à corrupção, transparência e orçamento participativo | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-18 | 2013-08-23 | 2014-12-31 | 50 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
189 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT2_PROJ_02 | Combate à Corrupção na aplicação de recursos da educação | GT2 - Combate à corrupção, transparência e orçamento participativo | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 0 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
197 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_01 | EQUALES - Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-07-22 | 2014-07-21 | 58.79 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
198 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_02 | Memória do MP Brasileiro | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-11-13 | 55.21 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
194 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_03 | Combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-08-29 | 50.81 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
201 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_04 | Praeservare | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-10-06 | 42.22 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
199 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT4_PROJ_01 | Conhecer para enfrentar | GT4 - Enfrentamento ao racismo e diversidade étnica e cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-06-10 | 2014-05-30 | 55.02 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
202 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT4_PROJ_02 | Superando as Desigualdades Étnicorraciais na Escola | GT4 - Enfrentamento ao racismo e diversidade étnica e cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-21 | 2014-03-28 | 54.58 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
191 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_001 | MP em defesa da população em situação de rua | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-10-15 | 12.52 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
196 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_002 | SINALID - MP - Sistema Nacional de Localização e identificação de desaparecidos do Ministério Público | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2015-01-15 | 43.23 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
200 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_003 | Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-07-07 | 1.33 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
205 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT6_PROJ_001 | Proteção à Mulher e às Vítimas de Violência Sexual. | GT6 - Combate à violência doméstica e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-22 | 2014-12-19 | 7.25 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
203 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT6_PROJ_002 | Defesa do Estado Laico e dos Direitos do LGBT. | GT6 - Combate à violência doméstica e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-12-19 | 17.8 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
210 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT7_PROJ_001 | Defesa da Educação Inclusiva | GT7 - Defesa dos Direitos das Pessoas Com Deficiência | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-09-04 | 33.46 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
212 | 1 | CNMP_PG_CDDF_GT7_PROJ_002 | Interdição Parcial é mais legal | GT7 - Defesa dos Direitos das Pessoas Com Deficiência | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-03-20 | 24.48 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
187 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_001 | Acompanhamento dos Grupos de Trabalho temáticos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Marcelo Alves da Silva Chaves | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
188 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_002 | Audiências Públicas In Loco | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-10-10 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
204 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_003 | I Encontro Nacional Ministério Público e Movimentos Sociais em Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
206 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_004 | Oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
207 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_005 | Concurso Nacional de artigos - O Ministério Público e os Movimentos Sociais em defesa dos direitos fundamentais - Publicação de série especial da Revista do CNMP sobre a atuação do MP na defesa dos direitos fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Marcelo Alves da Silva Chaves | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
208 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_006 | Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
209 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_007 | Plano de Comunicação para o fortalecimento da legitimidade social do CNMP e do MP brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
211 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_008 | Divulgação do Portal de Direitos Coletivos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
213 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_009 | Banco de Projetos - Análise Qualitativa e Divulgação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
214 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_010 | João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
178 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_011 | Modelo de Gestão para Resultados | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-09-25 | 2013-10-07 | 2013-12-12 | 20 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
179 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_012 | Criação do Hot Site: direitosfundamentais.cnmp.mp.br | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
180 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_013 | Série Especial da Revista do CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
181 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_014 | Grupo de Estudos - Equipe - CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
182 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_015 | 10 Anos do Estatuto do Idoso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
183 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_016 | Negociação e Mediação para aprimoramento da Atuação do MP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Erlane Tuane Moreira Rodrigues | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
184 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_017 | TAC e Recomendações | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
304 | 1 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_018 | Fórum de diálogo dos Grupos de Trabalho | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
47 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_001 | Resolução nº 67 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-02-01 | 406702 | 100 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
50 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_002 | Resolução nº 71 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-07 | 2013-02-01 | 2013-08-07 | 100 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
51 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_003 | II Encontro Nacional sobre Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-06-05 | 2013-08-30 | 6.15 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
52 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_004 | I Encontro Nacional sobre Saúde Mental da Criança e do Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-04-29 | 2013-07-30 | 76.92 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
53 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_005 | Encontro dos Coordenadores da Infância do Ministério Público e do Poder Judiciário | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-05-14 | 2013-06-16 | 95 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
54 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_006 | Reunião com os Coordenadores dos Centros de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-07-08 | 2013-08-30 | 2.27 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
55 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_007 | Evento de Lançamento das Publicações dos Resultados Referentes às Resoluções nº 67 e 71 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-07-05 | 2013-08-30 | 2.27 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
56 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_008 | Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-04-01 | 2013-09-25 | 53 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
57 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_009 | Encontro Nacional sobre Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-09-10 | 2013-11-10 | 1.36 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
58 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_010 | Estratégia Nacional de Defesa da Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-06-30 | 2013-12-30 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
60 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_011 | Estratégia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-04-30 | 2013-12-30 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
61 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_012 | Estratégia Nacional de Aperfeiçoamento do Sistema Socioeducativo | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-06-30 | 2014-12-31 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
62 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_013 | Estratégia Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-05-30 | 2015-12-31 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
231 | 1 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_014 | Parceiro para Paz | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2014-11-11 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
64 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_002 | Inspeção no Estado do Acre | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-02-26 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
65 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_003 | Inspeção no Estado do Ceará | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-03-15 | 2014-02-03 | 50 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
46 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_004 | Sistema de Inspeções | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2013-12-19 | 43.75 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
66 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_005 | Regimento Interno da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-02-27 | 2013-08-08 | 20 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
67 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_006 | Reunião da Corregedoria Nacional com os Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-04-01 | 2013-06-20 | 0 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
68 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_007 | Inspeção no Estado de Roraima | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-04-23 | 2013-12-02 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
69 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_008 | Inspeção no Estado do Mato Grosso do Sul | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-04-12 | 2013-12-02 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
70 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_009 | Inspeção no Estado do Rio de Janeiro | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-06-27 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
71 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_010 | Inspeção no Estado da Bahia | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-08-31 | 2014-02-03 | 50 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
72 | 1 | CNMP_PG_CN_PROJ_011 | Inspeção no Estado de Santa Catarina | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-08-31 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
279 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_001 | Elaboração de um projeto anual de treinamento | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
280 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_002 | Regulamentações internas da área de recursos humanos do CNMP. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
281 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_003 | Implantação de novo Sistema de Gestão de Pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
282 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_004 | Terceirização da contratação de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
283 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_005 | Sistema de Controle dos Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
284 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_006 | Pesquisa de clima organizacional. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
32 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_007 | Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2012 | 2013-06-05 | 2012-09-03 | 2013-11-11 | 95.83 | Renata Braz Ferraz | Bernadete Souza Bittencourt | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
285 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_008 | Banco de Talentos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
286 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_009 | Avaliação individual dos gestores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
287 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_011 | Migração da Folha de Pagamento e demais módulos do sistema de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
288 | 1 | CNMP_PG_COGP_PROJ_012 | Criação das carteiras funcionais dos conselheiros e servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
39 | 1 | CNMP_PG_CPAMP_PROJ_001 | Evento de Preservação da Autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-12-16 | 0 | Juliana Daher Delfino Tesolin | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
48 | 1 | CNMP_PG_CPAMP_PROJ-002 | 2 Evento de Preservação da Autonomia/Grupo de Estudos Orçamentos MP Nacional - Relat | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06 |  | Juliana Daher Delfino Tesolin | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
232 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_001 | Planejamento Estratégico Nacional - Ação Nacional Fase III | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-12-02 | 2013-08-23 | 2014-05-16 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
244 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_002 | Banco Nacional de Projetos - Premiação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
245 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_003 | Fórum Nacional de Gestão | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
246 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_004 | Interoperabilidade | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
247 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_005 | 1ª Mostra de Projetos do Ministério Público brasileiro | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
248 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_006 | 3ª Mostra de Tecnologia do Ministério Público brasileiro | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
249 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_007 | Resolução nº 74 - MP - Um Retrato (ano de referência: 2012) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
250 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_008 | Portal dos Direitos Coletivos | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
251 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_009 | Workshop Tabelas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
252 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_010 | Tráfico de Pessoas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
229 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_011 | Prêmio CNMP 2013 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-11-28 | 2013-08-23 | 2013-12-10 | 6.25 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
230 | 1 | CNMP_PG_CPE_PROJ_012 | Prêmio CNMP 2014 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-11-28 | 2013-08-23 | 2013-12-02 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
43 | 1 | CNMP_PG_CSP_PROJ_001 | Resolução nº 56 - Relatório com as informações anuais prestadas pelos MPs sobre os Estabelecimentos Penais | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-06 | 2012-03-01 | 2013-12-13 | 91.67 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
84 | 1 | CNMP_PG_CSP_PROJ_002 | Elaboração da Cartilha do Controle Externo da Polícia | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-07-09 | 2012-07-02 | 2013-12-12 | 84.17 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
85 | 1 | CNMP_PG_CSP_PROJ_003 | Elaboração de formulário de fiscalização de delegacias | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-01-31 | 2013-05-20 | 55.71 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
86 | 1 | CNMP_PG_CSP_PROJ_004 | Realização do encontro dos agentes ministeriais que atuam no controle externo da atividade policial, incluindo o lançamento da cartilha do controle externo da polícia e a as propostas relativas ao formulário de fiscalização das delegacias, nos termos da Resolução nº 20 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-03-15 | 2013-06-28 | 95.71 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
87 | 1 | CNMP_PG_CSP_PROJ_005 | Elaboração da Cartilha Legal - Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-01-31 | 2013-12-13 | 5 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
88 | 1 | CNMP_PG_CSP_PROJ_006 | Encontro dos agentes ministeriais que atuam no sistema prisional, incluindo o lançamento da cartilha legal - sistema prisional, bem como o lançamento da publicação: A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-04-25 | 2013-07-31 | 92.86 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
89 | 1 | CNMP_PG_CSP_PROJ_007 | Plano de Avaliação do Sistema Prisional Local no exercício de 2013 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 40 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
253 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_001 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 2 - MS | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
254 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_002 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 1 - MG | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
255 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_003 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - ES | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
256 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_004 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 3 - RN | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
257 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_005 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 2 - AM | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
258 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_006 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - RN | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
259 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_007 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - AM | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
260 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_008 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 3 - MS | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
261 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_009 | Diagnóstico das condições locais para o cumprimento das metas 3 e 4 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
262 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_010 | Evolução da Meta 1 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
263 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_011 | Criação de Sistema Informatizado para emissão e distribuição de certificados | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
264 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_012 | Coordenar a Campanha Conte até 10  âmbito nacional | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
266 | 1 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_013 | Diagnóstico do Sistema de Justiça Criminal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
267 | 1 | CNMP_PG_ON_PROJ_001 | Resolução da Criação da Ouvidoria Nacional e integração das ouvidorias regionais | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
268 | 1 | CNMP_PG_ON_PROJ_002 | Integração e melhoria dos sistemas de ouvidoria dos MP´s e CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
269 | 1 | CNMP_PG_ON_PROJ_003 | Apresentar e divulgar as atividades da Ouvidoria Nacional no âmbito Interno | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
274 | 1 | CNMP_PG_SA_PROJ_001 | Sistema de Gestão Administrativa | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
275 | 1 | CNMP_PG_SA_PROJ_002 | Licitação para Construção da Nova Sede do CNMP | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
276 | 1 | CNMP_PG_SA_PROJ_003 | Banco de Estudos | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
271 | 1 | CNMP_PG_SG_PROJ_001 | Gestão Eficiente | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
272 | 1 | CNMP_PG_SG_PROJ_002 | Memória do CNMP | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
34 | 1 | CNMP_PG_SG_PROJ_003 | Revisão do trâmite das demandas dirigidas à Secretaria- Geral | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-05 | 2013-05-13 | 2013-07-30 | 20 | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
36 | 1 | CNMP_PG_SG_PROJ_004 | Definição do conteúdo e forma para elaboração dos documentos da Secretaria-Geral | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-04-26 | 2013-06-10 | 40 | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
273 | 1 | CNMP_PG_SG_PROJ_005 | Celeridade Decisória | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
29 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_001 | Plano de Gestão 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 0 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
13 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_002 | Reestruturação do Escritório de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-05-24 | 2013-02-11 | 2013-08-22 | 93.02 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
270 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_003 | Finalização do 3º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
23 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_004 | Aprimoramento da competência de Informação/Inteligencia Estratégica através do uso ferramenta de Business Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Marcelo Santiago Guedes | Alexandre Caixeta Albuquerque | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
59 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_005 | Relatório de Atividades CNMP 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-07 | 2013-02-12 | 2014-01-29 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
14 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_006 | Implantação da plataforma de gestão Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-02-18 | 2014-02-10 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
11 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_007 | Implantação do Comitê de Agenda | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-04-11 | 2013-01-18 | 2013-06-20 | 100 | Iago Sales Barros Rodrigues | Sávio Neves do Nascimento | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
27 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_008 | Elaboração da minuta de ato normativo que regulamenta as atribuições das unidades e as competências dos dirigentes do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-29 | 2013-01-15 | 2013-07-17 | 100 | Igor Guevara | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
25 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_009 | Revisão da estrutura organizacional do CNMP e elaboração do Projeto de Lei propondo a nova estrutura organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-27 | 2013-01-31 | 2013-05-31 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
26 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_010 | Revisão da carreira dos servidores do CNMP e elaboração do Projeto de Lei propondo a nova carreira | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-27 | 2013-04-02 | 2013-05-31 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
80 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_011 | Elaboração, aprovação e publicação das minutas de portaria referentes à normatização dos procedimentos de contratação e gestão de contratos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-07-08 | 2012-09-03 | 2013-02-08 | 100 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
28 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_012 | Revisão da estrutura da pasta compartilhada da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-29 | 2013-05-24 | 2013-07-22 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
35 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_013 | Revisão da metodologia de gestão de processos do CNMP e implementação da ferramenta BIZAGI | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-07-01 | 2014-05-05 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
30 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_014 | Elaboração do Lotaciograma unificado do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-05 | 2013-05-06 | 2013-06-28 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | -
79 | 1 | CNMP_PG_SGE_PROJ_015 | 4º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público Brasileiro | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-05 | 2013-09-06 | 2014-10-31 | 100 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
277 | 1 | CNMP_PG_SPO_PROJ_001 | Sistema de Orçamento. Planejamento, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária das unidades administrativas do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Taíssa Couto Rosa Dagher | Taíssa Couto Rosa Dagher | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
278 | 1 | CNMP_PG_SPO_PROJ_002 | Elaboração da Proposta Orçamentária 2014. Elaborar a Proposta Orçamentária conforme as demandas prioritárias para o ano de 2014 de forma a assegurar os recursos orçamentários necessários à atuação institucional do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Taíssa Couto Rosa Dagher | Taíssa Couto Rosa Dagher | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
42 | 1 | CNMP_PG_SPR_PROJ_001 | Sistema de Controle do Arquivo Processual | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-04-01 | 2013-10-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
45 | 1 | CNMP_PG_SPR_PROJ_002 | Sistema de Acompanhamento de Decisões | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2011 | 2013-06-06 | 2011-10-10 | 2014-01-02 | 25.71 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
44 | 1 | CNMP_PG_SPR_PROJ_003 | Digitalização do Passivo | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2014-01-09 | 33.33 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
73 | 1 | CNMP_PG_STI_PROJ_001 | CNMP_PG_STI_PROJ_001 Definição e plublicação de Processos de Desenvolvimento de Software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-05-31 | 2013-12-31 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
77 | 1 | CNMP_PG_STI_PROJ_002 | CNMP_PG_STI_PROJ_002 Elaboração, aprovação e publicação do Plano Diretor de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-04-03 | 2013-06-21 | 64.44 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
301 | 1 | CNMP_PG_STI_PROJ_002 | Aquisição de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
74 | 1 | CNMP_PG_STI_PROJ_003 | CNMP_PG_STI_PROJ_003 Aprimoramento do Serviço de e-mail Corporativo, Ambiente Colaborativo e Reuniões Virtuais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-03-30 | 2013-08-22 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
75 | 1 | CNMP_PG_STI_PROJ_004 | Implantação e Melhoria da Segurança de TI - Física, Lógica e Plano de Contigência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
76 | 1 | CNMP_PG_STI_PROJ_005 | CNMP_PG_STI_PROJ_005 Terceirização do Atendimento ao Usuário de 1º Nível | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
302 | 1 | CNMP_PG_STI_PROJ_006 | CNMP_PG_STI_PROJ_006 Elaboração de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação  PETI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
303 | 1 | CNMP_PG_STI_PROJ_008 | CNMP_PG_STI_PROJ_008 Encaminhamento de propostas de resolução e recomendação oriundas do CPTI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | -
306 | 1 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_001 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_001 ASCOM - Evolução do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-07-22 | 2014-11-14 | 30.68 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado
307 | 1 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_002 | Contratação de Serviços Especializados de Designer Gráfico e Revisor de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2014-02-21 | 2013-09-03 | 2015-11-06 | 68.75 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado
309 | 1 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_003 | Diagnóstico de atuação da comunicação do MP Brasileiro - 2014 | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado
176 | 1 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_004 | Contratação de Empresa Especializada em Pesquisa e Diagnóstico de Imagem do MP e CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-09-05 | 2013-08-23 | 2014-12-17 | 75 | Tatiana Jebrine | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
314 | 1 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 Elaboração do Plano Diretor da Comunicação Social e da Política de Comunicação do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-06-20 | 2014-11-18 | 22.77 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado
319 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_001 | Acompanhamento das Recomendações/Determinações exaradas pelo TCU e OCI para o Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
334 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_002 | Auditoria Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
323 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_003 | Auditoria da Área de Transportes | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
316 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_004 | Auditoria de Acompanhamento da Lei Orçamentária Anual, Avaliação dos Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
326 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_005 | Auditoria de Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
340 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_006 | Auditoria de Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
321 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_007 | Auditoria de Eventos | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
335 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_008 | Auditoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
318 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_009 | Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
329 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_010 | Auditoria de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
342 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_011 | Auditoria de Pessoal: Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2015 | 2014-02-21 | 2015-11-09 | 2015-11-17 | 80 | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
331 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_012 | Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
344 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_013 | Auditoria Operacional: Edital de Licitação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
348 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_014 | Diárias e Passagens - PAINT 2013 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
338 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_015 | Elaboração do PAINT 2015 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
347 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_016 | Licitações e Contratos Operacional - PAINT 2013 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
328 | 1 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_017 | Relatório de Auditoria de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
363 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_007 | Acesso à informações para o fortalecimento da fiscalização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
364 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_008 | Implementação do Fórum Nacional Permanente para o fortalecimento do controle social da saúde | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
365 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_009 | MP em defesa do acesso e da qualidade da atenção básica em saúde | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
366 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT2_PROJ_010 | Combate à corrupção na aplicação dos recursos da educação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
367 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT2_PROJ_011 | Transparência de Estados e Municípios | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
368 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_012 | Combate ao uso indiscriminado dos agrotóxicos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
369 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_013 | EQUALES: Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
370 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_014 | Memória do MP brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
371 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_015 | Projeto Praeservare | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
372 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT4_PROJ_016 | Conhecer Para Enfrentar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
375 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT5_PROJ_019 | MP em defesa da população em situação de rua | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
376 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT5_PROJ_020 | SINALID - Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
377 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT6_PROJ_021 | Defesa do Estado Laico e dos direitos do LGBT | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
378 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT6_PROJ_022 | Proteção à mulher e às vítimas de violência sexual | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
379 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT7_PROJ_023 | Defesa da Educação Inclusiva | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
380 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_GT7_PROJ_024 | Interdição Parcial É Mais Legal | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
350 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_001 | FÓRUM DA COPA - Fomentar a Articulação das Ações do Ministério Público na Copa do Mundo 2014 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
349 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_002 | Divulgação da Ação Nacional em Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Juliano Napoleão Barros | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
359 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_003 | Banco Nacional de Projetos - Análise qualitativa e divulgação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
360 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_004 | Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
361 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_005 | Estudos avançados sobre negociação e mediação para aprimoramento da atuação do MP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
362 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_006 | Estudos avançados sobre o TAC e as recomendações | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
373 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_017 | GT4 - Superando as desigualdades étnicorraciais na escola | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
374 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_018 | GT5 - Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
381 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_025 | II Encontro Nacional MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
382 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_026 | João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
383 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_027 | Modelo de Gestão para Resultados | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
384 | 1 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_028 | Realização de Audiências Públicas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
345 | 1 | CNMP_PG14_COENG_PROJ_001 | Mapeamento e Manualização do processo da Manutenção | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Maria Donária Netto Leidemer | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
346 | 1 | CNMP_PG14_COENG_PROJ_002 | Retomar e gerir as questões de ordem técnica relacionadas à obra da Sede própria do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Maria Donária Netto Leidemer | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
343 | 1 | CNMP_PG14_COGCS_PROJ_001 | Mapeamento dos processos da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
330 | 1 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_001 | Contratação de Consultoria em Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
332 | 1 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_002 | Implantação de novo Sistema de Gestão de Pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
333 | 1 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_003 | Realização de Concurso Público para Provimento de vagas para servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
336 | 1 | CNMP_PG14_CPE_PROJ_001 | PRÓ-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
337 | 1 | CNMP_PG14_CPE_PROJ_002 | Ação Nacional - Fase 3 (Planejamento Estratégico Nacional) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
339 | 1 | CNMP_PG14_ON_PROJ_001 | Campanha de divulgação da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
341 | 1 | CNMP_PG14_PRESI_PROJ_001 | Gerenciamento da criação, desenvolvimento e implantanção do processo eletrônico | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2014 | 2014-02-21 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 100 | Ronan Moraes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
389 | 1 | CNMP_PG14_SGE_INIC_001 | ASGP - Desdobramento do Planejamento Tático: Planejamento dos projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2014 | 2014-04-29 | 2014-02-24 | 2014-06-05 | 100 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
320 | 1 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_001 | NGE - Revisão do PE_CNMP e PEN | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-03 | 2015-09-30 | 33.33 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
324 | 1 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_003 | ASGP - Transparência na Gestão Estratégica do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-05-05 | 2014-09-19 | 33.4 | Gisele Leite Barbosa | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
233 | 1 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_004 | Plano de Gestão 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2013 | 2013-12-03 | 2013-12-02 | 2014-02-19 | 100 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
325 | 1 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_005 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_005 ASGP - Plano de Gestão 2015 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-03-21 | 2014-12-31 | 72.73 | Gisele Leite Barbosa | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
416 | 1 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_020 | NGE - Novo Planejamento Estratégico (CNMP e Nacional) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
357 | 1 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_021 | NON - Mapeamento de processos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-14 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Gisele Leite Barbosa | Cristiano Rocha Heckert | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
391 | 1 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_023 | ASGP - 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-05-12 | 2014-03-14 | 2015-07-10 | 15.33 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
317 | 1 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_001 | Diário Eletrônico do CNMP | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renato Ohse | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
315 | 1 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_002 | Suporte Técnico para Desenvolvimento dos Módulos do Processo Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renato Ohse | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
313 | 1 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_003 | Software de Acompanhamento de Decisões | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
390 | 1 | CNMP_PG14_STI_INIC_001 | Sistema SV | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2014 | 2014-04-30 | 2014-03-06 | 2014-10-14 | 43.96 | Marciano de Oliveira Meneses | Cristiano Rocha Heckert | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
129 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_001 | CNMP_PG14_STI_PROJ_001 Aprimoramento da Infraestrutura de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-07-01 | 2015-03-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | -
124 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_002 | CNMP_PG14_STI_PROJ_002 CNMP_PG14_STI_PROJ_002 Sistema de RH | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2016-12-23 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
430 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_003 | CNMP_PG14_STI_PROJ_003 Sistema de Controle de Atestados Médicos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2014 | 2014-08-22 | 2014-05-29 | 2014-09-18 | 38.89 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
126 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_004 | Sistema de Processo Eletrônico do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2014 | 2013-08-05 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
125 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_005 | CNMP_PG14_STI_PROJ_005 CNMP_PG14_STI_PROJ_005 Sistemas Administrativos (Orçamento, Planejamento, Almoxarifado, Patrimônio) | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-05 | 2014-04-11 | 2014-09-02 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
308 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_006 | CNMP_PG14_STI_PROJ_006 CNMP_PG14_STI_PROJ_006 Implantação de nova estrutura de saída de Internet | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2014-02-21 | 2013-09-30 | 2014-12-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
121 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_007 | CNMP_PG14_STI_PROJ_007 Sistema de Cadastro de Membros | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-10 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | -
310 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_008 | CNMP_PG14_STI_PROJ_008 Implantação de ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2013 | 2014-02-21 | 2013-01-02 | 2014-10-10 | 100 | Leonardo da Costa Lopes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
311 | 1 | CNMP_PG14_STI_PROJ_009 | CNMP_PG14_STI_PROJ_009 Sistema de Auditoria | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-08-15 | 2014-08-26 | 50 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
431 | 1 | CNMP_PG15_STI_PROJ001 | CNMP_PG15_STI_PROJ001 Business Intelligence CNMP | BD Banco de Dados | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2014 | 2014-08-29 | 2014-09-10 | 2015-03-31 | 39.31 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
78 | 1 | FNGMODREUNIAO | Reunião do Fórum Nacional de Gestão | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
110 | 1 | GTI01 | Implantar o Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
111 | 1 | GTI02 | Implantar o Acordo de Nível Operacional | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
112 | 1 | GTI03 | Mapear Processos de Trabalho | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
113 | 1 | GTI04 | Revisar o inventário de ativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
114 | 1 | GTI05 | Elaborar PDTI 2014/2015 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
115 | 1 | GTI06 | Implantar Gestão de Contratos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
116 | 1 | GTI07 | Revisão da Portaria de Políticas de Uso e Segurança de Recursos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
992 | 1 | PDFNG_004 | PJ 004 FNG_CPGP_ Política de Atenção à Saúde (MP cuidando de você) | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 0 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1860 | 1 | PDFNG_PJ001 | FNG_CPCOM_Pesquisa sobre a percepção dos membros com relação à Comunicação do MP brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-06-15 | 0 | Wilnara Santos Souza | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
886 | 1 | PDFNG_PJ002 | FNG_CDGP_Estruturação de unidade responsável pela gestão de processos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0 | Wilnara Santos Souza | Weskley Rodrigues dos Santos | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | -
1851 | 1 | PDFNG_PJ003 | FNG_CPGO_Banco Nacional de Registro de Compras | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 0 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1850 | 1 | PDFNG_PJ005 | FNG_CPTI_Programa Nacional de Governança de TI | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 0 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1886 | 1 | PDFNG_PJ006 | PDFNG_PJ006 FNG_CPTI_MP brasileiro: Participação nas Receitas Judiciais e Extrajudiciais | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1887 | 1 | PDFNG_PJ007 | PDFNG_PJ007 FNG_CPTI_PROMP-BRASIL | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
224 | 1 | PEN_FNG_GTORCAMENTO_PROJ_010 | Centro de custo do MP Brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-02-25 | 2015-11-30 | 25 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
222 | 1 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_007 | Gestão de pessoas por competências | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-02-25 | 2013-11-12 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
37 | 1 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_008 | Diagnóstico da Saúde Funcional | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2013-10-30 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
223 | 1 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_009 | Pesquisa de cultura e clima organizacional | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-10-29 | 2013-03-01 | 2013-10-31 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
216 | 1 | PEN_FNG_GTPLANEJAMENTO_PROJ_001 | Boas práticas para governança do Planejamento Estratégico | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-08-01 | 2014-11-03 | 20 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
217 | 1 | PEN_FNG_GTPLANEJAMENTO_PROJ_002 | Indicadores do MP Brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-01-01 | 2014-01-31 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
221 | 1 | PEN_FNG_GTPROCESSOS_PROJ_006 | Estruturação do Escritório de processos nos MPs | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-08-30 | 2015-05-29 | 22.22 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
218 | 1 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_003 | Fortalecimento das unidades de gestão de projetos. | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-04-08 | 2013-09-23 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
219 | 1 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_004 | Proposição de ferramentas adequadas ao gerenciamento de projetos do MP | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-04-05 | 2013-08-20 | 58 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
220 | 1 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_005 | Proposição de instrumentos de incentivo e reconhecimento pela participação em projetos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
9 | 1 | PRJ0003 | Exemplo Importação de template |  | Não Mapeado ou Nulo | Iniciado | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara |  | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1899 | 1 | PSC_CN | Portal de Sistemas da Corregedoria Nacioanl | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2016-09-26 | 2013-04-01 | 2016-10-18 | 25 | Marciano de Oliveira Meneses | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
117 | 1 | SIS01 | Portal de Atendimento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
118 | 1 | SIS02 | Detalhamento do processo de desenvolvimento de Software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
119 | 1 | SIS03 | Sistema de Resoluções | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
120 | 1 | SIS04 | Sistema de Resolução 56 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
122 | 1 | SIS06 | Sistema Integrado de ouvidoria | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
127 | 1 | SRV01 | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-04-02 | 2013-08-05 | 16.67 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
128 | 1 | SRV03 | Revisão de manuais e tutoriais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
130 | 1 | SRV06 | Melhoria da rede wireless | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
131 | 1 | SRV07 | Estudo para implantação de ambiente em nuvem | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
132 | 1 | SRV08 | Renovação parcial do parque tecnológico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
133 | 1 | SRV09 | Doação de equipamentos depreciados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
33 | 1 | SRV10 | Implantação de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-05 | 2013-01-02 | 2013-10-15 | 58.33 | Erick Joca | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
134 | 1 | SRV11 | Aprimorar Cluster Oracle | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
135 | 1 | SRV12 | Implementar PostgreSQL | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
136 | 1 | SRV13 | Internalizar MySQL | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
137 | 1 | SRV14 | Virtualização de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
138 | 1 | SRV15 | Upgrade Power Designer | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
139 | 1 | SRV16 | Painel de Indicadores de Monitoramento de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
140 | 1 | SRV17 | Estudo de solução ofuscamento e criptografia de dados sensíveis ao negócio | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1016 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Daniela Meireles Borba | Daniela Meireles Borba | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1017 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado
1018 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado
1019 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Não enviado
1031 | 1 |  | SGE - Teste Sávio | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-11-27 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1056 | 1 |  | COOFIN - SUPRIMENTO DE FUNDOS | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-12-02 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1057 | 1 |  | Aquisição de dicionários de línguas online | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-03-31 | 2016-12-30 | 0 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1074 | 1 |  | Sistema de Planejamento e Orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-03 | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#STI | Aprovado
1075 | 1 |  | CDDF/NEACE - 3ª Edição 1. Workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado
1076 | 1 |  | 2. Assinatura da Estratégia Nacional de Acessibilidade (ENACE) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1077 | 1 |  | CDDF/NEACE - 3. Assinatura Acordo de Cooperação com o Conselho Nacional de Arquitetura (CAU/BR). | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1078 | 1 |  | CDDF/NEACE - 4. Curso sobre a NBR 9050 : 2015, gravado no plenário do CNMP, em parceria com o CONFEA e o CAU visando a atingir o corpo técnico do Ministério Público. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1079 | 1 |  | CDDF/NEACE - 5. Curso sobre a lei n° 13.146/2015, lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1080 | 1 |  | 6. Incorporar o Projeto Canteiros do MP Rio Grande do Norte e tratá-lo no âmbito do Ministério Público em parceria com o CONFEA. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1081 | 1 |  | CDDF/NEACE - 7. Promover atuação nacional junto à indústria de fabricação de materiais/elementos da construção civil | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1082 | 1 |  | CDDF/NEACE - 8. Promover junto ao MEC e Universidades Federais a inclusão na grade curricular o estudo do desenho universal e da acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1083 | 1 |  | CDDF/NEACE - 9. 4 reuniões presenciais em Brasília dos membros do NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Reprovado
1084 | 1 |  | CDDF/NEACE - 10. Reeditar as publicações com as revisões de textos (já prontas) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado
1085 | 1 |  | CDDF/NEACE - 10.2 Cartilha MP e a Pessoa com Deficiência, revisada | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado
1086 | 1 |  | CDDF/NEACE 10.3 Cartilha de Acessibilidade de Bolso, revisada e com prioridade de reedição em face da nova NBR 9050 : 2015 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado
1087 | 1 |  | CDDF/NEACE - 10.4 Cartilha sobre Curatela (revisada a campanha Interdição Parcial) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado
1088 | 1 |  | CDDF/NEACE - 1º workshop em matéria de acessibilidade CNMP-CONFEA. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1089 | 1 |  | CDDF/NEACE - 2º workshop em matéria de acessibilidade CNMP-CONFEA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1090 | 1 |  | CDDF/NEACE - Inserir no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha de Bolso editada pelo NEACE-CNMP, estimulando a adesão dos CREAs para que assim também procedam. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado
1091 | 1 |  | CDDF/NEACE - Inserir no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha O MP e a pessoa com deficiência, | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado
1092 | 1 |  | CDDF/NEACE - adesões dos CREAS para a efetivação das perícias e pareceres objeto de convênio. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1094 | 1 |  | CSP - 1ª Reunião Grupo de Trabalho Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-07 |  | Bruna Larissa de Brito Monteiro | Bruna Larissa de Brito Monteiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado
1095 | 1 |  | Curso de persecução penal nos crimes que ensejam recuperação de ativos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-02-22 | 2016-06-03 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1124 | 1 |  | Novo Livreto do Planejamento Estratégico do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-03-01 | 2016-06-21 | 0 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SG | Aprovado
1143 | 1 |  | Terceira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1144 | 1 |  | Quarta Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-09-19 | 2016-09-23 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1150 | 1 |  | CCAF Treinamento para membros que atuam na área de improbidade administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Reprovado
1162 | 1 |  | SA/COTRAN - Contratação/prorrogação de fornecimento de combustíveis e lubrificantes. | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Reprovado
1163 | 1 |  | Aquisição de Novo Software de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-01 | 2016-12-16 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
1164 | 1 |  | SA/COTRAN - Gestão do Contrato de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Não enviado
1168 | 1 |  | IV Encontro MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-08-19 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1192 | 1 |  | Grupo de Estudos sobre a Lei Anticorrupção | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-29 | 2016-04-29 | 0 | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1206 | 1 |  | Grupo de Estudos sobre a melhoria na atuação do MP em ACP'S a partir do novo CPC | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-08-02 | 2016-10-31 | 0 | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1253 | 1 |  | Aquisição de software para o gerenciamento da frota do CNMP | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-02 | 2017-01-31 | 0 | Milena Naguisa Tsutsumi | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#STI#COGP#SG | Aprovado
1255 | 1 |  | SA/COTRAN-Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Não enviado
1257 | 1 |  | SA/COOFIN - Fazer a retirada da Garantia Contratual | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1263 | 1 |  | Seminário sobre Formação Profissional Desportiva | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-03 | 2016-04-08 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1265 | 1 |  | Seminário sobre Pedofilia e Exploração Sexual Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1273 | 1 |  | Publicação de Cartilha de Orientação aos Agentes de Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1275 | 1 |  | Publicação Digital de Manual para garantia à atenção integral à Criança e Adolescente usuário de Álcool e Drogas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1277 | 1 |  | Publicação Digital de Manual sobre Trabalho Artístico de Criança e Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-10-03 | 2016-12-09 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1279 | 1 |  | Campanha Nacional Nenhuma Criança na Rua | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-10-11 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1281 | 1 |  | Campanha Nacional Nome Legal | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-22 | 2016-04-11 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1283 | 1 |  | Campanha contra o Trabalho Infantil nas Campanhas Políticas (Parceria com TSE) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-06-22 | 2016-08-09 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1288 | 1 |  | Reforço da iluminação de Banheiros e Copas | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-02 | 2016-11-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1292 | 1 |  | Implementação de linha gratuita para comunicação com a ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2016-02-11 | 0 | Claudia Leandra Rabelo | Claudia Leandra Rabelo | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1303 | 1 |  | Aquisição de licença para Software para Elaboração de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
1304 | 1 |  | Aquisição de novo mobiliário para reposição necessária e melhor aproveitamento de espaço físico | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1306 | 1 |  | Potencialização do sinal de celular | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-02 | 2016-11-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1307 | 1 |  | Consultoria técnica especializada para customização e programação, testes e integração dos equipamentos de áudio e vídeo do plenário, auditório e demais salas com sistemas equivalentes | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-31 | 2016-09-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1312 | 1 |  | SPR - Atualização dos acórdãos no Portal- ano de 2005 a 2007 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1313 | 1 |  | SPR - Autuação de processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado
1314 | 1 |  | SPR - Extração de relatório mensal a ser enviado à Ouvidoria Nacional com a lista de processos sigilosos. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#OUVIDORIA | Não enviado
1315 | 1 |  | SPR - Levantamento mensal da quantidade de PCAs autuados, em tramitação e arquivados no CNMP, para alimentar o portal da transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Não enviado
1316 | 1 |  | SPR - Organização de Atos Normativos no Portal | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1317 | 1 |  | SPR - Organização e catalogação os Atos Originais | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1343 | 1 |  | Migração da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1344 | 1 |  | Migração da plataforma de servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1364 | 1 |  | STI - Contratação de licenças da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | Nelson Silva de Assis | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado
1365 | 1 |  | Contratação de licenças da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-04-18 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1389 | 1 |  | Portal da Memória | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2015 | 2015-12-18 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1403 | 1 |  | Aquisição de softwares de programação visual | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1405 | 1 |  | Aquisição de plantas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-08-29 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1415 | 1 |  | Aquisição de Placas para Banheiro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1416 | 1 |  | Material de copa e cozinha | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1470 | 1 |  | Planejamento das Atividades - 3ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1471 | 1 |  | Planejamento das Atividades - 4ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1473 | 1 |  | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado
1475 | 1 |  | Fórum Nacional de Gestão - 5ª Mostra de Tecnologia do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA | Aprovado
1477 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-29 | 2016-11-30 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP#SA | Aprovado
1480 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CIJ#SA | Aprovado
1483 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CDDF#SA | Aprovado
1486 | 1 |  | 1º Simpòsio Nacional no Sistema Prisional (educação, saúde, alimentação, trabalho, lazer, segurança, proteção à maternidade e à infância) | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1487 | 1 |  | 1º Simpósio Nacional de Aperfeiçoamento das Visitas aos Estabelecimentos Prisionais: constatações e adoção de providências | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1489 | 1 |  | Publicação da Cartilha da Estratégia Nacional do Sistema Humanizado de Execução Penal - ENASEP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1496 | 1 |  | Ação Nacional O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1497 | 1 |  | Publicação de Cartilha de Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1499 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#OUVIDORIA#SA | Aprovado
1500 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1505 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - Evento de Lançamento da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1506 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1508 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1509 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1510 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1511 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1512 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 6º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1513 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 7º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1514 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 8º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1515 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 9º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1549 | 1 |  | Aquisição de Solução de Videomonitoramento | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-01 | 2016-06-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1554 | 1 |  | Aquisição de Solução de Controle de Acesso | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2015-12-23 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1565 | 1 |  | Acompanhamento do inventário de movimentação do material | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-01 | 2016-11-01 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1608 | 1 |  | Contratação de Banco de Talentos no sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Suspenso | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SG | Aprovado
1619 | 1 |  | SA/COGCS/SECAD  Implementação e revisão de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado
1645 | 1 |  | Gestão do contrato de monitoramento de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-06-27 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1647 | 1 |  | Gestão do contrato de sistema integrado de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Processo Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1650 | 1 |  | Digitalização dos Processos Administrativos arquivados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado
1651 | 1 |  | Estudo dos procedimentos da reprografia para aprimorar e padronizar suas atividades. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
1652 | 1 |  | Automatização do caderno administrativo do Diário Eletrônico | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado
1663 | 1 |  | Gestão do contrato de veículos terceirizados para transporte em eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 0 | Milena Naguisa Tsutsumi | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1670 | 1 |  | SGE - Manual do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 |  | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#STI#COGP#CPE#SA | Não enviado
1693 | 1 |  | Inspeção geral 5 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1700 | 1 |  | Gestão do Contrato de Mapeamento e Gestão por Competência | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1708 | 1 |  | Aquisição de impressora plotter de recorte | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-03-01 | 2016-06-03 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1709 | 1 |  | Contratação de estações de trabalho para design gráfico para Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1710 | 1 |  | BI - Business Intelligence da Comissão da Infância e Juventude Fase 2 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 |  | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CIJ | Não enviado
1719 | 1 |  | COGP - Implantar melhorias no Sistema de RH (Desenvolvimento do módulo de Posse Eletrônica, Certidão automática, etc) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Não enviado
1723 | 1 |  | COGP/COSSAUDE - Contratação de Vacinas contra a Gripe para a Campanha de 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado
1727 | 1 |  | CCAF - Primeira Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
1728 | 1 |  | CCAF - Quarta Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
1729 | 1 |  | CCAF - Segunda Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
1730 | 1 |  | CN - Inspeção geral 1 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado
1731 | 1 |  | CN - Inspeção geral 3 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado
1732 | 1 |  | CN - Inspeção geral 4 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado
1733 | 1 |  | CPE_04_PA_1RO - Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado
1734 | 1 |  | CPE_05_PA_2RO - Planejamento das Atividades  1ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado
1735 | 1 |  | CPE_06_PA_3RO - Planejamento das Atividades  3ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado
1740 | 1 |  | Modernização Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SG | Aprovado
1758 | 1 |  | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1765 | 1 |  | Publicação - Encontros MP e Movimentos Sociais (2013-2016) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-02-04 | 2016-11-01 | 2017-01-31 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1771 | 1 |  | SA/COENG Gestão do fornecimento de equipamentos para o plenário | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1772 | 1 |  | SA/COENG Gestão do Seguro Predial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1773 | 1 |  | SA/COENG Implantação de novo procedimento para transmissão de gravação das sessões plenárias via YouTube | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado
1786 | 1 |  | PRESI - Contratação de serviço de Chaveiro 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado
1792 | 1 |  | CPE_45_MA-MEMBROS AUXILIARES | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Reprovado
1793 | 1 |  | Desenvolvimento de estudos acerca da preservação da autonomia do Ministério Público | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1799 | 1 |  | SA/COENG Recuperação da placa do CNMP junto à entrada e letreiros luminosos existentes na fachada externa | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado
1800 | 1 |  | SA/COGCS - Contratação de serviços de desratização e afins | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado
1801 | 1 |  | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado
1802 | 1 |  | SA/COGCS &#150; Gestão e Acompanhamento de publicação de dados de transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1803 | 1 |  | SG/BIBLIO - Aquisição de livros | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado
1806 | 1 |  | STI - Contratação de manutenção de ativos de rede | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado
1808 | 1 |  | ASCOM - Gestão do Contrato de Eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1812 | 1 |  | Chamamento de artigos referentes à violência contra a mulher | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Cancelado | 2016 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#ENASP | Aprovado
1839 | 1 |  | Treinamento Channel - Jucilene | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1840 | 1 |  | Treinamento Channel - Lívia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1863 | 1 |  | SA/COMCC/SECOMP - IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE CORREÇÕES MÚLTIPLAS PARA PESQUISA DE PREÇOS | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado
1864 | 1 |  | MAPEAMENTO DE PROCESSOS DA SEÇÃO DE COMPRAS | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado
1884 | 1 |  | CNMP_PG_16_CPE_022 Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores Estratégicos Nacionais -1ª Etapa - Workshop Rio Branco/AC | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1885 | 1 |  | CNMP_PG_16_CPE_023 Planejamento Estratégico Nacional - Gestão de Projetos Nacionais - Etapa - Workshop Boa Vista/RR | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1903 | 1 |  | CNMP_PG_16_CPE_024 Planejamento Estratégico Nacional - Fomento à Cultura de Projetos - Etapa - Workshop Teresina/PI | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1904 | 1 |  | CNMP_PG_16_CPE_025 Planejamento Estratégico Nacional - Desdobramento da Ação Nacional Estruturante de TI - Brasília/DF | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI | Aprovado
1923 | 1 |  | CPE_10_PCNMP_3RO - Fórum Nacional de Gestão -3ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1925 | 1 |  | CPE_05_PCNMP_2RO - Planejamento das Atividades -2ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1928 | 1 |  | CPE_06_PCNMP_3RO - Planejamento das Atividades -3ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1929 | 1 |  | CPE_07_PCNMP_4RO - Planejamento das Atividades -4ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1932 | 1 |  | CPE_13_ANF3_2CSP - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do MP em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1957 | 1 |  | CNMP_PG_16_SGE_050Aquisição de Pen Drives para o 8° Congresso de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Concluído | Concluído | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SGE | Aprovado
1975 | 1 |  | Audiência Pública sobre Direitos Fundamentais - 2 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1977 | 1 |  | Publicação sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1985 | 1 |  | Palestrantes - Redes de Trabalho | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #COGP | Aprovado
1987 | 1 |  | Compilação dos cursos oferecidos pelos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos membros do MP - CEAFs | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1989 | 1 |  | Adaptação do sítio do CNMP para funcionalidades de curso da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1990 | 1 |  | Realização de convênios internacionais de capacitação e troca de experiências na atividade ministerial | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA | Aprovado
1993 | 1 |  | 2º Serminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1994 | 1 |  | 3º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1995 | 1 |  | 4º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1996 | 1 |  | 5º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1997 | 1 |  | 6º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1998 | 1 |  | 7º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1999 | 1 |  | 8º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2000 | 1 |  | 9º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2001 | 1 |  | 10 Seminário Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2002 | 1 |  | 11 Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2003 | 1 |  | 12 Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2005 | 1 |  | 3 Mutirões Prisionais - Estados a serem definidos (Res. CNJ-CNMP 1/2009) | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA | Aprovado
2016 | 1 |  | CPE_15_ANF3_2CIJ - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e da Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CIJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2020 | 1 |  | COGP/COSSAUDE Inclusão dos beneficiários do PlanAssiste no Mentorh | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Não enviado
2028 | 1 |  | 2ª Reunião da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2030 | 1 |  | Publicação Impressa da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2032 | 1 |  | cobertura jornalistica da publicação impressa da CTMA | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2033 | 1 |  | Inclusão, no site do CNMP, de link da CTMA, bem como dos materiais produzidos pelos Ministérios Públicos a respeito do caso Mariana. | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2035 | 1 |  | CPE_17_ANF3_2CDDF - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2037 | 1 |  | CPE_19_ANF3_2CALJ - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2039 | 1 |  | CPE_21_ANF3_2OUV - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2043 | 1 |  | CPE_25_ANE_4EN - Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2046 | 1 |  | COGP/COSSAUDE - Elaboração do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2054 | 1 |  | CPE_34_PEN_LR - Planejamento Estratégico Nacional - Evento de Lançamento da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2055 | 1 |  | CPE_35_PEN_1ER - Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2056 | 1 |  | CPE_36_PEN_2ER - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2057 | 1 |  | CPE_37_PEN_3ER - Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2058 | 1 |  | CPE_38_PEN_4ER - Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2059 | 1 |  | CPE_39_PEN_5ER - Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2060 | 1 |  | CPE_40_PEN_6ER - Planejamento Estratégico Nacional - 6º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#OUVIDORIA#PRESI#SA | Aprovado
2061 | 1 |  | CPE_41_PEN_7ER - Planejamento Estratégico Nacional - 7º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2062 | 1 |  | CPE_42_PEN_8ER - Planejamento Estratégico Nacional - 8º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2063 | 1 |  | CPE_43_PEN_9ER - Planejamento Estratégico Nacional - 9º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2064 | 1 |  | CPE_44_PEN - Planejamento Estratégico Nacional - Campanha Planejamento estratégico Nacional - Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2068 | 1 |  | Acompanhamento de inquéritos referentes ao feminicídio mediante aposição de selo em 2017 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2073 | 1 |  | Projeto Escada Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2085 | 1 |  | 14ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2097 | 1 |  | Implantação nacional do SEI | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Daniella Belchior Araújo | Daniella Belchior Araújo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
2119 | 1 |  | VII Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2124 | 1 |  | Informativo CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2153 | 1 |  | Aquisição de mobiliários | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2160 | 1 |  | Instalação de sistema complementar de ar-condicionado em ambientes críticos do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2164 | 1 |  | Contratação de empresa para análise periódica da qualidade do ar e da água | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2184 | 1 |  | Melhoria do arquivo administrativo | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2207 | 1 |  | ASCOM - Contratação de sistema de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2249 | 1 |  | COMCC_SEPAT Manutenção d0 sistema de amoxarifado e patrimõnio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2251 | 1 |  | Gestão a acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2254 | 1 |  | Implantar nova ferramenta de EPM no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2268 | 1 |  | PMT - Contratação de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2290 | 1 |  | PMT - Contratação de notebooks | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2296 | 1 |  | Publicação de artigos e trabalhos relativos a crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2304 | 1 |  | Regulamentar os procedimentos de movimentação de pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2305 | 1 |  | Mapeamento dos processos da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
2311 | 1 |  | Reunião ordinária do 2º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2312 | 1 |  | Reunião ordinária do 3º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CERIMONIAL | Aprovado
2313 | 1 |  | Reunião ordinária do 4º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CERIMONIAL | Aprovado
2315 | 1 |  | 2ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2316 | 1 |  | 3ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2317 | 1 |  | 4ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2318 | 1 |  | 5ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2319 | 1 |  | 6ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2320 | 1 |  | TESTE XXXXXXX | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2322 | 1 |  | Criação da identidade visual | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2325 | 1 |  | 3ª Edição da publicação A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP | Aprovado
2334 | 1 |  | Seminário sobre políticas públicas para adolescentes egressos e melhoria do atendimento no meio aberto | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2338 | 1 |  | Reuniões com membros colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2355 | 1 |  | 2º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2356 | 1 |  | 3º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2360 | 1 |  | Visitas técnicas extraordinárias | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2362 | 1 |  | Publicação de Manual para garantia à atenção integral à Criança e Adolescente usuário de Álcool e Drogas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2363 | 1 |  | Publicação da Cartilha de Orientação aos Agentes da Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2366 | 1 |  | Aquisição de solução de Controle de Acesso (serviços) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2367 | 1 |  | Aquisição de solução de Controle de Acesso (Fornecimento de Equipamento) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2376 | 1 |  | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundo | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2379 | 1 |  | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
2381 | 1 |  | Organização do espaço e montagem do Memorial do CNMP | CMI | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2394 | 1 |  | Palestrantes | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2396 | 1 |  | Contratar Biblioteca Digital de Direito | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-13 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado
2397 | 1 |  | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuidos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-14 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI | Não enviado
1524 | 1 |  | CDDF - Acompanhamento da apresentação do Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1538 | 1 |  | ASCOM - Aquisição de distintivo de lapela (bóton) para utilização pelos conselheiros | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
913 | 1 |  |  | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1944 | 1 |  | Gestão da aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1528 | 1 |  | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Espírito Santo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1539 | 1 |  | ASCOM - Confecção de 1.000 (mil) unidades de cadernos institucionais do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1009 | 1 |  | Teste 1 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
1516 | 1 |  | COGP - Plano de Incentivos ao Estudo de Idioma Estrangeiro - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1006 | 1 |  | Estruturação e implementação da Unidade de Capacitação do Ministério Público | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 |  | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
1507 | 1 |  | ASCOM_Compra de crachás | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1011 | 1 |  | Reuniões CNMP/CNCG/CNPG | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
982 | 1 |  | CNMP_PG_15_ASCOM_026 ASCOM - Política Editorial de Publicações | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-03-05 | 2015-03-03 | 2016-01-21 | 33.33 | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1534 | 1 |  | CSP - Pagamento de diárias para membros participantes do VI Encontro Nacional do Sistema Prisional e do VI Encontro Nacional do Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1023 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1526 | 1 |  | CPE - AN Ouvidoria - Atuação Padronizada | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1540 | 1 |  | SPR - Aquisição de relógio protocoladores eletrônicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1535 | 1 |  | CSP - 2ª Reimpressão de 3.000 Cartilhas "O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial." | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1964 | 1 |  | Manual do Ordenador de Despesas  2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1517 | 1 |  | CDDF - Manual de Mediação e Negociação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
164 | 1 |  | Projeto template setorial | CNMP - PLENÁRIO | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2013 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Igor Guevara | Cliente - Patrocinador | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1529 | 1 |  | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Amapá | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
986 | 1 |  | Relatório de processos da atividade-fim | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
1532 | 1 |  | CSP - Visita ao Ministério Público do Amazonas | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
446 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 |  | Colaborador | Colaborador | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1848 | 1 |  | Treinamento Channel - Dalva Neide | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Dalva Neide Rita de Oliveira | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
743 | 1 |  | SG - festa de final de ano | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Roberto Fuina Versiani | Roberto Fuina Versiani | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
6 | 1 |  | Proposta #2 | ASGP Assessoria de Gestão de Projetos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1852 | 1 |  | Treinamento Channel - Lívia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1858 | 1 |  | GT-Teletrabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-10-11 | 33.33 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1533 | 1 |  | CSP - Visita ao Ministério Público de São Paulo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1520 | 1 |  | CDDF - Publicação - Guia 1 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
8 | 1 |  | Proposta #4 | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Enviado
1024 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
7 | 1 |  | Proposta #3 | ASPTI Assessoria de Políticas de TI | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1531 | 1 |  | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Pará | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1847 | 1 |  | Treinamento Channel - Vanessa | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Vanessa de Andrade Muha | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
695 | 1 |  |  | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Marciano de Oliveira Meneses | Marciano de Oliveira Meneses | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1025 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1027 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1536 | 1 |  | CSP - Reimpressão de 3.000 Cartilhas "Cidadão com Segurança". | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1530 | 1 |  | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional de Roraima | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1846 | 1 |  | Treinamento Channel - Lilisane | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1026 | 1 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1519 | 1 |  | CDDF - Reimpressão do Guia dos Catadores | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
445 | 1 |  | Teste de projeto SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 |  | Ronan Moraes | Consultoria 2 | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1525 | 1 |  | CN - Reuniões da Corregedoria | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
479 | 1 |  | Aquisição de Sistema de Compras e Contratos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
533 | 1 |  | COTRAN - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1866 | 1 |  | Entendendo Channel | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10 |  | Luane Pereira Ferreira dos Santos | Luane Pereira Ferreira dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1522 | 1 |  | CDDF - Publicação - Guia 2 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
444 | 1 |  | 6º Congresso de Gestão do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 |  | Ronan Moraes | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2203 | 1 |  | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1537 | 1 |  | ASCOM - Impressão de envelopes, cartões de agradecimento e nominatas | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1
0
0
0
0
0
0