## Balanço
STATUS | PROJETOS | INICIATIVAS | CONTRATAÇÕES | TOTAL |  | Balanço do Plano de Gestão 2017
Concluído | 46 | 191 | 85 | 322 |  | Total de ações: 407
Replanejado para 2018 | 5 | 39 | 18 | 62 |  | Total de projetos: 57
Cancelado | 6 | 11 | 6 | 23 |  | Total de iniciativas: 241
TOTAL | 57 | 241 | 109 | 407 |  | Total de contratações: 109
Fonte: Relatório extraído do sistema Channel em 14/12/2017 às 19:00

## Tabela Dinâmica
Contagem de STATUS | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Concluído | Replanejado para 2018 | Cancelado | Total Geral
ASCOM | 21 | 1 | 1 | 23
AUDIN | 12 |  |  | 12
CALJ | 3 | 1 |  | 4
CCAF | 4 |  |  | 4
CDDF | 12 |  | 3 | 15
CIJ | 4 |  | 2 | 6
CN | 17 |  |  | 17
COENG | 30 | 11 | 1 | 42
COGCS | 15 |  | 1 | 16
COGP | 27 | 4 |  | 31
COMCC | 10 | 6 |  | 16
COSET | 8 | 6 | 3 | 17
CPAMP | 6 | 1 | 1 | 8
CPE | 23 |  | 3 | 26
CSP | 10 | 1 |  | 11
CTMA | 3 |  |  | 3
CTMI | 1 |  |  | 1
ENASP | 6 | 1 | 1 | 8
NEACE | 3 | 1 | 1 | 5
OUVIDORIA | 8 | 2 |  | 10
PRESI | 10 | 1 | 1 | 12
SG | 13 | 1 | 3 | 17
SGE | 21 | 11 | 1 | 33
SPR | 7 | 4 |  | 11
STI | 30 | 10 | 1 | 41
UDPP | 7 |  |  | 7
UNCMP | 10 |  |  | 10
FNCC | 1 |  |  | 1
Total Geral | 322 | 62 | 23 | 407
| Concluído | Replanejado para 2018 | Cancelado
| 322 | 62 | 23
Contagem de STATUS | Rótulos de Coluna
| Contratação | (vazio) |  | Total Geral
Rótulos de Linha |  | Iniciativa Setorial | Projeto Setorial
Concluído | 85 | 191 | 46 | 322
Replanejado para 2018 | 18 | 39 | 5 | 62
Cancelado | 6 | 11 | 6 | 23
Total Geral | 109 | 241 | 57 | 407

## BD - Deliberações
CÓDIGO DA AÇÃO | UNIDADE | NOME DA AÇÃO | 1º Ciclo | 2º Ciclo | STATUS | Classificação | Tipo
CNMP_PG_17_ASCOM_001 | ASCOM | Aprimoramento da responsividade das páginas web do CNMP | Em dia. Concluído o diagnóstico para encaminhar para a Interagi fazer a manutenção. | A ação está em dia. Foi ressaltado a ajuda da STI na fiscalização do contrato da Interagi. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_002 | ASCOM | Aquisição de licenças de Pacote de Ferramentas de Escritório | Em dia. | A ação foi cancelada. O orçamento foi para a ação 003 - Aquisição de licenças de softwares de Pacote de Editoração Gráfica. | Cancelado | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_003 | ASCOM | Aquisição de licenças de softwares de Pacote de Editoração Gráfica | Em dia. Sem maiores observações. TR já foi aprovado. | A ação está aguardando a reprogramação orçamentária para dar continuidade. O TR já está pronto. Dessa forma, a ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_004 | ASCOM | Contratação de Banco de Imagens | Previsto para iniciar no segundo semestre. | A ação será realizada a partir de agosto. Haverá um estudo para ver a viabilidade de se adquirir um banco de vídeos para 2018. Dessa forma, a ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_005 | ASCOM | Renovação do contrato de clipping jornalístico | Manifestado interesse no aditivo. Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_006 | ASCOM | Contratação de empresa para manutenção do Portal CNMP | Em dia. Novo TR em elaboração para contratação, pois o último termo aditivo vence em 12/2017. | Com a parceria da STI, o TR foi elaborado e já está alinhado com a COMCC a nova data de encaminhamento. Dessa forma, a ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_007 | ASCOM | Contratação de Mailing Jornalístico | Em dia. TR sendo finalizado. | O TR já foi encaminhado. Dessa forma, a ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_008 | ASCOM | Contratação de prestação de serviços de fotografia | Em dia. TR em andamento. | O TR foi enviado ao articuladores. Há a previsão orçamentária para a contratação. Dessa forma, a ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_009 | ASCOM | Contratação de serviços gráficos | TR entregue à COMCC. Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_010 | ASCOM | Contratação de serviços técnicos de Design Gráfico e Revisão de Texto | Por problemas com a atual empresa fornecedora, novo TR foi encaminhado para contratação do serviço. Em andamento. | Ficou deliberado a mudança do nome da ação para "Contratação". A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_011 | ASCOM | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público brasileiro | Em atraso, mas dentro da margem. Realizadas as perguntas com os assessores, e dados em tabulação com a SGE. Houve inconsistências de dados enviezados, que estão sendo trabalhados de outra forma para ter o diagnóstico correto. | A ação está em dia. A ideia é que o diagnóstico seja anual. Em 1º de agosto, o relatório será entregue para o comitê. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_012 | ASCOM | Elaboração da Política de Comunicação do CNMP e Plano Diretor | Em dia. Em fase da redação final da minuta e refinamento do texto do Plano Diretor. A minuta da Política de Comunicação também já foi iniciada. | O Plano Diretor foi finalizado, porém, a política está passando por uma revisão, com a previsão da minuta ficar pronta até o final de agosto. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_013 | ASCOM | Gestão do contrato de pesquisa e diagnóstico de imagem do CNMP e do MP | Em dia. Sem observações. | A ação realizada com sucesso, faltando apenas a apresentação final. O cronograma depende da disponibilidade dos Conselheiros. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_014 | ASCOM | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | Em dia. Manuais de comunicação - regulamentos. | Falta uma normatização da separação da Comunicação do Cerimonial. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_015 | ASCOM | Pesquisa de satisfação sobre os canais de comunicação interna | Foi antecipada. Superou a meta de respondentes. Prevista a divulgação dos resultados em maio. | A ação foi concluída. A meta de respondentes foi superada na pesquisa. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_016 | ASCOM | Projeto CNMP em Pauta | Em dia. Pretende-se sistematizar em encontros com os Conselheiros. | Existe o projeto e está sendo implementado, porém, não de forma ideal. Sugere-se que o SG sensibilize os Conselheiros nas reuniões administrativas. Consta no channel como não iniciado por não seguir o que foi planejado, que era visitar os gabinetes dos Conselheiros. Esse movimento não foi feito por falta de pessoal e por conta da troca da gestão da casa. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_017 | ASCOM | Renovação do contrato de agência de publicidade institucional | Em dia, sem maiores observações. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_018 | ASCOM | Renovação do contrato de fornecimento de conteúdo noticioso especializado | A ser iniciado em maio. | Esse contrato não prevê a prorrogação, então será necessário fazer um novo TR de inexigibilidade. A data ainda será acordada com a COMCC. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_019 | ASCOM | Troque uma ideia com o SG | Projeto em dia. Faltam apenas 4 encontros para fechar o ciclo. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_020 | ASCOM | Sistema de pontos de mídia interna |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_022 | ASCOM | Execução de serviços gráficos |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_023 | ASCOM | Execução do contrato de agência de publicidade institucional |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ASCOM_024 | ASCOM | Execução do Contrato de empresa para manutenção do Portal CNMP |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_001 | AUDIN | Acompanhamento Patrimônio | Será executado no final do exercício. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_002 | AUDIN | Auditoria de Diárias e Passagens | Foi concluída em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_003 | AUDIN | Auditoria de Gestão de Pessoas | Será executada em outubro. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_004 | AUDIN | Auditoria de Licitações e Contratos | Será executada em outubro. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_005 | AUDIN | Auditoria de LOA e Indicadores | Inicia-se agora em abril. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_006 | AUDIN | Auditoria de Transporte | Prevista para ocorrer em junho. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_007 | AUDIN | Inspeção - Biblioteca | Concluído em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_008 | AUDIN | Inspeção - Telefonia | Inicia-se agora em abril. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_009 | AUDIN | Janela de Acompanhamento | Será executada no segundo semestre. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_010 | AUDIN | Monitoramento Licitações e Contratos | Será executada no segundo semestre. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_011 | AUDIN | Relatório de Gestão | Concluído em dia. Confirmado o recebimento pelo TCU. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_AUDIN_012 | AUDIN | Relatório de Gestão Fiscal | Concluído em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CALJ_001 | CALJ | Agenda Legislativa | Concluído | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CALJ_002 | CALJ | Seminário/Congresso | Ainda não há definição se vai acontecer ou não, ficou sinalizado que não será necessário sala no 8º Congresso | A ação não será mais realizada pelo fato do Conselheiro da Comissão ter saído. A ação ainda será mantida pois a comissão ainda deve usar o orçamento dela. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CALJ_003 | CALJ | VI Revista CNMP | Atrasado, mas com coletas em andamento. | A diagramação já foi feita pela ASCOM e já foi encaminhado para publicação e impressão de 500 cópias. O lançamento deverá ser feito em Agosto. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CALJ_005 | CALJ | Criação de página de acompanhamento legislativo e Boletins de Jurisprudência no portal |  |  | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CCAF_001 | CCAF | Manual do Ordenador de Despesas - 2ª Edição | Em fase de última revisão, após análise da ASCOM. Será via Web. Desdobrar o andamento da iniciativa no channel em pelo menos uma iniciativa. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CCAF_002 | CCAF | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | Prevista para maio, a confirmar o lugar conforme o resultado do primeiro transparentômetro. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CCAF_003 | CCAF | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | Prevista para maio, a confirmar o lugar conforme o resultado do primeiro transparentômetro. Roberto ressaltou que, caso as duas inspeções e do manual sejam realizados no primeiro semestre, a CCAF gastará todo o orçamento com o atual conselheiro, e sem deixar orçamento para o próximo. De acordo com o Memorando circular nr 3) todas as comissões devem gastar o orçamento de forma proporcional para que o sobre recursos para o próximo conselheiro. Assim, Roberto sugeriu remarcar uma das inspeções para depois de setembro, o que será ponderado com o atual conselheiro. | A ação está em dia. Foi passada para o segundo semestre por conta dos 7/12 do orçamento da comissão para diárias e passagens. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CCAF_004 | CCAF | Membro Auxiliar Colaborador |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_001 | CDDF | Aprimoramento da Página do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Concluída. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_002 | CDDF | Audiência Pública sobre Direitos Fundamentais - 1 | Ocorrerá no dia 08/09. | A ação está em dia. A realização será no dia 27/10 ou 10/11. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_003 | CDDF | Campanha joão Cidadão - Educação em Direitos Humanos | Em execução e em dia. | A ASCOM já fechou com a empresa de divulgação e será executado em 6 parcelas. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_004 | CDDF | Campanha nas redes sociais sobre Direitos Fundamentais | Concluída. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_005 | CDDF | Criação de Formulário Eletrônico para o site do CNMP receber os artigos das Chamadas de Artigos | Ocorrerá no dia 16/08. | Foi deliberado pelo cancelamento dessa ação. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_006 | CDDF | Disponibilização de conteúdo nas redes sociais sobre Combate à Corrupção | Ocorrerá no dia 02/05. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_007 | CDDF | Encontro MP e Movimentos Sociais - 4ª Edição | Em execução data foi alterada para 05 a 09/06, já foi alinhado com cerimonial. | A ação foi concluída. Gastou-se apenas 80 mil do orçamento com essa ação. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_008 | CDDF | Peça avulsa (capa de PDF) | Em dia | A peça avulsa é capa do relatório do encontro MP e Movimentos Sociais. Será realizada pela ASCOM. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_009 | CDDF | Publicação do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Concluída. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_010 | CDDF | Publicação sobre Tendências em Direitos Fundamentais - 2ª Edição | Ocorrerá no dia 16/08. | O material está pronto e irão encaminhar a ASCOM no dia 01/08. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_011 | CDDF | Relatórios dos Encontros MP e Movimentos Sociais | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_012 | CDDF | Reunião ampliada do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Em dia. Finalizará em maio. | Foi deliberado pelo cancelamento dessa ação. Por envolver orçamento, o cancelamento de fato dependerá do memorando de autorização do Secretário-Geral. Dinheiro encaminhado à UNCMP. Enquanto isso não é feito, a ação será considerada em dia. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_013 | CDDF | Reuniões e atividades da CDDF ou em parceria | Duas reuniões por mês em excução. | No segundo semestre, a ação será realizada utilizando o orçamento restante da unidade. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_014 | CDDF | Termo de Cooperação com o MP/MG | Em execução e em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CDDF_015 | CDDF | Lançamento da Campanha Todos Juntos Contra Corrupção |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CIJ_001 | CIJ | Participação de membros auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo nacional de Direitos Humanos-GNDH e na COPEIJ e COPEDUC | Serão duas reuniões por ano. A primeira foi na Paraíba, ocorrida de 14 a 17 de março, e a segunda deve ocorrer na nova gestão. | A primeira reunião foi realizada. A segunda deve ocorrer no segundo semestre. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CIJ_002 | CIJ | Processo de Visitas Técnicas nos Estados | Continua, com redução do número de visitas, devido ao custo. Perspectiva de visitar estados ainda não contemplados. Serão realizadas duas visitas no primeiro semestre (maio e junho) e 2 no segundo, com 1 membro e 1 servidor (geralmente de terça a sexta, variando conforme o tamanho da unidade). Avaliação da parte social e recuperação deles. | Já foram realizadas 2 visitas e em julho ainda fará uma 3ª visita no segundo semestre. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CIJ_003 | CIJ | Reunião com membros Colaboradores | Não está mais acontecendo, devido à restrição orçamentária. Sem pretensão de realizar. Valores serão remanejados internamente. | Ação Cancelada na 1ª RAO. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CIJ_004 | CIJ | Seminário sobre audiências de custódia em relação aos adolescentes | Suspenso, por enquanto, pois já há outro mecanismo parecido, aguardando manifestação do CNJ.A depender da decisão do CNJ, poderá haver mudança do tema. Caso contrário, será mantido. Evento deverá ser em Brasília. CIJ ficou de conversar com a Jucilene sobre a alteração da data do evento, quando tiver a definição das datas. | Permanece suspensa. Foi deliberado que a ação sofrerá uma mudança de nome. A CIJ irá passar para a SGE o novo nome caso seja reativada a ação. O memorando será enviado a SGE com a alteração de nome e data de execução. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CIJ_005 | CIJ | Seminário sobre planos estaduais de convivência familiar e comunitária | Deve ocorrer em setembro, conforme perspectiva da nova gestão. | Deve ocorrer em setembro, conforme perspectiva da nova gestão. A ação está em dia. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CIJ_006 | CIJ | Cartilha Educativa- Instrumeto norteador da atuação de Promotores de Justiça da Criança e do Adolescente para a garantia do direito a convivênica familiar e comunitária |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_001 | CN | Desempenho das funções de membros auxiliares | Em andamento. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_002 | CN | Implementação das Tabelas Unificadas | Ainda não iniciado. | Está com o avanço de 40%. 13 unidades já implementaram. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_003 | CN | Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade | Cancelado. | Ação reativada pela Gabi por telefone, uma vez que já fora utilizado parte do orçamento. Assim, ela será considerada como em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_004 | CN | Publicação da Corregedoria | Previsão para segundo semestre. | As publicações já estão sendo feitas. Atualmente está na 6ª edição do ano. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_005 | CN | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 2 | Concluída. | A ação foi concluída. O lançamento foi realizado em março. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_006 | CN | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 3 | Em andamento. | Essa revista já foi enviada para impressão para ser distribuida no Congresso de Gestão. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_007 | CN | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 4 | Não iniciada. | Essa revista já foi enviada para impressão para ser distribuida no Congresso de Gestão. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_008 | CN | Realização de correições em corregedorias-gerais | Em andamento. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_009 | CN | Realização de correições extraordinárias | Em andamento, ocorre apenas quando solicitado. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_010 | CN | Realização de correições gerais | Em andamento. | A ação está em dia. Já foi dado o início do novo ciclo. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_011 | CN | Realização de sindicâncias | Em andamento. Ocorre por demanda. | A ação está em dia. Ela ocorre conforme é demandada ao longo do ano. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_012 | CN | Representação | Em andamento. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_013 | CN | Seminário e Capacitação Carta de Brasília | Em andamento. | As atividades já foram realizadas, mas ainda há demandas e orçamento disponível. Por isso a escolha de manter em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_015 | CN | Eventos da Corregedoria Nacional | - | Ação nova que foi incluída. Possui orçamento de eventos que veio da ação 001 pelo memorando 093 da CN. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_014 | CN | Parceria com Banco Mundial | Ainda não iniciado. | Os contatos já foram realizados e a parceria com o Banco Mundial foi extendida. A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CN_015 | CN | Eventos da Corregedoria Nacional |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CN_016 | CN | Sistema de Boas Práticas da Carta de Brasília |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_001 | COGP | Ajuda de custo | Desdobrar as atividades. | A execução está baixa até o momento, mas a ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_002 | COGP | Auxilio moradia | Desdobrar as atividades. | A execução está baixa até o momento, mas a ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_003 | COGP | Contratação de agente de integração | Concluído. A prova será no dia 07 de maio. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_004 | COGP | Contratação de manutencao do sistema de gestao de pessoas | Em dia. Aguardando a reprogramação orçamentária. | Terá uma reunião com a STI no dia 19/07 para definir o andamento. A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_005 | COGP | Contratação de seguro de estagiarios | Não precisa mais contratar, pois com o CIEE já tem o seguro. Suspender e inserir o objeto dessa iniciativa no contrato do agente de contratação, por meio de termo aditivo. | Suspenso na 1ª RAO. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_006 | COGP | Convenio para emissão de carteiras funcionais | Em dia. | Está faltando uma resposta da Casa da Moeda, mas a ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_007 | COGP | Folha de pagamento de estagiarios | Rotina. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_008 | COGP | Gestão por competências | Em dia. Nas duas próximas semanas serão detalhadas as próximas fases. | A ação está em dia. A entrega deve ocorrer no dia 13/08. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_009 | COGP | Implantação de melhorias no sistema de RH | Esperando reprogramação orçamentária. | A ação está em dia. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_010 | COGP | Instrutoria interna | Em dia (controle de verba). | A ação está em dia. O subcomitê definiu 3 temas prioritarios para a instrutoria interna (TR, educação financeira e excel). | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_011 | COGP | Pesquisa de clima organizacional | Segundo semestre. Terá início no fim do ano. | A ação ocorrerá no segundo semestre. Terá início no fim do ano. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_012 | COGP | Plano de capacitação de 2017 | Em dia (controle de verba). | Sugeriu-se inserir as atividades da ação de instrutoria interna (010) na ação do Plano de capacitação no Plano de Gestão 2018. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_013 | COGP | Programa de idiomas - PLI | Em dia (controle de verba). | Todo o orçamento já foi usado. Ainda será discutido se irá receber orçamento adicional para a ação. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_014 | COGP | Programa de pós-graduação 2017 | Em dia (controle de verba). | Todo o orçamento já foi usado. Ainda será discutido se irá receber orçamento adicional para a ação. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_015 | COGP | Vale-transporte de estagiarios | Em dia (controle de verba). | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_016 | COGP | COGP/COSSAUDE - Programa de Educação Financeira | Começa em maio. | Primeiro curso previsto para agosto. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_017 | COGP | COGP/COSSAUDE - 3ª semana da saúde | Em maio. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_018 | COGP | COGP/COSSAUDE - Avaliações periódicas do ecotransporte | Em dia. | A ação está em dia. Foram observados bons resultados de satisfação dos usuários. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_019 | COGP | COGP/COSSAUDE - Campanha de vacinação de 2017 | A campanha será em maio. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_020 | COGP | COGP/COSSAUDE - Campanhas informativas de saúde e qualidade de vida | Segundo semestre. A partir de outubro. | Houve uma redução das campanhas, mas a ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_021 | COGP | COGP/COSSAUDE - Execução do programa de exames periódicos de saúde | Em dia. | A adesão está próximo a 50%. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_022 | COGP | COGP/COSSAUDE - Gestão das vagas e dos recursos referentes ao berçário | Em dia (controle de verba). | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_023 | COGP | COGP/COSSAUDE - Gestão do contrato para execução de serviço médico no 8º congresso brasileiro de gestão do ministério público | Em dia. Estão elaborando o TR. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_024 | COGP | COGP/COSSAUDE - Gestão do programa de ginástica laboral | Em dia. Um sucesso. | Os resultados da avaliação dos servidores foi ótima. O novo TR já foi enviada a COMCC. A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_025 | COGP | Elaboração do plano de capacitação de 2018 | Segundo semestre, junto com a elaboração do Plano de Gestão. | A ação será realizada no segundo semestre, junto com a elaboração do Plano de Gestão 2018. Assim, ela foi considerada em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_026 | COGP | Informatização do treinamento (aprimoramento de rotinas) | Suspenso, aguardando a implantação do SEI. | A ação foi suspensa na 1ª RAO, pois está aguardando a implantação do SEI. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_027 | COGP | Normatização e Regularização Cadastramento, lotação e movimentação interna de Membros e servidores | Estão finalizando a norma de instrutoria interna e a portaria de AQ. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_028 | COGP | Programa desenvolvimento gerencial | Já foi aprovado SEGP. | A COGP ainda está definindo com a SEGP o formato da instrutoria. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_030 | COGP | Gestão de contratos de palestrantes |  |  | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_034 | COGP | Sistema Informatizado de Gestão de Atestados Médicos -SIGA |  |  | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGP_035 | COGP | Sistema Informatizado de Exames Periódicos |  |  | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPAMP_001 | CPAMP | 14ª Reunião do CPSI | Há uma possibilidade de mudar o nome para 15ª. | A ação está em dia. Ela ocorrerá no Congresso de Gestão. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPAMP_002 | CPAMP | Aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP | Em dia. | Falta apenas a aprovação do conselheiro. Dessa forma, foi considerada como concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPAMP_003 | CPAMP | Catalogação de matérias recorrentes sobre autonomia | Atrasada devido a alguns temas muito sensíveis ou estratégicos que dependem da avaliação do conselheiro. Cancelar essa ação. Ela será fundida com a 002. | As atividades desta ação foram incluídas na ação de aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP (002). Dessa forma, foi deliberada pelo cancelamento dessa ação. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPAMP_004 | CPAMP | Expedição da resolução de política de segurança institucional | Faltou a 004 no Painel. Ação concluída. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPAMP_005 | CPAMP | Nacional - Membro Auxiliar e Colaborador | Controlar o orçamento, devido o memorando circular 03 | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPAMP_006 | CPAMP | Revisão dos casos de atentados à integridade física de membros da Instituição | Em dia. | A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPAMP_007 | CPAMP | Reunião com a Coordenação da CPSI |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPAMP_008 | CPAMP | Reuniões com Membro Colaborador |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPE_001 | CPE | 1ª Reunião da Comissão Julgadora | Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_002 | CPE | 2ª Reunião da Comissão Julgadora | Memorando nº 015 CPE altera a data para o dia 25/05. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_003 | CPE | Prêmio CNMP 2017 | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_004 | CPE | Planejamento das Atividades -1ª Reunião Ordinária da CPE | Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_005 | CPE | Fórum Nacional de Gestão -1ª Reunião Ordinária | Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_006 | CPE | Fórum Nacional de Gestão -2ª Reunião Ordinária | Em dia. | A ação irá ocorrer no Congresso de Gestão. Dessa forma, foi considerada como em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_007 | CPE | Fórum Nacional de Gestão - 5ª Mostra de Tecnologia do MP | Em dia. | A ação ocorreu em Porto Alegre. Dessa forma foi considerada como concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_008 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do MP em defesa do Sistema Prisional | Em andamento. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_009 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e da Juventude | Em andamento. | A ação será realizada em novembro. Dessa forma, foi considerada como em dia. | Cancelado |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_010 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | Haverá um memorando para alteração de data. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_011 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | Em andamento. | A ação ainda está aguardando a definição de data para ocorrer, mas está em dia. | Cancelado |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_012 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | Cancelada | A ação foi cancelada na 1ª RAO. | Cancelado |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_013 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | Já foi executada. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_014 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | Já foi executada. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_015 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | Já foi autorizada e está em andamento. | A ação foi uma reunião do CPCOM realizada em Florianópolis. A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_016 | CPE | Campanha da Ação Nacional do Ministério Público | Será verificada se imbute essa ação em outras ações ou se funde com a 017. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_017 | CPE | Campanha da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | Será verificada se imbute essa ação em outras ações ou se funde com a 017. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_018 | CPE | Campanha Planejamento Estratégico Nacional - Calendários 2018 | Há a possibilidade de se adiantar essa ação. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_019 | CPE | Planejamento das Atividades - Membros Auxiliares (Diárias e Passagens) | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_020 | CPE | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (2ª Fase) | Concluída. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_021 | CPE | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (3ª Fase) | Concluída. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_022 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(2ª Etapa) | Concluída. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_023 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(3ª Etapa) | Em dia. | A ação foi concluída. Ela ocorreu nos dias 21 e 22 de junho de 2017. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_CPE_024 | CPE | Planejamento Estratégico Nacional - Atividades de Apoio | A SGE deve inserir a ação no Painel de Controle do Channel. Está em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPE_025 | CPE | Seminário Nacional eSocial para o Ministério Público |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CPE_026 | CPE | Revisão da Identidade Visual das Ações Nacionais do MP |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CTMI_001 | CTMI | Gestão do Contrato do Historiador relativo a Atividades de Preservação da Memória do CNMP | A ação está em dia. O contrato finaliza em agosto e há a previsão de que se faça o lançamento do espaço da memória institucional também em agosto. O MPM, em parceria com o CNMP, irá diagramar a publicação da memória institucional. | A ação foi concluida e será entregue o livro dia 17 de julho. O nome da obra é Memória do CNMP, relatos de 12 anos de história. A diagramação já está sendo feita na MPM e a publicação será feita pelo CNMP. A comissão foi extinta. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_001 | CSP | 02 Visitas Institucionais para divulgar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional - Estado a serem definidos | Previsto para outubro. | A ação ainda não realizada. A previsão é que ocorra em outubro. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_002 | CSP | 04 Visitas Institucionais do Controle Externo da Atividade Policial | Ainda não iniciou. | A ação ainda não foi realizada. Ela ficará para a gestão do próximo Conselheiro. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_003 | CSP | 05 Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Externo | Em andamento. | Já foram realizadas 3 reuniões. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_004 | CSP | 05 Reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional | Ainda não iniciado. | Já foram realizadas 2 reuniões. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_005 | CSP | 1ª Edição da publicação “A Visão do Ministério Público sobre o Controle Externo da Atividade Policial” | Começam os trabalhos no dia 03/04. | A entrega do conteúdo para a ASCOM está previsto para 25 de agosto. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_006 | CSP | 2º Encontro Nacional do MP para a tutela penal da administração municipal – Crimes praticados por prefeitos | Mudou data para 06/04. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_007 | CSP | 3º Encontro Nacional dos membros com atuação nas Justiças Militares | Previsto para 30/06. | A ação foi realizada no dia 28/06. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_008 | CSP | 7º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | Em andamento. | A ação será realizada no Congresso de Gestão nos dias 1 e 2 de agosto. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_009 | CSP | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | Em andamento. | A ação será realizada no Congresso de Gestão nos dias 1 e 2 de agosto. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_010 | CSP | Desenvolvimento do Business Intelligence (BI) do SIP e do Sistema da Resoluções nº 20/2007 | Em andamento. | A ação está em dia. Ela está dependendo do novo BI para dar continuidade ao desenvolvimento. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CSP_011 | CSP | Workshop sobre a atuação do Ministério Público na Justiça Militar |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CTMA_001 | CTMA | Audiência Pública | - | A ação foi realizada com sucesso. A audiência foi realizada no dia 06/07 a custo zero. A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CTMA_002 | CTMA | Publicação Digital da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | - | O conteúdo já está com a ASCOM. A diagramação deve ficar mais barato e a previsão de publicação dependerá da ASCOM. A ideia é que fique pronta até a saída do Conselheiro. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_CTMA_003 | CTMA | Reunião da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | - | A reunião não deve ocorrer mais, mas o orçamento das diárias e passagens tem sido usado pelo membro. Vai sobrar 5/12 do orçamento previsto para o próximo semestre. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ENASP_001 | ENASP | 1ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | Será no segundo semestre. Roberto chamou atenção para orçamento e para proporcionalidade dos gastos nos meses deste ano, para garantir orçamento para os próximos gestores. | Essa ação está no aguardo da troca de Conselheiro para saber se será executada no segundo semestre ou não. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ENASP_002 | ENASP | Diárias e passagens de membro auxiliar e colaborador | Controlar orçamento de acordo com o memorando Circular nº 03 da SG | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ENASP_003 | ENASP | Implementação de solução de BI para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica | Será no segundo semestre, já na nova ferramenta de BI. | A ferramenta já foi contratada, mas a implementação da solução será no segundo semestre. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ENASP_004 | ENASP | Lançamento de publicação impressa contendo principais decisões de cada Conselheiro do CNMP | Foi encaminhado para ASCOM está em editoração. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ENASP_005 | ENASP | Publicação de artigos e trabalhos sobre violência doméstica | Reprogramado para 29/09. | O conteúdo já foi enviado a ASCOM. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ENASP_006 | ENASP | Reunião ordinária do 1º trimestre da ENASP | Reprogramado para 10 e 11 de Maio. | A ENASP enviará um memorando ao SG solicitando o remanejamento do orçamento de eventos (2091,00) para a ação 005. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ENASP_007 | ENASP | Intercâmbio Brasil-União Européia sobre Programa de Combate à Violência Doméstica |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_ENASP_008 | ENASP | Lançamento do CNMP em Ação |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_FNCC_001 | FNCC | Reuniões e atividades do FNCC |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_NEACE_001 | NEACE | ENACE - Estratégia Nacional de Acessibilidade | - | A ação está em andamento, mas pode ser cancelada. Será decidido quando sair a resolução. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_NEACE_002 | NEACE | NEACE - Publicação da cartilha de acessibilidade de bolso | - | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_NEACE_003 | NEACE | NEACE - Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência | - | A ação está em dia. Ela está quase concluída. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_NEACE_004 | NEACE | NEACE - Reuniões ordinárias dos membros do NEACE/ENACE em Brasília | - | A ação ocorrerá nos dias 25 de julho e 24 de setembro. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_NEACE_005 | NEACE | IV edição do workshop “Todos juntos por um Brasil mais acessível” | - | A ação será realizada no Piauí. Ela está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_001 | OUVIDORIA | Atendimento ao cidadão pelo Facebook do CNMP | Em dia. Mas falata atualizar o Channel. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_002 | OUVIDORIA | Atualização da Portaria de Atribuições da Ouvidoria Nacional | Essa ação está nas mãos do ouvidor para a assinatura. A ação pode atrasar a depender da troca do Ouvidor. Pode resultar na alteração de prazo. | As atualizações já estão com a presidência. Serão finalizadas até o final do mandato do Conselheiro. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_003 | OUVIDORIA | Divulgação dos serviços da Ouvidoria Nacional ao público interno do CNMP | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_004 | OUVIDORIA | 1º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | poderá atrasar por conta da troca de Ouvidor. | Esse encontro foi para o Congresso de Gestão, porém com outro escopo (Ouvidoria Sustentável). O orçamento foi para diárias e passagens. A ouvidoria irá atualizar as etapas no Channel. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_005 | OUVIDORIA | Criação de "Perfil" da Ouvidoria Nacional no Sistema ELO | Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_006 | OUVIDORIA | Implementação de novo formulário eletrônico da Ouvidoria | Será desenvolvida pela STI. O SEI não será o suficiente para atender as necessidades da ouvidoria. | O acompanhamento da ação está sendo feita junto a STI. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_007 | OUVIDORIA | Publicação do "Manual de boas práticas em ouvidoria" | Já foi entregue a ASCOM para a diagramação dentro do prazo programado. | A ASCOM entregará até o dia 14/07 para ser distribuído no Congresso de Gestão. A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_008 | OUVIDORIA | Realização de visitas às Ouvidorias do Ministério Público Brasileiro | A última etapa da ação foi congelada por conta da troca de Ouvidor. | Cancelada por meio do memorando nº18/2017. Como parte do orçamento foi utilizado, optou-se por considerar a ação como concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_009 | OUVIDORIA | Restruturação da Página da Ouvidoria no site do CNMP | Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_OUVIDORIA_010 | OUVIDORIA | Solicitação de diárias e passagens para membro auxiliar | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_001 | PRESI | Contratação de agenciamento para eventos | Em dia. O TR já foi para a COMCC. Estão na parte de cotação. Roberto sugeriu que a Jucilene acompanhe de perto o processo junto à COMCC, pois a contratação é bastante complexa e sensível. Ana sugeriu desdobrar as atividades no Channel de forma mais aprofundada para melhor acompanhamento. | A ação está em dia. O pregão está previsto para o dia 26/07. 28/09 é a previsão do final do contrato vigente. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_002 | PRESI | I Seminário Internacional | O evento será feito no CNMP. A ideia é fazer a abertura do Auditório e transmitir para o Plenário. O Ronan deve fazer o detalhamento no Channel de forma mais simples. Somente com os marcos. | A ação foi concluída. O custo foi baixo para o evento. Teve apenas 2 estrangeiros que precisaram de passagem. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_003 | PRESI | II Seminário Internacional | Segundo semestre | O segundo não teve a definição de tema ainda e a previsão era para setembro. A ação corre o risco de não ser executado, a depender da nova gestão. Foi sugerido levar essa ação para a equipe de transição. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_004 | PRESI | Membro Auxiliar da Presidência do CNMP | Em dia. | A ação está em dia. O orçamento até o final do ano dependerá da nova gestão. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_005 | PRESI | Diárias e passagens para implantação Nacional do SEI - Sistema Eletrônico de Informações | Em dia. | Teve redução do orçamento previsto. A ação está atrasada devido a espera de virada de chave na casa em agosto. Até o momento, 15 unidades do MP aderiram. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_006 | PRESI | MP - Um Retrato - 6ª Edição | Está em dia. Sugeriram ter uma reunião prévia com o Dr Dandy antes das semanas da RAO. Outra ideia é mudar as datas das reuniões da RAO da Presidência para coincidir com as presenças do Dr. Dandy, pois ele tem total conhecimento do projeto (prevaleceu). A etapa atual está na SGE. Está atrasado, mas, segundo Sávio, a situação é totalmente contornável. | O livro já está publicado, falta apenas o lançamento no dia 26/07. Já tem o plano de distribuição todo feito. A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_007 | PRESI | Criação e implementação da Assessoria de Cerimonial e Eventos | Está na fase revisão de literatura. Recentemente desenvolveram uma pesquisa eletrônica para enviar aos Cerimoniais. Depois será feito um benchmarking, mas ainda estão definindo que instituições irão visitar. Sugeriram o Cerimonial da Presidência da República. Ver como Tamar a questão da portaria de atribuições. | A ação está em dia. O Plano Diretor pode acabar sendo prorrogado, pois irão verificar se o PD deve estar alinhado ao novo PE-CNMP. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_008 | PRESI | Pesquisa da Imagem do CNMP perante o Ministério Público Brasileiro | Começa no final de abril. Colocoar no Channel o desdobramento do plano de ação. | Essa ação é vinculada a um indicador estratégico. Irão sugerir alterar a periodicidade na reunião do CGCE no dia 27/07 para ter um plano de ação em cima da pesquisa. Sendo aprovada na CGCE, a ação deverá ser cancelada no Plano de Gestão. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_009 | PRESI | Projeto Gestão em Pauta | O projeto não está muito detalhado no Channel, porque depende muito da agenda do SG e geralmente é sob demanda. | A ação está em dia. Já ocorreram 14 visitas. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_010 | PRESI | Sistema ELO - 2ª Fase | O projeto está em execução desde 2015. Houve atraso, por vários motivos, tais como a mudança do Corregedor. É necessário fazer um replanejamento. Não tem como a Presidência acompnhar as atividades, pois são feitas pela STI. A Presidência acompanha apenas as entregas. | A ação está atrasada por conta de falta de priorização nas atividades da corregedoria. Alguns módulos já estão prontos. | Replanejado para 2018 |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_011 | PRESI | Sistema ELO 2.0 | A presidência irá sugerir que somente comece quando terminar o Sistema Elo - 2 ª fase. | Esse projeto depende da 2ª fase do ELO. Será enviado o memorando ao SG para cancelar essa ação do PG2017. | Cancelado |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_PRESI_012 | PRESI | Renovação da Composição Plenária |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_001 | COENG | Aquisição de aparelhos telefônicos analógicos | TR encaminhado. Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_002 | COENG | Aquisição de equipamentos de ar-condicionado | Aguardando mais cotação de preço, porque os que vieram tiveram o valor muito elevado. Com pouco atraso para a entrega do TR. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_003 | COENG | Aquisição de software para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia com treinamento | Em pesquisa de mercado. Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_004 | COENG | Arquivo Unificado com infraestrura adequada (Paredes Térmicas, controle de temperatura e umidade, controle de acesso, sistema de detecção e combate a incêndio, arquivos deslizantes, iluminação) | A iniciar será no segundo semestre. Avaliar o impacto após a implantação do SEI. | A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_005 | COENG | Consultoria especializada na programação dos equipamentos do plenário | TR deve sair em maio. Em dia. | Foi feito o pedido de cancelamento da ação em razão da ausência do Engenheiro Eletricista. Ela foi incluída na proposta orçamentária de 2018. O valor será remanejado para a ação 034. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_006 | COENG | Consultoria técnica para proposição de melhorias no sistema de climatização e automação do ar-condicionado central, englobando a infraestrutura, equipamentos e automação/software | Roberto sugeriu chamar o proprietário do prédio para programar a contratação em conjunto ao CNMP. Luiz disse que já comentou com eles dessa necessidade. Programada inicialmente para enviar o TR até o dia 15/4, mas deve encerrar até o fim de abril. | Deve-se concluir a entrega do TR em Agosto. Necessário verificar a data de prorrogação com a COMCC. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_007 | COENG | Contratação de empresa especializada em limpeza de sistema de ar condicionado | Em dia. | Deve-se concluir a entrega do TR em Setembro. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_008 | COENG | Contratação de operação do sistema de automação do sistema de ar-condicionado central | Depende da conclusão da ação 006 e do trabalho de parametrização e diagnóstico que está sendo realizado pelo estagiário da COENG. Não precisa de ser uma mão-de-obra residente, se houver uma boa programação e suporte. | A ação será cancelada para 2017 em razão da contratação se mostrar mais vantajosa para a administração após a realização das melhorias previstas no sistema de ar-central do prédio. Ela foi incluída na proposta orçamentária de 2018. O valor será remanejado para a ação 034. | Cancelado | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_009 | COENG | Execução de melhorias no sistema de ar-condicionado central e automação | Depende da conclusão da ação 006. | Como a ação depende da ação 006, talvez mude o seu escopo de atuação e sejam liberados valores orçamentários. Valores a serem confirmados para a próxima reprogramação. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_010 | COENG | Fornecimento de água do Edifício Sede | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_011 | COENG | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_012 | COENG | Gestão da Contratação de serviço de acesso a Sistema de Gestão de Manutenção Predial | Em dia. TR já entregue para a aquisição do sistema. Em pesquisa de preço. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_013 | COENG | Gestão da locação de imóvel do Edifício Sede | Em dia. COMCC está analisando pedido de reajuste do proprietário. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_014 | COENG | Gestão da manutenção de elevadores | Faltou a contratação da manutenção, que encerra em outubro. Conversado com a COMCC para incluir no calendário de contratações. | A ação está dependendo de parecer jurídico sobre a necessidade de contratação por licitação ou inexigibilidade. Roberto sugeriu averiguar as propostas da licitação por percentual de desconto da tabela de peças do fabricante. O Luiz levantará um historico e depois irão se reunir com a ASJUR para verificar a possibilidade de inexigibilidade. A data do TR será acordada com a COMCC. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_015 | COENG | Gestão da manutenção de grupo-gerador predial | Em dia. | A data do TR será acordada com a COMCC. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_016 | COENG | Gestão da manutenção dos equipamentos do Plenário | Em dia. | A data do TR será acordada com a COMCC. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_017 | COENG | Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break predial | Contratação a ser realizada. TR deveria ser entregue 1/4, mas poderá haver adesão a ata. | Os recursos e as atividades irão para a ação 031. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com o remanejamento orçamentário e o cancelamento da ação. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_018 | COENG | Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | Conversado com a COMCC para incluir no calendário de contratações. TR ficará para junho. | A ação está em dia. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_019 | COENG | Gestão de manutenção da Central Telefônica | Em dia. | A ação está em dia. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_020 | COENG | Gestão de Serviços de Manutenção Predial, serviços de engenharia de responsabilidade do CNMP, incluindo materiais, e operação do sistema de automação predial | Desdobrada em 4 TRs. | As datas de cada aquisição da ação será conversada com a COMCC. Essa contratação é global como a ação de compra de materiais de expediente. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_021 | COENG | Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | Em dia. | A ação está em dia. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_022 | COENG | Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | Em dia. | A ação está em dia. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_023 | COENG | Gestão do seguro predial | Em dia. | A ação está em dia. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_024 | COENG | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_025 | COENG | Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | Em dia. | A ação está em dia. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_026 | COENG | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_027 | COENG | Instalação de dispositivos de redução de velocidade nas garagens e batedores de rodas | Já está no setor de compras. Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_028 | COENG | Manutenção de Software de Tarifação da Central Telefônica | Conversado com a COMCC para incluir no calendário de contratações. TR ficará pronto até julho. | A ação está em dia. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_029 | COENG | Manutenção do Grupo Gerador do CPD | Contrato vigente, e deve ser mantido. Em dia. | A ação está em dia. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com as datas para serem incluídas no anexo de contratações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_030 | COENG | Manutenção e melhorias da acessibilidade no edifício do CNMP | Em dia. Juntar na ação 027. | A ação ainda depende da confirmação do remanejamento para ser cancelada. Dessa forma, foi considerada em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_031 | COENG | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | Junto com a 017. | Recebeu os recursos da 017. Nova data do TR já ajustada com a COMCC. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_032 | COENG | Materiais de manutenção de engenharia | TR não entregue no prazo (13/3), avaliando a inclusão de novos itens necessários para encaminhar em breve, já acordado com a COMCC. | A COENG irá verificar a prorrogarão do prazo junto a COMCC. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_033 | COENG | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | Juntar com a 034. | Ficou deliberado por manter a ação separada da 034. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_034 | COENG | Modernização da infraestrutura do auditório | Talvez necessite de mais recurso. Com data de 15/5, mas já está em articulação. | Os valores serão ajustados e repassados na reprogramação orçamentária. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_035 | COENG | Projeto para ampliação do número de mesas para a lanchonete | Sem orçamento. A ver junto ao proprietário do imóvel. | A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_036 | COENG | Projeto para otimização e uso racional do uso dos elevadores | Programação para os dois elevadores sociais trabalharem juntos. E no dia de sessão cada um trabalhar de forma individual. Roberto sugeriu a inclusão dessa iniciativa no contrato do elevador da ação 014, e a contratação do vidro junto do vidro da faixada (ação 020). | O escopo dessa ação foi incluida na açao 014. A COENG deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com o remanejamento orçamentário e o cancelamento da ação. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_037 | COENG | Taxa de iluminação pública | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_049 | COENG | Substituição de vidros da fachada e instalação de porta de vidro no semi-enterrado |  |  | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_050 | COENG | Manutenção, instalação e remanejamento de aparelhos de ar-condicionado autônomos |  |  | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_051 | COENG | Aquisição de toldo, capas para elevador e capachos |  |  | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_052 | COENG | Contratação de serviços de engenharia sob demanda |  |  | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COENG_053 | COENG | Contratação para o fornecimento de componentes e reparo/ajuste de portas corta fogo |  |  | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_001 | COGCS | Aquisição de cafeteira industrial | Aguardando para ver se necessitará a aquisição de fato. Talvez não ocorra. | A COGCS deverá encaminhar o memorando de alteração da ação para a Secretaria Geral com o remanejamento orçamentário e o cancelamento da ação, pois o que o CNMP tem já atende. | Cancelado | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_002 | COGCS | Aquisição de suprimento de utensílio para copas | Previsão de conclusão no prazo. | Está havendo a participando de licitação conjunta com a PRFDF. Porém, há ata válida até setembro. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_003 | COGCS | Contratação fornecimento de carimbos, borrachas, refis e displays | Tem ata vigente até setembro, por contratação compartilhada. Talvez a contratação fique para 2018. | Termo de referência finalizado. A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_004 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão do contrato de serviços de desratização e afins | TR está em andamento. | Optou-se por segurar o processo de licitação até utilizar a última aplicação do contrato atual. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_005 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de açúcar | Já está para início de contratação, com a Inês. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_006 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de adoçante | Já está para início de contratação, com a Inês. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_007 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão e Acompanhamento do contrato de água mineral de 500ml | Perspectiva de acabar/cortar a água com gás. Consumo pequeno, e o trabalho não está compensado. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_008 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de café | Já está para início de contratação, com a Inês. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_009 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de fornecimento de água mineral/Locação de filtro | Contrato pode ser prorrogado. Sugestão do Roberto para divulgar o resultado do trabalho. | O contrato foi prorrogado. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_010 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | Roberto fez sugestão de premiação para os terceirizados, conforme o seu desempenho. A empresa tem muitas dificuldade de entregar a documentação, por isso o mês de janeiro dos emppregados ainda não foi pago. Roberto sugeriu buscar o dono da empresa e fazer o contato entre Humberto e ele para cobrar. E Humberto sugeriu já começar a instruir o processo de penalidade. | A empresa sempre atrasa no envio da documentação trabalhista. Dessa forma, a ação ficou atrasada. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_011 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | Deve prorrogar o contrato. Execução em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_012 | COGCS | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | Deve prorrogar o contrato. Execução em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_013 | COGCS | Gestão e acompanhamento do contrato da Empresa Brasil de Comunicação | Sem observações. No prazo e valor estimado. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_014 | COGCS | Gestão e acompanhamento do contrato da Imprensa Nacional | Previsão de encerrar em 2018, sem observações. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_015 | COGCS | Despesa de serviço de fornecimento de bebidas quentes | A SGE deverá inserir no Painel Channel. Já executado o pagamento. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COGCS_016 | COGCS | Contratação de concessão de área para exploração de lanchonete | Empresa quer rescindir o contrato, e não formalizou. Mas a COGCS está pedindo para resolver as irregularidades, e preparando TR para nova contratação. Será proposta avaliação mista da lanchonete, entre servidores e COGCS. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_001 | COMCC | Aquisição de material de expediente | Em dia. TR já foi entregue. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_002 | COMCC | Aquisição de material de expediente 2 e impressos administrativos | Não iniciado. | O TR foi encaminhado no tempo previsto e a licitação será conjunta com a PGR. A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_003 | COMCC | Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_004 | COMCC | Incorporação do material de engenharia ao sistema | Concluído. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_005 | COMCC | Prorrogação da prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | Segundo semestre. | Vai prorrogar no segundo semestre. A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_006 | COMCC | Implantação do sistema de compras e contratos | Em dia. | A ação foi concluída. Já foi encaminhado o aceite e alguns itens não previstos no TR ainda estão sendo feitos. Falta apenas o treinamento e o lançamento. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_007 | COMCC | SEPAT - Aquisição de mobiliário | Se inicia semana que vem. | O TR está sendo elaborado considerando a sustentabilidade. Falta apenas a especificação da COENG para dar prosseguimento. Previsto para concluir ao final do ano. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_008 | COMCC | SEPAT - Desfazimento de bens inservíveis (TI, COGCS e COENG) | A lista da COGCS está atrasada. | A ação está atrasada. O prazo era 29/05. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_009 | COMCC | SEPAT - Implantação da solução de RFID | Precisa ajustar o cronograma. Inês irá verificar. | A equipe está em campo identificando os bens e aplicando as tags. Já fizeram o da cobertura e vão descendo. Cada andar deve levar uns 15 dias para implantar. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_010 | COMCC | SEPAT - Redefinição do patrimônio com novas plaquetas | Em dia. Desdobrar as atividades. | A equipe está em campo identificando os bens e aplicando as tags. Já fizeram o da cobertura e vão descendo. Cada andar deve levar uns 15 dias para implantar. A ação está em dia. Faz parte da ação 009. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_011 | COMCC | SEPAT - Saneamento de bens de terceiros sem documentação de transferências | Desdobrar as atividades. | A ação atrasou devido a saída do servidor. Foi sugerido uma divulgação pela ASCOM para que os donos dos bens preenchessem um formulario declarando o bem particular. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_012 | COMCC | SEPAT - Inserção de garantia do objeto no sistema de materiais | Em dia. | A ação está atrasada. Pelo volume de ações do Almoxarifado, essa ação tem prioridade minima, por isso está atrasado. Falta solicitar a garantia dos objetos das unidades. A ação terá o prazo estendido. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_013 | COMCC | SEPAT - Manutenção do sistema de almoxarifado e patrimônio | Concluído. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_014 | COMCC | SEPAT - Prosseguimento dos estudos e implementação dos critérios de amortização | Concluído. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_015 | COMCC | SEPAT - Saneamento inventários 2015/2016 | Em dia. Está praticamente finalizado. | O saneamento do ano de 2015 está praticamente finalizado. O de 2016 está bem adiantado, porém, não irão finalizar no prazo previsto. A ação está atrasada. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COMCC_016 | COMCC | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de gestão de inventário patrimônial com base na tecnologia RFID | SGE deverá colocar no Painel Chennel (Concluída). | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_001 | COSET | Contratação / Prorrogação de serviço de Brigada 2016 | A tratar em 02/05. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_002 | COSET | Contratação / Prorrogação de serviço de Vigilância 2017 | Deve ser prorrogado, sem problemas por enquanto. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_003 | COSET | Contratação de manutenção e conservação de veículos | Previsão para o segundo semestre. | A ação está em dia. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_004 | COSET | Contratação de serviço de Extintores | Previsão para o segundo semestre. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_005 | COSET | Contratação de serviços de Chaveiro 2017 | Previsão para o segundo semestre. Deve ser realizado por dispensa, devido ao valor baixo. | Esse ano será feito por outra unidade, mas a ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_006 | COSET | Gestão do contrato de transporte administrativo - motoristas terceirizados | Em processo de rescisão com a empresa. Novo TR deve ser entregue em 11/4 para contratação de nova empresa, pois empresa atual não está cumprindo com as exigências e pagamento de funcionários. Além de nova contratação está se avaliando se os próximos colocados aceitariam assumir o contrato. | A terceira colocada já foi contratada, ou seja, a ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_007 | COSET | Implantação de Software de Gestão de Frotas | Em conversa com a STI. Em dia. Definido que será similar ao sistema da PGR. Previsto para concluir até o meio de junho. | A ação está em testes pela COSET, mas está atrasada devido a bugs no sistema. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_008 | COSET | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) | Em dia. Falta chegar o documento pago pelo correio. | O DETRAN tem até o final de agosto para encaminhar o emplacamento. Necessário ajustes no cronograma do sistema channel. Dessa forma, a ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_009 | COSET | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | Previsão para o segundo semestre. | O TR está sendo finalizado. A ação está caminhando conforme o planejado. | Replanejado para 2018 | Contratação | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_COSET_010 | COSET | Aquisição de fita e de disco de tacógrafo | Talvez não precise de contratar para esse ano, conforme o que for sendo utilizado no ano. | A ação está sendo acompanhada com o setor e estão aguardando para verificar a necessidade de comprar ou não. Ainda há um estoque considerável. | Cancelado | Contratação | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_COSET_011 | COSET | Aquisição de suprimentos para crachás (cartão, cordão, roller, tonner e porta crachá) | Em dia e talvez possa concluir antes do prazo. Valor reduzido para R$ 6.800,00 passado para conserto e manutenção de impressora de crachá R$3.200,00 (nova ação). | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_COSET_012 | COSET | Aquisição de Uniformes para Servidores do Setor de Segurança e Transporte | Será feita adesão com a TRF1. Informado interesse e quantidade para contratação. | O CNMP irá aderir a uma ata para isso. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 | Contratação | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_COSET_013 | COSET | Gestão do Contrato de Seguro da Frota de Veículos | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_COSET_014 | COSET | Franquia Seguro Obrigatório | Reserva técnica para acionar o seguro caso seja necessário. | A ação foi concluída. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_015 | COSET | Manutenção e conserto de impressora de crachá | - | A ação está em dia. | Cancelado | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_016 | COSET | Pagamento de tarifas e de GRU de serviço de verificação metrológica do instrumento de tacógrafo |  |  | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_COSET_019 | COSET | Aquisição de impressora de crachá |  |  | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UDPP_001 | UDPP | Acompanhamento do orçamento de diárias | Executado esse ano foi no valor de R$ 1.197.428,73, correspondendo a 25% da previsão anual. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UDPP_002 | UDPP | Aquisição de passagens aéreas | Executado esse ano foi no valor de R$ 456.364,00, correspondendo a 25% da previsão anual. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UDPP_004 | UDPP | Indenizações e Restituições | - | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UDPP_003 | UDPP | Desenvolvimento do novo sistema de gestão de viagens | Já começou a definição de requisitos para o sistema. O cronograma está um pouco atrasado, mas dentro do prazo. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UDPP_005 | UDPP | Indenizações de exercício anterior |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UDPP_006 | UDPP | Pagamento de Auxílio Alimentação 2016 |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UDPP_007 | UDPP | Pagamento de diárias 2016 |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_001 | SG | Aquisição de Código de padronização de livros | Em dia. Sem observações. | A data fim será alterada no cronograma, mas está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_002 | SG | Aquisição de Código de padronização de periódicos | Agora se tornou gratuito. Ação será cancelada. | Agora se tornou gratuito. A ação deverá ser concluída no Channel pela unidade. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_003 | SG | Aquisição de livros | Solicitado reforço de empenho. Em dia. Contratação de obras extrangeiras não permitida pelo contrato. Perspectiva de incluir em nova contratação, com o encerramento do contrato que deve ocorrer agora no início mês. Roberto sugeriu buscar ata para tentar adesão. | Ainda está em andamento, mas está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_004 | SG | Capacitação sobre sustentabilidade e gestão socioambiental | Previsão para o final do ano. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_005 | SG | Contratação da manutenção do sistema Pergamum | Previsão para o final do ano. | Esse contrato já foi renovado. A ação deverá ser concluída no Channel pela unidade. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_006 | SG | Contratação de base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | Em pesquisa. Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_007 | SG | Contratação de empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | Previsão para o segundo semestre. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_008 | SG | Contratação de empresa fornecedora de jornais e revistas | Concluído. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_009 | SG | Contratação de fornecedor de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | Em dia. Sem observações. | A ação está em dia. Outra empresa deve ser contratada. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_010 | SG | Contratação/renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | Em dia. Sem observações. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_011 | SG | Semana do Meio Ambiente | Começa final de abril e vai até junho. | A comissão de sustentabilidade determinou que a semana não será mais feita. Houve a deliberação pelo cancelamento da ação. | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SG_012 | SG | 2ª Semana do Descarte | Previsão para o segundo semestre. | A ação está em dia. Prevista para o final de setembro. | Cancelado |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SG_013 | SG | Banco de Pareceres e minutas de atos na Intranet | Em análise de real necessidade com a entrada do SEI na casa. Possibilidade de incluir um retroativo. | Houve a deliberação pelo cancelamento da ação. | Cancelado |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SG_014 | SG | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | Em dia. Sem observações. | A ação está em dia. Sugere-se que a ASCOM retome a atividade de criar as peças publicitárias das campanhas. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SG_015 | SG | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | Elaborar em forma similar aos Planos Diretores. | Foi sugerida a alteração do inicio para Setembro. | Replanejado para 2018 |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SG_016 | SG | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | Em dia. Sem observações. | A ação está em dia. Foi feito mais ações que havia previsto no ano. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SG_017 | SG | Termo de Cooperação para coleta de resíduos tidos como perigosos | Previsão para o segundo semestre. Em tratativa ainda. Buscando empresa em Brasília. Roberto sugeriu uma inclusão de viagem para inspeção e diligência da empresa de GO que tem prevista para buscar o material. | A ação está em dia. O descarte de pilhas e baterias atraves de um termo de entrega para a ABINI. A primeira entrega já foi feita. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_001 | SGE | Apoio ao desenvolvimento da Gestão por competências no CNMP associado à Gestão por Processos | Em dia, com 2 oficinas realizadas pela COGP, auxiliando na definição das competências organizacionais e participando do grupo para definir as competências comuns. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_002 | SGE | Avaliação da Maturidade no MGGIE | A concluir junto com a revisão do planejamento estratégico do CNMP. | A ação está atrasada pois depende do novo planejamento estratégico. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_003 | SGE | Avaliação da Maturidade da Gestão por Projetos | Ainda não iniciado. Impactado pelo Congresso e Seminário. Previsão de conclusão no final do ano. | Ainda não iniciado. Impactado pelo Congresso e Seminário. Previsão de conclusão no final do ano. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_004 | SGE | Capacitação dos servidores em Gerenciamento de Projetos e na metodologia do CNMP | Ainda não iniciado. Impactado pelo Congresso e Seminário. Roberto recomendou a realização de mais atividades de divulgação, e realização de palestras para sensibilizar os servidores. Citado exemplo do apoio ao grupo de gestão de competências e portaria nova de gratificação. Roberto ressaltou que o projeto não pode ser amarrado à existência de gratificação. | Ainda não iniciado. Impactado pelo Congresso e Seminário. Roberto recomendou a realização de mais atividades de divulgação, e realização de palestras para sensibilizar os servidores. Citado exemplo do apoio ao grupo de gestão de competências e portaria nova de gratificação. Roberto ressaltou que o projeto não pode ser amarrado à existência de gratificação. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_005 | SGE | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | Concluído em dia. Sugestão de divulgação de nota e do relatório na intranet. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_006 | SGE | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | Em dia. Enviando documentação para a COGP para a autorização da instrutoria. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_007 | SGE | Desenvolvimento de Trilha para capacitação em Gestão por Processos | Em dia. Ainda em levantamento dos cursos existentes para a recomendação da trilha. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_008 | SGE | Elaboração do Manual do MGGIE | Inserir na revisão do planejamento estratégico. | Inserir na revisão do planejamento estratégico. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_009 | SGE | Elaboração do Plano Diretor da SGE | Em dia. Concluído e atualizado. Recomendado pelo Josias para apresentar no CGCE. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_010 | SGE | Elaboração de Relatórios de Bussiness Intelligence | Em dia. Parceria com a STI (utilizar a expertise dos estatísticos). | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_011 | SGE | Estabelecimento de indicadores de desempenho para processos das Unidades Administrativas | Em dia. Estabelecido o modelo com aplicação na SGE, a ser replicado para as demais unidades. | A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_012 | SGE | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade no CNMP | Em dia. Em levantamento de requisitos das certificações de qualidade e premiações. | A ação está atrasada por conta da elaboração do novo planejamento estratégico. Falta criar as bases de qualidade no excel conforme ISO e FNQ. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_013 | SGE | Implementação do Plano de Gestão de Riscos no CNMP | Política aprovada e será submetida na reunião do CGCE. A próxima reunião será no dia 04/05 para capacitação em segurança institucional. Roberto sugeriu de agendar reunião para a próxima semana (dia 10 no início da tarde - 15hs) com a COSET/SA para sensibilizar e trazê-los para participação no GT. | Foi deliberado pela alteração do nome da ação para “Acompanhamento das atividades do GT_Riscos”. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_014 | SGE | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do primeiro semestre de 2017 | Em dia. Proporcionalmente acima da meta, com 12 novos processos mapeados, e 5 revisados, totalizando 17 processos mapeados até abril. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_015 | SGE | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do segundo semestre de 2017 | A ser iniciado no segundo semestre. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_016 | SGE | Monitoramento dos indicadores de desempenho estabelecidos | Ação a ser encerrada/cancelada e trabalhada em conjunto com a SGE_011, como um desdobramento desta. | Cancelada na 1ª RAO. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_017 | SGE | Publicação do Manual de Plano Diretores | Falta uma revisão do documento. | Falta uma revisão do documento. A ação está atrasada. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_018 | SGE | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos | Revisar minuta para publicar. | Falta revisar minuta para publicar. A ação está atrasada. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_019 | SGE | Revisão da Estrutura Organizacional do CNMP | Roberto sugeriu que seja adiantado o processo, e se prepare para quando surgir a demanda da administração. Weskley sugeriu realizar reunião inicial do grupo (ver portaria). | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_020 | SGE | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma Channel | Iniciado. Aguardando posicionamento quanto ao orçamento. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SGE_021 | SGE | 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | - | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_022 | SGE | Acompanhamento do Plano de Gestão 2017 | Em dia. Com alterações atualizadas até 13/março. Fazer o balanço de demonstração das alterações de fácil visualização. Ronan sugeriu criar as janelas de alteração do PG. Sávio sugeriu divulgar o fluxo mapeado das alterações do PG. Cláudio disse que fará a publicação web para a divulgação na RAT sugerida pelo Weskley | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_023 | SGE | Atualização e Normatização do Portfólio de Projetos Estratégicos | Em dia. Irá ocorrer conforme o planejado. | A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_024 | SGE | Autoavaliação Assistida FNQ | Concluído. Falta entregar os certificados e relatórios de conclusão. Roberto sugeriu fazer um balanço para apresentar na RAT ou outra reunião específica para isso. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_025 | SGE | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | Depende de decisão colegiada. Cláudio sugeriu passar para o ano de 2018, após os ajustes às recomendações realizadas pela FNQ. Sugestão aprovado. | Ação cancelada na 1ª RAO. | Replanejado para 2018 | Contratação | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_026 | SGE | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | Weskley disse que necessita do apoio da alta administração. Josias sugeriu passar para o ano de 2018. Sugestão aprovado. | Ação cancelada na 1ª RAO. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_027 | SGE | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | Cláudio sugeriu o encerramanto. Já em andamento pela SPO. Ronan e Weskley recomendaram manter por achar que a do orçamento não contemplará a realidade da gestão, com ferramentas descasadas. Deliberou-se por ficar suspenso até a conclusão da iniciativa da SPO. | A ação foi cancelada, uma vez que a SPO já tem uma cadastrada. A SGE irá atuar como interveniente, por meio do servidor Cláudio. | Replanejado para 2018 |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_028 | SGE | Elaboração do Planejamento Estratégico | Em andamento. Roberto sugeriu aguardar a definição do Planejamento Nacional, para o CNMP se adequar ao papel que se propõe no Nacional. Haverá uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_029 | SGE | Elaboração do Plano de Gestão 2018 | Em dia, sem observações. | Foi ressaltado a importância de se fazer uma avaliação geral do PG 2017, quando for publicar o calendário do PG 2018. Roberto sugeriu premiar as unidades que se destacarem no cumprimento da estratégia. A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_030 | SGE | Elaboração do Relatório Executivo do CNMP | Em dia, sem observações. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_031 | SGE | Implantação do Sistema de eventos | Em dia, sem observações. | A ação está em dia. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_032 | SGE | Projeto Visão 360º | Em dia, sem observações. | A ação está em dia. O Visão 360º será apresentado na abertura do congresso. | Concluído |  | Projeto Setorial
CNMP_PG_17_SGE_033 | SGE | Implantar nova ferramenta de EPM no CNMP |  |  | Cancelado |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_001 | SPR | Atualização dos acórdãos no Portal, proferidos em processos físicos - 2014 a 2016 | Está em dias. | Ainda vai iniciar. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_002 | SPR | Comunicação das respostas e do cumprimento das decisões aos Conselheiros | Concluída. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_003 | SPR | Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Degravação | O TR já foi enviado para os articuladores. Está dentro do prazo. | O contrato falta a assinatura da empresa e a partir do dia 23/09 estará valendo. A ação foi considerada como concluída | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_004 | SPR | Contratação de Postagem e Venda de Produtos Relacionados | Está ok, mas estão preocupados com o orçamento. Em algumas ocasiões, a SPR envia material paras as unidades e esse material é devolvido, a exemplo, de caixas de livros para o MP Maranhão. Isso desperdiça orçamento. O SG já está ciente. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_005 | SPR | Criação de Sistema para catalogação dos Documentos e Notícias de Fato do Sistema Elo | Irá começar no segundo semestre. | Ainda está sendo feito o estudo de ter um módulo no elo para catalogar os documentos físicos para serem inseridos no sistema. Area fim será concentrada no ELO. Previsto para iniciar em agosto e finalizar em dezembro. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_006 | SPR | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | Em dia. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_007 | SPR | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | A STI está fazando a implementação e depois a SPR irá homologar. | O controle já existe, mas estão esperando a nova ferramenta de BI para implantação. Os requisitos já foram enviados a STI. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_008 | SPR | Implementação do Sistema SEI nas atividades da Coordenadoria | Estão na fase de implantação, que foi alterada para junho. Antes era 25 de abril. As coisas estão sendo bem encaminhadas. Todos estão envolvidos. | A implantação ainda está sendo feita e a virada de chave deve ser na troca de gestão. O sistema deve iniciar no dia 08 de agosto. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_009 | SPR | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuidos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | Está em dia. | A ação está aguardando o novo BI para dar continuidade. Será feito no segundo semestre. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_010 | SPR | Integração ao BI dos Indicadores- Prescrição de PADs e Intervenção do CNMP em Concursos Públicos | Está na STI, mas dentro do prazo. | A ação está aguardando o novo BI para dar continuidade. Será feito no segundo semestre. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_SPR_011 | SPR | Execução do Contrato de Empresa prestadora de Serviço de Degravação |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_001 | STI | PMT - Contratação da nova infraestrutura de servidores de rede e armazenamento | O processo voltou da CMCC, porque não tinha anexado a ata. Quando atualizaram, o prazo de adesão venceu. Agora tem que fazer um TR para licitação. A data de entrega do TR ficou para 15 de abril. | A entrega do TR já foi realizada. A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_002 | STI | Capacitação dos servidores da STI | É anual. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_003 | STI | Contratação de certificados digitais | Concluído. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_004 | STI | Contratação de material de consumo de TI | TR já foi entregue. | A ação está atrasada porque o TR demorou na SA. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_005 | STI | Contratação de serviço de terceirização de atendimento ao usuário | Em andamento. Atualizar Channel. | A ação está atrasada. Foi sugerida a negociação com a COMCC para mudar para o dia 31 de julho a entrega do TR | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_006 | STI | Contratação de suporte para a solução de backup | TR já foi entregue. Mas a COMCC teve dificuldades em obter cotações. Voltou para a STI que está atuando em conjunto com a COMCC. | A contratação teve um problema por não conseguir cotação, por isso o atraso. | Replanejado para 2018 | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_007 | STI | Contratação de suporte para a solução de videoconferência | Corrigir início das atividades no Channel, pois a ação é para o fim do ano. | Foi deliberado pela mudança de nome para “Contratação de garantia da solução de videoconferência”. A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_008 | STI | Contrato de acesso à base de dados da Receita Federal | Será realizado no segundo semestre. | A ação foi concluída. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_009 | STI | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_010 | STI | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_011 | STI | Contrato de manutenção de ativos de rede | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_012 | STI | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_013 | STI | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 2 | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_014 | STI | Contrato de outsourcing de impressão | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_015 | STI | Contrato de segurança de perímetro | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_016 | STI | Contrato de suporte da ferramenta de BI | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_017 | STI | Contrato de suporte do SGBD | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_018 | STI | Contrato de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_019 | STI | Contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_020 | STI | Contrato de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | Em dia. | A ação já deveria ter sido iniciada. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_021 | STI | Elaboração do PDTI 2018/2019 | Na próxima RAO vão decidir de suspende ou não. | A ação deverá ser replanejada de acordo com o novo PE-CNMP. A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_022 | STI | Elaboração de normativos de TI | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_023 | STI | Elaboração do plano de comunicação | Tem uma dificuldade inerente à área de comunicar. A Audin sugeriu a criação de um indicador para a comunicação interna. Paulo solicitou apoio da SGE. | A STI irá reavaliar se suspende a ação na próxima 3ª RAO. A ação está atrasada. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_024 | STI | Implantação da gestão de configuração | Segundo semestre. | A ação está atrasada. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_025 | STI | Implantação de gestão de mudanças | Segundo semestre. | A ação está atrasada. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_026 | STI | Implantação do Catálogo de Serviços | Em dia. | A ação está atrasada. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_027 | STI | Integração da base de dados da Receita Federal aos sistemas corporativos | Tem um problema no contrato, pois ele está indo e voltado da COMCC por problemas de comunicação entre a STI, a COMCC e o SERPRO. | A integração demorou porque o SERPRO só assinou o contrato na semana do dia 10 de julho. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_028 | STI | Mapeamento dos processos contidos no portfólio mínimo | Atrasado. O projeto fica prejudicado pelas demandas de outras ações. | Falta mapear o processo de gerenciamento de mudanças e o de configuração. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_029 | STI | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | Deveria ter iniciado. Paulo Célio vai sentar com Elizêngela e verificar a possibilidade de ser executado. | Já há a revisão, a análise de riscos e a análise de viabilidade. Ainda faltam 3 artefatos. (plano de sustentação, plano de estratégia e TR). A ação está atrasada. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_030 | STI | PMT - Migração da plataforma de virtualização | Concluído. Falta somente homologar e pagar. | A ação foi concluída. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_031 | STI | Elaboração de sistemática de desenvolvimento terceirizado de software | Em dia. Mas Rodrigo pediu para rever os prazos com Paulo Célio. Paulo Célio sugeriu que a SGE inclua no projeto "Programa de Modernização Tecnólogica, ou seja, incluir a sigla PMT no início da ação. | A ação sofrerá uma alteração de calendário. O Rodrigo irá atualizar as atividades. A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_032 | STI | PMT - Contratação de migração para a nova plataforma de serviços de apoio ao usuário | Em dia. | A ação sofrerá uma alteração de calendário. O Rodrigo irá atualizar as atividades. A ação está em dia. | Cancelado | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_033 | STI | PMT - Contratação de Solução de Data Discovery | Em dia. | A ação deverá ser suspensa. Já foi encaminhado o memorando. Dessa forma, optou-se por manter a ação em dia. | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_034 | STI | PMT - Migração de versão de plataformas de SGBD | Segundo semestre. | A ação está em dia. | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_035 | STI | PMT - Implementação de solução de Data Discovery | Em dia. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_036 | STI | Programa de Modernização Tecnológica - PMT | A elaboração da identidade visual já foi concluído. E o acompanhamento é o ano inteiro. | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_038 | STI | Contratação de 100 Microcomputadores |  |  | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_039 | STI | Contrato de sustentação da plataforma de serviços ao usuário - Novell |  |  | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_040 | STI | Contratação de notebooks |  |  | Concluído | Contratação | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_041 | STI | Elaboração de documentos para contratação de licenças Windows Server |  |  | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_STI_042 | STI | Elaboração de documentos para contratação de novas redes Wireless |  |  | Replanejado para 2018 |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_001 | UNCMP | 1º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | Memorando nº 01 muda o nome para Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição do MP e o evento será nos dias 22 e 23 de junho. Memorando nº 07 solicitou a inclusão das iniciativas: "Estímulo à atualização jurídica nas unidades do MP", "Desenvolvimento de competêcnias autocompositvas das unidades do MP brasileiro", "Seminário prisões cautelares no RN" no dia 09 de junho e "Encontro nacional do MP do tribunal do Juri" nos dia 29 e 30 de junho. | Ação foi desmembrada. Foram realizadas várias capacitações que estão vinculadas a essas ações. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_002 | UNCMP | Diárias e Passagens para membro auxiliar | Controlar orçamento de acordo com o Memorando Circular nº 03 da SG | A ação está em dia. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_003 | UNCMP | Divulgação de relatório anual de atividades da UNCMP |  | A ação está prevista para o inicio de agosto. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_004 | UNCMP | Elaboração de Identidade Visual para a Unidade Nacional do Ministério Público - UNCMP | Está na Ascom, mas estão esperando o membro auxiliar para apresentação da ideia. | A ação foi concluída. Falta a inclusão do site. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_005 | UNCMP | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP |  | A ação não foi iniciada por conta da pendência do regimento. A previsão é até o dia 30/09/2017. | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_006 | UNCMP | Estímulo à atuação jurídica do MP |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_007 | UNCMP | Desenvolvimento de competências autopositivas nas unidades do MP |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_008 | UNCMP | Seminário prisões cautelares |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_009 | UNCMP | 1º Encontro do MP do Tribunal do Juri |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_010 | UNCMP | Seminário Combate à Corrupção nos Municípios |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial
CNMP_PG_17_UNCMP_011 | UNCMP | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos em conjunto com as comissões e unidades do CNMP |  |  | Concluído |  | Iniciativa Setorial