## Balanço
Tipo projeto | (Vários itens)
Balanço do Plano de Gestão 2018
Rótulos de Linha | Contagem de Nome | Total de ações: 468
A iniciar | 215 | Total de projetos: 22
Atrasado | 28 | Total de iniciativas: 353
Cancelado | 3 | Total de contratações: 93
Concluído | 15
Em dia | 203
Suspenso | 4
Total Geral | 468
Tipo projeto | Iniciativa Setorial
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
A iniciar | 173
Atrasado | 19
Cancelado | 2
Concluído | 10
Em dia | 146
Suspenso | 3
Total Geral | 353
Fonte: Reuniões de acompanhamento operacional entre os dias 03 e 07 de abril de 2018.
Tipo projeto | Contratação
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
A iniciar | 33
Atrasado | 8
Concluído | 5
Em dia | 46
Suspenso | 1
Total Geral | 93
Tipo projeto | Projeto Setorial
Rótulos de Linha | Contagem de Nome
A iniciar | 9
Atrasado | 1
Cancelado | 1
Em dia | 11
Total Geral | 22

## Relatório (hidden)
|  |  |  | 1ª RAO | [6 empty] | 2ª RAO |  |  |  |  | 3ª RAO
Código do Projeto | Nome | Data de início | Data de conclusão | Deliberações | Monitoramento | Conclusão | Alterações | Parcial | Status | Tipo projeto | Deliberações2 | Monitoramento2 | Conclusão2 | Alterações2 | Status2 | Deliberações3 | Monitoramento4 | Conclusão5 | Alterações6 | Status7 | Status8 | Status9 | Observações gerais
PG_17_COENG_010 | Restos a Pagar - Fornecimento de água do Edifício Sede | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG). | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_011 | Restos a Pagar - Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG). | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_014 | Restos a Pagar - Gestão da manutenção de elevadores | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG). | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_021 | Restos a Pagar - Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_022 | Restos a Pagar - Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_024 | Restos a Pagar - Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_025 | Restos a Pagar - Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_034 | Restos a Pagar - Modernização da infraestrutura do Auditório | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_037 | Restos a Pagar - Taxa de Iluminação Pública | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_039 | Restos a Pagar - Substituição de vidros da fachada e instalação de porta de vidro no semi-enterrado | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_051 | Restos a Pagar - Aquisição de toldo, capas para elevador e capachos | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_17_COENG_053 | Restos a Pagar - Contratação para o fornecimento de componentes e reparo/ajuste de portas corta fogo | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_001 | Repórter fotográfico residente | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_ASCOM_002 | Serviço terceirizado de designer gráfico e revisor de texto | 09/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_ASCOM_003 | Manutenção do portal do CNMP na ASCOM | 09/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_ASCOM_004 | Banco de Imagens | 01/06/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_ASCOM_005 | Fornecimento de conteúdo noticioso especializado (Broadcast Político) | 10/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_006 | Mailing jornalístico | 01/03/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_ASCOM_012 | Confecção de Cartões de Visita para conselheiros e membros | 15/03/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_014 | Agência de publicidade institucional | 10/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_ASCOM_015 | Equipamentos para produção de vídeos | 15/01/2018 | 2018-07-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_ASCOM_017 | Media Training para Conselheiros | 15/01/2018 | 2018-12-31 | A iniciativa está em dia. Falta orçamento para executar essa ação. Existe a possibilidade da iniciativa se tornar apenas uma sensibilização dos conselheiros quanto a capacitação. Deliberou pela alteração do nome para "Capacitação dos Porta Vozes". | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_ASCOM_018 | Aperfeiçoamento do envio do Direto do CNMP por e-mail | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_ASCOM_019 | Aperfeiçoamento da coleta e análise dos Indicadores Nacionais de Comunicação | 29/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_020 | Aperfeiçoamento das páginas das Comissões no Portal do CNMP | 10/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_021 | Aperfeiçoamento do sistema de buscas do Portal do CNMP | 10/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_ASCOM_022 | CNMP Solidário | 01/02/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial
PG_18_ASCOM_023 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_024 | Implantação de pontos de mídia digital | 15/01/2018 | 2018-06-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_025 | Implementação do perfil do CNMP no Instagram | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_026 | Manual de Comunicação Interna | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_027 | Manual de Jornalismo do CNMP | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_028 | Pesquisa de opinião sobre veículos de Comunicação Interna | 01/07/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_029 | Política de Comunicação do CNMP | 15/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_030 | Projeto de Diálogo entre SG e CNMP | 01/03/2018 | 2018-10-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_ASCOM_031 | Reformulação do Conexão Mural | 10/01/2018 | 2018-07-01 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASCOM_032 | Manutenção do portal do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_002 | Análise da viabilidade de implementação de serviço de agenciamento de transporte no CNMP | 08/01/2018 | 2018-03-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_005 | Criação de ferramenta para comunicação entre os fiscais de contrato | 09/04/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_006 | Elaboração da Carta de Serviços da SA | 02/04/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_007 | Elaboração do Manual dos Fiscais de Contrato | 03/07/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_008 | Implementação de sistema de controle das recomendações da Auditoria Interna à Secretaria de Administração | 08/01/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_009 | Levantamento das informações a serem processadas no Business Intelligence da SA | 02/04/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ASTEC_010 | Mapeamento dos processos da Assessoria Técnica da Secretaria de Administração | 02/05/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: ASTEC) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_001 | 1º Monitoramento | 02/04/2018 | 2018-04-13 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_002 | 2º Monitoramento | 02/07/2018 | 2018-07-13 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_003 | 3º Monitoramento | 17/09/2018 | 2018-09-28 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_004 | 4º Monitoramento | 26/11/2018 | 2018-12-07 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_005 | Auditoria de Contratos | 05/02/2018 | 2018-03-27 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_006 | Auditoria de Convênios e Termos de Cooperação | 02/05/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_007 | Auditoria de Folha de Pagamento | 01/10/2018 | 2018-11-23 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_008 | Auditoria de Licitações | 01/10/2018 | 2018-11-23 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_009 | Auditoria Operacional de Transportes | 16/04/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_010 | Controles UDPP | 15/01/2018 | 2018-01-19 | Desdobrar as atividades no Channel, adequando os prazos à realidade da força de trabalho da AUDIN, após discursão interna. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_011 | Planilha de Custos e Formação de Preços | 05/02/2018 | 2018-03-16 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_012 | Relatório de Gestão | 08/01/2018 | 2018-02-09 | Desdobrar as atividades no Channel conforme cronograma do PAINT e atualizar status. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_AUDIN_013 | Relatório de Gestão Fiscal | 08/01/2018 | 2018-01-25 | Atualizar status no Channel. (Responsável: AUDIN) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_CALJ_001 | Agenda Legislativa 2018 | 23/10/2017 | 2018-03-30 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) A ação 002 está no painel, mas se encontra como processo. Colocar como iniciativa. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03- A iniciativa 001 -está como iniciativa publicação Sávio 23/03 - classificado como iniciativa. Ronan 02/04 - conferido ok
PG_18_CALJ_002 | Seminário/Congresso | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  |  |  | 0 | A iniciar | Processo Setorial
PG_18_CALJ_005 | Revista CNMP | 2018-01-18 | 2018-11-06 |  |  |  |  | 0 | Em dia | Processo Setorial
PG_18_CALJ_006 | Página CALJ no Portal CNMP | 02/05/2018 | 2018-07-04 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) A 005 está no painel, mas não está aqui. Verificar a ausência. (Responsável SGE). | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - a inciativa 005 está incluida como publicação Sávio 23/03 - classificado como iniciativa. Ronan 02/04 - conferido ok
PG_18_CALJ_007 | Certificado da Revista do CNMP na CAPES | 18/10/2017 | 2018-08-31 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CALJ_008 | Aplicativo mobile CALJ | 01/09/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CALJ_009 | Aprimoramento Sistema ELO - Busca por Jurisprudência | 02/04/2018 | 2018-11-05 | Não está no painel. Iniciativa do Anexo II. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Suspenso | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - incluido no painel e no gráfico Ronan 02/04 - conferido ok
PG_18_CALJ_010 | Ferramenta para cumprimento da Resolução 173/2017 | 02/05/2018 | 2018-07-04 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável CALJ) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CCAF_001 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-03-31 | Trocar o nome para "Primeira vistoria técnica..." em vez de "...Inspeção...". (Responsável SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome Alterado Ronan 02/04 - Alterado na planilha - conferido ok
PG_18_CCAF_002 | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | 01/04/2018 | 2018-06-30 | Trocar o nome para "Segunda vistoria técnica..." em vez de "... Inspeção...". (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome Alterado Ronan 02/04 - Alterado na planilha -conferido ok
PG_18_CCAF_003 | Terceira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | 01/07/2018 | 2018-09-30 | Trocar o nome para "Terceira vistoria técnica..." em vez de "... Inspeção...". (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Suspenso | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome Alterado Ronan 02/04 - Alterado na planilha -conferido ok
PG_18_CCAF_004 | Quarta Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | 01/10/2018 | 2018-12-19 | Trocar o nome para "Quarta vistoria técnica..." em vez de "... Inspeção...". (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Suspenso | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome Alterado Ronan 02/04 - Alterado na planilha -conferido ok
PG_18_CCAF_005 | Membro Auxiliar e Colaborador | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades até o dia 16/03. (Responsável: CCAF) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_001 | Reuniões e atividades dos grupos temáticos e participações em atividades interinstitucionais | 01/02/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_002 | Diárias e passagens do membro auxiliar em caráter parcial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_003 | Diárias e passagens do membro colaborador | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_004 | Audiência Pública do 1º semestre | 22/06/2018 | 2018-06-22 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_005 | Audiência Pública do 2º semestre | 23/11/2018 | 2018-11-23 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_006 | Publicação sobre Direitos Fundamentais | 01/06/2018 | 2018-08-01 | Alinhar com a ASCOM a nova data de entrega do conteúdo. (Responsável CDDF) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_007 | Publicação Tendências em Direitos Fundamentais - 3º vol | 16/07/2018 | 2018-11-21 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_008 | Evento sobre direitos fundamentais do 1º semestre | 07/06/2018 | 2018-06-08 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_009 | Evento sobre direitos fundamentais do 2º semestre | 25/10/2019 | 2018-10-26 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_010 | Termo de Cooperação Técnica com o MP/MG | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_011 | Campanha sobre Direitos Fundamentais | 01/06/2018 | 2018-06-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_018 | Campanha de baixa complexidade sobre Direitos Fundamentais | 01/08/2018 | 2018-08-01 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_019 | Campanha de baixa complexidade sobre os direitos da pessoa idosa | 01/09/2018 | 2018-10-01 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_020 | Implementação da Resolução CNMP nº 154/2017 no sistema de Resoluções | 01/07/2018 | 2018-12-20 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_021 | Produzir relatório de BI do Cadastro Nacional de Violência Doméstica | 01/03/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar as atividades. (Responsável: CDDF) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_CDDF_022 | Publicação digital de produção interna sobre direitos fundamentais | 17/09/2018 | 2018-11-16 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_001 | Seminário Sobre Meio Aberto e Acolhimento Familiar | 2018-08-15 | 2018-08-16 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). Colocar no calendário de eventos. (Responsável: SGE). Será realizada no Congresso de Gestão | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Incluir nova iniciativa " Lançamento da cartilha de acolhimento" Inserir a iniciativa sobre a Ação Nacional Ronan 02/04 - Atualizado no calendário de eventos - Verificar Josias se deve ser Incluido nova iniciativa "Lançamento da cartilha de acolhimento" pois tem interveniente
PG_18_CIJ_002 | Treinamento sobre a Lei 13.431/2017- Lei da Escuta de Crianças e Adolescentes | 11/04/2018 | 2018-04-12 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_003 | Participação dos Membros Auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, nas comissões permanentes COPEIJ e COPEDUC | 13/03/2018 | 2018-12-13 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_004 | Processo de Visita Técnica nos Estados | 06/02/2018 | 2017-12-05 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_006 | Diagramação de Cartilha de Orientação aos Agentes da Socioeducação | 2018-08-10 | 2018-10-10 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_009 | Lançamento da Resolução de Meio Aberto e seus formulários | 04/06/2018 | 2018-11-05 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). Será realizada no Congresso de Gestão | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CIJ_010 | Proposta de revisão da Resolução 71/2011. Com alteração de texto e formulário | 06/08/2018 | 2018-12-05 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CIJ). A CIJ também deverá incluir as novas iniciativas " Lançamento da cartilha de acolhimento" e "Ações nacionais". Para tanto, precisa seguir o fluxo normal de alteração do Plano. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_001 | Realização de Correições Gerais | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_002 | Realização de Correições em Órgãos de Controle Disciplinar | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_003 | Realização de Correições Extraordinárias | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_004 | Desempenho de Atividade Disciplinar | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_005 | Representação | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_007 | Aprimoramento e Implementação das Tabelas Unificadas | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_008 | Desempenho das funções de Membros Auxiliares | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_011 | Participação da Corregedoria Nacional no Fórum Global sobre direito, justiça e desenvolvimento | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_019 | 1º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 02/04/2018 | 2018-04-20 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_020 | 2º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 01/10/2018 | 2018-10-26 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_021 | Realização de seminário em com todos os membros do Ministério Público em estágio probatório | 20/08/2018 | 2018-09-14 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_022 | Publicação da Revista das Atividades da Corregedoria Nacional - 1a edição | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_023 | Publicação da Revista das Atividades da Corregedoria Nacional - 2a edição | 08/01/2018 | 2018-12-20 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_024 | Publicação da Revista de Boas Práticas em Evolução Humana | 08/01/2018 | 2018-04-30 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_025 | Publicação de Atos Normativos do Corregedor Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-20 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_026 | Publicação de Boletim Informativo da Corregedoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-20 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_027 | Publicação de Manual Temático sobre a Autocomposição de Conflitos no Âmbito do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-09-03 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_028 | Publicação de Revista Jurídica sobre Estágio Probatório | 08/01/2018 | 2018-09-03 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_029 | 3º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 02/07/2018 | 2018-07-27 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_030 | 4º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | 19/11/2018 | 2018-12-20 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_031 | Aprimoramento no Sistema Nacional de Correições e Inspeções | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_032 | Aprimoramentos e novas funcionalidades, no módulo Corregedoria Nacional, do Sistema ELO | 08/04/2018 | 2018-11-08 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_033 | Aprimoramentos no Sistema de Business Intelligence, com a elaboração de relatórios estratégicos | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_034 | Aprimoramentos no Sistema de Ofícios da Corregedoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_035 | Aprimoramentos no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_036 | Consolidação de solicitações de novos sistemas para o apoio da Coordenadoria Disciplinar (CODI) e da Coordenadoria de Correições e Inspeções (COCI) | 08/01/2018 | 2018-12-20 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CN_037 | Criação de Sistemas de Informática e de BI para a Corregedoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial
PG_18_CN_038 | Desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel para a Corregedoria Nacional do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_001 | Acompanhamento de suprimento de fundos | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_005 | Serviços de telefonia fixa internacional | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Suspensa com aprovação do SG Substituto, devido à baixa demanda. No entanto, a suspensão deverá ser formalizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | Suspenso | Contratação | [12 empty] | Ronan 22/03 - Status modificado para Suspenso
PG_18_COENG_006 | Renovação de 4 (quatro) subscrições do Software de CAD e BIM | 01/01/2018 | 2018-09-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COENG_007 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_008 | Serviço de acesso ao Sistema de Gestão de Manutenção Predial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_009 | Locação de imóvel do Edifício Sede | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_011 | Manutenção de elevadores | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_012 | Manutenção de grupo-gerador predial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_013 | Manutenção dos equipamentos do Plenário | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COENG_014 | Manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_015 | Manutenção da Central Telefônica | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Incluir uma nova contratação como atividade dessa iniciativa. (Responsável: COENG). Alterar a ficha de proposição do Channel e incluir a iniciativa no Calendário de Contratações. (Responsável SGE). | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação | [12 empty] | Ronan 22/03 - A Ficha de proposição já se encontra como nova contratação com Tr previsto para 01/03 Ronan 22/03 - 25/01/18 - Processo SEI nº60023/2017-21 - solicitou inclusao da iniciativa no calendário de Contratações Ronan 02/04 - conferido ok
PG_18_COENG_016 | Fornecimento de água do Edifício Sede | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_017 | Serviços de telefonia fixa nacional | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_018 | Seguro Predial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_019 | Ações para correção ou melhorias nos sistemas prediais do edifício do CNMP | 01/06/2018 | 2018-12-31 | Atrasará provavelmente dois meses | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Contratação
PG_18_COENG_020 | Manutenção do sistema de climatização do edifício-sede do CNMP | 01/06/2018 | 2018-12-31 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COENG_021 | Manutenção do Software de Tarifação da Central Telefônica | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COENG_022 | Manutenção do Grupo Gerador do CPD | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_023 | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_024 | Materiais de Engenharia | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Atrasado. Deveria ter iniciado. Atrasará provavelmente um mês | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Contratação
PG_18_COENG_028 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | 01/03/2018 | 2018-07-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_029 | Taxa de Iluminação Pública | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_030 | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_031 | Melhorias na infraestrutura predial e aquisição de equipamentos de engenharia | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_032 | Adição e substituição de equipamentos de Ar-Condicionado | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COENG_039 | Serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COENG_040 | Estudo viabilidade para melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | 01/01/2018 | 2019-06-01 | Atualizar o status no Channel. (Responsável: COENG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COENG_041 | Melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | 02/07/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COENG_042 | Acústica da sala de videoconferência e sala de autoridades do Plenário | 01/01/2018 | 2018-11-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COENG_043 | Mobiliário para a sala de vídeo conferência | 01/01/2018 | 2018-11-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COGCS_001 | Suprimento de fundos - COGCS | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Classificar como processo e retirar do painel Channel. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - retirado do painel COGCS Sávio 23/03 - classificado como processo. Ronan 02/04 - Alterado na planilha de acompanhamento de iniciativa para processo
PG_18_COGCS_002 | Serviço de fornecimento de açúcar | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Contratação
PG_18_COGCS_003 | Serviço de fornecimento de adoçante | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Contratação
PG_18_COGCS_005 | Serviço de fornecimento de café | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Contratação
PG_18_COGCS_006 | Suprimento de utensílio para copas | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COGCS_007 | Serviço de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Contratação
PG_18_COGCS_008 | Prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COGCS_009 | Prestação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Contratação
PG_18_COGCS_010 | Serviço de fornecimento de água mineral / Locação de filtro | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COGCS_011 | Prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | 01/01/2018 | 2017-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COGCS_012 | Serviços de desratização e afins | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COGCS_013 | Serviço de publicação em jornais de grande circulação | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGCS_014 | Serviço de publicação legal dos Atos Oficiais | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COGCS_015 | Sistema Informatizado de Fiscalização de postos terceirizados | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Não está no painel Channel - Verificar. (Responsável: SGE). | 6 | 13 | 6 | 25 | Cancelado | Projeto Setorial | [12 empty] | Ronan 03/04 - Esta iniciativa não foi apresentada está apenas na tabela de orçamento não se encontra no acompanhamento
PG_18_COGCS_016 | Reconhecimento de Dívida | 01/02/2018 | 2018-03-10 | Desdobrar as atividades. (Responsável COGCS) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_001 | Folha de pagamento de Estagiários | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_002 | Vale-transporte de Estagiários | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_003 | Vagas e recursos referentes ao Berçário | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_005 | Manutenção do sistema de gestão de pessoas | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COGP_006 | Programa de Ginástica Laboral | 01/01/2018 | 2018-10-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COGP_007 | Serviço médico no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COGP_008 | Programa de Exames Periódicos de Saúde | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_009 | Agente de integração | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COGP_010 | Auxílio-Moradia | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_011 | Ajuda de Custo | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_012 | Instrutoria Interna | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) Retirar o nº 1 do nome: (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome alterado Ronan 02/04 - Nome já se encontrava alterada na RAO
PG_18_COGP_013 | Plano de Capacitação 2018 | 01/01/2018 | 2018-11-20 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_014 | Programa de Pós-Graduação 2018 | 08/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_015 | Programa de Idiomas | 01/02/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_016 | Melhorias no Sistema de Gestão de Pessoas (E-Social, Férias e PLI) | 01/01/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_027 | Campanha de Vacinação de 2018 | 15/02/2018 | 2018-06-15 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COGP_028 | Desmobilização da casa da moeda | 01/01/2018 | 2018-07-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_029 | Avaliações periódicas do Eco Transporte | 02/04/2018 | 2018-09-28 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_030 | Banco de Talentos | 01/02/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial
PG_18_COGP_031 | Campanhas Informativas de Saúde e Qualidade de Vida | 01/06/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_032 | Convenio para emissão de carteiras funcionais | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_033 | Desenvolvimento do Sistema Informatizado do Programa de Exames Periódicos de Saúde | 06/01/2018 | 2018-02-28 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_034 | Diárias e Passagens para Capacitação | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_037 | Implantação do ponto eletrônico para estagiários | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_038 | Implantação do Sistema Informatizado de Atestados Médicos | 06/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_039 | Mapeamento das Competências Específicas e dos Indicadores de Desempenho | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_COGP_040 | Pesquisa de Clima 2018 | 01/08/2018 | 2018-11-16 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_041 | Programa de Educação Financeira | 28/05/2018 | 2018-09-28 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_042 | Realização da 4ª Semana da Saúde do CNMP | 27/05/2018 | 2018-05-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COGP_043 | Regulamentações (AQ, Instrutoria Interna e Política de gestão de pessoas) | 15/01/2018 | 2018-12-14 | Desdobrar as atividades. (Responsável: COGP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_001 | SEMAT - Material de expediente | 08/01/2018 | 2018-07-16 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COMCC_002 | SEMAT - Impressos administrativos e segunda aquisição de material de expediente | 15/05/2018 | 2018-10-18 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COMCC_004 | SEPAT - Manutenção do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | 29/12/2017 | 2018-07-13 | Teve um atraso no final do ano, mas as providências já foram tomadas e conseguirão renovar no prazo. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COMCC_005 | SEMAT - Prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | 27/04/2018 | 2018-10-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COMCC_008 | Estudo para proposta de matriz de riscos nas contratações | 19/02/2018 | 2018-08-31 | Iniciativa já foi iniciada com a realização de benchmarking. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_009 | SECOMP - Estudo de Vantajosidade de Atas de Registro de Preço | 19/02/2018 | 2018-03-16 | Iniciativa concluída com sucesso e no prazo. | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_010 | SECOMP - Estudo para Levantamento da eficácia do uso da Metodologia de Correção Múltipla | 02/04/2018 | 2018-05-11 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_011 | SECOMP - Proposta de Minuta de Manual de Compras | 05/02/2018 | 2018-08-15 | O benchmarking já foi feito e a iniciativa está em dia. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COMCC_012 | SEMAT - Desfazimento de materiais em desuso ou com prazo de validade vencido. Limpeza do catálogo | 16/02/2018 | 2018-11-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COPLANAME_001 | Evento em Promoção da Memória Institucional do Ministério Público | 01/11/2017 | 2017-11-03 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: Coplaname) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COPLANAME_002 | Formação de acervo de depoimentos, entrevistas ou manifestações relacionadas ao MP e/ou ao CNMP com autoridades que participaram ou vivenciaram as discussões da Assembleia Constituinte de 1987/88 e/ou as discussões que resultaram na aprovação da emenda constitucional 45/2004 | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: Coplaname) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COPLANAME_003 | Reuniões do COPLANAME | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Mudar o nome para "Reuniões do COPLANAME". (Responsável: SGE) Desdobrar as atividades no Channel: (Responsável: Coplaname) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Alterado o nome Ronan 02/04 - Alterado na planilha -conferido ok
PG_18_COPLANAME_004 | Elaboração de proposta de diretrizes básicas de gestão documental e instrumentos arquivísticos do Ministério Público (art. 4º, I, da Res. 158, de 31/01/2017) | 31/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: Coplaname) A ação 005 apareceu no Painel, mas não está aqui. Verificar. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Sávio 23/03 - Iniciativa 005 inserida na lista de deliberações. Ronan 03/04 - Verifiquei que se trata de um processo. Se encontra na tabela
PG_18_COPLANAME_005 | Promoção da elaboração do cadastro nacional de profissionais que desenvolvam ações de gestão documental e de memória do Ministério Público e dos recursos materiais envolvidos (art. 4º, VIII, da Res. 158, de 31/01/2017) | 2018-02-19 | 2018-12-20 |  |  |  |  | 0 | Em dia | Processo Setorial
PG_18_COSET_001 | Fita e de disco de tacógrafo | 15/07/2018 | 2018-12-15 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_002 | Uniformes para servidores do transporte e segurança | 01/10/2018 | 2018-10-20 | Desdobrar no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_003 | Combustíveis e lubrificantes | 01/09/2018 | 2019-02-15 | A COSET fará uma consulta na PGR para saber como fazer com que esse contrato seja de caráter continuado. Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COSET_004 | Manutenção de Extintores de Incêndio | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COSET_005 | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | 01/04/2018 | 2018-10-01 | Haverá ainda um estudo para a implementação do Taxigov. Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COSET_006 | Serviço de Brigadista Particular | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COSET_007 | Serviço de Vigilância Patrimonial | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COSET_008 | Serviço de Chaveiro | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET). No final do ano essa ação deverá ser cadastrada novamente. | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Contratação
PG_18_COSET_009 | Seguro da frota de veículos do CNMP | 01/09/2018 | 2018-12-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COSET_010 | Manutenção e conservação de veículos | 01/06/2018 | 2018-12-01 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_COSET_012 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal ( DETRAN-DF) | 10/01/2018 | 2018-10-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_024 | Franquia Seguro Obrigatório | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_025 | Pneus | 30/01/2018 | 2018-10-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) Será estudada a possibilidade de se cancelar a ação e transferir os recursos para a manutenção. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_COSET_026 | Sistema de Frotas | 01/09/2017 | 2018-07-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET). A data final foi alterada para 15 de julho. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_COSET_027 | Serviço de revisão, selagem e ensaio de tacógrafos | 03/07/2017 | 2018-02-28 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET). A ação será concluída em abril e foi autorizada a alteração na portaria. (Responsável: SGE). | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação | [12 empty] | Ronan 03/04 - Alterado a data de conlusão para mês 04
PG_18_COSET_028 | Aquisição de adesivos de identificação de visitantes | 01/03/2018 | 2018-03-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: COSET) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPAMP_002 | 17ª Reunião do CPSI | 01/10/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CPAMP) Mudar o nome para "17ª...". Responsável SGE | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome Alterado no channel Ronan 03/04 - Alterado a na planilha de acompanhamento
PG_18_CPAMP_003 | Lei de Abuso de Autoridade | 18/01/2018 | 2018-03-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CPAMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPAMP_004 | Sistema Nacional de Segurança Institucional | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CPAMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_CPAMP_005 | Gestão do Conhecimento em Segurança Institucional | 01/03/2018 | 2018-10-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CPAMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_CPE_001 | 1º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 09/04/2018 | 2018-06-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_002 | 2º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 23/04/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_003 | 3º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 07/05/2018 | 2018-07-13 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_004 | 4º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 04/06/2018 | 2018-08-17 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_005 | 5º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 25/06/2018 | 2018-08-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_006 | Prêmio CNMP 2018 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | 19/03/2018 | 2018-05-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_007 | Prêmio CNMP 2018 - 2ª Reunião da Comissão Julgadora | 04/06/2018 | 2018-09-03 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_008 | Prêmio CNMP 2018 - Cerimônia de Premiação | 24/09/2018 | 2018-10-16 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_009 | Prêmio CNMP 2018 - Campanha | 26/10/2017 | 2018-10-16 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_010 | Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária 2018 da CPE | 29/01/2018 | 2018-02-27 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_011 | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária 2018 | 05/02/2018 | 2018-04-10 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) Aguardando o processo de licitação da empresa de eventos. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_012 | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária 2018 | 13/08/2018 | 2018-10-18 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_013 | PEN - Calendários 2019 | 04/06/2018 | 2018-10-15 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_014 | Membros Auxiliares - Diárias e Passagens | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_015 | PEN - Campanha do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 26/10/2017 | 2019-12-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_016 | 6º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 18/05/2018 | 2018-08-17 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_017 | 7º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 28/05/2018 | 2018-09-28 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_018 | Fórum Nacional de Gestão - 3ª Reunião Ordinária 2018 | 29/10/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_019 | Planejamento das Atividades - 2ª Reunião Ordinária 2018 da CPE | 13/08/2018 | 2018-09-14 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_020 | Planejamento Estratégico Nacional - Projeto PRÓ-MP | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_021 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-02-02 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_022 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 19/02/2018 | 2018-03-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_023 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | 02/07/2018 | 2018-08-24 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_024 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 05/02/2018 | 2018-03-30 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_025 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 23/04/2018 | 2018-06-29 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_026 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 02/07/2018 | 2018-08-17 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_027 | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 01/08/2018 | 2018-09-14 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_028 | Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | 15/10/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_029 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão  Manual Nacional de Relacionamento com a Imprensa | 01/02/2018 | 2018-04-09 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_030 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão  Manual Nacional de Mídias Sociais | 01/02/2018 | 2018-04-09 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_031 | Atualização do SisBNP - Banco Nacional de Projetos - Fase 2 | 05/03/2018 | 2018-08-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_032 | Elaboração do Projeto do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | 27/11/2017 | 2018-04-30 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_033 | Fórum Nacional de Gestão - Atualização do "Hot Site" | 15/01/2018 | 2018-04-09 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_034 | PEN - Atualização do SisBNP - Banco Nacional de Projetos - fase 1 | 27/11/2017 | 2018-03-01 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_035 | PEN - Calendários Digitais 2019 | 04/06/2018 | 2018-11-06 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_036 | PEN - Cenários CPE | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_037 | PEN - DataLab CPE | 05/03/2018 | 2018-08-31 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_038 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores Estratégicos Nacionais - Acompanhamento e Divulgação | 19/12/2017 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_039 | Planejamento Estratégico Nacional - Radar Estratégico - Acompanhamento e Divulgação | 31/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CPE_040 | Relatório Anual de Atividades 2018 | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar as atividades no Channel. (Responsável: CPE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_001 | 9º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | 01/07/2018 | 2018-09-13 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_002 | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | 01/07/2018 | 2018-09-13 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_003 | Seminário: O Ministério Público e a Execução Penal | 01/03/2018 | 2018-06-22 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_004 | Encontro Nacional do Ministério Público em Segurança Pública | 01/08/2018 | 2018-10-24 | Não está no painel Channel. Inserir. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Incluido no painel Ronan 03/04 - verificado
PG_18_CSP_005 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_006 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Controle Externo da Atividade Policial e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Não está no painel Channel. Inserir. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Incluido no painel Ronan 03/04 - verificado
PG_18_CSP_007 | Reuniões do Grupo de Trabalho do Controle Externo da Atividade Policial | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_008 | 3ª Edição da Publicação A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_011 | Reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_012 | Reuniões do Grupo de Trabalho de Segurança Pública | 26/02/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_013 | Produção de três cartilhas sobre Sistema Prisional e Segurança Pública | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cancelada com aprovação do SG Adjunto. Atualizar no Channel. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Cancelado | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Atualizado no painel para Cancelado Ronan 03/04 - Cancelado na planilha de acompanhamento
PG_18_CSP_014 | Duas visitas institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP em segurança pública e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Não está no painel Channel. Inserir. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Incluido no Painel Ronan 03/04 - verificado - encontra suspsensa a espera de orçamento, na planilha de acompanhamento
PG_18_CSP_015 | Análise de viabilidade de implementação de ferramentas de web service ou similares no Sistema de Resoluções | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_016 | Aperfeiçoamento de ferramentas constantes dos sistemas geridos pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_017 | Criação de repositório de boas práticas em sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública no site do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_018 | Criação e divulgação de pílulas sobre sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública nos meios de comunicação social do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_019 | Desenvolvimento do BI da Resolução CNMP nº 20/2007 | 01/01/2018 | 2018-09-28 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_020 | Implementação de dados abertos correlatos às Resoluções CNMP nº 20/2007 e 56/2010 | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_021 | Implementação de web service no SIP | 01/01/2018 | 2018-12-12 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_022 | Implementação do BI da Resolução CNMP nº 56/2010 | 01/01/2018 | 2018-06-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_023 | Produção de cartilha sobre Controle Externo da Atividade Policial | 01/03/2018 |  |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_024 | Produção de cartilha sobre sistema prisional | 01/08/2018 | 2018-12-03 | Mudar o nome para "Produção de cartilha sobre segurança pública". (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome Alterado Ronan 03/04 - verificado - nome alterado na palnilha de acompanhamento
PG_18_CSP_025 | Produção de Guia de Desafios sobre Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) | 01/01/2018 | 2018-06-15 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CSP_026 | Revisão e Aperfeiçoamento do Plano Diretor da CSP | 01/07/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_005 | Participação no Evento Fórum Mundial da Águas | 18/03/2018 | 2018-03-23 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_006 | Seminário de capacitação para o fomento e a integração na tutela dos recursos hídricos | 01/01/2018 | 2018-07-01 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | Concluído | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_007 | Participação no congresso da ABRAMPA e reunião com grupos de trabalho | 25/04/2018 | 2018-04-27 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_008 | Seminário de capacitação para a investigação de crimes ambientais | 01/03/2018 | 2018-05-29 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) Há previsão de alteração de data para agosto. Precisar alinhar a data com o Cerimonial. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_009 | Publicação manual de ações integradas do Ministério Público na tutela dos recursos hídricos | 20/04/2018 | 2018-06-20 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_010 | Participação em eventos de capacitação e integração relacionados à tutela do Meio Ambiente | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_011 | Reunião grupo de trabalho | 26/11/2018 | 2018-11-26 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_012 | Audiência Pública desastre do Rio Doce | 01/05/2018 | 2018-05-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_013 | Banco de boas práticas ambientais | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_014 | Inserir na página da CTMA um fórum de debates | 01/03/2018 | 2018-04-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_CTMA_015 | Recomendação para a criação de Unidade Sócio Ambiental permanente em cada Órgão do Ministério Público | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: CTMA) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_001 | Diárias e Passagens de Membro Auxiliar e Colaborador | 02/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_003 | Boas Práticas do MP na Segurança Pública | 01/04/2018 | 2018-11-07 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_004 | Reuniões Ordinária da ENASP | 11/04/2018 | 2017-09-13 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_005 | I Encontro Nacional ENASP/CNMP Estratégias de Segurança Pública | 02/01/2018 | 2018-04-25 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) No anexo de eventos, a data está 25/04, mas a servidora Hanna informou que a ideia é realizar no dia 17/04. Alinhar a nova data com o Cerimonial. No anexo da Portaria, a 005 é audiencia pública I. Verificar. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome corrigido no anexo 5 Ronan 03/04 - verificado
PG_18_ENASP_006 | Audiência Pública 2 | 02/01/2018 | 2018-09-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_007 | Formulário de Coleta de Dados Feminicídio | 01/08/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_008 | Seminários Regionais de Persecução Penal | 01/03/2018 | 2018-09-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_ENASP_009 | Workshop Boas Práticas de Segurança Pública | 02/11/2018 | 2018-09-11 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: ENASP) Incluir a iniciativa de elaboração do Plano Diretor. (Responsável: ENASP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_FNCC_001 | Reuniões e atividades do FNCC | 02/05/2018 | 2018-05-02 | A FNCC virou uma comissão e precisará haver um ajuste no channel e na planilha orçamentária. Se tornou comissão especial de combate à corrupção (CECC). Responsáveis: SPO e SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | A FNCC virou uma comissão e precisará haver um ajuste no channel e na planilha orçamentária. Se tornou comissão especial de combate à corrupção (CECC) 03/04 - Foi alterado o nome no orgranograma do channel, mas não foram alterados codigos e nomes e ações
PG_18_FNCC_002 | Reunião geral do FNCC | 12/09/2018 | 2018-09-12 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_FNCC_003 | Publicação sobre prevenção à corrupção | 01/02/2018 | 2018-12-07 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_FNCC_004 | Campanha sobre corrupção nas redes sociais | 01/02/2018 | 2018-10-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_FNCC_005 | Migração do portal | 01/02/2018 | 2018-12-19 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_NEACE_001 | Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência - NEACE | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: NEACE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_NEACE_002 | Reuniões ordinárias dos membros do NEACE | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: NEACE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_NEACE_003 | Workshop "Todos Juntos por um Brasil mais Acessível" | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: NEACE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_NEACE_004 | Impressão da cartilha de acessibilidade de bolso - NEACE | 02/01/2018 | 2018-12-17 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: NEACE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_001 | Solicitação de Diárias e Passagens para Membro Auxiliar da Ouvidoria Nacional | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_002 | Publicação da Revista da Ouvidoria Nacional | 15/01/2018 | 2018-08-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_003 | Encontro com os Ouvidores do Ministério Público Brasileiro | 08/01/2018 | 2018-09-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_004 | Adequação dos Indicadores da Ouvidoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_005 | Aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_006 | Colaboração e Integração das Ouvidorias do MP com as unidades de SIC | 02/04/2018 | 2018-08-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_007 | Criação de nova identidade visual da Ouvidoria Nacional | 2018-07-02 | 2018-07-31 | A data de início foi replanejada para o dia 02/07 | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_008 | Criação e Implementação da Linha do tempo da Ouvidoria Nacional | 16/07/2018 | 2018-08-31 | Atrasada porque o início foi puxado para o mês de fevereiro | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_009 | Definição do nome da Ouvidoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-03-08 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_010 | Desenvolvimento de parceria da Ouvidoria Nacional com o Ministério da Justiça | 24/11/2017 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_011 | Implementação do Boletim Trimestral da Ouvidoria Nacional | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_012 | Implementar a publicação dos relatórios estatísticos e analíticos das Ouvidoria em formato digital | 18/12/2017 | 2018-12-31 | Colocar "da ouvidoria" em vez de "das". (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Nome Alterado Ronan 03/04 - verificado na planilha de acompanhamento
PG_18_OUV_013 | Inclusão da Ouvidoria Nacional na Rede Federal de Ouvidorias | 19/12/2017 | 2018-12-31 | As ações 014 e 015 está no painel, mas não está aqui. Verificar: Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Sávio 23/03 - Iniciativas inseridas nessa lista de deliberações. Ronan 03/04 - verificado
PG_18_OUV_014 | Inclusão das Ouvidorias e dos SICs na publicação anual Ministério Público - Um Retrato | 2017-12-01 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 0 | Em dia | Processo Setorial
PG_18_OUV_015 | Padronização da Ouvidoria como principal porta de entrada de demandas ao CNMP | 2017-11-16 | 2018-08-15 |  |  |  |  | 0 | Em dia | Processo Setorial
PG_18_OUV_016 | Participação da Ouvidoria nas atividades de Inspeções e Correições da Corregedoria Nacional | 23/11/2017 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_017 | Participação das Ouvidorias do MP brasileiro no combate à corrupção | 09/12/2017 | 2018-12-09 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_018 | Participação das Ouvidorias do MP brasileiro no Congresso de Gestão 2018 do CNMP | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_019 | Promoção da Autocomposição nas Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Foi replanejado para o segundo semestre. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_020 | Promoção da qualificação e capacitação das Ouvidorias do Ministério Público | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Foi replanejado para o segundo semestre. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_021 | Revisão dos atos normativos relacionados à aplicação da Lei de Acesso à Informação no MP brasileiro | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Foi replanejado para o segundo semestre. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_OUV_022 | Unificação da produção de dados pelas Ouvidorias e SICs do MP brasileiro | 08/01/2018 | 2018-12-31 | Foi replanejado para o segundo semestre. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_002 | V Seminário Internacional | 08/02/2018 | 2018-07-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_003 | VI Seminário Internacional | 09/07/2018 | 2018-12-07 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_004 | Diárias de Membros Auxiliares da Presidência | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_005 | Implantação Nacional do SEI | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_007 | Passagens para membros auxiliares da Presidência | 01/12/2017 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_008 | Agenciamento de eventos | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_PRESI_009 | Ações da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva para consecução de ações do Planejamento Estratégico Nacional - PEN | 01/02/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial
PG_18_PRESI_010 | Monitoramento e cumprimento de convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_011 | Articulação para fomentar políticas públicas de garantias de direitos humanos nos diversos Estados da Federação | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_012 | Ações relacionadas à Secretaria de Relações Institucionais | 01/02/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_013 | Confecção de materiais gráficos de apoio aos eventos | 08/01/2018 | 2018-12-19 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_014 | Manual do cerimonial e eventos do CNMP | 15/01/2018 | 2018-03-05 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_015 | Elaboração do Plano Diretor da Presidência | 08/01/2018 | 2018-04-27 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_016 | Implementação do Sistema APTUS - PGR | 02/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_PRESI_017 | Sistema ELO - 2ª Fase | 01/01/2018 | 2018-12-31 | RAO não realizada. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial
PG_18_SG_001 | Empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Cadastrar o Felipe da Biblioteca nas ações da SG (Responsável: SG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação | [12 empty] | Cadastrar o Felipe na SG
PG_18_SG_002 | Manutenção do Sistema informatizado da biblioteca | 23/11/2018 | 2019-11-22 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_SG_003 | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_SG_004 | Empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | 12/12/2018 | 2019-12-11 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_SG_005 | Empresa fornecedora de jornais e revistas | 20/04/2018 | 2019-04-19 | Foi sugerido para o próximo Plano de Gestão que os jornais e revistas fossem descentralizados entre as unidades demandantes. Ainda assim, foi dito que o orçamento dessa ação precisará de um ajuste em torno de R$ 2.600,00 devido a ajustes das fornecedoras. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_SG_006 | Base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | 15/07/2018 | 2019-07-14 | Essa iniciativa pode ser cancelada por conta do BI do MPOG que é gratuito. A SG irá consultar a COMCC quanto a possibilidade de se adotar a ferramenta gratuita. (Responsável: SG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_SG_008 | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-20 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_SG_009 | Código de padronização de livros | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_SG_010 | Livros | 08/05/2018 | 2018-12-31 | Para a aquisição de livros, o CNMP foi coparticipe na licitação compartilhada com a PGR. | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Contratação | [12 empty] | A CALJ solicitou o código DOI exigido pela CAPES para publicação de artigo academico. Essa ação será cadastrada ainda.
PG_18_SG_011 | Outras Despesas do Órgão | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial
PG_18_SG_012 | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SG) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_SG_013 | Semana do Meio Ambiente | 02/05/2018 | 2018-06-08 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SG) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_001 | 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | 10/01/2018 | 2018-11-08 | Atualizar status no Channel. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Projeto Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Esta alteração já se encontrava corrigida no channel Ronan 03/04 - verificado
PG_18_SGE_004 | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | 01/01/2018 | 2018-10-31 | Colocar iniciativa como contratação, seguindo o processo de alteração, pois envolve a SA. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação | [12 empty] | Ronan 22/03 - Deve ser feito pelo SEI pois envolve áreas intervenientes Ronan 03/04 -Verificado em 21/03/18 - Processo SEI nº19.00.6230.002177/2018-87 - solicitou inclusão do item no calendário de contratações
PG_18_SGE_006 | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma de planejamento | 01/07/2017 | 2018-12-15 | Atualizar status no Channel. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Esta alteração já se encontrava corrigida no channel Ronan 03/04 - verificado
PG_18_SGE_007 | Elaboração do Planejamento Estratégico | 08/01/2018 | 2018-09-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_SGE_008 | Acompanhamento da Implementação do Plano de Gestão 2018 | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_009 | Acompanhamento do Plano de Gestão 2018 para fomento do Ranking do Plano de Gestão | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_010 | Acompanhamento dos Projetos com Gratificação | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Atualizar status no Channel. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Esta alteração já se encontrava corrigida no channel Ronan 03/04 - verificado
PG_18_SGE_012 | Atualização do Portal Visão 360º | 08/01/2018 | 2018-07-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_015 | Avaliação da Maturidade no MGGIE | 01/06/2018 | 2018-10-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_016 | Avaliação de Projetos para Recebimento de Gratificação de Projetos | 26/10/2017 | 2018-01-15 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_017 | Avaliação do Modelo de Maturidade em Gestão de Projetos | 01/02/2018 | 2018-08-15 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_018 | Capacitação Institucional em Gestão de Projetos | 02/04/2018 | 2018-06-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_019 | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | 08/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_020 | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | 01/12/2017 | 2018-03-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_021 | Definição de Projetos Estratégicos do Plano de Gestão 2018 | 26/10/2017 | 2018-01-15 | Corrigir nome para "Definição do portfólio de projetos estratégico" . (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Esta alteração já se encontrava corrigida no channel Ronan 03/04 - Alterado na planilha de acompanhamento
PG_18_SGE_022 | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | 02/04/2018 | 2018-10-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_024 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [10 empty] | Incluir iniciativa de revisão do PDGE |  | Ronan 03/04 - Incluido
PG_18_SGE_028 | Identificar premiações de gestão que o CNMP possa participar e parametrizar as condições necessárias | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_029 | Implantação do espaço de inovação | 01/02/2018 | 2018-03-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_030 | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade e Certificação ISO em uma unidade do CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial
PG_18_SGE_031 | Implementação da Gestão de Riscos do CNMP | 01/08/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial | [11 empty] | Incluir iniciativa "Consultoria na elaboração dos planos de gestão de riscos e segurança institucional. Incluir iniciativa "Dimensionamento da força de trabalho do CNMP | Ronan 03/04 - Incluido
PG_18_SGE_032 | Lançamento do Novo Mapa Estratégico | 01/03/2018 | 2018-03-20 | Cancelamento aprovado pelo SG Adjunto Atualizar Channel. (Responsável: SGE) Atualizar o Painel da SGE. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Cancelado | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - Iniciativa cancelada no Channel Ronan 03/04 - Cancelado na planilha de acompanhamento
PG_18_SGE_037 | Plano de Gestão 2019 | 24/10/2018 | 2017-12-07 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Projeto Setorial
PG_18_SGE_039 | Relatório de resultados do PE-CNMP 2010-2017 | 08/01/2018 | 2018-05-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SGE_040 | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos | 02/04/2018 | 2018-09-05 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SPO_002 | BI Orçamentário - Fase 2 | 08/01/2018 | 2018-12-28 | Desdobrar atividades até sexta-feira, 16/03, com o Érick. (Responsável: SPO) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_SPO_003 | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | 08/01/2018 | 2018-12-28 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: SPO) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_SPR_001 | Empresa prestadora de serviço de Degravação | 16/04/2018 | 2018-09-21 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Contratação
PG_18_SPR_002 | Postagem e Venda de Produtos Relacionados - Correios | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_003 | Serviço de Degravação | 01/01/2018 | 2018-09-21 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_004 | Aprimoramento do sistema ELO | 02/05/2018 | 2018-06-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_005 | Campanha de conscientização do fim do uso de papel e uso exclusivo dos Sistemas eletrônicos | 15/01/2018 | 2018-02-15 | A SPR consultará a ASCOM para ver até qual data pode manter a campanha. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_006 | Criação de Instrução de Serviço para rotinas de comunicações externas | 01/02/2018 | 2018-06-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_007 | Criação de Módulo no Sistema Elo para recebimento e guarda dos documentos da área-fim | 02/05/2018 | 2018-06-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_008 | Curso sobre utilização do Sistema SEI | 01/02/2018 | 2018-11-30 | Elisângela da STI propôs colocar os TRs anexados no SEI criando uma certidão e a Secretária da SPR concordou com a sugestão. | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_009 | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | 01/06/2018 | 2018-12-20 | O trabalho já está bem adiantado. Os dados do BI que ficará para junho. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_010 | Estudo para implantação de novos Sistemas Processuais | 02/01/2018 | 2018-03-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_011 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuídos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | 01/06/2018 | 2018-12-20 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_012 | Integração ao BI dos Indicadores - Prescrição de PADs e Intervenção do CNMP em Concursos Públicos | 01/06/2018 | 2018-12-20 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_SPR_013 | Aprimoramento da Estatística Processual - SISTEMA ELO | 01/03/2018 | 2018-05-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_001 | Material de consumo de TI | 01/11/2017 | 2018-07-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_002 | Fábrica de desenvolvimento de software | 01/12/2017 | 2018-06-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_003 | Serviço de terceirização de atendimento ao usuário | 01/01/2018 | 2018-07-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_004 | Outsourcing de impressão | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_005 | Certificados digitais | 01/11/2017 | 2018-03-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_006 | Suporte e atualização de versão da solução de antivírus | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_007 | Suporte do SGBD | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Foi enviado um despacho a SG alterando o TR para prorrogação. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_008 | Sustentação da plataforma de serviços ao usuário | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_009 | Suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação JAVA | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Contratação
PG_18_STI_010 | Manutenção da solução de data discovery | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_011 | Segurança de perímetro | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_012 | Acesso à base de dados da Receita Federal | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_013 | Manutenção de ativos de rede | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Foi enviado um despacho para a SG para a inclusão no anexo de TR para 15/03. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_014 | Manutenção dos servidores, armazenamento e backup | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_015 | Canal de comunicação com a Internet - 1 | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_016 | Canal de comunicação com a Internet - 2 | 01/01/2018 | 2018-12-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_019 | PMT - Serviços de Auditoria, Análise, Gestão e Testes de Segurança de Informação | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Foi enviado um despacho para a SG para a alteração da data do TR para 15/05. | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Contratação
PG_18_STI_021 | Novo licenciamento para serviço de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | 08/01/2018 | 2018-07-15 | Foi enviado um despacho para a SG para a alteração da data do TR para 15/03. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_022 | Solução de assinatura eletrônica | 01/01/2018 | 2018-09-28 | Foi enviado um despacho para a SG para a alteração da data do TR para 15/04. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_023 | Equipamentos de audiovisual | 01/11/2017 | 2018-12-28 | Essa iniciativa será cancelada, pois o seu escopo foi abarcado pela ação 001. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Contratação | [12 empty] | Ronan 03/04 - Cancelado na planilha de acompanhamento
PG_18_STI_024 | PMT - Implantação de nova solução de backup para os ambientes virtualizados do CNMP | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Foi retirado do anexo de Contratação, pois irá fazer junto a PGR. Reclassificar, retirando que é uma contratação. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Contratação | [12 empty] | Ronan 03/04 - Cancelado na planilha de acompanhamento
PG_18_STI_025 | Garantia e Suporte para solução de balanceamento de carga A10 | 10/07/2018 | 2019-07-10 | Foi enviado um despacho para a SG para a alteração da data do TR para 01/04. | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_026 | Restos a pagar | 08/01/2018 | 2018-12-28 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_027 | Garantia e Suporte para a Solução de correlação de eventos RSA Security Analytics | 14/09/2018 | 2019-09-13 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_028 | PMT - Implantação de nova solução de rede sem fio para o CNMP | 08/01/2018 | 2019-12-13 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Contratação
PG_18_STI_029 | Aprimoramento da gestão de configuração | 08/01/2018 | 2018-06-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_030 | Aprimoramento de gestão de mudanças | 08/01/2018 | 2018-06-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_031 | Aprimoramento do Catálogo de Serviços | 08/01/2018 | 2018-06-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_032 | Capacitação dos servidores da STI | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_033 | Infraestrutura de servidores e backup | 08/01/2018 | 2018-06-20 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_034 | Desenvolvimento de painéis gerenciais | 02/04/2018 | 2018-06-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_035 | Desenvolvimento de replicação para o LDAP de alterações no cadastro de usuários do Sistema de Gestão de Pessoas | 01/06/2018 | 2018-10-01 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_036 | Elaboração de normativos de TI | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_037 | Elaboração do PDTI 2018/2020 | 2018-03-13 | 2018-12-19 | Alterar a data de início para 13/03. (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 22/03 - data alterada na proposta Ronan 03/04 - verificado
PG_18_STI_038 | Implantação de novas salas de videoconferência | 01/07/2018 | 2018-08-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_039 | Internalização da administração do ambiente de produção dos portais do CNMP | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_STI_040 | Modificação do modelo de armazenamento de documentos digitais do sistema Elo | 05/03/2018 | 2018-11-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_041 | PMT - Aprimoramento da Segurança de Perímetro | 01/03/2018 | 2018-03-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_042 | PMT - Estudo de distribuições Linux no ambiente de servidores do CNMP | 02/04/2018 | 2018-07-31 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_044 | PMT - Migração de versão de plataformas de SGBD | 08/01/2018 | 2018-11-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_STI_045 | PMT - Migração dos serviços para a nova infraestrutura de armazenamento e servidores do CNMP | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_STI_046 | Programa de Modernização Tecnológica  PMT | 08/01/2018 | 2018-12-19 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Projeto Setorial
PG_18_STI_047 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | 2018-03-12 | 2018-05-31 | Alterou o prazo de 12/03 a 31/05 (Responsável: SGE) | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 03/04 - Alterado na planilha de acompanhamento
PG_18_STI_048 | Revisar e propor melhorias aos processos da STI | 08/01/2018 | 2018-06-29 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial | [12 empty] | Ronan 03/04 - Cancelado na planilha de acompanhamento
PG_18_STI_049 | Reconhecimento de Dívida - Contratação de Suporte para Solução de Backup | 08/01/2018 | 2018-03-30 |  | 6 | 13 | 6 | 25 | Atrasado | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_001 | Indenizações e Restituições | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_002 | Diárias | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_003 | Passagens Aéreas | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_004 | Gestão do orçamento de PAD, sindicâncias e oitivas | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_005 | Pagamento de diárias, passagens, indenizações e restituições de exercício anterior | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP). Essa ação foi alterada em memorando separando as diarias das passagens. Passagens se tornou a UDPP_009 | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_006 | Passagens Aéreas de Gabinetes | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_007 | Diárias de Gabinetes | 08/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UDPP_008 | Análise de viabilidade implementação de novo sistema de gestão de viagens no CNMP | 01/01/2018 | 2018-12-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UDPP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_001 | Diárias e Passagens para membro auxiliar | 01/02/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_002 | Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no MP | 14/06/2018 | 2018-06-15 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_003 | Estímulo à atualização jurídica nas unidades do Ministério Público | 01/02/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_004 | Desenvolvimento de competências autocompositivas nas unidades do MP | 08/01/2018 | 2018-12-14 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_005 | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | 01/03/2018 | 2018-11-30 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) As reuniões dependem da aprovação do regimento da unidade | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_006 | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | 01/04/2018 | 2018-12-14 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_007 | II Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri | 01/02/2018 | 2018-05-31 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_008 | Aperfeiçoamento da Página da UNCMP | 01/02/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | A iniciar | Iniciativa Setorial
PG_18_UNCMP_009 | Estudo para implementação de plataforma de compartilhamento de conteúdo de capacitação | 15/01/2018 | 2018-12-19 | Desdobrar atividades no Channel. (Responsável: UNCMP) | 6 | 13 | 6 | 25 | Em dia | Iniciativa Setorial

## Planilha1 (hidden)
ID | CODIGO | NOME | AREA_RESPONSAVEL | TIPO_PROJETO | STATUS_PROJETO | STATUS_ACOES | ANO_INICIO_PROJETO | DATA_CRIACAO | DATA_INICIO | DATA_FINALIZACAO | PERCENT_CONCLUIDO | GERENTE | PATROCINADOR | ULTIMO_PORTFOLIO | DATA_PORTFOLIO_INI | DATA_PORTFOLIO_FIM | PROJETO_APROVADO | PROJETO_FINALIZADO | CONTRATACAO | UNIDADES_ENVOLVIDAS | STATUS_APROVACAO_PORTIFOLIO
1016 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Daniela Meireles Borba | Daniela Meireles Borba | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1017 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado
1018 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado
1019 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Não enviado
1031 |  | SGE - Teste Sávio | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-11-27 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1035 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_002 | Aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1036 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_003 | Aquisição de Código de padronização de periódicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1037 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_016 | Gestão do Contrato com empresa Distribuidora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-11-30 | 2016-03-01 | 2016-07-22 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1040 | CNMP_PG_16_PRESI_020 | MP um Retrato - 5ª Edição | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 2016-11-14 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1041 | CNMP_PG_16_PRESI_004 | Sistema Elo - 2ª Fase | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-12-01 | 2015-10-01 | 2016-12-01 | 38.57 | Rodrigo Cipriano Assis | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPR#STI#CN#COGP | Aprovado
1042 | CNMP_PG_16_SG_004 | Contratação/Renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-06-01 | 2016-10-17 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1043 | CNMP_PG_16_SG_002 | Contratação de empresa para o fornecimento de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-01 | 2016-05-02 | 2016-09-20 | 66.67 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1048 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_017 | Gestão do Contrato da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
1050 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_005 | Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1051 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_001 | Arquivar processo de pagamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1052 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_002 | Conformidade de registro de gestão | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1053 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_003 | Conformidade documental | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1054 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_007 | Realizar pagamentos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1055 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_006 | Realizar Empenhos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1056 |  | COOFIN - SUPRIMENTO DE FUNDOS | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-12-02 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1057 |  | Aquisição de dicionários de línguas online | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-03-31 | 2016-12-30 | 0 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1058 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_004 | Aquisição de estantes para a biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-03-31 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1059 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_001 | Acompanhar recebimento de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1060 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_006 | Atendimento ao usuário | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1063 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_019 | Realizar o processamento técnico das publicações da biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1064 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_018 | Planejamento e implementação da Biblioteca Nacional do Ministério Público | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1065 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_013 | Gestão da Biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1066 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_011 | Divulgação institucional | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1067 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_012 | Formação do acervo | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1068 | CNMP_PG_16_PRESI_019 | Implantação da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-12-02 | 2015-10-01 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#COGP#SA | Aprovado
1069 | CNMP_PG_16_SPO_003 | Elaboração da Proposta Orçamentária | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-02 | 2016-02-24 | 2016-10-31 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1070 | CNMP_PG_16_SPO_001 | Acompanhamento e Avaliação da Execução Orçamentaria e Financeira | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-02 | 2016-05-25 | 2017-01-31 | 73 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado
1071 | CNMP_PG_16_SG_006 | Gestão da Contratação de empresa para o fornecimento de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-03 | 2016-05-02 | 2016-09-21 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1072 | CNMP_PG_16_SG_007 | Gestão da Contratação/Renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-03 | 2016-06-01 | 2016-10-20 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1073 | CNMP_PG_16_SG_001 | Atividades de Gerência de Plenário | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-03 | 2016-01-04 | 2016-12-01 | 0 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPR#STI#SA | Aprovado
1074 |  | Sistema de Planejamento e Orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-03 | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#STI | Aprovado
1075 |  | CDDF/NEACE - 3ª Edição 1. Workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado
1076 |  | 2. Assinatura da Estratégia Nacional de Acessibilidade (ENACE) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1077 |  | CDDF/NEACE - 3. Assinatura Acordo de Cooperação com o Conselho Nacional de Arquitetura (CAU/BR). | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1078 |  | CDDF/NEACE - 4. Curso sobre a NBR 9050 : 2015, gravado no plenário do CNMP, em parceria com o CONFEA e o CAU visando a atingir o corpo técnico do Ministério Público. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1079 |  | CDDF/NEACE - 5. Curso sobre a lei n° 13.146/2015, lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1080 |  | 6. Incorporar o Projeto Canteiros do MP Rio Grande do Norte e tratá-lo no âmbito do Ministério Público em parceria com o CONFEA. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1081 |  | CDDF/NEACE - 7. Promover atuação nacional junto à indústria de fabricação de materiais/elementos da construção civil | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1082 |  | CDDF/NEACE - 8. Promover junto ao MEC e Universidades Federais a inclusão na grade curricular o estudo do desenho universal e da acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1083 |  | CDDF/NEACE - 9. 4 reuniões presenciais em Brasília dos membros do NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Reprovado
1084 |  | CDDF/NEACE - 10. Reeditar as publicações com as revisões de textos (já prontas) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado
1085 |  | CDDF/NEACE - 10.2 Cartilha MP e a Pessoa com Deficiência, revisada | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado
1086 |  | CDDF/NEACE 10.3 Cartilha de Acessibilidade de Bolso, revisada e com prioridade de reedição em face da nova NBR 9050 : 2015 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado
1087 |  | CDDF/NEACE - 10.4 Cartilha sobre Curatela (revisada a campanha Interdição Parcial) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Reprovado
1088 |  | CDDF/NEACE - 1º workshop em matéria de acessibilidade CNMP-CONFEA. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1089 |  | CDDF/NEACE - 2º workshop em matéria de acessibilidade CNMP-CONFEA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Reprovado
1090 |  | CDDF/NEACE - Inserir no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha de Bolso editada pelo NEACE-CNMP, estimulando a adesão dos CREAs para que assim também procedam. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado
1091 |  | CDDF/NEACE - Inserir no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha O MP e a pessoa com deficiência, | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Reprovado
1092 |  | CDDF/NEACE - adesões dos CREAS para a efetivação das perícias e pareceres objeto de convênio. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2015-12-03 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1094 |  | CSP - 1ª Reunião Grupo de Trabalho Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-07 |  | Bruna Larissa de Brito Monteiro | Bruna Larissa de Brito Monteiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Não enviado
1095 |  | Curso de persecução penal nos crimes que ensejam recuperação de ativos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-02-22 | 2016-06-03 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1096 | CNMP_PG_16_SPR_014 | Organização de Atos Normativos no Portal | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1097 | CNMP_PG_16_SPR_006 | Contratação de serviço de Degravação de Aúdio | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-20 | 2016-09-08 | 100 | Cristiane Capita Salgado Braga | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1098 | CNMP_PG_16_SPR_012 | Gestão do Contrato de Degravação de Áudio | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 70 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1099 | CNMP_PG_16_SPR_017 | Redução Sustentável do Consumo de Papel | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-08-31 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1100 | CNMP_PG_16_SPR_007 | Criação de Relatório de BI para o Metaframe/Resolução 110 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-07 | 2016-08-01 | 2016-12-20 | 50 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1101 | CNMP_PG_16_SPR_004 | Atualização dos acórdãos no Portal- ano de 2005 a 2007 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-03-31 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1102 | CNMP_PG_16_SPR_010 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2005 à 2010) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR | Aprovado
1102 | CNMP_PG_16_SPR_010 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2005 à 2010) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1103 | CNMP_PG_16_SPR_018 | Reestruturação do Arquivo Processual | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-15 | 2016-07-15 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1104 | CNMP_PG_16_SPR_015 | Organização e catalogação os Atos Originais | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-01-07 | 2016-07-29 | 100 | Josias da Silva Mendes | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1108 | CNMP_PG_16_SPR_013 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuidos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-08-01 | 2016-12-16 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI | Aprovado
1109 | CNMP_PG_16_SPR_008 | Criação ou adequação do sistema de arquivo já existente para a catalogação dos Documentos Elo e das Notícias de Fato Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1110 | CNMP_PG_16_SPR_005 | Autuação de processos | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 15 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1111 | CNMP_PG_16_SPR_001 | Acompanhamento de Decisões e Resoluções | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1113 | CNMP_PG_16_SPR_016 | Preparação e participação efetiva nas Sessões de julgamento | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-09 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 45 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1115 | CNMP_PG_16_SGE_036 | Plano de Gestão 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-07-04 | 2017-03-29 | 100 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1116 | CNMP_PG_16_SGE_028 | Manual do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 0 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#STI#COGP#CPE#SA | Aprovado
1117 | CNMP_PG_16_SGE_043 | Secretariar Reuniões de Acompanhamento Operacional (RAO) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1118 | CNMP_PG_16_SGE_014 | Consultoria na elaboração dos planos diretores das unidades do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-08 | 2016-11-03 | 88.67 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1119 | CNMP_PG_16_CPAMP_002 | Aprimoramento da tramitação processual | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2017-06-28 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado
1120 | CNMP_PG_16_SGE_001 | Secretariar Reuniões de Acompanhamento Tático (RAT) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1121 | CNMP_PG_16_SGE_027 | Manual de Reuniões | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1122 | CNMP_PG_16_SGE_044 | Secretariar Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1123 | CNMP_PG_16_SGE_042 | Secretariar o Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1124 |  | Novo Livreto do Planejamento Estratégico do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-03-01 | 2016-06-21 | 0 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SG | Aprovado
1125 | CNMP_PG_16_SGE_021 | Elaborar Relatórios de Bussiness Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1126 | CNMP_PG_16_SGE_020 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-16 | 2016-10-25 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1127 | CNMP_PG_16_SGE_015 | Coordenar a Elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1128 | CNMP_PG_16_SGE_032 | Monitorar o Portal de Transparência do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1129 | CNMP_PG_16_SGE_024 | Implementação do indicador de excelência na gestão pública | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-04 | 2016-01-29 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1130 | CNMP_PG_16_SGE_005 | Alimentar e acompanhar o Projeto Visão 360° | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1131 | CNMP_PG_16_SGE_002 | Acompanhar a Execução Plano de Gestão 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1132 | CNMP_PG_16_SGE_003 | Acompanhar a Meta Física | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1133 | CNMP_PG_16_SGE_004 | Acompanhar os Indicadores Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1134 | CNMP_PG_16_SGE_009 | Autoavaliação Assistida FNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-12-11 | 2015-12-01 | 2017-03-24 | 93.75 | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1135 | CNMP_PG_16_SGE_010 | Avaliação da maturidade do MGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1136 | CNMP_PG_16_SGE_022 | Implementação da Gestão de Riscos no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-31 | 2017-01-09 | 62.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1137 | CNMP_PG_16_CPAMP_010 | Valorização e fortalecimento das ações do Comitê de Políticas de Segurança Institucional - CPSI, 13ª Reunião. | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-07 | 2016-10-17 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#CPE#SA | Aprovado
1138 | CNMP_PG_16_SGE_013 | Confecção do Manual de Referência de Elaboração dos planos diretores do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-11 | 2016-01-04 | 2016-08-12 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
1139 | CNMP_PG_16_SGE_012 | Confecção de Manual de Acompanhamento dos Indicadores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 0 | Josias da Silva Mendes | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1140 | CNMP_PG_16_SGE_034 | Normatização da Metodologia de Gestão Integrada da Estratégia (MGIE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2016 | 2015-12-11 | 2016-05-20 | 2016-10-06 | 26.25 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1141 | CNMP_PG_16_CCAF_003 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-04 | 2016-06-14 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1142 | CNMP_PG_16_CCAF_007 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-06 | 2016-06-10 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1143 |  | Terceira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1144 |  | Quarta Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-09-19 | 2016-09-23 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1145 | CNMP_PG_16_CCAF_006 | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-10-31 | 2016-11-04 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1146 | CNMP_PG_16_CCAF_005 | Segunda reunião do Comitê Gestor do Manual de Atuação do Ministério contra a Improbidade Administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-10-18 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1147 | CNMP_PG_16_CCAF_002 | Manual do Portal da Transparência do Ministério Público - 4ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-09-22 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1148 | CNMP_PG_16_CCAF_001 | Manual do Ordenador de Despesas - 2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-09-22 | 20 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1149 | CNMP_PG_16_CCAF_004 | Primeira Reunião do Comitê Gestor do Manual de Atuação do Ministério Público contra a Improbidade Administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-01 | 2016-12-06 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1150 |  | CCAF Treinamento para membros que atuam na área de improbidade administrativa | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Reprovado
1153 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_015 | Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-02-01 | 2017-03-27 | 93.75 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado
1154 | CNMP_PG_16_SGE_033 | Normatização da Metodologia de Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-07 | 2016-08-29 | 37.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1155 | CNMP_PG_16_SGE_49 | CNMP_PG_16_SGE_049 Gestão do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1156 | CNMP_PG_16_SGE_040 | Revisão do Portifólio de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-28 | 2016-10-31 | 30 | Josias da Silva Mendes | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1157 | CNMP_PG_16_SGE_031 | Monitoramento de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1158 | CNMP_PG_16_SGE_047 | 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-02-02 | 2016-12-13 | 100 | Ronan Moraes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#SA#SG | Aprovado
1159 | CNMP_PG_16_SGE_039 | Renovação do Contrato de Manutenção do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1160 | CNMP_PG_16_SGE_011 | Cadastro dos Projetos no Banco Nacional de Projetos (BNP) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-06-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1161 | CNMP_PG_16_SGE_045 | Desenvolvimento do Sistema de eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-06 | 2016-08-03 | 37.5 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Aprovado
1162 |  | SA/COTRAN - Contratação/prorrogação de fornecimento de combustíveis e lubrificantes. | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Reprovado
1163 |  | Aquisição de Novo Software de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-06-01 | 2016-12-16 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
1164 |  | SA/COTRAN - Gestão do Contrato de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Não enviado
1166 | CNMP_PG_16_CDDF_016 | Reuniões e atividades da CDDF ou em parceria | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-22 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1167 | CNMP_PG_16_SPR_011 | Extração de relatório mensal a ser enviado à Ouvidoria Nacional com a lista de processos sigilosos. | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 15 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#OUVIDORIA | Aprovado
1168 |  | IV Encontro MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-04-01 | 2016-08-19 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1169 | CNMP_PG_16_CDDF_009 | Projeto João Cidadão - Educação em Direitos Humanos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1170 | CNMP_PG_16_CDDF_003 | Cursos sobre Direitos Fundamentais desenvolvidos pelos GT's e Fóruns da CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1171 | CNMP_PG_16_CPAMP_011 | Valorização e fortalecimento das ações do Comitê de Políticas de Segurança Institucional - CPSI, 14ª Reunião. | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-14 | 2016-07-01 | 2016-09-21 | 8.33 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CPE#SA | Aprovado
1172 | CNMP_PG_16_CALJ_005 | Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-11 | 2016-07-15 | 23 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1173 | CNMP_PG_16_CPAMP_005 | Estudo sobre a possibilidade de implementar um e-mail seguro | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-22 | 2016-06-28 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #STI | Aprovado
1174 | CNMP_PG_16_CPAMP_006 | Expedição da resolução de política de segurança institucional | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-07 | 2017-03-02 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1176 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_015 | Gestão do contrato com empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1177 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_014 | Gestão do Contratação de Base de Dados com Levantamento de Preços Praticados no Mercado | BIBLIO Biblioteca | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2017-01-02 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1178 | CNMP_PG_16_CDDF_001 | Audiências Públicas sobre Direitos Fundamentais realizadas pelos GT's e Fóruns da CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-23 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1180 | CNMP_PG_16_CALJ_003 | Agenda Legislativa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-15 | 2015-09-29 | 2016-03-31 | 100 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1183 | CNMP_PG_16_CDDF_008 | Palestrante de redes para o IV Encontro MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #COGP | Aprovado
1184 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_004 | Elaboração do Relatório sobre o Diagnóstico Socioambiental do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-07-04 | 100 | Ana Torres | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1185 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_003 | Elaboração do Plano de Gestão Socioambiental do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-06-01 | 2016-10-31 | 2.5 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1186 | CNMP_PG_16_CALJ_007 | GT de Racionalização das Resoluções do CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | 2016-08-31 | 80 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#SA#SG | Aprovado
1187 | CNMP_PG_16_CDDF_002 | Campanhas nas redes sociais sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1188 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_006 | Realização de Campanhas de Sensibilização sobre a Gestão Socioambiental | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 76.25 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado
1189 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_008 | 1ª Semana do Descarte do CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-17 | 2016-08-04 | 100 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1190 | CNMP_PG_16_CDDF_004 | Desenvolvimento de sistema para o site do CNMP receber os artigos das Chamadas de Artigos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1192 |  | Grupo de Estudos sobre a Lei Anticorrupção | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-29 | 2016-04-29 | 0 | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1193 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_001 | Assinatura de Termo de Cooperação com a UNB sobre a coleta de bituca de cigarros. | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 42 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI | Aprovado
1194 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_007 | Reestabelecimento da Coleta Seletiva no CNMP. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-02 | 2016-08-01 | 84 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado
1196 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_005 | Projeto Escada Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 33.33 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1197 | CNMP_PG_16_ENASP_006 | Sistema de informática para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-05-02 | 100 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1198 | CNMP_PG_16_CDDF_006 | Elaboração de proposta de Recomendação ou Resolução visando o aperfeiçoamento da atuação do MP na Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-05-05 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1199 | CNMP_PG_16_SG_Comissão de Gestão Ambiental Sustentável_002 | Capacitação sobre sustentabilidade e gestão socioambiental. | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-11 | 2016-06-30 | 100 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
1200 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_001 | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1201 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_006 | Gestão do Contrato para aquisição de Passagens Aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1202 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_007 | Aquisição de passagens aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-15 | 2015-02-16 | 2016-06-27 | 100 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1203 | CNMP_PG_16_CALJ_006 | Seminário/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-08-31 | 100 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1204 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_005 | Desenvolvimento do novo sistema de gestão de viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-12-15 | 2014-03-13 | 2016-08-29 | 25 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#COGP | Aprovado
1205 | CNMP_PG_16_CDDF_005 | Elaboração de proposta de Nota Técnica visando garantir Direitos Fundamentais nas práticas da administração pública | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1206 |  | Grupo de Estudos sobre a melhoria na atuação do MP em ACP'S a partir do novo CPC | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-08-02 | 2016-10-31 | 0 | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1207 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_039 | Contratação de Vacinação contra a Gripe para a Campanha de 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-12-15 | 2015-11-03 | 2016-07-18 | 88.89 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1209 | CNMP_PG_16_CALJ_002 | Acompanhar Decisões Jurisprudenciais | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1210 | CNMP_PG_16_CALJ_001 | Acompanhamento Legislativo | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1211 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_037 | Campanhas Informativas de Saúde e de Qualidade de Vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 92.31 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1212 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_038 | Contratação de Serviço Médico para o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 80 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1213 | CNMP_PG_16_CALJ_004 | Elaboração do Plano Diretor | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-18 | 2016-04-29 | 0 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1214 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_028 | 2ª Semana da Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2016-09-22 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1215 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_048 | Inclusão dos beneficiários do Plan-Assiste no Sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 86.67 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1216 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_042 | Desenvolvimento do Sistema para o Programa de Exames Periódicos de Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 100 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1217 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_036 | Avaliações periódicas do Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-10-24 | 63.75 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1218 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_045 | Gestão das vagas e dos recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 60 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1219 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_047 | Gestão dos beneficiários do Plan-Assiste e Descentralização de Recursos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 70 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1220 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_043 | Elaboração do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | 35 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1221 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_049 | Instituição do Coral do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-06-15 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1222 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_009 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-05-09 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1223 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_004 | Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-11-10 | 92.31 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1224 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_041 | Desenvolvimento do Sistema de Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 50 | Lelio Siroli Ribeiro | Ana Karine de Almeida Andrade | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1225 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_040 | Contratação do Serviço de Ginástica Laboral e de orientações de ergonomia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-15 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 80 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1226 | CNMP_PG_16_CDDF_007 | Termo de Cooperação para a Estratégia Nacional de Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-15 | 2016-06-22 | 42 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1227 | CNMP_PG_16_CPAMP_007 | Legitimação colegiada das decisões da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-07-08 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1228 | CNMP_PG_16_CDDF_030 | CNMP_PG_16_CDDF_030 CNMP_PG_16_CDDF_030 Projeto Canteiros do MP Rio Grande do Norte | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-01 | 2016-08-15 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1229 | CNMP_PG_16_CPAMP_003 | Catalogação de matérias recorrentes sobre autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-07-29 | 80 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1232 | CNMP_PG_16_CDDF_011 | Workshop em matéria de acessibilidade CNMP/CONFEA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-06-22 | 2016-10-31 | 66.67 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1233 | CNMP_PG_16_CDDF_019 | CNMP_PG_16_CDDF_019 CNMP_PG_16_CDDF_019 Acordo de Cooperação com o Conselho Nacional de Arquitetura (CAU/BR) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-07-22 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1234 | CNMP_PG_16_CDDF_018 | CNMP_PG_16_CDDF_018 3 ª Edição - Workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-12-02 | 66.67 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1235 | CNMP_PG_16_CPAMP_009 | Revisão dos casos de atentados à integridade física de membros da Instituição | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-07 | 2016-12-19 | 81.25 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1236 | CNMP_PG_16_CDDF_025 | CNMP_PG_16_CDDF_025 CNMP_PG_16_CDDF_025 Curso sobre a NBR 9050 : 2015. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1237 | CNMP_PG_16_CDDF_024 | CNMP_PG_16_CDDF_024 CNMP_PG_16_CDDF_024 Curso sobre a lei n° 13.146/2015, lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1238 | CNMP_PG_16_CDDF_021 | CNMP_PG_16_CDDF_021 CNMP_PG_16_CDDF_021 Atuação nacional junto à indústria de fabricação de materiais/elementos da construção civil | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-12-05 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado
1239 | CNMP_PG_16_CDDF_029 | CNMP_PG_16_CDDF_029 CNMP_PG_16_CDDF_029 Inclusão na grade curricular o estudo do desenho universal e da acessibilidade. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-11-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA#SG | Aprovado
1240 | CNMP_PG_16_CDDF_031 | CNMP_PG_16_CDDF_031 CNMP_PG_16_CDDF_031 Reuniões presenciais em Brasília dos membros do NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-01 | 2016-12-02 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
1241 | CNMP_PG_16_CDDF_028 | CNMP_PG_16_CDDF_028 CNMP_PG_16_CDDF_028 Guia digital de atuação do MP em Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-29 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1242 | CNMP_PG_16_CDDF_023 | CNMP_PG_16_CDDF_023 CNMP_PG_16_CDDF_023 Cartilha digital MP e a Pessoa com Deficiência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-06-07 | 2016-12-05 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1244 | CNMP_PG_16_CDDF_020 | CNMP_PG_16_CDDF_020 CNMP_PG_16_CDDF_020 Adesões dos CREAS para a efetivação das perícias e pareceres objeto de convênio. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-08-31 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1245 | CNMP_PG_16_CDDF_026 | CNMP_PG_16_CDDF_026 CNMP_PG_16_CDDF_026 Disponibilização no sítio eletrônico do CONFEA a Cartilha 'O MP e a pessoa com deficiência' | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1246 | CNMP_PG_16_CDDF_027 | CNMP_PG_16_CDDF_027 CNMP_PG_16_CDDF_027 Disponiblização no sítio eletrônico do CONFEA da Cartilha de Bolso editada pelo NEACECNMP. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-25 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1247 | CNMP_PG_16_CDDF_022 | CNMP_PG_16_CDDF_022 CNMP_PG_16_CDDF_022 Cartilha de Acessibilidade de Bolso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-03-15 | 2016-06-30 | 100 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Maria Aparecida Gugel | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1248 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_003 | Aquisição de Uniformes para Servidores do Transporte e Segurança | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1251 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_005 | Gestão do Contrato de Manutenção e Conservação de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1252 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_006 | Gestão do Contrato de Seguro da Frota de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1253 |  | Aquisição de software para o gerenciamento da frota do CNMP | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-16 | 2016-02-02 | 2017-01-31 | 0 | Milena Naguisa Tsutsumi | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#STI#COGP#SG | Aprovado
1254 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_004 | Gestão do Contrato de Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-16 | 2016-05-18 | 2016-12-13 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1255 |  | SA/COTRAN-Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Não enviado
1256 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_005 | Fazer a guarda da Garantia Contratual | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1257 |  | SA/COOFIN - Fazer a retirada da Garantia Contratual | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1258 | CNMP_PG_16_SA_COOFIN_004 | Desarquivar processo de pagamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1259 | CNMP_PG_16_SA_COENG_013 | Gestão e acompanhamento de suprimento de Fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1260 | CNMP_PG_16_SA_COENG_034 | Materiais de Manutenção de Engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2016-12-28 | 76.43 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1261 | CNMP_PG_16_SA_COENG_018 | Contratação de Serviços de Manutenção Predial (Ar-Condicionado, Elétrica, Hidrossanitário, Telefonia e Civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-07 | 2017-01-03 | 42.86 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1262 | CNMP_PG_16_SA_COENG_020 | Fornecimento de Água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1263 |  | Seminário sobre Formação Profissional Desportiva | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-03 | 2016-04-08 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1264 | CNMP_PG_16_SA_COENG_021 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1265 |  | Seminário sobre Pedofilia e Exploração Sexual Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1266 | CNMP_PG_16_SA_COENG_008 | Contratação/prorrogação de Seguro Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-10-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1267 | CNMP_PG_16_CIJ_007 | Seminário para a Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas por Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-09 | 2016-06-10 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1268 | CNMP_PG_16_CIJ_005 | Seminário sobre a Segurança de Crianças e Adolescentes na Internet e Seminário sobre Pedofilia e exploração Sexual infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-09-01 | 2016-10-07 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1269 | CNMP_PG_16_SA_COENG_017 | Contratação de serviço de Telefonia Fixa Nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1270 | CNMP_PG_16_CIJ_002 | Participação dos Membros Auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, nas comissões permanentes COPEIJ e COPEDUC | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-10 | 2016-09-08 | 100 | Josias da Silva Mendes | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1271 | CNMP_PG_16_CIJ_006 | Reuniões semestrais com membros colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-08 | 2016-10-06 | 100 | Josias da Silva Mendes | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1272 | CNMP_PG_16_SA_COENG_015 | Contratação de nova locação de Imóvel do edifício sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-06-01 | 2016-12-09 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1273 |  | Publicação de Cartilha de Orientação aos Agentes de Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1274 | CNMP_PG_16_SA_COENG_003 | Contratação/prorrogação da manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-13 | 2016-05-13 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1275 |  | Publicação Digital de Manual para garantia à atenção integral à Criança e Adolescente usuário de Álcool e Drogas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1276 | CNMP_PG_16_SA_COENG_004 | Contratação/prorrogação da manutenção de Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-05 | 2016-10-18 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1277 |  | Publicação Digital de Manual sobre Trabalho Artístico de Criança e Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-10-03 | 2016-12-09 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1278 | CNMP_PG_16_CIJ_003 | Processo de Visita Técnica nos Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-21 | 2016-09-23 | 100 | Josias da Silva Mendes | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1279 |  | Campanha Nacional Nenhuma Criança na Rua | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-10-11 | 0 | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1280 | CNMP_PG_16_CIJ_004 | Divulgação digital referente ao dia internacional contra a exploração sexual infantil (18 de maio) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-05-18 | 100 | Josias da Silva Mendes | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1281 |  | Campanha Nacional Nome Legal | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-22 | 2016-04-11 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1282 | CNMP_PG_16_SA_COENG_006 | Contratação/prorrogação da manutenção dos Equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1283 |  | Campanha contra o Trabalho Infantil nas Campanhas Políticas (Parceria com TSE) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-06-22 | 2016-08-09 | 0 | José Augusto de Souza Peres Filho | José Augusto de Souza Peres Filho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1284 | CNMP_PG_16_CIJ_001 | Divulgação digital referente ao dia internacional contra o trabalho infantil (12 de junho) | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 2016-06-10 | 100 | Josias da Silva Mendes | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1285 | CNMP_PG_16_SA_COENG_005 | Contratação/prorrogação da manutenção de Grupo Gerador Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2016-12-20 | 72.5 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1286 | CNMP_PG_16_SA_COENG_007 | Contratação/prorrogação da manutenção Preventiva NoBreak/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-02 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1287 | CNMP_PG_16_SA_COENG_029 | Gestão de Serviços de Manutenção Predial (Ar-Condicionado, Elétrica, Hidrossanitário, Telefonia e Civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1288 |  | Reforço da iluminação de Banheiros e Copas | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-02 | 2016-11-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1289 | CNMP_PG_16_OUV_002 | Criação de dados e links na página da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 33.33 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1290 | CNMP_PG_16_OUV_003 | Divulgação interna e externa da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
1291 | CNMP_PG_16_OUV_001 | Avaliação do desempenho da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
1292 |  | Implementação de linha gratuita para comunicação com a ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2016-02-11 | 0 | Claudia Leandra Rabelo | Claudia Leandra Rabelo | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1293 | CNMP_PG_16_OUV_006 | Reformulação do formulário no sistema da ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #STI | Aprovado
1294 | CNMP_PG_16_SA_COENG_035 | Melhoria no Sistema Complementar de Ar-Condicionado de Salas Técnicas (Incluindo Sala de No-Break Predial) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 2017-01-02 | 60 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1295 | CNMP_PG_16_SA_COENG_002 | Contratação/prorrogação da manutenção Corretiva de No-Break Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-08-01 | 2017-01-02 | 72.5 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1296 | CNMP_PG_16_SA_COENG_001 | Complementação e remanejamento de divisórias para adequação de leiaute de ambientes | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-11 | 2017-01-02 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1297 | CNMP_PG_16_SA_COENG_016 | Contratação de serviço de acesso a sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2017-01-02 | 50 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
1298 | CNMP_PG_16_SA_COENG_009 | Taxa de iluminação pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 95 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1300 | CNMP_PG_16_SA_COENG_014 | Reparação de persianas danificadas com fornecimento de materias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1301 | CNMP_PG_16_SA_COENG_044 | CNMP_PG_16_SA_COENG_044 Recuperação da placa do CNMP junto à entrada e letreiros luminosos existentes na fachada externa | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-26 | 2016-09-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1302 | CNMP_PG_16_SA_COENG_011 | Aquisição de impressora de corte para confecção de adesivos em vinil para atualização da identificação dos ambientes do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-05-31 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1303 |  | Aquisição de licença para Software para Elaboração de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
1304 |  | Aquisição de novo mobiliário para reposição necessária e melhor aproveitamento de espaço físico | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1305 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_053 | Fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de alocação de purificadores | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1306 |  | Potencialização do sinal de celular | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-02-02 | 2016-11-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1307 |  | Consultoria técnica especializada para customização e programação, testes e integração dos equipamentos de áudio e vídeo do plenário, auditório e demais salas com sistemas equivalentes | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-31 | 2016-09-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1308 | CNMP_PG_16_SA_COENG_033 | Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1309 | CNMP_PG_16_SA_COENG_010 | Aperfeiçoamento do sistema de informações para as Sessões Plenárias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-19 | 2016-10-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1311 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_004 | Conceder diárias e passagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1312 |  | SPR - Atualização dos acórdãos no Portal- ano de 2005 a 2007 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1313 |  | SPR - Autuação de processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado
1314 |  | SPR - Extração de relatório mensal a ser enviado à Ouvidoria Nacional com a lista de processos sigilosos. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#OUVIDORIA | Não enviado
1315 |  | SPR - Levantamento mensal da quantidade de PCAs autuados, em tramitação e arquivados no CNMP, para alimentar o portal da transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Não enviado
1316 |  | SPR - Organização de Atos Normativos no Portal | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1317 |  | SPR - Organização e catalogação os Atos Originais | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1318 | CNMP_PG_16_SGE_037 | Projeto de Revisão do Planejamento Estratégico do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-05-03 | 2016-10-03 | 33.34 | Josias da Silva Mendes | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SA#SG | Aprovado
1319 | CNMP_PG_16_SGE_025 | Internalização de bases de dados externas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SG | Aprovado
1320 | CNMP_PG_16_STI_014 | Contratação do acesso à base de dados de CPF | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-03-07 | 2017-01-19 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #PRESI#SA#SG | Aprovado
1321 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_006 | Plano de comunicação sobre o funcionamento dos serviços terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1322 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_052 | Elaboração de um catálogo de rotinas de serviços terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1323 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_049 | Aprimoramento de uso do sistema de gestão de demandas (GLPI) | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1324 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_054 | Fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-17 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1325 | CNMP_PG_16_STI_001 | Aperfeiçoamento do Sistema de Controle de Acesso | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1326 | CNMP_PG_16_STI_034 | Implantação da terceirização de serviços de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-08-01 | 50 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1327 | CNMP_PG_16_STI_045 | Migração do legado de aplicações Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2017-01-19 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1328 | CNMP_PG_16_STI_040 | Implantação do serviço de videoconferência no âmbito do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-02-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1329 | CNMP_PG_16_STI_031 | Implantação da gestão de configuração | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-04 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1330 | CNMP_PG_16_STI_039 | Implantação do serviço de monitoramento contínuo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1331 | CNMP_PG_16_STI_055 | CNMP_PG_16_STI_055 Renovação do parque de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Larissa Rodrigues Brignol | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1332 | CNMP_PG_16_STI_056 | CNMP_PG_16_STI_056 Renovação do parque de notebooks | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-01-19 | 100 | Larissa Rodrigues Brignol | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1333 | CNMP_PG_16_STI_033 | Implantação da nova infraestrutura de servidores de rede e armazenamento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1334 | CNMP_PG_16_STI_044 | Migração de versão dos sistemas operacionais de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-10-18 | 66.67 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1335 | CNMP_PG_16_STI_011 | Contratação de material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1336 | CNMP_PG_16_STI_006 | Contratação de certificados digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-28 | 73.33 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1337 | CNMP_PG_16_STI_018 | Gestão do contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1338 | CNMP_PG_16_STI_046 | Renovação do contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-06 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1339 | CNMP_PG_16_STI_019 | Gestão do contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1340 | CNMP_PG_16_STI_047 | Renovação do contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-06 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1341 | CNMP_PG_16_STI_023 | Gestão do contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1342 | CNMP_PG_16_STI_049 | Renovação do contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-15 | 2016-10-18 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1343 |  | Migração da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1344 |  | Migração da plataforma de servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1345 | CNMP_PG_16_STI_009 | Contratação de manutenção de ativos de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1346 | CNMP_PG_16_STI_020 | Gestão do contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1347 | CNMP_PG_16_STI_048 | Renovação do contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-30 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1348 | CNMP_PG_16_STI_010 | Contratação de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1349 | CNMP_PG_16_STI_025 | Gestão do contrato de suporte e atualização de plataforma de serviços ao usuário e servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1350 | CNMP_PG_16_STI_012 | Contratação de suporte e atualização de plataforma de serviços ao usuário e servidores de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1351 | CNMP_PG_16_STI_024 | Gestão do contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1352 | CNMP_PG_16_STI_050 | Renovação do contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-31 | 2016-10-18 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1353 | CNMP_PG_16_STI_021 | Gestão do contrato de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1354 | CNMP_PG_16_STI_037 | Implantação do novo serviço de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1355 | CNMP_PG_16_STI_022 | Gestão do contrato de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1356 | CNMP_PG_16_STI_038 | Implantação do novo serviço de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1357 | CNMP_PG_16_STI_027 | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1358 | CNMP_PG_16_STI_013 | Contratação de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1359 | CNMP_PG_16_STI_028 | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1360 | CNMP_PG_16_STI_051 | Renovação do contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-22 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1361 | CNMP_PG_16_STI_026 | Gestão do contrato de suporte e atualização de versão da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
1362 | CNMP_PG_16_STI_008 | Substituição da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-01-20 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1363 | CNMP_PG_16_STI_043 | Migração de versão da plataforma de SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 12.5 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1364 |  | STI - Contratação de licenças da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | Nelson Silva de Assis | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado
1365 |  | Contratação de licenças da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-04-18 | 0 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1366 | CNMP_PG_16_STI_007 | Contratação de licenças da plataforma de virtualização de servidores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-01-19 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1367 | CNMP_PG_16_STI_030 | Identificação dos temas a serem normatizados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado
1368 | CNMP_PG_16_STI_052 | Revisão da Portaria PRESI 30/2010 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-12 | 50 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado
1369 | CNMP_PG_16_STI_054 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-06-30 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1370 | CNMP_PG_16_STI_015 | Elaboração de normativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado
1371 | CNMP_PG_16_STI_002 | Apresentação de estudo sobre jornada de trabalho na STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-12-12 | 20 | Diego José Sousa de Albuquerque | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SG | Aprovado
1372 | CNMP_PG_16_STI_016 | Elaboração do plano de capacitação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #COGP | Aprovado
1373 | CNMP_PG_16_STI_003 | Capacitação dos servidores na área de segurança | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #COGP | Aprovado
1374 | CNMP_PG_16_STI_032 | Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-12-16 | 25 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1375 | CNMP_PG_16_STI_036 | Implantação de processo de avaliação de satisfação do usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1376 | CNMP_PG_16_STI_029 | Identificação do portfólio mínimo de processos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado
1377 | CNMP_PG_16_STI_004 | Conclusão do mapeamento do processo de desenvolvimento de sistemas | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-09-22 | 87.5 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado
1378 | CNMP_PG_16_STI_042 | Mapeamento dos processos contidos no portfólio mínimo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 70.95 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1379 | CNMP_PG_16_STI_035 | Implantação de gestão de mudanças | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-04 | 2016-09-30 | 16.67 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1380 | CNMP_PG_16_STI_017 | Elaboração do plano de comunicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-04 | 2016-09-30 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1381 | CNMP_PG_16_STI_005 | Construção dos calendários temáticos da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2016-10-18 | 100 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1383 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_002 | Alterar viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1384 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_003 | Autorização de ressarcimento de despesas de viagens a serviço | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1385 | CNMP_PG_16_SA_UDPP_008 | Realizar pagamento de faturas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1386 | CNMP_PG_16_CPAMP_001 | Aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-23 | 2017-06-26 | 92.86 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
1387 | CNMP_PG_16_AUDIN_002 | Acompanhamento Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-10 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1388 | CNMP_PG_16_AUDIN_009 | Acompanhamento Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-23 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1389 |  | Portal da Memória | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-12-18 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1390 | CNMP_PG_16_AUDIN_007 | Acompanhamento Gestão Ambiental | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1391 | CNMP_PG_16_AUDIN_010 | Acompanhamento LOA | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1392 | CNMP_PG_16_AUDIN_006 | Acompanhamento Eventos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-25 | 2017-04-07 | 100 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1393 | CNMP_PG_16_SG_CMI_001 | Memorial do CNMP - Contratação de historiador | CMI | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1394 | CNMP_PG_16_AUDIN_005 | Acompanhamento Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-08-22 | 2017-04-07 | 100 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1395 | CNMP_PG_16_AUDIN_001 | Acompanhamento Acessibilidade | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-12 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1396 | CNMP_PG_16_AUDIN_011 | Acompanhamento Transporte | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1397 | CNMP_PG_16_AUDIN_004 | Acompanhamento Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1398 | CNMP_PG_16_AUDIN_008 | Acompanhamento Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-11-16 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1399 | CNMP_PG_16_AUDIN_003 | Acompanhamento Controles Internos e Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-11-21 | 2017-04-07 | 100 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1400 | CNMP_PG_16_AUDIN_016 | Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1401 | CNMP_PG_16_CPE_004 | Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1402 | CNMP_PG_16_CPE_005 | Planejamento das Atividades - 2ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1403 |  | Aquisição de softwares de programação visual | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1404 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_003 | Aprimoramento da Gestão Orçamentária | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 70 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1405 |  | Aquisição de plantas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-08-29 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1406 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_043 | Plano de distribuição de equipamento para copa | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1407 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_005 | Aquisição de container | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1409 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_031 | Gestão e Acompanhamento do contrato de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1410 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_004 | Aquisição de água mineral | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1411 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_055 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1412 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_029 | Gestão e Acompanhamento do Contrato de Açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1413 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_030 | Gestão e Acompanhamento do Contrato de Água Mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1414 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_056 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1415 |  | Aquisição de Placas para Banheiro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1416 |  | Material de copa e cozinha | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1417 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_015 | Contratação de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1418 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_057 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1419 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_002 | Aprimoramento da Gestão Contratual | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1420 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_021 | Contratação/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-08-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1421 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_058 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1422 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_017 | Contratação/Prorrogação da concessão de espaço para locação de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1423 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_059 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de suprimentos de gêneros alimentícios e manutenção do abastecimento das copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1424 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_022 | Estudo de organização de gestão documental dos contratos administrativos alocados na COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1425 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_034 | Gestão e acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1426 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_025 | Gestão e acompanhamento da execução orçamentária | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1427 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_060 | Fiscalização e Acompanhamento da Execução do contrato de suprimentos de utensílio para copas e sua manutenção | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1428 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_032 | Gestão e Acompanhamento do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1429 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_033 | Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1430 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_035 | Gestão e Acompanhamento do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1431 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_036 | Gestão e Acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1432 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_023 | Estudo sobre a aquisição de sistema de fiscalização de postos terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1434 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_037 | Gestão e Acompanhamento do contrato de suprimentos de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 80 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1435 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_018 | Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-11-30 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1436 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_009 | Gestão e acompanhamento do sistema de gestão de demandas (GLPI) | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1437 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_038 | Gestão, Fiscalização e Acompanhamento da execução do contrato do serviço de telefonia e dados móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1438 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_044 | Revisão dos processos da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-07-29 | 60 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1439 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_039 | Gestão, Fiscalização, Execução e Acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1440 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_014 | Contratação de Serviço de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1441 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_040 | Implementação e revisão de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-04-29 | 65 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1442 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_041 | Implementação e revisão de processos de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-01 | 2016-04-29 | 50 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1443 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_026 | Gestão e acompanhamento de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-02 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1444 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_016 | Contratação ou prorrogação de serviço de telefonia e dados móveis para o CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1445 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_045 | Transferência da Seção de Comunicações Administrativa para a SPR | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-18 | 2016-04-29 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#SG | Aprovado
1446 | CNMP_PG_16_ASCOM_033 | Reformulação da Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-02-08 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1447 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_020 | Contratação/Prorrogação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-01 | 2017-01-30 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1448 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_019 | Contratação/Prorrogação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1449 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_007 | Implementação, gestão e acompanhamento de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Lucas Melgares Martins | Lucas Melgares Martins | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1450 | CNMP_PG_16_ASCOM_002 | Renovação do contrato de Clipping Jornalístico (impresso e online) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1451 | CNMP_PG_16_ASCOM_007 | Contratação de Banco de Imagem | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-01 | 2016-12-16 | 100 | Lilisane Meimei da Veiga | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1452 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_050 | Aprimoramento do fluxo de informações entre a SESAUX e COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 45 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1453 | CNMP_PG_16_ASCOM_004 | Renovação do contrato de manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-07-15 | 2016-12-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1454 | CNMP_PG_16_ASCOM_029 | Gestão do Contrato de Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1455 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_051 | Estudo de atribuições da SESAUX estabelecidas na portaria CNMP-PRESI Nº 204, de 15 de julho de 2013 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Carlos Oliveira | Carlos Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1456 | CNMP_PG_16_ASCOM_024 | Gestão do contrato de manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1457 | CNMP_PG_16_ASCOM_009 | Contratação de empresa para pesquisa e diagnóstico de imagem do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-29 | 2016-06-29 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SA | Aprovado
1458 | CNMP_PG_16_ASCOM_026 | Renovação do Contrato de Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-15 | 2016-06-13 | 100 | Lilisane Meimei da Veiga | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1459 | CNMP_PG_16_ASCOM_036 | CNMP_PG_16_ASCOM_036 CNMP_PG_16_ASCOM_036 Gestão do contrato de Pesquisa e Diagnóstico de Imagem do CNMP e MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1460 | CNMP_PG_16_AUDIN_017 | Relatório de Gestão Fiscal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1461 | CNMP_PG_16_AUDIN_012 | Auditoria de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-05-23 | 2017-04-07 | 100 | Josias da Silva Mendes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1462 | CNMP_PG_16_ASCOM_010 | Renovação do contrato de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA#SG | Aprovado
1463 | CNMP_PG_16_AUDIN_013 | Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1464 | CNMP_PG_16_ASCOM_028 | Gestão do contrato de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-18 | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1465 | CNMP_PG_16_AUDIN_014 | Estudo Implementação Sistema de Auditoria | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2016-11-04 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1466 | CNMP_PG_16_AUDIN_015 | Plano Diretor de Auditoria Interna | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-18 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1467 | CNMP_PG_16_CPE_001 | Prêmio CNMP 2016 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1468 | CNMP_PG_16_CPE_002 | Prêmio CNMP 2016 - 2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1469 | CNMP_PG_16_CPE_003 | Prêmio CNMP 2016 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1470 |  | Planejamento das Atividades - 3ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1471 |  | Planejamento das Atividades - 4ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1472 | CNMP_PG_16_CPE_006 | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado
1473 |  | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado
1474 | CNMP_PG_16_CPE_007 | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#SA | Aprovado
1475 |  | Fórum Nacional de Gestão - 5ª Mostra de Tecnologia do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA | Aprovado
1476 | CNMP_PG_16_CPE_008 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP#SA | Aprovado
1477 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-29 | 2016-11-30 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP#SA | Aprovado
1479 | CNMP_PG_16_CPE_009 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CIJ#SA | Aprovado
1480 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CIJ#SA | Aprovado
1482 | CNMP_PG_16_CPE_010 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CDDF#SA | Aprovado
1483 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CDDF#SA | Aprovado
1485 | CNMP_PG_16_CSP_001 | 7º Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1486 |  | 1º Simpòsio Nacional no Sistema Prisional (educação, saúde, alimentação, trabalho, lazer, segurança, proteção à maternidade e à infância) | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1487 |  | 1º Simpósio Nacional de Aperfeiçoamento das Visitas aos Estabelecimentos Prisionais: constatações e adoção de providências | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1488 | CNMP_PG_16_CSP_006 | Publicação da 2ª Edição do 'A visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro' | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI | Aprovado
1489 |  | Publicação da Cartilha da Estratégia Nacional do Sistema Humanizado de Execução Penal - ENASEP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1490 | CNMP_PG_16_CSP_007 | 6 Mutirões Prisionais - Estados a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1491 | CNMP_PG_16_CSP_009 | 5 Visitas Institucionais - Estado a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1492 | CNMP_PG_16_CSP_008 | 6º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1493 | CNMP_PG_16_CSP_011 | 2º Encontro Nacional dos membros com atuação nas Justiças Militares | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1494 | CNMP_PG_16_CSP_010 | 2º Encontro Nacional do MP para a tutela penal da administração municipal - Crimes praticados por prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 3 | Josias da Silva Mendes | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1495 | CNMP_PG_16_CSP_012 | 5 Reuniões do Grupo de Trabalho Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1496 |  | Ação Nacional O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1497 |  | Publicação de Cartilha de Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1498 | CNMP_PG_16_CPE_011 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SGE#SA | Aprovado
1499 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#OUVIDORIA#SA | Aprovado
1500 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1501 | CNMP_PG_16_CPE_012 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1502 | CNMP_PG_16_CPE_013 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1503 | CNMP_PG_16_CPE_014 | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2016 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Aprovado
1505 |  | Planejamento Estratégico Nacional - Evento de Lançamento da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1506 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1508 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-22 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1509 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1510 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1511 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1512 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 6º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1513 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 7º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1514 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 8º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1515 |  | Planejamento Estratégico Nacional - 9º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1518 | CNMP_PG_16_CPE_015 | Relatório de Atividades 2016 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 85.71 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1541 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_019 | Desfazimento dos bens oriundos da PGR e do MPM que estiverem em desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-06-17 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1542 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_023 | Mapeamento de processos da seção de patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1543 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_020 | Estudo para definição de critérios de amortização no âmbito do CNMP | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-15 | 2016-10-17 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #AUDIN#STI#SA | Aprovado
1544 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_006 | Implantação do Sistema de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1545 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_018 | Contratação de empresa para fornecimento de soluções de controle de patriomônio (RFID) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-04-18 | 2016-08-31 | 67.5 | Heleno De Farias Franca Junior | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
1546 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_005 | Acompanhamento do Calendário de Prorrogações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#COGP#PRESI#SG | Aprovado
1547 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_007 | Mapeamento de Processos da Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 46.67 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1548 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_008 | Criação de Canal de Comunicação com os Fiscais de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-04-04 | 2016-07-01 | 100 | Icaro Monteiro Mendes | Icaro Monteiro Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1549 |  | Aquisição de Solução de Videomonitoramento | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-01 | 2016-06-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1550 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_002 | Implantação da metodologia de correções múltiplas para pesquisa de preços | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 2016-08-02 | 100 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
1551 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_003 | Implantação do Sistema de Compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 0 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1552 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_004 | Mapeamento de Processos da Seção Compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 78 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1553 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_001 | Elaboração de check list (área demandantes para envio de processo de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 0 | Erlene Maria Coelho Avelino | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1554 |  | Aquisição de Solução de Controle de Acesso | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2015-12-23 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
1555 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_024 | Implantação da função de articulador/acompanhamento do calendário de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-02-01 | 2016-05-13 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1556 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_017 | Workshop para fiscais e demandantes de contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-23 | 2016-03-15 | 2016-04-29 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado
1557 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_010 | Aquisição de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-15 | 2016-07-18 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1558 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_009 | Aquisição de Suprimento de material impressos administrativos - Compras compartilhadas | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-11 | 2016-09-08 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1559 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_011 | Aquisição de Suprimento de material de expediente 2 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-06-01 | 2016-12-16 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1560 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_012 | Contratação/Prorrogação da prestação dos serviços de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-28 | 2016-07-01 | 2016-11-03 | 100 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1561 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_014 | Gestão de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1562 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_015 | Gestão do contrato de prestação de serviço de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1563 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_016 | Mapeamento de Processos da Seção de Materiais | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-22 | 2016-09-30 | 80 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1564 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_013 | Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2015-12-28 | 2014-03-31 | 2016-05-20 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1565 |  | Acompanhamento do inventário de movimentação do material | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2015-12-28 | 2016-02-01 | 2016-11-01 | 0 | Eduardo Abranches Mansur | Eduardo Abranches Mansur | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1566 | CNMP_PG_16_SPO_006 | Realizar Contingenciamento e Descontingenciamento Orçamentário | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#SG | Aprovado
1567 | CNMP_PG_16_SPO_005 | Propor Pedidos de Crédito Adicional | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1568 | CNMP_PG_16_SPO_004 | Propor Alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1569 | CNMP_PG_16_SPO_002 | Atualizar as Informações Pertinentes à Área no Portal da Transparência do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO | Aprovado
1570 | CNMP_PG_16_PRESI_006 | Consolidação de atos da Presidência | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-01 | 2016-06-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1571 | CNMP_PG_16_PRESI_001 | Acompanhamento e fomento do Portal dos Direitos Coletivos | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1572 | CNMP_PG_16_PRESI_023 | Reestruturação e Aprimoramento do Portal da Transparência | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1573 | CNMP_PG_16_PRESI_017 | Gestão e acompanhamento do contrato de serviço de vigilância | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1574 | CNMP_PG_16_PRESI_014 | Gestão e acompanhamento do contrato de Brigadista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1575 | CNMP_PG_16_PRESI_016 | Gestão e acompanhamento do contrato de Recepcionistas | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1576 | CNMP_PG_16_PRESI_015 | Gestão e acompanhamento do contrato de Chaveiro | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Edson Lisboa Vieira da Silva Netto | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1577 | CNMP_PG_16_PRESI_018 | Gestão e acompanhamento do contrato de serviços de extintores | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2015-12-29 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 75 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1578 | CNMP_PG_16_PRESI_010 | Contratação de serviço de Vigilância 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-10 | 2016-03-28 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1579 | CNMP_PG_16_PRESI_007 | Contratação de serviço de Brigada 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2015 | 2015-12-29 | 2015-12-10 | 2016-06-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1580 | CNMP_PG_16_PRESI_008 | Contratação de serviço de Chaveiro 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2015-12-30 | 2016-08-01 | 2018-02-07 | 25 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | - | Aprovado
1581 | CNMP_PG_16_PRESI_009 | Contratação de serviço de Extintores 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-30 | 2016-08-01 | 2017-01-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1582 | CNMP_PG_16_PRESI_011 | Contratação/Prorrogação de serviço de Recepcionista 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-30 | 2016-02-19 | 2016-06-24 | 100 | Edson Lisboa Vieira da Silva Netto | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1583 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_001 | Apresentação de Orçamento 2017 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-05 | 2016-02-22 | 2016-05-27 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1584 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_027 | Gestão e Acompanhamento de publicação de dados de transparência | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1585 | CNMP_PG_16_COGP_033 | Gestão por Competências - Mapeamento das competências organizacionais e comuns do CNMP e gerenciais e técnicas da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-04-05 | 2016-06-30 | 100 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SGE#SA#SG | Aprovado
1586 | CNMP_PG_16_COGP_011 | Folha de Pagamento de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1587 | CNMP_PG_16_COGP_035 | Vale Transporte de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SG | Aprovado
1588 | CNMP_PG_16_COGP_020 | Instrutoria Interna | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA#SG | Aprovado
1589 | CNMP_PG_16_COGP_006 | Contratação/Prorrogação de Agente de Integração de Estagiário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-09-01 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1590 | CNMP_PG_16_COGP_014 | Gestão do Contrato de Manutenção dos Relógio de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1591 | CNMP_PG_16_COGP_005 | Contratação de Novos Relógios de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1592 | CNMP_PG_16_COGP_019 | Implantar melhorias no Sistema de RH (Desenvolvimento do módulo de Posse Eletrônica, Certidão automática, etc) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 20 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA#SG | Aprovado
1593 | CNMP_PG_16_COGP_053 | Palestrantes do 7º Congresso Brasileiro de de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SGE#SPO#SA#SG | Aprovado
1594 | CNMP_PG_16_COGP_030 | Elaboração do Plano de Capacitação 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 51.67 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1595 | CNMP_PG_16_COGP_032 | Programa de Pós-Graduação 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1596 | CNMP_PG_16_COGP_031 | Programa de Idiomas - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#SG | Aprovado
1597 | CNMP_PG_16_COGP_001 | Ajuda de Custos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA#SG | Aprovado
1598 | CNMP_PG_16_COGP_003 | Auxílio Moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
1599 | CNMP_PG_16_COGP_026 | Normatização e Regularização Cadastramento, lotação e movimentação interna de Membros e servidores (e acesso ao Fenix) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#CN#PRESI#SG | Aprovado
1600 | CNMP_PG_16_COGP_027 | Padronização das pastas funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #AUDIN | Aprovado
1601 | CNMP_PG_16_COGP_009 | Emissão de carteiras funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1602 | CNMP_PG_16_COGP_012 | Gerenciamento de dados na intranet e no Facebook | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 75 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1603 | CNMP_PG_16_COGP_008 | Elaboração de Atos Normativos: Movimentação interna, Adicional de qualificação, Gestão de Desempenho, Instrutoria Interna, Pós-Graduação, Programa de Estágio, Idiomas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2017-04-24 | 70 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado
1605 | CNMP_PG_16_COGP_010 | Elaboração e execução do Plano de Capacitação 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1606 | CNMP_PG_16_COGP_002 | Aprimoramento de rotinas, com auxílio do Sistema de RH (formulários eletrônicos) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-05-31 | 75 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1607 | CNMP_PG_16_COGP_024 | Monitorar processos sob a gestão dos servidores da COGP (prazos de Acordos de Cooperação) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1608 |  | Contratação de Banco de Talentos no sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SG | Aprovado
1609 | CNMP_PG_16_COGP_021 | Intranet e Manual do Servidor  Check list de rotinas (auxílio pré-escolar, licenças, ) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1610 | CNMP_PG_16_COGP_025 | Mudança de Layout da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
1611 | CNMP_PG_16_COGP_029 | Pesquisa de Clima Organizacional | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA#SG | Aprovado
1612 | CNMP_PG_16_COGP_022 | Melhoria dos equipamentos da sala de treinamento | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado
1613 | CNMP_PG_16_COGP_007 | Desenvolver Relatórios Eletrônicos do Grifo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1614 | CNMP_PG_16_COGP_034 | Unificação da DIRF | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado
1615 | CNMP_PG_16_SG_008 | Gestão, Fiscalização, Execução e Acompanhamento do contrato de agenciamento para eventos | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1616 | CNMP_PG_16_ASCOM_035 | Contratação/Prorrogação de agenciamento para eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-06 | 2016-04-18 | 2016-09-27 | 52.5 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1617 | CNMP_PG_16_COGP_023 | Monitoramento do Plano Estratégico, do Plano Diretor e do Plano de Gestão, e respectivos indicadores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1618 | CNMP_PG_16_COGP_013 | Gerenciar reuniões (pautas, atas) do SEGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-06 | 2016-01-04 | 2016-10-31 | 100 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1619 |  | SA/COGCS/SECAD  Implementação e revisão de indicadores de resultado da unidade | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado
1620 | CNMP_PG_16_CPE_016 | Programa de Modernização do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-08 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 10 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI#PRESI#SG | Aprovado
1622 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_024 | Gestão do contrato de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-12 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 90 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1623 | CNMP_PG_16_SGE_030 | Mapear os Processos de Trabalho Identificados no Portfólio de Processo | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-01-06 | 2016-08-12 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado
1624 | CNMP_PG_16_SGE_006 | Análise das Propostas de Atos Normativos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-01-04 | 2016-08-16 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#SPO#SPR#STI#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado
1625 | CNMP_PG_16_SGE_019 | Elaboração do Manual de Processos da Secretaria de Administração (SA) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-12 | 2016-02-24 | 2016-12-21 | 100 | Josias da Silva Mendes | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
1626 | CNMP_PG_16_SGE_038 | Projeto Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-13 | 2016-03-11 | 2016-06-17 | 96.75 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI | Aprovado
1627 | CNMP_PG_16_SGE_041 | Revisar a Estrutura Organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 2016-01-18 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado
853 | CNMP_PG_16_SGE_008 | Plano de Gestão 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-10-13 | 2016-03-18 | 100 | Ana Torres | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
1628 | CNMP_PG_16_SGE_017 | Desenvolvimento de cursos de Capacitação em Gerenciamento de Processos (Instrutoria Interna) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-13 | 2016-08-30 | 2016-12-07 | 35 | Cláudio Lima Aguiar | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#COGP | Aprovado
1629 | CNMP_PG_16_SGE_029 | Mapeamento dos Processos da Corregedoria Nacional para obtenção da Certificação ISO | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2017-02-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CN | Aprovado
1630 | CNMP_PG_16_SGE_026 | Lançamento da Cadeia de Valor do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG | Aprovado
1631 | CNMP_PG_16_SGE_046 | Subsídio à Certificação ISO e ao Prêmio PNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2016-12-20 | 0 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CN#PRESI#SG | Aprovado
1632 | CNMP_PG_16_SGE_007 | Apoio do GT-Processos do Fórum Nacional de Gestão (FNG) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-04 | 2016-12-20 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#CPE | Aprovado
819 | CNMP_PG_16_SGE_035 | Definição da Cadeia de Valor do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-07-01 | 2016-10-13 | 100 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SGE#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#SG#CMI | Aprovado
797 | CNMP_PG_16_SGE_023 | Mapeamento de processos das Comissões e da Ouvidoria | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2016-04-07 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #CALJ#SGE#CCAF#CDDF#CIJ#CPE#CSP#OUVIDORIA | Aprovado
1633 | CNMP_PG_16_ASCOM_020 | Gestão do contrato de clipping jornalístico (impresso e online) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1634 | CNMP_PG_16_ASCOM_012 | Contratação de Monitoramento de mídia televisiva | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-07-01 | 2016-12-15 | 0 | Tatiana Jebrine | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1635 | CNMP_PG_16_ASCOM_025 | Gestão do contrato de monitoramento de mídia televisiva | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1636 | CNMP_PG_16_ASCOM_023 | Gestão do contrato de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1637 | CNMP_PG_16_ASCOM_011 | Contratação de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-22 | 2016-07-29 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1638 | CNMP_PG_16_ASCOM_008 | Contratação de empresa para fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-22 | 2016-06-22 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1639 | CNMP_PG_16_ASCOM_022 | Gestão do contrato de fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-06-23 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1640 | CNMP_PG_16_ASCOM_014 | Renovação de serviços técnicos de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-05-09 | 2016-10-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1641 | CNMP_PG_16_ASCOM_021 | Gestão do contrato de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1645 |  | Gestão do contrato de monitoramento de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-06-27 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1646 | CNMP_PG_16_ASCOM_015 | Contratação de sistema integrado de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | 2016-11-29 | 33.33 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1647 |  | Gestão do contrato de sistema integrado de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-15 | 2016-08-25 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1648 | CNMP_PG_16_ASCOM_034 | Renovação do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-03-01 | 2016-07-28 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1649 | CNMP_PG_16_ASCOM_019 | Gestão do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1650 |  | Digitalização dos Processos Administrativos arquivados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado
1651 |  | Estudo dos procedimentos da reprografia para aprimorar e padronizar suas atividades. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
1652 |  | Automatização do caderno administrativo do Diário Eletrônico | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | João de Jesus dos Santos Brito | João de Jesus dos Santos Brito | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado
1653 | CNMP_PG_16_ASCOM_005 | Aquisição de tripés de banner, bottons e prismas de acrílico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-18 | 2016-04-18 | 2016-10-13 | 60 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1654 | CNMP_PG_16_ASCOM_003 | Aquisição de mastros e bandeiras para o Cerimonial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-18 | 2016-03-01 | 2016-10-13 | 60 | Jucilene Ventura Martins | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1655 | CNMP_PG_16_ASCOM_017 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público brasileiro | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-19 | 2016-06-15 | 2017-04-11 | 70 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#STI | Aprovado
1656 | CNMP_PG_16_ASCOM_027 | SG bate à sua porta | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-19 | 2016-02-25 | 2016-06-10 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1657 | CNMP_PG_16_ASCOM_032 | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-19 | 2016-03-01 | 2016-10-31 | 70 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
1658 | CNMP_PG_16_CSP_004 | Implementação dos Formulários de Batalhões Militares no Sistema de Inspeção Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 100 | Josias da Silva Mendes | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1659 | CNMP_PG_16_CSP_003 | Implementação da Consulta Pública - Aprimorar o Sistema de Inspeção Prisional (Res. 56/2010) e aos dados da Resolução nº 20/2007. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1660 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_001 | Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-13 | 2016-12-13 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1661 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_010 | Contratação de manutenção e conservação de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SG | Aprovado
1662 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_011 | Seguro da frota de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-02 | 2016-11-03 | 100 | Josias da Silva Mendes | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1663 |  | Gestão do contrato de veículos terceirizados para transporte em eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 0 | Milena Naguisa Tsutsumi | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1664 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_007 | Gestão do contrato de transporte administrativo - motoristas terceirizados | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1665 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_008 | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-05-18 | 2016-11-04 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SG | Aprovado
1666 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_002 | Veículos terceirizados para transporte em eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1667 | CNMP_PG_16_SA_COENG_019 | Contratação/Prorrogação do contrato de Telefonia Fixa Internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-02-04 | 2016-07-25 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
1668 | CNMP_PG_16_SA_COENG_030 | Gestão do contrato de Telefonia Fixa Nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1669 | CNMP_PG_16_ASCOM_001 | Aquisição de gravadores de voz portáteis | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-20 | 2016-04-01 | 2016-08-25 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1670 |  | SGE - Manual do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 |  | Dalva Neide Rita de Oliveira | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#STI#COGP#CPE#SA | Não enviado
1671 | CNMP_PG_16_SGE_016 | Coordenar a Elaboração do Relatório Executivo de Resultados do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-21 | 2016-04-01 | 2016-06-03 | 100 | Josias da Silva Mendes | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#SG | Aprovado
1672 | CNMP_PG_16_ASCOM_031 | Help Desk de Comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-22 | 2016-05-02 | 2016-09-01 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SG | Aprovado
1673 | CNMP_PG_16_ASCOM_016 | Diagnóstico da percepção dos membros sobre a Comunicação do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2016-01-22 | 2015-06-25 | 2016-04-25 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1675 | CNMP_PG_16_CN_012 | Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2016-01-25 | 2015-10-01 | 2017-05-31 | 95 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#SA | Aprovado
1677 | CNMP_PG_16_CN_005 | Divulgação de normativas referentes ao Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1678 | CNMP_PG_16_CN_006 | Divulgação do processo de implementação do Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-01 | 2016-10-06 | 25 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1679 | CNMP_PG_16_CN_004 | Divulgação da obtenção do certificado de qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1680 | CNMP_PG_16_CN_011 | Implementação de relatórios de BI | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2016-01-25 | 2015-12-01 | 2016-08-15 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1681 | CNMP_PG_16_CN_021 | Publicações | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-04 | 2016-08-29 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1682 | CNMP_PG_16_CN_010 | Implementação das Tabelas Unificadas | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1683 | CNMP_PG_16_CN_013 | Implementação do Sistema de Cadastro Nacional de Membros do Ministério Público | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2016-01-25 | 2015-08-03 | 2016-12-30 | 90.33 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1684 | CNMP_PG_16_CN_014 | Implementação do Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-03-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1685 | CNMP_PG_16_CN_007 | Encontros com corregedores-gerais e membros auxiliares de corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-14 | 2016-10-31 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1686 | CNMP_PG_16_CN_020 | Inspeções extraordinárias | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-16 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
1687 | CNMP_PG_16_CN_003 | Desempenho das funções dos membros auxiliares com dedicação parcial | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
1688 | CNMP_PG_16_CN_018 | Representação da Corregedoria Nacional em reuniões e eventos externos | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1689 | CNMP_PG_16_CN_015 | Inspeção geral 1 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
1691 | CNMP_PG_16_CN_016 | Inspeção geral 2 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1692 | CNMP_PG_16_CN_017 | Inspeção geral 3 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-25 | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 100 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
1693 |  | Inspeção geral 5 | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1694 | CNMP_PG_16_CN_019 | Inspeções em corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-02-02 | 2016-12-16 | 76.47 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Aprovado
1695 | CNMP_PG_16_CN_001 | Contratação de cursos relacionados com o Sistema de Gestão de Qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-25 | 2016-02-19 | 2016-10-31 | 22.5 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SPO#COGP#SA | Aprovado
1696 | CNMP_PG_16_CN_002 | Contratação de organismo certificador de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2016-01-25 | 2015-10-01 | 2016-12-14 | 22.5 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SGE#SPO#SA | Aprovado
1697 | CNMP_PG_16_CSP_002 | Desenvolvimento do Business intelligence (BI) do SIP e do Sistema da Resolução nº 20/2007. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-26 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 80 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1698 | CNMP_PG_16_CSP_005 | 6 Visitas Institucionais para divulgar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional - Estados a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1699 | CNMP_PG_16_ASCOM_018 | Elaboração da Política de Comunicação do CNMP e Plano Diretor | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-26 | 2016-04-22 | 2016-08-16 | 46.78 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
1700 |  | Gestão do Contrato de Mapeamento e Gestão por Competência | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1701 | CNMP_PG_16_COGP_017 | Gestão do Contrato entre o CNMP e o Agente de Integração de Estagiário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1702 | CNMP_PG_16_COGP_016 | Gestão do Contrato dos Novos Relógios de Ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-04-01 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1703 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_046 | Gestão do Programa de Ginástica Laboral e de Orientações de Ergonomia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Ana Karine de Almeida Andrade | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1704 | CNMP_PG_16_COGP_COSSAUDE_044 | Gestão da Campanha de Vacinação contra a Gripe | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-05-25 | 2016-07-18 | 70 | Ana Karine de Almeida Andrade | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1705 | CNMP_PG_16_COGP_018 | Gestão do Contrato para execução de serviço médico no 7º Congresso Brasileiro de Gestão do MP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1706 | CNMP_PG_16_ASCOM_006 | CNMP_PG_16_ASCOM_006 CNMP_PG_16_ASCOM_006 Assessoramento para otimização do espaço em rede da Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-02-29 | 2016-12-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1707 | CNMP_PG_16_SG_ASJUR_001 | Revisão de minutas padrão de contratos e editais | ASJUR Assessoria Jurídica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-27 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Ana Letícia Procópio Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1708 |  | Aquisição de impressora plotter de recorte | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-03-01 | 2016-06-03 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1709 |  | Contratação de estações de trabalho para design gráfico para Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-27 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1710 |  | BI - Business Intelligence da Comissão da Infância e Juventude Fase 2 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 |  | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Geny Helena Fernandes Barroso Marques | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CIJ | Não enviado
1711 | CNMP_PG_16_PRESI_013 | Disponibilização de Computadores para o Cidadão Realizar Consultas ao Sistema Elo | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
1712 | CNMP_PG_16_SG_005 | Elaboração dos projetos de lei do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-05-16 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI | Aprovado
1713 | CNMP_PG_16_PRESI_005 | Conscientização para Envio de Documentos pela Via Digital por Ofício-Circular | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1714 | CNMP_PG_16_PRESI_021 | Otimização das Autuações no Sistema Elo | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1715 | CNMP_PG_16_SPR_019 | Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica no Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-01 | 2016-12-20 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1716 | CNMP_PG_16_PRESI_012 | Desenvolvimento de Fluxo no Sistema Elo - Fase de Acompanhamento de Decisões | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1717 | CNMP_PG_16_SPR_002 | Adaptação do Sistema de Acompanhamento de Decisões para os Processos do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-02-15 | 2016-06-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1718 | CNMP_PG_16_SPR_003 | Aperfeiçoamento do sistema do Diário Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1719 |  | COGP - Implantar melhorias no Sistema de RH (Desenvolvimento do módulo de Posse Eletrônica, Certidão automática, etc) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Não enviado
1720 | CNMP_PG_16_SPR_009 | Criar sistema para catalogação dos Documentos e Notícias de Fato do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-01-28 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 66.67 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1721 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_009 | Contratação de empresa fornecedora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-11-17 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1722 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_008 | Contratação de empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-08-04 | 2016-12-16 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1723 |  | COGP/COSSAUDE - Contratação de Vacinas contra a Gripe para a Campanha de 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado
1724 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_007 | Contratação de base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-03-01 | 2016-07-11 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1725 | CNMP_PG_16_SG_BIBLIO_010 | Contratação/renovação da manutenção do sistema do Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-01-28 | 2016-07-11 | 2016-11-11 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1726 | CNMP_PG_16_SGE_018 | Desenvolvimento de relatório de BI para o Portal da Transparência (Gestão de Pessoas) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 3.33 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#COGP | Aprovado
1727 |  | CCAF - Primeira Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
1728 |  | CCAF - Quarta Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
1729 |  | CCAF - Segunda Inspeção em unidade ministerial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
1730 |  | CN - Inspeção geral 1 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado
1731 |  | CN - Inspeção geral 3 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado
1732 |  | CN - Inspeção geral 4 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#SA | Não enviado
1733 |  | CPE_04_PA_1RO - Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado
1734 |  | CPE_05_PA_2RO - Planejamento das Atividades  1ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado
1735 |  | CPE_06_PA_3RO - Planejamento das Atividades  3ª Reunião Ordinária da CPE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA | Não enviado
1736 | CNMP_PG_16_CN_008 | Gestão do contrato de cursos relacionados com o Sistema de Gestão de Qualidade da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Processo Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-08-29 | 2016-09-30 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#COGP#SA | Aprovado
1737 | CNMP_PG_16_CN_009 | Gestão do contrato de organismo certificador de Sistema de Gestão de Qualidade | CN Corregedoria | Processo Setorial | Cancelado | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-01-29 | 2016-10-11 | 2020-12-02 | 0 | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
1738 | CNMP_PG_16_CPE_017 | Prêmio CNMP 2016 - Atualização do Sistema do Banco Nacional de Projetos | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-26 | 2016-02-26 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1739 | CNMP_PG_16_OUV_005 | Solicitação de diárias e passagens para membro auxiliar | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Processo Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #OUVIDORIA | Aprovado
1740 |  | Modernização Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM#SG | Aprovado
1742 | CNMP_PG_16_SA_COENG_031 | Gestão do fornecimento de aparelhos e placas de ramais digitais | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-04-29 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1743 | CNMP_PG_16_SA_COENG_028 | Gestão da manutenção preventiva de No-Break/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1744 | CNMP_PG_16_SA_COENG_024 | Gestão da manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1746 | CNMP_PG_16_SA_COENG_025 | Gestão da manutenção de Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1747 | CNMP_PG_16_SA_COENG_026 | Gestão da manutenção de Grupo Gerador Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1748 | CNMP_PG_16_SA_COENG_027 | Gestão da manutenção dos Equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1749 | CNMP_PG_16_SA_COENG_032 | Gestão do Seguro Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1750 | CNMP_PG_16_SA_COENG_022 | Gestão da locação de Imóvel do edifício sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1751 | CNMP_PG_16_SA_COENG_023 | Gestão da manutenção Corretiva de No-Break Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-01 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1752 | CNMP_PG_16_OUV_004 | Evento de capacitação dos servidores | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-02 | 2016-02-15 | 2017-04-06 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado
1753 | CNMP_PG_16_STI_041 | Inclusão de capítulo sobre contingência operacional da STI no PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-02 | 2016-11-16 | 2016-12-12 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1754 | CNMP_PG_16_STI_053 | Revisão do PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2016-02-02 | 2016-11-16 | 2016-12-12 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE | Aprovado
1755 | CNMP_PG_16_SG_CMI_003 | Memorial do CNMP - Organização, implementação e instalação | CMI | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-03 | 2016-07-01 | 2016-12-20 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA#SG | Aprovado
1756 | CNMP_PG_16_CPE_018 | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1757 | CNMP_PG_16_CPE_019 | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1758 |  | Planejamento Estratégico Nacional - Campanha da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2018-2022) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1759 | CNMP_PG_16_CPE_020 | Planejamento Estratégico Nacional - Calendários 2017 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-03 | 2016-01-04 | 2016-09-21 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1760 | CNMP_PG_16_CDDF_012 | Publicação - Guia de Atuação Ministerial: Fiscalização das Instituições de longa permanência para idosos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-01-18 | 2016-03-31 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1761 | CNMP_PG_16_CDDF_014 | Publicação - Guia de prevenção do assédio moral no Ministério Público | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1762 | CNMP_PG_16_CDDF_013 | Publicação - Guia de Atuação Ministerial: Impugnações de registro de candidatura sobre o deficit de gastos na educação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-04 | 2016-05-02 | 2016-07-29 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1763 | CNMP_PG_16_CDDF_010 | Publicação - Combate à corrupção, controle social e transparência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-02-04 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 25 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1764 | CNMP_PG_16_CDDF_015 | Publicação - Principais tendências em Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-04 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 100 | Priscila Ribeiro Martins | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1765 |  | Publicação - Encontros MP e Movimentos Sociais (2013-2016) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-04 | 2016-11-01 | 2017-01-31 | 0 | Vanessa Patrícia Machado Silva | Fábio George Cruz da Nóbrega | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1766 | CNMP_PG_16_SG_CMI_002 | Memorial do CNMP - Gestão do contrato do historiador | CMI | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-07-01 | 2017-07-03 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1768 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_025 | Gestão do Contrato de empresa para soluções de controle do patrimônio (RFID) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1769 | CNMP_PG_16_CCAF_008 | Transparentômetro e Ranking da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #CCAF | Aprovado
1770 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_022 | Gestão do contrato de Suporte do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1771 |  | SA/COENG Gestão do fornecimento de equipamentos para o plenário | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1772 |  | SA/COENG Gestão do Seguro Predial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1773 |  | SA/COENG Implantação de novo procedimento para transmissão de gravação das sessões plenárias via YouTube | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | Bárbara Viegas Lelis | Bárbara Viegas Lelis | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Não enviado
1774 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_008 | Aquisição de utensílios para as copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-02-01 | 2016-07-29 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1775 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_010 | Contratação de fornecimento de Açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1776 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_011 | Contratação de fornecimento de Adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1777 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_012 | Contratação de fornecimento de Água Mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1778 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_013 | Contratação de fornecimento de Café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1779 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_061 | Gestão e Acompanhamento do contrato de Adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1781 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_028 | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1782 | CNMP_PG_16_SPR_020 | Gestão e Acompanhamento do contrato de Postagem e Venda de Produtos Relacionados | SPR Secretaria Processual | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 37.5 | Alcidia Aparecida de Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1783 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_047 | Gestão e Acompanhamento do contrato de Publicação em Jornais de Grande Circulação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1784 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_048 | Gestão e Acompanhamento do contrato de Publicação Legal dos Atos Oficiais | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1785 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SESAUX_042 | Gestão e Acompanhamento do fornecimento de água mineral | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-05 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 90 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1786 |  | PRESI - Contratação de serviço de Chaveiro 2016 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado
1789 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_021 | CNMP_PG_16_SA_COMCC_021 Contratação do sistema de compras e contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-19 | 2016-05-02 | 2016-11-25 | 100 | Josias da Silva Mendes | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1791 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_062 | Contratação de alocação de purificadores de água | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1792 |  | CPE_45_MA-MEMBROS AUXILIARES | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Reprovado
1793 |  | Desenvolvimento de estudos acerca da preservação da autonomia do Ministério Público | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1795 | CNMP_PG_16_CPAMP_012 | 13ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-24 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1796 | CNMP_PG_16_CPAMP_013 | 14ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-02-24 | 2016-09-26 | 2016-12-20 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1797 | CNMP_PG_16_CPAMP_004 | Diárias e Passagens para Membro Auxiliar e Colaborador | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-02-24 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1798 | CNMP_PG_16_SG_009 | CNMP_PG_16_SG_009 Publicação do Relatório Executivo | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-04-29 | 0 | Thays Rabelo da Costa | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1799 |  | SA/COENG Recuperação da placa do CNMP junto à entrada e letreiros luminosos existentes na fachada externa | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado
1800 |  | SA/COGCS - Contratação de serviços de desratização e afins | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado
1801 |  | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Reprovado
1802 |  | SA/COGCS &#150; Gestão e Acompanhamento de publicação de dados de transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
1803 |  | SG/BIBLIO - Aquisição de livros | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado
1806 |  | STI - Contratação de manutenção de ativos de rede | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Reprovado
1807 | CNMP_PG_16_ENASP_003 | Diárias e Passagens - Membro Auxiliar | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-03 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1808 |  | ASCOM - Gestão do Contrato de Eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | Wilnara Santos Souza | Wilnara Santos Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
1809 | CNMP_PG_16_PRESI_022 | Pesquisa da Imagem do CNMP perante o Ministério Público Brasileiro | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-03 | 2016-06-01 | 2016-11-25 | 100 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SG | Aprovado
1810 | CNMP_PG_16_ENASP_002 | Reuniões ordinárias do Grupo de Persecução Penal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#ENASP | Aprovado
1811 | CNMP_PG_16_ENASP_001 | CNMP_PG_16_ENASP_001 Acompanhamento contínuo do inqueritômetro | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-07 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#ENASP | Aprovado
1812 |  | Chamamento de artigos referentes à violência contra a mulher | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#ENASP | Aprovado
1813 | CNMP_PG_16_ENASP_005 | Elaboração de selo para aposição em inquéritos que apurem violência contra a mulher | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | Josias da Silva Mendes | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1814 | CNMP_PG_16_SA_COENG_012 | Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-09 | 2016-03-21 | 2016-10-10 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1815 | CNMP_PG_16_ASCOM_030 | Gestão do contrato de eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1816 | CNMP_PG_16_COGP_050 | Gestão do contrato de software da área de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-06 | 2016-12-13 | 50 | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1817 | CNMP_PG_16_CPE_021 | Membros Auxiliares | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 100 | Josias da Silva Mendes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1818 | CNMP_PG_16_PRESI_003 | Diárias e Passagens - Membro Auxiliar | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-03-10 | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1819 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_012 | Aquisição de fita e de disco de tacógrafo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-11 | 2016-01-04 | 2016-07-29 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SG | Aprovado
1838 | CNMP_PG_16_COGP_051 | Contratação de Seguro para Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-17 | 2016-03-01 | 2016-05-09 | 100 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1839 |  | Treinamento Channel - Jucilene | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
1840 |  | Treinamento Channel - Lívia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
1854 | CNMP_PG_16_PRESI_024 | Prorrogação excepcional do contrato CNMP 009/2011 (Serviço de Vigilância) 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-28 | 2016-03-07 | 2016-03-30 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1855 | CNMP_PG_16_PRESI_025 | Prorrogação excepcional do contrato CNMP 010/2011 (Serviço de Brigada) 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2016 | 2016-03-28 | 2016-03-07 | 2016-05-31 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1856 | CNMP_PG_16_SG_010 | Elaboração de atos de competência do Presidente (em conjunto com o Gabinete da Presidência e a Secretaria de Gestão Estratégica) | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-04-07 | 2016-03-21 | 2016-04-22 | 100 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI | Aprovado
1857 | CNMP_PG_16_PRESI_026 | PRESI - Contratação de de empresa especializada para transporte de mercadorias cedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | Ana Torres | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1859 | CNMP_PG_16_COGP_052 | Revisão do Plano Diretor da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2016 | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 2016-10-17 | 100 | Josias da Silva Mendes | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
1862 | CNMP_PG_16_ENASP_004 | CNMP_PG_16_ENASP_004 Acompanhamento de inquéritos referentes ao feminicídio mediante aposição de selo | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1863 |  | SA/COMCC/SECOMP - IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE CORREÇÕES MÚLTIPLAS PARA PESQUISA DE PREÇOS | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado
1864 |  | MAPEAMENTO DE PROCESSOS DA SEÇÃO DE COMPRAS | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Não enviado
1865 | CNMP_PG_16_SA_COENG_036 | Contratação da manutenção preventiva e preditiva, com fornecimento de peças, para Grupo Gerador específico do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1869 | CNMP_PG_16_ASCOM_037 | CNMP_PG_16_ASCOM_037 Empena CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
1871 | CNMP_PG_16_CN_022 | CNMP_PG_16_CN_022 Benchmarking Banco Mundial | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1872 | CNMP_PG_16_PRESI_027 | CNMP_PG_16_PRESI_027 Seminário Grandes Casos Criminais: Experiência Italiana e Perspectivas no Brasil | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | Josias da Silva Mendes | Daniela Carvalho Ramos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPR#STI#CPE#PRESI#SA#SG | Aprovado
1873 | CNMP_PG_16_SA_COGCS_SECAD_063 | Contratação de Empresa para Publicação em Jornais de Grande Circulação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1874 | CNMP_PG_16_AUDIN_018 | Janelas de Acompanhamento de Recomendações 1 | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2016 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-04-07 |  | Vitor William Marçal | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #AUDIN | Aprovado
1875 | CNMP_PG_16_AUDIN_019 | Janelas de Acompanhamento de Recomendações 2 | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2016 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-04-07 |  | Vitor William Marçal | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | - | #AUDIN | Aprovado
1876 | CNMP_PG_16_ASCOM_038 | Troque uma ideia com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 36.67 | Bonnie Vilas Boas Slaviero | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1883 | CNMP_PG_16_SPR_021 | Contratação de Serviços de Postagem e Venda de Produtos relacionados | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | Josias da Silva Mendes | Eric Lopez Medeiros de Souza | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SPR#SA | Aprovado
1884 |  | CNMP_PG_16_CPE_022 Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores Estratégicos Nacionais -1ª Etapa - Workshop Rio Branco/AC | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1885 |  | CNMP_PG_16_CPE_023 Planejamento Estratégico Nacional - Gestão de Projetos Nacionais - Etapa - Workshop Boa Vista/RR | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1888 | CNMP_PG_16_SGE_048 | CNMP_PG_16_SGE_048 CNMP_PG_16_SGE_048 Aquisição de Pendrives | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-19 |  | Josias da Silva Mendes | Dalva Neide Rita de Oliveira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1891 | CNMP_PG_16_SA_COENG_038 | CNMP_PG_16_SA_COENG_038 Manutenção Predial - Alterações de layouts, expansões e serviços sob demandas (serviços de elétrica, civil/arquitetura, rede estruturada, hidráulica, sistemas de automação e segurança de interesse do CNMP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1892 | CNMP_PG_16_SA_COENG_039 | CNMP_PG_16_SA_COENG_039 CNMP_PG_16_SA_COENG_039 Manutenção Predial - Ar-condicionados splits/cassetes (propriedade do CNMP) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1893 | CNMP_PG_16_SA_COENG_040 | CNMP_PG_16_SA_COENG_040 CNMP_PG_16_SA_COENG_040 Manutenção Preventiva do grupo-gerador CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1894 | CNMP_PG_16_SA_COENG_041 | Manutenção Preventiva do NoBreak Predial e do SIAD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1895 | CNMP_PG_16_SA_COENG_042 | CNMP_PG_16_SA_COENG_042 CNMP_PG_16_SA_COENG_042 Modernização do Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1896 | CNMP_PG_16_SA_COENG_043 | CNMP_PG_16_SA_COENG_043 CNMP_PG_16_SA_COENG_043 Sinalização de segurança da garagem. | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1897 | CNMP_PG_16_SA_COENG_037 | CNMP_PG_16_SA_COENG_037 CNMP_PG_16_SA_COENG_037 Manutenção do Software de tarifação | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1900 | CNMP_PG_16_SA_COENG_045 | CNMP_PG_16_SA_COENG_045 Confecção de mobiliário sob medida para o Plenário/Auditório e na sala de treinamento | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1901 | CNMP_PG_16_SA_COENG_046 | CNMP_PG_16_SA_COENG_046 CNMP_PG_16_SA_COENG_046 Equipamento e material permanente - Aquisição de equipamentos da área de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1902 | CNMP_PG_16_CDDF_032 | CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CNMP_PG_16_CDDF_032 CARTILHA TOMADA DE DECISÃO APOIADA E CURATELA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-27 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1903 |  | CNMP_PG_16_CPE_024 Planejamento Estratégico Nacional - Fomento à Cultura de Projetos - Etapa - Workshop Teresina/PI | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
1904 |  | CNMP_PG_16_CPE_025 Planejamento Estratégico Nacional - Desdobramento da Ação Nacional Estruturante de TI - Brasília/DF | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI | Aprovado
1905 | CNMP_PG_16_COGP_054 | Gestão do contrato de seguro de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1907 | CNMP_PG_16_SG_011 | CNMP_PG_16_SG_011 CNMP_PG_16_SG_011 Projeto Gestão em Pauta | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#SPR#STI#COGP#PRESI#SA#SG | Aprovado
1908 | CNMP_PG_16_CPE_026 | CNMP_PG_16_CPE_026 CNMP_PG_16_CPE_026 ANE - Ação Nacional Estruturante - Gestão de Pessoas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#COGP#SG | Aprovado
1912 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_001 | Atendimento ao cidadão pelo Facebook do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2017-06-20 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
1913 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_009 | Restruturação da Página da Ouvidoria no site do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2017-04-24 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
1914 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_006 | Implementação de novo formulário eletrônico da Ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 52.86 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
1915 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_002 | Atualização da Portaria de Atribuições da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 87.5 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI | Aprovado
1916 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_003 | Divulgação dos serviços da Ouvidoria Nacional ao público interno do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 75 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1923 |  | CPE_10_PCNMP_3RO - Fórum Nacional de Gestão -3ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1925 |  | CPE_05_PCNMP_2RO - Planejamento das Atividades -2ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1928 |  | CPE_06_PCNMP_3RO - Planejamento das Atividades -3ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1929 |  | CPE_07_PCNMP_4RO - Planejamento das Atividades -4ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1932 |  | CPE_13_ANF3_2CSP - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do MP em Defesa da Segurança Pública | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1933 | CNMP_PG_17_COGP_017 | COGP/COSSAUDE - 3ª Semana da Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1934 | CNMP_PG_17_COGP_018 | COGP/COSSAUDE - Avaliações Periódicas do Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1935 | CNMP_PG_17_COGP_022 | COGP/COSSAUDE - Gestão das vagas e dos recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1936 | CNMP_PG_17_COSET_009 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 60 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1938 | CNMP_PG_17_COSET_006 | Gestão/contratação de transporte administrativo - motoristas terceirizados ou prorrogação | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1939 | CNMP_PG_17_COSET_013 | Gestão do Contrato de Seguro da Frota de Veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 75 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1940 | CNMP_PG_17_COSET_012 | Aquisição de Uniformes para Servidores do Setor de Segurança e Transporte | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
1942 | CNMP_PG_17_COSET_003 | Contratação de manutenção e conservação de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 80 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1943 | CNMP_PG_17_SG_001 | Aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 80 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM | Aprovado
1945 | CNMP_PG_17_SG_002 | Aquisição de Código de padronização de periódicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 70 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #ASCOM | Aprovado
1948 | CNMP_PG_17_SG_003 | Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 95 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1950 | CNMP_PG_17_SG_006 | Contratação de base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1951 | CNMP_PG_17_SG_007 | Contratação de empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 58.33 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
1957 |  | CNMP_PG_16_SGE_050Aquisição de Pen Drives para o 8° Congresso de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Josias da Silva Mendes | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SGE | Aprovado
1958 | CNMP_PG_17_CSP_009 | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1960 | CNMP_PG_17_SG_010 | Contratação/renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 90 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
1962 | CNMP_PG_17_CPAMP_002 | Aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2017-06-26 | 83.33 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
1966 | CNMP_PG_17_CPAMP_003 | Catalogação de matérias recorrentes sobre autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 80 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1975 |  | Audiência Pública sobre Direitos Fundamentais - 2 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1976 | CNMP_PG_17_CPAMP_006 | Revisão dos casos de atentados à integridade física de membros da Instituição | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 50 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1977 |  | Publicação sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1978 | CNMP_PG_17_CDDF_010 | Publicação sobre Tendências em Direitos Fundamentais - 2ª Edição | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1981 | CNMP_PG_17_CDDF_011 | Relatórios dos Encontros MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1983 | CNMP_PG_17_CDDF_001 | Aprimoramento da Página do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1985 |  | Palestrantes - Redes de Trabalho | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #COGP | Aprovado
1987 |  | Compilação dos cursos oferecidos pelos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos membros do MP - CEAFs | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1989 |  | Adaptação do sítio do CNMP para funcionalidades de curso da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1990 |  | Realização de convênios internacionais de capacitação e troca de experiências na atividade ministerial | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SA | Aprovado
1991 | CNMP_PG_17_UNCMP_003 | Divulgação de relatório anual de atividades da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1993 |  | 2º Serminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1994 |  | 3º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1995 |  | 4º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1996 |  | 5º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1997 |  | 6º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1998 |  | 7º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1999 |  | 8º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2000 |  | 9º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2001 |  | 10 Seminário Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2002 |  | 11 Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2003 |  | 12 Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2005 |  | 3 Mutirões Prisionais - Estados a serem definidos (Res. CNJ-CNMP 1/2009) | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA | Aprovado
2006 | CNMP_PG_17_CSP_001 | 02 Visitas Institucionais para divulgar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional - Estado a serem definidos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA | Aprovado
2007 | CNMP_PG_17_CDDF_008 | Peça avulsa (capa de PDF) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2008 | CNMP_PG_17_CDDF_004 | Campanha nas redes sociais sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2009 | CNMP_PG_17_CDDF_006 | Disponibilização de conteúdo nas redes sociais sobre Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2012 | CNMP_PG_17_CDDF_005 | Criação de Formulário Eletrônico para o site do CNMP receber os artigos das Chamadas de Artigos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2013 | CNMP_PG_17_COGP_019 | COGP/COSSAUDE - Campanha de Vacinação de 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2014 | CNMP_PG_17_COGP_020 | COGP/COSSAUDE - Campanhas Informativas de Saúde e Qualidade de Vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 80 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2016 |  | CPE_15_ANF3_2CIJ - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e da Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CIJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2018 | CNMP_PG_17_COGP_023 | COGP/COSSAUDE - Gestão do contrato para execução de serviço médico no 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2020 |  | COGP/COSSAUDE Inclusão dos beneficiários do PlanAssiste no Mentorh | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Não enviado
2026 | CNMP_PG_17_CSP_002 | 04 Visitas Institucionais do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado
2028 |  | 2ª Reunião da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2029 | CNMP_PG_17_CTMA_001 | Audiência Pública | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2030 |  | Publicação Impressa da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2031 | CNMP_PG_17_CTMA_002 | Publicação Digital da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2032 |  | cobertura jornalistica da publicação impressa da CTMA | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2033 |  | Inclusão, no site do CNMP, de link da CTMA, bem como dos materiais produzidos pelos Ministérios Públicos a respeito do caso Mariana. | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2035 |  | CPE_17_ANF3_2CDDF - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2037 |  | CPE_19_ANF3_2CALJ - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2039 |  | CPE_21_ANF3_2OUV - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2043 |  | CPE_25_ANE_4EN - Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2046 |  | COGP/COSSAUDE - Elaboração do Plano de Qualidade de Vida no Trabalho do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2047 | CNMP_PG_17_COGP_016 | COGP/COSSAUDE - Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2054 |  | CPE_34_PEN_LR - Planejamento Estratégico Nacional - Evento de Lançamento da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2055 |  | CPE_35_PEN_1ER - Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2056 |  | CPE_36_PEN_2ER - Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2057 |  | CPE_37_PEN_3ER - Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2058 |  | CPE_38_PEN_4ER - Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2059 |  | CPE_39_PEN_5ER - Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2060 |  | CPE_40_PEN_6ER - Planejamento Estratégico Nacional - 6º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#OUVIDORIA#PRESI#SA | Aprovado
2061 |  | CPE_41_PEN_7ER - Planejamento Estratégico Nacional - 7º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2062 |  | CPE_42_PEN_8ER - Planejamento Estratégico Nacional - 8º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2063 |  | CPE_43_PEN_9ER - Planejamento Estratégico Nacional - 9º Evento Regional da Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2064 |  | CPE_44_PEN - Planejamento Estratégico Nacional - Campanha Planejamento estratégico Nacional - Revisão do Mapa Estratégico Nacional (2019-2023) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | Amarildo Canton | Amarildo Canton | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2067 | CNMP_PG_17_ENASP_003 | Implementação de solução de BI para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2068 |  | Acompanhamento de inquéritos referentes ao feminicídio mediante aposição de selo em 2017 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2070 | CNMP_PG_17_SG_014 | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 75 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado
2071 | CNMP_PG_17_SG_011 | Semana do Meio Ambiente | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 20 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2073 |  | Projeto Escada Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2074 | CNMP_PG_17_SG_016 | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 81.43 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2075 | CNMP_PG_17_SG_017 | Termo de Cooperação para coleta de resíduos tidos como perigosos | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 75 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2077 | CNMP_PG_17_SG_012 | 2ª Semana do Descarte | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2078 | CNMP_PG_17_SG_004 | Capacitação sobre sustentabilidade e gestão socioambiental | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 30 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
2079 | CNMP_PG_17_SG_015 | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SPO#STI#COGP#PRESI#SA | Aprovado
2080 | CNMP_PG_17_SPO_001 | BI orçamentário | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 51.43 | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Paula Vellasco Vassallo Garofalo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2081 | CNMP_PG_17_SG_013 | Banco de Pareceres e minutas de atos na Intranet | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2082 | CNMP_PG_17_SPR_010 | Integração ao BI dos Indicadores- Prescrição de PADs e Intervenção do CNMP em Concursos Públicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 68.75 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI | Aprovado
2083 | CNMP_PG_17_SPR_007 | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 68.88 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI | Aprovado
2084 | CNMP_PG_17_SPR_002 | Comunicação das respostas e do cumprimento das decisões aos Conselheiros | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
2085 |  | 14ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2087 | CNMP_PG_17_SGE_019 | Revisão da Estrutura Organizacional do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#PRESI#SG | Aprovado
2090 | CNMP_PG_17_SGE_031 | Implantação do Sistema de eventos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 90 | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#CERIMONIAL | Aprovado
2092 | CNMP_PG_17_SGE_006 | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
2093 | CNMP_PG_17_SGE_018 | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2095 | CNMP_PG_17_SGE_023 | Atualização e Normatização do Portfólio de Projetos Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2096 | CNMP_PG_17_SGE_003 | Avaliação da Maturidade da Gestão por Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2097 |  | Implantação nacional do SEI | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Daniella Belchior Araújo | Daniella Belchior Araújo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
2098 | CNMP_PG_17_SGE_011 | Estabelecimento de indicadores de desempenho para processos das Unidades Administrativas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2099 | CNMP_PG_17_SGE_016 | Monitoramento dos indicadores de desempenho estabelecidos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
2100 | CNMP_PG_17_SGE_012 | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 66.67 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2101 | CNMP_PG_17_SGE_014 | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do primeiro semestre de 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2103 | CNMP_PG_17_SGE_015 | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do segundo semestre de 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 80 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2104 | CNMP_PG_17_COGP_024 | COGP/COSSAUDE - Gestão do Programa de Ginástica Laboral | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | - | Aprovado
2105 | CNMP_PG_17_SGE_001 | Apoio ao desenvolvimento da Gestão por competências no CNMP associado à Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
2106 | CNMP_PG_17_SPR_003 | Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SPR#SA | Aprovado
2107 | CNMP_PG_17_COGP_021 | COGP/COSSAUDE - Execução do Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 93.75 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2108 | CNMP_PG_17_SGE_007 | Desenvolvimento de Trilha para capacitação em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1102 | CNMP_PG_16_SPR_010 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2005 à 2010) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR | Aprovado
1102 | CNMP_PG_16_SPR_010 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2005 à 2010) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2015-12-07 | 2016-04-25 | 2017-05-16 | 100 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2111 | CNMP_PG_17_COENG_032 | Materiais de manutenção de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2112 | CNMP_PG_17_SPR_001 | Atualização dos acórdãos no Portal, proferidos em processos físicos - 2014 a 2016 | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | Cristiane Capita Salgado Braga | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2113 | CNMP_PG_17_COENG_005 | Consultoria especializada na programação dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2114 | CNMP_PG_17_SGE_027 | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#STI | Aprovado
2115 | CNMP_PG_17_COENG_006 | Consultoria técnica para proposição de melhorias no sistema de climatização e automação do ar-condicionado central, englobando a infraestrutura, equipamentos e automação/software | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2116 | CNMP_PG_17_COENG_008 | Contratação de operação do sistema de automação do sistema de ar-condicionado central | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2117 | CNMP_PG_17_COENG_020 | Gestão de Serviços de Manutenção Predial, serviços de engenharia de responsabilidade do CNMP, incluindo materiais, e operação do sistema de automação predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2118 | CNMP_PG_17_COENG_009 | Instalação de equipamentos de ar-condicionado em ambientes críticos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2119 |  | VII Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2124 |  | Informativo CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2125 | CNMP_PG_17_COENG_012 | Gestão da Contratação de serviço de acesso a Sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2129 | CNMP_PG_17_COENG_014 | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão da manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2131 | CNMP_PG_17_COENG_015 | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão da manutenção de grupo-gerador predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2132 | CNMP_PG_17_COENG_016 | Gestão da manutenção dos equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2133 | CNMP_PG_17_COENG_018 | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2134 | CNMP_PG_17_COENG_019 | Prorrogação,Contratação e/ou Gestão de manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2135 | CNMP_PG_17_COENG_021 | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2136 | CNMP_PG_17_COENG_022 | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2137 | CNMP_PG_17_COENG_023 | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão do seguro predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2138 | CNMP_PG_17_COENG_027 | Instalação de dispositivos de redução de velocidade nas garagens e batedores de rodas | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2139 | CNMP_PG_17_COENG_028 | Contratação da Manutenção de Software de Tarifação da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2140 | CNMP_PG_17_COENG_029 | Prorrogação, Contratação e/ou Gestão da Manutenção do Grupo Gerador do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2141 | CNMP_PG_17_SPR_006 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | Cristiane Capita Salgado Braga | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2142 | CNMP_PG_17_COENG_031 | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2145 | CNMP_PG_17_COENG_036 | Projeto para otimização e uso racional do uso dos elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2146 | CNMP_PG_17_SGE_004 | Capacitação dos servidores em Gerenciamento de Projetos e na metodologia do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2147 | CNMP_PG_17_CALJ_003 | VI Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2148 | CNMP_PG_17_PRESI_008 | Pesquisa da Imagem do CNMP perante o Ministério Público Brasileiro | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SG | Aprovado
2151 | CNMP_PG_17_COENG_037 | Taxa de iluminação pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2152 | CNMP_PG_17_COENG_001 | Aquisição de aparelhos telefônicos analógicos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2153 |  | Aquisição de mobiliários | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2158 | CNMP_PG_17_COENG_035 | Projeto para ampliação do número de mesas para a lanchonete | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2160 |  | Instalação de sistema complementar de ar-condicionado em ambientes críticos do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2162 | CNMP_PG_17_COENG_003 | Aquisição de software para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia com treinamento | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2164 |  | Contratação de empresa para análise periódica da qualidade do ar e da água | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2165 | CNMP_PG_17_SGE_013 | Acompanhamento das atividades do GT_Riscos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 70.55 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2167 | CNMP_PG_17_SGE_010 | Elaboração de Relatórios de Bussiness Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2168 | CNMP_PG_17_SGE_030 | Elaboração do Relatório Executivo do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 20 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2169 | CNMP_PG_17_SPR_008 | Implementação do Sistema SEI nas atividades da Coordenadoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2170 | CNMP_PG_17_SGE_032 | Projeto Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 50 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2171 | CNMP_PG_17_SGE_024 | Autoavaliação Assistida FNQ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
2173 | CNMP_PG_17_COENG_007 | Contratação de empresa especializada em limpeza de sistema de ar condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2174 | CNMP_PG_17_COENG_030 | Manutenção e melhorias da acessibilidade no edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2176 | CNMP_PG_17_COMCC_001 | Aquisição de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2177 | CNMP_PG_17_COMCC_002 | Aquisição de material de expediente 2 e impressos administrativos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 75 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2179 | CNMP_PG_17_COMCC_003 | Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
2180 | CNMP_PG_17_COMCC_004 | Incorporação do material de engenharia ao sistema | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2182 | CNMP_PG_17_UDPP_003 | Desenvolvimento do novo sistema de gestão de viagens | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2184 |  | Melhoria do arquivo administrativo | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2187 | CNMP_PG_17_SGE_005 | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMI#CTMA | Aprovado
2189 | CNMP_PG_17_SGE_017 | Publicação do Manual de Plano Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2192 | CNMP_PG_17_SGE_026 | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CALJ#CCAF#CDDF#CIJ#CPE#CSP#ENASP | Aprovado
2194 | CNMP_PG_17_SGE_022 | Acompanhamento do Plano de Gestão 2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2195 | CNMP_PG_17_SGE_029 | Elaboração do Plano de Gestão 2018 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Ronan Moraes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2197 | CNMP_PG_17_SGE_008 | Elaboração do Manual do MGGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2201 | CNMP_PG_17_SGE_002 | Avaliação da Maturidade no MGGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2204 | CNMP_PG_17_ASCOM_014 | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 40.56 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado
2205 | CNMP_PG_17_ASCOM_012 | Elaboração da Política de Comunicação do CNMP e Plano Diretor | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 66.67 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
2206 | CNMP_PG_17_ASCOM_019 | Troque uma ideia com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
2207 |  | ASCOM - Contratação de sistema de pontos de mídia interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2210 | CNMP_PG_17_ASCOM_005 | Renovação do contrato de clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2211 | CNMP_PG_17_ASCOM_018 | Renovação do contrato de fornecimento de conteúdo noticioso especializado | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2212 | CNMP_PG_17_ASCOM_006 | Contratação de empresa para manutenção do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 56 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
2213 | CNMP_PG_17_ASCOM_016 | Projeto CNMP em Pauta | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2219 | CNMP_PG_17_ASCOM_017 | Renovação do contrato de agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2220 | CNMP_PG_17_ASCOM_013 | Gestão do contrato de pesquisa e diagnóstico de imagem do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
2221 | CNMP_PG_17_ASCOM_011 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público brasileiro | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 64.29 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
2222 | CNMP_PG_17_COMCC_009 | SEPAT - Implantação da solução de RFID | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 73.33 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA#SG | Aprovado
2224 | CNMP_PG_17_COGP_001 | Ajuda de custo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado
2225 | CNMP_PG_17_COMCC_014 | SEPAT - Prosseguimento dos estudos e implementação dos critérios de amortização | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
2227 | CNMP_PG_17_COGP_015 | Vale-transporte de estagiarios | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SA#SG | Aprovado
2228 | CNMP_PG_17_COMCC_008 | SEPAT - Desfazimento de bens inservíveis (TI, COGCS e COENG) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 37.78 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2229 | CNMP_PG_17_COMCC_015 | SEPAT - Saneamento inventários 2015/2016 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 54.17 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2230 | CNMP_PG_17_COMCC_010 | SEPAT - Redefinição do patrimônio com novas plaquetas | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2231 | CNMP_PG_17_COMCC_011 | SEPAT - Saneamento de bens de terceiros sem documentação de transferências | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 50 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2232 | CNMP_PG_17_COGP_009 | Implantação de melhorias no sistema de RH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA#SG | Aprovado
2234 | CNMP_PG_17_COMCC_006 | Implantação do sistema de compras e contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 60 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
2236 | CNMP_PG_17_COGP_003 | Contratação de agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | #SA#SG | Aprovado
2238 | CNMP_PG_17_SGE_009 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 90 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2240 | CNMP_PG_17_COGP_006 | Convenio para emissão de carteiras funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SG | Aprovado
2241 | CNMP_PG_17_COGP_025 | Elaboração do plano de capacitação de 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #PRESI#SG | Aprovado
2242 | CNMP_PG_17_COGP_008 | Gestão por competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SG | Aprovado
2243 | CNMP_PG_17_COGP_011 | Pesquisa de clima organizacional | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#SA#SG | Aprovado
2247 | CNMP_PG_17_COGP_010 | Instrutoria interna | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
2248 | CNMP_PG_17_COMCC_013 | SEPAT - Manutenção do sistema de almoxarifado e patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Prorrogação | - | Aprovado
2249 |  | COMCC_SEPAT Manutenção d0 sistema de amoxarifado e patrimõnio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2251 |  | Gestão a acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2252 | CNMP_PG_17_COGCS_014 | Gestão e acompanhamento do contrato da Imprensa Nacional | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2253 | CNMP_PG_17_COGCS_013 | Gestão e acompanhamento do contrato da Empresa Brasil de Comunicação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2254 |  | Implantar nova ferramenta de EPM no CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2255 | CNMP_PG_17_STI_036 | Programa de Modernização Tecnológica - PMT | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 80 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE | Aprovado
2256 | CNMP_PG_17_STI_023 | Elaboração do plano de comunicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2017-09-20 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
2257 | CNMP_PG_17_STI_021 | Elaboração do PDTI 2018/2019 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 25 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
2258 | CNMP_PG_17_STI_017 | Contrato de suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-02-22 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | Prorrogação | #SA | Aprovado
2261 | CNMP_PG_17_STI_035 | PMT - Implementação de solução de Data Discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-02-22 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#SGE#SPO#COGP | Aprovado
2262 | CNMP_PG_17_STI_034 | PMT - Migração de versão de plataformas de SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 0 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2264 | CNMP_PG_17_STI_030 | PMT - Migração da plataforma de virtualização | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2017-09-20 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2266 | CNMP_PG_17_STI_001 | PMT - Modernização de Infraestrutura, Serviços e Segurança - Fase I | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2267 | CNMP_PG_17_STI_005 | Contratação de serviço de terceirização de atendimento ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 50 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2268 |  | PMT - Contratação de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2279 | CNMP_PG_17_STI_024 | Implantação da gestão de configuração | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 0 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2281 | CNMP_PG_17_STI_027 | Integração da base de dados da Receita Federal aos sistemas corporativos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-03-02 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2283 | CNMP_PG_17_STI_015 | Contrato de segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2284 | CNMP_PG_17_STI_026 | Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 25 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2285 | CNMP_PG_17_STI_025 | Implantação de gestão de mudanças | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 16.67 | Paulo Célio Jr. | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2286 | CNMP_PG_17_STI_028 | Mapeamento dos processos contidos no portfólio mínimo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 76.19 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE | Aprovado
2287 | CNMP_PG_17_STI_029 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 37.5 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2288 | CNMP_PG_17_STI_022 | Elaboração de normativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 25 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#PRESI#SG | Aprovado
2290 |  | PMT - Contratação de notebooks | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 |  | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2293 | CNMP_PG_17_STI_002 | Capacitação dos servidores da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 25 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP | Aprovado
2296 |  | Publicação de artigos e trabalhos relativos a crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2297 | CNMP_PG_17_COSET_004 | Contratação de serviço de Extintores | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2298 | CNMP_PG_17_COSET_005 | Contratação de serviços de Chaveiro 2017 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 68.75 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2299 | CNMP_PG_17_COSET_002 | Contratação / Prorrogação de serviço de Vigilância 2017 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2300 | CNMP_PG_17_COSET_001 | Contratação / Prorrogação de serviço de Brigada 2016 | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2301 | CNMP_PG_17_COMCC_012 | SEPAT - Inserção de garantia do objeto no sistema de materiais | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 8.33 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2302 | CNMP_PG_17_COGP_027 | Normatização e Regularização Cadastramento, lotação e movimentação interna de Membros e servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CN#PRESI#SG | Aprovado
2304 |  | Regulamentar os procedimentos de movimentação de pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2305 |  | Mapeamento dos processos da COGP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SG | Aprovado
2306 | CNMP_PG_17_COGP_028 | Programa Desenvolvimento Gerencial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
2307 | CNMP_PG_17_COGP_026 | Informatização do treinamento (aprimoramento de rotinas) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2311 |  | Reunião ordinária do 2º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2312 |  | Reunião ordinária do 3º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CERIMONIAL | Aprovado
2313 |  | Reunião ordinária do 4º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CERIMONIAL | Aprovado
2315 |  | 2ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2316 |  | 3ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2317 |  | 4ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2318 |  | 5ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2319 |  | 6ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2320 |  | TESTE XXXXXXX | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | Vanessa de Andrade Muha | Vanessa de Andrade Muha | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2321 | CNMP_PG_17_CSP_010 | Desenvolvimento do Business Intelligence (BI) do SIP e do Sistema da Resoluções nº 20/2007 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CSP | Aprovado
2322 |  | Criação da identidade visual | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2325 |  | 3ª Edição da publicação A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP | Aprovado
2327 | CNMP_PG_16_SA_COTRAN_013 | Aquisição de Solução de videomonitoramento | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 98.75 | Airton da Silva Pires | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2329 | CNMP_PG_17_NEACE_001 | ENACE - Estratégia Nacional de Acessibilidade | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#PRESI#CERIMONIAL | Aprovado
2332 | CNMP_PG_17_PRESI_010 | Sistema ELO - 2ª Fase | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 51.25 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#CTMI#CTMA | Aprovado
2334 |  | Seminário sobre políticas públicas para adolescentes egressos e melhoria do atendimento no meio aberto | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2338 |  | Reuniões com membros colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2339 | CNMP_PG_17_SGE_020 | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 50 | Ronan Moraes | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI#SA | Aprovado
2349 | CNMP_PG_17_COGCS_004 | Contratação/Prorrogação, Gestão do contrato de serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 75 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2351 | CNMP_PG_17_ASCOM_015 | Pesquisa de satisfação sobre os canais de comunicação interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2352 | CNMP_PG_17_ASCOM_002 | Aquisição de licenças de Pacote de Ferramentas de Escritório | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #STI | Aprovado
2353 | CNMP_PG_17_COGCS_001 | Aquisição de cafeteira industrial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 100 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2355 |  | 2º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2356 |  | 3º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2357 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_005 | Criação de "Perfil" da Ouvidoria Nacional no Sistema ELO | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2017-04-24 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #STI | Aprovado
2360 |  | Visitas técnicas extraordinárias | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2362 |  | Publicação de Manual para garantia à atenção integral à Criança e Adolescente usuário de Álcool e Drogas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2363 |  | Publicação da Cartilha de Orientação aos Agentes da Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2365 | CNMP_PG_17_PRESI_011 | Sistema ELO 2.0 | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0.42 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#CALJ#SGE#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#CPE#CSP#ENASP#SG#CTMI#CTMA | Aprovado
2366 |  | Aquisição de solução de Controle de Acesso (serviços) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2367 |  | Aquisição de solução de Controle de Acesso (Fornecimento de Equipamento) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2370 | CNMP_PG_17_PRESI_002 | III Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 100 | Ana Torres | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado
2372 | CNMP_PG_17_SPR_005 | Criação de Sistema para catalogação dos Documentos e Notícias de Fato do Sistema Elo | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
2374 | CNMP_PG_17_COMCC_007 | SEPAT - Aquisição de mobiliário | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 36 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2376 |  | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundo | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2377 | CNMP_PG_17_COSET_007 | Implantação de Software de Gestão de Frotas | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 62.5 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
2379 |  | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Não enviado
2381 |  | Organização do espaço e montagem do Memorial do CNMP | CMI | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2382 | CNMP_PG_17_AUDIN_011 | Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2383 | CNMP_PG_17_AUDIN_012 | Relatório de Gestão Fiscal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2384 | CNMP_PG_17_AUDIN_002 | Auditoria de Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2385 | CNMP_PG_17_AUDIN_005 | Auditoria de LOA e Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2386 | CNMP_PG_17_AUDIN_006 | Auditoria de Transporte | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2387 | CNMP_PG_17_AUDIN_003 | Auditoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2388 | CNMP_PG_17_AUDIN_004 | Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2389 | CNMP_PG_17_AUDIN_007 | Inspeção - Biblioteca | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2390 | CNMP_PG_17_AUDIN_008 | Inspeção - Telefonia | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2391 | CNMP_PG_17_AUDIN_010 | Monitoramento Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2392 | CNMP_PG_17_AUDIN_001 | Acompanhamento Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2393 | CNMP_PG_17_AUDIN_009 | Janela de Acompanhamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 90 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2394 |  | Palestrantes | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2396 |  | Contratar Biblioteca Digital de Direito | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-13 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | Nova Contratação | #SA | Não enviado
2399 | CNMP_PG_16_STI_057 | CNMP_PG_16_STI_057 Contratação da nova plataforma de serviços de apoio ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2016 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2017-01-19 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | Nova Contratação | #SA | Aprovado
2406 | CNMP_PG_17_COMCC_016 | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de gestão de inventário patrimônial com base na tecnologia RFID | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2411 | CNMP_PG_17_COSET_015 | Manutenção e conserto de Impressora de Crachá | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2422 |  | Contratação de serviço de motorista terceirizado - Transporte Administrativo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
2426 | CNMP_PG_17_COGCS_016 | Contratação de concessão de área para exploração de lanchonete | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 25 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2473 | CNMP_PG_17_COENG_049 | Substituição de vidros da fachada e instalação de porta de vidro no semi-enterrado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2474 | CNMP_PG_17_COENG_050 | Manutenção instalação e remanejamento de aparelhos de ar-condicionado autônomos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2475 | CNMP_PG_17_COENG_051 | Aquisição de toldo, capas para elevador e capachos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2476 | CNMP_PG_17_COENG_052 | Contratação de serviços de engenharia sob demanda | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2527 | CNMP_PG_17_COENG_053 | Contratação para fornecimento de componentes e reparo/ajustes de portas corta-fogo | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2535 | CNMP_PG_17_COSET_019 | Aquisição de impressora de crachás | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3110 | PG_17_COENG_010 | Restos a Pagar - Fornecimento de água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3111 | PG_17_COENG_011 | Restos a Pagar - Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3112 | PG_17_COENG_014 | Restos a Pagar - Gestão da manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3113 | PG_17_COENG_021 | Restos a Pagar - Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3114 | PG_17_COENG_022 | Restos a Pagar - Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3115 | PG_17_COENG_024 | Restos a Pagar - Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3116 | PG_17_COENG_025 | Restos a Pagar - Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3117 | PG_17_COENG_034 | Restos a Pagar - Modernização da infraestrutura do Auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3118 | PG_17_COENG_037 | Restos a Pagar - Taxa de Iluminação Pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3119 | PG_17_COENG_039 | Restos a Pagar - Substituição de vidros da fachada e instalação de porta de vidro no semi-enterrado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3120 | PG_17_COENG_051 | Restos a Pagar - Aquisição de toldo, capas para elevador e capachos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3121 | PG_17_COENG_053 | Restos a Pagar - Contratação para o fornecimento de componentes e reparo/ajuste de portas corta fogo | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2853 | PG_18_ASCOM_001 | Repórter fotográfico residente | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2892 | PG_18_ASCOM_002 | Serviço terceirizado de designer gráfico e revisor de texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2558 |  | Prêmio CNMP 2018  1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | Jucelia Ferreira Albuquerque | Jucelia Ferreira Albuquerque | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2559 |  | Prêmio CNMP 2018  2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | Jucelia Ferreira Albuquerque | Jucelia Ferreira Albuquerque | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2560 |  | 3º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | Jucelia Ferreira Albuquerque | Jucelia Ferreira Albuquerque | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2561 |  | 4º Evento Regional da Revisão doPlanejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | Jucelia Ferreira Albuquerque | Jucelia Ferreira Albuquerque | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2562 |  | 5º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | Jucelia Ferreira Albuquerque | Jucelia Ferreira Albuquerque | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2563 |  | 6º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | Jucelia Ferreira Albuquerque | Jucelia Ferreira Albuquerque | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2564 |  | 7º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | Jucelia Ferreira Albuquerque | Jucelia Ferreira Albuquerque | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2871 | PG_18_ASCOM_003 | Manutenção do portal do CNMP na ASCOM | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2882 | PG_18_ASCOM_004 | Banco de Imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2848 | PG_18_ASCOM_005 | Fornecimento de conteúdo noticioso especializado (Broadcast Político) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2843 | PG_18_ASCOM_006 | Mailing jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3029 | PG_18_ASCOM_007 | Serviços Gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 25 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2841 | PG_18_ASCOM_008 | Clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2571 | CNMP_PG_17_CPE_025 | PG_17_CPE_025 Capacitação Nacional eSocial para o Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2883 | PG_18_ASCOM_012 | Confecção de Cartões de Visita para conselheiros e membros | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 33.33 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2895 | PG_18_ASCOM_014 | Agência de publicidade institucional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 40 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2868 | PG_18_ASCOM_015 | Equipamentos para produção de vídeos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3030 | PG_18_ASCOM_016 | Designer gráfico adicional | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2887 | PG_18_ASCOM_017 | Media Training para Conselheiros | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2863 | PG_18_ASCOM_018 | Aperfeiçoamento do envio do Direto do CNMP por e-mail | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2898 | PG_18_ASCOM_019 | Aperfeiçoamento da coleta e análise dos Indicadores Nacionais de Comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2864 | PG_18_ASCOM_020 | Aperfeiçoamento das páginas das Comissões no Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2866 | PG_18_ASCOM_021 | Aperfeiçoamento do sistema de buscas do Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2880 | PG_18_ASCOM_022 | CNMP Solidário | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2896 | PG_18_ASCOM_023 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 36 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2876 | PG_18_ASCOM_024 | Implantação de pontos de mídia digital | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2885 | PG_18_ASCOM_025 | Implementação do perfil do CNMP no Instagram | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2878 | PG_18_ASCOM_026 | Manual de Comunicação Interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2893 | PG_18_ASCOM_027 | Manual de Jornalismo do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2881 | PG_18_ASCOM_028 | Pesquisa de opinião sobre veículos de Comunicação Interna | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2901 | PG_18_ASCOM_029 | Política de Comunicação do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2872 | PG_18_ASCOM_030 | Projeto de Diálogo entre SG e CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 51.07 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2879 | PG_18_ASCOM_031 | Reformulação do Conexão Mural | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3164 | PG_18_ASCOM_032 | Manutenção do portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2994 | PG_18_ASTEC_001 | Acompanhamento dos normativos internos do CNMP que envolvam as unidades subordinadas à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2999 | PG_18_ASTEC_002 | Análise da viabilidade de implementação de serviço de agenciamento de transporte no CNMP | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2991 | PG_18_ASTEC_003 | Controle das recomendações da Auditoria Interna à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2992 | PG_18_ASTEC_004 | Controle orçamentário da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3004 | PG_18_ASTEC_005 | Criação de ferramenta para comunicação entre os fiscais de contrato | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3032 | PG_18_ASTEC_006 | Elaboração da Carta de Serviços da SA | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3007 | PG_18_ASTEC_007 | Elaboração do Manual dos Fiscais de Contrato | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Daniela Carvalho Ramos | Daniela Carvalho Ramos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2998 | PG_18_ASTEC_008 | Implementação de sistema de controle das recomendações da Auditoria Interna à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3031 | PG_18_ASTEC_009 | Levantamento das informações a serem processadas no Business Intelligence da SA | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3001 | PG_18_ASTEC_010 | Mapeamento dos processos da Assessoria Técnica da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2997 | PG_18_ASTEC_011 | Publicações no Diário Oficial da União | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2995 | PG_18_ASTEC_012 | Realização de Reuniões de Coordenação | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2996 | PG_18_ASTEC_013 | Suporte nas ferramentas de gestão da Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2993 | PG_18_ASTEC_014 | Triagem dos processos administrativos encaminhados à Secretaria de Administração | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Bruno Antunes Rodrigues | Bruno Antunes Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3092 | PG_18_AUDIN_001 | 1º Monitoramento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3093 | PG_18_AUDIN_002 | 2º Monitoramento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3094 | PG_18_AUDIN_003 | 3º Monitoramento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3095 | PG_18_AUDIN_004 | 4º Monitoramento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3086 | PG_18_AUDIN_005 | Auditoria de Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 46.67 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3089 | PG_18_AUDIN_006 | Auditoria de Convênios e Termos de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3091 | PG_18_AUDIN_007 | Auditoria de Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3090 | PG_18_AUDIN_008 | Auditoria de Licitações | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3088 | PG_18_AUDIN_009 | Auditoria Operacional de Transportes | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3097 | PG_18_AUDIN_010 | Controles UDPP | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3096 | PG_18_AUDIN_011 | Planilha de Custos e Formação de Preços | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 53.33 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3082 | PG_18_AUDIN_012 | Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3085 | PG_18_AUDIN_013 | Relatório de Gestão Fiscal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2934 | PG_18_CALJ_001 | Agenda Legislativa 2018 | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2931 | PG_18_CALJ_002 | Seminário/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2932 | PG_18_CALJ_005 | Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3043 | PG_18_CALJ_006 | Página CALJ no Portal CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2933 | PG_18_CALJ_007 | Certificado da Revista do CNMP na CAPES | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3036 | PG_18_CALJ_008 | Aplicativo mobile CALJ | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3033 | PG_18_CALJ_009 | Aprimoramento Sistema ELO - Busca por Jurisprudência | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3039 | PG_18_CALJ_010 | Ferramenta para cumprimento da Resolução 173/2017 | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Taciana Maria Sábato de Castro | Taciana Maria Sábato de Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2713 | PG_18_CCAF_001 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 13.89 | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2714 | PG_18_CCAF_002 | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2715 | PG_18_CCAF_003 | Terceira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2716 | PG_18_CCAF_004 | Quarta Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2733 | PG_18_CCAF_005 | Membro Auxiliar e Colaborador | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 100 | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Fábio Augusto Lima Rodrigues | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2888 | PG_18_CDDF_001 | Reuniões e atividades dos grupos temáticos e participações em atividades interinstitucionais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2889 | PG_18_CDDF_002 | Diárias e passagens do membro auxiliar em caráter parcial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2890 | PG_18_CDDF_003 | Diárias e passagens do membro colaborador | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2891 | PG_18_CDDF_004 | Audiência Pública do 1º semestre | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2894 | PG_18_CDDF_005 | Audiência Pública do 2º semestre | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2897 | PG_18_CDDF_006 | Publicação sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2899 | PG_18_CDDF_007 | Publicação Tendências em Direitos Fundamentais - 3º vol | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2902 | PG_18_CDDF_008 | Evento sobre direitos fundamentais do 1º semestre | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2903 | PG_18_CDDF_009 | Evento sobre direitos fundamentais do 2º semestre | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2976 | PG_18_CDDF_010 | Termo de Cooperação Técnica com o MP/MG | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2977 | PG_18_CDDF_011 | Campanha sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2909 | PG_18_CDDF_018 | Campanha de baixa complexidade sobre Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2910 | PG_18_CDDF_019 | Campanha de baixa complexidade sobre os direitos da pessoa idosa | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2912 | PG_18_CDDF_020 | Implementação da Resolução CNMP nº 154/2017 no sistema de Resoluções | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2906 | PG_18_CDDF_021 | Produzir relatório de BI do Cadastro Nacional de Violência Doméstica | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2908 | PG_18_CDDF_022 | Publicação digital de produção interna sobre direitos fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2846 | PG_18_CIJ_001 | Seminário Sobre Meio Aberto e Acolhimento Familiar | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2952 | PG_18_CIJ_002 | Treinamento sobre a Lei 13.431/2017- Lei da Escuta de Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2850 | PG_18_CIJ_003 | Participação dos Membros Auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo Nacional de Direitos Humanos - GNDH, nas comissões permanentes COPEIJ e COPEDUC | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2851 | PG_18_CIJ_004 | Processo de Visita Técnica nos Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2859 | PG_18_CIJ_006 | Diagramação de Cartilha de Orientação aos Agentes da Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2951 | PG_18_CIJ_009 | Lançamento da Resolução de Meio Aberto e seus formulários | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2950 | PG_18_CIJ_010 | Proposta de revisão da Resolução 71/2011. Com alteração de texto e formulário | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2610 | PG_18_CN_001 | Realização de Correições Gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2611 | PG_18_CN_002 | Realização de Correições em Órgãos de Controle Disciplinar | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2612 | PG_18_CN_003 | Realização de Correições Extraordinárias | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2613 | PG_18_CN_004 | Desempenho de Atividade Disciplinar | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2614 | PG_18_CN_005 | Representação | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2616 | PG_18_CN_007 | Aprimoramento e Implementação das Tabelas Unificadas | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2617 | PG_18_CN_008 | Desempenho das funções de Membros Auxiliares | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2621 | PG_18_CN_011 | Participação da Corregedoria Nacional no Fórum Global sobre direito, justiça e desenvolvimento | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3037 | PG_18_CN_019 | 1º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3038 | PG_18_CN_020 | 2º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3041 | PG_18_CN_021 | Realização de seminário em com todos os membros do Ministério Público em estágio probatório | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3025 | PG_18_CN_022 | Publicação da Revista das Atividades da Corregedoria Nacional - 1a edição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3026 | PG_18_CN_023 | Publicação da Revista das Atividades da Corregedoria Nacional - 2a edição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3023 | PG_18_CN_024 | Publicação da Revista de Boas Práticas em Evolução Humana | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3027 | PG_18_CN_025 | Publicação de Atos Normativos do Corregedor Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3022 | PG_18_CN_026 | Publicação de Boletim Informativo da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3024 | PG_18_CN_027 | Publicação de Manual Temático sobre a Autocomposição de Conflitos no Âmbito do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3021 | PG_18_CN_028 | Publicação de Revista Jurídica sobre Estágio Probatório | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3074 | PG_18_CN_029 | 3º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3075 | PG_18_CN_030 | 4º Evento do Comitê Nacional de Incentivo à Autocomposição | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3014 | PG_18_CN_031 | Aprimoramento no Sistema Nacional de Correições e Inspeções | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3019 | PG_18_CN_032 | Aprimoramentos e novas funcionalidades, no módulo Corregedoria Nacional, do Sistema ELO | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3017 | PG_18_CN_033 | Aprimoramentos no Sistema de Business Intelligence, com a elaboração de relatórios estratégicos | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3016 | PG_18_CN_034 | Aprimoramentos no Sistema de Ofícios da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3015 | PG_18_CN_035 | Aprimoramentos no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3018 | PG_18_CN_036 | Consolidação de solicitações de novos sistemas para o apoio da Coordenadoria Disciplinar (CODI) e da Coordenadoria de Correições e Inspeções (COCI) | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2831 | PG_18_CN_037 | Criação de Sistemas de Informática e de BI para a Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3020 | PG_18_CN_038 | Desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel para a Corregedoria Nacional do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Adenilson dos Santos Chaves | Adenilson dos Santos Chaves | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2755 | PG_18_COENG_001 | Acompanhamento de suprimento de fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2800 | PG_18_COENG_005 | Serviços de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2803 | PG_18_COENG_006 | Renovação de 4 (quatro) subscrições do Software de CAD e BIM | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2758 | PG_18_COENG_007 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2759 | PG_18_COENG_008 | Serviço de acesso ao Sistema de Gestão de Manutenção Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2760 | PG_18_COENG_009 | Locação de imóvel do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2761 | PG_18_COENG_011 | Manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2762 | PG_18_COENG_012 | Manutenção de grupo-gerador predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2757 | PG_18_COENG_013 | Manutenção dos equipamentos do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2763 | PG_18_COENG_014 | Manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2764 | PG_18_COENG_015 | Manutenção da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2827 | PG_18_COENG_016 | Fornecimento de água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2765 | PG_18_COENG_017 | Serviços de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2766 | PG_18_COENG_018 | Seguro Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2756 | PG_18_COENG_019 | Ações para correção ou melhorias nos sistemas prediais do edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2767 | PG_18_COENG_020 | Manutenção do sistema de climatização do edifício-sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2768 | PG_18_COENG_021 | Manutenção do Software de Tarifação da Central Telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2769 | PG_18_COENG_022 | Manutenção do Grupo Gerador do CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2790 | PG_18_COENG_023 | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2826 | PG_18_COENG_024 | Materiais de Engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2794 | PG_18_COENG_028 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2796 | PG_18_COENG_029 | Taxa de Iluminação Pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2804 | PG_18_COENG_030 | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2806 | PG_18_COENG_031 | Melhorias na infraestrutura predial e aquisição de equipamentos de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2817 | PG_18_COENG_032 | Adição e substituição de equipamentos de Ar-Condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2798 | PG_18_COENG_039 | Serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2949 | PG_18_COENG_040 | Estudo viabilidade para melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3064 | PG_18_COENG_041 | Melhoria do sinal de celular no edifício-sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2979 | PG_18_COENG_042 | Acústica da sala de videoconferência e sala de autoridades do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2978 | PG_18_COENG_043 | Mobiliário para a sala de vídeo conferência | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3103 | PG_18_COGCS_001 | Suprimento de fundos - COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2719 | PG_18_COGCS_002 | Serviço de fornecimento de açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2730 | PG_18_COGCS_003 | Serviço de fornecimento de adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2728 | PG_18_COGCS_005 | Serviço de fornecimento de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2726 | PG_18_COGCS_006 | Suprimento de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2725 | PG_18_COGCS_007 | Serviço de fornecimento de carimbos, borrachas e refis | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2724 | PG_18_COGCS_008 | Prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2723 | PG_18_COGCS_009 | Prestação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2717 | PG_18_COGCS_010 | Serviço de fornecimento de água mineral / Locação de filtro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2720 | PG_18_COGCS_011 | Prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2718 | PG_18_COGCS_012 | Serviços de desratização e afins | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2722 | PG_18_COGCS_013 | Serviço de publicação em jornais de grande circulação | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2721 | PG_18_COGCS_014 | Serviço de publicação legal dos Atos Oficiais | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2731 | PG_18_COGCS_015 | Sistema Informatizado de Fiscalização de postos terceirizados | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3125 | PG_18_COGCS_016 | Reconhecimento de Dívida | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2567 | PG_18_COGP_001 | Folha de pagamento de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2568 | PG_18_COGP_002 | Vale-transporte de Estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2605 | PG_18_COGP_003 | Vagas e recursos referentes ao Berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2566 | PG_18_COGP_005 | Manutenção do sistema de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2608 | PG_18_COGP_006 | Programa de Ginástica Laboral | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2607 | PG_18_COGP_007 | Serviço médico no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2609 | PG_18_COGP_008 | Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 28.57 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2565 | PG_18_COGP_009 | Agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3101 | PG_18_COGP_010 | Auxílio-Moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3102 | PG_18_COGP_011 | Ajuda de Custo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2673 | PG_18_COGP_012 | Instrutoria Interna 1 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2675 | PG_18_COGP_013 | Plano de Capacitação 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2676 | PG_18_COGP_014 | Programa de Pós-Graduação 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2677 | PG_18_COGP_015 | Programa de Idiomas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3034 | PG_18_COGP_016 | Melhorias no Sistema de Gestão de Pessoas (E-Social, Férias e PLI) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2606 | PG_18_COGP_027 | Campanha de Vacinação de 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 36.67 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3035 | PG_18_COGP_028 | Desmobilização da casa da moeda | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2551 | PG_18_COGP_029 | Avaliações periódicas do Eco Transporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2661 | PG_18_COGP_030 | Banco de Talentos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2550 | PG_18_COGP_031 | Campanhas Informativas de Saúde e Qualidade de Vida | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2569 | PG_18_COGP_032 | Convenio para emissão de carteiras funcionais | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2556 | PG_18_COGP_033 | Desenvolvimento do Sistema Informatizado do Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3076 | PG_18_COGP_034 | Diárias e Passagens para Capacitação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2553 | PG_18_COGP_035 | Gestão de Inscrições, Desligamentos e Descentralização de Recursos Orçamentários ao Plan-Assiste | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2554 | PG_18_COGP_036 | Gestão dos Atestados de Comparecimento | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2570 | PG_18_COGP_037 | Implantação do ponto eletrônico para estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2555 | PG_18_COGP_038 | Implantação do Sistema Informatizado de Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2666 | PG_18_COGP_039 | Mapeamento das Competências Específicas e dos Indicadores de Desempenho | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vinicius Diego Resende dos Santos | Vinicius Diego Resende dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2684 | PG_18_COGP_040 | Pesquisa de Clima 2018 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2549 | PG_18_COGP_041 | Programa de Educação Financeira | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2552 | PG_18_COGP_042 | Realização da 4ª Semana da Saúde do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2705 | PG_18_COGP_043 | Regulamentações (AQ, Instrutoria Interna e Política de gestão de pessoas) | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Fabiana de Farias Marinho | Fabiana de Farias Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2643 | PG_18_COMCC_001 | SEMAT - Material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2646 | PG_18_COMCC_002 | SEMAT - Impressos administrativos e segunda aquisição de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2884 | PG_18_COMCC_003 | Manutenção do Sistema de Compras e Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2637 | PG_18_COMCC_004 | SEPAT - Manutenção do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Heleno De Farias Franca Junior | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2829 | PG_18_COMCC_005 | SEMAT - Prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2639 | PG_18_COMCC_006 | SEPAT - Mobiliário | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Heleno De Farias Franca Junior | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2886 | PG_18_COMCC_008 | Estudo para proposta de matriz de riscos nas contratações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Ines Gouvea Viana Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2545 | PG_18_COMCC_009 | SECOMP - Estudo de Vantajosidade de Atas de Registro de Preço | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2546 | PG_18_COMCC_010 | SECOMP - Estudo para Levantamento da eficácia do uso da Metodologia de Correção Múltipla | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2547 | PG_18_COMCC_011 | SECOMP - Proposta de Minuta de Manual de Compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 |  | Erlene Maria Coelho Avelino | Erlene Maria Coelho Avelino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2830 | PG_18_COMCC_012 | SEMAT - Desfazimento de materiais em desuso ou com prazo de validade vencido. Limpeza do catálogo | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2641 | PG_18_COMCC_013 | SEPAT - Desfazimento Anual de Bens em Desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Heleno De Farias Franca Junior | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2638 | PG_18_COMCC_014 | SEPAT - Garantia do RFID | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Heleno De Farias Franca Junior | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2642 | PG_18_COMCC_015 | SEPAT - Inserção de garantia do objeto no sistema de materiais | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Heleno De Farias Franca Junior | Heleno De Farias Franca Junior | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2955 | PG_18_COOFIN_001 | Arquivar processo de pagamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2956 | PG_18_COOFIN_002 | Conformidade de Registro de Gestão | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2957 | PG_18_COOFIN_003 | Conformidade documental | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2959 | PG_18_COOFIN_004 | Empenhos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2960 | PG_18_COOFIN_005 | Pagamentos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2958 | PG_18_COOFIN_006 | Suprimento de Fundos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2914 | PG_18_COPLANAME_001 | Evento em Promoção da Memória Institucional do Ministério Público | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Rafael Nogueira Sousa | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2915 | PG_18_COPLANAME_002 | Formação de acervo de depoimentos, entrevistas ou manifestações relacionadas ao MP e/ou ao CNMP com autoridades que participaram ou vivenciaram as discussões da Assembleia Constituinte de 1987/88 e/ou as discussões que resultaram na aprovação da emenda constitucional 45/2004 | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Rafael Nogueira Sousa | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2916 | PG_18_COPLANAME_003 | 1ª Reunião do Nível Decisório do COPLANAME | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Rafael Nogueira Sousa | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2905 | PG_18_COPLANAME_004 | Elaboração de proposta de diretrizes básicas de gestão documental e instrumentos arquivísticos do Ministério Público (art. 4º, I, da Res. 158, de 31/01/2017) | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Rafael Nogueira Sousa | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2911 | PG_18_COPLANAME_005 | Promoção da elaboração do cadastro nacional de profissionais que desenvolvam ações de gestão documental e de memória do Ministério Público e dos recursos materiais envolvidos (art. 4º, VIII, da Res. 158, de 31/01/2017) | COPLANAME Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Rafael Nogueira Sousa | Rafael Nogueira Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2700 | PG_18_COSET_001 | Fita e de disco de tacógrafo | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2701 | PG_18_COSET_002 | Uniformes para servidores do transporte e segurança | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2702 | PG_18_COSET_003 | Combustíveis e lubrificantes | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2785 | PG_18_COSET_004 | Manutenção de Extintores de Incêndio | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2622 | PG_18_COSET_005 | Transporte administrativo - motoristas terceirizados | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2791 | PG_18_COSET_006 | Serviço de Brigadista Particular | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2797 | PG_18_COSET_007 | Serviço de Vigilância Patrimonial | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2805 | PG_18_COSET_008 | Serviço de Chaveiro | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Hugo Gois Cordeiro | Hugo Gois Cordeiro | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2710 | PG_18_COSET_009 | Seguro da frota de veículos do CNMP | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2651 | PG_18_COSET_010 | Manutenção e conservação de veículos | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2704 | PG_18_COSET_012 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal ( DETRAN-DF) | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2645 | PG_18_COSET_024 | Franquia Seguro Obrigatório | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3005 | PG_18_COSET_025 | Pneus | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3054 | PG_18_COSET_026 | Sistema de Frotas | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3122 | PG_18_COSET_027 | Serviço de revisão, selagem e ensaio de tacógrafos | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3184 | PG_18_COSET_028 | Aquisição de adesivos de identificação de visitantes | COSET Coordenadoria de Segurança e Transporte | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2822 |  | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2823 |  | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2918 | PG_18_CPAMP_002 | 15ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2919 | PG_18_CPAMP_003 | Lei de Abuso de Autoridade | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2921 | PG_18_CPAMP_004 | Sistema Nacional de Segurança Institucional | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2922 | PG_18_CPAMP_005 | Gestão do Conhecimento em Segurança Institucional | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2543 | PG_18_CPE_001 | 1º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2544 | PG_18_CPE_002 | 2º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2572 | PG_18_CPE_003 | 3º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2573 | PG_18_CPE_004 | 4º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2590 | PG_18_CPE_005 | 5º Evento Regional do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2576 | PG_18_CPE_006 | Prêmio CNMP 2018 - 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2578 | PG_18_CPE_007 | Prêmio CNMP 2018 - 2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2579 | PG_18_CPE_008 | Prêmio CNMP 2018 - Cerimônia de Premiação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2837 |  | Gestão em Pauta | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2580 | PG_18_CPE_009 | Prêmio CNMP 2018 - Campanha | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2581 | PG_18_CPE_010 | Planejamento das Atividades - 1ª Reunião Ordinária 2018 da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2583 | PG_18_CPE_011 | Fórum Nacional de Gestão - 1ª Reunião Ordinária 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2585 | PG_18_CPE_012 | Fórum Nacional de Gestão - 2ª Reunião Ordinária 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2586 | PG_18_CPE_013 | PEN - Calendários 2019 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2588 | PG_18_CPE_014 | Membros Auxiliares - Diárias e Passagens | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2557 | PG_18_CPE_015 | PEN - Campanha do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2592 | PG_18_CPE_016 | 6º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2593 | PG_18_CPE_017 | 7º Evento Regional da Revisão do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2594 | PG_18_CPE_018 | Fórum Nacional de Gestão - 3ª Reunião Ordinária 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2595 | PG_18_CPE_019 | Planejamento das Atividades - 2ª Reunião Ordinária 2018 da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2596 | PG_18_CPE_020 | Planejamento Estratégico Nacional - Projeto PRÓ-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2597 | PG_18_CPE_021 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2598 | PG_18_CPE_022 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2599 | PG_18_CPE_023 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2600 | PG_18_CPE_024 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2601 | PG_18_CPE_025 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2857 |  | Pesquisa de usabilidade do portal com público interno e externo | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2602 | PG_18_CPE_026 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2603 | PG_18_CPE_027 | Planejamento Estratégico Nacional - 4º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2604 | PG_18_CPE_028 | Planejamento Estratégico Nacional - 5º Evento Nacional 2018 da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2685 | PG_18_CPE_029 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão &#150; Manual Nacional de Relacionamento com a Imprensa | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2689 | PG_18_CPE_030 | CPCom/Fórum Nacional de Gestão &#150; Manual Nacional de Mídias Sociais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3050 | PG_18_CPE_031 | Atualização do SisBNP - Banco Nacional de Projetos - Fase 2 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2630 | PG_18_CPE_032 | Elaboração do Projeto do Planejamento Estratégico Nacional (2020-2025) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 0 | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2634 | PG_18_CPE_033 | Fórum Nacional de Gestão - Atualização do "Hot Site" | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2632 | PG_18_CPE_034 | PEN - Atualização do SisBNP - Banco Nacional de Projetos - fase 1 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2631 | PG_18_CPE_035 | PEN - Calendários Digitais 2019 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2635 | PG_18_CPE_036 | PEN - Cenários CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2633 | PG_18_CPE_037 | PEN - DataLab CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2953 | PG_18_CPE_038 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores Estratégicos Nacionais - Acompanhamento e Divulgação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2954 | PG_18_CPE_039 | Planejamento Estratégico Nacional - Radar Estratégico - Acompanhamento e Divulgação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2727 | PG_18_CPE_040 | Relatório Anual de Atividades 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2743 | PG_18_CSP_001 | 9º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2742 | PG_18_CSP_002 | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2751 | PG_18_CSP_003 | Seminário: O Ministério Público e a Execução Penal | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2750 | PG_18_CSP_004 | Encontro Nacional do Ministério Público em Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2744 | PG_18_CSP_005 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2745 | PG_18_CSP_006 | Duas Visitas Institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP no Controle Externo da Atividade Policial e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 4.44 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2747 | PG_18_CSP_007 | Reuniões do Grupo de Trabalho do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2752 | PG_18_CSP_008 | 3ª Edição da Publicação A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2748 | PG_18_CSP_011 | Reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 43.33 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2749 | PG_18_CSP_012 | Reuniões do Grupo de Trabalho de Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 5 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2753 | PG_18_CSP_013 | Produção de três cartilhas sobre Sistema Prisional e Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2746 | PG_18_CSP_014 | Duas visitas institucionais para fomentar as iniciativas do CNMP em segurança pública e instruir os Procedimentos Internos de Comissão correlatos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2947 | PG_18_CSP_015 | Análise de viabilidade de implementação de ferramentas de web service ou similares no Sistema de Resoluções | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2736 | PG_18_CSP_016 | Aperfeiçoamento de ferramentas constantes dos sistemas geridos pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 10 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2740 | PG_18_CSP_017 | Criação de repositório de boas práticas em sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública no site do CNMP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 20 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2739 | PG_18_CSP_018 | Criação e divulgação de pílulas sobre sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública nos meios de comunicação social do CNMP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 23.08 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2735 | PG_18_CSP_019 | Desenvolvimento do BI da Resolução CNMP nº 20/2007 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2738 | PG_18_CSP_020 | Implementação de dados abertos correlatos às Resoluções CNMP nº 20/2007 e 56/2010 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2737 | PG_18_CSP_021 | Implementação de web service no SIP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2734 | PG_18_CSP_022 | Implementação do BI da Resolução CNMP nº 56/2010 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3071 | PG_18_CSP_023 | Produção de cartilha sobre Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3072 | PG_18_CSP_024 | Produção de cartilha sobre sistema prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 0 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3070 | PG_18_CSP_025 | Produção de Guia de Desafios sobre Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 25 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2741 | PG_18_CSP_026 | Revisão e Aperfeiçoamento do Plano Diretor da CSP | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 10 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2937 | PG_18_CTMA_005 | Participação no Evento Fórum Mundial da Águas | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2936 | PG_18_CTMA_006 | Seminário de capacitação para o fomento e a integração na tutela dos recursos hídricos | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2938 | PG_18_CTMA_007 | Participação no congresso da ABRAMPA e reunião com grupos de trabalho | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2940 | PG_18_CTMA_008 | Seminário de capacitação para a investigação de crimes ambientais | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2941 | PG_18_CTMA_009 | Publicação manual de ações integradas do Ministério Público na tutela dos recursos hídricos | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2943 | PG_18_CTMA_010 | Participação em eventos de capacitação e integração relacionados à tutela do Meio Ambiente | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2945 | PG_18_CTMA_011 | Reunião grupo de trabalho | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2964 | PG_18_CTMA_012 | Audiência Pública desastre do Rio Doce | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2989 | PG_18_CTMA_013 | Banco de boas práticas ambientais | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2939 | PG_18_CTMA_014 | Inserir na página da CTMA um fórum de debates | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2942 | PG_18_CTMA_015 | Recomendação para a criação de Unidade Sócio Ambiental permanente em cada Órgão do Ministério Público | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Josefran Bernardino Ribeiro de Sousa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2966 | PG_18_ENASP_001 | Diárias e Passagens de Membro Auxiliar e Colaborador | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2967 | PG_18_ENASP_003 | Boas Práticas do MP na Segurança Pública | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2968 | PG_18_ENASP_004 | Reuniões Ordinária da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2972 | PG_18_ENASP_005 | I Encontro Nacional ENASP/CNMP  Estratégias de Segurança Pública | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2975 | PG_18_ENASP_006 | Audiência Pública 2 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2969 | PG_18_ENASP_007 | Formulário de Coleta de Dados Feminicídio | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2974 | PG_18_ENASP_008 | Seminários Regionais de Persecução Penal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2971 | PG_18_ENASP_009 | Workshop Boas Práticas de Segurança Pública | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Hanna Iwamoto Thuin | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2691 | PG_18_FNCC_001 | Reuniões e atividades do FNCC | FNCC Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Lívia Abdalla Araujo | Lívia Abdalla Araujo | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2692 | PG_18_FNCC_002 | Reunião geral do FNCC | FNCC Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Lívia Abdalla Araujo | Lívia Abdalla Araujo | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2694 | PG_18_FNCC_003 | Publicação sobre prevenção à corrupção | FNCC Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Lívia Abdalla Araujo | Lívia Abdalla Araujo | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2693 | PG_18_FNCC_004 | Campanha sobre corrupção nas redes sociais | FNCC Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Lívia Abdalla Araujo | Lívia Abdalla Araujo | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2907 | PG_18_FNCC_005 | Migração do portal | FNCC Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Lívia Abdalla Araujo | Lívia Abdalla Araujo | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3080 | PG_18_NEACE_001 | Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência - NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3084 | PG_18_NEACE_002 | Reuniões ordinárias dos membros do NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3078 | PG_18_NEACE_003 | Workshop "Todos Juntos por um Brasil mais Acessível" | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3079 | PG_18_NEACE_004 | Impressão da cartilha de acessibilidade de bolso - NEACE | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Vanessa Patrícia Machado Silva | Vanessa Patrícia Machado Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2703 | PG_18_OUV_001 | Solicitação de Diárias e Passagens para Membro Auxiliar da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2711 | PG_18_OUV_002 | Publicação da Revista da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2712 | PG_18_OUV_003 | Encontro com os Ouvidores do Ministério Público Brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3051 | PG_18_OUV_004 | Adequação dos Indicadores da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3056 | PG_18_OUV_005 | Aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3045 | PG_18_OUV_006 | Colaboração e Integração das Ouvidorias do MP com as unidades de SIC | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3053 | PG_18_OUV_007 | Criação de nova identidade visual da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3055 | PG_18_OUV_008 | Criação e Implementação da Linha do tempo da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3058 | PG_18_OUV_009 | Definição do nome da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3052 | PG_18_OUV_010 | Desenvolvimento de parceria da Ouvidoria Nacional com o Ministério da Justiça | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 25 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3062 | PG_18_OUV_011 | Implementação do Boletim Trimestral da Ouvidoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3049 | PG_18_OUV_012 | Implementar a publicação dos relatórios estatísticos e analíticos das Ouvidoria em formato digital | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 20 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3063 | PG_18_OUV_013 | Inclusão da Ouvidoria Nacional na Rede Federal de Ouvidorias | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 73.33 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3060 | PG_18_OUV_014 | Inclusão das Ouvidorias e dos SICs na publicação anual Ministério Público - Um Retrato | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 33.33 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3047 | PG_18_OUV_015 | Padronização da Ouvidoria como principal porta de entrada de demandas ao CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 0 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3046 | PG_18_OUV_016 | Participação da Ouvidoria nas atividades de Inspeções e Correições da Corregedoria Nacional | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 50 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3040 | PG_18_OUV_017 | Participação das Ouvidorias do MP brasileiro no combate à corrupção | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 33.33 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3061 | PG_18_OUV_018 | Participação das Ouvidorias do MP brasileiro no Congresso de Gestão 2018 do CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 25 | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3044 | PG_18_OUV_019 | Promoção da Autocomposição nas Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3059 | PG_18_OUV_020 | Promoção da qualificação e capacitação das Ouvidorias do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3057 | PG_18_OUV_021 | Revisão dos atos normativos relacionados à aplicação da Lei de Acesso à Informação no MP brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3048 | PG_18_OUV_022 | Unificação da produção de dados pelas Ouvidorias e SICs do MP brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Luciana Mara Lemos | Luciana Mara Lemos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2973 | PG_18_PRESI_001 | MP - Um Retrato - 7ª Edição | PRESI Presidência | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3008 | PG_18_PRESI_002 | V Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3009 | PG_18_PRESI_003 | VI Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2970 | PG_18_PRESI_004 | Diárias de Membros Auxiliares da Presidência | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3011 | PG_18_PRESI_005 | Implantação Nacional do SEI | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3012 | PG_18_PRESI_007 | Passagens para membros auxiliares da Presidência | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2647 | PG_18_PRESI_008 | Agenciamento de eventos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Renata Paes Teixeira | Renata Paes Teixeira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3003 | PG_18_PRESI_009 | Ações da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva para consecução de ações do Planejamento Estratégico Nacional - PEN | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2985 | PG_18_PRESI_010 | Monitoramento e cumprimento de convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2986 | PG_18_PRESI_011 | Articulação para fomentar políticas públicas de garantias de direitos humanos nos diversos Estados da Federação | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2988 | PG_18_PRESI_012 | Ações relacionadas à Secretaria de Relações Institucionais | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2650 | PG_18_PRESI_013 | Confecção de materiais gráficos de apoio aos eventos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Renata Paes Teixeira | Renata Paes Teixeira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2649 | PG_18_PRESI_014 | Manual do cerimonial e eventos do CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Renata Paes Teixeira | Renata Paes Teixeira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3107 | PG_18_PRESI_015 | Elaboração do Plano Diretor da Presidência | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | Wilson Alves | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3077 | PG_18_PRESI_016 | Implementação do Sistema APTUS - PGR | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3010 | PG_18_PRESI_017 | Sistema ELO - 2ª Fase | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2644 | PG_18_SG_001 | Empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2624 | PG_18_SG_002 | Manutenção do Sistema informatizado da biblioteca | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2869 | PG_18_SG_003 | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2626 | PG_18_SG_004 | Empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2628 | PG_18_SG_005 | Empresa fornecedora de jornais e revistas | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2627 | PG_18_SG_006 | Base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2640 | PG_18_SG_007 | Fornecimento de refeições para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2873 | PG_18_SG_008 | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2625 | PG_18_SG_009 | Código de padronização de livros | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2629 | PG_18_SG_010 | Livros | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3204 | PG_18_SG_011 | Outras Despesas do Órgão | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2875 | PG_18_SG_012 | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2874 | PG_18_SG_013 | Semana do Meio Ambiente | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2574 | PG_18_SGE_001 | 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Ronan Moraes | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2655 | PG_18_SGE_004 | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3000 | PG_18_SGE_006 | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma de planejamento | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2828 | PG_18_SGE_007 | Elaboração do Planejamento Estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0.33 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2698 | PG_18_SGE_008 | Acompanhamento da Implementação do Plano de Gestão 2018 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 50 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2697 | PG_18_SGE_009 | Acompanhamento do Plano de Gestão 2018 para fomento do Ranking do Plano de Gestão | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | César Hideyuki Maruno Justino | César Hideyuki Maruno Justino | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2584 | PG_18_SGE_010 | Acompanhamento dos Projetos com Gratificação | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2669 | PG_18_SGE_011 | Acompanhar a Meta Física | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2811 | PG_18_SGE_012 | Atualização do Portal Visão 360º | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 33.33 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2671 | PG_18_SGE_013 | Atualizar as informações do Portal Visão 360° | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2709 | PG_18_SGE_014 | Atuar no GT Processos do FNG | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2818 | PG_18_SGE_015 | Avaliação da Maturidade no MGGIE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2582 | PG_18_SGE_016 | Avaliação de Projetos para Recebimento de Gratificação de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2699 | PG_18_SGE_017 | Avaliação do Modelo de Maturidade em Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2589 | PG_18_SGE_018 | Capacitação Institucional em Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 16.67 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2824 | PG_18_SGE_019 | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 7.33 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2816 | PG_18_SGE_020 | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 44.44 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2575 | PG_18_SGE_021 | Definição de Projetos Estratégicos do Plano de Gestão 2018 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2670 | PG_18_SGE_022 | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2732 | PG_18_SGE_023 | Elaboração de Relatórios de Bussiness Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 5.56 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2820 | PG_18_SGE_024 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2687 | PG_18_SGE_025 | Estabelecimento de indicadores de desempenho para processos das Unidades Administrativas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2707 | PG_18_SGE_026 | Gerenciar a Cadeia de Valor do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2706 | PG_18_SGE_027 | Gerenciar os Processos de Trabalho do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2688 | PG_18_SGE_028 | Identificar premiações de gestão que o CNMP possa participar e parametrizar as condições necessárias | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3098 | PG_18_SGE_029 | Implantação do espaço de inovação | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 1.25 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2660 | PG_18_SGE_030 | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade e Certificação ISO em uma unidade do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2825 | PG_18_SGE_031 | Implementação da Gestão de Riscos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3108 | PG_18_SGE_032 | Lançamento do Novo Mapa Estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2657 | PG_18_SGE_033 | Mapeamento de 25 processos identificados e pendentes de mapeamento no primeiro semestre | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2658 | PG_18_SGE_034 | Mapeamento de 25 processos identificados e pendentes de mapeamento no segundo semestre | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2672 | PG_18_SGE_035 | Monitorar a execução da estratégia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2667 | PG_18_SGE_036 | Monitorar o Portal da Transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2587 | PG_18_SGE_037 | Plano de Gestão 2019 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2708 | PG_18_SGE_038 | Propor Estrutura Organizacional - Organogramas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2814 | PG_18_SGE_039 | Relatório de resultados do PE-CNMP 2010-2017 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1.25 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2696 | PG_18_SGE_040 | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2665 | PG_18_SGE_041 | Secretariar RAEs | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2662 | PG_18_SGE_042 | Secretariar RAOs | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2664 | PG_18_SGE_043 | Secretariar RATs | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Máyla Delben de Morais | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2690 | PG_18_SPO_002 | BI Orçamentário - Fase 2 | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2682 | PG_18_SPO_003 | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2683 | PG_18_SPR_001 | Empresa prestadora de serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2680 | PG_18_SPR_002 | Postagem e Venda de Produtos Relacionados - Correios | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 16 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2681 | PG_18_SPR_003 | Serviço de Degravação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 16 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2833 | PG_18_SPR_004 | Aprimoramento do sistema ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3068 | PG_18_SPR_005 | Campanha de conscientização do fim do uso de papel e uso exclusivo dos Sistemas eletrônicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 65 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2656 | PG_18_SPR_006 | Criação de Instrução de Serviço para rotinas de comunicações externas | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 46.67 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2836 | PG_18_SPR_007 | Criação de Módulo no Sistema Elo para recebimento e guarda dos documentos da área-fim | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2686 | PG_18_SPR_008 | Curso sobre utilização do Sistema SEI | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2652 | PG_18_SPR_009 | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 50 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3067 | PG_18_SPR_010 | Estudo para implantação de novos Sistemas Processuais | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 30 | Viviane de Almeida Silva | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2654 | PG_18_SPR_011 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuídos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2653 | PG_18_SPR_012 | Integração ao BI dos Indicadores - Prescrição de PADs e Intervenção do CNMP em Concursos Públicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 42.86 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3109 | PG_18_SPR_013 | Aprimoramento da Estatística Processual - SISTEMA ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Não Iniciado | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0 | Viviane de Almeida Silva | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2787 | PG_18_STI_001 | Material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2865 | PG_18_STI_002 | Fábrica de desenvolvimento de software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2799 | PG_18_STI_003 | Serviço de terceirização de atendimento ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2834 | PG_18_STI_004 | Outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2793 | PG_18_STI_005 | Certificados digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2835 | PG_18_STI_006 | Suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2838 | PG_18_STI_007 | Suporte do SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2839 | PG_18_STI_008 | Sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2840 | PG_18_STI_009 | Suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação JAVA | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3065 |  | SOLUÇÃO DE BUSINNES INTELIGENCE PARA O FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DO FEMINICÍDIO | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2842 | PG_18_STI_010 | Manutenção da solução de data discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2845 | PG_18_STI_011 | Segurança de perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2847 | PG_18_STI_012 | Acesso à base de dados da Receita Federal | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2849 | PG_18_STI_013 | Manutenção de ativos de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2852 | PG_18_STI_014 | Manutenção dos servidores, armazenamento e backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2855 | PG_18_STI_015 | Canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2856 | PG_18_STI_016 | Canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2774 | PG_18_STI_019 | PMT - Serviços de Auditoria, Análise, Gestão e Testes de Segurança de Informação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2782 | PG_18_STI_021 | Novo licenciamento para serviço de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2809 | PG_18_STI_022 | Solução de assinatura eletrônica | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2858 | PG_18_STI_023 | Equipamentos de audiovisual | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2779 | PG_18_STI_024 | PMT - Implantação de nova solução de backup para os ambientes virtualizados do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2962 | PG_18_STI_025 | Garantia e Suporte para solução de balanceamento de carga A10 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2860 | PG_18_STI_026 | Restos a pagar | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Larissa Rodrigues Brignol | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2963 | PG_18_STI_027 | Garantia e Suporte para a Solução de correlação de eventos RSA Security Analytics | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3028 | PG_18_STI_028 | PMT - Implantação de nova solução de rede sem fio para o CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Elisangela Andrade Rocha Osório | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2784 | PG_18_STI_029 | Aprimoramento da gestão de configuração | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2788 | PG_18_STI_030 | Aprimoramento de gestão de mudanças | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2786 | PG_18_STI_031 | Aprimoramento do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2792 | PG_18_STI_032 | Capacitação dos servidores da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2808 | PG_18_STI_033 | Infraestrutura de servidores e backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2810 | PG_18_STI_034 | Desenvolvimento de painéis gerenciais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2812 | PG_18_STI_035 | Desenvolvimento de replicação para o LDAP de alterações no cadastro de usuários do Sistema de Gestão de Pessoas | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2789 | PG_18_STI_036 | Elaboração de normativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2783 | PG_18_STI_037 | Elaboração do PDTI 2018/2020 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2778 | PG_18_STI_038 | Implantação de novas salas de videoconferência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2772 | PG_18_STI_039 | Internalização da administração do ambiente de produção dos portais do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2781 | PG_18_STI_040 | Modificação do modelo de armazenamento de documentos digitais do sistema Elo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2773 | PG_18_STI_041 | PMT - Aprimoramento da Segurança de Perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2776 | PG_18_STI_042 | PMT - Estudo de distribuições Linux no ambiente de servidores do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2775 | PG_18_STI_043 | PMT - Identificação, organização e manutenção de cabeamento estruturado para salas técnicas e CPD do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2780 | PG_18_STI_044 | PMT - Migração de versão de plataformas de SGBD | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2771 | PG_18_STI_045 | PMT - Migração dos serviços para a nova infraestrutura de armazenamento e servidores do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2770 | PG_18_STI_046 | Programa de Modernização Tecnológica  PMT | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2802 | PG_18_STI_047 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2948 |  | Aprimoramento da Estatística Processual- SISTEMA ELO | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  | André de Araújo Rosa Cruz | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2795 | PG_18_STI_048 | Revisar e propor melhorias aos processos da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Larissa Rodrigues Brignol | Nelson Silva de Assis | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3144 | PG_18_STI_049 | Reconhecimento de Dívida - Contratação de Suporte para Solução de Backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2018 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  | Larissa Rodrigues Brignol | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2821 | PG_18_UDPP_001 | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2807 | PG_18_UDPP_002 | Diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2815 | PG_18_UDPP_003 | Passagens Aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3002 | PG_18_UDPP_004 | Gestão do orçamento de PAD, sindicâncias e oitivas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2819 | PG_18_UDPP_005 | Pagamento de diárias, passagens, indenizações e restituições de exercício anterior | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3104 | PG_18_UDPP_006 | Passagens Aéreas de Gabinetes | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3105 | PG_18_UDPP_007 | Diárias de Gabinetes | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3106 | PG_18_UDPP_008 | Análise de viabilidade implementação de novo sistema de gestão de viagens no CNMP | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2923 | PG_18_UNCMP_001 | Diárias e Passagens para membro auxiliar | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2926 | PG_18_UNCMP_002 | Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no MP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2925 | PG_18_UNCMP_003 | Estímulo à atualização jurídica nas unidades do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2924 | PG_18_UNCMP_004 | Desenvolvimento de competências autocompositivas nas unidades do MP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3123 |  | ALTERAÇÃO DO SISTEMA SGV | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
3124 |  | Restos a Pagar / DEA - Lanches Sessões Plenárias | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Reprovado
2927 | PG_18_UNCMP_005 | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2928 | PG_18_UNCMP_006 | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2929 | PG_18_UNCMP_007 | II Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2946 | PG_18_UNCMP_008 | Aperfeiçoamento da Página da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2944 | PG_18_UNCMP_009 | Estudo para implementação de plataforma de compartilhamento de conteúdo de capacitação | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3224 |  | Pagamento de Passagens e Indenizações e Restituições de Exercício Anterior | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
3244 |  | Passagens para Capacitação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2018 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 |  | André de Araújo Rosa Cruz | André de Araújo Rosa Cruz | Plano de Gestão 2018 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
942 | CNMP_PG_15_ASCOM_017 | ASCOM - Gestão do contrato de clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-08-22 | 2015-08-12 | 60 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
136 | SRV13 | Internalizar MySQL | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
2199 | CNMP_PG_17_CN_001 | Desempenho das funções de membros auxiliares | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
86 | CNMP_PG_CSP_PROJ_004 | Realização do encontro dos agentes ministeriais que atuam no controle externo da atividade policial, incluindo o lançamento da cartilha do controle externo da polícia e a as propostas relativas ao formulário de fiscalização das delegacias, nos termos da Resolução nº 20 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-03-15 | 2013-06-28 | 95.71 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
900 | CNMP_PG_15_PRESI_003 | PRESI - Ambientação dos novos Conselheiros e Membros Auxiliares | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-03 | 2015-03-02 | 2015-06-12 | 100 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2754 | CNMP_PG_17_CSP_011 | Workshop sobre a atuação do Ministério Público na Justiça Militar | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 |  | Thays Rabelo da Costa | Thays Rabelo da Costa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
397 | CNMP_PG_2014_INICIATIVA-4. SGE/NGE | NGE - Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2013 | 2014-06-02 | 2013-12-02 | 2014-03-31 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
810 | CNMP_PG_15_CPE_005 | CPE - Prêmio CNMP 2015 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2178 | CNMP_PG_17_COMCC_005 | Prorrogação da prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 75 | Leonardo Bigossi De Castro | Leonardo Bigossi De Castro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
221 | PEN_FNG_GTPROCESSOS_PROJ_006 | Estruturação do Escritório de processos nos MPs | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-08-30 | 2015-05-29 | 22.22 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2023 | CNMP_PG_17_CSP_007 | 3º Encontro Nacional dos membros com atuação nas Justiças Militares | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
828 | CNMP_PG_15_SGE_014 | SGE/NGE - Elaborar relatório do Inqueritômetro | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2423 | CNMP_PG_17_CPAMP_004 | Expedição da resolução de política de segurança institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
916 | CNMP_PG_15_ASSI_006 | CNMP_PG_15_ASSI_006 ASSI - Contratação/Prorrogação de serviço de Extintores 2015 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-07-29 | 2015-12-29 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
345 | CNMP_PG14_COENG_PROJ_001 | Mapeamento e Manualização do processo da Manutenção | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Maria Donária Netto Leidemer | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2457 | CNMP_PG_17_STI_041 | Elaboração de documentos para contratação de licenças Windows Server | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
256 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_004 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 3 - RN | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
488 | CNMP_PG_15_CDDF_24 | CDDF - Projeto Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
983 | CNMP_PG_15_ASCOM_027 | CNMP_PG_15_ASCOM_027 ASCOM - Bate-papo com o SG | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-03-06 | 2015-02-02 | 2015-12-14 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
602 | CNMP_PG_15_SA_COENG_005 | COENG - Aquisição de placas de sinalização dos ambientes do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-09-01 | 70 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
129 | CNMP_PG14_STI_PROJ_001 | CNMP_PG14_STI_PROJ_001 Aprimoramento da Infraestrutura de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-07-01 | 2015-03-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
463 | CNMP_PG_15_CDDF_06 | CDDF - GT3 - EQUALES - Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2218 | CNMP_PG_17_ASCOM_010 | Contratação de serviços técnicos de Design Gráfico e Revisão de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
809 | CNMP_PG_15_CPE_008 | CPE - Tabelas Unificadas do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
188 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_002 | Audiências Públicas In Loco | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-10-10 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1946 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_004 | 1º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2017-09-18 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2156 | CNMP_PG_17_PRESI_001 | Contratação de agenciamento para eventos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 37.5 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
724 | CNMP_PG_15_STI_050 | STI - Gestão de Contratos Continuados para Sistemas de Informação | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
975 | CNMP_PG_15_SA_COENG_045 | COENG: Aquisição emergencial de 04 quatro conjuntos motores ventiladores para os Chillers do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 100 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
933 | CNMP_PG_15_CCAF_06 | CCAF - Terceira Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-06 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2435 | PDFNG_PJ018 FNG_CPCOM | Manual de Mídias Sociais | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 57.14 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
187 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_001 | Acompanhamento dos Grupos de Trabalho temáticos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Marcelo Alves da Silva Chaves | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
159 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_011 | Auditoria Lei de Acesso a Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-07-08 | 2013-08-23 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
658 | CNMP_PG_15_BIBLIO_22 | BIBLIO - Renovação da base de dados com fontes bibliográficas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-04-02 | 2015-07-29 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
790 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_014 | SA/COMCC - Mapeamento de Processos da Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-25 | 2015-09-14 | 6.67 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
886 | PDFNG_PJ002 | FNG_CPGA_Estruturação de unidade responsável pela gestão de processos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 72 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
845 | CNMP_PG_15_SA_COENG_023 | SA/COENG - Gestão consumo água - CAESB sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
203 | CNMP_PG_CDDF_GT6_PROJ_002 | Defesa do Estado Laico e dos Direitos do LGBT. | GT6 - Combate à violência doméstica e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-12-19 | 19.12 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
536 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 013 | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento da execução orçamentária das aquisições da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
309 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_003 | Diagnóstico de atuação da comunicação do MP Brasileiro - 2014 | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado
843 | CNMP_PG_15_SA_COENG_024 | SA/COENG - Gestão consumo energia - CEB lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
863 | CNMP_PG_15_ASCOM_007 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato com agência de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-02-18 | 2015-06-30 | 100 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
717 | CNMP_PG_15_STI_007 | STI - Aquisição de Material de Consumo de Uso Específico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1524 |  | CDDF - Acompanhamento da apresentação do Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
482 | CNMP_PG_15_CIJ_011 | CIJ - Campanha pela Proteção de Crianças e Adolescentes na Internet | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
776 | CNMP_PG_15_CSP_003 | CNMP_PG_15_CSP_003 CSP - Realização de 4 Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Externo - Portaria CNMP Presi nº 224/2014 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
821 | CNMP_PG_15_SGE_003 | SGE - Análise de Propostas de Atos Normativos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
181 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_014 | Grupo de Estudos - Equipe - CDDF | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
514 | CNMP_PG_15_BIBLIO_10 | BIBLIO - Atribuir códigos de ISBN para as publicações do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
799 | CNMP_PG_15_CSP_004 | CNMP_PG_15_CSP_004 CSP - Reimpressão de 2.000 Cartilhas "o MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial". | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
281 | CNMP_PG_COGP_PROJ_003 | Implantação de novo Sistema de Gestão de Pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2430 | CNMP_PG_17_SPO_002 | Levantamento de necessidades para desenvolvimento de sistema de planejamento e orçamento | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 84 | Sérgio Bruno Aguiar Ursulino | Paula Vellasco Vassallo Garofalo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
206 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_004 | Oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
431 | CNMP_PG15_STI_PROJ001 | CNMP_PG15_STI_PROJ001 Business Intelligence CNMP | BD Banco de Dados | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2014 | 2014-08-29 | 2014-09-10 | 2015-03-31 | 39.31 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
229 | CNMP_PG_CPE_PROJ_011 | Prêmio CNMP 2013 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-11-28 | 2013-08-23 | 2013-12-10 | 6.25 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
342 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_011 | Auditoria de Pessoal: Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2015 | 2014-02-21 | 2015-11-09 | 2015-11-17 | 80 | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
984 | CNMP_PG_15_ASCOM_025 | CNMP_PG_15_ASCOM_025 ASCOM - CNMP 10 Anos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-03-09 | 2015-05-25 | 2015-06-15 | 100 | Jucilene Ventura Martins | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
795 | CNMP_PG_15_SGE_015 | SGE/NGE - Monitorar o Portal de Transparência do CNMP. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Bárbara Viegas Lelis | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
245 | CNMP_PG_CPE_PROJ_003 | Fórum Nacional de Gestão | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
201 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_04 | Praeservare | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-10-06 | 42.22 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
500 | CNMP_PG_15_CDDF_25 | CDDF - PUBLICAÇÃO  A atuação do MP Brasileiro no combate à corrupção. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2272 | CNMP_PG_17_STI_019 | Contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
689 | CNMP_PG_15_STI_035 | STI - Desenvolvimento de Formulário Eletrônico para o Censo FNG 2015 - CPE | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
947 | CNMP_PG_15_SA_COENG_013 | COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de ligação internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-01-26 | 2015-07-24 | 0 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2217 | CNMP_PG_17_ASCOM_009 | Contratação de serviços gráficos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
655 | CNMP_PG_15_BIBLIO_23 | BIBLIO - Renovação da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-08-03 | 2015-11-11 | 95 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
935 | CNMP_PG_15_ASCOM_022 | ASCOM - Gestão e acompanhamento do contrato de clipping de rádio e TV | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-12-22 | 2015-12-22 | 30 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
909 | CNMP_PG_15_ASSI_010 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Chaveiro | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
177 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_012 | Auditoria de Gestão Ambiental | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 0 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2913 | CNMP_PG_17_CCAF_004 | Membro Auxiliar Colaborador | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 100 | Andressa Margoto Palha Dias | Andressa Margoto Palha Dias | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2375 | CNMP_PG_17_COGCS_002 | Aquisição de suprimento de utensílio para copas | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1538 |  | ASCOM - Aquisição de distintivo de lapela (bóton) para utilização pelos conselheiros | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
656 | CNMP_PG_15_SPO_02 | SPO - Elaboração da Proposta Orçamentária | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-08-14 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1861 | 001 | Estruturação da Gestão Documental no CNMP | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-05-18 | 2016-06-07 | 2016-11-28 | 26.32 | Esdras Jamil Cremer Francisco | Humberto de Campos Costa | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
48 | CNMP_PG_CPAMP_PROJ-002 | 2 Evento de Preservação da Autonomia/Grupo de Estudos Orçamentos MP Nacional - Relat | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06 |  | Juliana Daher Delfino Tesolin | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
520 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_012 | COTRAN - Pagamentos de taxas ao Detran/DF | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-03 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
113 | GTI04 | Revisar o inventário de ativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
47 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_001 | Resolução nº 67 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-02-01 | 406702 | 100 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
258 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_006 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - RN | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
908 | CNMP_PG_15_ASSI_012 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Recepcionista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Adriano Leal Alves | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
462 | CNMP_PG_15_CDDF_02 | CDDF - GT2 - Fortalecimento do Ministério Público no Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-27 | 2015-02-27 | 2015-12-10 | 40 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
686 | CNMP_PG_15_STI_020 | STI - BI - Resolução 74 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-05-18 | 2015-09-04 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2265 | CNMP_PG_17_STI_006 | Contratação de suporte para a solução de backup | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
2418 | PDFNG_PJ013 | FNG_CPTI_Gestão de Processos de TI | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 60 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
711 | CNMP_PG_15_STI_059 | STI - Migração de Plataforma de Serviços ao Usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 20 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2036 | CNMP_PG_17_CPE_011 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CALJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado
932 | CNMP_PG_2015_SPR 004 | SPR - Degravação de Áudio | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-12-18 | 24 | Viviane de Almeida Silva | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
321 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_007 | Auditoria de Eventos | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
913 |  |  | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
772 | CNMP_PG_15_SGE_019 | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Acompanhamento Operacional (RAO) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2123 | CNMP_PG_17_COENG_011 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
197 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_01 | EQUALES - Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-07-22 | 2014-07-21 | 58.79 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
968 | CNMP_PG_15_STI_024 | STI - Contratação de fornecimento de subscrição de suporte técnico dos produtos jboss enterprise, jboss operation network e serviços de monitoring e mentoring | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-10-27 | 2016-04-25 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
683 | CNMP_PG_15_STI_017 | STI - BI - Infância e Juventude | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-09-01 | 2015-12-15 | 80 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
317 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_001 | Diário Eletrônico do CNMP | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renato Ohse | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
598 | CNMP_PG_15_SA_COENG_004 | COENG - Aquisição de materiais para instalação de tanques em DMLs | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
413 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_019 | NGE - Aperfeiçoamento e Melhoria Contínua do MGIE - Modelo de Gestão Integrado da Estratégia do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-11 | 2014-06-02 | 2015-06-19 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1944 |  | Gestão da aquisição de Código de padronização de livros | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2348 | CNMP_PG_17_COGCS_011 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 25 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2245 | CNMP_PG_17_COGP_014 | Programa de pós-graduação 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
2208 | CNMP_PG_17_ASCOM_008 | Contratação de prestação de serviços de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 37 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
624 | CNMP_PG_15_AUDIN_010 | AUDIN - Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-23 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
586 | CNMP_PG_15_ASCOM_001 | ASCOM - Alimentar o Banco de Ideias e incentivar seu uso | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-20 | 2015-05-29 | 100 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
741 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 016 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de concessão de área para exploração de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-30 | 2016-01-14 | 100 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
910 | CNMP_PG_15_PRESI_001 | PRESI - Acompanhamento de comitês externos (Comitê Gestor de Interoperabilidade, Projeto Atlas, Comitê Nacional de Implantação do PJE nos Tribunais Estaduais) | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 0 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
612 | CNMP_PG_15_SA_COENG_021 | SA/COENG - Estudo e aquisição de nova contratação de STFC Serviço Telefônico Fixo Comutado 2016 | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-11-30 | 45 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
921 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 001 | SA/COOFIN - Transição da unidade administrativa COOFIN para a Secretaria Planejamento Orçamentário | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-04-01 | 2015-12-15 | 20 | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
23 | CNMP_PG_SGE_PROJ_004 | Aprimoramento da competência de Informação/Inteligencia Estratégica através do uso ferramenta de Business Intelligence | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Marcelo Santiago Guedes | Alexandre Caixeta Albuquerque | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
464 | CNMP_PG_15_CDDF_07 | CDDF - GT3 - Memória do MP Brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
803 | CNMP_PG_15_SA_003 | CNMP_PG_15_SA_003 SA - Gestão e acompanhamento de indicadores e do plano de gestão 2015 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
638 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 014 | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento de indicadores de resultado dos serviços executados por meio dos contratos da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2373 | CNMP_PG_17_PRESI_009 | Projeto Gestão em Pauta | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 50 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#STI#COGP#SA#SG | Aprovado
670 | CNMP_PG_15_BIBLIO_20 | BIBLIO - Realizar o processamento técnico das publicações da biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
486 | CNMP_PG_15_CIJ_021 | CNMP_PG_15_CIJ_021 CIJ - Seminário sobre Convivência Familiar e Comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
78 | FNGMODREUNIAO | Reunião do Fórum Nacional de Gestão | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2223 | CNMP_PG_17_COGP_002 | Auxílio moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado
941 | CNMP_PG_15_ASCOM_016 | ASCOM - Gestão do contrato com agência de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-07-01 | 2015-06-19 | 50 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
567 | CNMP_PG_2015_SPR 008 | SPR - Melhorias no Sistema de Acompanhamento de Decisões e Utilização do BI para Extração de Estatísticas. | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-05 | 2015-01-07 | 2015-07-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
701 | CNMP_PG_15_STI_045 | STI - Elaboração do PDTI 2016/2017 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-02-16 | 2015-12-21 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
601 | CNMP_PG_15_SA_COENG_002 | COENG - Aquisição de guarita para para entrada da garagem do edifício do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-01 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
360 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_004 | Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
313 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_003 | Software de Acompanhamento de Decisões | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
680 | CNMP_PG_15_STI_014 | STI - Aquisição de Softwares de Prateleira | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
328 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_017 | Relatório de Auditoria de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
645 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_010 | SA/COMCC - Gestão do contrato de prestação de serviço de estoquista e armazenista | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
647 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_004 | SA/COMCC - Contratação/Prorrogação da prestação dos serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-07-01 | 2015-11-06 | 83.33 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1528 |  | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Espírito Santo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
597 | CNMP_PG_15_SA_COENG_018 | SA/COENG - Estudo de unificação dos arquivos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-12 | 2015-06-30 | 100 | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
241 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_003 | 1º Encontro do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2157 | CNMP_PG_17_COENG_004 | Arquivo Unificado com infraestrutura adequada (Paredes Térmicas, controle de temperatura e umidade, controle de acesso, sistema de detecção e combate a incêndio, arquivos deslizantes, iluminação) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2209 | CNMP_PG_17_ASCOM_007 | Contratação de Mailing Jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 77.5 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
702 | CNMP_PG_15_STI_051 | STI - Gestão do Ciclo de Vida dos Ativos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-10-30 | 30 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1979 | CNMP_PG_17_UNCMP_002 | Diárias e Passagens para membro auxiliar | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
738 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 005 | SA/COGCS - Contratação de Serviço de fornecimento de bebidas quentes. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-03 | 2015-08-03 | 8.75 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1899 | PSC_CN | Portal de Sistemas da Corregedoria Nacioanl | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2016-09-26 | 2013-04-01 | 2016-10-18 | 25 | Marciano de Oliveira Meneses | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
671 | CNMP_PG_15_BIBLIO_19 | BIBLIO - Realizar estudo de usuários e pesquisa de satisfação | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2524 | CNMP_PG_17_ASCOM_022 | Execução de Serviços Gráficos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2324 | CNMP_PG_17_CN_007 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 4 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
868 | CNMP_PG_15_ASCOM_009 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de clipping jornalístico | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-04-27 | 2015-08-24 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
75 | CNMP_PG_STI_PROJ_004 | Implantação e Melhoria da Segurança de TI - Física, Lógica e Plano de Contigência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
363 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_007 | Acesso à informações para o fortalecimento da fiscalização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
808 | CNMP_PG_15_SA_012 | CNMP_PG_15_SA_012 CNMP_PG_15_SA_012 SA - Relatório de Prestação de Contas TCU | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-16 | 2015-03-09 | 99 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
308 | CNMP_PG14_STI_PROJ_006 | CNMP_PG14_STI_PROJ_006 CNMP_PG14_STI_PROJ_006 Implantação de nova estrutura de saída de Internet | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2014-02-21 | 2013-09-30 | 2014-12-31 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
64 | CNMP_PG_CN_PROJ_002 | Inspeção no Estado do Acre | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-02-26 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
87 | CNMP_PG_CSP_PROJ_005 | Elaboração da Cartilha Legal - Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-01-31 | 2013-12-13 | 5 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
858 | CNMP_PG_15_SA_CPL 002 | CPL - Estudo de Implementação da Instrução de Dispensas e Inexigibilidades. | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-07 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 100 | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1972 | CNMP_PG_17_CDDF_014 | Termo de Cooperação com o MP/MG | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
775 | CNMP_PG_15_SGE_018 | SGE/NGE - Secretariar o Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
481 | CNMP_PG_15_CDDF_04 | CDDF - GT3 - Biomas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
912 | CNMP_PG_15_ASSI_003 | CNMP_PG_15_ASSI_003 ASSI - Contratação de serviço de Brigadista 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-11-03 | 2016-03-30 | 0 | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
320 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_001 | NGE - Revisão do PE_CNMP e PEN | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-03 | 2015-09-30 | 33.33 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
279 | CNMP_PG_COGP_PROJ_001 | Elaboração de um projeto anual de treinamento | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
104 | CNMP_PE_PROJ_015 | CNMP_PE_PROJ_015 Política Nacional de Tecnologia da Informação do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
510 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 CNMP_PG_15_SA_COTRAN_009 COTRAN - Gestão da Manutenção de veículos oficiais | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-03 | 2015-02-20 | 2015-11-03 | 100 | Airton da Silva Pires | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2540 | CNMP_PG_17_COGP_034 | Sistema Informatizado de Gestão de Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2346 | CNMP_PG_17_COGCS_010 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 57.5 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
249 | CNMP_PG_CPE_PROJ_007 | Resolução nº 74 - MP - Um Retrato (ano de referência: 2012) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2509 | CNMP_PG_17_COGP_035 | Desenvolvimento do Sistema Informatizado do Programa de Exames Periódicos de Saúde | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |  | Túlio Panerai Carneiro | Túlio Panerai Carneiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
579 | CNMP_PG_15_CIJ_014 | CIJ - Projeto Conte até 10 nas Escolas | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
959 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_007 | COTRAN - Contratação/Prorrogação do contrato de Manutenção de veículos oficiais | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-06-24 | 2015-10-20 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
304 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_018 | Fórum de diálogo dos Grupos de Trabalho | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
829 | CNMP_PG_15_ASJUR_01 | ASJUR - Revisão de minutas padrões de contratos e editais | ASJUR Assessoria Jurídica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Ana Letícia Procópio Costa | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
939 | CNMP_PG_15_SA_COENG_044 | SA/COENG - Suprimento de Fundos para aquisições emergenciais de materiais e contratações de serviços | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
577 | CNMP_PG_15_CIJ_019 | CIJ - Semana de Mobilização pela Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
940 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_008 | COTRAN - Estudo da demanda de uso de veículo oficial e força de trabalho para atendimento de demanda dos Conselheiros | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 55 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1539 |  | ASCOM - Confecção de 1.000 (mil) unidades de cadernos institucionais do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
610 | CNMP_PG_15_SA_COENG_040 | COENG - Manualização do processo de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-06-30 | 20 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
495 | CNMP_PG_15_CDDF_38 | CDDF - Realização de Audiências Públicas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2196 | CNMP_PG_17_CN_003 | Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SGE#SPO#SA | Aprovado
2340 | CNMP_PG_17_PRESI_005 | Diárias e passagens para implantação Nacional do SEI - Sistema Eletrônico de Informações | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 86 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPR#STI#PRESI#SA | Aprovado
77 | CNMP_PG_STI_PROJ_002 | CNMP_PG_STI_PROJ_002 Elaboração, aprovação e publicação do Plano Diretor de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-04-03 | 2013-06-21 | 64.44 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2291 | CNMP_PG_17_STI_007 | Contratação de suporte para solução de videoconferência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
288 | CNMP_PG_COGP_PROJ_012 | Criação das carteiras funcionais dos conselheiros e servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2181 | CNMP_PG_17_SPR_004 | Contratação de Postagem e Venda de Produtos Relacionados | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2295 | CNMP_PG_17_ENASP_005 | Publicação de artigos e trabalhos sobre violência doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
389 | CNMP_PG14_SGE_INIC_001 | ASGP - Desdobramento do Planejamento Tático: Planejamento dos projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-04-29 | 2014-02-24 | 2014-06-05 | 100 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
1952 | CNMP_PG_17_SG_008 | Contratação de empresa fornecedora de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 92.86 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1930 | CNMP_PG_17_CPE_007 | Fórum Nacional de Gestão - 5ª Mostra de Tecnologia do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#STI#SA | Aprovado
633 | CNMP_PG_15_AUDIN_001 | AUDIN - Acompanhamento do Plano de Providências do CNMP | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-08-10 | 2017-04-07 | 96.8 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
823 | CNMP_PG_15_CPE_007 | CPE - Relatório de Atividades CNMP 2015 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2460 | CNMP_PG_17_SGE_034 | Restos a Pagar da Secretaria de Gestão Estratégica | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1009 |  | Teste 1 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
38 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_001 | Produção de Material Facilitador da Atuação do MP na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-02-02 | 2014-06-10 | 42.86 | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
667 | CNMP_PG_15_BIBLIO_18 | BIBLIO - Orientação Bibliográfica Institucional | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
135 | SRV12 | Implementar PostgreSQL | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
267 | CNMP_PG_ON_PROJ_001 | Resolução da Criação da Ouvidoria Nacional e integração das ouvidorias regionais | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1516 |  | COGP - Plano de Incentivos ao Estudo de Idioma Estrangeiro - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2359 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_008 | Realização de visitas às Ouvidorias do Ministério Público Brasileiro | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2017-05-29 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #OUVIDORIA | Aprovado
619 | CNMP_PG_15_AUDIN_003 | AUDIN - Auditoria da Lei Orçamentária Anual | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-05-06 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
700 | CNMP_PG_15_STI_033 | STI - Definição do Processo de Desenvolvimento de Software | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-01 | 2017-09-25 | 40 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
604 | CNMP_PG_15_SA_COENG_012 | COENG - Contratação e gestão do seguro predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-08-03 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
423 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_036 | NON - Atualização do Siglário do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-02-03 | 2014-03-31 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
70 | CNMP_PG_CN_PROJ_009 | Inspeção no Estado do Rio de Janeiro | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-06-27 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1006 |  | Estruturação e implementação da Unidade de Capacitação do Ministério Público | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 |  | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
609 | CNMP_PG_15_SA_COENG_009 | COENG - Avaliar vantajosidade para alteração do modelo de contratação do contrato para prestação de serviços dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-01 | 2015-05-20 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
789 | CNMP_PG_15_CSP_010 | CNMP_PG_15_CSP_010 ENASP - Câmara de Monitoramento Local | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
756 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 017 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de distribuição de publicidade legal. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2350 | CNMP_PG_17_COENG_025 | Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
748 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 006 | SA/COGCS - Contratação de serviço de telefonia e dados móveis para o CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-02-23 | 2015-07-21 | 80 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
985 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 028 | SA/COGCS - Contração/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis para 2015. | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
348 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_014 | Diárias e Passagens - PAINT 2013 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
892 | CNMP_PG_15_SA_COENG_038 | COENG - Instalação grupo gerador específico CPD | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-04-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
825 | CNMP_PG_15_CPE_006 | CPE - Pró-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
980 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 003 | COOFIN- Conformidade de registro de gestão | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
805 | CNMP_PG_15_SA_001 | CNMP_PG_15_SA_001 CNMP_PG_15_SA_001 SA - Contratação/Prorrogação de serviço de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos do CNMP | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-15 | 2015-06-30 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2446 | CNMP_PG_17_PRESI_012 | Renovação da Composição Plenária | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2525 | CNMP_PG_17_ASCOM_023 | Execução do Contrato de agência de publicidade institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
457 | CNMP_PG_15_CCAF_05 | CCAF - Segunda Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
278 | CNMP_PG_SPO_PROJ_002 | Elaboração da Proposta Orçamentária 2014. Elaborar a Proposta Orçamentária conforme as demandas prioritárias para o ano de 2014 de forma a assegurar os recursos orçamentários necessários à atuação institucional do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Taíssa Couto Rosa Dagher | Taíssa Couto Rosa Dagher | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
807 | CNMP_PG_15_SA_008 | CNMP_PG_15_SA_008 CNMP_PG_15_SA_008 SA - Preparação da transferência da gestão contratual do contrato de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-03-02 | 2015-06-01 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2294 | CNMP_PG_17_ENASP_002 | Diárias e passagens de membro auxiliar e colaborador | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
961 | CNMP_PG_15_STI_032 | STI - Contratação/Prorrogação de serviço prestado pelo SERPRO | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-02 | 2015-08-14 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
548 | CNMP_PG_15_BIBLIO_03 | BIBLIO - Aquisição de leitor de código de barras e impressora de recibos para biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-02-02 | 2015-06-01 | 50 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2235 | CNMP_PG_17_COGP_004 | Contratação de manutenção do sistema de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
847 | CNMP_PG_15_SA _011 | CNMP_PG_15_SA _011 CNMP_PG_15_SA _011 SA - Reestruturação da organização de procedimento de penalidades | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 79 | Bruno Antunes Rodrigues | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
257 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_005 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 2 - AM | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
499 | CNMP_PG_15_CDDF_29 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa da laicidade do Estado e acesso aos serviços de saúde; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
815 | CNMP_PG_2015_COGP_09 | COGP - Cossaúde - Campanha de vacinação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-05-29 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
74 | CNMP_PG_STI_PROJ_003 | CNMP_PG_STI_PROJ_003 Aprimoramento do Serviço de e-mail Corporativo, Ambiente Colaborativo e Reuniões Virtuais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-03-30 | 2013-08-22 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
399 | CNMP_PE_PROJ_010 | CNMP_PE_PROJ_010 Implementação das ações da ENCCLA | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
977 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 005 | COOFIN- Execução financeira | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
403 | CNMP_PE_PROJ_022 | CNMP_PE_PROJ_022 CNMP_PE_PROJ_022 Capacitação de Gestores do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
412 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_018 | NGE - Gestão da Mentoria da Implantação do Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-02-24 | 2014-03-28 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
337 | CNMP_PG14_CPE_PROJ_002 | Ação Nacional - Fase 3 (Planejamento Estratégico Nacional) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
472 | CNMP_PG_15_CDDF_16 | CDDF - GT7 - Interdição Parcial é mais legal | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
57 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_009 | Encontro Nacional sobre Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-09-10 | 2013-11-10 | 1.36 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2259 | CNMP_PG_17_STI_016 | Contrato de suporte da ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2017-09-14 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
470 | CNMP_PG_15_CDDF_13 | CDDF - GT6 - Defesa do Estado Laico | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
739 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 019 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de bebidas quentes. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-14 | 2016-01-08 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
422 | CNMP_PG_2014_INICIATIVA_040 | ASGP - Segmentação dos Ambientes do CHANNEL | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-11 | 2014-07-03 | 2014-10-28 | 0 | Ronan Moraes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1507 |  | ASCOM_Compra de crachás | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1881 | CNMP_PG_16_ASCOM_XXx | Reestruturação do Núcleo de Cerimonial para Assessoria de Cerimonial e Eventos | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 3.57 | Jucilene Ventura Martins | Ronan Moraes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1011 |  | Reuniões CNMP/CNCG/CNPG | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 |  | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
85 | CNMP_PG_CSP_PROJ_003 | Elaboração de formulário de fiscalização de delegacias | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-01-31 | 2013-05-20 | 55.71 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
272 | CNMP_PG_SG_PROJ_002 | Memória do CNMP | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
108 | CNMP_PE_PROJ_020 | Melhoria do Portal da Transparência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
194 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_03 | Combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-08-29 | 50.81 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
771 | CNMP_PG_15_SGE_016 | SGE/NGE - Normatização do Modelo de Governança e Gestão Integrada do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-07-15 | 2015-12-18 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
767 | CNMP_PG_15_CSP_002 | CNMP_PG_15_CSP_002 CSP - Realização de 12 Mutirões Carcerários | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
629 | CNMP_PG_15_AUDIN_008 | AUDIN - Auditoria de Indicadores e Controles Internos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-05-08 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2539 | CNMP_PG_17_CIJ_007 | Cartilha Educativa- Instrumeto norteador da atuação de Promotores de Justiça da Criança e do Adolescente para a garantia do direito a convivênica familiar e comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
576 | CNMP_PG_15_CIJ_012 | CIJ - Encontros regionais pela Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
54 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_006 | Reunião com os Coordenadores dos Centros de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-07-08 | 2013-08-30 | 2.27 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
209 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_007 | Plano de Comunicação para o fortalecimento da legitimidade social do CNMP e do MP brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
736 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 010 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-02-18 | 2015-06-16 | 41.67 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
605 | CNMP_PG_15_SA_COENG_006 | COENG - Aquisição de software, com treinamento, de sistema de gestão de manutenção predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-08-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
391 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_023 | ASGP - 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-05-12 | 2014-03-14 | 2015-07-10 | 15.33 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
839 | CNMP_PG_15_SA_COENG_028 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de manutenção central telefônica | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
537 | CNMP_PG_2015_SPR 006 | SPR - Inventário Anual de Processos em Tramitação | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-01-13 | 2015-03-02 | 100 | Viviane de Almeida Silva | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2437 | CNMP_PG_17_PRESI_014 | Indenizações de exercício anterior | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
862 | CNMP_PG_15_BIBLIO_01 | BIBLIO - Acompanhar recebimento de jornais e revistas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-01-08 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
752 | CNMP_PG_15_STI_012 | STI - Aquisição de Sistema de Gestão Predial | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
768 | CNMP_PG_15_SGE_013 | SGE/NGE - Coordenar a elaboração do Relatório de Gestão TCU 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2447 | CNMP_PG_17_UNCMP_010 | Seminário Combate à Corrupção nos Municípios | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2534 | CNMP_PG_17_SPR_012 | Restos a Pagar da Secretaria Processual | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2277 | CNMP_PG_17_STI_010 | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
114 | GTI05 | Elaborar PDTI 2014/2015 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
963 | CNMP_PG_15_STI_028 | STI - Contratação/Prorrogação de contrato continuado de link de internet (Level) | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-04-13 | 2015-10-08 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
982 |  | CNMP_PG_15_ASCOM_026 ASCOM - Política Editorial de Publicações | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-03-05 | 2015-03-03 | 2016-01-21 | 33.33 | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
698 | CNMP_PG_15_STI_062 | STI - Solução de Videoconferência | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-30 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
943 | CNMP_PG_15_ASCOM_018 | ASCOM - Gestão do contrato de design e revisão de texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-10-03 | 2015-10-05 | 50 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
72 | CNMP_PG_CN_PROJ_011 | Inspeção no Estado de Santa Catarina | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-08-31 | 2014-02-03 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
237 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_002 | Articulação das Ações do Ministério Público na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
109 | CNMP_PE_PROJ_021 | CNMP_PE_PROJ_021 Diagnóstico de imagem e satisfação do CNMP e do MP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2451 | CNMP_PG_17_UNCMP_009 | I Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Juri | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
646 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_021 | SA/COMCC/SEPAT - Reestruturação e reorganização dos depósitos no SAF/SUL | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2014-12-15 | 2016-04-04 | 2016-04-29 | 0 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
907 | CNMP_PG_15_ASSI_009 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Brigadista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1534 |  | CSP - Pagamento de diárias para membros participantes do VI Encontro Nacional do Sistema Prisional e do VI Encontro Nacional do Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
691 | CNMP_PG_15_STI_039 | STI - Desenvolvimento do Banco Nacional de Peças Processuais | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
453 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 001 | UDPP - Acompanhamento orçamentário de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
171 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_006 | Fortalecimento da Auditoria - Regimento Interno | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-28 | 2013-02-07 | 2013-08-28 | 62.5 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2246 | CNMP_PG_17_COGP_012 | Plano de capacitação de 2017 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2314 | CNMP_PG_17_ENASP_001 | 1ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
2333 | CNMP_PG_17_CIJ_004 | Perspectiva de Segurança na Socioeducação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2018-02-07 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
306 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_001 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_001 ASCOM - Evolução do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-07-22 | 2014-11-14 | 30.68 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1008 | CNMP_PD_CN_002 | Obtenção da premiação ou certificação da Qualidade | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2016-12-01 | 15 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
251 | CNMP_PG_CPE_PROJ_009 | Workshop Tabelas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1023 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2088 | CNMP_PG_17_CPAMP_005 | Nacional - Membro Auxiliar e Colaborador | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 66.67 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2202 | CNMP_PG_17_CN_014 | Parceria com Banco Mundial | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | André de Araújo Rosa Cruz | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
958 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_009 | SA/COMCC - Gestão de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-07-28 | 2015-12-21 | 25 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3066 |  | Seminário Perspectiva de Segurança na Sócio Educação | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2930 |  | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
972 | CNMP_PG_2015_COGP_14 | COGP - Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-19 | 2016-12-30 | 100 | Ronan Moraes | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
685 | CNMP_PG_15_STI_019 | STI - BI - Orçamentário - Parte 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2014-12-16 | 2016-03-01 | 2015-05-29 | 0 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
137 | SRV14 | Virtualização de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
367 | CNMP_PG14_CDDF_GT2_PROJ_011 | Transparência de Estados e Municípios | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
170 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_005 | Prestação de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-27 | 2013-05-24 | 2013-08-27 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2449 | CNMP_PG_17_UNCMP_007 | Desenvolvimento de competências autocompositivas nas unidades do Ministério Público Brasileiro | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
731 | CNMP_PG_15_STI_064 | STI - Virtualização de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-10-15 | 2015-12-21 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2433 |  | Mapeamento das Competências Específicas e Criação de Trilhas de Capacitação do CNMP | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 0 | Vinicius Diego Resende dos Santos | Fabiana de Farias Marinho | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
248 | CNMP_PG_CPE_PROJ_006 | 3ª Mostra de Tecnologia do Ministério Público brasileiro | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
474 | CNMP_PG_15_CIJ_004 | CNMP_PG_15_CIJ_004 CIJ - Ação Temática Nacional de Defesa da Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
176 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_004 | Contratação de Empresa Especializada em Pesquisa e Diagnóstico de Imagem do MP e CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-09-05 | 2013-08-23 | 2014-12-17 | 75 | Tatiana Jebrine | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
1949 | CNMP_PG_17_SG_005 | Contratação da manutenção do sistema Pergamum | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 58.33 | Felipe Belo da Silva | Felipe Belo da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
222 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_007 | Gestão de pessoas por competências | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-02-25 | 2013-11-12 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
475 | CNMP_PG_15_CIJ_003 | CNMP_PG_15_CIJ_003 CIJ - Ação Temática Nacional de Aperfeiçoamento do Sistema Socioeducativo | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
837 | CNMP_PG_15_SA_COENG_033 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de telefonia fixa internacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
409 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_171 | ASGP - Consultoria na elaboração de Planos Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2013 | 2014-06-04 | 2013-12-10 | 2016-02-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
672 | CNMP_PG_15_BIBLIO_02 | BIBLIO - Adquirir etiquetas para as lombadas dos livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-06-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
920 | CNMP_PG_15_SA_CPL 001 | CPL - Ação de Compras Compartilhadas 2015 | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 10 | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
117 | SIS01 | Portal de Atendimento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
833 | CNMP_PG_15_SA_COENG_026 | CNMP_PG_15_SA_COENG_026 SA/COENG - Gestão dos serviços de responsabilidade do proprietário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
666 | CNMP_PG_15_BIBLIO_08 | BIBLIO - Assinar o periódico de Orçamento e Finanças | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-06 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
895 | CNMP_PG_15_SA_COENG_008 | COENG - Atualização das placas de sinalização das salas do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-02-09 | 2015-02-27 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
693 | CNMP_PG_15_STI_041 | STI - Desenvolvimento do Sistema de Diário Eletrônico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-09-17 | 2016-01-13 | 100 | Marciano de Oliveira Meneses | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
742 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 004 | SA/COGCS - Contração/Prorrogação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-03 | 2016-04-04 | 100 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
58 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_010 | Estratégia Nacional de Defesa da Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-06-30 | 2013-12-30 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2452 | CNMP_PG_17_ENASP_007 | Intercâmbio Brasil-União Europeia sobre Programa de Combate à Violência Doméstica | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
826 | CNMP_PG_15_SGE_004 | SGE - Cadastrar os Processos do CNMP no BNPP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
36 | CNMP_PG_SG_PROJ_004 | Definição do conteúdo e forma para elaboração dos documentos da Secretaria-Geral | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-04-26 | 2013-06-10 | 40 | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
722 | CNMP_PG_15_STI_048 | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
777 | CNMP_PG_2015_COGP_19 | COGP - Reorganização de vagas para estagiários e agente de integração | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-05-29 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
709 | CNMP_PG_15_STI_053 | STI - Implantação de Balanceamento de Carga de Saída de Internet | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
515 | CNMP_PG_15_BIBLIO_11 | BIBLIO - Atribuir códigos de ISSN para as publicações do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
69 | CNMP_PG_CN_PROJ_008 | Inspeção no Estado do Mato Grosso do Sul | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-04-12 | 2013-12-02 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
989 | CNMP_PG_15_CSP_016 | CNMP_PG_15_CSP_016 CSP - Lançamento do Projeto Identidade Cidadã no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
703 | CNMP_PG_15_STI_055 | STI - Implantação do Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 50 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
857 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_004 | COTRAN - Contratação/Prorrogação da empresa para prestação de serviço terceirizado na condução de veículos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-30 | 2015-07-06 | 2016-07-06 | 100 | Ana Torres | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2542 | CNMP_PG_17_CPAMP_008 | Reuniões com Membro Colaborador da CPAMP | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
124 | CNMP_PG14_STI_PROJ_002 | CNMP_PG14_STI_PROJ_002 CNMP_PG14_STI_PROJ_002 Sistema de RH | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2016-12-23 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
407 | CNMP_PE_PROJ_029 | CNMP_PE_PROJ_029 Uniformização de padrões de alimentação das informações dos portais de transparência dos Ministérios Públicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
15 | CNMP_PE_PROJ_001 | CNMP_PE_PROJ_001 CNMP_PE_PROJ_001 Mapeamento dos Processos de Trabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Em Execução | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-24 | 2013-10-01 | 2015-08-25 | 100 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
673 | CNMP_PG_15_STI_001 | STI - Adequação e Implantação do Sistema de Controle de Atestados Médicos cedido pelo MPM | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 15 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
664 | CNMP_PG_15_BIBLIO_06 | BIBLIO - Assinar o Boletim de Direito Administrativo | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-04 | 2015-07-06 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
161 | CNMP_PE_PROJ_005 | Infraestrutura de Tramitação Processual e Jurisprudência | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-19 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1526 |  | CPE - AN Ouvidoria - Atuação Padronizada | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2149 | CNMP_PG_17_COENG_026 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana  I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
56 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_008 | Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-04-01 | 2013-09-25 | 53 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
838 | CNMP_PG_15_SA_COENG_034 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de telefonia fixa nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
19 | CNMP_PE_PROJ_004 | CNMP_PE_PROJ_004 Programa de modernização da Infraestrutura do MP-(Pró-MP) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Jairo Cruz Moreira | Cláudio Henrique Portela do Rego | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
995 | CNMP_PG_15_STI_069 | STI - Desenvolvimento de Módulo de Posse Eletrônica | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
620 | CNMP_PG_15_AUDIN_005 | AUDIN - Auditoria de Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
798 | CNMP_PG_15_CSP_006 | CNMP_PG_15_CSP_006 CSP - Seminário sobre prisão provisória | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
498 | CNMP_PG_15_CDDF_28 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa da laicidade do Estado e acesso aos serviços de educação; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
67 | CNMP_PG_CN_PROJ_006 | Reunião da Corregedoria Nacional com os Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-04-01 | 2013-06-20 | 0 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
999 | CNMP_PG_15_CDDF_40 | CNMP_PG_15_CDDF_40 CDDF - PUBLICAÇÃO - Guia de Atuação Ministerial: A pessoa com deficiência e o direito à acessibilidade. | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  | Sérgio Bispo da Silva Porto | Jarbas Soares | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
650 | CNMP_PG_15_CALJ_003 | CNMP_PG_15_CALJ_003 CALJ - Seminários/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
540 | CNMP_PG_2015_SPR 007 | SPR - Mapeamento de Processos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2015-03-31 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2280 | CNMP_PG_17_STI_008 | Contrato de acesso à base de dados da Receita Federal | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
196 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_002 | SINALID - MP - Sistema Nacional de Localização e identificação de desaparecidos do Ministério Público | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2015-01-15 | 43.23 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2417 | PDFNG_PJ012 | FNG_CPTI_Desenvolvimento Colaborativo de Sistemas | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 40 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
210 | CNMP_PG_CDDF_GT7_PROJ_001 | Defesa da Educação Inclusiva | GT7 - Defesa dos Direitos das Pessoas Com Deficiência | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-09-04 | 33.47 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
380 | CNMP_PG14_CDDF_GT7_PROJ_024 | Interdição Parcial É Mais Legal | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
293 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_005 | Formulário padronizado das solicitações de serviços de publicidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
76 | CNMP_PG_STI_PROJ_005 | CNMP_PG_STI_PROJ_005 Terceirização do Atendimento ao Usuário de 1º Nível | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
801 | CNMP_PG_15_SA_006 | CNMP_PG_15_SA_006 SA - Gestão e acompanhamento do Orçamento 2015 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1010 | CNMP_PD_CN_001 | Categorização da Corregedoria Nacional no BNPP. | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-10-22 | 2015-10-01 | 2015-11-03 | 100 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Ana Torres | Plano Diretor da Corregedoria Nacional - 2015-2017 | 2015-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
781 | CNMP_PG_2015_COGP_07 | COGP - Cossaúde - Implantar o Ecotransporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-08-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1921 | CNMP_PG_17_CPE_005 | Fórum Nacional de Gestão -1ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
329 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_010 | Auditoria de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2263 | CNMP_PG_17_STI_032 | PMT - Contratação de migração para a nova plataforma de serviços de apoio ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 5 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1918 | CNMP_PG_17_CPE_002 | 2ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CPE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2536 | CNMP_PG_17_ASTEC_001 | Restos a Pagar da Secretaria de Administração | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1980 | CNMP_PG_17_CDDF_009 | Publicação do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
246 | CNMP_PG_CPE_PROJ_004 | Interoperabilidade | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1540 |  | SPR - Aquisição de relógio protocoladores eletrônicos | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
61 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_012 | Estratégia Nacional de Aperfeiçoamento do Sistema Socioeducativo | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-06-30 | 2014-12-31 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
374 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_018 | GT5 - Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
305 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_006 | Fomentar a Articulação das Acões do Ministério Publico na Copa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2014 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-05-23 | 100 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
903 | CNMP_PG_2015_SPR 005 | SPR - Estudo da viabilidade de Push de Processos do CNMP | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-12-31 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2533 | CNMP_PG_17_SPR_011 | Execução do Contrato de Empresa prestadora de Serviço de Degravação | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
219 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_004 | Proposição de ferramentas adequadas ao gerenciamento de projetos do MP | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-04-05 | 2013-08-20 | 58 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
565 | CNMP_PG_15_CDDF_36 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da publicação o MP e a pessoa com deficiência: Todos Juntos Por Um Brasil Mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
796 | CNMP_PG_15_CSP_005 | CNMP_PG_15_CSP_005 CSP - Seminário Internacional do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
255 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_003 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - ES | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
174 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_008 | Auditoria de Controle Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
461 | CNMP_PG_15_CCAF_04 | CCAF - Reunião ordinária de coordenação e trabalhos da CCAF para 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Suspenso | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
53 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_005 | Encontro dos Coordenadores da Infância do Ministério Público e do Poder Judiciário | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-05-14 | 2013-06-16 | 95 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
369 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_013 | EQUALES: Estratégia Nacional de Qualidade da Água e Esgotamento Sanitário | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
182 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_015 | 10 Anos do Estatuto do Idoso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
962 | CNMP_PG_15_STI_030 | STI - Contratação/Prorrogação de Contratos Continuados para a Área de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-03-30 | 2015-08-31 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
852 | CNMP_PG_15_SGE_001 | SGE - Congresso Brasileiro do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-01-15 | 2015-11-06 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
783 | CNMP_PG_15_CSP_011 | CNMP_PG_15_CSP_011 ENASP - Curso de Capacitação na Persecução Penal | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
887 | CNMP_PG_15_ASCOM_003 | ASCOM - Compra de lente para máquina fotográfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-23 | 2015-05-04 | 2016-06-06 | 33.33 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
827 | CNMP_PG_15_CPE_004 | CPE - Plano de Trabalho CNMP X IPEA | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
372 | CNMP_PG14_CDDF_GT4_PROJ_016 | Conhecer Para Enfrentar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1984 | CNMP_PG_17_CDDF_012 | Reunião ampliada do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
131 | SRV07 | Estudo para implantação de ambiente em nuvem | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
865 | CNMP_PG_15_ASCOM_010 | ASCOM - Renovação do contrato de design e revisão de texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-09 | 2015-06-03 | 2016-06-03 | 40 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
452 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 003 | UDPP - Gestão e Acompanhamento do contrato para aquisições de passagens aéreas - Empresa Aerotur | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 |  | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
952 | CNMP_PG_15_ASCOM_021 | ASCOM - Gestão do contrato de manutenção evolutiva do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-12-01 | 2015-11-24 | 50 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
456 | CNMP_PG_15_CCAF_02 | CCAF - Primeira Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1535 |  | CSP - 2ª Reimpressão de 3.000 Cartilhas "O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial." | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
107 | CNMP_PE_PROJ_019 | Desenvolvimento do novo Portal do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
239 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_001 | 1º Encontro Nacional dos Gestores do Portal da Transparência/Uniformização de Padrões de Alimentação das informações dos Portais da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2041 | CNMP_PG_17_CPE_014 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
694 | CNMP_PG_15_STI_043 | STI - Desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico do CNMP - FASE I | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-16 | 2014-03-05 | 2015-03-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
850 | CNMP_PG_15_SA_COENG_043 | SA/COENG - Roçagem Lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2342 | CNMP_PG_17_COGCS_007 | Contratação/Prorrogação, Gestão e Acompanhamento do contrato de água mineral de 500ml | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 20 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
607 | CNMP_PG_15_SA_COENG_020 | COENG - Estudo e aquisição de equipamentos de proteção e EPIs para os servidores e equipamentos/instrumentos para o acompanhamento dos serviços | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-06-01 | 2015-11-03 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
744 | CNMP_PG_15_CIJ_013 | CNMP_PG_15_CIJ_013 CIJ - Inspeções da Comissão da Infância e Juventude nas unidades fechadas do Sistema Socioeducativo de alguns Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
140 | SRV17 | Estudo de solução ofuscamento e criptografia de dados sensíveis ao negócio | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
323 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_003 | Auditoria da Área de Transportes | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
562 | CNMP_PG_15_CDDF_23 | CDDF - NEACE - 2ª Fase do Workshop TODOS JUNTOS POR UM BRASIL MAIS ACESSÍVEL | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
214 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_010 | João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2269 | CNMP_PG_17_STI_004 | Contratação de material de consumo de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
247 | CNMP_PG_CPE_PROJ_005 | 1ª Mostra de Projetos do Ministério Público brasileiro | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
39 | CNMP_PG_CPAMP_PROJ_001 | Evento de Preservação da Autonomia | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-12-16 | 0 | Juliana Daher Delfino Tesolin | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1898 | CNMP_CN_PSCN | Portal de Sistemas da Corregedoria Nacional. | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-09-26 | 2016-08-16 | 2016-09-08 | 0 | Marciano de Oliveira Meneses | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
275 | CNMP_PG_SA_PROJ_002 | Licitação para Construção da Nova Sede do CNMP | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
595 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_001 | SA/COMCC - Acompanhamento do Calendário de Prorrogações | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
726 | CNMP_PG_15_CIJ_007 | CNMP_PG_15_CIJ_007 CIJ - Audiências Públicas nos Municípios com maiores índices de trabalho infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
202 | CNMP_PG_CDDF_GT4_PROJ_02 | Superando as Desigualdades Étnicorraciais na Escola | GT4 - Enfrentamento ao racismo e diversidade étnica e cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-21 | 2014-03-28 | 54.58 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
835 | CNMP_PG_15_SA_COENG_030 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de Manutenção Elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
946 | CNMP_PG_15_SA_COENG_015 | SA/COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de manutenção de elevadores | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-04-03 | 2015-10-01 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
18 | CNMP_PE_PROJ_026 | Implantação de Questionário de Avaliação - Governança institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-06 | 2013-06-07 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
830 | CNMP_PG_15_PRESI_004 | PRESI - Fórum Nacional de Saúde: 2ª Jornada de Direito de Saúde | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Leonardo de Farias Duarte | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
675 | CNMP_PG_15_STI_004 | STI - Aprimoramento do Banco Nacional de Projetos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-03-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
905 | CNMP_PG_15_ASSI_002 | CNMP_PG_15_ASSI_002 ASSI - Aquisição de Solução de videomonitoramento | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-01-02 | 2015-12-30 | 90 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
487 | CNMP_PG_15_CDDF_14 | CDDF - GT6 - Proteção às Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
750 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 025 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do serviço de telefonia e dados móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
642 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_020 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_020 SA/COMCC/SEPAT - Incorporação de bens da PGR e do MPM cedidos ao CNMP por ocasião de sua estruturação inicial - 2009/2010 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-06 | 2015-12-30 | 100 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
625 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_003 | SA/COMCC - Aquisição de Suprimento de material de expediente 2 | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-07-06 | 2015-11-30 | 66.67 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
640 | CNMP_PG_15_SA_CPL 003 | CPL - Gerenciamento de registro de preço. | CPL Comissão Permanente de Licitações | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-12 |  | Marciel Rubens da Silva | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
259 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_007 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 4 - AM | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2159 | CNMP_PG_17_PRESI_004 | Membro Auxiliar da Presidência do CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 50 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
2369 | CNMP_PG_17_COSET_011 | Aquisição de suprimentos para crachás (cartão, cordão, roller, tonner e porta crachá) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
596 | CNMP_PG_15_CIJ_016 | CNMP_PG_15_CIJ_016 CIJ - Relançamento do Relatório | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
330 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_001 | Contratação de Consultoria em Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2335 | CNMP_PG_17_CIJ_005 | Seminário sobre planos estaduais de convivência familiar e comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
890 | CNMP_PG_2015_COGP_10 | COGP - Curso de formação para os técnicos de Segurança e Transporte | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
127 | SRV01 | Aprimoramento do Serviço de Email Corporativo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-04-02 | 2013-08-05 | 16.67 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
668 | CNMP_PG_15_BIBLIO_09 | BIBLIO - Atendimento ao usuário | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
849 | CNMP_PG_15_SA_COENG_035 | SA/COENG - Iluminação Pública | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
769 | CNMP_PG_15_CSP_007 | CNMP_PG_15_CSP_007 CSP - 5º Encontro Nacional de Apefeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
274 | CNMP_PG_SA_PROJ_001 | Sistema de Gestão Administrativa | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2358 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_010 | Solicitação de diárias e passagens para membro auxiliar | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #OUVIDORIA | Aprovado
778 | CNMP_PG_2015_COGP_22 | COGP - Seleção, ambientação e lotação de novos servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-03-04 | 2015-07-03 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1851 | PDFNG_PJ003 | FNG_CPGO_Banco Nacional de Registro de Compras | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2017 | CNMP_PG_17_CPE_010 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2127 | CNMP_PG_17_COENG_013 | Gestão da locação de imóvel do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
981 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 002 | COOFIN- Arquivamento e Desarquivamento | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
760 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 027 | SA/COGCS - Preparação da transferência da Seção de Comunicações Administrativa para a SEPROC. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2126 | CNMP_PG_17_CALJ_001 | Agenda Legislativa | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
1992 | CNMP_PG_17_UNCMP_001 | Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
89 | CNMP_PG_CSP_PROJ_007 | Plano de Avaliação do Sistema Prisional Local no exercício de 2013 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 40 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1004 | CNMP_PG_15_SA_COENG_047 | COENG - Instalação de amplificadores de sinal de celular no semienterrado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2025 | CNMP_PG_17_CSP_003 | 1ª Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Externo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado
2526 | CNMP_PG_17_ASCOM_024 | Execução do Contrato de empresa para a manutenção do Portal CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
27 | CNMP_PG_SGE_PROJ_008 | Elaboração da minuta de ato normativo que regulamenta as atribuições das unidades e as competências dos dirigentes do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-29 | 2013-01-15 | 2013-07-17 | 100 | Igor Guevara | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
904 | CNMP_PG_15_SG_003 | SG - Gestão e acompanhamento da prestação de serviço de fornecimento de lanches e congêneres às Sessões Plenárias do Conselho Nacional do Ministério Público | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
125 | CNMP_PG14_STI_PROJ_005 | CNMP_PG14_STI_PROJ_005 CNMP_PG14_STI_PROJ_005 Sistemas Administrativos (Orçamento, Planejamento, Almoxarifado, Patrimônio) | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-05 | 2014-04-11 | 2017-09-20 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
175 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_010 | Manual de aplicação da marca do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-09-05 | 2013-08-01 | 2014-04-04 | 0 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2193 | CNMP_PG_17_CN_013 | Seminário e Capacitação Carta de Brasília | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO#CDDF#SA#CERIMONIAL | Aprovado
65 | CNMP_PG_CN_PROJ_003 | Inspeção no Estado do Ceará | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-03-15 | 2014-02-03 | 50 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
541 | CNMP_PG_15_SA_COGCS 001 | SA/COGCS - Aquisição de gêneros alimentícios para as copas do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 9.44 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
473 | CNMP_PG_15_CIJ_005 | CNMP_PG_15_CIJ_005 CIJ - Ação Temática Nacional de Enfrentamento de Violência Sexual e outras violências contra criança e adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
919 | CNMP_PG_15_SG_002 | SG - Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviços técnicos de operação dos sistemas de sonorização e comunicação audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2440 | CNMP_PG_17_CN_016 | Pagamento de diárias 2016 | GAB Gabinetes de Conselheiros | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
699 | CNMP_PG_15_STI_006 | STI - Aprimoramento dos Processos de Trabalho de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-11-30 | 10 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
243 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_005 | Eventos Regionais do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2414 | PDFNG_PJ009 | FNG_CPGA_Roteiro para aplicação de melhorias em processos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 100 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
550 | CNMP_PG_15_BIBLIO_17 | BIBLIO - Instituir política de divulgação e DSI da Biblioteca | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2289 | CNMP_PG_17_STI_020 | Contrato de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 0 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2343 | CNMP_PG_17_COGCS_005 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de açúcar | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 50 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2161 | CNMP_PG_17_SGE_028 | Elaboração do Planejamento Estratégico | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 30.77 | Josias da Silva Mendes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #UNCMP#ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMI#CTMA | Aprovado
592 | CNMP_PG_15_CCAF_01 | CCAF - Censo do Ministério Público Brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
230 | CNMP_PG_CPE_PROJ_012 | Prêmio CNMP 2014 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-11-28 | 2013-08-23 | 2013-12-02 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
503 | CNMP_PG_15_CDDF_31 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa dos direitos das pessoas em situação de rua; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2200 | CNMP_PG_17_CN_005 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 2 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
204 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_003 | I Encontro Nacional Ministério Público e Movimentos Sociais em Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2529 | CNMP_PG_17_SG_018 | Diárias e passagens da Secretaria-Geral | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
283 | CNMP_PG_COGP_PROJ_005 | Sistema de Controle dos Atestados Médicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2378 | CNMP_PG_17_UDPP_001 | Acompanhamento do orçamento de diárias | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
160 | CNMP_PE_PROJ_003 | CNMP_PE_PROJ_003 Uniformização de Tabelas Processuais (Taxonomia) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-08-19 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
296 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_008 | Programa de visitação de estudantes | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
970 | CNMP_PG_15_CN_005 | CNMP_PG_15_CN_005 CNMP_PG_15_CN_005 CNMP_PG_15_CN_005 CN - 1ª Correição em Corregedoria Geral do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
806 | CNMP_PG_15_SA_005 | CNMP_PG_15_SA_005 SA - Gestão e acompanhamento do contrato de fornecimento de hospedagem, alimentação e demais estruturas para eventos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
641 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_005 | SA/COMCC - Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-15 | 2014-03-10 | 2015-08-05 | 95 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
408 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_029 | ASGP - Plano de Gestão 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
824 | CNMP_PG_15_SGE_012 | SGE - Revisão da Estrutura Organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
681 | CNMP_PG_15_STI_015 | STI - BI - Estatística Processual - Parte 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-27 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
343 | CNMP_PG14_COGCS_PROJ_001 | Mapeamento dos processos da COGCS | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
269 | CNMP_PG_ON_PROJ_003 | Apresentar e divulgar as atividades da Ouvidoria Nacional no âmbito Interno | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
644 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_019 | SA/COMCC/SEPAT - Desfazimento dos bens oriundos da PGR e do MPM que estiverem em desuso | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-08 | 2016-04-15 | 74.61 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
226 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_010 | Auditoria Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
708 | CNMP_PG_15_STI_052 | STI - Implantação de Balanceamento de Carga de Aplicação | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2415 | PDFNG_PJ010 | FNG_CPGA_Planejamento da Ação Nacional Estruturante: Execução da Estratégia: Fomento à Cultura de Projetos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 100 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
636 | CNMP_PG_15_PRESI_005 | PRESI - Publicação da 4ª Edição do MP um retrato | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-12 | 2015-01-12 | 2015-11-06 | 85.8 | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2507 |  | Sistema de Boas Práticas da Carta de Brasília | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | Daniella Ferreira Vieira Leite | Daniella Ferreira Vieira Leite | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
657 | CNMP_PG_15_BIBLIO_04 | BIBLIO - Aquisição de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2154 | CNMP_PG_17_COENG_033 | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1986 | CNMP_PG_17_UNCMP_004 | Elaboração de Identidade Visual para a Unidade Nacional do Ministério Público - UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
2472 | CNMP_PG_17_CDDF_015 | Lançamento da Campanha Todos Juntos contra Corrupção | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2453 | CNMP_PG_17_STI_040 | PMT - Contratação de notebooks | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
30 | CNMP_PG_SGE_PROJ_014 | Elaboração do Lotaciograma unificado do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-05 | 2013-05-06 | 2013-06-28 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
728 | CNMP_PG_15_STI_021 | STI - BI - Sistema Carcerário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 0 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
583 | CNMP_PG_15_CIJ_018 | CNMP_PG_15_CIJ_018 CIJ - Reuniões de trabalho, trimestrais, com os Membros Colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2439 | CNMP_PG_17_UDPP_006 | Pagamento de Auxílio Alimentação 2016 | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
627 | CNMP_PG_15_AUDIN_002 | AUDIN - Auditoria Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
639 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 011 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-12 | 2015-03-26 | 2015-06-22 | 12.33 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
213 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_009 | Banco de Projetos - Análise Qualitativa e Divulgação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
223 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_009 | Pesquisa de cultura e clima organizacional | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-10-29 | 2013-03-01 | 2013-10-31 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1937 | CNMP_PG_17_COSET_008 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
35 | CNMP_PG_SGE_PROJ_013 | Revisão da metodologia de gestão de processos do CNMP e implementação da ferramenta BIZAGI | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-07-01 | 2014-05-05 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
915 | CNMP_PG_15_ASSI_004 | CNMP_PG_15_ASSI_004 ASSI - Contratação de serviço de Chaveiro 2015 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-29 | 2015-09-30 | 0 | Andre Alves Mendonça | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
730 | CNMP_PG_15_STI_044 | STI - Desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico do CNMP - FASE II | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-22 | 2016-10-17 | 78.7 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
637 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 012 | SA/COGCS - Estudo de viabilidade de aquisição de purificadores de água | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-12 | 2015-02-24 | 2015-09-15 | 40.67 | Matheus Ferreira Matos Lima | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
938 | CNMP_PG_15_ASCOM_015 | ASCOM - Gestão do contrato com a gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2015-02-09 | 2014-06-13 | 2015-06-12 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
335 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_008 | Auditoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2448 | CNMP_PG_17_UNCMP_006 | Estímulo à atualização jurídica nas unidades do Ministério Público | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
212 | CNMP_PG_CDDF_GT7_PROJ_002 | Interdição Parcial é mais legal | GT7 - Defesa dos Direitos das Pessoas Com Deficiência | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-03-20 | 24.48 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
531 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_003 | COTRAN - Contratação de empresa seguradora | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-07-08 | 2016-07-08 | 85.71 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
357 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_021 | NON - Mapeamento de processos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-14 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Gisele Leite Barbosa | Cristiano Rocha Heckert | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
676 | CNMP_PG_15_STI_010 | STI - Aquisição de Sistema de Compras e Contratos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-08 | 2015-08-31 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1922 | CNMP_PG_17_CPE_006 | Fórum Nacional de Gestão -2ª Reunião Ordinária | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2442 | PDFNG_PJ017 | Dimensionamento da Força de Trabalho nas Organizações Públicas | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
266 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_013 | Diagnóstico do Sistema de Justiça Criminal | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
277 | CNMP_PG_SPO_PROJ_001 | Sistema de Orçamento. Planejamento, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária das unidades administrativas do CNMP | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Taíssa Couto Rosa Dagher | Taíssa Couto Rosa Dagher | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2345 | CNMP_PG_17_COGCS_008 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de café | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 75 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
16 | CNMP_PE_PROJ_002 | CNMP_PE_PROJ_002 CNMP_PE_PROJ_002 Sistema Processual Eletrônico do CNMP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Processo Estratégico | Em Execução | Projeto Concluído | 2014 | 2013-05-24 | 2014-07-14 | 2015-03-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2044 | CNMP_PG_17_CPE_016 | Campanha da Ação Nacional do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 33.33 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2341 | CNMP_PG_17_COGCS_009 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de fornecimento de água mineral/Locação de filtro | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 77.5 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
791 | CNMP_PG_15_CSP_012 | CNMP_PG_15_CSP_012 ENASP - Impressão de Cartilha da Campanha Conte Até 10 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
563 | CNMP_PG_15_CDDF_21 | CNMP_PG_15_CDDF_21 CDDF - NEACE - Assinatura do Termo de Cooperação com a CONFEA  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
653 | CNMP_PG_15_CALJ_002 | CALJ - Revista CNMP | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
105 | CNMP_PE_PROJ_016 | CNMP_PE_PROJ_016 Política Nacional de Comunicação do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
297 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_009 | Kit de informações básicas sobre o CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
763 | CNMP_PG_15_CN_001 | CNMP_PG_15_CN_001 CNMP_PG_15_CN_001 CNMP_PG_15_CN_001 CN - Inspeção no Estado de Minas Gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
88 | CNMP_PG_CSP_PROJ_006 | Encontro dos agentes ministeriais que atuam no sistema prisional, incluindo o lançamento da cartilha legal - sistema prisional, bem como o lançamento da publicação: A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-07-09 | 2013-04-25 | 2013-07-31 | 92.86 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2274 | CNMP_PG_17_STI_013 | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
493 | CNMP_PG_15_CDDF_39 | CDDF - Reuniões ordinárias e Extraordinárias dos GT´s | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
17 | CNMP_PE_PROJ_006 | Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público | CN Corregedoria | Processo Estratégico | Em Execução | Atrasado | 2012 | 2013-05-24 | 2012-10-31 | 2014-05-30 | 20 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
820 | CNMP_PG_15_SGE_010 | SGE - Mapeamento de Processos de Trabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
287 | CNMP_PG_COGP_PROJ_011 | Migração da Folha de Pagamento e demais módulos do sistema de gestão de pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
611 | CNMP_PG_15_SA_COENG_001 | COENG - Ações de Comunicação da COENG com os usuários do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2270 | CNMP_PG_17_STI_003 | Contratação de certificados digitais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-01-22 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
2163 | CNMP_PG_17_COENG_002 | Aquisição de equipamentos de ar-condicionado | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
294 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_006 | Elaboração de Manual de Redação e Estilo | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2336 | CNMP_PG_17_CIJ_001 | Participação de membros auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo nacional de Direitos Humanos-GNDH e na COPEIJ e COPEDUC | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
252 | CNMP_PG_CPE_PROJ_010 | Tráfico de Pessoas | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
876 | CNMP_PG_15_STI_038 | STI - Desenvolvimento de Sistema de Registro de Mortes em Autos de Resistência | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-02-18 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
793 | CNMP_PG_15_CSP_009 | CNMP_PG_15_CSP_009 ENASP - Impressão do Relatório Anual da Enasp | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
964 | CNMP_PG_15_STI_029 | STI - Contratação/Prorrogação de contrato continuado de redundância de link de internet (Telefonica) | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-04-13 | 2015-10-08 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
608 | CNMP_PG_15_SA_COENG_042 | COENG - Revisão do modelo da contratação de elevadores para incluir peças | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-04-06 | 2015-05-04 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
894 | CNMP_PG_15_SA_COENG_041 | COENG - Pintura parcial do edifício sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-04-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
870 | CNMP_PG_2015_COGP_01 | COGP - Aquisição de desfibrilador externo automático | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-01-02 | 2015-11-26 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
238 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_005 | Melhorias do Sistema de Jurisprudência | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1969 | CNMP_PG_17_CCAF_001 | Manual do Ordenador de Despesas - 2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
341 | CNMP_PG14_PRESI_PROJ_001 | Gerenciamento da criação, desenvolvimento e implantanção do processo eletrônico | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2014 | 2014-02-21 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 100 | Ronan Moraes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
594 | CNMP_PG_15_CIJ_022 | CNMP_PG_15_CIJ_022 CIJ - Seminário sobre Educação Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
816 | CNMP_PG_15_CPE_001 | CPE - Fórum Nacional de Gestão | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1860 | PDFNG_PJ001 | FNG_CPCOM_Pesquisa sobre a percepção dos membros com relação à Comunicação do MP brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-06-15 | 100 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
564 | CNMP_PG_15_CDDF_34 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da cartilha de bolso  Acessibilidade: Todos Juntos Por Um Brasil Mais Acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
660 | CNMP_PG_15_BIBLIO_24 | BIBLIO - Renovar assinatura em consultoria especializada em licitações e contratos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-08-03 | 2015-11-11 | 40 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
747 | CNMP_PG_15_STI_002 | STI - Adequação e Implantação do Sistema para posse Eletrônica de Servidores cedido pelo MPF | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 50 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
786 | CNMP_PG_15_CSP_013 | CNMP_PG_15_CSP_013 ENASP - Lançamento da Campanha conte até 10 | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
712 | CNMP_PG_15_STI_060 | STI - Migração do Legado de Aplicações JAVA | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2017-09-25 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
26 | CNMP_PG_SGE_PROJ_010 | Revisão da carreira dos servidores do CNMP e elaboração do Projeto de Lei propondo a nova carreira | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-27 | 2013-04-02 | 2013-05-31 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
954 | CNMP_PG_2015_COGP_11 | COGP - Folha de pagamento de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 80 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1964 |  | Manual do Ordenador de Despesas  2ª Edição | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Dr Marcelo Carvalho | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2330 | CNMP_PG_17_NEACE_003 | NEACE - Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
507 | CNMP_PG_15_CDDF_30 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Defesa dos direitos da pessoa idosa; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
106 | CNMP_PE_PROJ_018 | CNMP_PE_PROJ_018 Fórum Nacional de Melhores Práticas de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
227 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_013 | PAINT 2014 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
285 | CNMP_PG_COGP_PROJ_008 | Banco de Talentos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2022 | CNMP_PG_17_CSP_006 | 2º Encontro Nacional do MP para a tutela penal da administração municipal  Crimes praticados por prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
447 | CNMP_PG_2015_SGE_01 | Processo de Empenho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 |  | Colaborador | Colaborador | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
976 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 006 | COOFIN- Execução Orçamentária | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
817 | CNMP_PG_2015_COGP_21 | COGP - Seguro para estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-27 | 2015-12-31 | 50 | Nilva Mota Torquato Leodido | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
754 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 018 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de expedição de correspondência pela EBCT. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2413 | PDFNG_PJ008 | FNG_CPGA_Alinhamento e mapeamento de indicadores nas unidades do MP brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 83.33 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2260 | CNMP_PG_17_STI_033 | PMT - Contratação de Solução de Data Discovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2018-02-22 | 100 | Erick Joca | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA | Aprovado
315 | CNMP_PG14_SPR_PROJ_002 | Suporte Técnico para Desenvolvimento dos Módulos do Processo Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renato Ohse | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1920 | CNMP_PG_17_CPE_003 | Prêmio CNMP 2017 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1917 | CNMP_PG_17_CPE_001 | 1ª Reunião da Comissão Julgadora | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CPE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
572 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_011 | SA/COMCC - Implantação da função de articulador | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-05-18 | 2015-06-22 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
891 | CNMP_PG_15_SA_COENG_032 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de modernização do Plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-03-02 | 2015-07-31 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
311 | CNMP_PG14_STI_PROJ_009 | CNMP_PG14_STI_PROJ_009 Sistema de Auditoria | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Projeto Concluído | 2014 | 2014-02-21 | 2014-08-15 | 2014-08-26 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
365 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_009 | MP em defesa do acesso e da qualidade da atenção básica em saúde | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
651 | CNMP_PG_15_CALJ_004 | CALJ - Visita MPs Estaduais | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2049 | CNMP_PG_17_CPE_020 | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (2ª Fase) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
871 | CNMP_PG_2015_COGP_03 | COGP - Contratação de serviços de ambulância | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-08-13 | 2016-03-30 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
33 | SRV10 | Implantação de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-05 | 2013-01-02 | 2017-09-20 | 58.33 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
971 | CNMP_PG_15_CALJ_001 | CALJ - Padronização da Ementa e Acórdão | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
468 | CNMP_PG_15_CDDF_10 | CDDF - GT5 - Defesa da população em situação de rua | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
993 | CNMP_PG_15_STI_066 | STI - Adequação do sistema SIP-MP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
854 | CNMP_PG_15_SGE_005 | CNMP_PG_15_SGE_005 SGE - Elaboração de Planos Diretores | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Planejamento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-23 | 2015-03-26 | 2016-01-19 | 100 | Josias da Silva Mendes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2427 | COGCS_TEMP | Estudo de viabilidade de solução tecnológica para fiscalização e gestão de contratos de mão de obra continuada | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 0 | Thales Carvalho Soares da Silva | Humberto de Campos Costa | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
880 | CNMP_PG_15_ASSI_013 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Vigilância | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 |  | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
228 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_014 | Auditoria de Gestão de Pessoas II | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2155 | CNMP_PG_17_COENG_034 | Modernização da infraestrutura do auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
948 | CNMP_PG_15_ASCOM_005 | ASCOM - Contratação de serviço de gestão e monitoramento de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 100 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
484 | CNMP_PG_15_CIJ_001 | CNMP_PG_15_CIJ_001 CIJ - Ação Estratégica da Convivência Familiar e Comunitária | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1886 | PDFNG_PJ006 | FNG_CPGO_MP brasileiro: Participação nas Receitas Judiciais e Extrajudiciais | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 30 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
116 | GTI07 | Revisão da Portaria de Políticas de Uso e Segurança de Recursos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
63 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_002 | Acompanhamento de recomendações e determinações dos Acórdãos TCU e da AUDIN/MPU | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-06-11 | 2012-11-16 | 2013-02-28 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
298 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_011 | Contratação de empresa de design gráfico (2º semestre) | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1517 |  | CDDF - Manual de Mediação e Negociação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
401 | CNMP_PE_PROJ_014 | CNMP_PE_PROJ_014 CNMP_PE_PROJ_014 Estratégia para racionalização da Ação Cível | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
43 | CNMP_PG_CSP_PROJ_001 | Resolução nº 56 - Relatório com as informações anuais prestadas pelos MPs sobre os Estabelecimentos Penais | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-06 | 2012-03-01 | 2013-12-13 | 91.67 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
788 | CNMP_PG_15_CSP_015 | CNMP_PG_15_CSP_015 ENASP - Visita de Inspeção | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2538 | CNMP_PG_17_COGP_032 | Restos a pagar da Coordenadoria de Gestão de Pessoas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2048 | CNMP_PG_17_CPE_018 | Campanha Planejamento Estratégico Nacional - Calendários 2018 | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
581 | CNMP_PG_15_CIJ_017 | CNMP_PG_15_CIJ_017 CIJ - Reuniões com os membros do Grupo Nacional de Direitos Humanos | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
570 | CNMP_PG_15_ASCOM_023 | ASCOM - Reformulação do Portal CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-02 | 2015-12-31 | 70 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
631 | CNMP_PG_15_AUDIN_011 | AUDIN - Processo de Contas | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-06-16 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
840 | CNMP_PG_15_SA_COENG_029 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de manutenção dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
914 | CNMP_PG_15_ASSI_007 | CNMP_PG_15_ASSI_007 ASSI - Contratação/Prorrogação de serviço de Recepcionista | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-27 | 2015-07-29 | 0 | Adriano Leal Alves | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1941 | CNMP_PG_17_COSET_010 | Aquisição de fita e de disco de tacógrafo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 20 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
164 |  | Projeto template setorial | CNMP - PLENÁRIO | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2013 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Igor Guevara | Cliente - Patrocinador | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
390 | CNMP_PG14_STI_INIC_001 | Sistema SV | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2014 | 2014-04-30 | 2014-03-06 | 2014-10-14 | 43.96 | Marciano de Oliveira Meneses | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2380 | CNMP_PG_17_CTMI_001 | Gestão do Contrato do Historiador relativo a Atividades de Preservação da Memória do CNMP | CTMI Comissão Temporária da Memória Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0 | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Paula de Ávila e Silva Porto Nunes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
832 | CNMP_PG_15_OUV_002 | CNMP_PG_15_OUV_002 CNMP_PG_15_OUV_002 OUV - Coleta de informações das Ouvidorias das unidades do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
217 | PEN_FNG_GTPLANEJAMENTO_PROJ_002 | Indicadores do MP Brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-01-01 | 2014-01-31 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
927 | CNMP_PG_15_ASCOM_008 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de clipping de rádio e TV | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-05 | 2015-08-03 | 2015-12-23 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1529 |  | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Amapá | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2445 | PDFNG_PJ020 | CPGO- IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE CUSTOS NO MP BRASILEIRO | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2.86 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
198 | CNMP_PG_CDDF_GT3_PROJ_02 | Memória do MP Brasileiro | GT3 - Defesa do Meio Ambiente e do patrimônio cultural | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-11-13 | 55.21 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
960 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_001 | COTRAN - Acompanhamento da aquisição de Sistema de Frota | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-10 | 2014-10-01 | 2016-03-31 | 30 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
350 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_001 | FÓRUM DA COPA - Fomentar a Articulação das Ações do Ministério Público na Copa do Mundo 2014 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
834 | CNMP_PG_15_SA_COENG_031 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do contrato de Manutenção Predial (ar-condicionado, elétrica, hidrossanitário, telefonia, civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
216 | PEN_FNG_GTPLANEJAMENTO_PROJ_001 | Boas práticas para governança do Planejamento Estratégico | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-08-01 | 2014-11-03 | 20 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
831 | CNMP_PG_15_OUV_003 | CNMP_PG_15_OUV_003 CNMP_PG_15_OUV_003 OUV - II Encontro Nacional de Ouvidores do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
130 | SRV06 | Melhoria da rede wireless | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
264 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_012 | Coordenar a Campanha Conte até 10  âmbito nacional | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
998 | CNMP_PG_15_CSP_016 | CSP 2 - Lançamento do Projeto Identidade Cidadã no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
416 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_020 | NGE - Novo Planejamento Estratégico (CNMP e Nacional) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 |  | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2444 | PDFNG_PJ019 | éSocial? O que é? Como implantar? O que muda para o Setor Público? | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
906 | CNMP_PG_15_PRESI_002 | PRESI - Acompanhamento e fomento do Portal dos Direitos Coletivos | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Michel Betenjane Romano | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
582 | CNMP_PG_15_ASCOM_014 | ASCOM - Elaboração de termo de referência para contratação de produtora de vídeo | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-08-17 | 2015-10-02 | 0 | Deborah de Vasconcelos Torres | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
534 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_010 | COTRAN - Gestão e Acompanhamento da empresa para prestação de serviço terceirizado | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
133 | SRV09 | Doação de equipamentos depreciados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
986 |  | Relatório de processos da atividade-fim | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
573 | CNMP_PG_15_ASCOM_013 | ASCOM - Criação da Política de Comunicação do CNMP e do Plano Diretor da Ascom | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-12-01 | 2016-02-18 | 1 | Natália Bernardes Senna Veloso | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1959 | CNMP_PG_17_SG_009 | Fornecimento de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 80 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2271 | CNMP_PG_17_STI_018 | Contrato de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
988 | CNMP_PG_2015_SPR 013 | SPR - Organização do arquivo Processual e elaboração de relatório apontando as inconsistências verificadas. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2273 | CNMP_PG_17_STI_012 | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 70 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1532 |  | CSP - Visita ao Ministério Público do Amazonas | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
25 | CNMP_PG_SGE_PROJ_009 | Revisão da estrutura organizacional do CNMP e elaboração do Projeto de Lei propondo a nova estrutura organizacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-27 | 2013-01-31 | 2013-05-31 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2323 | CNMP_PG_17_CN_006 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 3 | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SPO | Aprovado
994 | CNMP_PG_15_STI_067 | STI - Alterações no Sistema de Resoluções referentes às resoluções 67/11 e 71/11 | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
446 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 |  | Colaborador | Colaborador | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2410 |  | Custeio de dívida remanescente da Claro  2016 | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |  | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Enviado
949 | CNMP_PG_15_SA_COENG_014 | COENG - Contratação/Prorrogação do contrato de ligação local e nacional | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-01-02 | 2015-03-25 | 0 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
669 | CNMP_PG_15_BIBLIO_21 | BIBLIO - Realizar pesquisas | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2530 | CNMP_PG_17_SG_020 | Restos a Pagar da Secretaria Geral | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2089 | CNMP_PG_17_SGE_021 | 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2017-08-21 | 100 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM#AUDIN#CALJ#SPO#SPR#STI#CCAF#CDDF#CIJ#CN#COGP#CPE#CSP#ENASP#OUVIDORIA#PRESI#SA#CERIMONIAL#SG#CTMA | Aprovado
623 | CNMP_PG_15_AUDIN_012 | AUDIN - Relatório de Gestão - Acompanhamento das Determinações/Recomendações do TCU e OCI | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
126 | CNMP_PG14_STI_PROJ_004 | Sistema de Processo Eletrônico do CNMP | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2014 | 2013-08-05 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
60 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_011 | Estratégia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-04-30 | 2013-12-30 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
677 | CNMP_PG_15_STI_011 | STI - Aquisição de Sistema de Frota | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-07-28 | 5 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
235 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_003 | Estudo sobre a Reforma do Código Penal | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
860 | CNMP_PG_15_STI_037 | STI - Desenvolvimento de Sistema de Consulta ao PLAN-ASSITE | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-01-08 | 2015-09-08 | 2016-01-11 | 70 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1848 |  | Treinamento Channel - Dalva Neide | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Dalva Neide Rita de Oliveira | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
469 | CNMP_PG_15_CDDF_11 | CDDF - GT5 - Enfrentamento ao tráfico de pessoas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
68 | CNMP_PG_CN_PROJ_007 | Inspeção no Estado de Roraima | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-04-23 | 2013-12-02 | 83.33 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
749 | CNMP_PG_15_OUV_001 | CNMP_PG_15_OUV_001 CNMP_PG_15_OUV_001 OUV - Campanha de divulgação da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
841 | CNMP_PG_15_SA_COENG_027 | SA/COENG - Gestão e Acompanhamento do Contrato de aluguel do edifício sede do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
22 | CNMP_PG_2015_SPR 001 | SPR - Criação do Diário Eletrônico do CNMP | SPR Secretaria Processual | Processo Estratégico | Em Execução | Projeto Concluído | 2014 | 2013-05-24 | 2014-07-29 | 2015-11-10 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1973 | CNMP_PG_17_CDDF_007 | Encontro MP e Movimentos Sociais - 4ª Edição | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
889 | CNMP_PG_15_BIBLIO_16 | BIBLIO - Iniciar o processo de contratação da empresa fornecedora de jornais e revistas para 2016 | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2015-01-28 | 2015-09-01 | 2016-02-29 | 0 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
787 | CNMP_PG_16_SGE_048 | Elaboração da Metodologia de Gestão de Processos do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-05-18 | 2016-10-05 | 90.91 | Cláudio Lima Aguiar | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2016 - Portifólio de Ações | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
822 | CNMP_PG_15_CPE_003 | CPE - Planejamento Estratégico Nacional | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
766 | CNMP_PG_15_CN_004 | CNMP_PG_15_CN_004 CNMP_PG_15_CN_004 CNMP_PG_15_CN_004 CN - Mapeamento dos processos da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
455 | CNMP_PG_15_CDDF_03 | CDDF - GT2-Transparência | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-27 | 2015-02-25 | 2015-12-15 | 40 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
578 | CNMP_PG_15_ASCOM_019 | ASCOM - Gestão do contrato de fotografia | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-12-09 | 2014-07-01 | 2015-06-19 | 25 | Jucilene Ventura Martins | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
332 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_002 | Implantação de novo Sistema de Gestão de Pessoal | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2191 | CNMP_PG_17_CN_012 | Representação | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2024 | CNMP_PG_17_CTMA_003 | Reunião da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Emmanuel Levenhagen Pelegrini | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2128 | CNMP_PG_17_COENG_017 | Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
743 |  | SG - festa de final de ano | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Roberto Fuina Versiani | Roberto Fuina Versiani | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
364 | CNMP_PG14_CDDF_GT1_PROJ_008 | Implementação do Fórum Nacional Permanente para o fortalecimento do controle social da saúde | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2531 | CNMP_PG_17_UDPP_008 | Acompanhamento do orçamento de diárias de outras unidades | GAB Gabinetes de Conselheiros | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
888 | CNMP_PG_15_PRESI_006 | PRESI - 1º Concurso Público do CNMP | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-01-26 | 2014-05-16 | 2015-12-31 | 99.88 | Tamar Oliveira Luz Dias | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
811 | CNMP_PG_15_CPE_002 | CPE - Planejamento Anual das Atividades | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Rogério Carneiro Paes | CPE | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2459 |  | Restos à pagar | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |  | Viviane de Almeida Silva | Viviane de Almeida Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
314 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_005 Elaboração do Plano Diretor da Comunicação Social e da Política de Comunicação do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-06-20 | 2014-11-18 | 22.77 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado
138 | SRV15 | Upgrade Power Designer | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
532 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_002 | COTRAN - Aquisição de uniformes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-05-11 | 2015-11-12 | 81.25 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1974 | CNMP_PG_17_CDDF_002 | Audiência Pública sobre Direitos Fundamentais - 1 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1988 | CNMP_PG_17_UNCMP_005 | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2021 | CNMP_PG_17_CSP_008 | 7º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
715 | CNMP_PG_15_STI_054 | STI - Implantação de Correlação de Eventos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-06-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
851 | CNMP_PG_15_SGE_008 | SGE - Gestão do Sistema de Gestão Estratégica e EPM. | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-23 |  | Ronan Moraes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
616 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_015 | SA/COMCC - Normatização - Portaria para definição de normas gerais da movimentação interna de bens e materiais CNMP. | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-25 | 2015-03-31 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
882 | CNMP_PG_2015_COGP_11 COGP | COGP - Seleção, ambientação e lotação de novos servidores - COM ATIVIDADES | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1887 | PDFNG_PJ007 | FNG_CPGO_PROMP-BRASIL | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Deveria Ter Iniciado | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 10 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2198 | CNMP_PG_17_CN_002 | Implementação das Tabelas Unificadas | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
922 | CNMP_PG_2015_SPR 010 | CNMP_PG_2015_SPR 010 SPR - Suporte Técnico para Desenvolvimento dos Módulos do Processo Eletrônico | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-02-03 | 2015-12-18 | 82.5 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
118 | SIS02 | Detalhamento do processo de desenvolvimento de Software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
746 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 020 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de fornecimento de carimbos, borrachas e refis. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
382 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_026 | João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
71 | CNMP_PG_CN_PROJ_010 | Inspeção no Estado da Bahia | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2012 | 2013-06-12 | 2012-08-31 | 2014-02-03 | 50 | João Barbosa Lima | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
757 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 023 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de publicação pela Imprensa Nacional. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
381 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_025 | II Encontro Nacional MP e Movimentos Sociais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
282 | CNMP_PG_COGP_PROJ_004 | Terceirização da contratação de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
199 | CNMP_PG_CDDF_GT4_PROJ_01 | Conhecer para enfrentar | GT4 - Enfrentamento ao racismo e diversidade étnica e cultural | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-06-10 | 2014-05-30 | 55.02 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
804 | CNMP_PG_15_SA_009 | CNMP_PG_15_SA_009 CNMP_PG_15_SA_009 SA - Propositura do Orçamento 2016 | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-04-15 | 0 | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
289 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_001 | Campanha Conte até 10  continuidade, com foco no programa didático, parcerias e execução da segunda Etapa. | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
561 | CNMP_PG_15_CDDF_33 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: Projeto MPEDUC; (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
761 | CNMP_PG_15_CSP_008 | CNMP_PG_15_CSP_008 CSP - 6º Encontro Nacional do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
628 | CNMP_PG_15_AUDIN_004 | AUDIN - Auditoria de Acessibilidade | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-20 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
398 | CNMP_PE_PROJ_009 | CNMP_PE_PROJ_009 Registro Civil | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
753 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 009 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de expedição de correspondência pela ECT. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-06-12 | 2015-11-09 | 80 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
543 | CNMP_PG_2015_SPR 003 | SPR - Curso de Aperfeiçoamento do Sistema Elo e Rotinas Processuais | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-04-29 | 2016-03-25 | 100 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
405 | CNMP_PE_PROJ_025 | CNMP_PE_PROJ_025 Projeto de Segurança Institucional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
208 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_006 | Diálogos/CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
143 | AQC03 | Renovação de contratos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
103 | CNMP_PE_PROJ_013 | CNMP_PE_PROJ_013 Planejamento Estratégico Nacional | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
632 | CNMP_PG_15_SPO_03 | SPO - Elaboração de manual de rotinas operacionais | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-16 | 2015-12-30 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
119 | SIS03 | Sistema de Resoluções | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
231 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_014 | Parceiro para Paz | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2014-11-11 | 0 | Ronan Moraes | Ronan Moraes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
180 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_013 | Série Especial da Revista do CNMP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
404 | CNMP_PE_PROJ_023 | CNMP_PE_PROJ_023 Uniformização dos Planos de Contas do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
652 | CNMP_PG_15_CIJ_023 | CNMP_PG_15_CIJ_023 CIJ - Seminário sobre o enfrentamento da violência sexual e outras violências contra crianças e adolescente. | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
6 |  | Proposta #2 | ASGP Assessoria de Gestão de Projetos | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Reprovado
2278 | CNMP_PG_17_STI_014 | Contrato de outsourcing de impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
566 | CNMP_PG_15_CDDF_26 | CDDF - PUBLICAÇÃO Cartilha: Interdição Parcial é mais legal (fotonovela) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
268 | CNMP_PG_ON_PROJ_002 | Integração e melhoria dos sistemas de ouvidoria dos MP´s e CNMP | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
818 | CNMP_PG_2015_COGP_20 | COGP - Ressarcimento de mensalidades de pós-graduação | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 80 | Renata Braz Ferraz | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
996 | CNMP_PG_15_STI_068 | CNMP_PG_15_STI_068 CNMP_PG_15_STI_068 CNMP_PG_15_STI_068 STI - Contratação de Manutenção de Equipamentos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
489 | CNMP_PG_15_CDDF_20 | CDDF - Lançamento do Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
732 | CNMP_PG_15_STI_022 | STI - BI - Sistema de Inspeções | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 89 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
79 | CNMP_PG_SGE_PROJ_015 | 4º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público Brasileiro | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-07-05 | 2013-09-06 | 2014-10-31 | 100 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2282 | CNMP_PG_17_STI_031 | PMT - Elaboração de sistemática de desenvolvimento terceirizado de software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 41.41 | Rodrigo Cipriano Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
842 | CNMP_PG_15_SA_COENG_025 | SA/COENG - Gestão consumo energia - CEB Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
869 | CNMP_PG_15_ASCOM_011 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de mailing | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-04-27 | 2015-09-28 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2331 | CNMP_PG_17_NEACE_004 | NEACE - Reuniões ordinárias dos membros do NEACE/ENACE em Brasília | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
120 | SIS04 | Sistema de Resolução 56 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
338 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_015 | Elaboração do PAINT 2015 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
517 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_005 | COTRAN - Contratação/Prorrogação de empresa para locação de veículos eventos | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-03 | 2015-04-01 | 2015-07-13 | 100 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
967 | CNMP_PG_15_STI_023 | STI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, suporte técnico e manutenção para softwares novell, na modalidade master license agreement (mla), | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-14 | 2017-03-09 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
84 | CNMP_PG_CSP_PROJ_002 | Elaboração da Cartilha do Controle Externo da Polícia | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2012 | 2013-07-09 | 2012-07-02 | 2013-12-12 | 84.17 | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
663 | CNMP_PG_15_BIBLIO_05 | BIBLIO - Assinar a Biblioteca digital de livros | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-02 | 2015-07-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2337 | CNMP_PG_17_CIJ_002 | Processo de Visitas Técnicas nos Estados | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
937 | CNMP_PG_2015_SPR 011 | SPR - Verificação e regularização dos arquivos de acórdãos disponibilizados no portal. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-02-09 | 2015-03-02 | 2017-07-05 | 73.41 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
773 | CNMP_PG_15_SGE_020 | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Acompanhamento Tático (RAT) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
710 | CNMP_PG_15_STI_058 | STI - Migração da Plataforma de Servidores de Rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-12-01 | 20 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
370 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_014 | Memória do MP brasileiro | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
273 | CNMP_PG_SG_PROJ_005 | Celeridade Decisória | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
955 | CNMP_PG_2015_COGP_16 | COGP - Pagamento de ajuda de custo para moradia | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
359 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_003 | Banco Nacional de Projetos - Análise qualitativa e divulgação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
318 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_009 | Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2185 | CNMP_PG_17_CN_010 | Realização de correições gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
331 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_012 | Auditoria de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2121 | CNMP_PG_17_COENG_010 | Fornecimento de água do Edifício Sede | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
692 | CNMP_PG_15_STI_040 | STI - Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão de Viagens | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-04-30 | 74 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
759 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 026 | SA/COGCS - Preparação da transferência da gestão documental dos contratos administrativos alocados na COGCS. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 0 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
325 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_005 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_005 ASGP - Plano de Gestão 2015 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-03-21 | 2014-12-31 | 72.73 | Gisele Leite Barbosa | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
662 | CNMP_PG_15_BIBLIO_07 | BIBLIO - Assinar o DOINET - Sistema de Diários Eletrônicos | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-03-03 | 2015-07-01 | 10 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
189 | CNMP_PG_CDDF_GT2_PROJ_02 | Combate à Corrupção na aplicação de recursos da educação | GT2 - Combate à corrupção, transparência e orçamento participativo | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 0 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
110 | GTI01 | Implantar o Catálogo de Serviços | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
716 | CNMP_PG_15_STI_057 | STI - Melhoria do Processo de Backup e Recovery | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-08-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
122 | SIS06 | Sistema Integrado de ouvidoria | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
402 | CNMP_PE_PROJ_017 | CNMP_PE_PROJ_017 Aperfeiçoamento do controle de interceptações telefônicas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2215 | CNMP_PG_17_ASCOM_003 | Aquisição de licenças de softwares de Pacote de Editoração Gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 16.67 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI#SA | Aprovado
992 | PDFNG_PJ004 | FNG_CPGP_ Política de Atenção à Saúde (MP cuidando de você) | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2015 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 8.33 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2416 | PDFNG_PJ011 | FNG_CPTI_Estrutura Mínima de TI | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 83.33 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
362 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_006 | Estudos avançados sobre o TAC e as recomendações | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2052 | CNMP_PG_17_CSP_004 | 1ª Reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CSP#SA | Aprovado
377 | CNMP_PG14_CDDF_GT6_PROJ_021 | Defesa do Estado Laico e dos direitos do LGBT | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
848 | CNMP_PG_15_SA_COENG_037 | SA/COENG - Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial - IPTU | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
111 | GTI02 | Implantar o Acordo de Nível Operacional | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1852 |  | Treinamento Channel - Lívia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2443 | PDFNG_PJ018 | Desvendando a previdência complementar: aqui o seu futuro é importante para nós! | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
965 | CNMP_PG_15_STI_031 | STI - Contratação/Prorrogação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e eventual, com fornecimento de peças, on-site, 24 horas por dia e 7 dias por semana, de equipamentos de informática | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-05-05 | 2015-10-29 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2454 | CNMP_PG_17_STI_038 | PMT - Contratação de microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 50 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
121 | CNMP_PG14_STI_PROJ_007 | CNMP_PG14_STI_PROJ_007 Sistema de Cadastro de Membros | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 100 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
626 | CNMP_PG_15_AUDIN_007 | AUDIN - Auditoria de Gestão de Pessoal | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-03-09 | 2017-04-07 | 100 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
383 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_027 | Modelo de Gestão para Resultados | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2522 | CNMP_PG_17_ASCOM_020 | Gestão dos Pontos de Mídia eletrônica internos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
600 | CNMP_PG_15_SA_COENG_017 | SA/COENG - Estudo de alternativas e aquisição de materiais de divisórias | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-09-01 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2091 | CNMP_PG_17_SGE_025 | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | Cláudio Lima Aguiar | Cláudio Lima Aguiar | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#SG | Aprovado
302 | CNMP_PG_STI_PROJ_006 | CNMP_PG_STI_PROJ_006 Elaboração de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação  PETI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
944 | CNMP_PG_15_SA_COENG_016 | SA/COENG - Contratação/Prorrogação do contrato para prestação de serviços dos equipamentos do plenário | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-05-21 | 2015-12-11 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
205 | CNMP_PG_CDDF_GT6_PROJ_001 | Proteção à Mulher e às Vítimas de Violência Sexual. | GT6 - Combate à violência doméstica e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-22 | 2014-12-19 | 7.25 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1000 | CNMP_PG_15_ASCOM_028 | CNMP_PG_15_ASCOM_028 Produção de 5 banners institucionais para sinalização de eventos promovidos pelo CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 |  | Luana de Paula Barros Ioschi Correa | Natália Bernardes Senna Veloso | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
735 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 022 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de prestação de serviços de Apoio administrativo, Operadores de Fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-13 | 2015-10-30 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1858 |  | GT-Teletrabalho | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-10-11 | 33.33 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
719 | CNMP_PG_15_STI_025 | STI - Contratação de Outsourcing de Impressão | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-06-30 | 80 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2402 | CNMP_PG_17_COSET_014 | Franquia Seguro Obrigatório | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2017 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 100 | Airton da Silva Pires | Airton da Silva Pires | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
346 | CNMP_PG14_COENG_PROJ_002 | Retomar e gerir as questões de ordem técnica relacionadas à obra da Sede própria do CNMP | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Maria Donária Netto Leidemer | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
270 | CNMP_PG_SGE_PROJ_003 | Finalização do 3º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2368 | CNMP_PG_17_ENASP_004 | Lançamento de publicação impressa contendo principais decisões de cada Conselheiro do CNMP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2244 | CNMP_PG_17_COGP_013 | Programa de idiomas - PLI | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SG | Aprovado
1533 |  | CSP - Visita ao Ministério Público de São Paulo | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
139 | SRV16 | Painel de Indicadores de Monitoramento de Banco de Dados | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
240 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_002 | Constituição do Fórum Nacional de Integração das Áreas de Controle Interno do Ministério Público brasileiro | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
497 | CNMP_PG_15_CDDF_01 | CDDF - Campanha de Publicidade  Projeto João Cidadão | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-02 | 2015-01-05 | 2015-07-13 | 41.48 | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2040 | CNMP_PG_17_CPE_013 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
901 | CNMP_PG_15_SG_001 | SG  Contratação/Prorrogação da prestação de serviço de fornecimento de lanches e congêneres às Sessões Plenárias do Conselho Nacional do Ministério Público | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-04 | 2015-09-30 | 100 | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2188 | CNMP_PG_17_CN_009 | Realização de correições extraordinárias | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
2250 | CNMP_PG_17_COGCS_003 | Contratação fornecimento de carimbos, borrachas, refis e displays | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Thales Carvalho Soares da Silva | Thales Carvalho Soares da Silva | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
878 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 024 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de suprimentos para copa | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 |  | Raimunda de Jesus | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2371 | CNMP_PG_17_PRESI_003 | IV Seminário Internacional | PRESI Presidência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado
2455 | CNMP_PG_17_STI_039 | Contrato de sustentação da plataforma de serviços ao usuário - Novell | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2018-02-07 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2436 | PDFNG_PJ017 FNG_CPCOM_ | Campanha Nacional de Comunicação do Ministério Público | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 61.54 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
37 | PEN_FNG_GTPESSOAS_PROJ_008 | Diagnóstico da Saúde Funcional | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2013-10-30 | 100 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
737 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 021 | SA/COGCS - Gestão e acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviço de Garçonaria e Copeiragem do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-04-13 | 2015-09-30 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
496 | CNMP_PG_15_CDDF_37 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Relatório do III Encontro MP e Movimentos Sociais. (Tiragem: 2.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2409 | CNMP_PG_17_COGCS_015 | Despesa de serviço de fornecimento de bebidas quentes | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 0 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2214 | CNMP_PG_17_ASCOM_001 | Aprimoramento da responsividade das páginas web do CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 48 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
193 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_02 | Acesso a informações para o fortalecimento da fiscalização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-06 | 2014-04-02 | 51.56 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
505 | CNMP_PG_15_CDDF_35 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Reimpressão da Cartilha Interdição Parcial é mais legal (Tiragem: 3.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
190 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_01 | MP em defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica em Saúde | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-07-12 | 2014-12-01 | 53.21 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
502 | CNMP_PG_15_CDDF_32 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial: enfrentamento ao racismo. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2521 |  | teste 2712 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2017 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  | Máyla Delben de Morais | Máyla Delben de Morais | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
856 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_006 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_006 COTRAN - Contratação/Prorrogação de fornecimento de combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-30 | 2015-07-24 | 2015-12-31 | 80 | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
859 | CNMP_PG_15_STI_036 | STI - Desenvolvimento de Relatórios no Sistema Grifo. | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-01-08 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 15 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2015 | CNMP_PG_17_CPE_009 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e da Juventude | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CIJ#SA#CERIMONIAL | Aprovado
936 | CNMP_PG_15_ASCOM_006 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato com a gráfica | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-02 | 2015-06-12 | 100 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
945 | CNMP_PG_15_ASCOM_020 | ASCOM - Gestão do contrato de mailing | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-09 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 50 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1520 |  | CDDF - Publicação - Guia 1 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
956 | CNMP_PG_2015_COGP_15 | COGP - Pagamento de ajuda de custo | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Wescley Oliveira Viana Barbosa | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1982 | CNMP_PG_17_CDDF_003 | Campanha João Cidadão - Educação em Direitos Humanos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Lília Januário | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA | Aprovado
2239 | CNMP_PG_17_COGP_005 | Contratação de seguro de estagiarios | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2018-02-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SA#SG | Aprovado
1850 | PDFNG_PJ005 | FNG_CPTI_Programa Nacional de Governança de TI | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 0 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
483 | CNMP_PG_15_CIJ_002 | CNMP_PG_15_CIJ_002 CIJ - Ação Estratégica de Enfrentamento ao Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
8 |  | Proposta #4 | ASTEC/SA Assessoria Técnica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Enviado
978 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 007 | COOFIN- Suprimento de fundos | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
928 | CNMP_PG_15_ASCOM_024 | ASCOM - Renovação do contrato de banco de imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-05 | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 0 | Tatiana Jebrine | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
585 | CNMP_PG_15_ASCOM_002 | CNMP_PG_15_ASCOM_002 ASCOM - Campanha Conheça o CNMP | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-03-16 | 2015-07-01 | 100 | Bruna Viana Silveira Paes Valadão | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2429 | CNMP_PG_17_COSET_016 | Pagamento de tarifas e de GRU de serviço de verificação metrológica do instrumento de tacógrafo | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 0 | Milena Naguisa Tsutsumi | Milena Naguisa Tsutsumi | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
29 | CNMP_PG_SGE_PROJ_001 | Plano de Gestão 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 0 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
501 | CNMP_PG_15_CDDF_27 | CDDF - PUBLICAÇÃO  Guia de Atuação Ministerial da estratégia nacional de qualidade da água - EQUALES. (Tiragem: 1.000 Exemplares) | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
3069 | CNMP_PG_17_CALJ_004 | Restos a pagar da CALJ | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1024 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
430 | CNMP_PG14_STI_PROJ_003 | CNMP_PG14_STI_PROJ_003 Sistema de Controle de Atestados Médicos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2014 | 2014-08-22 | 2014-05-29 | 2014-09-18 | 38.89 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
225 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_009 | Auditoria Operacional - Contratos e Licitações | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-11-26 |  | Renata Alencar Campolina | Paulo Rogério Lins Ribeiro | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2523 | CNMP_PG_17_ASCOM_021 | Restos a Pagar da Assessoria de Comunicação Social | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
7 |  | Proposta #3 | ASPTI Assessoria de Políticas de TI | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara | Igor Guevara | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
262 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_010 | Evolução da Meta 1 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2042 | CNMP_PG_17_CPE_015 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#COGP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1531 |  | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional do Pará | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
635 | CNMP_PG_15_AUDIN_006 | AUDIN - Auditoria de Folha de Pagamento | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-11-03 | 2017-04-07 | 0 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
254 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_002 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 1 - MG | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
779 | CNMP_PG_2015_COGP_17 | COGP - Plano de capacitação 2015 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-04-15 | 100 | Renata Braz Ferraz | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
535 | CNMP_PG_2015_SPR 002 | CNMP_PG_2015_SPR 002 SPR - Aperfeiçoamento da Disponibilização dos Dados da Resolução CNMP nº 110 no Portal do CNMP | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-02-02 | 2015-03-26 | 100 | Alcidia Aparecida de Souza | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2420 | PDFNG_PJ015 | FNG_CPCOM_Indicadores nacionais de comunicação | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 100 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
450 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 004 | UDPP - Implementação do novo sistema de gestão de viagens. | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-11-26 | 2014-03-13 | 2016-08-29 | 25 | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2695 |  | PG_17_CPE_026 - Revisão da Identidade Visual das Ações Nacionais do MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | Roberto Itajahy Lopes | Roberto Itajahy Lopes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
184 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_017 | TAC e Recomendações | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2050 | CNMP_PG_17_CPE_021 | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (3ª Fase) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA#CERIMONIAL | Aprovado
28 | CNMP_PG_SGE_PROJ_012 | Revisão da estrutura da pasta compartilhada da SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-05-29 | 2013-05-24 | 2013-07-22 | 100 | Gerson Elbert Guimarães | Cristiano Rocha Heckert | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
755 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 008 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de distribuição de publicidade legal do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-05-12 | 2015-11-09 | 100 | João de Jesus dos Santos Brito | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1968 | CNMP_PG_17_CCAF_003 | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
467 | CNMP_PG_15_CDDF_09 | CDDF - GT4 - Racismo: Conhecer Para Enfrentar | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
896 | CNMP_PG_15_STI_042 | STI - Desenvolvimento do Sistema de Exames Periódicos | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-01-07 | 2015-08-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1847 |  | Treinamento Channel - Vanessa | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Vanessa de Andrade Muha | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2450 | CNMP_PG_17_UNCMP_008 | Seminário Prisões Cautelares | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 0 | Josias da Silva Mendes | Vladimir da Matta Gonçalves Borges | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
695 |  |  | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Marciano de Oliveira Meneses | Marciano de Oliveira Meneses | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
191 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_001 | MP em defesa da população em situação de rua | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-10-15 | 12.52 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
32 | CNMP_PG_COGP_PROJ_007 | Mapeamento de Competências | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2012 | 2013-06-05 | 2012-09-03 | 2013-11-11 | 95.83 | Renata Braz Ferraz | Bernadete Souza Bittencourt | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
560 | CNMP_PG_15_CDDF_19 | CDDF - Integração CDDF/CNMP e GNDH/CNPG | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
950 | CNMP_PG_15_OUV_004 | CNMP_PG_15_OUV_004 CNMP_PG_15_OUV_004 OUV - Despesa com deslocamento e hospedaggem | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Iniciativa Setorial | Finalizado | Em Dia | 2015 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
371 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_015 | Projeto Praeservare | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
934 | CNMP_PG_15_CCAF_03 | CCAF - Quarta Inspeção da CCAF em unidade ministerial - ano 2015 | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-06 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
220 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_005 | Proposição de instrumentos de incentivo e reconhecimento pela participação em projetos | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1025 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
244 | CNMP_PG_CPE_PROJ_002 | Banco Nacional de Projetos - Premiação | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
242 | CNMP_PG_CCAF_PROJ_004 | Eventos Regionais do Portal da Transparência /Uniformização de Padrões de Alimentação das informações dos Portais da Transparência dos Ministérios Públicos | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
714 | CNMP_PG_15_STI_003 | STI - Ampliação da Segurança de Perímetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-07-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2051 | CNMP_PG_17_CPE_022 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(2ª Etapa) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
568 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_006 | SA/COMCC - Estudo e benchmarking de sistema para compras | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-09 | 2015-02-02 | 2015-03-30 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
400 | CNMP_PE_PROJ_012 | CNMP_PE_PROJ_012 Programa de ações temáticas para o Ministério Público | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2038 | CNMP_PG_17_CPE_012 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#OUVIDORIA#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2364 | CNMP_PG_17_CN_004 | Publicação da Corregedoria | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
973 | CNMP_PG_15_SA_010 | CNMP_PG_15_SA_010 SA - Reembolsos | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 |  | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
280 | CNMP_PG_COGP_PROJ_002 | Regulamentações internas da área de recursos humanos do CNMP. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1003 | CNMP_PG_15_SA_COENG_048 | COENG - Modernização e instalação de equipamentos visando alta disponibilidade do CPD, contendo equipamentos de ar condicionado de alta precisão, monitoramento ambiental e Infraestrutura elétrica de alta disponibilidade | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
333 | CNMP_PG14_COGP_PROJ_003 | Realização de Concurso Público para Provimento de vagas para servidores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Braz Ferraz | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
770 | CNMP_PG_15_SGE_017 | SGE/NGE - Revisão dos Indicadores Estratégicos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-17 | 2015-03-13 | 2015-09-09 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Ronan Moraes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
349 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_002 | Divulgação da Ação Nacional em Defesa dos Direitos Fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Juliano Napoleão Barros | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
911 | CNMP_PG_15_ASSI_011 | ASSI - Gestão e acompanhamento do contrato de Extintores | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
59 | CNMP_PG_SGE_PROJ_005 | Relatório de Atividades CNMP 2013 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-07 | 2013-02-12 | 2014-01-29 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Sávio Neves do Nascimento | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
292 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_004 | Aprimoramento e atualização do portal na internet e intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
218 | PEN_FNG_GTPROJETOS_PROJ_003 | Fortalecimento das unidades de gestão de projetos. | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-04-08 | 2013-09-23 | 0 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
14 | CNMP_PG_SGE_PROJ_006 | Implantação da plataforma de gestão Channel | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-05-24 | 2013-02-18 | 2014-02-10 | 98.57 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
643 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_013 | SA/COMCC - Implantação de inventário de movimentação de material | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-15 | 2015-07-28 | 2015-12-31 | 20 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
224 | PEN_FNG_GTORCAMENTO_PROJ_010 | Centro de custo do MP Brasileiro | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-29 | 2013-02-25 | 2015-11-30 | 25 | Marcelo Santiago Guedes | Marcelo Santiago Guedes | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
630 | CNMP_PG_15_SPO_04 | SPO - Elaboração do PPA | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-03-10 | 2015-07-31 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
707 | CNMP_PG_15_STI_009 | STI - Aquisição de Microcomputadores | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Encerramento | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-03-30 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
339 | CNMP_PG14_ON_PROJ_001 | Campanha de divulgação da Ouvidoria Nacional do Ministério Público | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2017-04-06 |  | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2458 | CNMP_PG_17_STI_042 | Elaboração de documentos para contratação de nova rede wireless | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
102 | CNMP_PE_PROJ_011 | CNMP_PE_PROJ_011 Implementação das ações da ENASP (Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública) | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1027 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2421 | PDFNG_PJ016 | FNG_CPGP_Rede Competências | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 33.33 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1536 |  | CSP - Reimpressão de 3.000 Cartilhas "Cidadão com Segurança". | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
319 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_001 | Acompanhamento das Recomendações/Determinações exaradas pelo TCU e OCI para o Relatório de Gestão | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
974 | CNMP_PG_15_PRESI_007 | CNMP_PG_15_PRESI_007 PRESI - Padronização dos Atos Normativos do CNMP | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2015-02-23 | 2014-08-01 | 2016-01-04 | 76.67 | Eliane Rodrigues de Sales | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
705 | CNMP_PG_15_STI_063 | STI - Terceirização do Atendimento ao Usuário Final | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-10-01 | 90 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
253 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_001 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 2 - MS | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
443 | CNMP_PG_15_SGE_002 | SGE/NGE - Elaborar relatório da Estatística Processual | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-11-20 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
215 | CNMP_PG_CDDF_GT2_PROJ_01 | Controle Social e Transparência de Estados e Municípios | GT2 - Combate à corrupção, transparência e orçamento participativo | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-18 | 2013-08-23 | 2014-12-31 | 50 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
260 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_008 | Curso de Capacitação na Persecução Penal nos Estados  Mod. 3 - MS | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
899 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_018 | SA/COMCC/SEPAT - Aquisição de mobiliário | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-03 | 2015-06-01 | 2015-11-16 | 75 | Heleno De Farias Franca Junior | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
512 | CNMP_PG_15_SA_COTRAN_011 | COTRAN - Gestão e Acompanhamento de Combustíveis e lubrificantes | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
286 | CNMP_PG_COGP_PROJ_009 | Avaliação individual dos gestores | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
361 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_005 | Estudos avançados sobre negociação e mediação para aprimoramento da atuação do MP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
13 | CNMP_PG_SGE_PROJ_002 | Reestruturação do Escritório de Projetos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-05-24 | 2013-02-11 | 2013-08-22 | 93.02 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1530 |  | CSP - Inspeção ao Sistema Prisional de Roraima | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
516 | CNMP_PG_15_BIBLIO_26 | BIBLIO - Aquisição de livros importados para STI | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-02-06 | 2015-05-04 | 70 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
898 | CNMP_PG_15_AUDIN_013 | AUDIN - Manual de Auditoria Interna | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-09-28 | 2017-04-07 | 76.92 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
34 | CNMP_PG_SG_PROJ_003 | Revisão do trâmite das demandas dirigidas à Secretaria- Geral | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-05 | 2013-05-13 | 2013-07-30 | 20 | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Janaína Cristina Queiroz de Almeida | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2328 | CNMP_PG_17_NEACE_005 | IV edição do workshop Todos juntos por um Brasil mais acessível | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 70 | Sérgio Bispo da Silva Porto | Sérgio Bispo da Silva Porto | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
867 | CNMP_PG_2015_COGP_04 | COGP - Contratação/prorrogação de agente integrador para o ano de 2016 | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 100 | Nilva Mota Torquato Leodido | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
236 | CNMP_PG_CALJ_PROJ_004 | Revista do CNMP  4ª Edição | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Juliana Sivieri Cicci A. de Fonseca | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
478 | CNMP_PG_15_STI_066 | STI - Adequação do Sistema SIP-MP | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-01 | 2015-07-28 | 2015-11-11 | 83.33 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
366 | CNMP_PG14_CDDF_GT2_PROJ_010 | Combate à corrupção na aplicação dos recursos da educação | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
300 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_013 | Pesquisa sobre uso de veículos internos de comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1846 |  | Treinamento Channel - Lilisane | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Aprovado
780 | CNMP_PG_2015_COGP_12 | COGP - Implantação do novo sistema de gestão de pessoas - MENTORH | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 60 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
679 | CNMP_PG_15_STI_013 | STI - Aquisição de Sistema de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-01 | 2015-08-31 | 50 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
814 | CNMP_PG_2015_COGP_13 | COGP - Manutenção do relógio de ponto | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 86.67 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
953 | CNMP_PG_2015_COGP_18 | COGP - Renovação de contrato para fornecimento de carteiras funcionais. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 50 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
324 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_003 | ASGP - Transparência na Gestão Estratégica do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2014 | 2014-02-21 | 2014-05-05 | 2014-09-19 | 33.4 | Gisele Leite Barbosa | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
378 | CNMP_PG14_CDDF_GT6_PROJ_022 | Proteção à mulher e às vítimas de violência sexual | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2441 | PDFNG_PJ011FNG_CPGA | Projetiza MP | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 4.58 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
347 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_016 | Licitações e Contratos Operacional - PAINT 2013 | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1919 | CNMP_PG_17_CPE_019 | Planejamento das Atividades - Membros Auxiliares (Diárias e Passagens) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #CPE#SA | Aprovado
599 | CNMP_PG_15_SA_COENG_010 | COENG - Contratação de manutenção especializada de grupo gerador, chiller, nobreak e automação | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-01-12 | 2015-07-10 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
765 | CNMP_PG_15_CN_006 | CNMP_PG_15_CN_006 CNMP_PG_15_CN_006 CNMP_PG_15_CN_006 CN - 2ª Correição em Corregedorias Gerais do Ministério Público | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
158 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_003 | Auditoria Gestão de Patrimônio | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-02-25 | 2013-02-28 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1026 |  |  | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2015 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |  | Ana Torres | Ana Torres | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | - | Não enviado
558 | CNMP_PG_15_CDDF_22 | CDDF - NEACE - Implementação e consolidação da ENACE  formação das estruturas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
508 | CNMP_PG_15_CIJ_024 | CNMP_PG_15_CIJ_024 CIJ - Seminário sobre o Sistema Socioeducativo Nacional | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
334 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_002 | Auditoria Contábil | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2412 | BI_CN_FASE2_REMODELADO | BI_CN_FASE2_REMODELADO | BD Banco de Dados | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2017 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 0 | Erick Joca | Cláudio Henrique Portela do Rego | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
785 | CNMP_PG_15_CSP_014 | CNMP_PG_15_CSP_014 ENASP - Reuniões Ordinárias da ENASP. | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
451 | CNMP_PG_15_SA_UDPP 002 | UDPP - Contratação/Prorrogação do contrato para aquisição de passagens aéreas. | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-11-26 | 2015-02-16 | 2016-06-21 | 60 | Anadir Ferreira De Siqueira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2310 | CNMP_PG_17_ENASP_006 | Reunião ordinária do 1º trimestre da ENASP | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Wilfredo Enrique Pires Pacheco | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CERIMONIAL | Aprovado
2086 | CNMP_PG_17_CPAMP_001 | 15ª Reunião do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2017-09-18 | 100 | Anderson Barbosa | Anderson Barbosa | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
606 | CNMP_PG_15_SA_COENG_007 | COENG - Aquisição de software, com treinamento, para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-09-30 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
183 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_016 | Negociação e Mediação para aprimoramento da Atuação do MP | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Erlane Tuane Moreira Rodrigues | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2053 | CNMP_PG_17_CPE_023 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(3ª Etapa) | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#PRESI#SA | Aprovado
659 | CNMP_PG_15_BIBLIO_25 | BIBLIO - Renovar assinatura do Banco de Preços | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-04-02 | 2015-05-04 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1519 |  | CDDF - Reimpressão do Guia dos Catadores | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
101 | CNMP_PE_PROJ_008 | CNMP_PE_PROJ_008 Sistema de Sessão Eletrônica | SPR Secretaria Processual | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-07-26 | 2012-06-01 | 2013-12-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
697 | CNMP_PG_15_STI_056 | STI - Implantação do Sistema de Almoxarifado e Patrimônio | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 2015-11-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
957 | CNMP_PG_2015_COGP_05 | COGP - Cossaúde - Datas Comemorativas | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-10 | 2015-02-02 | 2015-08-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
406 | CNMP_PE_PROJ_027 | CNMP_PE_PROJ_027 Sistema de acompanhamento de inspeções e decisões dos Tribunais de Contas | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-06-03 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2190 | CNMP_PG_17_CN_011 | Realização de sindicâncias | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SPO#SA | Aprovado
427 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_005 | NGE - Incorporação da Gestão de Riscos ao Modelo de Governança e Gestão da Estratégia | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-03 |  | Marcelo Santiago Guedes | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
782 | CNMP_PG_2015_COGP_06 | COGP - Cossaúde - exames periódicos | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-11-12 | 91.67 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
195 | CNMP_PG_CDDF_GT1_PROJ_03 | Implementação do Fórum Nacional para o Fortalecimento do Controle Social da Saúde. | GT1 - Promoção do Direito à Saúde | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-27 | 2014-03-11 | 13.89 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
918 | CNMP_PG_15_ASSI_008 | ASSI - Estudo e aquisição de equipamentos de apoio a segurança institucional | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 100 | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
179 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_012 | Criação do Hot Site: direitosfundamentais.cnmp.mp.br | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
987 | CNMP_PG_2015_SPR 012 | SPR - Extração de novo Relatório para a estatística dos processos em tramitação. | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
169 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_004 | Auditoria de Governança de Tecnologia da Informação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-26 | 2013-02-21 | 2013-07-30 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
603 | CNMP_PG_15_SA_COENG_003 | COENG - Aquisição de materiais de manutenção predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
128 | SRV03 | Revisão de manuais e tutoriais | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
250 | CNMP_PG_CPE_PROJ_008 | Portal dos Direitos Coletivos | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
55 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_007 | Evento de Lançamento das Publicações dos Resultados Referentes às Resoluções nº 67 e 71 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-07-05 | 2013-08-30 | 2.27 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
445 |  | Teste de projeto SGE | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 |  | Ronan Moraes | Consultoria 2 | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
141 | AQC01 | Contração de bens e serviços de TI de clientes da STI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
410 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_017 | NGE - Normatização do Modelo de Governança e Gestão Integrada do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2014 | 2014-06-10 | 2014-04-07 | 2014-06-13 | 33.33 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
291 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_003 | Campanha interna de Sustentabilidade | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
80 | CNMP_PG_SGE_PROJ_011 | Elaboração, aprovação e publicação das minutas de portaria referentes à normatização dos procedimentos de contratação e gestão de contratos | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2012 | 2013-07-08 | 2012-09-03 | 2013-02-08 | 100 | Ana Karine de Almeida Andrade | Ana Karine de Almeida Andrade | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
465 | CNMP_PG_15_CDDF_05 | CDDF - GT3 - Combate aos impactos causados pelos agrotóxicos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2045 | CNMP_PG_17_CPE_017 | Campanha da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2130 | CNMP_PG_17_CALJ_002 | Seminário/Congresso | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0 | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SA#CERIMONIAL#SG | Aprovado
813 | CNMP_PG_2015_COGP_08 | COGP - Cossaúde berçário | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
66 | CNMP_PG_CN_PROJ_005 | Regimento Interno da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-12 | 2013-02-27 | 2013-08-08 | 20 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
336 | CNMP_PG14_CPE_PROJ_001 | PRÓ-MP | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Em Aprovação | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2425 | CNMP_PG_17_CN_015 | Eventos da Corregedoria Nacional | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Gabriela Machado Pais | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2424 | CNMP_PG_17_UDPP_004 | Indenizações e Restituições | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2408 | CNMP_PG_17_CPE_024 | Planejamento Estratégico Nacional - Atividades de Apoio | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
800 | CNMP_PG_15_CSP_001 | CNMP_PG_15_CSP_001 CSP - Impressão de 2.000 Cartilhas do Sistema Prisional Humanizado | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2434 | PDFNG_PJ019 FNG_CPCOM_ | Manual de Relacionamento com a imprensa | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Deveria Ter Iniciado | 2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 80 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | FNG | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
762 | CNMP_PG_15_CN_003 | CNMP_PG_15_CN_003 CNMP_PG_15_CN_003 CNMP_PG_15_CN_003 CN - Inspeção no Estado do Mato Grosso | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2532 | CNMP_PG_17_UDPP_009 | Aquisição de passagens aéreas de outras unidades | GAB Gabinetes de Conselheiros | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
917 | CNMP_PG_15_ASSI_001 | ASSI - Aquisição de Solução de controle de acesso | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 |  | Hugo Gois Cordeiro | Eliane Rodrigues de Sales | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
46 | CNMP_PG_CN_PROJ_004 | Sistema de Inspeções | CN Corregedoria | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2013-12-19 | 43.75 | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
844 | CNMP_PG_15_SA_007 | CNMP_PG_15_SA_007 CNMP_PG_15_SA_007 SA - Levantamento e análise dos atos normativos relacionados à Secretaria de Administração | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-19 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 14 | Bruno Antunes Rodrigues | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
902 | CNMP_PG_15_SG_004 | SG - Contratação/Prorrogação do contrato de prestação de serviços técnicos de operação dos sistemas de sonorização e comunicação audiovisual | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-02-04 | 2015-05-06 | 2015-09-08 | 100 | Vanize Guimaraes | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
513 | CNMP_PG_15_BIBLIO_14 | BIBLIO - Elaborar e publicar regulamento da Biblioteca do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-03 | 2015-01-02 | 2015-11-11 | 95 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2398 | CNMP_PG_17_SPR_009 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuídos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 0 | Daniela Nunes Faria | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #STI | Aprovado
897 | CNMP_PG_15_SA_COENG_011 | COENG - Contratação de manutenção predial (ar-condicionado, elétrico, hidrossanitário, telefonia e civil) | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 50 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2226 | CNMP_PG_17_COGP_007 | Folha de pagamento de estagiários | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 0 | Lelio Siroli Ribeiro | Lelio Siroli Ribeiro | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #COGP#SG | Aprovado
1931 | CNMP_PG_17_CPE_008 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do MP em defesa do Sistema Prisional | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#CSP#SA#CERIMONIAL | Aprovado
1924 | CNMP_PG_17_CPE_004 | Planejamento das Atividades -1ª Reunião Ordinária da CPE | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | Rogério Carneiro Paes | Orlando Rochadel Moreira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#CERIMONIAL | Aprovado
2344 | CNMP_PG_17_COGCS_006 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de adoçante | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 50 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
723 | CNMP_PG_15_STI_049 | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Infraestrutura | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1525 |  | CN - Reuniões da Corregedoria | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
379 | CNMP_PG14_CDDF_GT7_PROJ_023 | Defesa da Educação Inclusiva | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2276 | CNMP_PG_17_STI_009 | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2990 | CNMP_PG_17_FNCC_001 | Reuniões e atividades do FNCC | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | Lívia Abdalla Araujo | Lívia Abdalla Araujo | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
142 | AQC02 | Aquisição de material de consumo | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
661 | CNMP_PG_15_BIBLIO_12 | BIBLIO - Contratação de empresa distribuidora de jornais e revistas para o exercício 2015 | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-02-02 | 2015-03-31 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2216 | CNMP_PG_17_ASCOM_004 | Contratação de Banco de Imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2395 | CNMP_PG_17_NEACE_002 | NEACE - Publicação da cartilha de acessibilidade de bolso | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 0 | Josias da Silva Mendes | Josias da Silva Mendes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM | Aprovado
299 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_012 | Contratação de banco de imagens | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
479 |  | Aquisição de Sistema de Compras e Contratos | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
3073 |  | Cooperação intrainstitucional na realização de eventos de capacitação em conjunto com as comissões e unidades do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
284 | CNMP_PG_COGP_PROJ_006 | Pesquisa de clima organizacional. | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
20 | CNMP_PE_PROJ_028 | CNMP_PE_PROJ_028 Comitê dos Órgãos de Controle | PRESI Presidência | Processo Estratégico | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
466 | CNMP_PG_15_CDDF_08 | CDDF - GT3 - Praeservare | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1005 | CNMP_PG_15_SA_COENG_045 | COENG - Aquisição de câmeras e mesa de controle para o Plenário, assim como microfones sem fio para o auditório | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
979 | CNMP_PG_15_SA_COOFIN 004 | COOFIN- Conformidade documental | COOFIN Coordenadoria de Orçamento e Finanças | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 |  | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Gilcimar Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
649 | CNMP_PG_15_CIJ_020 | CNMP_PG_15_CIJ_020 CIJ - Seminário sobre a erradiação do trabalho infantil. | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
303 | CNMP_PG_STI_PROJ_008 | CNMP_PG_STI_PROJ_008 Encaminhamento de propostas de resolução e recomendação oriundas do CPTI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2275 | CNMP_PG_17_STI_011 | Contrato de manutenção de ativos de rede | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 60 | Fernando Henrique Nakashoji | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
73 | CNMP_PG_STI_PROJ_001 | CNMP_PG_STI_PROJ_001 Definição e plublicação de Processos de Desenvolvimento de Software | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2013-06-21 | 2013-05-31 | 2013-12-31 | 0 | Leonardo da Costa Lopes | Waldeck Pinto de Araújo Junior | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
969 | CNMP_PG_15_STI_027 | STI - Contratação de serviços de atualização de versão das licenças e de suporte técnico continuado on-site 24x7 relativos à aquisição de 500 (quinhentas) licenças de software antivírus trendmicro - client server suite advanced ou versão mais recente | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-15 | 2016-03-14 | 70 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2361 | CNMP_PG_17_CIJ_003 | Reunião com membros Colaboradores | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Atrasado | 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0 | Patrícia Poli dos Santos | Patrícia Poli dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
812 | CNMP_PG_2015_COGP_02 | COGP - Contratação de palestrantes para o 6º Congresso Brasileiro | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-10-30 | 100 | Luiz Armando Lopes Campiao | Luiz Armando Lopes Campiao | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
966 | CNMP_PG_15_STI_026 | STI - Contratação de Serviço de suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses, bem como serviço de atualização de versão e suporte técnico de licenças de software de virtualização  citrix xenserver enterprise edition | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2015-02-10 | 2015-09-16 | 2016-03-14 | 55 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
52 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_004 | I Encontro Nacional sobre Saúde Mental da Criança e do Adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-04-29 | 2013-07-30 | 76.92 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
718 | CNMP_PG_15_STI_008 | STI - Aquisição de Material de Consumo de Uso Geral | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-08-28 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
9 | PRJ0003 | Exemplo Importação de template |  | Não Mapeado ou Nulo | Iniciado | Em Dia |  | 2012-11-18 |  |  |  | Igor Guevara |  | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
271 | CNMP_PG_SG_PROJ_001 | Gestão Eficiente | SG Secretaria Geral | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
533 |  | COTRAN - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | Carlos Eduardo Faccin | Carlos Eduardo Faccin | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
2347 | CNMP_PG_17_COGCS_012 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 75 | Daniel Kuwae | Daniel Kuwae | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
792 | CNMP_PG_15_CCAF_07 | CCAF - 3ª Edição do Manual do Portal da Transparência | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Renato Irajá de Pádua | Renato Irajá de Pádua | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
491 | CNMP_PG_15_CDDF_18 | CDDF - Incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
310 | CNMP_PG14_STI_PROJ_008 | CNMP_PG14_STI_PROJ_008 Implantação de ferramenta de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2014-02-21 | 2013-01-02 | 2017-09-14 | 100 | Leonardo da Costa Lopes | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
326 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_005 | Auditoria de Convênio e Termo de Cooperação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
538 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 015 | SA/COGCS - Gestão e Acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-04 | 2015-03-13 | 2015-08-31 | 100 | Carlos Oliveira | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
593 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_007 | SA/COMCC - Estudo e Benchmarking de Sistema para Seção de Contratos | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-02-13 | 2015-05-26 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
721 | CNMP_PG_15_STI_047 | STI - Gestão de Contratos Continuados para a Área de Atendimento | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100 | Fernando Henrique Nakashoji | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
706 | CNMP_PG_15_STI_005 | STI - Aprimoramento do serviço de transmissão de mídias do plenário | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-04-30 | 100 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
62 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_013 | Estratégia Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-06-10 | 2013-05-30 | 2015-12-31 | 0 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
134 | SRV11 | Aprimorar Cluster Oracle | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
684 | CNMP_PG_15_STI_018 | STI - BI - Inqueritômetro | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-01-15 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
622 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_017 | SA/COMCC - Reorganização e Substituição do Mobiliário do Almoxarifado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-12-11 | 2014-12-01 | 2015-02-20 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
42 | CNMP_PG_SPR_PROJ_001 | Sistema de Controle do Arquivo Processual | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-06 | 2013-04-01 | 2013-10-31 | 100 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
774 | CNMP_PG_15_SGE_021 | SGE/NGE - Secretariar Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Sávio Neves do Nascimento | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
261 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_009 | Diagnóstico das condições locais para o cumprimento das metas 3 e 4 | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Cancelado | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
375 | CNMP_PG14_CDDF_GT5_PROJ_019 | MP em defesa da população em situação de rua | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
263 | CNMP_PG_ENASP_PROJ_011 | Criação de Sistema Informatizado para emissão e distribuição de certificados | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
307 | CNMP_PG14_ASCOM_PROJ_002 | Contratação de Serviços Especializados de Designer Gráfico e Revisor de Texto | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2014-02-21 | 2013-09-03 | 2015-11-06 | 68.75 | Pedro Simões | Joyce Maria Magalhães Russi | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | - | Aprovado
11 | CNMP_PG_SGE_PROJ_007 | Implantação do Comitê de Agenda | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-04-11 | 2013-01-18 | 2013-06-20 | 100 | Iago Sales Barros Rodrigues | Sávio Neves do Nascimento | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
682 | CNMP_PG_15_STI_016 | STI - BI - Estatística Processual - Parte 2 | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-06-15 | 2015-09-30 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
1967 | CNMP_PG_17_CCAF_002 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Nathália Brígida Gomes Bezerra | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2528 | CNMP_PG_17_SG_019 | Outras Despesas do Órgão | SG Secretaria Geral | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2017 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 0 | Vanize Guimaraes | Vanize Guimaraes | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
720 | CNMP_PG_15_STI_065 | STI- Contratação de Suporte Técnico - COGNOS BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-07-24 | 100 | Erick Joca | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
51 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_003 | II Encontro Nacional sobre Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-06-07 | 2013-06-05 | 2013-08-30 | 6.15 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
836 | CNMP_PG_15_SA_004 | CNMP_PG_15_SA_004 SA - Gestão e acompanhamento de penalidades | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
471 | CNMP_PG_15_CDDF_15 | CDDF - GT7 - Defesa da Educação Inclusiva | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
617 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_008 | SA/COMCC - Estudo para implantação de soluções de controle de patrimônio (RFID OU OUTROS) | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-02-25 | 2015-04-30 | 100 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
376 | CNMP_PG14_CDDF_GT5_PROJ_020 | SINALID - Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
615 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_002 | SA/COMCC - Aquisição de Suprimento de material de expediente | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 2015-07-28 | 100 | Leonardo Bigossi De Castro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
997 | CNMP_PG_15_CSP_016 | CNMP_PG_15_CSP_016 CSP - Lançamento do Projeto IDENTIDADE CIDADÃ no Sistema Prisional | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-27 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
132 | SRV08 | Renovação parcial do parque tecnológico | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
2186 | CNMP_PG_17_CN_008 | Realização de correições em corregedorias-gerais | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Daniella Ferreira Vieira Leite | Eduardo Pimentel de Vasconcelos Aquino | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
2183 | CNMP_PG_17_UDPP_002 | Aquisição de passagens aéreas | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0 | Anadir Ferreira De Siqueira | Anadir Ferreira De Siqueira | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1866 |  | Entendendo Channel | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10 |  | Luane Pereira Ferreira dos Santos | Luane Pereira Ferreira dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
340 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_006 | Auditoria de Diárias e Passagens | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
614 | CNMP_PG_15_SA_COENG_036 | CNMP_PG_15_SA_COENG_036 SA/COENG - Implantar o sistema de tarifação conforme portaria CNMP-Presi 88/2010 | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2419 | PDFNG_PJ014 | FNG_CPCOM_Comunicação Participativa | FNG - Fórum Nacional de Gestão | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 67 | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Coordenador do Fórum Nacional de Gestão | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2109 | CNMP_PG_17_COENG_024 | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
740 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 003 | SA/COGCS - Contração/Prorrogação da concessão de espaço para locação de lanchonete. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-08-10 | 2015-12-04 | 70 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
802 | CNMP_PG_15_SA_002 | CNMP_PG_15_SA_002 SA - Gestão e acompanhamento de auditoria | SA Secretaria de Administração | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | Humberto de Campos Costa | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
200 | CNMP_PG_CDDF_GT5_PROJ_003 | Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | GT5 - Pessoas em situação de rua, catadores, de material reciclável, pessoas des | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2014-07-07 | 1.33 | Marcelo Campelo Noronha | Juliano Napoleão Barros | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
613 | CNMP_PG_15_SA_COENG_019 | SA/COENG - Estudo e aquisição de aparelhos de áudio conferência | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-10 | 2015-06-01 | 2015-10-30 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
877 | CNMP_PG_15_BIBLIO_13 | BIBLIO - Distribuir as publicações do CNMP para todas as bibliotecas do Ministério Público brasileiro. | BIBLIO Biblioteca | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-19 | 2015-02-02 | 2015-06-01 | 100 | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
476 | CNMP_PG_15_CIJ_006 | CNMP_PG_15_CIJ_006 CIJ - Ação Temática Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
764 | CNMP_PG_15_CN_002 | CNMP_PG_15_CN_002 CNMP_PG_15_CN_002 CNMP_PG_15_CN_002 CN - Inspeção no Estado do Amapá | CN Corregedoria | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Fábio Massahiro Kosaka | Fábio Massahiro Kosaka | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
211 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_008 | Divulgação do Portal de Direitos Coletivos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Weskley Rodrigues dos Santos | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
316 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_004 | Auditoria de Acompanhamento da Lei Orçamentária Anual, Avaliação dos Indicadores | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
571 | CNMP_PG_15_ASCOM_004 | ASCOM - Contratação de media training | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-11-16 | 2016-03-22 | 1.25 | Wilson Ximenes Lima | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2456 | CNMP_PG_17_STI_037 | Restos a Pagar da Secretaria de Tecnologia da Informatização | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Em Execução | Atrasado | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 98 | Nelson Silva de Assis | Paulo Célio Jr. | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
233 | CNMP_PG14_SGE_PROJ_004 | Plano de Gestão 2014 | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Em Execução | Projeto Concluído | 2013 | 2013-12-03 | 2013-12-02 | 2014-02-19 | 100 | Gisele Leite Barbosa | Gisele Leite Barbosa | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
494 | CNMP_PG_15_CDDF_17 | CDDF - III Encontro Nacional MP e Movimentos Sociais: Em defesa dos direitos fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
368 | CNMP_PG14_CDDF_GT3_PROJ_012 | Combate ao uso indiscriminado dos agrotóxicos | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
480 | CNMP_PG_15_CDDF_12 | CDDF - GT5 - Garantia da Inclusão Social e Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Marcelo Campelo Noronha | Marcelo Campelo Noronha | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
881 | CNMP_PG_15_ASSI_005 | CNMP_PG_15_ASSI_005 ASSI - Contratação de serviço de Vigilância 2016 | ASSI Assessoria de Segurança Institucional | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2015-01-20 | 2015-10-30 | 2016-03-31 | 0 | Hugo Gois Cordeiro | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
115 | GTI06 | Implantar Gestão de Contratos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
414 | CNMP_PG_2014_SGE_INICIATIVA_024 | NGE - Aprimoramento do Relatório Mensal da Estatística Processual do CNMP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2014 | 2014-06-11 | 2014-01-23 | 2014-03-17 | 100 | Sávio Neves do Nascimento | Cristiano Rocha Heckert | Plano de Gestão 2014 - Projetos e Iniciativas Setoriais | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
758 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 002 | SA/COGCS - Aquisição de utensílios para as copas. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-17 | 2015-07-27 | 2015-09-25 | 6.67 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1522 |  | CDDF - Publicação - Guia 2 | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
157 | CNMP_PG_AUDIN_PROJ_001 | Auditoria Coordenadoria de Gestão de Pessoas | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-08-16 | 2013-02-06 | 2013-04-26 | 100 | Renata Alencar Campolina | Renata Alencar Campolina | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
444 |  | 6º Congresso de Gestão do MP | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Projeto Setorial | Não Mapeado ou Nulo | Em Dia | 2014 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-24 |  | Ronan Moraes | Geisneer Wygh Oliveira Lourenço | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Não enviado
574 | CNMP_PG_15_CIJ_015 | CNMP_PG_15_CIJ_015 CIJ - Publicação da 3ª Edição do Manual de Atuação do Ministério Públco na prevenção e erradicação do Trabalho Infantil | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
45 | CNMP_PG_SPR_PROJ_002 | Sistema de Acompanhamento de Decisões | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2011 | 2013-06-06 | 2011-10-10 | 2014-01-02 | 25.71 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2203 |  | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2016 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | Tatiana Jebrine | Tatiana Jebrine | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
295 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_007 | Mapeamento de rede em mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Suspenso | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
2537 | CNMP_PG_17_CALJ_005 | Criação de Página de Acompanhamento Legislativo e Boletins de Jurisprudência no Portal | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  | Camila Abreu dos Santos | Camila Abreu dos Santos | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2004 | CNMP_PG_17_PRESI_006 | MP - Um Retrato - 6ª Edição | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 79.38 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CERIMONIAL | Aprovado
1911 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_007 | Publicação do manual de boas práticas em ouvidoria | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2016 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | 100 | Pâmela Patrícia Silva Souza | Pâmela Patrícia Silva Souza | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 1 | - | #ASCOM | Aprovado
725 | CNMP_PG_15_CIJ_008 | CNMP_PG_15_CIJ_008 CIJ - Campanha Interna entre os membros dos MPs da Infância e Juventude pelo fortalecimento dos fundos dos direitos da criança e do adolescente | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
44 | CNMP_PG_SPR_PROJ_003 | Digitalização do Passivo | SPR Secretaria Processual | Projeto Setorial | Cancelado | Atrasado | 2013 | 2013-06-06 | 2013-03-01 | 2014-01-09 | 33.33 | Renato Ohse | Daniela Nunes Faria | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
232 | CNMP_PG_CPE_PROJ_001 | Planejamento Estratégico Nacional - Ação Nacional Fase III | CPE Comissão de Planejamento Estratégico | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2013 | 2013-12-02 | 2013-08-23 | 2014-05-16 | 0 | Rogério Carneiro Paes | Rogério Carneiro Paes | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
539 | CNMP_PG_2015_SPR 009 | SPR - Organização dos Atos Normativos no Portal | SPR Secretaria Processual | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-04 | 2015-03-17 | 2016-04-07 | 86.17 | Rafaela Pires de Castro Oliveira | Daniela Nunes Faria | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
846 | CNMP_PG_15_SA_COENG_022 | SA/COENG - Gestão consumo água - CAESB lote | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
990 | CNMP_PG_15_CSP_017 | CNMP_PG_15_CSP_017 CSP - I Encontro Nacional do Ministério Público para a tutela penal da administração municipal - Crimes praticados por Prefeitos | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  | Renata Girão Carneiro | Renata Girão Carneiro | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2541 | CNMP_PG_17_CPAMP_007 | Reunião com a Coordenação do CPSI | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | Luciana Marinho | Luciana Marinho | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
569 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_012 | SA/COMCC - Implantação da metodologia de pesquisa de mercado | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-09 | 2015-02-02 | 2016-02-02 | 50 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
704 | CNMP_PG_15_STI_061 | STI - Revisão da Portaria de Políticas de Uso e Segurança de Recursos de TI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 2015-12-21 | 15 | Paulo Célio Jr. | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
696 | CNMP_PG_15_STI_046 | STI - Expansão do Sistema de Gestão de Tabelas | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-16 | 2015-01-07 | 2015-04-30 | 100 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
2122 | CNMP_PG_17_PRESI_007 | Criação e implementação da Assessoria de Cerimonial e Eventos | PRESI Presidência | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 5.36 | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#SA#SG | Aprovado
178 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_011 | Modelo de Gestão para Resultados | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Planejamento | Atrasado | 2013 | 2013-09-25 | 2013-10-07 | 2013-12-12 | 20 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
784 | CNMP_PG_15_STI_034 | STI - Desenvolvimento de Formulário Eletrônico para o censo do MP - CCAF | NGS Núcleo de Gestão de Sistemas | Iniciativa Setorial | Suspenso | Atrasado | 2015 | 2014-12-18 | 2015-02-02 | 2015-08-31 | 0 | Rodrigo Cipriano Assis | Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
384 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_028 | Realização de Audiências Públicas | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-26 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
1537 |  | ASCOM - Impressão de envelopes, cartões de agradecimento e nominatas | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 |  | Ana Torres | Ana Torres | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
290 | CNMP_PG_ASCOM_PROJ_002 | Campanha internas para bom uso de mídias sociais | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Projeto Setorial | Finalizado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
618 | CNMP_PG_15_SA_COMCC_016 | SA/COMCC - Preparação para implantação do núcleo de gestão documental | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-04-02 | 2015-06-30 | 60 | Ines Gouvea Viana Borges | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
207 | CNMP_PG_CDDF_PROJ_005 | Concurso Nacional de artigos - O Ministério Público e os Movimentos Sociais em defesa dos direitos fundamentais - Publicação de série especial da Revista do CNMP sobre a atuação do MP na defesa dos direitos fundamentais | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Em Execução | Atrasado | 2013 | 2013-10-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Marcelo Alves da Silva Chaves | Juliano Napoleão Barros | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
276 | CNMP_PG_SA_PROJ_003 | Banco de Estudos | SA Secretaria de Administração | Projeto Setorial | Iniciado | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
2027 | CNMP_PG_17_CSP_005 | 1ª Edição da publicação A Visão do Ministério Público sobre o Controle Externo da Atividade Policial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 0 | Wilson Alves | Wilson Alves | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #ASCOM#SGE#CSP | Aprovado
344 | CNMP_PG14_AUDIN_PROJ_013 | Auditoria Operacional: Edital de Licitação | AUDIN Auditoria Interna | Projeto Setorial | Em Planejamento | Em Dia | 2014 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | Renata Alencar Campolina | Weskley Rodrigues dos Santos | Plano de Gestão 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
112 | GTI03 | Mapear Processos de Trabalho | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Suspenso | Atrasado | 2013 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
665 | CNMP_PG_15_SPO_01 | SPO - Acompanhamento e avaliação da execução orçamentaria e financeira | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2014-12-15 | 2015-01-02 | 2016-02-04 | 100 | Cleiton Amaury da Cruz Dias | Taíssa Couto Rosa Dagher | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
373 | CNMP_PG14_CDDF_PROJ_017 | GT4 - Superando as desigualdades étnicorraciais na escola | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Projeto Setorial | Iniciado | Atrasado | 2013 | 2014-03-20 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0 | Juliano Napoleão Barros | Weskley Rodrigues dos Santos | Não Informado |  |  | 0 | 0 | - | -
866 | CNMP_PG_15_ASCOM_012 | ASCOM - Contratação/Prorrogação do contrato de manutenção evolutiva do Portal CNMP e Intranet | ASCOM Assessoria de Comunicação Social | Iniciativa Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-09 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 100 | Pedro Simões | Natália Bernardes Senna Veloso | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
634 | CNMP_PG_15_AUDIN_009 | AUDIN - Auditoria de Licitações e Contratos | AUDIN Auditoria Interna | Iniciativa Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2014-12-11 | 2015-11-09 | 2017-04-07 | 64.55 | Renata Alencar Campolina | Antonio Gomes Ferreira | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
893 | CNMP_PG_15_SA_COENG_039 | COENG - Instalação no-break predial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Projeto Setorial | Iniciado | Projeto Concluído | 2015 | 2015-01-30 | 2015-02-09 | 2015-03-09 | 100 | Luiz Liserre | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
477 | CNMP_PG_15_CIJ_010 | CIJ - Campanha Nacional contra o Consumo de Álcool por Crianças e Adolescentes | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Iniciativa Setorial | Cancelado | Em Dia | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Antônio Carlos Ozorio Nunes | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
734 | CNMP_PG_15_SA_ COGCS 007 | SA/COGCS - Contratação/Prorrogação de Serviço de Apoio administrativo, Operadores de fotocopiadora, Telefonistas e Carregadores de móveis do CNMP. | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Iniciativa Setorial | Em Aprovação | Atrasado | 2015 | 2014-12-16 | 2015-03-26 | 2015-10-28 | 19.03 | Daniel Kuwae | Humberto de Campos Costa | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
301 | CNMP_PG_STI_PROJ_002 | Aquisição de BI | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Projeto Setorial | Em Execução | Em Dia | 2013 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 |  | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
50 | CNMP_PG_CIJ_PROJ_002 | Resolução nº 71 | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | Projeto Setorial | Finalizado | Projeto Concluído | 2013 | 2013-06-07 | 2013-02-01 | 2013-08-07 | 100 | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Olga Oliveira Bandeira Diniz | Projetos Legados 2013 | 2013-01-01 | 2013-01-24 | 0 | 1 | - | - | Aprovado
100 | CNMP_PE_PROJ_007 | SIPROC - Sistema Integrado de Informações de Inquéritos Civis, Processos Coletivos e Termos de Ajustamento de Conduta | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Processo Estratégico | Finalizado | Projeto Concluído | 2014 | 2013-07-26 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 100 | Weskley Rodrigues dos Santos | Weskley Rodrigues dos Santos | Estratégico | 2013-09-01 | 2014-12-24 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1002 | CNMP_PG_15_SA_COENG_046 | COENG - Aquisição de subscription do AutoCAD por mais 3 anos | COENG Coordenadoria de Engenharia | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2015 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-09 |  | Luiz Liserre | Luiz Liserre | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado
1971 | CNMP_PG_17_CDDF_013 | Reuniões e atividades da CDDF ou em parceria | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | Iniciativa Setorial | Iniciado | Atrasado | 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | Brunna Ramos de Oliveira Duarte | Lília Januário | Plano de Gestão 2017 - Portifólio de Ações | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | #SA | Aprovado
1014 | CNMP_CN_001 | BI CN - FASE 2 | BD Banco de Dados | Projeto Setorial | Finalizado | Atrasado | 2015 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2017-09-20 | 0 | Elisangela Andrade Rocha Osório | Paulo Célio Jr. | Não Informado |  |  | 0 | 1 | - | -
654 | CNMP_PG_15_BIBLIO_15 | BIBLIO - Implementar Biblioteca Digital do CNMP | BIBLIO Biblioteca | Iniciativa Setorial | Iniciado | Em Dia | 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | Felipe Belo da Silva | Blal Yassine Dalloul | Plano de Gestão 2015 - Portfólio de Ações | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | - | - | Aprovado

## MetaData (hidden)
DEFAULT