## Balanço
STATUS | PROJETOS | INICIATIVAS | CONTRATAÇÕES | TOTAL |  | Balanço do Plano de Gestão 2017
A iniciar | 15 | 55 | 25 | 95 |  | Total de ações: 360
Atrasado | 3 | 8 | 4 | 15 |  | Total de projetos: 64
Cancelado | 2 | 3 | 4 | 9 |  | Total de iniciativas: 199
Concluído | 8 | 17 | 5 | 30 |  | Total de contratações: 97
Em dia | 35 | 114 | 57 | 206
Suspenso | 1 | 2 | 2 | 5
TOTAL | 64 | 199 | 97 | 360
Fonte: Relatório extraído do sistema Channel em 25/04/2017 às 15:00.

## TD
Contagem de Código | Rótulos de Coluna
| Contratação |  | Contratação Total | (vazio) |  | (vazio) Total | Total Geral
Rótulos de Linha | Iniciativa Setorial | Projeto Setorial |  | Iniciativa Setorial | Projeto Setorial
A iniciar | 22 | 3 | 25 | 55 | 15 | 70 | 95
Atrasado | 4 |  | 4 | 8 | 3 | 11 | 15
Cancelado | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9
Concluído | 5 |  | 5 | 17 | 8 | 25 | 30
Em dia | 53 | 4 | 57 | 114 | 35 | 149 | 206
Suspenso | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 5
Total Geral | 89 | 8 | 97 | 199 | 64 | 263 | 360
Contagem de Código | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | A iniciar | Atrasado | Cancelado | Concluído | Em dia | Suspenso | Total Geral
ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | 2 | 1 | 1 |  | 15 |  | 19
AUDIN Auditoria Interna | 6 |  |  | 4 | 2 |  | 12
BIBLIO Biblioteca | 2 |  | 1 | 1 | 3 |  | 7
CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3
CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro | 2 |  |  |  | 1 |  | 3
CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais | 6 |  |  | 4 | 9 |  | 19
CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 5
CN Corregedoria | 4 |  | 1 | 1 | 8 |  | 14
COENG Coordenadoria de Engenharia | 8 | 3 |  |  | 26 |  | 37
COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | 4 |  |  | 1 | 10 |  | 15
COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | 6 |  |  | 1 | 18 | 3 | 28
COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | 3 | 2 |  | 4 | 7 |  | 16
COTRAN Coordenadoria de Transportes | 7 |  |  |  | 7 |  | 14
CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  | 6
CPE Comissão de Planejamento Estratégico | 4 |  | 1 | 5 | 14 |  | 24
CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública | 4 |  |  |  | 6 |  | 10
CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente | 1 |  |  |  | 2 |  | 3
CTMI Comissão Temporária da Memória Institucional |  |  |  |  | 1 |  | 1
ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública | 4 |  |  |  | 2 |  | 6
OUVIDORIA Ouvidoria Nacional | 1 |  |  |  | 9 |  | 10
PRESI Presidência | 4 | 1 |  |  | 6 |  | 11
SG Secretaria Geral | 6 |  |  |  | 4 |  | 10
SGE Secretaria de Gestão Estratégica | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 32
SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário |  |  |  |  | 1 |  | 1
SPR Secretaria Processual | 1 |  |  | 1 | 8 |  | 10
STI Secretaria de Tecnologia da Informação | 6 | 4 |  | 3 | 23 |  | 36
UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público | 2 |  |  |  | 3 |  | 5
UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes |  | 1 |  |  | 2 |  | 3
Total Geral | 95 | 15 | 9 | 30 | 206 | 5 | 360

## Banco de dados
ID | Código | Nome | Status | Tipo | Área | Como você classificaria sua ação?
2378 | CNMP_PG_17_UDPP_001 | Acompanhamento do orçamento de diárias | Em dia | Iniciativa Setorial | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes
2194 | CNMP_PG_17_SGE_022 | Acompanhamento do Plano de Gestão 2017 | Em dia | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2392 | CNMP_PG_17_AUDIN_001 | Acompanhamento Patrimônio | A iniciar | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2126 | CNMP_PG_17_CALJ_001 | Agenda Legislativa | Concluído | Iniciativa Setorial | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência
2224 | CNMP_PG_17_COGP_001 | Ajuda de custo | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
1962 | CNMP_PG_17_CPAMP_002 | Aperfeiçoamento da página eletrônica da CPAMP | Em dia | Iniciativa Setorial | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público
2105 | CNMP_PG_17_SGE_001 | Apoio ao desenvolvimento da Gestão por competências no CNMP associado à Gestão por Processos | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
1983 | CNMP_PG_17_CDDF_001 | Aprimoramento da Página do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Concluído | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2214 | CNMP_PG_17_ASCOM_001 | Aprimoramento da responsividade das páginas web do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
2152 | CNMP_PG_17_COENG_001 | Aquisição de aparelhos telefônicos analógicos | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2353 | CNMP_PG_17_COGCS_001 | Aquisição de cafeteira industrial | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
1943 | CNMP_PG_17_SG_001 | Aquisição de Código de padronização de livros | Em dia | Iniciativa Setorial | BIBLIO Biblioteca | Contratação
1945 | CNMP_PG_17_SG_002 | Aquisição de Código de padronização de periódicos | Cancelado | Iniciativa Setorial | BIBLIO Biblioteca | Contratação
1936 | CNMP_PG_17_COSET_009 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | A iniciar | Projeto Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
2163 | CNMP_PG_17_COENG_002 | Aquisição de equipamentos de ar-condicionado | Atrasado | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
1941 | CNMP_PG_17_COSET_010 | Aquisição de fita e de disco de tacógrafo | A iniciar | Projeto Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
2352 | CNMP_PG_17_ASCOM_002 | Aquisição de licenças de Pacote de Ferramentas de Escritório | Cancelado | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2215 | CNMP_PG_17_ASCOM_003 | Aquisição de licenças de softwares de Pacote de Editoração Gráfica | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
1948 | CNMP_PG_17_SG_003 | Aquisição de livros | Em dia | Iniciativa Setorial | BIBLIO Biblioteca | Contratação
2176 | CNMP_PG_17_COMCC_001 | Aquisição de material de expediente | Em dia | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Contratação
2177 | CNMP_PG_17_COMCC_002 | Aquisição de material de expediente 2 e impressos administrativos | A iniciar | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Contratação
2183 | CNMP_PG_17_UDPP_002 | Aquisição de passagens aéreas | Em dia | Iniciativa Setorial | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes | Contratação
2162 | CNMP_PG_17_COENG_003 | Aquisição de software para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia com treinamento | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2375 | CNMP_PG_17_COGCS_002 | Aquisição de suprimento de utensílio para copas | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2369 | CNMP_PG_17_COSET_011 | Aquisição de suprimentos para crachás (cartão, cordão, roller, tonner e porta crachá) | Em dia | Projeto Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
1940 | CNMP_PG_17_COSET_012 | Aquisição de Uniformes para Servidores do Setor de Segurança e Transporte | A iniciar | Projeto Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
2157 | CNMP_PG_17_COENG_004 | Arquivo Unificado com infraestrura adequada (Paredes Térmicas, controle de temperatura e umidade, controle de acesso, sistema de detecção e combate a incêndio, arquivos deslizantes, iluminação) | A iniciar | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
1912 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_001 | Atendimento ao cidadão pelo Facebook do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
1915 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_002 | Atualização da Portaria de Atribuições da Ouvidoria Nacional | Em dia | Iniciativa Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
2112 | CNMP_PG_17_SPR_001 | Atualização dos acórdãos no Portal, proferidos em processos físicos - 2014 a 2016 | Em dia | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual
2095 | CNMP_PG_17_SGE_023 | Atualização e Normatização do Portfólio de Projetos Estratégicos | A iniciar | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2029 | CNMP_PG_17_CTMA_001 | Audiência Pública | A iniciar | Iniciativa Setorial | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente
1974 | CNMP_PG_17_CDDF_002 | Audiência Pública sobre Direitos Fundamentais - 1 | A iniciar | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2384 | CNMP_PG_17_AUDIN_002 | Auditoria de Diárias e Passagens | Concluído | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2387 | CNMP_PG_17_AUDIN_003 | Auditoria de Gestão de Pessoas | A iniciar | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2388 | CNMP_PG_17_AUDIN_004 | Auditoria de Licitações e Contratos | A iniciar | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2385 | CNMP_PG_17_AUDIN_005 | Auditoria de LOA e Indicadores | Em dia | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2386 | CNMP_PG_17_AUDIN_006 | Auditoria de Transporte | A iniciar | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2171 | CNMP_PG_17_SGE_024 | Autoavaliação Assistida FNQ | Concluído | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2223 | CNMP_PG_17_COGP_002 | Auxilio moradia | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2096 | CNMP_PG_17_SGE_003 | Avaliação da Maturidade da Gestão por Projetos | A iniciar | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2201 | CNMP_PG_17_SGE_002 | Avaliação da Maturidade no MGGIE | A iniciar | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2081 | CNMP_PG_17_SG_013 | Banco de Pareceres e minutas de atos na Intranet | A iniciar | Projeto Setorial | SG Secretaria Geral
2080 | CNMP_PG_17_SPO_001 | BI orçamentário | Em dia | Projeto Setorial | SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário
2044 | CNMP_PG_17_CPE_016 | Campanha da Ação Nacional do Ministério Público | A iniciar | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2045 | CNMP_PG_17_CPE_017 | Campanha da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | A iniciar | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
1982 | CNMP_PG_17_CDDF_003 | Campanha joão Cidadão - Educação em Direitos Humanos | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2008 | CNMP_PG_17_CDDF_004 | Campanha nas redes sociais sobre Direitos Fundamentais | Concluído | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2048 | CNMP_PG_17_CPE_018 | Campanha Planejamento Estratégico Nacional - Calendários 2018 | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2070 | CNMP_PG_17_SG_014 | Campanhas de conscientização quanto à sustentabilidade | Em dia | Projeto Setorial | SG Secretaria Geral
2091 | CNMP_PG_17_SGE_025 | Candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) | Cancelado | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Contratação
2293 | CNMP_PG_17_STI_002 | Capacitação dos servidores da STI | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2146 | CNMP_PG_17_SGE_004 | Capacitação dos servidores em Gerenciamento de Projetos e na metodologia do CNMP | A iniciar | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2078 | CNMP_PG_17_SG_004 | Capacitação sobre sustentabilidade e gestão socioambiental | A iniciar | Iniciativa Setorial | SG Secretaria Geral
1966 | CNMP_PG_17_CPAMP_003 | Catalogação de matérias recorrentes sobre autonomia | Cancelado | Iniciativa Setorial | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público
2047 | CNMP_PG_17_COGP_016 | COGP/COSSAUDE - Programa de Educação Financeira | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
1934 | CNMP_PG_17_COGP_018 | COGP/COSSAUDE - Avaliações Periódicas do Ecotransporte | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2013 | CNMP_PG_17_COGP_019 | COGP/COSSAUDE - Campanha de Vacinação de 2017 | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Contratação
2014 | CNMP_PG_17_COGP_020 | COGP/COSSAUDE - Campanhas Informativas de Saúde e Qualidade de Vida | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2107 | CNMP_PG_17_COGP_021 | COGP/COSSAUDE - Execução do Programa de Exames Periódicos de Saúde | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
1935 | CNMP_PG_17_COGP_022 | COGP/COSSAUDE - Gestão das vagas e dos recursos referentes ao Berçário | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2018 | CNMP_PG_17_COGP_023 | COGP/COSSAUDE - Gestão do contrato para execução de serviço médico no 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Contratação
2104 | CNMP_PG_17_COGP_024 | COGP/COSSAUDE - Gestão do Programa de Ginástica Laboral | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Contratação
1933 | CNMP_PG_17_COGP_017 | COGP/COSSAUDE - 3ª Semana da Saúde | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2084 | CNMP_PG_17_SPR_002 | Comunicação das respostas e do cumprimento das decisões aos Conselheiros | Concluído | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual
2113 | CNMP_PG_17_COENG_005 | Consultoria especializada na programação dos equipamentos do plenário | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2192 | CNMP_PG_17_SGE_026 | Consultoria na elaboração dos Planos Diretores das unidades finalísticas do CNMP | Cancelado | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2115 | CNMP_PG_17_COENG_006 | Consultoria técnica para proposição de melhorias no sistema de climatização e automação do ar-condicionado central, englobando a infraestrutura, equipamentos e automação/software | Atrasado | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2300 | CNMP_PG_17_COSET_001 | Contratação / Prorrogação de serviço de Brigada 2016 | A iniciar | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
2299 | CNMP_PG_17_COSET_002 | Contratação / Prorrogação de serviço de Vigilância 2017 | Em dia | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
1949 | CNMP_PG_17_SG_005 | Contratação da manutenção do sistema Pergamum | A iniciar | Iniciativa Setorial | BIBLIO Biblioteca | Contratação
2156 | CNMP_PG_17_PRESI_001 | Contratação de agenciamento para eventos | Em dia | Iniciativa Setorial | PRESI Presidência | Contratação
2236 | CNMP_PG_17_COGP_003 | Contratação de agente de integração | Concluído | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Contratação
2216 | CNMP_PG_17_ASCOM_004 | Contratação de Banco de Imagens | A iniciar | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
1950 | CNMP_PG_17_SG_006 | Contratação de base de dados com levantamento de preços praticados no mercado | Em dia | Iniciativa Setorial | BIBLIO Biblioteca | Contratação
2270 | CNMP_PG_17_STI_003 | Contratação de certificados digitais | Concluído | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
1951 | CNMP_PG_17_SG_007 | Contratação de empresa de consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos | A iniciar | Iniciativa Setorial | BIBLIO Biblioteca | Contratação
2173 | CNMP_PG_17_COENG_007 | Contratação de empresa especializada em limpeza de sistema de ar condicionado | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
1952 | CNMP_PG_17_SG_008 | Contratação de empresa fornecedora de jornais e revistas | Concluído | Iniciativa Setorial | BIBLIO Biblioteca | Contratação
2406 | CNMP_PG_17_COMCC_016 | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de gestão de inventário patrimônial com base na tecnologia RFID | Concluído | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Contratação
2212 | CNMP_PG_17_ASCOM_006 | Contratação de empresa para manutenção do Portal CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2106 | CNMP_PG_17_SPR_003 | Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Degravação | Em dia | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual | Contratação
1959 | CNMP_PG_17_SG_009 | Contratação de fornecedor de lanches para as Sessões Plenárias do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | SG Secretaria Geral | Contratação
2209 | CNMP_PG_17_ASCOM_007 | Contratação de Mailing Jornalístico | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2235 | CNMP_PG_17_COGP_004 | Contratação de manutencao do sistema de gestao de pessoas | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Contratação
1942 | CNMP_PG_17_COSET_003 | Contratação de manutenção e conservação de veículos | A iniciar | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
2269 | CNMP_PG_17_STI_004 | Contratação de material de consumo de TI | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2116 | CNMP_PG_17_COENG_008 | Contratação de operação do sistema de automação do sistema de ar-condicionado central | A iniciar | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2181 | CNMP_PG_17_SPR_004 | Contratação de Postagem e Venda de Produtos Relacionados | Em dia | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual | Contratação
2208 | CNMP_PG_17_ASCOM_008 | Contratação de prestação de serviços de fotografia | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2239 | CNMP_PG_17_COGP_005 | Contratação de seguro de estagiarios | Suspenso | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Contratação
2297 | CNMP_PG_17_COSET_004 | Contratação de serviço de Extintores | A iniciar | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
2267 | CNMP_PG_17_STI_005 | Contratação de serviço de terceirização de atendimento ao usuário | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2298 | CNMP_PG_17_COSET_005 | Contratação de serviços de Chaveiro 2017 | A iniciar | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
2217 | CNMP_PG_17_ASCOM_009 | Contratação de serviços gráficos | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2265 | CNMP_PG_17_STI_006 | Contratação de suporte para a solução de backup | Atrasado | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2291 | CNMP_PG_17_STI_007 | Contratação de suporte para a solução de videoconferência | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2250 | CNMP_PG_17_COGCS_003 | Contratação fornecimento de carimbos, borrachas, refis e displays | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2349 | CNMP_PG_17_COGCS_004 | Contratação/Prorrogação, Gestão do contrato de serviços de desratização e afins | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2343 | CNMP_PG_17_COGCS_005 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de açúcar | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2344 | CNMP_PG_17_COGCS_006 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de adoçante | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2342 | CNMP_PG_17_COGCS_007 | Contratação/Prorrogação, Gestão e Acompanhamento do contrato de água mineral de 500ml | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2345 | CNMP_PG_17_COGCS_008 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de café | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2341 | CNMP_PG_17_COGCS_009 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de fornecimento de água mineral/Locação de filtro | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2346 | CNMP_PG_17_COGCS_010 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de apoio administrativo, operadores de fotocopiadora, telefonistas e carregadores de móveis do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2348 | CNMP_PG_17_COGCS_011 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de prestação de serviço de garçonaria e copeiragem do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
2347 | CNMP_PG_17_COGCS_012 | Contratação/Prorrogação, Gestão e acompanhamento do contrato de serviço de limpeza, conservação, jardinagem e lavagem de veículos oficiais do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço | Contratação
1960 | CNMP_PG_17_SG_010 | Contratação/renovação de empresa especializada em operação de equipamentos audiovisual | Em dia | Iniciativa Setorial | SG Secretaria Geral | Contratação
2280 | CNMP_PG_17_STI_008 | Contrato de acesso à base de dados da Receita Federal | A iniciar | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2276 | CNMP_PG_17_STI_009 | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 1 | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2277 | CNMP_PG_17_STI_010 | Contrato de canal de comunicação com a Internet - 2 | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2275 | CNMP_PG_17_STI_011 | Contrato de manutenção de ativos de rede | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2273 | CNMP_PG_17_STI_012 | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 1 | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2274 | CNMP_PG_17_STI_013 | Contrato de manutenção de servidores, armazenamento e backup - 2 | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2278 | CNMP_PG_17_STI_014 | Contrato de outsourcing de impressão | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2283 | CNMP_PG_17_STI_015 | Contrato de segurança de perímetro | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2259 | CNMP_PG_17_STI_016 | Contrato de suporte da ferramenta de BI | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2258 | CNMP_PG_17_STI_017 | Contrato de suporte do SGBD | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2271 | CNMP_PG_17_STI_018 | Contrato de suporte e atualização de versão da solução de antivírus | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2272 | CNMP_PG_17_STI_019 | Contrato de suporte e atualização de versão dos servidores de aplicação Java | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2289 | CNMP_PG_17_STI_020 | Contrato de sustentação da plataforma de serviços ao usuário | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2240 | CNMP_PG_17_COGP_006 | Convenio para emissão de carteiras funcionais | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2187 | CNMP_PG_17_SGE_005 | Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão TCU | Concluído | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2012 | CNMP_PG_17_CDDF_005 | Criação de Formulário Eletrônico para o site do CNMP receber os artigos das Chamadas de Artigos | A iniciar | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2357 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_005 | Criação de "Perfil" da Ouvidoria Nacional no Sistema ELO | Em dia | Projeto Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
2372 | CNMP_PG_17_SPR_005 | Criação de Sistema para catalogação dos Documentos e Notícias de Fato do Sistema Elo | A iniciar | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual
2122 | CNMP_PG_17_PRESI_007 | Criação e implementação da Assessoria de Cerimonial e Eventos | Em dia | Projeto Setorial | PRESI Presidência
2199 | CNMP_PG_17_CN_001 | Desempenho das funções de membros auxiliares | Em dia | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2092 | CNMP_PG_17_SGE_006 | Desenvolvimento de Instrutoria Interna em Gestão por Processos | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2114 | CNMP_PG_17_SGE_027 | Desenvolvimento de Sistema de Planejamento e Orçamento | Suspenso | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2108 | CNMP_PG_17_SGE_007 | Desenvolvimento de Trilha para capacitação em Gestão por Processos | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2321 | CNMP_PG_17_CSP_010 | Desenvolvimento do Business Intelligence (BI) do SIP e do Sistema da Resoluções nº 20/2007 | Em dia | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
2182 | CNMP_PG_17_UDPP_003 | Desenvolvimento do novo sistema de gestão de viagens | Atrasado | Projeto Setorial | UDPP Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes
2179 | CNMP_PG_17_COMCC_003 | Desfazimento de material em desuso ou com prazo de validade expirado | Em dia | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2409 | CNMP_PG_17_COGCS_015 | Despesa de serviço de fornecimento de bebidas quentes | Concluído | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço
2221 | CNMP_PG_17_ASCOM_011 | Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público brasileiro | Atrasado | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
2294 | CNMP_PG_17_ENASP_002 | Diárias e passagens de membro auxiliar e colaborador | Em dia | Iniciativa Setorial | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública
2340 | CNMP_PG_17_PRESI_005 | Diárias e passagens para implantação Nacional do SEI - Sistema Eletrônico de Informações | Em dia | Projeto Setorial | PRESI Presidência
1979 | CNMP_PG_17_UNCMP_002 | Diárias e Passagens para membro auxiliar | Em dia | Iniciativa Setorial | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público
2141 | CNMP_PG_17_SPR_006 | Digitalização dos processos que geraram Notas Técnicas e Atos Normativos aprovados (anos de 2011 à 2015) | Em dia | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual
2009 | CNMP_PG_17_CDDF_006 | Disponibilização de conteúdo nas redes sociais sobre Combate à Corrupção | A iniciar | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2083 | CNMP_PG_17_SPR_007 | Disponibilização dos Registros de Sanções Disciplinares no Sistema BI | Em dia | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual
1991 | CNMP_PG_17_UNCMP_003 | Divulgação de relatório anual de atividades da UNCMP | A iniciar | Iniciativa Setorial | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público
1916 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_003 | Divulgação dos serviços da Ouvidoria Nacional ao público interno do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
2257 | CNMP_PG_17_STI_021 | Elaboração do PDTI 2018/2019 | A iniciar | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2205 | CNMP_PG_17_ASCOM_012 | Elaboração da Política de Comunicação do CNMP e Plano Diretor | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
1986 | CNMP_PG_17_UNCMP_004 | Elaboração de Identidade Visual para a Unidade Nacional do Ministério Público - UNCMP | Em dia | Iniciativa Setorial | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público
2288 | CNMP_PG_17_STI_022 | Elaboração de normativos de TI | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2167 | CNMP_PG_17_SGE_010 | Elaboração de Relatórios de Bussiness Intelligence | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2282 | CNMP_PG_17_STI_031 | Elaboração de sistemática de desenvolvimento terceirizado de software | Em dia | Projeto Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2197 | CNMP_PG_17_SGE_008 | Elaboração do Manual do MGGIE | A iniciar | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2161 | CNMP_PG_17_SGE_028 | Elaboração do Planejamento Estratégico | Em dia | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2241 | CNMP_PG_17_COGP_025 | Elaboração do plano de capacitação de 2018 | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2256 | CNMP_PG_17_STI_023 | Elaboração do plano de comunicação | A iniciar | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2195 | CNMP_PG_17_SGE_029 | Elaboração do Plano de Gestão 2018 | Em dia | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2079 | CNMP_PG_17_SG_015 | Elaboração do Plano de Logística Sustentável | A iniciar | Projeto Setorial | SG Secretaria Geral
2238 | CNMP_PG_17_SGE_009 | Elaboração do Plano Diretor da SGE | Concluído | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2168 | CNMP_PG_17_SGE_030 | Elaboração do Relatório Executivo do CNMP | Em dia | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2329 | CNMP_PG_17_NEACE_001 | ENACE - Estratégia Nacional de Acessibilidade | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
1973 | CNMP_PG_17_CDDF_007 | Encontro MP e Movimentos Sociais - 4ª Edição | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2098 | CNMP_PG_17_SGE_011 | Estabelecimento de indicadores de desempenho para processos das Unidades Administrativas | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2118 | CNMP_PG_17_COENG_009 | Execução de melhorias no sistema de ar-condicionado central e automação | A iniciar | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2226 | CNMP_PG_17_COGP_007 | Folha de pagamento de estagiarios | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2121 | CNMP_PG_17_COENG_010 | Fornecimento de água do Edifício Sede | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2123 | CNMP_PG_17_COENG_011 | Fornecimento de energia elétrica do Edifício Sede | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
1930 | CNMP_PG_17_CPE_007 | Fórum Nacional de Gestão - 5ª Mostra de Tecnologia do MP | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
1921 | CNMP_PG_17_CPE_005 | Fórum Nacional de Gestão -1ª Reunião Ordinária | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
1922 | CNMP_PG_17_CPE_006 | Fórum Nacional de Gestão -2ª Reunião Ordinária | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2402 | CNMP_PG_17_COSET_014 | Franquia Seguro Obrigatório | Em dia | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes
2125 | CNMP_PG_17_COENG_012 | Gestão da Contratação de serviço de acesso a Sistema de Gestão de Manutenção Predial | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2127 | CNMP_PG_17_COENG_013 | Gestão da locação de imóvel do Edifício Sede | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2129 | CNMP_PG_17_COENG_014 | Gestão da manutenção de elevadores | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2131 | CNMP_PG_17_COENG_015 | Gestão da manutenção de grupo-gerador predial | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2132 | CNMP_PG_17_COENG_016 | Gestão da manutenção dos equipamentos do Plenário | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2128 | CNMP_PG_17_COENG_017 | Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break predial | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2133 | CNMP_PG_17_COENG_018 | Gestão da manutenção preventiva e corretiva de No-Break/CPD | A iniciar | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2134 | CNMP_PG_17_COENG_019 | Gestão de manutenção da Central Telefônica | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2117 | CNMP_PG_17_COENG_020 | Gestão de Serviços de Manutenção Predial, serviços de engenharia de responsabilidade do CNMP, incluindo materiais, e operação do sistema de automação predial | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2220 | CNMP_PG_17_ASCOM_013 | Gestão do contrato de pesquisa e diagnóstico de imagem do CNMP e do MP | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
1939 | CNMP_PG_17_COSET_013 | Gestão do Contrato de Seguro da Frota de Veículos | Em dia | Projeto Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes | Contratação
2135 | CNMP_PG_17_COENG_021 | Gestão do contrato de telefonia fixa internacional | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2136 | CNMP_PG_17_COENG_022 | Gestão do contrato de telefonia fixa nacional | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
1938 | CNMP_PG_17_COSET_006 | Gestão do contrato de transporte administrativo - motoristas terceirizados | Em dia | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes
2380 | CNMP_PG_17_CTMI_001 | Gestão do Contrato do Historiador relativo a Atividades de Preservação da Memória do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | CTMI Comissão Temporária da Memória Institucional
2137 | CNMP_PG_17_COENG_023 | Gestão do seguro predial | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2109 | CNMP_PG_17_COENG_024 | Gestão e acompanhamento de suprimento de fundos | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2253 | CNMP_PG_17_COGCS_013 | Gestão e acompanhamento do contrato da Empresa Brasil de Comunicação | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço
2252 | CNMP_PG_17_COGCS_014 | Gestão e acompanhamento do contrato da Imprensa Nacional | Em dia | Iniciativa Setorial | COGCS Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviço
2350 | CNMP_PG_17_COENG_025 | Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de serviço de telefonia e dados móveis do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2242 | CNMP_PG_17_COGP_008 | Gestão por competências | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2370 | CNMP_PG_17_PRESI_002 | I Seminário Internacional | A iniciar | Iniciativa Setorial | PRESI Presidência
2371 | CNMP_PG_17_PRESI_003 | II Seminário Internacional | A iniciar | Iniciativa Setorial | PRESI Presidência
2279 | CNMP_PG_17_STI_024 | Implantação da gestão de configuração | A iniciar | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2285 | CNMP_PG_17_STI_025 | Implantação de gestão de mudanças | A iniciar | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2232 | CNMP_PG_17_COGP_009 | Implantação de melhorias no sistema de RH | Suspenso | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas | Contratação
2377 | CNMP_PG_17_COSET_007 | Implantação de Software de Gestão de Frotas | Em dia | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes
2284 | CNMP_PG_17_STI_026 | Implantação do Catálogo de Serviços | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2234 | CNMP_PG_17_COMCC_006 | Implantação do sistema de compras e contratos | Em dia | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2090 | CNMP_PG_17_SGE_031 | Implantação do Sistema de eventos | Em dia | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2100 | CNMP_PG_17_SGE_012 | Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade no CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2198 | CNMP_PG_17_CN_002 | Implementação das Tabelas Unificadas | A iniciar | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
1914 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_006 | Implementação de novo formulário eletrônico da Ouvidoria | A iniciar | Projeto Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
2067 | CNMP_PG_17_ENASP_003 | Implementação de solução de BI para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica | A iniciar | Iniciativa Setorial | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública
2165 | CNMP_PG_17_SGE_013 | Implementação do Plano de Gestão de Riscos no CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2196 | CNMP_PG_17_CN_003 | Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade | Cancelado | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria | Contratação
2169 | CNMP_PG_17_SPR_008 | Implementação do Sistema SEI nas atividades da Coordenadoria | Em dia | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual
2149 | CNMP_PG_17_COENG_026 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana  I.P.T.U e Taxa de Limpeza Pública (T.L.P.) | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2398 | CNMP_PG_17_SPR_009 | Inclusão no BI de uma coluna com os dados de tempo médio de tramitação dos processos distribuidos aos Conselheiros, Comissões e Corregedoria | Em dia | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual
2180 | CNMP_PG_17_COMCC_004 | Incorporação do material de engenharia ao sistema | Concluído | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2307 | CNMP_PG_17_COGP_026 | Informatização do treinamento (aprimoramento de rotinas) | Suspenso | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2389 | CNMP_PG_17_AUDIN_007 | Inspeção - Biblioteca | Concluído | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2390 | CNMP_PG_17_AUDIN_008 | Inspeção - Telefonia | Em dia | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2138 | CNMP_PG_17_COENG_027 | Instalação de dispositivos de redução de velocidade nas garagens e batedores de rodas | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2247 | CNMP_PG_17_COGP_010 | Instrutoria interna | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2082 | CNMP_PG_17_SPR_010 | Integração ao BI dos Indicadores- Prescrição de PADs e Intervenção do CNMP em Concursos Públicos | Em dia | Iniciativa Setorial | SPR Secretaria Processual
2281 | CNMP_PG_17_STI_027 | Integração da base de dados da Receita Federal aos sistemas corporativos | Atrasado | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2328 | CNMP_PG_17_NEACE_005 | IV edição do workshop Todos juntos por um Brasil mais acessível | A iniciar | Projeto Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2393 | CNMP_PG_17_AUDIN_009 | Janela de Acompanhamento | A iniciar | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2368 | CNMP_PG_17_ENASP_004 | Lançamento de publicação impressa contendo principais decisões de cada Conselheiro do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública
1969 | CNMP_PG_17_CCAF_001 | Manual do Ordenador de Despesas - 2ª Edição | Em dia | Iniciativa Setorial | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro
2139 | CNMP_PG_17_COENG_028 | Manutenção de Software de Tarifação da Central Telefônica | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2140 | CNMP_PG_17_COENG_029 | Manutenção do Grupo Gerador do CPD | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2174 | CNMP_PG_17_COENG_030 | Manutenção e melhorias da acessibilidade no edifício do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2142 | CNMP_PG_17_COENG_031 | Manutenção preventiva e corretiva do SIAD e do Nobreak Predial | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2101 | CNMP_PG_17_SGE_014 | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do primeiro semestre de 2017 | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2103 | CNMP_PG_17_SGE_015 | Mapeamento de 25 processos do portfólio, no decorrer do segundo semestre de 2017 | A iniciar | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2286 | CNMP_PG_17_STI_028 | Mapeamento dos processos contidos no portfólio mínimo | Atrasado | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2111 | CNMP_PG_17_COENG_032 | Materiais de manutenção de engenharia | Atrasado | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2154 | CNMP_PG_17_COENG_033 | Melhoria da infraestrutura do plenário (ar-condicionado, iluminação, automação, sinalização) | A iniciar | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2159 | CNMP_PG_17_PRESI_004 | Membro Auxiliar da Presidência do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | PRESI Presidência
2155 | CNMP_PG_17_COENG_034 | Modernização da infraestrutura do auditório | A iniciar | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2099 | CNMP_PG_17_SGE_016 | Monitoramento dos indicadores de desempenho estabelecidos | Cancelado | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2391 | CNMP_PG_17_AUDIN_010 | Monitoramento Licitações e Contratos | A iniciar | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2004 | CNMP_PG_17_PRESI_006 | MP - Um Retrato - 6ª Edição | Em dia | Projeto Setorial | PRESI Presidência
2088 | CNMP_PG_17_CPAMP_005 | Nacional - Membro Auxiliar e Colaborador | Em dia | Iniciativa Setorial | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público
2395 | CNMP_PG_17_NEACE_002 | NEACE - Publicação da cartilha de acessibilidade de bolso | Concluído | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2330 | CNMP_PG_17_NEACE_003 | NEACE - Publicação da cartilha do MP e a Pessoa com Deficiência | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2331 | CNMP_PG_17_NEACE_004 | NEACE - Reuniões ordinárias dos membros do NEACE/ENACE em Brasília | A iniciar | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2204 | CNMP_PG_17_ASCOM_014 | Normatização e Manualização das diretrizes e procedimentos da comunicação | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
2302 | CNMP_PG_17_COGP_027 | Normatização e Regularização Cadastramento, lotação e movimentação interna de Membros e servidores | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
1937 | CNMP_PG_17_COSET_008 | Pagamento de Taxas e Impostos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) | Em dia | Iniciativa Setorial | COTRAN Coordenadoria de Transportes
2202 | CNMP_PG_17_CN_014 | Parceria com Banco Mundial | A iniciar | Projeto Setorial | CN Corregedoria
2336 | CNMP_PG_17_CIJ_001 | Participação de membros auxiliares nas reuniões trimestrais do Grupo nacional de Direitos Humanos-GNDH e na COPEIJ e COPEDUC | Em dia | Iniciativa Setorial | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude
2007 | CNMP_PG_17_CDDF_008 | Peça avulsa (capa de PDF) | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2148 | CNMP_PG_17_PRESI_008 | Pesquisa da Imagem do CNMP perante o Ministério Público Brasileiro | A iniciar | Projeto Setorial | PRESI Presidência
2243 | CNMP_PG_17_COGP_011 | Pesquisa de clima organizacional | A iniciar | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2351 | CNMP_PG_17_ASCOM_015 | Pesquisa de satisfação sobre os canais de comunicação interna | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
1919 | CNMP_PG_17_CPE_019 | Planejamento das Atividades - Membros Auxiliares (Diárias e Passagens) | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
1924 | CNMP_PG_17_CPE_004 | Planejamento das Atividades -1ª Reunião Ordinária da CPE | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2408 | CNMP_PG_17_CPE_024 | Planejamento Estratégico Nacional - Atividades de Apoio | Em dia | Iniciativa Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2051 | CNMP_PG_17_CPE_022 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(2ª Etapa) | Concluído | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2053 | CNMP_PG_17_CPE_023 | Planejamento Estratégico Nacional - Indicadores estratégicos Nacionais(3ª Etapa) | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2036 | CNMP_PG_17_CPE_011 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2038 | CNMP_PG_17_CPE_012 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público - Ouvidoria | Cancelado | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2015 | CNMP_PG_17_CPE_009 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e da Juventude | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2017 | CNMP_PG_17_CPE_010 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais | A iniciar | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
1931 | CNMP_PG_17_CPE_008 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional do MP em defesa do Sistema Prisional | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2040 | CNMP_PG_17_CPE_013 | Planejamento Estratégico Nacional - 1º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | Concluído | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2041 | CNMP_PG_17_CPE_014 | Planejamento Estratégico Nacional - 2º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | Concluído | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2042 | CNMP_PG_17_CPE_015 | Planejamento Estratégico Nacional - 3º Evento Nacional 2017 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2246 | CNMP_PG_17_COGP_012 | Plano de capacitação de 2017 | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2266 | CNMP_PG_17_STI_001 | PMT - Contratação da nova infraestrutura de servidores de rede e armazenamento | Em dia | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2263 | CNMP_PG_17_STI_032 | PMT - Contratação de migração para a nova plataforma de serviços de apoio ao usuário | Em dia | Projeto Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2260 | CNMP_PG_17_STI_033 | PMT - Contratação de Solução de Data Discovery | Em dia | Projeto Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação | Contratação
2261 | CNMP_PG_17_STI_035 | PMT - Implementação de solução de Data Discovery | Em dia | Projeto Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2264 | CNMP_PG_17_STI_030 | PMT - Migração da plataforma de virtualização | Concluído | Projeto Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2262 | CNMP_PG_17_STI_034 | PMT - Migração de versão de plataformas de SGBD | A iniciar | Projeto Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
1920 | CNMP_PG_17_CPE_003 | Prêmio CNMP 2017 | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
1967 | CNMP_PG_17_CCAF_002 | Primeira Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | A iniciar | Iniciativa Setorial | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro
2337 | CNMP_PG_17_CIJ_002 | Processo de Visitas Técnicas nos Estados | A iniciar | Iniciativa Setorial | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude
2244 | CNMP_PG_17_COGP_013 | Programa de idiomas - PLI | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2049 | CNMP_PG_17_CPE_020 | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (2ª Fase) | Concluído | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2050 | CNMP_PG_17_CPE_021 | Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI (3ª Fase) | Concluído | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2255 | CNMP_PG_17_STI_036 | Programa de Modernização Tecnológica - PMT | Concluído | Projeto Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
2245 | CNMP_PG_17_COGP_014 | Programa de pós-graduação 2017 | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2306 | CNMP_PG_17_COGP_028 | Programa Desenvolvimento Gerencial | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2213 | CNMP_PG_17_ASCOM_016 | Projeto CNMP em Pauta | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
2373 | CNMP_PG_17_PRESI_009 | Projeto Gestão em Pauta | Em dia | Projeto Setorial | PRESI Presidência
2158 | CNMP_PG_17_COENG_035 | Projeto para ampliação do número de mesas para a lanchonete | A iniciar | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
2145 | CNMP_PG_17_COENG_036 | Projeto para otimização e uso racional do uso dos elevadores | A iniciar | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia | Contratação
2170 | CNMP_PG_17_SGE_032 | Projeto Visão 360º | Atrasado | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2178 | CNMP_PG_17_COMCC_005 | Prorrogação da prestação de serviços de almoxarife, estoquista e marceneiro | A iniciar | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Contratação
2364 | CNMP_PG_17_CN_004 | Publicação da Corregedoria | A iniciar | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2200 | CNMP_PG_17_CN_005 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 2 | Concluído | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2323 | CNMP_PG_17_CN_006 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 3 | Em dia | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2324 | CNMP_PG_17_CN_007 | Publicação da Revista da Corregedoria Nacional - Volume 4 | A iniciar | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2295 | CNMP_PG_17_ENASP_005 | Publicação de artigos e trabalhos sobre violência doméstica | A iniciar | Iniciativa Setorial | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública
2031 | CNMP_PG_17_CTMA_002 | Publicação Digital da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente
1980 | CNMP_PG_17_CDDF_009 | Publicação do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Concluído | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
1911 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_007 | Publicação do manual de boas práticas em ouvidoria | Em dia | Projeto Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
2189 | CNMP_PG_17_SGE_017 | Publicação do Manual de Plano Diretores | Atrasado | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
1978 | CNMP_PG_17_CDDF_010 | Publicação sobre Tendências em Direitos Fundamentais - 2ª Edição | A iniciar | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2186 | CNMP_PG_17_CN_008 | Realização de correições em corregedorias-gerais | Em dia | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2188 | CNMP_PG_17_CN_009 | Realização de correições extraordinárias | Em dia | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2185 | CNMP_PG_17_CN_010 | Realização de correições gerais | Em dia | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2190 | CNMP_PG_17_CN_011 | Realização de sindicâncias | Em dia | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2359 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_008 | Realização de visitas às Ouvidorias do Ministério Público Brasileiro | Em dia | Projeto Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
2074 | CNMP_PG_17_SG_016 | Reestabelecimento e execução da coleta seletiva no CNMP | Em dia | Projeto Setorial | SG Secretaria Geral
2382 | CNMP_PG_17_AUDIN_011 | Relatório de Gestão | Concluído | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
2383 | CNMP_PG_17_AUDIN_012 | Relatório de Gestão Fiscal | Concluído | Iniciativa Setorial | AUDIN Auditoria Interna
1981 | CNMP_PG_17_CDDF_011 | Relatórios dos Encontros MP e Movimentos Sociais | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2219 | CNMP_PG_17_ASCOM_017 | Renovação do contrato de agência de publicidade institucional | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2210 | CNMP_PG_17_ASCOM_005 | Renovação do contrato de clipping jornalístico | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2211 | CNMP_PG_17_ASCOM_018 | Renovação do contrato de fornecimento de conteúdo noticioso especializado | A iniciar | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2218 | CNMP_PG_17_ASCOM_010 | Renovação do contrato de serviços técnicos de Design Gráfico e Revisão de Texto | Em dia | Iniciativa Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial | Contratação
2191 | CNMP_PG_17_CN_012 | Representação | Em dia | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
1913 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_009 | Restruturação da Página da Ouvidoria no site do CNMP | Em dia | Projeto Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
1984 | CNMP_PG_17_CDDF_012 | Reunião ampliada do Fórum Nacional de Combate à Corrupção | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2361 | CNMP_PG_17_CIJ_003 | Reunião com membros Colaboradores | Cancelado | Iniciativa Setorial | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude
2024 | CNMP_PG_17_CTMA_003 | Reunião da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CNMP | Em dia | Iniciativa Setorial | CTMA Comissão Temporária do Meio Ambiente
2310 | CNMP_PG_17_ENASP_006 | Reunião ordinária do 1º trimestre da ENASP | A iniciar | Iniciativa Setorial | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública
1988 | CNMP_PG_17_UNCMP_005 | Reuniões do Comitê Consultivo da UNCMP | Em dia | Iniciativa Setorial | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público
1971 | CNMP_PG_17_CDDF_013 | Reuniões e atividades da CDDF ou em parceria | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2087 | CNMP_PG_17_SGE_019 | Revisão da Estrutura Organizacional do CNMP | A iniciar | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
2287 | CNMP_PG_17_STI_029 | Revisão dos Artefatos da Res. 102/2013 | Atrasado | Iniciativa Setorial | STI Secretaria de Tecnologia da Informação
1976 | CNMP_PG_17_CPAMP_006 | Revisão dos casos de atentados à integridade física de membros da Instituição | Em dia | Iniciativa Setorial | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público
2093 | CNMP_PG_17_SGE_018 | Revisão e Publicação da Metodologia de Gestão de Projetos | A iniciar | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
1968 | CNMP_PG_17_CCAF_003 | Segunda Inspeção da CCAF em unidade do Ministério Público | A iniciar | Iniciativa Setorial | CCAF Comissão de Controle Administrativo e Financeiro
2071 | CNMP_PG_17_SG_011 | Semana do Meio Ambiente | A iniciar | Iniciativa Setorial | SG Secretaria Geral
2193 | CNMP_PG_17_CN_013 | Seminário e Capacitação Carta de Brasília | Em dia | Iniciativa Setorial | CN Corregedoria
2333 | CNMP_PG_17_CIJ_004 | Seminário sobre audiências de custódia em relação aos adolescentes | Suspenso | Iniciativa Setorial | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude
2335 | CNMP_PG_17_CIJ_005 | Seminário sobre planos estaduais de convivência familiar e comunitária | A iniciar | Iniciativa Setorial | CIJ Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público na Área da Infância e Juventude
2130 | CNMP_PG_17_CALJ_002 | Seminário/Congresso | A iniciar | Iniciativa Setorial | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência
2374 | CNMP_PG_17_COMCC_007 | SEPAT - Aquisição de mobiliário | A iniciar | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Contratação
2228 | CNMP_PG_17_COMCC_008 | SEPAT - Desfazimento de bens inservíveis (TI, COGCS e COENG) | Atrasado | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2222 | CNMP_PG_17_COMCC_009 | SEPAT - Implantação da solução de RFID | Atrasado | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2301 | CNMP_PG_17_COMCC_012 | SEPAT - Inserção de garantia do objeto no sistema de materiais | Em dia | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2248 | CNMP_PG_17_COMCC_013 | SEPAT - Manutenção do sistema de almoxarifado e patrimônio | Concluído | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos | Contratação
2225 | CNMP_PG_17_COMCC_014 | SEPAT - Prosseguimento dos estudos e implementação dos critérios de amortização | Concluído | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2230 | CNMP_PG_17_COMCC_010 | SEPAT - Redefinição do patrimônio com novas plaquetas | Em dia | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2231 | CNMP_PG_17_COMCC_011 | SEPAT - Saneamento de bens de terceiros sem documentação de transferências | Em dia | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2229 | CNMP_PG_17_COMCC_015 | SEPAT - Saneamento inventários 2015/2016 | Em dia | Iniciativa Setorial | COMCC Coordenadoria de Material, Compras e Contratos
2339 | CNMP_PG_17_SGE_020 | Serviços de suporte técnico, funcional e manutenção corretiva na Plataforma Channel | Em dia | Iniciativa Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica | Contratação
2332 | CNMP_PG_17_PRESI_010 | Sistema ELO - 2ª Fase | Atrasado | Projeto Setorial | PRESI Presidência
2365 | CNMP_PG_17_PRESI_011 | Sistema ELO 2.0 | A iniciar | Projeto Setorial | PRESI Presidência
2358 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_010 | Solicitação de diárias e passagens para membro auxiliar | Em dia | Projeto Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
2151 | CNMP_PG_17_COENG_037 | Taxa de iluminação pública | Em dia | Iniciativa Setorial | COENG Coordenadoria de Engenharia
1972 | CNMP_PG_17_CDDF_014 | Termo de Cooperação com o MP/MG | Em dia | Iniciativa Setorial | CDDF Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
2075 | CNMP_PG_17_SG_017 | Termo de Cooperação para coleta de resíduos tidos como perigosos | A iniciar | Projeto Setorial | SG Secretaria Geral
2206 | CNMP_PG_17_ASCOM_019 | Troque uma ideia com o SG | Em dia | Projeto Setorial | ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
2227 | CNMP_PG_17_COGP_015 | Vale-transporte de estagiarios | Em dia | Iniciativa Setorial | COGP Coordenadoria de Gestão de Pessoas
2147 | CNMP_PG_17_CALJ_003 | VI Revista CNMP | Atrasado | Iniciativa Setorial | CALJ Comissão de Acompanamento Legistalivo e Jurisprudência
2006 | CNMP_PG_17_CSP_001 | 02 Visitas Institucionais para divulgar as iniciativas do CNMP no Sistema Prisional - Estado a serem definidos | A iniciar | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
2026 | CNMP_PG_17_CSP_002 | 04 Visitas Institucionais do Controle Externo da Atividade Policial | A iniciar | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
2025 | CNMP_PG_17_CSP_003 | 05 Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Externo | Em dia | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
2052 | CNMP_PG_17_CSP_004 | 05 Reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Prisional | A iniciar | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
2314 | CNMP_PG_17_ENASP_001 | 1ª capacitação de agentes de persecução penal em crimes cibernéticos | A iniciar | Iniciativa Setorial | ENASP - Estratégia Nacional de Segurança Pública
2027 | CNMP_PG_17_CSP_005 | 1ª Edição da publicação A Visão do Ministério Público sobre o Controle Externo da Atividade Policial | Em dia | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
1946 | CNMP_PG_17_OUVIDORIA_004 | 1º Encontro do Sistema Nacional de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro | Em dia | Projeto Setorial | OUVIDORIA Ouvidoria Nacional
1917 | CNMP_PG_17_CPE_001 | 1ª Reunião da Comissão Julgadora | Em dia | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
1992 | CNMP_PG_17_UNCMP_001 | 1º Seminário de atualização jurídica do Ministério Público | A iniciar | Iniciativa Setorial | UCMP Unidade de Capacitação do Ministério Público
2086 | CNMP_PG_17_CPAMP_001 | 14ª Reunião do CPSI | A iniciar | Iniciativa Setorial | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público
2022 | CNMP_PG_17_CSP_006 | 2º Encontro Nacional do MP para a tutela penal da administração municipal  Crimes praticados por prefeitos | Em dia | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
1918 | CNMP_PG_17_CPE_002 | 2ª Reunião da Comissão Julgadora | A iniciar | Projeto Setorial | CPE Comissão de Planejamento Estratégico
2077 | CNMP_PG_17_SG_012 | 2ª Semana do Descarte | A iniciar | Projeto Setorial | SG Secretaria Geral
2023 | CNMP_PG_17_CSP_007 | 3º Encontro Nacional dos membros com atuação nas Justiças Militares | A iniciar | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
2021 | CNMP_PG_17_CSP_008 | 7º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial | Em dia | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
2089 | CNMP_PG_17_SGE_021 | 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público | Em dia | Projeto Setorial | SGE Secretaria de Gestão Estratégica
1958 | CNMP_PG_17_CSP_009 | 8º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional | Em dia | Iniciativa Setorial | CSP Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
| CNMP_PG_17_CPAMP_004 | Expedição da resolução de política de segurança institucional | Concluído | Iniciativa Setorial | CPAMP Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público